{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["План ввода основ. ср-в","приложение 1.1","приложение 1.3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":6,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"План ввода основ. ср-в","index":0,"n_rows":445,"n_cols":29,"rows_kept":445,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,18,16,19],[15,2,15,28],[11,25,11,28],[12,21,12,28],[13,23,13,28],[17,20,17,28],[4,0,4,26],[8,0,8,3],[10,0,10,2],[11,23,11,24],[15,0,17,0],[15,1,17,1],[16,10,16,11],[16,12,16,13],[8,23,8,28],[16,16,16,17],[16,14,16,15],[16,8,16,9],[16,2,16,3],[16,4,16,5],[16,6,16,7]]}
[]
[]
[]
[]
[" План ввода основных средств АО \"Самарская сетевая компания\"  на период реализации инвестиционной программы 2016-2020 гг."]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Утверждаю"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Генеральный директор АО \"ССК\""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Мухаметшин В. С."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"__________________"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"«___»_______________ 2016 года"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"М.П."]
[]
["№","Наименование объекта","План вводимой мощности в 2016-2020 гг. на основные фонды"]
[null,null,"2016",null,"План I кв.",null,"План II кв.",null,"План III кв.",null,"План IV кв.",null,2017,null,2018,null,2019,null,2020,null,"2016","План I кв. ","План II кв. ","План III кв.","План IV кв.",2017,2018,2019,2020]
[null,null,"МВА","Км","МВА","Км","МВА","Км","МВА","Км","МВА","Км","МВА","км","МВА","км","МВА","км","МВА","км","млн. руб. (без НДС)"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29]
[null,"ВСЕГО",{"$f":"C21+C396","v":32.340000000000003},264.88000000000011,0,0,0,0,0,0,32.340000000000003,264.88000000000011,80.34999999999998,537.24,113.27,529.37499999999989,238.45899999999997,500.3850000000001,175.37999999999997,503.99999999999994,1756.57781432461,0,263.48667214869164,614.80223501361365,878.28890716230501,2898.6518474576283,3199.7354237288137,3486.3559322033907,3759.0055084745773]
[1,"Техническое перевооружение и реконструкция",{"$f":"C22","v":18.180000000000007},{"$f":"D22","v":216.24000000000009},0,0,0,0,0,0,18.180000000000007,216.24000000000009,71.629999999999981,476.84,106.07,465.97499999999991,230.51899999999998,436.58500000000009,167.83999999999997,450.19999999999993,{"$f":"SUM(U24:U382)","v":1381.88503779661},0,207.28275566949162,483.65976322881357,690.94251889830502,2578.5118474576284,2828.2254237288139,3102.9559322033906,3405.3055084745774]
["1.1.","Энергосбережение и повышение энергетической эффективности",{"$f":"SUM(C24:C386)","v":18.180000000000007},216.24000000000009,0,0,0,0,0,0,18.180000000000007,216.24000000000009,71.629999999999981,476.84,106.07,465.97499999999991,230.51899999999998,436.58500000000009,167.83999999999997,450.19999999999993,{"$f":"SUM(U24:U381)","v":1299.9952920338983},null,{"$f":"SUM(W24:W381)","v":194.99929380508485},454.99835221186441,649.99764601694915,2507.689830508476,2754.5033898305087,3030.8423728813568,3319.3644067796622]
[1,"Алексеевский район"]
[2,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 1917/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА",0.25,3,null,null,null,null,null,null,{"$f":"C24","v":0.25},{"$f":"D24","v":3},0,0,0,0,0,0,0,0,10.847457627118645,null,{"$f":"U24*0.15","v":1.6271186440677967},{"$f":"U24*0.35","v":3.7966101694915255},{"$f":"U24*0.5","v":5.4237288135593227},0,0,0,0]
[3,"Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-17 ПС Алексеевка",0,4.5999999999999996,null,null,null,null,null,null,{"$f":"C25","v":0},{"$f":"D25","v":4.5999999999999996},0,0,0,0,0,0,0,0,9.0500000000000007,null,{"$f":"U25*0.15","v":1.3575000000000002},{"$f":"U25*0.35","v":3.1675},{"$f":"U25*0.5","v":4.5250000000000004},0,0,0,0]
[4,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 2109/160 кВА с заменой КТП",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0.16,2.81,0,0,0,0,0,0,0,null,{"$f":"U26*0.15","v":0},{"$f":"U26*0.35","v":0},{"$f":"U26*0.5","v":0},7.6847457627118647,0,0,0]
[5,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 216/250 кВА с заменой КТП",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0.25,4.5199999999999996,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,11.742372881355932,0,0,0]
[6,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 207/250 кВА с заменой КТП",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0.25,1.92,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,5.5728813559322035,0,0]
[7,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 203/250 кВА с заменой КТП",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0.25,4.67,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,12.098305084745762,0,0]
[8,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 2101/160 кВА с заменой КТП",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0.16,2.92,0,0,0,null,0,0,0,0,0,7.9457627118644067,0]
[9,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 217/400 кВА с заменой КТП",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0.4,3.08,0,0,0,null,0,0,0,0,0,8.3254237288135577,0]
[10,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 2003/400 кВА с заменой КТП",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0.4,1.0349999999999999,0,null,0,0,0,0,0,0,3.4728813559322034]
[11,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 2110/160 кВА с заменой КТП",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0.16,1.6,0,null,0,0,0,0,0,0,4.8135593220338979]
[12,"Больше-Черниговский район",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0]
[13,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП 1208/400 кВА с заменой ЗТП на КТП",0.4,1.58,null,null,null,null,null,null,0.4,1.58,0,0,0,0,0,0,0,0,5.9966101694915253,null,0.89949152542372879,2.0988135593220338,2.9983050847457626,0,0,0,0]
[14,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1204/400 кВА с заменой КТП",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0.4,0.7,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,2.6779661016949152,0,0,0]
[15,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1205/400 кВА с заменой КТП",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0.4,1.68,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,5.0033898305084747,0,0,0]
[16,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1206/160 кВА с заменой КТП",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0.16,2.2000000000000002,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,6.2372881355932206,0,0,0]
[17,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 415/250 кВА с заменой КТП",null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0.25,0.8,0,0,0,0,0,0,null,null,null,null,null,2.9152542372881354,0,0,0]
[18,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 709/250 кВА с заменой КТП",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0.25,0.42,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,2.0135593220338985,0,0]
[19,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 501/320 кВА с заменой КТП",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0.32,0.42,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,2.0135593220338985,0,0]
[20,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 809/100 кВА с заменой КТП",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0.1,1.36,0,0,0,null,0,0,0,0,0,4.2440677966101701,0]
[21,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 201/400 кВА с заменой КТП",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0.4,1.6,0,0,0,null,0,0,0,0,0,4.8135593220338979,0]
[22,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 109/400 кВА с заменой КТП",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0.4,1.22,0,0,0,null,0,0,0,0,0,3.9118644067796611,0]
[23,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 905/400 кВА с заменой КТП",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0.4,1.62,0,0,0,null,0,0,0,0,0,4.8610169491525426,0]
[24,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 114/400 кВА с заменой КТП",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0.4,0.72,0,null,0,0,0,0,0,0,2.7254237288135594]
[25,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 407/400 кВА с заменой КТП",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0.4,0.52,0,null,0,0,0,0,0,0,2.2508474576271187]
[26,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 122/400 кВА с заменой КТП",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0.4,1.9,0,null,0,0,0,0,0,0,2.2508474576271187]
[27,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 906/250 кВА с заменой КТП",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0.25,3.85,0,null,0,0,0,0,0,0,10.152542372881355]
[28,"Волжский район",0,0,null,null,null,null,null,null,{"$f":"C50","v":0},{"$f":"D50","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,{"$f":"U50*0.15","v":0},{"$f":"U50*0.35","v":0},{"$f":"U50*0.5","v":0},0,0,0,0]
[29,"Повышение надежности энергоснабжения электросетевого района  с. Лопатино",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,11.08135593220339,null,1.6622033898305084,3.8784745762711865,5.5406779661016952,0,0,0,0]
[30,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Р 603/250 кВА с заменой КТП",0.25,2,null,null,null,null,null,null,0.25,2,0,0,0,0,0,0,0,0,7.1915254237288142,null,1.078728813559322,2.5170338983050846,3.5957627118644071,0,0,0,0]
[31,"Реконструкция ВЛ-6 кВ Кур-9",0,1.1000000000000001,null,null,null,null,null,null,0,1.1000000000000001,0,0,0,0,0,0,0,0,3.035593220338983,null,0.45533898305084741,1.0624576271186439,1.5177966101694915,0,0,0,0]
[32,"Реконструкция ВЛ-6 кВ Кур-12",0,0.17,null,null,null,null,null,null,0,0.17,0,0,0,0,0,0,0,0,0.50000000000000011,null,7.5000000000000011E-2,0.17500000000000002,0.25000000000000006,0,0,0,0]
[33,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП Кур 1621/160 кВА с заменой ЗТП на КТП 400 кВА",0.4,0.3,null,null,null,null,null,null,0.4,0.3,0,0,0,0,0,0,0,0,2.6288135593220341,null,0.39432203389830511,0.92008474576271182,1.314406779661017,0,0,0,0]
[34,"Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Выползово",0,1.8,null,null,null,null,null,null,0,1.8,0,0,0,0,0,0,0,0,4.2161016949152543,null,0.63241525423728817,1.4756355932203389,2.1080508474576272,0,0,0,0]
[35,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 306/250 кВА с заменой КТП",0.25,3.5,null,null,null,null,null,null,0.25,3.5,0,0,0,0,0,0,0,0,7.07,null,1.0605,2.4744999999999999,3.5350000000000001,0,0,0,0]
[36,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 213/100 кВА с заменой КТП на 160 кВА",0.16,0.95,null,null,null,null,null,null,0.16,0.95,0,0,0,0,0,0,0,0,2.738983050847458,null,0.41084745762711866,0.95864406779661027,1.369491525423729,0,0,0,0]
[37,"Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-21 от КТП 2106 до оп. №2100/26 с заменой КТП на 250 кВА",0.25,1,null,null,null,null,null,null,0.25,1,0,0,0,0,0,0,0,0,2.966949152542373,null,0.44504237288135595,1.0384322033898306,1.4834745762711865,0,0,0,0]
[38,"Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-23 от КТП 2309 до оп №2300/8 с заменой КТП на 630 кВА",0.63,0.34,null,null,null,null,null,null,0.63,0.34,0,0,0,0,0,0,0,0,2.8381355932203389,null,0.42572033898305084,0.99334745762711851,1.4190677966101695,0,0,0,0]
[39,"Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-6 от ТП 603 до оп. № 613/1 с заменой КТП на 250 кВА",0.25,0.05,null,null,null,null,null,null,0.25,0.05,0,0,0,0,0,0,0,0,1.3271186440677967,null,0.19906779661016949,0.46449152542372879,0.66355932203389834,0,0,0,0]
[40,"Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-2 от ТП Подлесная до опоры № 201/1 с заменой КТП на 400 кВА",0.4,1.05,null,null,null,null,null,null,0.4,1.05,0,0,0,0,0,0,0,0,3.4338983050847465,null,0.5150847457627119,1.2018644067796611,1.7169491525423732,0,0,0,0]
[41,"Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-13 от ТП 21 до оп №1301/7 с заменой ТП на КТП 630 кВА и установкой дополнительной КТП  630 кВА",1.26,0.31,null,null,null,null,null,null,1.26,0.31,0,0,0,0,0,0,0,0,3.8957627118644065,null,0.58436440677966095,1.3635169491525423,1.9478813559322032,0,0,0,0]
[42,"Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-12 от оп №1200/62 до ТП 1205/250 кВА с заменой КТП 400 кВА",0.4,0.27,null,null,null,null,null,null,0.4,0.27,0,0,0,0,0,0,0,0,2.2194915254237286,null,0.33292372881355931,0.77682203389830495,1.1097457627118643,0,0,0,0]
[43,"Реконструкция ТП 24/160 кВА с заменой на КТП 250 кВА",0.25,0,null,null,null,null,null,null,0.25,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.94661016949152543,null,0.14199152542372881,0.33131355932203388,0.47330508474576272,0,0,0,0]
[44,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 217",0,4.29,null,null,null,null,null,null,0,4.29,0,0,0,0,0,0,0,0,13.647457627118644,null,2.0471186440677966,4.7766101694915255,6.8237288135593221,0,0,0,0]
[45,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП 15/16",0,4.82,null,null,null,null,null,null,0,4.82,0,0,0,0,0,0,0,0,10.095762711864408,null,1.5143644067796611,3.5335169491525424,5.047881355932204,0,0,0,0]
[46,"Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-18 ПС ГПП \"Коммунар\"",0,0.85,null,null,null,null,null,null,0,0.85,0,0,0,0,0,0,0,0,3.5872881355932202,null,0.53809322033898299,1.2555508474576269,1.7936440677966101,0,0,0,0]
[47,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 224",0,4.3,null,null,null,null,null,null,0,4.3,0,0,0,0,0,0,0,0,13.980508474576272,null,2.0970762711864408,4.8931779661016952,6.990254237288136,0,0,0,0]
[48,"Реконструкция существующей инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в районе с. Ширяево в целях обеспечения надежности электроснабжения туристического комплекса \"Жигулевская жемчужина\"",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,1.26,2.1,2.4,42,16,15,16,15,0,null,0,0,0,20.000000000000004,50,60,80.000000000000014]
[49,"Реконструкция, инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара в целях обеспечения надежности электроснабжения объектов Южный город, Заречье в Волжском районе",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,41.6,22,80,18,63,16,63,16,0,null,0,0,0,188.3898305084746,340,320.93220338983053,250]
[50,"Реконструкция инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в целях обеспечения надежности электроснабжения п. Петра-Дубрава, п. Стройкерамика ",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,1.26,2,1.26,2,2.4,6,4.8,12,50.847457627118644,null,7.6271186440677958,17.796610169491522,25.423728813559322,25.593220338983052,25,60,157.03389830508476]
[51,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП Кур 904/250 кВА с заменой ЗТП на КТП ",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0.25,0.5,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,2.2033898305084745,0,0,0]
[52,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП Кур 905/250 кВА с заменой ЗТП на КТП ",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0.25,2.4,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,6.7118644067796609,0,0,0]
[53,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 601/250 кВА",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,2.5,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,5.9322033898305087,0,0,0]
[54,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 603/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0.4,2.65,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,7.3050847457627119,0,0,0]
[55,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 906/400 кВА с заменой КТП",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0.4,3.5,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,8.3050847457627111,0,0,0]
[56,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ду 2127/160 кВА с заменой КТП",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0.16,0.3,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,1.728813559322034,0,0,0]
[57,"Реконструкция ВЛ-6 кВ от Ф-20 оп 2500/34 до ЗТП Л 2513/630 кВА ",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0.3,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0.71186440677966101,0,0,0]
[58,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 212  с перераспределением нагрузок от КТП 216",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,1.5,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,3.5593220338983045,0,0,0]
[59,"Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП 404 ",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,1.8,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,6.1016949152542379,0,0,0]
[60,"Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП 405 ",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,1.7,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,5.7627118644067794,0,0,0]
[61,"Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП 406 ",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,3.3898305084745766,0,0,0]
[62,"Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП 426 ",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,1.7,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,5.7627118644067794,0,0,0]
[63,"Реконструкция КЛ-0,4кВ от КТП 603 ",0,0,null,null,null,null,null,null,{"$f":"C85","v":0},{"$f":"D85","v":0},0,0.7,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,2.3728813559322033,0,0,0]
[64,"Реконструкция КЛ-0,4кВ от КТП 605 ",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0.1,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0.33898305084745767,0,0,0]
[65,"Реконструкция КЛ-0,4кВ от ЗТП10",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0.95,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,3.3898305084745766,0,0,0]
[66,"Реконструкция КЛ-0,4кВ от ЗТП20",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0.3,0,0,0,0,0,0,0,null,{"$f":"U88*0.15","v":0},{"$f":"U88*0.35","v":0},{"$f":"U88*0.5","v":0},1.0169491525423728,0,0,0]
[67,"Реконструкция КЛ-0,4кВ Ф-8 ЗТП5 от оп№800/10 до оп№800/11 (под ж/д)",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0.9,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,3.050847457627119,0,0,0]
[68,"Реконструкция КЛ-0,4кВ от КТП 215 ",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0.25,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,1.0169491525423728,0,0,0]
[69,"Реконструкция КЛ-0,4кВ от КТП 218",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0.26,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,1.0169491525423728,0,0,0]
[70,"Реконструкция КЛ-0,4кВ от КТП 213",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0.3,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,1.0169491525423728,0,0,0]
[71,"Реконструкция КЛ-0,4кВ от КТП 211 ",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0.48,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,1.6949152542372883,0,0,0]
[72,"Реконструкция  ВЛ-0,4кВ КТП 228",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,3.4,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,8.0677966101694913,0,0,0]
[73,"Реконструкция КЛ-0,4кВ от КТП 602",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0.4,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,1.3559322033898307,0,0,0]
[74,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП Кур 906/400 кВА с заменой ЗТП на КТП ",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0.4,0.85,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,3.0338983050847461,0,0]
[75,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП Кур 901/250 кВА с заменой ЗТП на КТП ",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0.25,1.4,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,4.3389830508474576,0,0]
[76,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 402/400 кВА",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,2.3728813559322033,0,0]
[77,"Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-8 отпайка к КТП Пм 802/100 кВА с заменой КТП ",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0.1,3.6,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,9.322033898305083,0,0]
[78,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП Л 2502/320 кВА",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0.7,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,1.6610169491525422,0,0]
[79,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 211/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА.",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0.4,1.5,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,4.5762711864406773,0,0]
[80,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 213",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,1.8,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,4.2711864406779663,0,0]
[81,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 106/400 кВА с заменой КТП ",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0.4,3.2,0,0,0,null,0,0,0,0,0,8.6101694915254221,0]
[82,"Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-30 ПС Овощная отпайка  до КТП Ов 3008/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА ",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0.4,0.36,0,0,0,null,0,0,0,0,0,1.8711864406779664,0]
[83,"Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-1 отпайка  до КТП Пм 102/250 кВА с заменой КТП ",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0.25,0.06,0,0,0,null,0,0,0,0,0,1.159322033898305,0]
[84,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 215",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,1.6,0,0,0,null,0,0,0,0,0,3.7966101694915251,0]
[85,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 218",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0.8,0,0,0,null,0,0,0,0,0,1.8983050847457625,0]
[86,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 304/400 кВА с заменой КТП ",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0.4,1.8,0,null,0,0,0,0,0,0,5.2881355932203391]
[87,"Елховский район",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0]
[88,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КМ 304/630 кВА с заменой КТП на 250 кВА",0.25,1.2,null,null,null,null,null,null,0.25,1.2,0,0,0,0,0,0,0,0,4.1127118644067799,null,0.61690677966101692,1.4394491525423729,2.05635593220339,0,0,0,0]
[89,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КМ 603/400 кВА с заменой КТП на 250 кВА",0.25,1,null,null,null,null,null,null,0.25,1,0,0,0,0,0,0,0,0,3.7161016949152543,null,0.5574152542372881,1.3006355932203388,1.8580508474576272,0,0,0,0]
[90,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КМ 810/100 кВА с заменой КТП",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0.1,0.92,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,3.2,0,0,0]
[91,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КМ 811/160 кВА с заменой КТП",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0.16,0.92,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,3.2,0,0,0]
[92,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Елх 713/400 кВА с заменой КТП",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0.4,0.64,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,2.535593220338983,0,0]
[93,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Елх 403/160 кВА с заменой КТП",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0.16,0.48,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,2.1559322033898303,0,0]
[94,"Камышлинский район",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0]
[95,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КМШ 502/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА",0.4,6.6,null,null,null,null,null,null,0.4,6.6,0,0,0,0,0,0,0,0,22.697457627118645,null,3.4046186440677966,7.944110169491525,11.348728813559323,0,0,0,0]
[96,"Реконструкция ВЛ-6 кВ УС-2 ПС \"Байтуган\"",0,1.4,null,null,null,null,null,null,0,1.4,0,0,0,0,0,0,0,0,2.615254237288136,null,0.3922881355932204,0.91533898305084749,1.307627118644068,0,0,0,0]
[97,"Кинель-Черкасский район",0,0,null,null,null,null,null,null,{"$f":"C119","v":0},{"$f":"D119","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,{"$f":"U119*0.15","v":0},{"$f":"U119*0.35","v":0},{"$f":"U119*0.5","v":0},0,0,0,0]
[98,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СИД 311/250 кВА с заменой КТП ",0.25,4.0599999999999996,null,null,null,null,null,null,0.25,4.0599999999999996,0,0,0,0,0,0,0,0,12.741525423728815,null,1.9112288135593221,4.459533898305085,6.3707627118644075,0,0,0,0]
[99,"Реконструкция ВЛ-6 кВ Кр-9",0,7.52,null,null,null,null,null,null,0,7.52,0,0,0,0,0,0,0,0,25.688135593220341,null,3.8532203389830508,8.9908474576271189,12.844067796610171,0,0,0,0]
[100,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ч 1710/250 кВА с заменой КТП ",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0.25,2.2999999999999998,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,6.4745762711864412,0,0,0]
[101,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ч 416/250 кВА",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,4.32,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,10.250847457627119,0,0,0]
[102,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Кр 907/400 кВА",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,2.5,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,5.9322033898305087,0,0,0]
[103,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ку 1309/250 кВА",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,6,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,14.237288135593218,0,0,0]
[104,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Ку 1316/400кВА с заменой КТП",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0.4,1.6,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,4.8135593220338979,0,0,0]
[105,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Ч 1703/400 кВА",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,7.6,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,18.033898305084744,0,0]
[106,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ч 417/250 кВА",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,3.4,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,8.0677966101694913,0,0]
[107,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ку 1312/250 кВА",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,2.5,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,5.9322033898305087,0,0]
[108,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кр 1906/400 кВА",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,2.5,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,5.9322033898305087,0,0]
[109,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кр 1914/250 кВА",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,1.6,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,3.7966101694915251,0,0]
[110,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кр 1909/400 кВА",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,1.6,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,3.7966101694915251,0,0]
[111,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Сид 305/250 кВА",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,3.4,0,0,0,null,0,0,0,0,0,8.0677966101694913,0]
[112,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Сид 316/160 кВА с заменой КТП ",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0.16,1.5,0,0,0,null,0,0,0,0,0,4.5762711864406773,0]
[113,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Ку 801/250 кВА",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,null,0,0,0,0,0,4.7457627118644066,0]
[114,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Ку 802/250 кВА с заменой трансформатора",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0.25,1,0,0,0,null,0,0,0,0,0,3.3898305084745766,0]
[115,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Ку 803/250 кВА",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,1.2,0,0,0,null,0,0,0,0,0,2.847457627118644,0]
[116,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ку 703/250 кВА с заменой КТП",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0.25,1.2,0,0,0,null,0,0,0,0,0,3.8644067796610169,0]
[117,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ч 112/400 кВА с заменой КТП ",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0.4,3.6,0,null,0,0,0,0,0,0,9.5593220338983045]
[118,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ч 1701/160 кВА",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,null,0,0,0,0,0,0,4.7457627118644066]
[119,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ч 303/400 кВА",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.4,0,null,0,0,0,0,0,0,5.6949152542372881]
[120,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Ку 1601/160 кВА с заменой трансформатора на 250 кВА",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0.25,1,0,null,0,0,0,0,0,0,3.3898305084745766]
[121,"Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ЗТП Ку 1602/2х250  кВА",0,0,null,null,null,null,null,null,{"$f":"C143","v":0},{"$f":"D143","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0.6,0,null,0,0,0,0,0,0,2.0338983050847457]
[122,"Реконструкция ВКЛ-0,4 кВ от ЗТП Ку 1603/630  кВА",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.6,0,null,0,0,0,0,0,0,6.7796610169491531]
[123,"Кинельский район",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0]
[124,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Гр 1610/160 кВА с заменой КТП ",0.16,2.0299999999999998,null,null,null,null,null,null,0.16,2.0299999999999998,0,0,0,0,0,0,0,0,6.2169491525423739,null,{"$f":"U146*0.15","v":0.932542372881356},{"$f":"U146*0.35","v":2.1759322033898307},{"$f":"U146*0.5","v":3.108474576271187},0,0,0,0]
[125,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ком 2004/250кВА с заменой КТП ",0.25,1.8,null,null,null,null,null,null,0.25,1.8,0,0,0,0,0,0,0,0,6.8898305084745761,null,1.0334745762711863,2.4114406779661013,3.4449152542372881,0,0,0,0]
[126,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП ММ 213/250 кВА",0,2.4,null,null,null,null,null,null,0,2.4,0,0,0,0,0,0,0,0,7.3576271186440687,null,1.1036440677966102,2.5751694915254237,3.6788135593220344,0,0,0,0]
[127,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ММ 612/400кВА с заменой КТП ",0.4,1.48,null,null,null,null,null,null,0.4,1.48,0,0,0,0,0,0,0,0,5.1305084745762715,null,0.76957627118644067,1.7956779661016948,2.5652542372881357,0,0,0,0]
[128,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Алк 54/250 кВА с заменой на КТП 400 кВА",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0.4,1.8,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,5.2881355932203391,0,0,0]
[129,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Алк 30/160 кВА с заменой на КТП 250 кВА",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0.25,1.45,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,4.4576271186440675,0,0,0]
[130,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Шев 208/250 кВА",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,2.2200000000000002,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,5.2677966101694915,0,0,0]
[131,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП Кр 903/100 кВА с заменой КТП",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0.1,1.25,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,3.9830508474576276,0,0]
[132,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП 704/250 кВА с заменой КТП",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0.25,1,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,3.3898305084745766,0,0]
[133,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 210/160 кВА",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,1.45,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,3.4406779661016946,0,0]
[134,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Алк 90/160 кВА с заменой КТП",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0.16,1,0,0,0,null,0,0,0,0,0,3.3898305084745766,0]
[135,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Алк 91/160 кВА с заменой КТП",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0.16,0.65,0,0,0,null,0,0,0,0,0,2.5593220338983049,0]
[136,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Ком 2007/400 кВА",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,null,0,0,0,0,0,4.7457627118644066,0]
[137,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Тур 717/160 кВА с заменой  КТП ",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0.16,0.86,0,null,0,0,0,0,0,0,3.0576271186440676]
[138,"Клявлинский район",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0]
[139,"Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-17 КЛВ",0,0.4,null,null,null,null,null,null,0,0.4,0,0,0,0,0,0,0,0,1.640677966101695,null,0.24610169491525424,0.57423728813559327,0.82033898305084751,0,0,0,0]
[140,"Реконструкция КЛ-6 кВ ЕЛЗ-4",0,1.04,null,null,null,null,null,null,0,1.04,0,0,0,0,0,0,0,0,4.2330508474576272,null,0.63495762711864401,1.4815677966101695,2.1165254237288136,0,0,0,0]
[141,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 418/250кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250кВА для перераспределения нагрузки",0.5,3.56,null,null,null,null,null,null,0.5,3.56,0,0,0,0,0,0,0,0,12.262711864406779,null,1.8394067796610167,4.2919491525423723,6.1313559322033893,0,0,0,0]
[142,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 1206/400 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250 кВА для перераспределения нагрузки",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0.65,1.3,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,5.1186440677966099,0,0,0]
[143,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ1208/160 кВА с переключением на КТП КЛВ 1206/400 кВА",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0.95,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,2.254237288135593,0,0,0]
[144,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 1209/250 кВА с заменой КТП",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0.25,2.1,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,6,0,0,0]
[145,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 1207/250 кВА",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,1.5,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,3.5593220338983045,0,0,0]
[146,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 416/100 кВА с заменой КТП",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0.1,2.1,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,6,0,0,0]
[147,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 421/160 кВА с заменой КТП",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0.16,3.1,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,8.3728813559322024,0,0]
[148,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 1404/160 кВА с заменой КТП",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0.16,3.1,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,8.3728813559322024,0,0]
[149,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 1412/100 кВА",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,1.78,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,4.2237288135593225,0,0]
[150,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 1411/160 кВА",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,2.1,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,4.9830508474576272,0,0]
[151,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП ЕЛЗ 401/100 кВА",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0.5,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,1.1864406779661016,0,0]
[152,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ1407/250 кВА с заменой КТП",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0.25,1.07,0,0,0,null,0,0,0,0,0,3.5559322033898306,0]
[153,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ422/160 кВА с заменой КТП",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0.16,1.6,0,0,0,null,0,0,0,0,0,4.8135593220338979,0]
[154,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ1408/160 кВА с заменой КТП",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0.16,2.2999999999999998,0,0,0,null,0,0,0,0,0,6.4745762711864412,0]
[155,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ1017/400 кВА с заменой КТП",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0.4,1.1000000000000001,0,0,0,null,0,0,0,0,0,3.6271186440677972,0]
[156,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ1027/160 кВА с заменой КТП",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0.16,0.81,0,0,0,null,0,0,0,0,0,2.9389830508474577,0]
[157,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП ЧКЛ 703/100 кВА с заменой КТП",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0.1,4.8,0,null,0,0,0,0,0,0,12.406779661016948]
[158,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП ЧКЛ 705/160 кВА с заменой КТП",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0.16,0.65,0,null,0,0,0,0,0,0,2.5593220338983049]
[159,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП ЧКЛ 707/160 кВА с заменой КТП",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0.16,0.98,0,null,0,0,0,0,0,0,3.3423728813559324]
[160,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП ЧКЛ 708/100 кВА с заменой КТП",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0.1,3.03,0,null,0,0,0,0,0,0,8.206779661016947]
[161,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 818/160 кВА с заменой КТП",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0.16,1.52,0,null,0,0,0,0,0,0,4.623728813559322]
[162,"Кошкинский район",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0]
[163,"Реконструкция ВЛ-10кВ КШК-7",0,6,null,null,null,null,null,null,0,6,0,0,0,0,0,0,0,0,17.561864406779662,null,2.6342796610169494,6.1466525423728813,8.7809322033898312,0,0,0,0]
[164,"Реконструкция ВЛ-10кВ КШК-5",0,12.1,null,null,null,null,null,null,0,12.1,0,0,0,0,0,0,0,0,32.82118644067797,null,4.9231779661016954,11.487415254237289,16.410593220338985,0,0,0,0]
[165,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КРМ 408/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА",0.25,2.4,null,null,null,null,null,null,0.25,2.4,0,0,0,0,0,0,0,0,6.9864406779661019,null,1.0479661016949153,2.4452542372881356,3.493220338983051,0,0,0,0]
[166,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 702/250 кВА с заменой КТП ",0.25,0.8,null,null,null,null,null,null,0.25,0.8,0,0,0,0,0,0,0,0,4.5525423728813568,null,0.68288135593220345,1.5933898305084748,2.2762711864406784,0,0,0,0]
[167,"Реконструкция ВЛ-10 кВ КШК-11 ",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,3.47,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,8.233898305084745,0,0,0]
[168,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 510/160 кВА с заменой на КТП 250 кВА",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0.25,2.68,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,7.3762711864406771,0,0,0]
[169,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 1103/400 кВА с заменой  КТП 400 кВА",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0.4,2.0299999999999998,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,5.8338983050847455,0,0,0]
[170,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КРМ 304/100 кВА с заменой на КТП 160 кВА",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0.16,2,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,5.7627118644067794,0,0,0]
[171,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 1108/160 с заменой на КТП 250 кВА",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0.25,2.2999999999999998,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,6.4745762711864412,0,0,0]
[172,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП САД 709/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА ",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0.25,1.3,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,4.101694915254237,0,0,0]
[173,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 109/160 с заменой ЗТП на  КТП 160 кВА",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0.16,0.4,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,1.9661016949152541,0,0]
[174,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 1115/250 с заменой КТП",0,0,null,null,null,null,null,null,{"$f":"C196","v":0},{"$f":"D196","v":0},0,0,0.25,1.2,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,3.8644067796610169,0,0]
[175,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 1113/250 кВА с заменой КТП",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0.25,1.1000000000000001,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,3.6271186440677972,0,0]
[176,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 504/160 с заменой КТП на 250 кВА",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0.25,2.5,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,6.9491525423728815,0,0]
[177,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КРМ 502/100 кВА с заменой КТП на 63 кВА",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,6.3E-2,0.2,0,0,0,null,{"$f":"U199*0.15","v":0},{"$f":"U199*0.35","v":0},{"$f":"U199*0.5","v":0},0,0,1.4915254237288134,0]
[178,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 1204/63 кВА с переносом и заменой на КТП ",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,6.3E-2,0.2,0,0,0,null,0,0,0,0,0,1.4915254237288134,0]
[179,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП САД 703/400 кВА с заменой КТП на 400 кВА",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0.4,0.1,0,0,0,null,0,0,0,0,0,1.2542372881355932,0]
[180,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП  НБК 117/160 кВА с заменой КТП на 63 кВА ",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,6.3E-2,0.5,0,0,0,null,0,0,0,0,0,2.2033898305084745,0]
[181,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП КШК 1301/400*2 с заменой ЗТП на КТП 400/*2 кВА",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0.8,0.75,0,null,0,0,0,0,0,0,2.7966101694915255]
[182,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 506/250 кВА с заменой  КТП",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0.25,2.7,0,null,0,0,0,0,0,0,7.4237288135593227]
[183,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 908/100 кВА с заменой КТП на 250 кВА",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0.25,0.2,0,null,0,0,0,0,0,0,1.4915254237288134]
[184,"Красноармейский район",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0]
[185,"Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Колдыбань",0,2.9,null,null,null,null,null,null,0,2.9,0,4.6100000000000003,0,0,0,0,0,0,9.849152542372881,null,1.4773728813559321,3.4472033898305083,4.9245762711864405,10.938983050847458,0,0,0]
[186,"Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Колдыбань",0,0.54,null,null,null,null,null,null,0,0.54,0,0,0,0,0,0,0,0,2.5093220338983055,null,0.37639830508474581,0.87826271186440685,1.2546610169491528,0,0,0,0]
[187,"Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС Колдыбань",0,1.4,null,null,null,null,null,null,0,1.4,0,0,0,0,0,0,0,0,4.1177966101694921,null,0.61766949152542383,1.4412288135593221,2.058898305084746,0,0,0,0]
[188,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Зц 317/160 кВА",0,1.2,null,null,null,null,null,null,0,1.2,0,0,0,0,0,0,0,0,3.7042372881355936,null,0.55563559322033906,1.2964830508474576,1.8521186440677968,0,0,0,0]
[189,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Вол 202/250 кВА с заменой КТП ",0.25,1.8,null,null,null,null,null,null,0.25,1.8,0,0,0,0,0,0,0,0,5.7203389830508478,null,0.85805084745762716,2.0021186440677967,2.8601694915254239,0,0,0,0]
[190,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кол 213/250 кВА",0,0.5,null,null,null,null,null,null,0,0.5,0,0,0,0,0,0,0,0,2.0084745762711864,null,0.30127118644067796,0.70296610169491525,1.0042372881355932,0,0,0,0]
[191,"Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС В.Гай",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,1.2,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,2.847457627118644,0,0,0]
[192,"Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Колдыбань",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0.21,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0.49830508474576268,0,0]
[193,"Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС В.Гай",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0.3,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0.71186440677966101,0,0]
[194,"Красноярский район",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0]
[195,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ДСК 6051/250 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 160 кВА",0.41,4.4000000000000004,null,null,null,null,null,null,0.41,4.4000000000000004,0,0,0,0,0,0,0,0,12.011016949152543,null,1.8016525423728813,4.2038559322033899,6.0055084745762715,0,0,0,0]
[196,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ДСК 6052/100 кВА с заменой КТП на 250 кВА",0.25,5.6,null,null,null,null,null,null,0.25,5.6,0,0,0,0,0,0,0,0,13.650847457627119,null,2.0476271186440678,4.7777966101694913,6.8254237288135595,0,0,0,0]
[197,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП НБ 715/250 кВА с установкой дополнительной КТП 160 кВА",0.16,3.7,null,null,null,null,null,null,0.16,3.7,0,0,0,0,0,0,0,0,9.8525423728813575,null,1.4778813559322035,3.448389830508475,4.9262711864406787,0,0,0,0]
[198,"Реконструкция ВКЛ-6 кВ БЕР-7",0,3.8,null,null,null,null,null,null,0,3.8,0,0,0,0,0,0,0,0,11.89406779661017,null,1.7841101694915253,4.162923728813559,5.9470338983050848,0,0,0,0]
[199,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кяр 614/250 кВА и Кяр 613/250 кВА с заменой КТП Кяр 614/250 кВА на 630 кВА и демонтажем КТП Кяр 613/250 кВА",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0.63,7,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,17.796610169491522,0,0,0]
[200,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кяр 314/400 кВА с заменой КТП",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0.4,3,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,8.1355932203389809,0,0,0]
[201,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП НБ 702/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0.4,5,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,12.881355932203389,0,0,0]
[202,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП РЦ 1101/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА и установкой дополнительной КТП 250 кВА",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0.65,6,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,16.271186440677962,0,0]
[203,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП НБ 1604/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0.25,2,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,5.7627118644067794,0,0]
[204,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кяр 407/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0.25,2,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,5.7627118644067794,0,0]
[205,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП РЦ 1113/320 кВА с заменой КТП на 400 кВА",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0.4,3,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,8.1355932203389809,0,0]
[206,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП ДСК 6034/2х320 кВА ",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,null,0,0,0,0,0,4.7457627118644066,0]
[207,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП НБ 701/100 кВА с заменой КТП на 160 кВА",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0.16,2,0,0,0,null,0,0,0,0,0,5.7627118644067794,0]
[208,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП РЦ 3101/2х400 кВА с заменой КТП на 630 кВА и установкой дополнительной КТП 250 кВА",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0.88,3,0,0,0,null,0,0,0,0,0,9.322033898305083,0]
[209,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП НБ 714/250 кВА с заменой КТП",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0.25,2,0,null,0,0,0,0,0,0,5.7627118644067794]
[210,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Рак 802/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0.25,3,0,null,0,0,0,0,0,0,8.1355932203389809]
[211,"г.о. Новокуйбышевск",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,null,null,0,0,0,0]
[212,"Реконструкция КЛ-0,4кВ от ЗТП-15/250+320кВА с заменой двух трансформаторов на 630кВА ",1.26,0.7,null,null,null,null,null,null,1.26,0.7,0,0,0,0,0,0,0,0,8.5042372881355934,null,{"$f":"U234*0.15","v":1.2756355932203389},{"$f":"U234*0.35","v":2.9764830508474573},{"$f":"U234*0.5","v":4.2521186440677967},0,0,0,0]
[213,"Пестравский район",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0]
[214,"Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-7 пс Пестравка",0,0.6,null,null,null,null,null,null,0,0.6,0,0,0,0,0,0,0,0,2.3711864406779664,null,0.35567796610169494,0.82991525423728818,1.1855932203389832,0,0,0,0]
[215,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 415/250 кВА с заменой КТП",0.25,3.23,null,null,null,null,null,null,0.25,3.23,null,null,0,0,0,0,0,0,10.219491525423731,null,1.5329237288135595,3.5768220338983054,5.1097457627118654,null,0,0,0]
[216,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 411/400 кВА с заменой КТП на 2х400кВА",0.8,2,null,null,null,null,null,null,0.8,2,0,0,0,0,0,0,0,0,10.188135593220339,null,1.5282203389830509,3.5658474576271186,5.0940677966101697,0,0,0,0]
[217,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 405/250кВА с заменой КТП",0.25,0.5,null,null,null,null,null,null,0.25,0.5,0,0,0,0,0,0,0,0,3.2796610169491527,null,0.49194915254237287,1.1478813559322034,1.6398305084745763,0,0,0,0]
[218,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пд 101/25 кВА с заменой КТП на 40 кВА",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0.04,0.6,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,2.4406779661016951,0,0,0]
[219,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 420/160 кВА с заменой КТП",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0.16,1.8,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,5.2881355932203391,0,0]
[220,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 507/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0.25,2.9,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,7.8983050847457621,0,0]
[221,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 509/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0.25,4.5,0,0,0,null,0,0,0,0,0,11.694915254237287,0]
[222,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Мт 102/250 кВА с заменой КТП ",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0.25,0.8,0,0,0,null,0,0,0,0,0,2.9152542372881354,0]
[223,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 508/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0.4,3.2,0,null,0,0,0,0,0,0,8.6101694915254221]
[224,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Мр 512/160 кВА с заменой КТП на 400 кВА",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0.4,0.8,0,null,0,0,0,0,0,0,2.9152542372881354]
[225,"Приволжский район",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0]
[226,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от  КТП Нсп 1705/160 кВА с заменой КТП",0.16,1.7,null,null,null,null,null,null,0.16,1.7,0,0,0,0,0,0,0,0,6.188983050847459,null,0.92834745762711879,2.1661440677966106,3.0944915254237295,0,0,0,0]
[227,"Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-3 пс Обшаровка",0,3,null,null,null,null,null,null,0,3,0,0,0,0,0,0,0,0,9.1067796610169491,null,1.3660169491525422,3.1873728813559321,4.5533898305084746,0,0,0,0]
[228,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ  от  КТП Нсп 503/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА ",0.4,3.2,null,null,null,null,null,null,0.4,3.2,0,0,0,0,0,0,0,0,10.105084745762712,null,1.5157627118644068,3.5367796610169489,5.0525423728813559,0,0,0,0]
[229,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ  от  КТП Об 1207/250 кВА с заменой КТП ",0.25,0.7,null,null,null,null,null,null,0.25,0.7,0,0,0,0,0,0,0,0,3.6635593220338989,null,0.54953389830508481,1.2822457627118646,1.8317796610169494,0,0,0,0]
[230,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ  от  КТП Пр 509/160 кВА с заменой КТП ",0.16,1.3,null,null,null,null,null,null,0.16,1.3,0,0,0,0,0,0,0,0,4.843220338983051,null,0.72648305084745768,1.6951271186440677,2.4216101694915255,0,0,0,0]
[231,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ  от  КТП Пр 610/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА",0.25,2.9,null,null,null,null,null,null,0.25,2.9,0,0,0,0,0,0,0,0,7.7652542372881364,null,1.1647881355932204,2.7178389830508474,3.8826271186440682,0,0,0,0]
[232,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ  от  КТП Пр 407/250 кВА с заменой КТП ",0.25,1.5,null,null,null,null,null,null,0.25,1.5,0,0,0,0,0,0,0,0,5.8016949152542381,null,0.87025423728813567,2.0305932203389832,2.900847457627119,0,0,0,0]
[233,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от  КТП Пр 221/100 кВА с заменой КТП на 160 кВА",0.16,1.55,null,null,null,null,null,null,0.16,1.55,0,0,0,0,0,0,0,0,6.033050847457627,null,0.90495762711864403,2.1115677966101694,3.0165254237288135,0,0,0,0]
[234,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от  КТП Пр 509/160 кВА с заменой КТП",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0.16,1.1599999999999999,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,3.7694915254237285,0,0,0]
[235,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от  КТП Об 1207/250 кВА с заменой КТП 250",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0.25,1.2,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,3.8644067796610169,0,0,0]
[236,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от  КТП Пр 205/250 кВА с заменой КТП ",0,0,null,null,null,null,null,null,{"$f":"C258","v":0},{"$f":"D258","v":0},0.25,3.8050000000000002,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,10.057627118644067,0,0,0]
[237,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от  ЗТП Об 1208/160 кВА с заменой КТП ",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0.16,1.43,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,4.4101694915254237,0,0]
[238,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от  КТП Ек 111/100 кВА с заменой КТП ",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0.1,0.9,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,3.152542372881356,0,0]
[239,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от  КТП  Нсп 502/160 кВА с заменой КТП ",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0.16,1.08,0,0,0,null,{"$f":"U261*0.15","v":0},{"$f":"U261*0.35","v":0},{"$f":"U261*0.5","v":0},0,0,3.579661016949153,0]
[240,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от  ЗТП Пр 222/160 кВА с заменой КТП ",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0.16,1.64,0,0,0,null,0,0,0,0,0,4.9084745762711863,0]
[241,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Об 1213-813/2х250 кВА с заменой КТП ",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0.25,1.2,0,null,0,0,0,0,0,0,3.8644067796610169]
[242,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от  ЗТП Об 1211-811/250 кВА с заменой КТП ",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0.25,2.34,0,null,0,0,0,0,0,0,6.5694915254237287]
[243,"г.о. Самара",0,0,null,null,null,null,null,null,{"$f":"C265","v":0},{"$f":"D265","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,{"$f":"U265*0.15","v":0},{"$f":"U265*0.35","v":0},{"$f":"U265*0.5","v":0},0,0,0,0]
[244,"Реконструкция электросетевого комплекса г.о. Самара в целях обеспечения требуемых переметров надежности и качества электрической энергии существующих объектов",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,20.5,0,51.36,0,84.56,0,57.26,0,null,0,0,0,550,402.96610169491527,860,947.03389830508479]
[245,"Электроснабжение физкультурно-спортивного комплекса. г.о.Самара Промышленный р-н Костромской Пер (63:01:0735001:659)",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,82.203389830508485,null,12.330508474576272,28.771186440677969,41.101694915254242,0,0,0,0]
[246,"Строительство 2КТП \"Континент\" и сооружение 2КЛ 10 кВ от ТП-3108. Прокладка 4КЛ 0,4 кВ от 2КТП до строящегося жилого дома №57 на Заводском шоссе",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.3305084745762699,null,0.19957627118644047,0.46567796610169443,0.66525423728813493,0,0,0,0]
[247,"Реконструкция существующей инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара, в целях обеспечения надежности электроснабжения спортивного комплексак ЧМ-2018",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,22.4,0,40.1,6,20,6,20,258.20338983050851,null,38.730508474576276,90.371186440677974,129.10169491525426,277.03389830508473,452.03389830508473,250,250]
[248,"Реконструкция РП-438 с заменой камер КСО с выключателями",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,37.734745762711867,null,5.6602118644067803,13.207161016949152,18.867372881355934,0,0,0,0]
[249,"Электроснабжение электросетевого комплекса г.о. Самара в границах улиц Блюхера, Советской Армии, Антонова-Овсеенко",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,31.31597,null,4.6973954999999998,10.960589499999999,15.657985,0,0,0,0]
[250,"Электроснабжение электросетевого комплекса г.о. Самара по ул. Степана Разина у дома №82",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10.03728813559322,null,1.505593220338983,3.513050847457627,5.0186440677966102,0,0,0,0]
[251,"Электроснабжение комплексного линейного объекта г.о. Самара по ул. Водников у дома №87",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,13.305932203389832,null,1.9958898305084747,4.6570762711864404,6.6529661016949158,0,0,0,0]
[252,"Электроснабжение электросетевого комплекса г.о. Самара по ул. Ташкентская, Ставропольская, Нагорная, Пугачевская",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.8347457627118651,null,0.57521186440677974,1.3421610169491527,1.9173728813559325,0,0,0,0]
[253,"Электроснабжение электросетевого комплекса от РП-2 до РП-424 г.о. Самара",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16.433898305084746,null,2.4650847457627116,5.7518644067796609,8.216949152542373,0,0,0,0]
[254,"Электроснабжение комплексного линейного объекта по ул. Товарная, 70",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,30.272881355932206,null,4.5409322033898309,10.595508474576272,15.136440677966103,0,0,0,0]
[255,"Электроснабжение электросетевого комплекса от ТП-2162 до ТП-2719 г.о. Самара",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9.900847457627119,null,1.4851271186440678,3.4652966101694913,4.9504237288135595,0,0,0,0]
[256,"Электроснабжение электросетевого комплекса г.о. Самара по Заводскому шоссе, 57В ",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6.0593220338983054,null,0.90889830508474578,2.1207627118644066,3.0296610169491527,0,0,0,0]
[257,"Электроснабжение электросетевого комплекса ул. 3/10 СНТ \"Нижние дойки - массив \"",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8.2245762711864412,null,1.2336864406779662,2.8786016949152544,4.1122881355932206,0,0,0,0]
[258,"Реконструкция 2КТП-6081 (новая) с перезаводкой существующих кабельных линий",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.0584745762711867,null,0.75877118644067798,1.7704661016949153,2.5292372881355933,0,0,0,0]
[259,"Рекон. объектов эл/се.  хозяйства в г.о. Самара, в целях обеспечения надежности электроснабжения объектов социального и коммунально-бытового назначения в границах ул. Ив.Булкина, Блюхера Энтузиастов и К.Маркса",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,2,4,2,5.4,0,0,0,0,0,null,0,0,0,32.542372881355931,47.203389830508478,0,0]
[260,"Рекон. инфраструктуры объектов эл/сетев. хозяйства в г.о. Самара , в целях обеспечения надежности электроснабжения объектов  социального и коммунально-бытового назначения в границах ул. Дыбенко, Авроры, Энтузиастов и Луч. пер. ",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,2,4,2,4.5999999999999996,0,0,0,0,0,null,0,0,0,34.322033898305087,39.576271186440685,0,0]
[261,"Реконструкция, инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара, в целях обеспечения надежности электроснабжения ОЭС в районе п. Красный пахарь",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,2,4.5999999999999996,2,5.6,0,0,0,0,0,null,0,0,0,37.288135593220339,55.000000000000007,0,0]
[262,"Реконструкция, инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара, в целях обеспечения надежности электроснабжения жилой застройке в районе ул.Комсомольской, ул.М.Горького, ул.Крупской, ул. Кутякова на берегу р.Волга",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,2,4,4,8,0,0,0,0,0,null,0,0,0,30,85,0,0]
[263,"Реконструкция, инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара в целях обеспечения надежности электроснабжения жилой застройке в районе площадки ЗИМ",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,2,4,2,4.5999999999999996,4,10,63,4,0,null,0,0,0,35,40.000000000000007,80.000000000000014,155]
[264,"Повышение надежности энергоснабжения г. Самара",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,72,0,42.9,0,33.9,0,64,0,null,0,0,0,244.06779661016949,145.42372881355934,287.28813559322037,271.18644067796612]
[265,"Сергиевский район",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0]
[266,"Реконструкция ВЛ-6 кВ ОБШ-1",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,5.0999999999999996,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,12.101694915254235,0,0,0]
[267,"Реконструкция ВЛ-10 кВ СВ9 от ЦРП-10 кВ",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,9.31,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,22.091525423728815,0,0,0]
[268,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРГ 205/160 кВА ",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,3.1,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,7.3559322033898304,0,0,0]
[269,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СВД 4207/160 кВА ",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,3.82,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,9.0644067796610166,0,0,0]
[270,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СВ 907/400 кВА ",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,5.05,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,11.983050847457626,0,0,0]
[271,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРГ 204/160 кВА ",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,3.05,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,7.2372881355932197,0,0,0]
[272,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ФНС 702/400 кВА ",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,5.7750000000000004,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,13.703389830508478,0,0,0]
[273,"Реконструкция ВЛ-6 кВ СРН-8",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,16.059999999999999,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,38.108474576271185,0,0]
[274,"Реконструкция ВЛ-6 кВ СРН-21",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,1.2,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,2.847457627118644,0,0]
[275,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ФНС 701/250 кВА ",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,5.7750000000000004,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,13.703389830508478,0,0]
[276,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРН 2101/100 кВА ",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,2.3728813559322033,0,0]
[277,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРГ 414/160 кВА ",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,2.11,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,5.0067796610169486,0,0]
[278,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СВ 909/250 кВА ",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,4.34,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,10.298305084745763,0,0]
[279,"Реконструкция ВЛ-10 кВ СРГ-14",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,10.08,0,0,0,null,0,0,0,0,0,23.91864406779661,0]
[280,"Реконструкция ВЛ-6 кВ СРН-16",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,5.4,0,0,0,null,0,0,0,0,0,12.813559322033898,0]
[281,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРГ 304/250 кВА ",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,2.86,0,0,0,null,0,0,0,0,0,6.7864406779661017,0]
[282,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ФНС 708/250 кВА ",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,1.1200000000000001,0,0,0,null,0,0,0,0,0,2.6576271186440681,0]
[283,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРН 2202/250 кВА ",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,2.3450000000000002,0,0,0,null,0,0,0,0,0,5.5644067796610175,0]
[284,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРГ 1406/250 кВА ",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,2.78,0,0,0,null,0,0,0,0,0,6.5966101694915249,0]
[285,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ФНС 709/630 кВА ",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,3.5,0,0,0,null,0,0,0,0,0,8.3050847457627111,0]
[286,"Реконструкция ВЛ-6 кВ СРН-22",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.7,0,null,0,0,0,0,0,0,8.7796610169491522]
[287,"Реконструкция КЛ-6 кВ КК-31",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.24199999999999999,0,null,0,0,0,0,0,0,0.82033898305084751]
[288,"Реконструкция ВЛ-10 кВ СВД-42",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.85,0,null,0,0,0,0,0,0,13.881355932203389]
[289,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРГ 409/250 кВА ",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.32,0,null,0,0,0,0,0,0,12.623728813559321]
[290,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРН 1601/250 кВА ",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4.0599999999999996,0,null,0,0,0,0,0,0,9.6338983050847453]
[291,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СВД 708/250 кВА ",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.2999999999999998,0,null,0,0,0,0,0,0,5.4576271186440675]
[292,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРГ 302/160 кВА с заменой КТП ",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0.16,5.18,0,null,0,0,0,0,0,0,13.308474576271184]
[293,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРГ 2105/400 кВА ",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.75,0,null,0,0,0,0,0,0,8.898305084745763]
[294,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРН 2102/250 кВА ",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.68,0,null,0,0,0,0,0,0,6.3593220338983052]
[295,"Ставропольский район",0,0,null,null,null,null,null,null,{"$f":"C317","v":0},{"$f":"D317","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,{"$f":"U317*0.15","v":0},{"$f":"U317*0.35","v":0},{"$f":"U317*0.5","v":0},0,0,0,0]
[296,"Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС \"Хрящёвка\"",0,1,null,null,null,null,null,null,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,2.9144067796610171,null,0.43716101694915255,1.0200423728813559,1.4572033898305086,0,0,0,0]
[297,"Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС \"Лопатино\"",0,0.8,null,null,null,null,null,null,0,0.8,0,0,0,0,0,0,0,0,2.9830508474576272,null,0.44745762711864406,1.0440677966101695,1.4915254237288136,0,0,0,0]
[298,"Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС \"Хрящёвка\"",0,2.8,null,null,null,null,null,null,0,2.8,0,0,0,0,0,0,0,0,7.3449152542372884,null,1.1017372881355931,2.5707203389830506,3.6724576271186442,0,0,0,0]
[299,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП С-1218/630 кВА с заменой КТП на 630+400 кВА и установкой дополнительной КТП 250 кВА",0.9,7.5,null,null,null,null,null,null,0.9,7.5,0,0,0,0,0,0,0,0,20.655932203389831,null,3.0983898305084745,7.2295762711864402,10.327966101694916,0,0,0,0]
[300,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП С-424/630 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250 кВА",0.88,6.4,null,null,null,null,null,null,0.88,6.4,0,0,0,0,0,0,0,0,20.909322033898309,null,3.1363983050847462,7.3182627118644081,10.454661016949155,0,0,0,0]
[301,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Хщ 1902/400 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250 кВА",0,0,null,null,null,null,null,null,{"$f":"C323","v":0},{"$f":"D323","v":0},0.65,2.5,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,7.9661016949152552,0,0,0]
[302,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП С 2512/250 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250 кВА",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0.5,1.2,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,4.8813559322033901,0,0,0]
[303,"Реконструкция, инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о.Тольятти, в целях обеспечения надежности электроснабжения ОЭЗ в Ставропольском районе ",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,1.26,10,3.2,12,3.2,14,0,null,0,0,0,0,15,75,140]
[304,"г.о. Сызрань",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,{"$f":"U326*0.15","v":0},{"$f":"U326*0.35","v":0},{"$f":"U326*0.5","v":0},0,0,0,0]
[305,"Повышение надежности энергоснабжения г. Сызрань",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,22.8,0,28,0,null,0,0,0,0,0,96.610169491525426,118.64406779661017]
[306,"Реконструкция электросетевого комплекса г.о. Сызрань в целях обеспечения требуемых переметров надежности и качества электрической энергии существующих объектов",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,2.5,51.4,0.9,19.21,1.6,50.67,4,42.703000000000003,0,null,0,0,0,190,220.00000000000003,237.96610169491527,281.0169491525424]
[307,"г. Тольятти",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0]
[308,"Реконструкция питающих кабелей 10 кВ от ГПП 3000000 до РП 31715000",0,4.0999999999999996,null,null,null,null,null,null,0,4.0999999999999996,0,0,0,0,0,0,0,0,15.050847457627118,null,2.2576271186440677,5.2677966101694906,7.5254237288135588,0,0,0,0]
[309,"Реконструкция КЛ-10кВ в 17 квартале",0,3.6,null,null,null,null,null,null,0,3.6,0,0,0,0,0,0,0,0,13.858474576271188,null,2.0787711864406782,4.8504661016949155,6.9292372881355941,0,0,0,0]
[310,"Повышение надежности энергоснабжения г. Тольятти",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,71.3,0,43.7,0,34,0,54.3,0,null,0,0,0,241.69491525423729,148.13559322033899,144.06779661016949,230.08474576271189]
[311,"Реконструкция КЛ 110кВ от ГПП-2000000 до ГПП-3000000 для повышения надежности электроснабжения Автозаводского района г.о. Тольятти",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,7,0,14,0,0,0,0,0,null,0,0,0,57.96610169491526,135.00000000000003,0,0]
[312,"Реконструкция РП -10кВ и КЛ-10кВ от ГПП-3000000 для электроснабжения застройки по ул. 40 лет Победы",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,20,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,85,0,0,0]
[313,"Реконструкция ГПП-4000000 110/10кВ с заменой силовых трансформаторов на 2х63мВА",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,126,0,0,0,0,null,0,0,0,0,37.033898305084747,106.01694915254237,0]
[314,"Реконструкция ГПП-2000000 со строительством блочного КРУ-10кВ модульного типа",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,25,0,0]
[315,"Реконструкция системы электроснабжения 7 квартала от ГПП-1000000 до РП-2080700",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,15,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,87.966101694915253,0,0]
[316,"Реконструкция РП-10кВ, КЛ-10кв от ГПП-1000000 для электроснабжения застройки по Московскому проспекту",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,12,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,60,0,0]
[317,"Реконструкция  КЛ-110кВ от ГПП-1000000 до ГПП-2000000",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,12.8,0,25,0,null,0,0,0,0,0,80.000000000000014,178.98305084745763]
[318,"Реконструкция РП-10кВ и КЛ-10кВ от ГПП-2000000 для электроснабжения застройки вдоль набережной Автозаводского р-на",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,20,0,0,0,null,0,0,0,0,0,95,0]
[319,"г.Чапаевск",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0]
[320,"Реконструкция КВЛ-6 кВ Ф-Титовка ГПП-1 ВПХ",0,8.1999999999999993,null,null,null,null,null,null,0,8.1999999999999993,0,0,0,0,0,0,0,0,23.61271186440678,null,3.5419067796610171,8.2644491525423724,11.80635593220339,0,0,0,0]
[321,"Реконструкция КЛ-10кВ от ЗТП \"Х5\", \nс реконструкцией ЗТП \"Х5\"",0.8,4.5,null,null,null,null,null,null,0.8,4.5,0,0,0,0,0,0,0,0,37.411016949152547,null,5.611652542372882,13.093855932203391,18.705508474576273,0,0,0,0]
[322,"Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-18 пс Томыловская",0,2.1,null,null,null,null,null,null,0,2.1,0,0,0,0,0,0,0,0,6.6279661016949154,null,0.99419491525423731,2.3197881355932202,3.3139830508474577,0,0,0,0]
[323,"Реконструкция ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ Ф-2 ПС Чапаевская",0,4.8,null,null,null,null,null,null,0,4.8,0,0,0,0,0,0,0,0,18.066949152542374,null,2.7100423728813561,6.3234322033898307,9.0334745762711872,0,0,0,0]
[324,"Реконструкция КЛ-6кВ Ф-\"Насосная 2\"",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,0.62203389830508482,null,{"$f":"U346*0.15","v":9.3305084745762726E-2},{"$f":"U346*0.35","v":0.21771186440677967},{"$f":"U346*0.5","v":0.31101694915254241}]
[325,"Реконструкция ТП \"Насосная-1\"",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,2.2599999999999998,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,6.7796610169491531,0,0,0]
[326,"Реконструкция ТП \"Насосная-2\"",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,6.7796610169491531,0,0,0]
[327,"Реконструкция КЛ-10кВ от ЦРП-1",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,4,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,13.559322033898306,0,0]
[328,"Реконструкция ТП \"Строительная-4\"",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0.5,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,6.3559322033898304,0,0]
[329,"Реконструкция КЛ-6кВ от ТП\"Строительная4\"",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,3.5,0,0,0,null,0,0,0,0,0,11.864406779661017,0]
[330,"Реконструкция КЛ-6кВ от ГПП-1 ВПХ",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,5,0,0,0,null,0,0,0,0,0,16.949152542372882,0]
[331,"Челно-Вершинский район",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0]
[332,"Повышение надежности энергоснабжения в \nс. Челно-Вершины",1.47,12.1,null,null,null,null,null,null,1.47,12.1,0,0,0,0,0,0,0,0,45.955932203389828,null,6.8933898305084744,16.084576271186439,22.977966101694914,0,0,0,0]
[333,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 120/160 кВА с заменой КТП",0.16,2.8,null,null,null,null,null,null,0.16,2.8,0,0,0,0,0,0,0,0,8.4855932203389841,null,1.2728389830508475,2.9699576271186441,4.2427966101694921,0,0,0,0]
[334,"Реконструкция ВЛ-10 кВ ЧВ-1",0,0.74,null,null,null,null,null,null,0,0.74,0,0,0,0,0,0,0,0,2.3466101694915258,null,0.35199152542372886,0.82131355932203398,1.1733050847457629,0,0,0,0]
[335,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 1005/100 кВА с заменой КТП",0.1,1.36,null,null,null,null,null,null,0.1,1.36,0,0,0,0,0,0,0,0,5.0169491525423728,null,0.75254237288135595,1.7559322033898304,2.5084745762711864,0,0,0,0]
[336,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Б 416/100 кВА с заменой КТП",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0.1,2.2000000000000002,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,6.2372881355932206,0,0,0]
[337,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 112/160 кВА с заменой КТП",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0.16,2.7,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,7.4237288135593227,0,0,0]
[338,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 1101/160 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 100 кВА для перераспределения нагрузок",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0.26,2.6,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,8.203389830508474,0,0,0]
[339,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 113/250 кВА с заменой КТП",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0.25,1.9,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,5.5254237288135588,0,0]
[340,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Оз 505/100 кВА с заменой КТП",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0.1,2.8,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,7.6610169491525424,0,0]
[341,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Оз 510/250 кВА с заменой КТП на 160 кВА",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0.16,2.4,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,6.7118644067796609,0,0]
[342,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Оз 504/60 кВА с заменой КТП на 100 кВА",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0.1,2.1,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,3.8644067796610169,0,0]
[343,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 1004/250 кВА с заменой КТП",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0.25,1.8,0,0,0,null,0,0,0,0,0,5.2881355932203391,0]
[344,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Зуб 309/250 кВА с заменой КТП",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0.25,1.7,0,0,0,null,0,0,0,0,0,5.0508474576271185,0]
[345,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Зуб 330/100 кВА с заменой КТП",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0.1,0.7,0,0,0,null,0,0,0,0,0,2.6779661016949152,0]
[346,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Зуб 335/250 кВА с заменой КТП",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0.25,0.6,0,0,0,null,0,0,0,0,0,2.4406779661016951,0]
[347,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Оз 816/160 кВА с заменой КТП",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0.16,1.5,0,null,0,0,0,0,0,0,4.5762711864406773]
[348,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Оз 806/250 кВА с заменой КТП на 160 кВА",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0.16,2.4,0,null,0,0,0,0,0,0,6.7118644067796609]
[349,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Оз 804/160 кВА с заменой КТП",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0.16,3.5,0,null,0,0,0,0,0,0,9.322033898305083]
[350,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Оз 807/160 кВА ",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.8,0,null,0,0,0,0,0,0,1.8983050847457625]
[351,"Шенталинский район",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0]
[352,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ш-307/160 кВА с заменой на КТП 250 кВА",0.25,4.3,null,null,null,null,null,null,0.25,4.3,0,0,0,0,0,0,0,0,13.121186440677967,null,1.9681779661016949,4.592415254237288,6.5605932203389834,0,0,0,0]
[353,"Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-3 пс Шентала",0,4,null,null,null,null,null,null,0,4,0,5.2,0,0,0,0,0,0,12.650847457627121,null,1.8976271186440681,4.4277966101694917,6.3254237288135604,12.338983050847459,0,0,0]
[354,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ш 315/160 кВА с заменой на КТП 250 кВА",0.25,4.3499999999999996,null,null,null,null,null,null,0.25,4.3499999999999996,0,0,0,0,0,0,0,0,13.688983050847456,null,2.0533474576271185,4.7911440677966093,6.8444915254237282,0,0,0,0]
[355,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Ш 114/400 кВА с заменой ЗТП на КТП",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0.4,3.2,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,8.6101694915254221,0,0]
[356,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ш 205/100 кВА с заменой КТП на 160 кВА",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0.16,2,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,5.7627118644067794,0,0]
[357,"Реконструкция ВЛ-10 кВ Ш-4 отпайка от опоры №400/32 до КТП Ш 425/160 кВА, отпайка от опоры №400/61 до КТП Ш429/250 кВА, от опоры №400/43 до КТП Ш 427/160 кВА, от опоры №400/65 до КТП Ш 426/250 кВА",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,2.8,0,0,0,null,0,0,0,0,0,6.6440677966101687,0]
[358,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ш 700/160 кВА с заменой КТП на 100 кВА",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0.1,3.5,0,null,0,0,0,0,0,0,9.322033898305083]
[359,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ш 115/160 кВА с заменой КТП на 100 кВА",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0.1,1.5,0,null,0,0,0,0,0,0,3.8644067796610169]
[360,"Спецтехника, реконструкция производственных баз",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,81.889745762711868,null,12.28346186440678,28.661411016949152,40.944872881355934,70.822016949152541,73.722033898305099,72.113559322033893,85.941101694915261]
["…",null,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,null,null,0,0,0,0]
["1.2.","Создание систем противоаварийной и режимной автоматики",0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,null,null,0,0,0,0]
[1,"Объект 1",0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,null,null,0,0,0,0]
[2,"Объект 2",0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,null,null,0,0,0,0]
["…",null,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,null,null,0,0,0,0]
["1.3.","Создание систем телемеханики  и связи ",0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,null,null,0,0,0,0]
[1,"Объект 1",0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,null,null,0,0,0,0]
[2,"Объект 2",0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,null,null,0,0,0,0]
["…",null,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,null,null,0,0,0,0]
["1.4.","Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности",0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,null,null,0,0,0,0]
[1,"Объект 1",0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,null,null,0,0,0,0]
[2,"Объект 2",0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,null,null,0,0,0,0]
["…",null,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,null,null,0,0,0,0]
["2.","Новое строительство",{"$f":"C401","v":14.16},{"$f":"D401","v":48.639999999999993},0,0,0,0,0,0,14.16,48.639999999999993,8.7200000000000006,60.4,7.2,63.4,7.94,63.8,7.54,53.8,374.69277652800002,0,56.203916479200004,131.14247178480002,187.34638826400001,320.14000000000004,371.51,383.4,353.70000000000005]
["2.1.","Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"]
[1,"Объект 1",0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,null,null,0,0,0,0]
[2,"Объект 2",0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,null,null,0,0,0,0]
["…",null,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,null,null,0,0,0,0]
["2.2.","Прочее новое строительство",{"$f":"SUM(C403:C432)","v":14.16},{"$f":"SUM(D403:D432)","v":48.639999999999993},0,0,0,0,0,0,14.16,48.639999999999993,8.7200000000000006,60.4,7.2,63.4,7.94,63.8,7.54,53.8,374.69277652800002,0,56.203916479200004,131.14247178480002,187.34638826400001,320.14000000000004,371.51,383.4,353.70000000000005]
[1,"Богатовский район",0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,null,null,0,0,0,0]
[2,"Строительство внешнего  электроснабжения 204 одноэтажных жилых домов, с. Богатое, ул.Зеленая, Овражная, Газовиков, Дальняя, Безымянная, Крайняя, Спортивная",0.8,3.69,null,null,null,null,null,null,{"$f":"C403","v":0.8},{"$f":"D403","v":3.69},0,0.8,0,0,0,0,0,0,16.493406720000003,null,{"$f":"U403*0.15","v":2.4740110080000002},{"$f":"U403*0.35","v":5.7726923520000009},{"$f":"U403*0.5","v":8.2467033600000015},1.18,0,0,0]
[3,"Строительство внешнего  электроснабжения жилого комплекса в с. Беловка",0,0,null,null,null,null,null,null,{"$f":"C404","v":0},{"$f":"D404","v":0},0,0,0.63,1.1000000000000001,0.63,1.1000000000000001,0.63,1.1000000000000001,0,null,{"$f":"U404*0.15","v":0},{"$f":"U404*0.35","v":0},{"$f":"U404*0.5","v":0},0,4.6100000000000003,4.5999999999999996,4.5999999999999996]
[4,"Волжский район",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0]
[5,"Строительство схемы внешнего электроснабжения жилых застроек в п. Смышляевка, П. Дубрава, Спутник в Волжском районе",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,1.26,12.8,2.4,12.8,2.4,12.8,0,null,0,0,0,0,54.999999999999993,68,70]
[6,"Кошкинский район",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0]
[7,"Строительство внешнего электроснабжения 60-ти одноквартирных жилых домов, с. Кошки, ул. им. Самаркина",0.25,0,null,null,null,null,null,null,0.25,0,0,1,0,1,0,0,0,0,2.4678091200000001,null,0.370171368,0.86373319199999998,1.23390456,4.0999999999999996,5.5,0,0]
[8,"Строительство внешнего электроснабжения Ледового дворца, с. Кошки, ул. Парковая",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0.32,0.5,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,4.2,0,0,0]
[9,"г.о. Кинель",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0]
[10,"Строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в районе улиц Перспективная и 27 Партсъезда",1.5,7.5,null,null,null,null,null,null,1.5,7.5,1.26,4.4000000000000004,1.26,4.4000000000000004,1.26,4.4000000000000004,1.26,0,50.301493200000003,null,7.5452239800000003,17.605522619999999,25.150746600000002,49,54.999999999999993,60,45]
[11,"Красноярский район",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0]
[12,"Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в  п. Мирный",0.25,0.9,null,null,null,null,null,null,0.25,0.9,0,2,0,0,0,0,0,0,4.95456976,null,0.74318546399999996,1.7340994159999998,2.47728488,7,0,0,0]
[13,"Строительство внешнего электроснабжения Физкультурного комплекса в с. Красный Яр",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0.4,1.3,0.4,1.3,0,0,0,null,0,0,0,0,7.2000000000000011,8,0]
[14,"г.о. Новокуйбышевск",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0]
[15,"Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в г.о.Новокуйбышевск, в районе ж/д по ул.Свердлова, 25А",0.25,1.2,null,null,null,null,null,null,0.25,1.2,1.6,1.5,0,0.7,0,0.7,0,0.7,6.45424752,null,0.96813712799999996,2.258986632,3.22712376,4.8,4.8,4.8,4.8]
[16,"Строительство внешнего электроснабжения ФОК с ледовой ареной в г.о.Новокуйбышевск, по ул.Чернышевского",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,1.26,1.8,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,6.2,0,0,0]
[17,"г.о. Отрадный",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0]
[18,"Строительство внешнего электроснабжения индивидуальной жилой застройки в юговосточной части г. Отрадный",0.5,1,null,null,null,null,null,null,0.5,1,0.63,1,0,0.9,0,0.9,0,0.9,5.4576289600000001,null,0.81864434399999997,1.9101701359999999,2.72881448,5,5.2,5.5,6.1]
[19,"Строительство внешнего электроснабжения Жилищно-коммунальной застройки ул. Ленина в г.о. Отрадный (район ул.Мичурина)",0.4,0.7,null,null,null,null,null,null,0.4,0.7,0,0.7,0.4,0.1,0,0,0,0,4.6603435200000005,null,0.69905152800000003,1.631120232,2.3301717600000003,5.2,4.0999999999999996,0,0]
[20,"г.о. Самара",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0]
[21,"Строительство объектовэлектросетевого комплекса г.о. Самара для подключения дополнительных нагрузок",4,8.6,null,null,null,null,null,null,4,8.6,0,9.3000000000000007,0,9.6,0,10.1,0,9.8000000000000007,121.56649948800002,null,18.234974923200003,42.548274820800003,60.78324974400001,123.86,125.60000000000001,124,125.99999999999999]
[22,"Строительство схемы внешнего электроснабжения объектов социального и коммунально-бытового назначения в границах ул. Ленинская, Вилоновская, Урицкого, Мечникова Железнодорожного и Ленинского районов.",1.6,5,null,null,null,null,null,null,1.6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,43.87767328000001,null,6.581650992000001,15.357185648000003,21.938836640000005,0,0,0,0]
[null,"Строительство БКТП 2х630кВА",1.26,0,null,null,null,null,null,null,1.26,0,null,null,null,null,null,null,null,null,10.62099248,null,{"$f":"U424*0.15","v":1.593148872},{"$f":"U424*0.35","v":3.7173473679999995},{"$f":"U424*0.5","v":5.31049624},null,0,0,0]
[23,"Строительство БКТП 2х1000; 2х630кВА",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,21,21.2,21.5,22.1]
[24,"г.о. Сызрань",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0]
[25,"Строительство объектовэлектросетевого комплекса г.о. Сызрань для подключения дополнительных нагрузок",1.9,17,null,null,null,null,null,null,1.9,17,1,28,1,28,1,29,1,25,88.556062560000001,null,13.283409384,30.994621895999998,44.27803128,51,51.3,52,52.1]
[26,"Сергиевский район",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,{"$f":"U428*0.15","v":0},{"$f":"U428*0.35","v":0},{"$f":"U428*0.5","v":0},0,0,0,0]
[27,"Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек в п. Суходол",0.25,1,null,null,null,null,null,null,0.25,1,0.25,1,0.25,1.5,0.25,1.5,0.25,1.5,5.4576289600000001,null,0.81864434399999997,1.9101701359999999,2.72881448,3.1,5,5,5]
[28,"г.о. Чапаевск",0,0,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0]
[29,"Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек, г. Чапаевск, ул.К.Маркса, Рабочая, Октябрьская, Ватутина, Молодогвардейская, Черняховского",0.8,0,null,null,null,null,null,null,0.8,0,0.4,1.4,0,0,0,0,0,0,4.9356182400000002,null,0.740342736,1.727466384,2.4678091200000001,4.5,0,0,0]
[30,"Строительство внешнего электроснабжения завода по изготовлению сухих строительных смесей, г. Чапаевск, район автодороги Самара-Волгоград",0.4,2.0499999999999998,null,null,null,null,null,null,0.4,2.0499999999999998,2,7,2,2,2,2,2,2,8.8888027199999993,null,1.3333204079999998,3.1110809519999996,4.4444013599999996,30,27,30,18]
[]
["…"]
[null,"Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы"]
[1,"Объект 1"]
[2,"Объект 2"]
[]
[null,null,null,"Директор по развитию ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Розенцвайг Е. А."]
[]
[]
[null,null,null,"Технический директор",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Кучканов А. Д."]
[]
[]
[null,null,null,"Директор по экономике и финансам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Кириллов Ю.А."]

{"sheet":"приложение 1.1","index":1,"n_rows":451,"n_cols":57,"rows_kept":451,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,50],[6,45,6,50],[7,10,7,11],[5,0,5,48],[10,0,10,2],[10,10,10,11],[10,43,10,48],[8,0,8,7],[8,10,8,12],[14,43,14,48],[14,0,16,0],[14,1,16,1],[14,2,15,2],[14,8,16,8],[14,9,16,9],[16,13,16,17],[14,23,14,27],[15,23,15,27],[14,10,15,10],[14,11,15,11],[14,12,15,12],[16,3,16,7],[15,28,15,32],[14,38,14,42],[15,38,15,42],[17,13,17,17],[15,13,15,17],[17,18,17,22],[16,18,16,22],[14,18,14,22],[15,18,15,22],[17,3,17,7],[14,3,15,7],[12,44,12,50],[12,10,12,11],[7,56,7,58],[8,54,8,58],[9,54,9,58],[11,10,11,11],[11,43,11,50],[11,55,11,58],[12,56,12,58],[9,10,9,11],[9,44,9,50],[16,23,16,27],[17,23,17,27],[14,28,14,32],[16,38,16,42],[17,38,17,42],[17,28,17,32],[16,28,16,32],[14,33,14,37],[15,33,15,37],[16,33,16,37],[17,33,17,37]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Приложение  № 1.1"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"к приказу Минэнерго России"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"от «24» марта 2010 г. № 114"]
[]
["Перечень инвестиционных проектов АО \"Самарская сетевая компания\" на период реализации инвестиционной программы  и план их финансирования"]
["2016 - 2020 г.г."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Утверждаю"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Генеральный директор АО \"ССК\""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Мухаметшин В. С."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"_____________"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"«___»______________ 2016 года"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"М.П."]
[]
[]
["№","Наименование объекта","Стадия реализации проекта","Проектная мощность/\nпротяженность сетей",null,null,null,null,"год \nначала \nсроительства","год \nокончания \nстроительства","Полная \nстоимость \nстроительства **","Остаточная стоимость строительства **","План \nфинансирования \nтекущего года"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"План 2016 года",null,null,null,null,"План 2017 года",null,null,null,null,"План 2018 года",null,null,null,null,"План 2019 года",null,null,null,null,"План 2020 года",null,null,null,null,"Итого",null,null,null,null,"План 2016 года","План 2017 года","План 2018 года","План 2019 года","План 2020 года","Итого без НДС"]
[null,null,"С/П*","МВт/км/МВА",null,null,null,null,null,null,"млн.рублей","млн.рублей","млн.рублей","МВт/км/МВА",null,null,null,null,"МВт/км/МВА",null,null,null,null,"МВт/км/МВА",null,null,null,null,"МВт/км/МВА",null,null,null,null,"МВт/км/МВА",null,null,null,null,"МВт/км/МВА",null,null,null,null,"млн.рублей","млн.рублей","млн.рублей","млн.рублей","млн.рублей","млн.рублей"]
[1,2,3,4,null,null,null,null,5,6,7,8,9,10,null,null,null,null,11,null,null,null,null,12,null,null,null,null,13,null,null,null,null,14,null,null,null,null,15,null,null,null,null,16,17,18,19,20,21]
[null,"ВСЕГО ",null,44.61,null,2335.8799999999992,"/",639.79900000000032,null,null,17818.392700903038,null,null,9,"/",264.88000000000011,"/",32.340000000000003,7.98,"/",537.24,"/",80.34999999999998,9.15,"/",529.37499999999989,"/",113.27,9.75,"/",500.3850000000001,"/",238.45899999999997,8.73,"/",503.99999999999994,"/",175.37999999999997,44.61,"/",2335.8799999999992,"/",639.79900000000021,1756.5778227991866,2898.6518474576283,3199.7354237288137,3486.3559322033907,3759.0055084745773,15100.326534663593]
[1,"Техническое перевооружение и реконструкция",null,null,null,2045.839999999999,"/",594.23900000000026,null,null,15690.330224599997,null,null,null,null,216.24000000000009,"/",18.180000000000007,0,"/",476.84,"/",71.629999999999981,0,0,465.97499999999991,"/",106.07,0,0,436.58500000000009,"/",230.51899999999998,0,0,450.19999999999993,"/",167.83999999999997,0,0,2045.839999999999,"/",594.23900000000026,1381.8850462711866,2578.5118474576284,2828.2254237288139,3102.9559322033906,3405.3055084745774,13296.883758135593]
["1.1.","Энергосбережение и повышение энергетической эффективности",null,null,null,2045.839999999999,"/",594.23900000000026,null,null,15236.633844599997,null,null,null,null,216.24000000000009,"/",18.180000000000007,0,"/",476.84,"/",71.629999999999981,0,0,465.97499999999991,"/",106.07,0,0,436.58500000000009,"/",230.51899999999998,0,0,450.19999999999993,"/",167.83999999999997,0,0,2045.839999999999,"/",594.23900000000026,1299.9953005084747,2507.689830508476,2754.5033898305087,3030.8423728813568,3319.3644067796622,12912.395300508475]
[1,"Алексеевский район",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2017,2018,2019,2020]
[2,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 1917/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА",null,null,null,3,"/",0.25,2016,2016,12.8,null,null,null,null,3,"/",0.25,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,3,"/",0.25,10.847457627118645,0,0,0,0,10.847457627118645,null,null,null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$f":"IF(ISNA(AZ23),IF(ISNA(BA23),IF(ISNA(BB23),IF(ISNA(BC23),IF(ISNA(BD23),\"\",BD23),BC23),BB23),BA23),AZ23)","v":0}]
[3,"Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-17 ПС Алексеевка",null,null,null,4.5999999999999996,"/",0,2016,2016,10.679,null,null,null,null,4.5999999999999996,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,4.5999999999999996,"/",0,9.0500000000000007,0,0,0,0,9.0500000000000007,null,null,null,null,null,null,null,2016]
[4,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 2109/160 кВА с заменой КТП",null,null,null,2.81,"/",0.16,2017,2017,9.0679999999999996,null,null,null,null,0,"",0,null,null,2.81,"/",0.16,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,2.81,"/",0.16,0,7.6847457627118647,0,0,0,7.6847457627118647]
[5,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 216/250 кВА с заменой КТП",null,null,null,4.5199999999999996,"/",0.25,2017,2017,13.855999999999998,null,null,null,null,0,"",0,null,null,4.5199999999999996,"/",0.25,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,4.5199999999999996,"/",0.25,0,11.742372881355932,0,0,0,11.742372881355932]
[6,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 207/250 кВА с заменой КТП",null,null,null,1.92,"/",0.25,2018,2018,6.5759999999999996,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.92,"/",0.25,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.92,"/",0.25,0,0,5.5728813559322035,0,0,5.5728813559322035]
[7,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 203/250 кВА с заменой КТП",null,null,null,4.67,"/",0.25,2018,2018,14.275999999999998,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,4.67,"/",0.25,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,4.67,"/",0.25,0,0,12.098305084745762,0,0,12.098305084745762]
[8,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 2101/160 кВА с заменой КТП",null,null,null,2.92,"/",0.16,2019,2019,9.3759999999999994,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,2.92,"/",0.16,null,null,0,"",0,null,null,2.92,"/",0.16,0,0,0,7.9457627118644067,0,7.9457627118644067]
[9,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 217/400 кВА с заменой КТП",null,null,null,3.08,"/",0.4,2019,2019,9.8239999999999981,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,3.08,"/",0.4,null,null,0,"",0,null,null,3.08,"/",0.4,0,0,0,8.3254237288135577,0,8.3254237288135577]
[10,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 2003/400 кВА с заменой КТП",null,null,null,1.0349999999999999,"/",0.4,2020,2020,4.0979999999999999,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.0349999999999999,"/",0.4,null,null,1.0349999999999999,"/",0.4,0,0,0,0,3.4728813559322034,3.4728813559322034]
[11,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 2110/160 кВА с заменой КТП",null,null,null,1.6,"/",0.16,2020,2020,5.6799999999999988,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.6,"/",0.16,null,null,1.6,"/",0.16,0,0,0,0,4.8135593220338979,4.8135593220338979]
[12,"Больше-Черниговский район",null,null,null,0,null,0,0,0,0,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,null,0,0,0,0,0,0,0]
[13,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП 1208/400 кВА с заменой ЗТП на КТП",null,null,null,1.58,"/",0.4,2016,2016,7.0759999999999996,null,null,null,null,1.58,"/",0.4,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.58,"/",0.4,5.9966101694915253,0,0,0,0,5.9966101694915253]
[14,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1204/400 кВА с заменой КТП",null,null,null,0.7,"/",0.4,2017,2017,3.1599999999999997,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0.7,"/",0.4,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.7,"/",0.4,0,2.6779661016949152,0,0,0,2.6779661016949152]
[15,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1205/400 кВА с заменой КТП",null,null,null,1.68,"/",0.4,2017,2017,5.9039999999999999,null,null,null,null,0,"",0,null,null,1.68,"/",0.4,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.68,"/",0.4,0,5.0033898305084747,0,0,0,5.0033898305084747]
[16,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1206/160 кВА с заменой КТП",null,null,null,2.2000000000000002,"/",0.16,2017,2017,7.36,null,null,null,null,0,"",0,null,null,2.2000000000000002,"/",0.16,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,2.2000000000000002,"/",0.16,0,6.2372881355932206,0,0,0,6.2372881355932206]
[17,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 415/250 кВА с заменой КТП",null,null,null,0.8,"/",0.25,2016,2016,3.4399999999999995,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0.8,"/",0.25,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.8,"/",0.25,0,2.9152542372881354,0,0,0,2.9152542372881354]
[18,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 709/250 кВА с заменой КТП",null,null,null,0.42,"/",0.25,2018,2018,2.3760000000000003,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.42,"/",0.25,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.42,"/",0.25,0,0,2.0135593220338985,0,0,2.0135593220338985]
[19,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 501/320 кВА с заменой КТП",null,null,null,0.42,"/",0.32,2018,2018,2.3760000000000003,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.42,"/",0.32,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.42,"/",0.32,0,0,2.0135593220338985,0,0,2.0135593220338985]
[20,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 809/100 кВА с заменой КТП",null,null,null,1.36,"/",0.1,2019,2019,5.008,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.36,"/",0.1,null,null,0,"",0,null,null,1.36,"/",0.1,0,0,0,4.2440677966101701,0,4.2440677966101701]
[21,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 201/400 кВА с заменой КТП",null,null,null,1.6,"/",0.4,2019,2019,5.6799999999999988,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.6,"/",0.4,null,null,0,"",0,null,null,1.6,"/",0.4,0,0,0,4.8135593220338979,0,4.8135593220338979]
[22,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 109/400 кВА с заменой КТП",null,null,null,1.22,"/",0.4,2019,2019,4.6159999999999997,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.22,"/",0.4,null,null,0,"",0,null,null,1.22,"/",0.4,0,0,0,3.9118644067796611,0,3.9118644067796611]
[23,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 905/400 кВА с заменой КТП",null,null,null,1.62,"/",0.4,2019,2019,5.7359999999999998,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.62,"/",0.4,null,null,0,"",0,null,null,1.62,"/",0.4,0,0,0,4.8610169491525426,0,4.8610169491525426]
[24,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 114/400 кВА с заменой КТП",null,null,null,0.72,"/",0.4,2020,2020,3.2159999999999997,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.72,"/",0.4,null,null,0.72,"/",0.4,0,0,0,0,2.7254237288135594,2.7254237288135594]
[25,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 407/400 кВА с заменой КТП",null,null,null,0.52,"/",0.4,2020,2020,2.6559999999999997,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.52,"/",0.4,null,null,0.52,"/",0.4,0,0,0,0,2.2508474576271187,2.2508474576271187]
[26,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 122/400 кВА с заменой КТП",null,null,null,1.9,"/",0.4,2020,2020,2.6559999999999997,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.9,"/",0.4,null,null,1.9,"/",0.4,0,0,0,0,2.2508474576271187,2.2508474576271187]
[27,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 906/250 кВА с заменой КТП",null,null,null,3.85,"/",0.25,2020,2020,11.979999999999999,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,3.85,"/",0.25,null,null,3.85,"/",0.25,0,0,0,0,10.152542372881355,10.152542372881355]
[28,"Волжский район",null,null,null,0,null,0,0,0,0,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,null,0,0,0,0,0,0,0]
[29,"Повышение надежности энергоснабжения электросетевого района  с. Лопатино",null,null,null,0,"/",0,2016,2016,13.076000000000001,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"/",0,11.08135593220339,0,0,0,0,11.08135593220339]
[30,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Р 603/250 кВА с заменой КТП",null,null,null,2,"/",0.25,2016,2016,8.4860000000000007,null,null,null,null,2,"/",0.25,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,2,"/",0.25,7.1915254237288142,0,0,0,0,7.1915254237288142]
[31,"Реконструкция ВЛ-6 кВ Кур-9",null,null,null,1.1000000000000001,"/",0,2016,2016,3.5819999999999999,null,null,null,null,1.1000000000000001,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.1000000000000001,"/",0,3.035593220338983,0,0,0,0,3.035593220338983]
[32,"Реконструкция ВЛ-6 кВ Кур-12",null,null,null,0.17,"/",0,2016,2016,0.59000000000000008,null,null,null,null,0.17,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.17,"/",0,0.50000000000000011,0,0,0,0,0.50000000000000011]
[33,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП Кур 1621/160 кВА с заменой ЗТП на КТП 400 кВА",null,null,null,0.3,"/",0.4,2016,2016,3.1019999999999999,null,null,null,null,0.3,"/",0.4,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.3,"/",0.4,2.6288135593220341,0,0,0,0,2.6288135593220341]
[34,"Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Выползово",null,null,null,1.8,"/",0,2016,2016,4.9749999999999996,null,null,null,null,1.8,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.8,"/",0,4.2161016949152543,0,0,0,0,4.2161016949152543]
[35,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 306/250 кВА с заменой КТП",null,null,null,3.5,"/",0.25,2016,2016,8.35,null,null,null,null,3.5,"/",0.25,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,3.5,"/",0.25,7.07,0,0,0,0,7.07]
[36,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 213/100 кВА с заменой КТП на 160 кВА",null,null,null,0.95,"/",0.16,2016,2016,3.2320000000000002,null,null,null,null,0.95,"/",0.16,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.95,"/",0.16,2.738983050847458,0,0,0,0,2.738983050847458]
[37,"Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-21 от КТП 2106 до оп. №2100/26 с заменой КТП на 250 кВА",null,null,null,1,"/",0.25,2016,2016,3.5009999999999999,null,null,null,null,1,"/",0.25,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1,"/",0.25,2.966949152542373,0,0,0,0,2.966949152542373]
[38,"Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-23 от КТП 2309 до оп №2300/8 с заменой КТП на 630 кВА",null,null,null,0.34,"/",0.63,2016,2016,3.3489999999999998,null,null,null,null,0.34,"/",0.63,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.34,"/",0.63,2.8381355932203389,0,0,0,0,2.8381355932203389]
[39,"Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-6 от ТП 603 до оп. № 613/1 с заменой КТП на 250 кВА",null,null,null,0.05,"/",0.25,2016,2016,1.5660000000000001,null,null,null,null,0.05,"/",0.25,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.05,"/",0.25,1.3271186440677967,0,0,0,0,1.3271186440677967]
[40,"Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-2 от ТП Подлесная до опоры № 201/1 с заменой КТП на 400 кВА",null,null,null,1.05,"/",0.4,2016,2016,4.0520000000000005,null,null,null,null,1.05,"/",0.4,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.05,"/",0.4,3.4338983050847465,0,0,0,0,3.4338983050847465]
[41,"Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-13 от ТП 21 до оп №1301/7 с заменой ТП на КТП 630 кВА и установкой дополнительной КТП  630 кВА",null,null,null,0.31,"/",1.26,2016,2016,4.5969999999999995,null,null,null,null,0.31,"/",1.26,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.31,"/",1.26,3.8957627118644065,0,0,0,0,3.8957627118644065]
[42,"Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-12 от оп №1200/62 до ТП 1205/250 кВА с заменой КТП 400 кВА",null,null,null,0.27,"/",0.4,2016,2016,2.6189999999999998,null,null,null,null,0.27,"/",0.4,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.27,"/",0.4,2.2194915254237286,0,0,0,0,2.2194915254237286]
[43,"Реконструкция ТП 24/160 кВА с заменой на КТП 250 кВА",null,null,null,0,"/",0.25,2016,2016,1.117,null,null,null,null,0,"/",0.25,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"/",0.25,0.94661016949152543,0,0,0,0,0.94661016949152543]
[44,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 217",null,null,null,4.29,"/",0,2016,2016,16.103999999999999,null,null,null,null,4.29,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,4.29,"/",0,13.647457627118644,0,0,0,0,13.647457627118644]
[45,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП 15/16",null,null,null,4.82,"/",0,2016,2016,11.913,null,null,null,null,4.82,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,4.82,"/",0,10.095762711864408,0,0,0,0,10.095762711864408]
[46,"Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-18 ПС ГПП \"Коммунар\"",null,null,null,0.85,"/",0,2016,2016,4.2329999999999997,null,null,null,null,0.85,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.85,"/",0,3.5872881355932202,0,0,0,0,3.5872881355932202]
[47,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 224",null,null,null,4.3,"/",0,2016,2016,16.497,null,null,null,null,4.3,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,4.3,"/",0,13.980508474576272,0,0,0,0,13.980508474576272]
[48,"Реконструкция существующей инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в районе с. Ширяево в целях обеспечения надежности электроснабжения туристического комплекса \"Жигулевская жемчужина\"",null,null,null,74.099999999999994,"/",35.659999999999997,2017,2017,247.79999999999998,null,null,null,null,0,"",0,null,null,2.1,"/",1.26,null,null,42,"/",2.4,null,null,15,"/",16,null,null,15,"/",16,null,null,74.099999999999994,"/",35.659999999999997,0,20.000000000000004,50,60,80.000000000000014,210]
[49,"Реконструкция, инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара в целях обеспечения надежности электроснабжения объектов Южный город, Заречье в Волжском районе",null,null,null,72,"/",247.6,2017,2017,1297.2,null,null,null,null,0,"",0,null,null,22,"/",41.6,null,null,18,"/",80,null,null,16,"/",63,null,null,16,"/",63,null,null,72,"/",247.6,0,188.3898305084746,340,320.93220338983053,250,1099.3220338983051]
[50,"Реконструкция инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в целях обеспечения надежности электроснабжения п. Петра-Дубрава, п. Стройкерамика ",null,null,null,22,"/",9.7199999999999989,2016,2016,375.80000000000007,null,null,null,null,0,"",0,null,null,2,"/",1.26,null,null,2,"/",1.26,null,null,6,"/",2.4,null,null,12,"/",4.8,null,null,22,"/",9.7199999999999989,50.847457627118644,25.593220338983052,25,60,157.03389830508476,318.47457627118649]
[51,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП Кур 904/250 кВА с заменой ЗТП на КТП ",null,null,null,0.5,"/",0.25,2017,2017,2.5999999999999996,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0.5,"/",0.25,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.5,"/",0.25,0,2.2033898305084745,0,0,0,2.2033898305084745]
[52,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП Кур 905/250 кВА с заменой ЗТП на КТП ",null,null,null,2.4,"/",0.25,2017,2017,7.919999999999999,null,null,null,null,0,"",0,null,null,2.4,"/",0.25,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,2.4,"/",0.25,0,6.7118644067796609,0,0,0,6.7118644067796609]
[53,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 601/250 кВА",null,null,null,2.5,"/",0,2017,2017,7,null,null,null,null,0,"",0,null,null,2.5,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,2.5,"/",0,0,5.9322033898305087,0,0,0,5.9322033898305087]
[54,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 603/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА",null,null,null,2.65,"/",0.4,2017,2017,8.6199999999999992,null,null,null,null,0,"",0,null,null,2.65,"/",0.4,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,2.65,"/",0.4,0,7.3050847457627119,0,0,0,7.3050847457627119]
[55,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 906/400 кВА с заменой КТП",null,null,null,3.5,"/",0.4,2017,2017,9.7999999999999989,null,null,null,null,0,"",0,null,null,3.5,"/",0.4,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,3.5,"/",0.4,0,8.3050847457627111,0,0,0,8.3050847457627111]
[56,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ду 2127/160 кВА с заменой КТП",null,null,null,0.3,"/",0.16,2017,2017,2.04,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0.3,"/",0.16,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.3,"/",0.16,0,1.728813559322034,0,0,0,1.728813559322034]
[57,"Реконструкция ВЛ-6 кВ от Ф-20 оп 2500/34 до ЗТП Л 2513/630 кВА ",null,null,null,0.3,"/",0,2017,2017,0.84,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0.3,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.3,"/",0,0,0.71186440677966101,0,0,0,0.71186440677966101]
[58,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 212  с перераспределением нагрузок от КТП 216",null,null,null,1.5,"/",0,2017,2017,4.1999999999999993,null,null,null,null,0,"",0,null,null,1.5,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.5,"/",0,0,3.5593220338983045,0,0,0,3.5593220338983045]
[59,"Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП 404 ",null,null,null,1.8,"/",0,2017,2017,7.2,null,null,null,null,0,"",0,null,null,1.8,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.8,"/",0,0,6.1016949152542379,0,0,0,6.1016949152542379]
[60,"Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП 405 ",null,null,null,1.7,"/",0,2017,2017,6.7999999999999989,null,null,null,null,0,"",0,null,null,1.7,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.7,"/",0,0,5.7627118644067794,0,0,0,5.7627118644067794]
[61,"Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП 406 ",null,null,null,1,"/",0,2017,2017,4,null,null,null,null,0,"",0,null,null,1,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1,"/",0,0,3.3898305084745766,0,0,0,3.3898305084745766]
[62,"Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП 426 ",null,null,null,1.7,"/",0,2017,2017,6.7999999999999989,null,null,null,null,0,"",0,null,null,1.7,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.7,"/",0,0,5.7627118644067794,0,0,0,5.7627118644067794]
[63,"Реконструкция КЛ-0,4кВ от КТП 603 ",null,null,null,0.7,"/",0,2017,2017,2.8,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0.7,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.7,"/",0,0,2.3728813559322033,0,0,0,2.3728813559322033]
[64,"Реконструкция КЛ-0,4кВ от КТП 605 ",null,null,null,0.1,"/",0,2017,2017,0.4,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0.1,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.1,"/",0,0,0.33898305084745767,0,0,0,0.33898305084745767]
[65,"Реконструкция КЛ-0,4кВ от ЗТП10",null,null,null,0.95,"/",0,2017,2017,4,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0.95,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.95,"/",0,0,3.3898305084745766,0,0,0,3.3898305084745766]
[66,"Реконструкция КЛ-0,4кВ от ЗТП20",null,null,null,0.3,"/",0,2017,2017,1.2,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0.3,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.3,"/",0,0,1.0169491525423728,0,0,0,1.0169491525423728]
[67,"Реконструкция КЛ-0,4кВ Ф-8 ЗТП5 от оп№800/10 до оп№800/11 (под ж/д)",null,null,null,0.9,"/",0,2017,2017,3.6,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0.9,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.9,"/",0,0,3.050847457627119,0,0,0,3.050847457627119]
[68,"Реконструкция КЛ-0,4кВ от КТП 215 ",null,null,null,0.25,"/",0,2017,2017,1.2,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0.25,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.25,"/",0,0,1.0169491525423728,0,0,0,1.0169491525423728]
[69,"Реконструкция КЛ-0,4кВ от КТП 218",null,null,null,0.26,"/",0,2017,2017,1.2,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0.26,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.26,"/",0,0,1.0169491525423728,0,0,0,1.0169491525423728]
[70,"Реконструкция КЛ-0,4кВ от КТП 213",null,null,null,0.3,"/",0,2017,2017,1.2,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0.3,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.3,"/",0,0,1.0169491525423728,0,0,0,1.0169491525423728]
[71,"Реконструкция КЛ-0,4кВ от КТП 211 ",null,null,null,0.48,"/",0,2017,2017,2,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0.48,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.48,"/",0,0,1.6949152542372883,0,0,0,1.6949152542372883]
[72,"Реконструкция  ВЛ-0,4кВ КТП 228",null,null,null,3.4,"/",0,2017,2017,9.52,null,null,null,null,0,"",0,null,null,3.4,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,3.4,"/",0,0,8.0677966101694913,0,0,0,8.0677966101694913]
[73,"Реконструкция КЛ-0,4кВ от КТП 602",null,null,null,0.4,"/",0,2017,2017,1.6,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0.4,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.4,"/",0,0,1.3559322033898307,0,0,0,1.3559322033898307]
[74,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП Кур 906/400 кВА с заменой ЗТП на КТП ",null,null,null,0.85,"/",0.4,2018,2018,3.58,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.85,"/",0.4,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.85,"/",0.4,0,0,3.0338983050847461,0,0,3.0338983050847461]
[75,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП Кур 901/250 кВА с заменой ЗТП на КТП ",null,null,null,1.4,"/",0.25,2018,2018,5.12,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.4,"/",0.25,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.4,"/",0.25,0,0,4.3389830508474576,0,0,4.3389830508474576]
[76,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 402/400 кВА",null,null,null,1,"/",0,2018,2018,2.8,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1,"/",0,0,0,2.3728813559322033,0,0,2.3728813559322033]
[77,"Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-8 отпайка к КТП Пм 802/100 кВА с заменой КТП ",null,null,null,3.6,"/",0.1,2018,2018,10.999999999999998,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,3.6,"/",0.1,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,3.6,"/",0.1,0,0,9.322033898305083,0,0,9.322033898305083]
[78,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП Л 2502/320 кВА",null,null,null,0.7,"/",0,2018,2018,1.9599999999999997,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.7,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.7,"/",0,0,0,1.6610169491525422,0,0,1.6610169491525422]
[79,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 211/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА.",null,null,null,1.5,"/",0.4,2018,2018,5.3999999999999986,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.5,"/",0.4,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.5,"/",0.4,0,0,4.5762711864406773,0,0,4.5762711864406773]
[80,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 213",null,null,null,1.8,"/",0,2018,2018,5.04,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.8,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.8,"/",0,0,0,4.2711864406779663,0,0,4.2711864406779663]
[81,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 106/400 кВА с заменой КТП ",null,null,null,3.2,"/",0.4,2019,2019,10.159999999999998,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,3.2,"/",0.4,null,null,0,"",0,null,null,3.2,"/",0.4,0,0,0,8.6101694915254221,0,8.6101694915254221]
[82,"Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-30 ПС Овощная отпайка  до КТП Ов 3008/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА ",null,null,null,0.36,"/",0.4,2019,2019,2.2080000000000002,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.36,"/",0.4,null,null,0,"",0,null,null,0.36,"/",0.4,0,0,0,1.8711864406779664,0,1.8711864406779664]
[83,"Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-1 отпайка  до КТП Пм 102/250 кВА с заменой КТП ",null,null,null,0.06,"/",0.25,2019,2019,1.3679999999999999,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.06,"/",0.25,null,null,0,"",0,null,null,0.06,"/",0.25,0,0,0,1.159322033898305,0,1.159322033898305]
[84,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 215",null,null,null,1.6,"/",0,2019,2019,4.4799999999999995,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.6,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,1.6,"/",0,0,0,0,3.7966101694915251,0,3.7966101694915251]
[85,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 218",null,null,null,0.8,"/",0,2019,2019,2.2399999999999998,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.8,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0.8,"/",0,0,0,0,1.8983050847457625,0,1.8983050847457625]
[86,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 304/400 кВА с заменой КТП ",null,null,null,1.8,"/",0.4,2020,2020,6.24,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.8,"/",0.4,null,null,1.8,"/",0.4,0,0,0,0,5.2881355932203391,5.2881355932203391]
[87,"Елховский район",null,null,null,0,null,0,0,0,0,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,null,0,0,0,0,0,0,0]
[88,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КМ 304/630 кВА с заменой КТП на 250 кВА",null,null,null,1.2,"/",0.25,2016,2016,4.8529999999999998,null,null,null,null,1.2,"/",0.25,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.2,"/",0.25,4.1127118644067799,0,0,0,0,4.1127118644067799]
[89,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КМ 603/400 кВА с заменой КТП на 250 кВА",null,null,null,1,"/",0.25,2016,2016,4.3849999999999998,null,null,null,null,1,"/",0.25,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1,"/",0.25,3.7161016949152543,0,0,0,0,3.7161016949152543]
[90,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КМ 810/100 кВА с заменой КТП",null,null,null,0.92,"/",0.1,2017,2017,3.7759999999999998,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0.92,"/",0.1,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.92,"/",0.1,0,3.2,0,0,0,3.2]
[91,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КМ 811/160 кВА с заменой КТП",null,null,null,0.92,"/",0.16,2017,2017,3.7759999999999998,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0.92,"/",0.16,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.92,"/",0.16,0,3.2,0,0,0,3.2]
[92,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Елх 713/400 кВА с заменой КТП",null,null,null,0.64,"/",0.4,2018,2018,2.992,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.64,"/",0.4,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.64,"/",0.4,0,0,2.535593220338983,0,0,2.535593220338983]
[93,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Елх 403/160 кВА с заменой КТП",null,null,null,0.48,"/",0.16,2018,2018,2.5439999999999996,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.48,"/",0.16,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.48,"/",0.16,0,0,2.1559322033898303,0,0,2.1559322033898303]
[94,"Камышлинский район",null,null,null,0,null,0,0,0,0,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,null,0,0,0,0,0,0,0]
[95,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КМШ 502/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА",null,null,null,6.6,"/",0.4,2016,2016,26.783000000000001,null,null,null,null,6.6,"/",0.4,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,6.6,"/",0.4,22.697457627118645,0,0,0,0,22.697457627118645]
[96,"Реконструкция ВЛ-6 кВ УС-2 ПС \"Байтуган\"",null,null,null,1.4,"/",0,2016,2016,3.0860000000000003,null,null,null,null,1.4,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.4,"/",0,2.615254237288136,0,0,0,0,2.615254237288136]
[97,"Кинель-Черкасский район",null,null,null,0,null,0,0,0,0,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,null,0,0,0,0,0,0,0]
[98,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СИД 311/250 кВА с заменой КТП ",null,null,null,4.0599999999999996,"/",0.25,2016,2016,15.035,null,null,null,null,4.0599999999999996,"/",0.25,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,4.0599999999999996,"/",0.25,12.741525423728815,0,0,0,0,12.741525423728815]
[99,"Реконструкция ВЛ-6 кВ Кр-9",null,null,null,7.52,"/",0,2016,2016,30.312000000000001,null,null,null,null,7.52,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,7.52,"/",0,25.688135593220341,0,0,0,0,25.688135593220341]
[100,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ч 1710/250 кВА с заменой КТП ",null,null,null,2.2999999999999998,"/",0.25,2017,2017,7.6400000000000006,null,null,null,null,0,"",0,null,null,2.2999999999999998,"/",0.25,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,2.2999999999999998,"/",0.25,0,6.4745762711864412,0,0,0,6.4745762711864412]
[101,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ч 416/250 кВА",null,null,null,4.32,"/",0,2017,2017,12.096,null,null,null,null,0,"",0,null,null,4.32,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,4.32,"/",0,0,10.250847457627119,0,0,0,10.250847457627119]
[102,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Кр 907/400 кВА",null,null,null,2.5,"/",0,2017,2017,7,null,null,null,null,0,"",0,null,null,2.5,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,2.5,"/",0,0,5.9322033898305087,0,0,0,5.9322033898305087]
[103,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ку 1309/250 кВА",null,null,null,6,"/",0,2017,2017,16.799999999999997,null,null,null,null,0,"",0,null,null,6,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,6,"/",0,0,14.237288135593218,0,0,0,14.237288135593218]
[104,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Ку 1316/400кВА с заменой КТП",null,null,null,1.6,"/",0.4,2017,2017,5.6799999999999988,null,null,null,null,0,"",0,null,null,1.6,"/",0.4,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.6,"/",0.4,0,4.8135593220338979,0,0,0,4.8135593220338979]
[105,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Ч 1703/400 кВА",null,null,null,7.6,"/",0,2018,2018,21.279999999999998,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,7.6,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,7.6,"/",0,0,0,18.033898305084744,0,0,18.033898305084744]
[106,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ч 417/250 кВА",null,null,null,3.4,"/",0,2018,2018,9.52,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,3.4,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,3.4,"/",0,0,0,8.0677966101694913,0,0,8.0677966101694913]
[107,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ку 1312/250 кВА",null,null,null,2.5,"/",0,2018,2018,7,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,2.5,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,2.5,"/",0,0,0,5.9322033898305087,0,0,5.9322033898305087]
[108,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кр 1906/400 кВА",null,null,null,2.5,"/",0,2018,2018,7,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,2.5,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,2.5,"/",0,0,0,5.9322033898305087,0,0,5.9322033898305087]
[109,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кр 1914/250 кВА",null,null,null,1.6,"/",0,2018,2018,4.4799999999999995,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.6,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.6,"/",0,0,0,3.7966101694915251,0,0,3.7966101694915251]
[110,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кр 1909/400 кВА",null,null,null,1.6,"/",0,2018,2018,4.4799999999999995,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.6,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.6,"/",0,0,0,3.7966101694915251,0,0,3.7966101694915251]
[111,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Сид 305/250 кВА",null,null,null,3.4,"/",0,2019,2019,9.52,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,3.4,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,3.4,"/",0,0,0,0,8.0677966101694913,0,8.0677966101694913]
[112,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Сид 316/160 кВА с заменой КТП ",null,null,null,1.5,"/",0.16,2019,2019,5.3999999999999986,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.5,"/",0.16,null,null,0,"",0,null,null,1.5,"/",0.16,0,0,0,4.5762711864406773,0,4.5762711864406773]
[113,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Ку 801/250 кВА",null,null,null,2,"/",0,2019,2019,5.6,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,2,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,2,"/",0,0,0,0,4.7457627118644066,0,4.7457627118644066]
[114,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Ку 802/250 кВА с заменой трансформатора",null,null,null,1,"/",0.25,2019,2019,4,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1,"/",0.25,null,null,0,"",0,null,null,1,"/",0.25,0,0,0,3.3898305084745766,0,3.3898305084745766]
[115,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Ку 803/250 кВА",null,null,null,1.2,"/",0,2019,2019,3.36,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.2,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,1.2,"/",0,0,0,0,2.847457627118644,0,2.847457627118644]
[116,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ку 703/250 кВА с заменой КТП",null,null,null,1.2,"/",0.25,2019,2019,4.5599999999999996,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.2,"/",0.25,null,null,0,"",0,null,null,1.2,"/",0.25,0,0,0,3.8644067796610169,0,3.8644067796610169]
[117,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ч 112/400 кВА с заменой КТП ",null,null,null,3.6,"/",0.4,2020,2020,11.28,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,3.6,"/",0.4,null,null,3.6,"/",0.4,0,0,0,0,9.5593220338983045,9.5593220338983045]
[118,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ч 1701/160 кВА",null,null,null,2,"/",0,2020,2020,5.6,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,2,"/",0,null,null,2,"/",0,0,0,0,0,4.7457627118644066,4.7457627118644066]
[119,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ч 303/400 кВА",null,null,null,2.4,"/",0,2020,2020,6.72,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,2.4,"/",0,null,null,2.4,"/",0,0,0,0,0,5.6949152542372881,5.6949152542372881]
[120,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Ку 1601/160 кВА с заменой трансформатора на 250 кВА",null,null,null,1,"/",0.25,2020,2020,4,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1,"/",0.25,null,null,1,"/",0.25,0,0,0,0,3.3898305084745766,3.3898305084745766]
[121,"Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ЗТП Ку 1602/2х250  кВА",null,null,null,0.6,"/",0,2020,2020,2.4,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.6,"/",0,null,null,0.6,"/",0,0,0,0,0,2.0338983050847457,2.0338983050847457]
[122,"Реконструкция ВКЛ-0,4 кВ от ЗТП Ку 1603/630  кВА",null,null,null,2.6,"/",0,2020,2020,8,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,2.6,"/",0,null,null,2.6,"/",0,0,0,0,0,6.7796610169491531,6.7796610169491531]
[123,"Кинельский район",null,null,null,0,null,0,0,0,0,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,null,0,0,0,0,0,0,0]
[124,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Гр 1610/160 кВА с заменой КТП ",null,null,null,2.0299999999999998,"/",0.16,2016,2016,7.3360000000000012,null,null,null,null,2.0299999999999998,"/",0.16,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,2.0299999999999998,"/",0.16,6.2169491525423739,0,0,0,0,6.2169491525423739]
[125,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ком 2004/250кВА с заменой КТП ",null,null,null,1.8,"/",0.25,2016,2016,8.129999999999999,null,null,null,null,1.8,"/",0.25,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.8,"/",0.25,6.8898305084745761,0,0,0,0,6.8898305084745761]
[126,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП ММ 213/250 кВА",null,null,null,2.4,"/",0,2016,2016,8.6820000000000004,null,null,null,null,2.4,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,2.4,"/",0,7.3576271186440687,0,0,0,0,7.3576271186440687]
[127,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ММ 612/400кВА с заменой КТП ",null,null,null,1.48,"/",0.4,2016,2016,6.0540000000000003,null,null,null,null,1.48,"/",0.4,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.48,"/",0.4,5.1305084745762715,0,0,0,0,5.1305084745762715]
[128,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Алк 54/250 кВА с заменой на КТП 400 кВА",null,null,null,1.8,"/",0.4,2017,2017,6.24,null,null,null,null,0,"",0,null,null,1.8,"/",0.4,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.8,"/",0.4,0,5.2881355932203391,0,0,0,5.2881355932203391]
[129,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Алк 30/160 кВА с заменой на КТП 250 кВА",null,null,null,1.45,"/",0.25,2017,2017,5.2599999999999989,null,null,null,null,0,"",0,null,null,1.45,"/",0.25,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.45,"/",0.25,0,4.4576271186440675,0,0,0,4.4576271186440675]
[130,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Шев 208/250 кВА",null,null,null,2.2200000000000002,"/",0,2017,2017,6.2159999999999993,null,null,null,null,0,"",0,null,null,2.2200000000000002,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,2.2200000000000002,"/",0,0,5.2677966101694915,0,0,0,5.2677966101694915]
[131,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП Кр 903/100 кВА с заменой КТП",null,null,null,1.25,"/",0.1,2018,2018,4.7,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.25,"/",0.1,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.25,"/",0.1,0,0,3.9830508474576276,0,0,3.9830508474576276]
[132,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП 704/250 кВА с заменой КТП",null,null,null,1,"/",0.25,2018,2018,4,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1,"/",0.25,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1,"/",0.25,0,0,3.3898305084745766,0,0,3.3898305084745766]
[133,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 210/160 кВА",null,null,null,1.45,"/",0,2018,2018,4.0599999999999996,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.45,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.45,"/",0,0,0,3.4406779661016946,0,0,3.4406779661016946]
[134,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Алк 90/160 кВА с заменой КТП",null,null,null,1,"/",0.16,2019,2019,4,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1,"/",0.16,null,null,0,"",0,null,null,1,"/",0.16,0,0,0,3.3898305084745766,0,3.3898305084745766]
[135,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Алк 91/160 кВА с заменой КТП",null,null,null,0.65,"/",0.16,2019,2019,3.0199999999999996,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.65,"/",0.16,null,null,0,"",0,null,null,0.65,"/",0.16,0,0,0,2.5593220338983049,0,2.5593220338983049]
[136,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Ком 2007/400 кВА",null,null,null,2,"/",0,2019,2019,5.6,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,2,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,2,"/",0,0,0,0,4.7457627118644066,0,4.7457627118644066]
[137,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Тур 717/160 кВА с заменой  КТП ",null,null,null,0.86,"/",0.16,2020,2020,3.6079999999999997,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.86,"/",0.16,null,null,0.86,"/",0.16,0,0,0,0,3.0576271186440676,3.0576271186440676]
[138,"Клявлинский район",null,null,null,0,null,0,0,0,0,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,null,0,0,0,0,0,0,0]
[139,"Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-17 КЛВ",null,null,null,0.4,"/",0,2016,2016,1.9359999999999999,null,null,null,null,0.4,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.4,"/",0,1.640677966101695,0,0,0,0,1.640677966101695]
[140,"Реконструкция КЛ-6 кВ ЕЛЗ-4",null,null,null,1.04,"/",0,2016,2016,4.9950000000000001,null,null,null,null,1.04,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.04,"/",0,4.2330508474576272,0,0,0,0,4.2330508474576272]
[141,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 418/250кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250кВА для перераспределения нагрузки",null,null,null,3.56,"/",0.5,2016,2016,14.469999999999997,null,null,null,null,3.56,"/",0.5,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,3.56,"/",0.5,12.262711864406779,0,0,0,0,12.262711864406779]
[142,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 1206/400 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250 кВА для перераспределения нагрузки",null,null,null,1.3,"/",0.65,2017,2017,6.0399999999999991,null,null,null,null,0,"",0,null,null,1.3,"/",0.65,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.3,"/",0.65,0,5.1186440677966099,0,0,0,5.1186440677966099]
[143,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ1208/160 кВА с переключением на КТП КЛВ 1206/400 кВА",null,null,null,0.95,"/",0,2017,2017,2.6599999999999997,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0.95,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.95,"/",0,0,2.254237288135593,0,0,0,2.254237288135593]
[144,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 1209/250 кВА с заменой КТП",null,null,null,2.1,"/",0.25,2017,2017,7.08,null,null,null,null,0,"",0,null,null,2.1,"/",0.25,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,2.1,"/",0.25,0,6,0,0,0,6]
[145,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 1207/250 кВА",null,null,null,1.5,"/",0,2017,2017,4.1999999999999993,null,null,null,null,0,"",0,null,null,1.5,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.5,"/",0,0,3.5593220338983045,0,0,0,3.5593220338983045]
[146,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 416/100 кВА с заменой КТП",null,null,null,2.1,"/",0.1,2017,2017,7.08,null,null,null,null,0,"",0,null,null,2.1,"/",0.1,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,2.1,"/",0.1,0,6,0,0,0,6]
[147,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 421/160 кВА с заменой КТП",null,null,null,3.1,"/",0.16,2018,2018,9.879999999999999,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,3.1,"/",0.16,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,3.1,"/",0.16,0,0,8.3728813559322024,0,0,8.3728813559322024]
[148,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 1404/160 кВА с заменой КТП",null,null,null,3.1,"/",0.16,2018,2018,9.879999999999999,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,3.1,"/",0.16,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,3.1,"/",0.16,0,0,8.3728813559322024,0,0,8.3728813559322024]
[149,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 1412/100 кВА",null,null,null,1.78,"/",0,2018,2018,4.984,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.78,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.78,"/",0,0,0,4.2237288135593225,0,0,4.2237288135593225]
[150,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 1411/160 кВА",null,null,null,2.1,"/",0,2018,2018,5.88,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,2.1,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,2.1,"/",0,0,0,4.9830508474576272,0,0,4.9830508474576272]
[151,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП ЕЛЗ 401/100 кВА",null,null,null,0.5,"/",0,2018,2018,1.4,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.5,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.5,"/",0,0,0,1.1864406779661016,0,0,1.1864406779661016]
[152,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ1407/250 кВА с заменой КТП",null,null,null,1.07,"/",0.25,2019,2019,4.1959999999999997,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.07,"/",0.25,null,null,0,"",0,null,null,1.07,"/",0.25,0,0,0,3.5559322033898306,0,3.5559322033898306]
[153,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ422/160 кВА с заменой КТП",null,null,null,1.6,"/",0.16,2019,2019,5.6799999999999988,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.6,"/",0.16,null,null,0,"",0,null,null,1.6,"/",0.16,0,0,0,4.8135593220338979,0,4.8135593220338979]
[154,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ1408/160 кВА с заменой КТП",null,null,null,2.2999999999999998,"/",0.16,2019,2019,7.6400000000000006,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,2.2999999999999998,"/",0.16,null,null,0,"",0,null,null,2.2999999999999998,"/",0.16,0,0,0,6.4745762711864412,0,6.4745762711864412]
[155,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ1017/400 кВА с заменой КТП",null,null,null,1.1000000000000001,"/",0.4,2019,2019,4.28,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.1000000000000001,"/",0.4,null,null,0,"",0,null,null,1.1000000000000001,"/",0.4,0,0,0,3.6271186440677972,0,3.6271186440677972]
[156,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ1027/160 кВА с заменой КТП",null,null,null,0.81,"/",0.16,2019,2019,3.468,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.81,"/",0.16,null,null,0,"",0,null,null,0.81,"/",0.16,0,0,0,2.9389830508474577,0,2.9389830508474577]
[157,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП ЧКЛ 703/100 кВА с заменой КТП",null,null,null,4.8,"/",0.1,2020,2020,14.639999999999999,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,4.8,"/",0.1,null,null,4.8,"/",0.1,0,0,0,0,12.406779661016948,12.406779661016948]
[158,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП ЧКЛ 705/160 кВА с заменой КТП",null,null,null,0.65,"/",0.16,2020,2020,3.0199999999999996,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.65,"/",0.16,null,null,0.65,"/",0.16,0,0,0,0,2.5593220338983049,2.5593220338983049]
[159,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП ЧКЛ 707/160 кВА с заменой КТП",null,null,null,0.98,"/",0.16,2020,2020,3.944,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.98,"/",0.16,null,null,0.98,"/",0.16,0,0,0,0,3.3423728813559324,3.3423728813559324]
[160,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП ЧКЛ 708/100 кВА с заменой КТП",null,null,null,3.03,"/",0.1,2020,2020,9.6839999999999975,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,3.03,"/",0.1,null,null,3.03,"/",0.1,0,0,0,0,8.206779661016947,8.206779661016947]
[161,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 818/160 кВА с заменой КТП",null,null,null,1.52,"/",0.16,2020,2020,5.4559999999999995,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.52,"/",0.16,null,null,1.52,"/",0.16,0,0,0,0,4.623728813559322,4.623728813559322]
[162,"Кошкинский район",null,null,null,0,null,0,0,0,0,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,null,0,0,0,0,0,0,0]
[163,"Реконструкция ВЛ-10кВ КШК-7",null,null,null,6,"/",0,2016,2016,20.722999999999999,null,null,null,null,6,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,6,"/",0,17.561864406779662,0,0,0,0,17.561864406779662]
[164,"Реконструкция ВЛ-10кВ КШК-5",null,null,null,12.1,"/",0,2016,2016,38.728999999999999,null,null,null,null,12.1,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,12.1,"/",0,32.82118644067797,0,0,0,0,32.82118644067797]
[165,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КРМ 408/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА",null,null,null,2.4,"/",0.25,2016,2016,8.2439999999999998,null,null,null,null,2.4,"/",0.25,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,2.4,"/",0.25,6.9864406779661019,0,0,0,0,6.9864406779661019]
[166,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 702/250 кВА с заменой КТП ",null,null,null,0.8,"/",0.25,2016,2016,5.3720000000000008,null,null,null,null,0.8,"/",0.25,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.8,"/",0.25,4.5525423728813568,0,0,0,0,4.5525423728813568]
[167,"Реконструкция ВЛ-10 кВ КШК-11 ",null,null,null,3.47,"/",0,2017,2017,9.7159999999999993,null,null,null,null,0,"",0,null,null,3.47,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,3.47,"/",0,0,8.233898305084745,0,0,0,8.233898305084745]
[168,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 510/160 кВА с заменой на КТП 250 кВА",null,null,null,2.68,"/",0.25,2017,2017,8.7039999999999988,null,null,null,null,0,"",0,null,null,2.68,"/",0.25,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,2.68,"/",0.25,0,7.3762711864406771,0,0,0,7.3762711864406771]
[169,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 1103/400 кВА с заменой  КТП 400 кВА",null,null,null,2.0299999999999998,"/",0.4,2017,2017,6.8839999999999995,null,null,null,null,0,"",0,null,null,2.0299999999999998,"/",0.4,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,2.0299999999999998,"/",0.4,0,5.8338983050847455,0,0,0,5.8338983050847455]
[170,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КРМ 304/100 кВА с заменой на КТП 160 кВА",null,null,null,2,"/",0.16,2017,2017,6.7999999999999989,null,null,null,null,0,"",0,null,null,2,"/",0.16,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,2,"/",0.16,0,5.7627118644067794,0,0,0,5.7627118644067794]
[171,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 1108/160 с заменой на КТП 250 кВА",null,null,null,2.2999999999999998,"/",0.25,2017,2017,7.6400000000000006,null,null,null,null,0,"",0,null,null,2.2999999999999998,"/",0.25,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,2.2999999999999998,"/",0.25,0,6.4745762711864412,0,0,0,6.4745762711864412]
[172,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП САД 709/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА ",null,null,null,1.3,"/",0.25,2017,2017,4.84,null,null,null,null,0,"",0,null,null,1.3,"/",0.25,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.3,"/",0.25,0,4.101694915254237,0,0,0,4.101694915254237]
[173,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 109/160 с заменой ЗТП на  КТП 160 кВА",null,null,null,0.4,"/",0.16,2018,2018,2.3199999999999998,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.4,"/",0.16,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.4,"/",0.16,0,0,1.9661016949152541,0,0,1.9661016949152541]
[174,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 1115/250 с заменой КТП",null,null,null,1.2,"/",0.25,2018,2018,4.5599999999999996,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.2,"/",0.25,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.2,"/",0.25,0,0,3.8644067796610169,0,0,3.8644067796610169]
[175,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 1113/250 кВА с заменой КТП",null,null,null,1.1000000000000001,"/",0.25,2018,2018,4.28,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.1000000000000001,"/",0.25,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.1000000000000001,"/",0.25,0,0,3.6271186440677972,0,0,3.6271186440677972]
[176,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 504/160 с заменой КТП на 250 кВА",null,null,null,2.5,"/",0.25,2018,2018,8.1999999999999993,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,2.5,"/",0.25,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,2.5,"/",0.25,0,0,6.9491525423728815,0,0,6.9491525423728815]
[177,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КРМ 502/100 кВА с заменой КТП на 63 кВА",null,null,null,0.2,"/",6.3E-2,2019,2019,1.7599999999999996,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.2,"/",6.3E-2,null,null,0,"",0,null,null,0.2,"/",6.3E-2,0,0,0,1.4915254237288134,0,1.4915254237288134]
[178,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 1204/63 кВА с переносом и заменой на КТП ",null,null,null,0.2,"/",6.3E-2,2019,2019,1.7599999999999996,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.2,"/",6.3E-2,null,null,0,"",0,null,null,0.2,"/",6.3E-2,0,0,0,1.4915254237288134,0,1.4915254237288134]
[179,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП САД 703/400 кВА с заменой КТП на 400 кВА",null,null,null,0.1,"/",0.4,2019,2019,1.48,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.1,"/",0.4,null,null,0,"",0,null,null,0.1,"/",0.4,0,0,0,1.2542372881355932,0,1.2542372881355932]
[180,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП  НБК 117/160 кВА с заменой КТП на 63 кВА ",null,null,null,0.5,"/",6.3E-2,2019,2019,2.5999999999999996,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.5,"/",6.3E-2,null,null,0,"",0,null,null,0.5,"/",6.3E-2,0,0,0,2.2033898305084745,0,2.2033898305084745]
[181,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП КШК 1301/400*2 с заменой ЗТП на КТП 400/*2 кВА",null,null,null,0.75,"/",0.8,2020,2020,3.3,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.75,"/",0.8,null,null,0.75,"/",0.8,0,0,0,0,2.7966101694915255,2.7966101694915255]
[182,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 506/250 кВА с заменой  КТП",null,null,null,2.7,"/",0.25,2020,2020,8.76,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,2.7,"/",0.25,null,null,2.7,"/",0.25,0,0,0,0,7.4237288135593227,7.4237288135593227]
[183,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 908/100 кВА с заменой КТП на 250 кВА",null,null,null,0.2,"/",0.25,2020,2020,1.7599999999999996,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.2,"/",0.25,null,null,0.2,"/",0.25,0,0,0,0,1.4915254237288134,1.4915254237288134]
[184,"Красноармейский район",null,null,null,0,null,0,0,0,0,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,null,0,0,0,0,0,0,0]
[185,"Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Колдыбань",null,null,null,7.51,"/",0,2016,2016,24.529999999999998,null,null,null,null,2.9,"/",0,null,null,4.6100000000000003,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,7.51,"/",0,9.849152542372881,10.938983050847458,0,0,0,20.788135593220339]
[186,"Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Колдыбань",null,null,null,0.54,"/",0,2016,2016,2.9610000000000003,null,null,null,null,0.54,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.54,"/",0,2.5093220338983055,0,0,0,0,2.5093220338983055]
[187,"Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС Колдыбань",null,null,null,1.4,"/",0,2016,2016,4.859,null,null,null,null,1.4,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.4,"/",0,4.1177966101694921,0,0,0,0,4.1177966101694921]
[188,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Зц 317/160 кВА",null,null,null,1.2,"/",0,2016,2016,4.3710000000000004,null,null,null,null,1.2,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.2,"/",0,3.7042372881355936,0,0,0,0,3.7042372881355936]
[189,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Вол 202/250 кВА с заменой КТП ",null,null,null,1.8,"/",0.25,2016,2016,6.75,null,null,null,null,1.8,"/",0.25,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.8,"/",0.25,5.7203389830508478,0,0,0,0,5.7203389830508478]
[190,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кол 213/250 кВА",null,null,null,0.5,"/",0,2016,2016,2.3699999999999997,null,null,null,null,0.5,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.5,"/",0,2.0084745762711864,0,0,0,0,2.0084745762711864]
[191,"Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС В.Гай",null,null,null,1.2,"/",0,2017,2017,3.36,null,null,null,null,0,"",0,null,null,1.2,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.2,"/",0,0,2.847457627118644,0,0,0,2.847457627118644]
[192,"Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Колдыбань",null,null,null,0.21,"/",0,2018,2018,0.58799999999999997,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.21,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.21,"/",0,0,0,0.49830508474576268,0,0,0.49830508474576268]
[193,"Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС В.Гай",null,null,null,0.3,"/",0,2018,2018,0.84,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.3,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.3,"/",0,0,0,0.71186440677966101,0,0,0.71186440677966101]
[194,"Красноярский район",null,null,null,0,null,0,0,0,0,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,null,0,0,0,0,0,0,0]
[195,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ДСК 6051/250 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 160 кВА",null,null,null,4.4000000000000004,"/",0.41,2016,2016,14.173,null,null,null,null,4.4000000000000004,"/",0.41,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,4.4000000000000004,"/",0.41,12.011016949152543,0,0,0,0,12.011016949152543]
[196,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ДСК 6052/100 кВА с заменой КТП на 250 кВА",null,null,null,5.6,"/",0.25,2016,2016,16.108000000000001,null,null,null,null,5.6,"/",0.25,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,5.6,"/",0.25,13.650847457627119,0,0,0,0,13.650847457627119]
[197,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП НБ 715/250 кВА с установкой дополнительной КТП 160 кВА",null,null,null,3.7,"/",0.16,2016,2016,11.626000000000001,null,null,null,null,3.7,"/",0.16,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,3.7,"/",0.16,9.8525423728813575,0,0,0,0,9.8525423728813575]
[198,"Реконструкция ВКЛ-6 кВ БЕР-7",null,null,null,3.8,"/",0,2016,2016,14.035,null,null,null,null,3.8,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,3.8,"/",0,11.89406779661017,0,0,0,0,11.89406779661017]
[199,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кяр 614/250 кВА и Кяр 613/250 кВА с заменой КТП Кяр 614/250 кВА на 630 кВА и демонтажем КТП Кяр 613/250 кВА",null,null,null,7,"/",0.63,2017,2017,20.999999999999996,null,null,null,null,0,"",0,null,null,7,"/",0.63,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,7,"/",0.63,0,17.796610169491522,0,0,0,17.796610169491522]
[200,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кяр 314/400 кВА с заменой КТП",null,null,null,3,"/",0.4,2017,2017,9.5999999999999961,null,null,null,null,0,"",0,null,null,3,"/",0.4,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,3,"/",0.4,0,8.1355932203389809,0,0,0,8.1355932203389809]
[201,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП НБ 702/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА",null,null,null,5,"/",0.4,2017,2017,15.2,null,null,null,null,0,"",0,null,null,5,"/",0.4,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,5,"/",0.4,0,12.881355932203389,0,0,0,12.881355932203389]
[202,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП РЦ 1101/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА и установкой дополнительной КТП 250 кВА",null,null,null,6,"/",0.65,2018,2018,19.199999999999992,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,6,"/",0.65,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,6,"/",0.65,0,0,16.271186440677962,0,0,16.271186440677962]
[203,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП НБ 1604/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА",null,null,null,2,"/",0.25,2018,2018,6.7999999999999989,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,2,"/",0.25,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,2,"/",0.25,0,0,5.7627118644067794,0,0,5.7627118644067794]
[204,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кяр 407/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА",null,null,null,2,"/",0.25,2018,2018,6.7999999999999989,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,2,"/",0.25,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,2,"/",0.25,0,0,5.7627118644067794,0,0,5.7627118644067794]
[205,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП РЦ 1113/320 кВА с заменой КТП на 400 кВА",null,null,null,3,"/",0.4,2018,2018,9.5999999999999961,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,3,"/",0.4,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,3,"/",0.4,0,0,8.1355932203389809,0,0,8.1355932203389809]
[206,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП ДСК 6034/2х320 кВА ",null,null,null,2,"/",0,2019,2019,5.6,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,2,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,2,"/",0,0,0,0,4.7457627118644066,0,4.7457627118644066]
[207,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП НБ 701/100 кВА с заменой КТП на 160 кВА",null,null,null,2,"/",0.16,2019,2019,6.7999999999999989,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,2,"/",0.16,null,null,0,"",0,null,null,2,"/",0.16,0,0,0,5.7627118644067794,0,5.7627118644067794]
[208,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП РЦ 3101/2х400 кВА с заменой КТП на 630 кВА и установкой дополнительной КТП 250 кВА",null,null,null,3,"/",0.88,2019,2019,10.999999999999998,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,3,"/",0.88,null,null,0,"",0,null,null,3,"/",0.88,0,0,0,9.322033898305083,0,9.322033898305083]
[209,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП НБ 714/250 кВА с заменой КТП",null,null,null,2,"/",0.25,2020,2020,6.7999999999999989,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,2,"/",0.25,null,null,2,"/",0.25,0,0,0,0,5.7627118644067794,5.7627118644067794]
[210,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Рак 802/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА",null,null,null,3,"/",0.25,2020,2020,9.5999999999999961,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,3,"/",0.25,null,null,3,"/",0.25,0,0,0,0,8.1355932203389809,8.1355932203389809]
[211,"г.о. Новокуйбышевск",null,null,null,0,null,0,0,0,0,null,null,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,0,0,0,0,0,0]
[212,"Реконструкция КЛ-0,4кВ от ЗТП-15/250+320кВА с заменой двух трансформаторов на 630кВА ",null,null,null,0.7,"/",1.26,2016,2016,10.035,null,null,null,null,0.7,null,1.26,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0.7,"/",1.26,8.5042372881355934,0,0,0,0,8.5042372881355934]
[213,"Пестравский район",null,null,null,0,null,0,0,0,0,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,null,0,0,0,0,0,0,0]
[214,"Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-7 пс Пестравка",null,null,null,0.6,"/",0,2016,2016,2.798,null,null,null,null,0.6,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.6,"/",0,2.3711864406779664,0,0,0,0,2.3711864406779664]
[215,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 415/250 кВА с заменой КТП",null,null,null,3.23,"/",0.25,2016,2016,12.058999999999999,null,null,null,null,3.23,"/",0.25,null,null,null,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,3.23,"/",0.25,10.2195,null,0,0,0,10.2195]
[216,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 411/400 кВА с заменой КТП на 2х400кВА",null,null,null,2,"/",0.8,2016,2016,12.022,null,null,null,null,2,"/",0.8,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,2,"/",0.8,10.188135593220339,0,0,0,0,10.188135593220339]
[217,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 405/250кВА с заменой КТП",null,null,null,0.5,"/",0.25,2016,2016,3.87,null,null,null,null,0.5,"/",0.25,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.5,"/",0.25,3.2796610169491527,0,0,0,0,3.2796610169491527]
[218,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пд 101/25 кВА с заменой КТП на 40 кВА",null,null,null,0.6,"/",0.04,2017,2017,2.88,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0.6,"/",0.04,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.6,"/",0.04,0,2.4406779661016951,0,0,0,2.4406779661016951]
[219,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 420/160 кВА с заменой КТП",null,null,null,1.8,"/",0.16,2018,2018,6.24,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.8,"/",0.16,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.8,"/",0.16,0,0,5.2881355932203391,0,0,5.2881355932203391]
[220,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 507/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА",null,null,null,2.9,"/",0.25,2018,2018,9.3199999999999985,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,2.9,"/",0.25,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,2.9,"/",0.25,0,0,7.8983050847457621,0,0,7.8983050847457621]
[221,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 509/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА",null,null,null,4.5,"/",0.25,2019,2019,13.799999999999999,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,4.5,"/",0.25,null,null,0,"",0,null,null,4.5,"/",0.25,0,0,0,11.694915254237287,0,11.694915254237287]
[222,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Мт 102/250 кВА с заменой КТП ",null,null,null,0.8,"/",0.25,2019,2019,3.4399999999999995,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.8,"/",0.25,null,null,0,"",0,null,null,0.8,"/",0.25,0,0,0,2.9152542372881354,0,2.9152542372881354]
[223,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 508/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА",null,null,null,3.2,"/",0.4,2020,2020,10.159999999999998,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,3.2,"/",0.4,null,null,3.2,"/",0.4,0,0,0,0,8.6101694915254221,8.6101694915254221]
[224,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Мр 512/160 кВА с заменой КТП на 400 кВА",null,null,null,0.8,"/",0.4,2020,2020,3.4399999999999995,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.8,"/",0.4,null,null,0.8,"/",0.4,0,0,0,0,2.9152542372881354,2.9152542372881354]
[225,"Приволжский район",null,null,null,0,null,0,0,0,0,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,null,0,0,0,0,0,0,0]
[226,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от  КТП Нсп 1705/160 кВА с заменой КТП",null,null,null,1.7,"/",0.16,2016,2016,7.3030000000000017,null,null,null,null,1.7,"/",0.16,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.7,"/",0.16,6.188983050847459,0,0,0,0,6.188983050847459]
[227,"Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-3 пс Обшаровка",null,null,null,3,"/",0,2016,2016,10.745999999999999,null,null,null,null,3,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,3,"/",0,9.1067796610169491,0,0,0,0,9.1067796610169491]
[228,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ  от  КТП Нсп 503/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА ",null,null,null,3.2,"/",0.4,2016,2016,11.923999999999999,null,null,null,null,3.2,"/",0.4,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,3.2,"/",0.4,10.105084745762712,0,0,0,0,10.105084745762712]
[229,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ  от  КТП Об 1207/250 кВА с заменой КТП ",null,null,null,0.7,"/",0.25,2016,2016,4.3230000000000004,null,null,null,null,0.7,"/",0.25,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.7,"/",0.25,3.6635593220338989,0,0,0,0,3.6635593220338989]
[230,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ  от  КТП Пр 509/160 кВА с заменой КТП ",null,null,null,1.3,"/",0.16,2016,2016,5.7149999999999999,null,null,null,null,1.3,"/",0.16,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.3,"/",0.16,4.843220338983051,0,0,0,0,4.843220338983051]
[231,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ  от  КТП Пр 610/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА",null,null,null,2.9,"/",0.25,2016,2016,9.1630000000000003,null,null,null,null,2.9,"/",0.25,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,2.9,"/",0.25,7.7652542372881364,0,0,0,0,7.7652542372881364]
[232,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ  от  КТП Пр 407/250 кВА с заменой КТП ",null,null,null,1.5,"/",0.25,2016,2016,6.846000000000001,null,null,null,null,1.5,"/",0.25,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.5,"/",0.25,5.8016949152542381,0,0,0,0,5.8016949152542381]
[233,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от  КТП Пр 221/100 кВА с заменой КТП на 160 кВА",null,null,null,1.55,"/",0.16,2016,2016,7.1189999999999998,null,null,null,null,1.55,"/",0.16,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.55,"/",0.16,6.033050847457627,0,0,0,0,6.033050847457627]
[234,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от  КТП Пр 509/160 кВА с заменой КТП",null,null,null,1.1599999999999999,"/",0.16,2017,2017,4.4479999999999995,null,null,null,null,0,"",0,null,null,1.1599999999999999,"/",0.16,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.1599999999999999,"/",0.16,0,3.7694915254237285,0,0,0,3.7694915254237285]
[235,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от  КТП Об 1207/250 кВА с заменой КТП 250",null,null,null,1.2,"/",0.25,2017,2017,4.5599999999999996,null,null,null,null,0,"",0,null,null,1.2,"/",0.25,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.2,"/",0.25,0,3.8644067796610169,0,0,0,3.8644067796610169]
[236,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от  КТП Пр 205/250 кВА с заменой КТП ",null,null,null,3.8050000000000002,"/",0.25,2017,2017,11.867999999999999,null,null,null,null,0,"",0,null,null,3.8050000000000002,"/",0.25,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,3.8050000000000002,"/",0.25,0,10.057627118644067,0,0,0,10.057627118644067]
[237,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от  ЗТП Об 1208/160 кВА с заменой КТП ",null,null,null,1.43,"/",0.16,2018,2018,5.2039999999999997,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.43,"/",0.16,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.43,"/",0.16,0,0,4.4101694915254237,0,0,4.4101694915254237]
[238,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от  КТП Ек 111/100 кВА с заменой КТП ",null,null,null,0.9,"/",0.1,2018,2018,3.7199999999999998,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.9,"/",0.1,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.9,"/",0.1,0,0,3.152542372881356,0,0,3.152542372881356]
[239,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от  КТП  Нсп 502/160 кВА с заменой КТП ",null,null,null,1.08,"/",0.16,2019,2019,4.2240000000000002,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.08,"/",0.16,null,null,0,"",0,null,null,1.08,"/",0.16,0,0,0,3.579661016949153,0,3.579661016949153]
[240,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от  ЗТП Пр 222/160 кВА с заменой КТП ",null,null,null,1.64,"/",0.16,2019,2019,5.7919999999999998,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.64,"/",0.16,null,null,0,"",0,null,null,1.64,"/",0.16,0,0,0,4.9084745762711863,0,4.9084745762711863]
[241,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Об 1213-813/2х250 кВА с заменой КТП ",null,null,null,1.2,"/",0.25,2020,2020,4.5599999999999996,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.2,"/",0.25,null,null,1.2,"/",0.25,0,0,0,0,3.8644067796610169,3.8644067796610169]
[242,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от  ЗТП Об 1211-811/250 кВА с заменой КТП ",null,null,null,2.34,"/",0.25,2020,2020,7.7519999999999998,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,2.34,"/",0.25,null,null,2.34,"/",0.25,0,0,0,0,6.5694915254237287,6.5694915254237287]
[243,"г.о. Самара",null,null,null,0,null,0,0,0,0,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,null,0,0,0,0,0,0,0]
[244,"Реконструкция электросетевого комплекса г.о. Самара в целях обеспечения требуемых переметров надежности и качества электрической энергии существующих объектов",null,null,null,213.68,"/",0,2017,2017,3256.7999999999997,null,null,null,null,0,"",0,null,null,20.5,"/",0,null,null,51.36,"/",0,null,null,84.56,"/",0,null,null,57.26,"/",0,null,null,213.68,"/",0,0,550,402.96610169491527,860,947.03389830508479,2760]
[245,"Электроснабжение физкультурно-спортивного комплекса. г.о.Самара Промышленный р-н Костромской Пер (63:01:0735001:659)",null,null,null,0,"/",0,2016,2016,97,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"/",0,82.203389830508485,0,0,0,0,82.203389830508485]
[246,"Строительство 2КТП \"Континент\" и сооружение 2КЛ 10 кВ от ТП-3108. Прокладка 4КЛ 0,4 кВ от 2КТП до строящегося жилого дома №57 на Заводском шоссе",null,null,null,0,"/",0,2016,2016,1.5699999999999983,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"/",0,1.3305084745762699,0,0,0,0,1.3305084745762699]
[247,"Реконструкция существующей инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара, в целях обеспечения надежности электроснабжения спортивного комплексак ЧМ-2018",null,null,null,102.5,"/",12,2016,2016,1754.9799999999998,null,null,null,null,0,"",0,null,null,22.4,"/",0,null,null,40.1,"/",0,null,null,20,"/",6,null,null,20,"/",6,null,null,102.5,"/",12,258.20338983050851,277.03389830508473,452.03389830508473,250,250,1487.2711864406779]
[248,"Реконструкция РП-438 с заменой камер КСО с выключателями",null,null,null,0,"/",0,2016,2016,44.527000000000001,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"/",0,37.734745762711867,0,0,0,0,37.734745762711867]
[249,"Электроснабжение электросетевого комплекса г.о. Самара в границах улиц Блюхера, Советской Армии, Антонова-Овсеенко",null,null,null,0,"/",0,2016,2016,36.952844599999999,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"/",0,31.31597,0,0,0,0,31.31597]
[250,"Электроснабжение электросетевого комплекса г.о. Самара по ул. Степана Разина у дома №82",null,null,null,0,"/",0,2016,2016,11.843999999999999,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"/",0,10.03728813559322,0,0,0,0,10.03728813559322]
[251,"Электроснабжение комплексного линейного объекта г.о. Самара по ул. Водников у дома №87",null,null,null,0,"/",0,2016,2016,15.701000000000001,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"/",0,13.305932203389832,0,0,0,0,13.305932203389832]
[252,"Электроснабжение электросетевого комплекса г.о. Самара по ул. Ташкентская, Ставропольская, Нагорная, Пугачевская",null,null,null,0,"/",0,2016,2016,4.5250000000000004,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"/",0,3.8347457627118651,0,0,0,0,3.8347457627118651]
[253,"Электроснабжение электросетевого комплекса от РП-2 до РП-424 г.о. Самара",null,null,null,0,"/",0,2016,2016,19.391999999999999,null,null,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,"/",0,16.433898305084746,0,0,0,0,16.433898305084746]
[254,"Электроснабжение комплексного линейного объекта по ул. Товарная, 70",null,null,null,0,"/",0,2016,2016,35.722000000000001,null,null,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,"/",0,30.272881355932206,0,0,0,0,30.272881355932206]
[255,"Электроснабжение электросетевого комплекса от ТП-2162 до ТП-2719 г.о. Самара",null,null,null,0,"/",0,2016,2016,11.683,null,null,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,"/",0,9.900847457627119,0,0,0,0,9.900847457627119]
[256,"Электроснабжение электросетевого комплекса г.о. Самара по Заводскому шоссе, 57В ",null,null,null,0,"/",0,2016,2016,7.15,null,null,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,"/",0,6.0593220338983054,0,0,0,0,6.0593220338983054]
[257,"Электроснабжение электросетевого комплекса ул. 3/10 СНТ \"Нижние дойки - массив \"",null,null,null,0,"/",0,2016,2016,9.7050000000000001,null,null,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,"/",0,8.2245762711864412,0,0,0,0,8.2245762711864412]
[258,"Реконструкция 2КТП-6081 (новая) с перезаводкой существующих кабельных линий",null,null,null,0,"/",0,2016,2016,5.9690000000000003,null,null,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,"/",0,5.0584745762711867,0,0,0,0,5.0584745762711867]
[259,"Рекон. объектов эл/се.  хозяйства в г.о. Самара, в целях обеспечения надежности электроснабжения объектов социального и коммунально-бытового назначения в границах ул. Ив.Булкина, Блюхера Энтузиастов и К.Маркса",null,null,null,9.4,"/",4,2017,2017,94.100000000000009,null,null,null,null,0,null,0,null,null,4,null,2,null,null,5.4,null,2,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,9.4,"/",4,0,32.542372881355931,47.203389830508478,0,0,79.745762711864415]
[260,"Рекон. инфраструктуры объектов эл/сетев. хозяйства в г.о. Самара , в целях обеспечения надежности электроснабжения объектов  социального и коммунально-бытового назначения в границах ул. Дыбенко, Авроры, Энтузиастов и Луч. пер. ",null,null,null,8.6,"/",4,2017,2017,87.2,null,null,null,null,0,null,0,null,null,4,null,2,null,null,4.5999999999999996,null,2,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,8.6,"/",4,0,34.322033898305087,39.576271186440685,0,0,73.898305084745772]
[261,"Реконструкция, инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара, в целях обеспечения надежности электроснабжения ОЭС в районе п. Красный пахарь",null,null,null,10.199999999999999,"/",4,2017,2017,108.9,null,null,null,null,0,null,0,null,null,4.5999999999999996,null,2,null,null,5.6,null,2,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,10.199999999999999,"/",4,0,37.288135593220339,55.000000000000007,0,0,92.288135593220346]
[262,"Реконструкция, инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара, в целях обеспечения надежности электроснабжения жилой застройке в районе ул.Комсомольской, ул.М.Горького, ул.Крупской, ул. Кутякова на берегу р.Волга",null,null,null,12,"/",6,2017,2017,135.69999999999999,null,null,null,null,0,null,0,null,null,4,null,2,null,null,8,null,4,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,12,"/",6,0,30,85,0,0,115]
[263,"Реконструкция, инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара в целях обеспечения надежности электроснабжения жилой застройке в районе площадки ЗИМ",null,null,null,22.6,"/",71,2017,2017,365.79999999999995,null,null,null,null,0,null,0,null,null,4,null,2,null,null,4.5999999999999996,null,2,null,null,10,null,4,null,null,4,null,63,null,null,22.6,"/",71,0,35,40.000000000000007,80.000000000000014,155,310]
[264,"Повышение надежности энергоснабжения г. Самара",null,null,null,212.8,"/",0,2017,2017,1118.6000000000001,null,null,null,null,0,null,0,null,null,72,null,0,null,null,42.9,null,0,null,null,33.9,null,0,null,null,64,null,0,null,null,212.8,"/",0,0,244.06779661016949,145.42372881355934,287.28813559322037,271.18644067796612,947.96610169491532]
[265,"Сергиевский район",null,null,null,0,null,0,0,0,0,null,null,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,0,0,0,0,0,0]
[266,"Реконструкция ВЛ-6 кВ ОБШ-1",null,null,null,5.0999999999999996,"/",0,2017,2017,14.279999999999998,null,null,null,null,0,null,0,null,null,5.0999999999999996,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,5.0999999999999996,"/",0,0,12.101694915254235,0,0,0,12.101694915254235]
[267,"Реконструкция ВЛ-10 кВ СВ9 от ЦРП-10 кВ",null,null,null,9.31,"/",0,2017,2017,26.068000000000001,null,null,null,null,0,null,0,null,null,9.31,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,9.31,"/",0,0,22.091525423728815,0,0,0,22.091525423728815]
[268,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРГ 205/160 кВА ",null,null,null,3.1,"/",0,2017,2017,8.68,null,null,null,null,0,null,0,null,null,3.1,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,3.1,"/",0,0,7.3559322033898304,0,0,0,7.3559322033898304]
[269,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СВД 4207/160 кВА ",null,null,null,3.82,"/",0,2017,2017,10.696,null,null,null,null,0,null,0,null,null,3.82,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,3.82,"/",0,0,9.0644067796610166,0,0,0,9.0644067796610166]
[270,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СВ 907/400 кВА ",null,null,null,5.05,"/",0,2017,2017,14.139999999999999,null,null,null,null,0,null,0,null,null,5.05,null,0,null,null,0,null,null,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,5.05,"/",0,0,11.983050847457626,0,0,0,11.983050847457626]
[271,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРГ 204/160 кВА ",null,null,null,3.05,"/",0,2017,2017,8.5399999999999991,null,null,null,null,0,null,0,null,null,3.05,null,0,null,null,0,null,null,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,3.05,null,0,0,7.2372881355932197,0,0,0,7.2372881355932197]
[272,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ФНС 702/400 кВА ",null,null,null,5.7750000000000004,"/",0,2017,2017,16.170000000000002,null,null,null,null,0,null,0,null,null,5.7750000000000004,null,0,null,null,0,null,null,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,5.7750000000000004,null,0,0,13.703389830508478,0,0,0,13.703389830508478]
[273,"Реконструкция ВЛ-6 кВ СРН-8",null,null,null,16.059999999999999,"/",0,2018,2018,44.967999999999996,null,null,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,16.059999999999999,null,null,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,16.059999999999999,null,0,null,0,38.108474576271185,0,0,38.108474576271185]
[274,"Реконструкция ВЛ-6 кВ СРН-21",null,null,null,1.2,"/",0,2018,2018,3.36,null,null,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,1.2,null,null,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,1.2,null,0,null,0,2.847457627118644,0,0,2.847457627118644]
[275,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ФНС 701/250 кВА ",null,null,null,5.7750000000000004,"/",0,2018,2018,16.170000000000002,null,null,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,5.7750000000000004,null,null,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,5.7750000000000004,null,0,null,0,13.703389830508478,0,0,13.703389830508478]
[276,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРН 2101/100 кВА ",null,null,null,1,"/",0,2018,2018,2.8,null,null,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,1,null,null,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,1,null,0,null,0,2.3728813559322033,0,0,2.3728813559322033]
[277,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРГ 414/160 кВА ",null,null,null,2.11,"/",0,2018,2018,5.9079999999999995,null,null,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,2.11,null,null,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,2.11,null,0,null,0,5.0067796610169486,0,0,5.0067796610169486]
[278,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СВ 909/250 кВА ",null,null,null,4.34,"/",0,2018,2018,12.151999999999999,null,null,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,4.34,null,null,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,4.34,null,0,null,0,10.298305084745763,0,0,10.298305084745763]
[279,"Реконструкция ВЛ-10 кВ СРГ-14",null,null,null,10.08,"/",0,2019,2019,28.223999999999997,null,null,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,null,null,null,10.08,null,0,null,null,0,null,0,null,null,10.08,null,0,null,0,0,23.91864406779661,0,23.91864406779661]
[280,"Реконструкция ВЛ-6 кВ СРН-16",null,null,null,5.4,"/",0,2019,2019,15.12,null,null,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,null,null,null,5.4,null,0,null,null,0,null,0,null,null,5.4,null,0,null,0,0,12.813559322033898,0,12.813559322033898]
[281,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРГ 304/250 кВА ",null,null,null,2.86,"/",0,2019,2019,8.0079999999999991,null,null,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,null,null,null,2.86,null,0,null,null,0,null,0,null,null,2.86,null,0,null,0,0,6.7864406779661017,0,6.7864406779661017]
[282,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ФНС 708/250 кВА ",null,null,null,1.1200000000000001,"/",0,2019,2019,3.1360000000000001,null,null,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,null,null,null,1.1200000000000001,null,0,null,null,0,null,0,null,null,1.1200000000000001,null,0,null,0,0,2.6576271186440681,0,2.6576271186440681]
[283,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРН 2202/250 кВА ",null,null,null,2.3450000000000002,"/",0,2019,2019,6.5660000000000007,null,null,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,null,null,null,2.3450000000000002,null,0,null,null,0,null,0,null,null,2.3450000000000002,null,0,null,0,0,5.5644067796610175,0,5.5644067796610175]
[284,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРГ 1406/250 кВА ",null,null,null,2.78,"/",0,2019,2019,7.7839999999999989,null,null,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,null,null,null,2.78,"/",0,null,null,0,null,0,null,null,2.78,null,0,null,0,0,6.5966101694915249,0,6.5966101694915249]
[285,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ФНС 709/630 кВА ",null,null,null,3.5,"/",0,2019,2019,9.7999999999999989,null,null,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,null,null,null,3.5,"/",0,null,null,0,null,0,null,null,3.5,null,0,null,0,0,8.3050847457627111,0,8.3050847457627111]
[286,"Реконструкция ВЛ-6 кВ СРН-22",null,null,null,3.7,"/",0,2020,2020,10.36,null,null,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,null,null,null,0,null,0,null,null,3.7,null,0,null,null,3.7,null,0,null,0,null,0,8.7796610169491522,8.7796610169491522]
[287,"Реконструкция КЛ-6 кВ КК-31",null,null,null,0.24199999999999999,"/",0,2020,2020,0.96799999999999997,null,null,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,null,null,null,0,null,0,null,null,0.24199999999999999,null,0,null,null,0.24199999999999999,null,0,null,0,null,0,0.82033898305084751,0.82033898305084751]
[288,"Реконструкция ВЛ-10 кВ СВД-42",null,null,null,5.85,"/",0,2020,2020,16.38,null,null,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,null,null,null,0,null,0,null,null,5.85,null,0,null,null,5.85,null,0,null,0,null,0,13.881355932203389,13.881355932203389]
[289,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРГ 409/250 кВА ",null,null,null,5.32,"/",0,2020,2020,14.895999999999997,null,null,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,null,null,null,0,null,0,null,null,5.32,null,0,null,null,5.32,null,0,null,null,null,0,12.623728813559321,12.623728813559321]
[290,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРН 1601/250 кВА ",null,null,null,4.0599999999999996,"/",0,2020,2020,11.367999999999999,null,null,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,null,null,null,0,null,0,null,null,4.0599999999999996,null,0,null,null,4.0599999999999996,null,0,null,null,null,0,9.6338983050847453,9.6338983050847453]
[291,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СВД 708/250 кВА ",null,null,null,2.2999999999999998,"/",0,2020,2020,6.4399999999999995,null,null,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,null,null,null,0,null,0,null,null,2.2999999999999998,null,0,null,null,2.2999999999999998,null,0,null,null,null,null,5.4576271186440675,5.4576271186440675]
[292,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРГ 302/160 кВА с заменой КТП ",null,null,null,5.18,"/",0.16,2020,2020,15.703999999999997,null,null,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,null,null,null,0,null,0,null,null,5.18,null,0.16,null,null,5.18,null,0.16,null,null,null,null,13.308474576271184,13.308474576271184]
[293,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРГ 2105/400 кВА ",null,null,null,3.75,"/",0,2020,2020,10.5,null,null,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,null,null,null,0,null,0,null,null,3.75,null,0,null,null,3.75,null,0,null,null,null,null,8.898305084745763,8.898305084745763]
[294,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРН 2102/250 кВА ",null,null,null,2.68,"/",0,2020,2020,7.5039999999999996,null,null,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,null,null,null,0,null,0,null,null,2.68,null,0,null,null,2.68,null,0,null,null,null,null,6.3593220338983052,6.3593220338983052]
[295,"Ставропольский район",null,null,null,0,null,0,0,0,0,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"/",0,0,0,0,0,0,0]
[296,"Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС \"Хрящёвка\"",null,null,null,1,"/",0,2016,2016,3.4390000000000001,null,null,null,null,1,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1,"/",0,2.9144067796610171,0,0,0,0,2.9144067796610171]
[297,"Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС \"Лопатино\"",null,null,null,0.8,"/",0,2016,2016,3.52,null,null,null,null,0.8,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.8,"/",0,2.9830508474576272,0,0,0,0,2.9830508474576272]
[298,"Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС \"Хрящёвка\"",null,null,null,2.8,"/",0,2016,2016,8.6669999999999998,null,null,null,null,2.8,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,2.8,"/",0,7.3449152542372884,0,0,0,0,7.3449152542372884]
[299,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП С-1218/630 кВА с заменой КТП на 630+400 кВА и установкой дополнительной КТП 250 кВА",null,null,null,7.5,"/",0.9,2016,2016,24.373999999999999,null,null,null,null,7.5,"/",0.9,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,7.5,"/",0.9,20.655932203389831,0,0,0,0,20.655932203389831]
[300,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП С-424/630 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250 кВА",null,null,null,6.4,"/",0.88,2016,2016,24.673000000000005,null,null,null,null,6.4,"/",0.88,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,6.4,"/",0.88,20.909322033898309,0,0,0,0,20.909322033898309]
[301,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Хщ 1902/400 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250 кВА",null,null,null,2.5,"/",0.65,2017,2017,9.4,null,null,null,null,0,"",0,null,null,2.5,"/",0.65,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,2.5,"/",0.65,0,7.9661016949152552,0,0,0,7.9661016949152552]
[302,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП С 2512/250 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250 кВА",null,null,null,1.2,"/",0.5,2017,2017,5.76,null,null,null,null,0,"",0,null,null,1.2,"/",0.5,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.2,"/",0.5,0,4.8813559322033901,0,0,0,4.8813559322033901]
[303,"Реконструкция, инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о.Тольятти, в целях обеспечения надежности электроснабжения ОЭЗ в Ставропольском районе ",null,null,null,36,"/",7.66,2018,2018,271.39999999999998,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,10,"/",1.26,null,null,12,"/",3.2,null,null,14,"/",3.2,null,null,36,"/",7.66,0,0,15,75,140,230]
[304,"г.о. Сызрань",null,null,null,0,null,0,0,0,0,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"/",0,0,0,0,0,0,0]
[305,"Повышение надежности энергоснабжения г. Сызрань",null,null,null,50.8,"/",0,2019,2019,253.99999999999997,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,22.8,"/",0,null,null,28,"/",0,null,null,50.8,"/",0,0,0,0,96.610169491525426,118.64406779661017,215.25423728813558]
[306,"Реконструкция электросетевого комплекса г.о. Сызрань в целях обеспечения требуемых переметров надежности и качества электрической энергии существующих объектов",null,null,null,163.983,"/",9,2017,2017,1096.2,null,null,null,null,0,"",0,null,null,51.4,"/",2.5,null,null,19.21,"/",0.9,null,null,50.67,"/",1.6,null,null,42.703000000000003,"/",4,null,null,163.983,"/",9,0,190,220.00000000000003,237.96610169491527,281.0169491525424,928.98305084745766]
[307,"г. Тольятти",null,null,null,0,null,0,0,0,0,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"/",0,0,0,0,0,0,0]
[308,"Реконструкция питающих кабелей 10 кВ от ГПП 3000000 до РП 31715000",null,null,null,4.0999999999999996,"/",0,2016,2016,17.759999999999998,null,null,null,null,4.0999999999999996,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,4.0999999999999996,"/",0,15.050847457627118,0,0,0,0,15.050847457627118]
[309,"Реконструкция КЛ-10кВ в 17 квартале",null,null,null,3.6,"/",0,0,0,16.353000000000002,null,null,null,null,3.6,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,3.6,"/",0,13.858474576271188,0,0,0,0,13.858474576271188]
[310,"Повышение надежности энергоснабжения г. Тольятти",null,null,null,203.3,"/",0,2017,2017,901.5,null,null,null,null,0,"",0,null,null,71.3,"/",0,null,null,43.7,"/",0,null,null,34,"/",0,null,null,54.3,"/",0,null,null,203.3,"/",0,0,241.69491525423729,148.13559322033899,144.06779661016949,230.08474576271189,763.98305084745766]
[311,"Реконструкция КЛ 110кВ от ГПП-2000000 до ГПП-3000000 для повышения надежности электроснабжения Автозаводского района г.о. Тольятти",null,null,null,21,"/",0,2017,2017,227.70000000000005,null,null,null,null,0,"",0,null,null,7,"/",0,null,null,14,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,21,"/",0,0,57.96610169491526,135.00000000000003,0,0,192.9661016949153]
[312,"Реконструкция РП -10кВ и КЛ-10кВ от ГПП-3000000 для электроснабжения застройки по ул. 40 лет Победы",null,null,null,20,"/",0,2017,2017,100.3,null,null,null,null,0,"",0,null,null,20,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,20,"/",0,0,85,0,0,0,85]
[313,"Реконструкция ГПП-4000000 110/10кВ с заменой силовых трансформаторов на 2х63мВА",null,null,null,0,"/",126,2018,2018,168.8,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"/",126,null,null,0,"",0,null,null,0,"/",126,0,0,37.033898305084747,106.01694915254237,0,143.05084745762713]
[314,"Реконструкция ГПП-2000000 со строительством блочного КРУ-10кВ модульного типа",null,null,null,0,"/",0,2018,2018,29.5,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"/",0,0,0,25,0,0,25]
[315,"Реконструкция системы электроснабжения 7 квартала от ГПП-1000000 до РП-2080700",null,null,null,15,"/",0,2018,2018,103.8,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,15,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,15,"/",0,0,0,87.966101694915253,0,0,87.966101694915253]
[316,"Реконструкция РП-10кВ, КЛ-10кв от ГПП-1000000 для электроснабжения застройки по Московскому проспекту",null,null,null,12,"/",0,2018,2018,70.8,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,12,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,12,"/",0,0,0,60,0,0,60]
[317,"Реконструкция  КЛ-110кВ от ГПП-1000000 до ГПП-2000000",null,null,null,37.799999999999997,"/",0,2019,2019,305.60000000000002,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,12.8,"/",0,null,null,25,"/",0,null,null,37.799999999999997,"/",0,0,0,0,80.000000000000014,178.98305084745763,258.98305084745766]
[318,"Реконструкция РП-10кВ и КЛ-10кВ от ГПП-2000000 для электроснабжения застройки вдоль набережной Автозаводского р-на",null,null,null,20,"/",0,2019,2019,112.1,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,20,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,20,"/",0,0,0,0,95,0,95]
[319,"г.Чапаевск",null,null,null,0,null,0,0,0,0,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"/",0,0,0,0,0,0,0]
[320,"Реконструкция КВЛ-6 кВ Ф-Титовка ГПП-1 ВПХ",null,null,null,8.1999999999999993,"/",0,2016,2016,27.863,null,null,null,null,8.1999999999999993,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,8.1999999999999993,"/",0,23.61271186440678,0,0,0,0,23.61271186440678]
[321,"Реконструкция КЛ-10кВ от ЗТП \"Х5\", \nс реконструкцией ЗТП \"Х5\"",null,null,null,4.5,"/",0.8,2016,2016,44.145000000000003,null,null,null,null,4.5,"/",0.8,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,4.5,"/",0.8,37.411016949152547,0,0,0,0,37.411016949152547]
[322,"Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-18 пс Томыловская",null,null,null,2.1,"/",0,2016,2016,7.8209999999999997,null,null,null,null,2.1,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,2.1,"/",0,6.6279661016949154,0,0,0,0,6.6279661016949154]
[323,"Реконструкция ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ Ф-2 ПС Чапаевская",null,null,null,4.8,"/",0,2016,2016,21.318999999999999,null,null,null,null,4.8,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,4.8,"/",0,18.066949152542374,0,0,0,0,18.066949152542374]
[324,"Реконструкция КЛ-6кВ Ф-\"Насосная 2\"",null,null,null,0,"/",0,2016,2016,0.7340000000000001,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"/",0,0.62203389830508482,0,0,0,0,0.62203389830508482]
[325,"Реконструкция ТП \"Насосная-1\"",null,null,null,0,"/",2.2599999999999998,2017,2017,8,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"/",2.2599999999999998,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"/",2.2599999999999998,0,6.7796610169491531,0,0,0,6.7796610169491531]
[326,"Реконструкция ТП \"Насосная-2\"",null,null,null,0,"/",2,2017,2017,8,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"/",2,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"/",2,0,6.7796610169491531,0,0,0,6.7796610169491531]
[327,"Реконструкция КЛ-10кВ от ЦРП-1",null,null,null,4,"/",0,2018,2018,16,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,4,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,4,"/",0,0,0,13.559322033898306,0,0,13.559322033898306]
[328,"Реконструкция ТП \"Строительная-4\"",null,null,null,0,"/",0.5,2018,2018,7.4999999999999991,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"/",0.5,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"/",0.5,0,0,6.3559322033898304,0,0,6.3559322033898304]
[329,"Реконструкция КЛ-6кВ от ТП\"Строительная4\"",null,null,null,3.5,"/",0,2019,2019,14,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,3.5,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,3.5,"/",0,0,0,0,11.864406779661017,0,11.864406779661017]
[330,"Реконструкция КЛ-6кВ от ГПП-1 ВПХ",null,null,null,5,null,0,2019,2019,20,null,null,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,5,"/",0,null,null,0,null,0,null,null,5,null,0,0,0,0,16.949152542372882,0,16.949152542372882]
[331,"Челно-Вершинский район",null,null,null,0,null,0,0,0,0,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"/",0,0,0,0,0,0,0]
[332,"Повышение надежности энергоснабжения в \nс. Челно-Вершины",null,null,null,12.1,"/",1.47,2016,2016,54.227999999999994,null,null,null,null,12.1,"/",1.47,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,12.1,"/",1.47,45.955932203389828,0,0,0,0,45.955932203389828]
[333,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 120/160 кВА с заменой КТП",null,null,null,2.8,"/",0.16,2016,2016,10.013,null,null,null,null,2.8,"/",0.16,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,2.8,"/",0.16,8.4855932203389841,0,0,0,0,8.4855932203389841]
[334,"Реконструкция ВЛ-10 кВ ЧВ-1",null,null,null,0.74,"/",0,2016,2016,2.7690000000000001,null,null,null,null,0.74,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.74,"/",0,2.3466101694915258,0,0,0,0,2.3466101694915258]
[335,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 1005/100 кВА с заменой КТП",null,null,null,1.36,"/",0.1,2016,2016,5.92,null,null,null,null,1.36,"/",0.1,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.36,"/",0.1,5.0169491525423728,0,0,0,0,5.0169491525423728]
[336,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Б 416/100 кВА с заменой КТП",null,null,null,2.2000000000000002,"/",0.1,2017,2017,7.36,null,null,null,null,0,"",0,null,null,2.2000000000000002,"/",0.1,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,2.2000000000000002,"/",0.1,0,6.2372881355932206,0,0,0,6.2372881355932206]
[337,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 112/160 кВА с заменой КТП",null,null,null,2.7,"/",0.16,2017,2017,8.76,null,null,null,null,0,"",0,null,null,2.7,"/",0.16,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,2.7,"/",0.16,0,7.4237288135593227,0,0,0,7.4237288135593227]
[338,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 1101/160 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 100 кВА для перераспределения нагрузок",null,null,null,2.6,"/",0.26,2017,2017,9.68,null,null,null,null,0,"",0,null,null,2.6,"/",0.26,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,2.6,"/",0.26,0,8.203389830508474,0,0,0,8.203389830508474]
[339,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 113/250 кВА с заменой КТП",null,null,null,1.9,"/",0.25,2018,2018,6.5199999999999987,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.9,"/",0.25,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.9,"/",0.25,0,0,5.5254237288135588,0,0,5.5254237288135588]
[340,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Оз 505/100 кВА с заменой КТП",null,null,null,2.8,"/",0.1,2018,2018,9.0399999999999991,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,2.8,"/",0.1,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,2.8,"/",0.1,0,0,7.6610169491525424,0,0,7.6610169491525424]
[341,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Оз 510/250 кВА с заменой КТП на 160 кВА",null,null,null,2.4,"/",0.16,2018,2018,7.919999999999999,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,2.4,"/",0.16,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,2.4,"/",0.16,0,0,6.7118644067796609,0,0,6.7118644067796609]
[342,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Оз 504/60 кВА с заменой КТП на 100 кВА",null,null,null,2.1,"/",0.1,2018,2018,4.5599999999999996,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,2.1,"/",0.1,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,2.1,"/",0.1,0,0,3.8644067796610169,0,0,3.8644067796610169]
[343,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 1004/250 кВА с заменой КТП",null,null,null,1.8,"/",0.25,2019,2019,6.24,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.8,"/",0.25,null,null,0,"",0,null,null,1.8,"/",0.25,0,0,0,5.2881355932203391,0,5.2881355932203391]
[344,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Зуб 309/250 кВА с заменой КТП",null,null,null,1.7,"/",0.25,2019,2019,5.96,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.7,"/",0.25,null,null,0,"",0,null,null,1.7,"/",0.25,0,0,0,5.0508474576271185,0,5.0508474576271185]
[345,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Зуб 330/100 кВА с заменой КТП",null,null,null,0.7,"/",0.1,2019,2019,3.1599999999999997,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.7,"/",0.1,null,null,0,"",0,null,null,0.7,"/",0.1,0,0,0,2.6779661016949152,0,2.6779661016949152]
[346,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Зуб 335/250 кВА с заменой КТП",null,null,null,0.6,"/",0.25,2019,2019,2.88,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.6,"/",0.25,null,null,0,"",0,null,null,0.6,"/",0.25,0,0,0,2.4406779661016951,0,2.4406779661016951]
[347,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Оз 816/160 кВА с заменой КТП",null,null,null,1.5,"/",0.16,2020,2020,5.3999999999999986,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.5,"/",0.16,null,null,1.5,"/",0.16,0,0,0,0,4.5762711864406773,4.5762711864406773]
[348,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Оз 806/250 кВА с заменой КТП на 160 кВА",null,null,null,2.4,"/",0.16,2020,2020,7.919999999999999,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,2.4,"/",0.16,null,null,2.4,"/",0.16,0,0,0,0,6.7118644067796609,6.7118644067796609]
[349,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Оз 804/160 кВА с заменой КТП",null,null,null,3.5,"/",0.16,2020,2020,10.999999999999998,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,3.5,"/",0.16,null,null,3.5,"/",0.16,0,0,0,0,9.322033898305083,9.322033898305083]
[350,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Оз 807/160 кВА ",null,null,null,0.8,"/",0,null,null,2.2399999999999998,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0.8,"/",0,null,null,0.8,"/",0,0,0,0,0,1.8983050847457625,1.8983050847457625]
[351,"Шенталинский район",null,null,null,0,null,0,null,null,0,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"/",0,0,0,0,0,0,0]
[352,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ш-307/160 кВА с заменой на КТП 250 кВА",null,null,null,4.3,"/",0.25,null,null,15.483000000000001,null,null,null,null,4.3,"/",0.25,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,4.3,"/",0.25,13.121186440677967,0,0,0,0,13.121186440677967]
[353,"Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-3 пс Шентала",null,null,null,9.1999999999999993,"/",0,null,null,29.488000000000003,null,null,null,null,4,"/",0,null,null,5.2,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,9.1999999999999993,"/",0,12.650847457627121,12.338983050847459,0,0,0,24.989830508474579]
[354,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ш 315/160 кВА с заменой на КТП 250 кВА",null,null,null,4.3499999999999996,"/",0.25,null,null,16.152999999999999,null,null,null,null,4.3499999999999996,"/",0.25,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,4.3499999999999996,"/",0.25,13.688983050847456,0,0,0,0,13.688983050847456]
[355,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Ш 114/400 кВА с заменой ЗТП на КТП",null,null,null,3.2,"/",0.4,null,null,10.159999999999998,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,3.2,"/",0.4,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,3.2,"/",0.4,0,0,8.6101694915254221,0,0,8.6101694915254221]
[356,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ш 205/100 кВА с заменой КТП на 160 кВА",null,null,null,2,"/",0.16,null,null,6.7999999999999989,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,2,"/",0.16,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,2,"/",0.16,0,0,5.7627118644067794,0,0,5.7627118644067794]
[357,"Реконструкция ВЛ-10 кВ Ш-4 отпайка от опоры №400/32 до КТП Ш 425/160 кВА, отпайка от опоры №400/61 до КТП Ш429/250 кВА, от опоры №400/43 до КТП Ш 427/160 кВА, от опоры №400/65 до КТП Ш 426/250 кВА",null,null,null,2.8,"/",0,null,null,7.839999999999999,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,2.8,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,2.8,"/",0,0,0,0,6.6440677966101687,0,6.6440677966101687]
[358,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ш 700/160 кВА с заменой КТП на 100 кВА",null,null,null,3.5,"/",0.1,null,null,10.999999999999998,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,3.5,"/",0.1,null,null,3.5,"/",0.1,0,0,0,0,9.322033898305083,9.322033898305083]
[359,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ш 115/160 кВА с заменой КТП на 100 кВА",null,null,null,1.5,"/",0.1,null,null,4.5599999999999996,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,1.5,"/",0.1,null,null,1.5,"/",0.1,0,0,0,0,3.8644067796610169,3.8644067796610169]
[360,"Спецтехника, реконструкция производственных баз",null,null,null,null,null,0,null,null,453.69638000000003,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,null,0,81.889745762711868,70.822016949152541,73.722033898305099,72.113559322033893,85.941101694915261,384.48845762711869]
["…",null,null,null,null,0,null,0,"","",0,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,null,0,0,0,0,0,0,0]
["1.2.","Создание систем противоаварийной и режимной автоматики",null,null,null,0,null,0,0,0,0,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,null,0,0,0,0,0,0,0]
[1,"Объект 1",null,null,null,null,null,0,null,null,0,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,null,0,0,0,0,0,0,0]
[2,"Объект 2",null,null,null,null,null,0,null,null,0,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,null,0,0,0,0,0,0,0]
["…",null,null,null,null,null,null,0,null,null,0,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,null,0,0,0,0,0,0,0]
["1.3.","Создание систем телемеханики  и связи ",null,null,null,null,null,0,null,null,0,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,null,0,0,0,0,0,0,0]
[1,"Объект 1",null,null,null,null,null,0,null,null,0,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,null,0,0,0,0,0,0,0]
[2,"Объект 2",null,null,null,null,null,0,null,null,0,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,null,0,0,0,0,0,0,0]
["…",null,null,null,null,null,null,0,null,null,0,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,null,0,0,0,0,0,0,0]
["1.4.","Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности",null,null,null,null,null,0,null,null,0,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,null,0,0,0,0,0,0,0]
[1,"Объект 1",null,null,null,null,null,0,null,null,0,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,null,0,0,0,0,0,0,0]
[2,"Объект 2",null,null,null,null,null,0,null,null,0,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,null,0,0,0,0,0,0,0]
["…",null,null,null,null,null,null,0,null,null,0,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,null,0,0,0,0,0,0,0]
["2.","Новое строительство",null,44.61,null,290.04000000000002,"/",45.560000000000009,null,null,2128.0624763030401,null,null,9,"/",48.639999999999993,"/",14.16,7.98,"/",60.4,"/",8.7200000000000006,9.15,"/",63.4,"/",7.2,9.75,"/",63.8,"/",7.94,8.73,"/",53.8,"/",7.54,44.61,"/",290.04000000000002,"/",45.56,374.69277652800002,320.14000000000004,371.51,383.4,353.70000000000005,1803.442776528]
["2.1.","Энергосбережение и повышение энергетической эффективности",null,null,null,null,null,0,null,null,0,null,null,null,null,null,"",null,null,null,null,"",null,null,null,null,"",null,null,null,null,"",null,null,null,null,"",null,null,null,null,""]
[1,"Объект 1",null,null,null,null,null,0,null,null,0,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,0,0,0,0,0,0]
[2,"Объект 2",null,null,null,null,null,0,null,null,0,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,0,0,0,0,0,0]
["…",null,null,null,null,null,null,0,null,null,0,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,0,0,0,0,0,0]
["2.2.","Прочее новое строительство",null,44.61,null,290.04000000000002,"/",45.560000000000009,0,0,2128.0624763030396,0,0,9,"/",48.639999999999993,"/",14.16,7.98,"/",60.4,"/",8.7200000000000006,9.15,"/",63.4,"/",7.2,9.75,"/",63.8,"/",7.94,8.73,"/",53.8,"/",7.54,44.61,"/",290.04000000000002,"/",45.560000000000009,374.69277652800002,320.14000000000004,371.51,383.4,353.70000000000005,1803.442776528]
[1,"Богатовский район",null,null,null,0,null,0,null,null,0,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,0,0,0,0,0,0]
[2,"Строительство внешнего  электроснабжения 204 одноэтажных жилых домов, с. Богатое, ул.Зеленая, Овражная, Газовиков, Дальняя, Безымянная, Крайняя, Спортивная",null,0.37,null,4.49,"/",0.8,null,null,20.854619929600002,null,null,0.32,"/",3.69,"/",0.8,0.05,"/",0.8,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,0.37,"/",4.49,"/",0.8,16.493406720000003,1.18,0,0,0,17.673406720000003]
[3,"Строительство внешнего  электроснабжения жилого комплекса в с. Беловка",null,1.7000000000000002,null,3.3000000000000003,"/",1.8900000000000001,null,null,16.2958,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,0.5,null,1.1000000000000001,"/",0.63,0.6,null,1.1000000000000001,"/",0.63,0.6,null,1.1000000000000001,"/",0.63,1.7000000000000002,"/",3.3000000000000003,"/",1.8900000000000001,0,0,4.6100000000000003,4.5999999999999996,4.5999999999999996,13.81]
[4,"Волжский район",null,0,null,0,null,0,null,null,0,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,0,null,0,"",0,0,0,0,0,0,0]
[5,"Строительство схемы внешнего электроснабжения жилых застроек в п. Смышляевка, П. Дубрава, Спутник в Волжском районе",null,4,null,38.400000000000006,"/",6.0600000000000005,null,null,227.73999999999998,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,1.5,"/",12.8,"/",1.26,1.5,"/",12.8,"/",2.4,1,"/",12.8,"/",2.4,4,"/",38.400000000000006,"/",6.0600000000000005,0,0,54.999999999999993,68,70,193]
[6,"Кошкинский район",null,0,null,0,null,0,null,null,0,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,0,null,0,"",0,0,0,0,0,0,0]
[7,"Строительство внешнего электроснабжения 60-ти одноквартирных жилых домов, с. Кошки, ул. им. Самаркина",null,0.36,null,2,"/",0.25,null,null,14.240014761599999,null,null,0.16,"/",0,"/",0.25,0.1,"/",1,"/",0,0.1,"/",1,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,0.36,"/",2,"/",0.25,2.4678091200000001,4.0999999999999996,5.5,0,0,12.06780912]
[8,"Строительство внешнего электроснабжения Ледового дворца, с. Кошки, ул. Парковая",null,0.1,null,0.5,"/",0.32,null,null,4.9559999999999995,null,null,null,null,0,"",0,0.1,"/",0.5,"/",0.32,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,0.1,"/",0.5,"/",0.32,0,4.2,0,0,0,4.2]
[9,"г.о. Кинель",null,0,null,0,null,0,null,null,0,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,0,null,0,"",0,0,0,0,0,0,0]
[10,"Строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в районе улиц Перспективная и 27 Партсъезда",null,3,null,20.700000000000003,"/",6.5399999999999991,null,null,305.97576197599994,null,null,1,"/",7.5,"/",1.5,0.5,"/",4.4000000000000004,"/",1.26,0.5,"/",4.4000000000000004,"/",1.26,0.5,"/",4.4000000000000004,"/",1.26,0.5,null,0,"/",1.26,3,"/",20.700000000000003,"/",6.5399999999999991,50.301493200000003,49,54.999999999999993,60,45,259.30149319999998]
[11,"Красноярский район",null,0,null,0,null,0,null,null,0,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,0,null,0,"",0,0,0,0,0,0,0]
[12,"Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в  п. Мирный",null,0.3,null,2.9,"/",0.25,null,null,14.106392316799999,null,null,0.12,"/",0.9,"/",0.25,0.18,"/",2,"/",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,0.3,"/",2.9,"/",0.25,4.95456976,7,0,0,0,11.95456976]
[13,"Строительство внешнего электроснабжения Физкультурного комплекса в с. Красный Яр",null,0.64,null,2.6,"/",0.8,null,null,17.936,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,0.32,"/",1.3,"/",0.4,0.32,"/",1.3,null,0.4,null,null,0,"",0,0.64,"/",2.6,"/",0.8,0,0,7.2000000000000011,8,0,15.200000000000001]
[14,"г.о. Новокуйбышевск",null,0,null,0,null,0,null,null,0,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,0,null,0,"",0,0,0,0,0,0,0]
[15,"Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в г.о.Новокуйбышевск, в районе ж/д по ул.Свердлова, 25А",null,1.2,null,4.8000000000000007,"/",1.85,null,null,30.272012073599999,null,null,0.4,"/",1.2,"/",0.25,0.2,"/",1.5,"/",1.6,0.2,"/",0.7,"/",0,0.2,"/",0.7,"/",0,0.2,"/",0.7,"/",0,1.2,"/",4.8000000000000007,"/",1.85,6.45424752,4.8,4.8,4.8,4.8,25.654247520000002]
[16,"Строительство внешнего электроснабжения ФОК с ледовой ареной в г.о.Новокуйбышевск, по ул.Чернышевского",null,0.5,null,1.8,"/",1.26,null,null,7.3159999999999998,null,null,null,null,0,"",0,0.5,"/",1.8,"/",1.26,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,0.5,"/",1.8,"/",1.26,0,6.2,0,0,0,6.2]
[17,"г.о. Отрадный",null,0,null,0,null,0,null,null,0,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,0,null,0,"",0,0,0,0,0,0,0]
[18,"Строительство внешнего электроснабжения индивидуальной жилой застройки в юговосточной части г. Отрадный",null,1.32,null,4.7,"/",1.1299999999999999,null,null,32.164002172799997,null,null,0.12,"/",1,"/",0.5,0.3,"/",1,"/",0.63,0.3,"/",0.9,"/",0,0.3,"/",0.9,"/",0,0.3,"/",0.9,"/",0,1.32,"/",4.7,"/",1.1299999999999999,5.4576289600000001,5,5.2,5.5,6.1,27.257628959999998]
[19,"Строительство внешнего электроснабжения Жилищно-коммунальной застройки ул. Ленина в г.о. Отрадный (район ул.Мичурина)",null,0.30000000000000004,null,1.5,"/",0.8,null,null,16.473205353600001,null,null,0.17,"/",0.7,"/",0.4,0.13,"/",0.7,"/",0,null,null,0.1,"/",0.4,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,0.30000000000000004,"/",1.5,"/",0.8,4.6603435200000005,5.2,4.0999999999999996,0,0,13.96034352]
[20,"г.о. Самара",null,0,null,0,null,0,null,null,0,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,0,null,0,"",0,0,0,0,0,0,0]
[21,"Строительство объектовэлектросетевого комплекса г.о. Самара для подключения дополнительных нагрузок",null,12.65,null,47.400000000000006,"/",4,null,null,732.81126939583999,null,null,2.85,"/",8.6,"/",4,2.4,null,9.3000000000000007,"/",0,2.2999999999999998,null,9.6,"/",0,2.6,null,10.1,"/",0,2.5,null,9.8000000000000007,"/",0,12.65,"/",47.400000000000006,"/",4,121.56649948800002,123.86,125.60000000000001,124,125.99999999999999,621.02649948800001]
[22,"Строительство схемы внешнего электроснабжения объектов социального и коммунально-бытового назначения в границах ул. Ленинская, Вилоновская, Урицкого, Мечникова Железнодорожного и Ленинского районов.",null,0.8,null,5,"/",1.6,null,null,51.775654470400006,null,null,0.8,null,5,"/",1.6,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,0.8,null,5,"/",1.6,43.87767328000001,0,0,0,0,43.87767328000001]
[23,"Строительство БКТП 2х630кВА",null,1.2000000000000002,null,0,"/",1.26,null,null,12.5327711264,null,null,null,"/",0,"/",1.26,null,"/",0,"",0,0.4,"/",0,"",0,0.4,"/",0,"",0,0.4,"/",0,"",0,1.2000000000000002,"/",0,"/",1.26,10.62099248,0,0,0,0,10.62099248]
[null,"Строительство БКТП 2х1000; 2х630кВА",null,1.5,null,0,"/",0,null,null,101.24400000000001,null,null,1.1000000000000001,"/",0,null,0,0.4,"/",0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0,1.5,"/",0,null,0,0,21,21.2,21.5,22.1,85.800000000000011]
[24,"г.о. Сызрань",null,0,null,0,null,0,null,null,0,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,0,null,0,"",0,0,0,0,0,0,0]
[25,"Строительство объектовэлектросетевого комплекса г.о. Сызрань для подключения дополнительных нагрузок",null,9.18,null,127,"/",5.9,null,null,348.0481538208,null,null,1.28,"/",17,"/",1.9,1.9,"/",28,"/",1,1.9,null,28,"/",1,2.1,null,29,"/",1,2,null,25,"/",1,9.18,"/",127,"/",5.9,88.556062560000001,51,51.3,52,52.1,294.95606256000002]
[26,"Сергиевский район",null,0,null,0,null,0,null,null,0,null,null,null,"/",0,"",0,null,"/",0,"",0,null,"/",0,"",0,null,"/",0,"",0,null,"/",0,"",0,0,"/",0,"",0,0,0,0,0,0,0]
[27,"Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек в п. Суходол",null,0.96,null,6.5,"/",1.25,null,null,27.7980021728,null,null,0.11,null,1,"/",0.25,0.16,null,1,"/",0.25,0.23,null,1.5,"/",0.25,0.23,null,1.5,"/",0.25,0.23,null,1.5,"/",0.25,0.96,"/",6.5,"/",1.25,5.4576289600000001,3.1,5,5,5,23.557628960000002]
[28,"г.о. Чапаевск",null,0,null,0,null,0,null,null,0,null,null,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,0,"/",0,"",0,0,0,0,0,0,0]
[29,"Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек, г. Чапаевск, ул.К.Маркса, Рабочая, Октябрьская, Ватутина, Молодогвардейская, Черняховского",null,0.48,null,1.4,"/",1.2000000000000002,null,null,11.134029523199999,null,null,0.32,null,0,"/",0.8,0.16,null,1.4,"/",0.4,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,null,null,0,"",0,0.48,"/",1.4,"/",1.2000000000000002,4.9356182400000002,4.5,0,0,0,9.4356182400000002]
[30,"Строительство внешнего электроснабжения завода по изготовлению сухих строительных смесей, г. Чапаевск, район автодороги Самара-Волгоград",null,4.05,null,15.05,"/",8.4,null,null,134.3887872096,null,null,0.25,null,2.0499999999999998,"/",0.4,0.9,null,7,"/",2,0.9,null,2,"/",2,1,null,2,"/",2,1,null,2,"/",2,4.05,"/",15.05,"/",8.4,8.8888027199999993,30,27,30,18,113.88880272]
[]
[]
["…"]
[null,"Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы"]
[1,"Объект 1"]
[2,"Объект 2"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"Директор по развитию ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Розенцвайг Е. А."]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"Технический директор",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Кучканов А. Д."]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"Директор по экономике и финансам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Кириллов Ю.А."]

{"sheet":"приложение 1.3","index":2,"n_rows":447,"n_cols":67,"rows_kept":447,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,54,18,56],[15,48,16,50],[15,51,16,53],[7,58,7,66],[1,61,1,66],[2,60,2,66],[3,60,3,66],[4,57,4,66],[6,59,6,66],[8,57,8,66],[10,58,10,66],[11,58,11,66],[12,0,12,66],[18,14,18,16],[18,17,18,19],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[14,2,15,7],[14,26,16,26],[16,2,16,7],[17,17,17,19],[14,8,15,25],[16,8,16,25],[17,23,17,25],[17,14,17,16],[17,11,17,13],[17,8,17,10],[17,20,17,22],[17,57,17,66],[14,27,14,66],[15,27,15,41],[15,57,15,61],[15,62,16,62],[15,63,16,63],[15,64,16,64],[15,66,16,66],[15,65,16,65],[15,54,16,56],[16,36,16,38],[16,39,16,41],[17,27,17,56],[15,42,16,44],[15,45,16,47],[16,27,16,29],[18,48,18,50],[18,51,18,53],[18,8,18,10],[18,36,18,38],[18,39,18,41],[18,20,18,22],[18,23,18,25],[18,11,18,13],[18,27,18,29],[18,30,18,32],[16,30,16,32],[18,33,18,35],[16,33,16,35],[18,42,18,44],[18,45,18,47]]}
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Приложение  № 1.3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"к приказу Минэнерго России"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"от «24» марта 2010 г. № 114"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Утверждаю"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Генеральный директор АО \" ССК\""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Мухаметшин В.С."]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"«___»______________ 2016 года"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"М.П."]
["Прогноз ввода/вывода объектов АО \"Самарская сетевая компания\" на 2016 - 2020 г.г."]
[]
["№","Наименование объекта","Ввод мощностей*",null,null,null,null,null,"Вывод мощностей",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Первоначальная стоимость вводимых основных средств (Без НДС)**","Ввод  основных средств"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"План 2016 года",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"План 2017 года",null,null,"План 2018 года",null,null,"План 2019 года",null,null,"План 2020 года",null,null,"Итого",null,null,"План 2016 года",null,null,null,null,"План 2017 года","План 2018 года","План 2019 года","План 2020 года","Итого без НДС"]
[null,null,"МВт/км/МВА",null,null,null,null,null,"км/МВА",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"I кв.",null,null,"II кв.",null,null,"III кв.",null,null,"IV кв.",null,null,"итого",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"I кв.","II кв.","III кв.","IV кв.","итого"]
[null,null,2016,2017,2018,2019,2020,"итого",2016,null,null,2017,null,null,2018,null,null,2019,null,null,2020,null,null,"итого",null,null,"млн. руб.","км/МВА",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"млн. руб."]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,null,null,10,null,null,11,null,null,12,null,null,13,null,null,14,null,null,15,16,null,null,17,null,null,18,null,null,19,null,null,20,null,null,21,null,null,22,null,null,23,null,null,24,null,null,25,null,null,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35]
[null,"ВСЕГО",null,null,null,null,null,null,216.34000000000009,"/",17.803000000000004,333.99999999999994,"/",8.6350000000000016,255.10500000000005,"/",7.2500000000000009,335.25500000000005,"/",87.412999999999997,269.23700000000002,"/",7.5800000000000018,1409.9369999999994,"/",128.6809999999999,13296.883749661016,null,null,null,null,null,null,null,null,null,264.88000000000011,"/",32.340000000000003,264.88000000000011,"/",32.340000000000003,537.24,"/",80.34999999999998,529.37499999999989,"/",113.27,500.3850000000001,"/",238.45899999999997,503.99999999999994,"/",175.37999999999997,2335.8799999999992,"/",639.79900000000032,0,263.48667214869164,614.80223501361365,878.28890716230501,1756.57781432461,2898.6518474576283,3199.7354237288137,3486.3559322033907,3759.0055084745773,15100.326526189016]
[1,"Техническое перевооружение и реконструкция",null,null,null,null,null,null,216.34000000000009,"/",17.803000000000004,333.99999999999994,"/",8.6350000000000016,255.10500000000005,"/",7.2500000000000009,335.25500000000005,"/",87.412999999999997,269.23700000000002,"/",7.5800000000000018,1409.9369999999994,"/",128.6809999999999,13296.883749661016,0,0,0,0,0,0,0,0,0,216.24000000000009,"/",18.180000000000007,216.24000000000009,"/",18.180000000000007,476.84,"/",71.629999999999981,465.97499999999991,"/",106.07,436.58500000000009,"/",230.51899999999998,450.19999999999993,"/",167.83999999999997,2045.839999999999,"/",594.23900000000026,0,207.28275566949162,483.65976322881357,690.94251889830502,1381.88503779661,2578.5118474576284,2828.2254237288139,3102.9559322033906,3405.3055084745774,13296.883749661016]
["1.1.","Энергосбережение и повышение энергетической эффективности",null,null,null,null,null,null,216.34000000000009,"/",17.803000000000004,333.99999999999994,"/",8.6350000000000016,255.10500000000005,"/",7.2500000000000009,335.25500000000005,"/",87.412999999999997,269.23700000000002,"/",7.5800000000000018,1409.9369999999994,"/",128.6809999999999,12912.395292033898,0,0,0,0,0,0,0,0,0,216.24000000000009,"/",18.180000000000007,216.24000000000009,"/",18.180000000000007,476.84,"/",71.629999999999981,465.97499999999991,"/",106.07,436.58500000000009,"/",230.51899999999998,450.19999999999993,"/",167.83999999999997,2045.839999999999,"/",594.23900000000026,0,194.99929380508485,454.99835221186441,649.99764601694915,1299.9952920338983,2507.689830508476,2754.5033898305087,3030.8423728813568,3319.3644067796622,12912.395292033898]
[1,"Алексеевский район"]
[2,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 1917/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА",null,null,null,null,null,null,3,"/",0.16,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,3,"/",0.16,10.847457627118644,0,"",0,0,"",0,0,"",0,3,"/",0.25,3,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,3,"/",0.25,0,1.6271186440677967,3.7966101694915255,5.4237288135593227,10.847457627118644,0,0,0,0,10.847457627118644]
[3,"Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-17 ПС Алексеевка",null,null,null,null,null,null,4.5999999999999996,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,4.5999999999999996,"/",0,9.0500000000000007,0,"",0,0,"",0,0,"",0,4.5999999999999996,"/",0,4.5999999999999996,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,4.5999999999999996,"/",0,0,1.3575000000000002,3.1675,4.5250000000000004,9.0500000000000007,0,0,0,0,9.0500000000000007]
[4,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 2109/160 кВА с заменой КТП",null,null,null,null,null,null,0,"",0,2.81,"/",0.16,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.81,"/",0.16,7.6847457627118647,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,2.81,"/",0.16,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.81,"/",0.16,0,0,0,0,0,7.6847457627118647,0,0,0,7.6847457627118647]
[5,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 216/250 кВА с заменой КТП",null,null,null,null,null,null,0,"",0,4.5199999999999996,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,0,"",0,4.5199999999999996,"/",0.25,11.742372881355932,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,4.5199999999999996,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,0,"",0,4.5199999999999996,"/",0.25,0,0,0,0,0,11.742372881355932,0,0,0,11.742372881355932]
[6,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 207/250 кВА с заменой КТП",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,1.92,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,1.92,"/",0.25,5.5728813559322035,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,1.92,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,1.92,"/",0.25,0,0,0,0,0,0,5.5728813559322035,0,0,5.5728813559322035]
[7,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 203/250 кВА с заменой КТП",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,4.67,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,4.67,"/",0.25,12.098305084745762,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,4.67,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,4.67,"/",0.25,0,0,0,0,0,0,12.098305084745762,0,0,12.098305084745762]
[8,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 2101/160 кВА с заменой КТП",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.92,"/",0.16,0,"",0,2.92,"/",0.16,7.9457627118644067,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,2.92,"/",0.16,0,"",0,2.92,"/",0.16,0,0,0,0,0,0,0,7.9457627118644067,0,7.9457627118644067]
[9,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 217/400 кВА с заменой КТП",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,3.08,"/",0.4,0,"",0,3.08,"/",0.4,8.3254237288135577,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,3.08,"/",0.4,0,"",0,3.08,"/",0.4,0,0,0,0,0,0,0,8.3254237288135577,0,8.3254237288135577]
[10,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 2003/400 кВА с заменой КТП",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.0349999999999999,"/",0.4,1.0349999999999999,"/",0.4,3.4728813559322034,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.0349999999999999,"/",0.4,1.0349999999999999,"/",0.4,0,0,0,0,0,0,0,0,3.4728813559322034,3.4728813559322034]
[11,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 2110/160 кВА с заменой КТП",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.6,"/",0.16,1.6,"/",0.16,4.8135593220338979,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.6,"/",0.16,1.6,"/",0.16,0,0,0,0,0,0,0,0,4.8135593220338979,4.8135593220338979]
[12,"Больше-Черниговский район",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[13,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП 1208/400 кВА с заменой ЗТП на КТП",null,null,null,null,null,null,1.58,"/",0.4,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.58,"/",0.4,5.9966101694915253,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.58,"/",0.4,1.58,"/",0.4,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.58,"/",0.4,0,0.89949152542372879,2.0988135593220338,2.9983050847457626,5.9966101694915253,0,0,0,0,5.9966101694915253]
[14,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1204/400 кВА с заменой КТП",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0.7,"/",0.4,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.7,"/",0.4,2.6779661016949152,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0.7,"/",0.4,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.7,"/",0.4,0,0,0,0,0,2.6779661016949152,0,0,0,2.6779661016949152]
[15,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1205/400 кВА с заменой КТП",null,null,null,null,null,null,0,"",0,1.68,"/",0.4,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.68,"/",0.4,5.0033898305084747,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,1.68,"/",0.4,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.68,"/",0.4,0,0,0,0,0,5.0033898305084747,0,0,0,5.0033898305084747]
[16,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1206/160 кВА с заменой КТП",null,null,null,null,null,null,0,"",0,2.2000000000000002,"/",0.16,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.2000000000000002,"/",0.16,6.2372881355932206,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,2.2000000000000002,"/",0.16,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.2000000000000002,"/",0.16,0,0,0,0,0,6.2372881355932206,0,0,0,6.2372881355932206]
[17,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 415/250 кВА с заменой КТП",null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.8,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.8,"/",0.25,2.9152542372881354,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0.8,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.8,"/",0.25,0,0,0,0,0,2.9152542372881354,0,0,0,2.9152542372881354]
[18,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 709/250 кВА с заменой КТП",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0.42,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,0.42,"/",0.25,2.0135593220338985,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0.42,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,0.42,"/",0.25,0,0,0,0,0,0,2.0135593220338985,0,0,2.0135593220338985]
[19,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 501/320 кВА с заменой КТП",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0.42,"/",0.32,0,"",0,0,"",0,0.42,"/",0.32,2.0135593220338985,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0.42,"/",0.32,0,"",0,0,"",0,0.42,"/",0.32,0,0,0,0,0,0,2.0135593220338985,0,0,2.0135593220338985]
[20,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 809/100 кВА с заменой КТП",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.36,"/",0.1,0,"",0,1.36,"/",0.1,4.2440677966101701,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,1.36,"/",0.1,0,"",0,1.36,"/",0.1,0,0,0,0,0,0,0,4.2440677966101701,0,4.2440677966101701]
[21,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 201/400 кВА с заменой КТП",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.6,"/",0.4,0,"",0,1.6,"/",0.4,4.8135593220338979,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,1.6,"/",0.4,0,"",0,1.6,"/",0.4,0,0,0,0,0,0,0,4.8135593220338979,0,4.8135593220338979]
[22,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 109/400 кВА с заменой КТП",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.22,"/",0.4,0,"",0,1.22,"/",0.4,3.9118644067796611,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,1.22,"/",0.4,0,"",0,1.22,"/",0.4,0,0,0,0,0,0,0,3.9118644067796611,0,3.9118644067796611]
[23,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 905/400 кВА с заменой КТП",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.62,"/",0.4,0,"",0,1.62,"/",0.4,4.8610169491525426,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,1.62,"/",0.4,0,"",0,1.62,"/",0.4,0,0,0,0,0,0,0,4.8610169491525426,0,4.8610169491525426]
[24,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 114/400 кВА с заменой КТП",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.72,"/",0.4,0.72,"/",0.4,2.7254237288135594,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.72,"/",0.4,0.72,"/",0.4,0,0,0,0,0,0,0,0,2.7254237288135594,2.7254237288135594]
[25,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 407/400 кВА с заменой КТП",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.52,"/",0.4,0.52,"/",0.4,2.2508474576271187,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.52,"/",0.4,0.52,"/",0.4,0,0,0,0,0,0,0,0,2.2508474576271187,2.2508474576271187]
[26,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 122/400 кВА с заменой КТП",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.9,"/",0.4,1.9,"/",0.4,2.2508474576271187,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.9,"/",0.4,1.9,"/",0.4,0,0,0,0,0,0,0,0,2.2508474576271187,2.2508474576271187]
[27,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 906/250 кВА с заменой КТП",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,3.85,"/",0.25,3.85,"/",0.25,10.152542372881355,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,3.85,"/",0.25,3.85,"/",0.25,0,0,0,0,0,0,0,0,10.152542372881355,10.152542372881355]
[28,"Волжский район",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[29,"Повышение надежности энергоснабжения электросетевого района  с. Лопатино",null,null,null,null,null,null,0,"/",3.7930000000000001,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",3.7930000000000001,11.08135593220339,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,1.6622033898305084,3.8784745762711865,5.5406779661016952,11.08135593220339,0,0,0,0,11.08135593220339]
[30,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Р 603/250 кВА с заменой КТП",null,null,null,null,null,null,2,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2,"/",0.25,7.1915254237288142,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2,"/",0.25,2,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2,"/",0.25,0,1.078728813559322,2.5170338983050846,3.5957627118644071,7.1915254237288142,0,0,0,0,7.1915254237288142]
[31,"Реконструкция ВЛ-6 кВ Кур-9",null,null,null,null,null,null,1.1000000000000001,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.1000000000000001,"/",0,3.035593220338983,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.1000000000000001,"/",0,1.1000000000000001,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.1000000000000001,"/",0,0,0.45533898305084741,1.0624576271186439,1.5177966101694915,3.035593220338983,0,0,0,0,3.035593220338983]
[32,"Реконструкция ВЛ-6 кВ Кур-12",null,null,null,null,null,null,0.17,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.17,"/",0,0.5,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.17,"/",0,0.17,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.17,"/",0,0,7.5000000000000011E-2,0.17500000000000002,0.25000000000000006,0.5,0,0,0,0,0.5]
[33,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП Кур 1621/160 кВА с заменой ЗТП на КТП 400 кВА",null,null,null,null,null,null,0.3,"/",0.16,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.3,"/",0.16,2.6288135593220341,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.3,"/",0.4,0.3,"/",0.4,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.3,"/",0.4,0,0.39432203389830511,0.92008474576271182,1.314406779661017,2.6288135593220341,0,0,0,0,2.6288135593220341]
[34,"Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Выползово",null,null,null,null,null,null,1.8,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.8,"/",0,4.2161016949152543,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.8,"/",0,1.8,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.8,"/",0,0,0.63241525423728817,1.4756355932203389,2.1080508474576272,4.2161016949152543,0,0,0,0,4.2161016949152543]
[35,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 306/250 кВА с заменой КТП",null,null,null,null,null,null,3.5,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,3.5,"/",0.25,7.07,0,"",0,0,"",0,0,"",0,3.5,"/",0.25,3.5,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,3.5,"/",0.25,0,1.0605,2.4744999999999999,3.5350000000000001,7.07,0,0,0,0,7.07]
[36,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 213/100 кВА с заменой КТП на 160 кВА",null,null,null,null,null,null,0.95,"/",0.1,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.95,"/",0.1,2.738983050847458,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.95,"/",0.16,0.95,"/",0.16,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.95,"/",0.16,0,0.41084745762711866,0.95864406779661027,1.369491525423729,2.738983050847458,0,0,0,0,2.738983050847458]
[37,"Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-21 от КТП 2106 до оп. №2100/26 с заменой КТП на 250 кВА",null,null,null,null,null,null,1,"/",0.16,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1,"/",0.16,2.966949152542373,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1,"/",0.25,1,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1,"/",0.25,0,0.44504237288135595,1.0384322033898306,1.4834745762711865,2.966949152542373,0,0,0,0,2.966949152542373]
[38,"Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-23 от КТП 2309 до оп №2300/8 с заменой КТП на 630 кВА",null,null,null,null,null,null,0.34,"/",0.4,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.34,"/",0.4,2.8381355932203389,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.34,"/",0.63,0.34,"/",0.63,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.34,"/",0.63,0,0.42572033898305084,0.99334745762711851,1.4190677966101695,2.8381355932203389,0,0,0,0,2.8381355932203389]
[39,"Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-6 от ТП 603 до оп. № 613/1 с заменой КТП на 250 кВА",null,null,null,null,null,null,0.05,"/",0.16,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.05,"/",0.16,1.3271186440677964,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.05,"/",0.25,0.05,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.05,"/",0.25,0,0.19906779661016949,0.46449152542372879,0.66355932203389834,1.3271186440677964,0,0,0,0,1.3271186440677964]
[40,"Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-2 от ТП Подлесная до опоры № 201/1 с заменой КТП на 400 кВА",null,null,null,null,null,null,1.05,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.05,"/",0.25,3.433898305084746,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.05,"/",0.4,1.05,"/",0.4,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.05,"/",0.4,0,0.5150847457627119,1.2018644067796611,1.7169491525423732,3.433898305084746,0,0,0,0,3.433898305084746]
[41,"Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-13 от ТП 21 до оп №1301/7 с заменой ТП на КТП 630 кВА и установкой дополнительной КТП  630 кВА",null,null,null,null,null,null,0.31,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.31,"/",0.25,3.8957627118644065,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.31,"/",1.26,0.31,"/",1.26,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.31,"/",1.26,0,0.58436440677966095,1.3635169491525423,1.9478813559322032,3.8957627118644065,0,0,0,0,3.8957627118644065]
[42,"Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-12 от оп №1200/62 до ТП 1205/250 кВА с заменой КТП 400 кВА",null,null,null,null,null,null,0.27,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.27,"/",0.25,2.2194915254237286,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.27,"/",0.4,0.27,"/",0.4,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.27,"/",0.4,0,0.33292372881355931,0.77682203389830495,1.1097457627118643,2.2194915254237286,0,0,0,0,2.2194915254237286]
[43,"Реконструкция ТП 24/160 кВА с заменой на КТП 250 кВА",null,null,null,null,null,null,0,"/",0.16,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0.16,0.94661016949152543,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0.25,0,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0.25,0,0.14199152542372881,0.33131355932203388,0.47330508474576272,0.94661016949152543,0,0,0,0,0.94661016949152543]
[44,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 217",null,null,null,null,null,null,4.29,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,4.29,"/",0,13.647457627118644,0,"",0,0,"",0,0,"",0,4.29,"/",0,4.29,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,4.29,"/",0,0,2.0471186440677966,4.7766101694915255,6.8237288135593221,13.647457627118644,0,0,0,0,13.647457627118644]
[45,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП 15/16",null,null,null,null,null,null,4.82,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,4.82,"/",0,10.095762711864406,0,"",0,0,"",0,0,"",0,4.82,"/",0,4.82,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,4.82,"/",0,0,1.5143644067796611,3.5335169491525424,5.047881355932204,10.095762711864406,0,0,0,0,10.095762711864406]
[46,"Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-18 ПС ГПП \"Коммунар\"",null,null,null,null,null,null,0.85,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.85,"/",0,3.5872881355932202,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.85,"/",0,0.85,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.85,"/",0,0,0.53809322033898299,1.2555508474576269,1.7936440677966101,3.5872881355932202,0,0,0,0,3.5872881355932202]
[47,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 224",null,null,null,null,null,null,4.3,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,4.3,"/",0,13.980508474576272,0,"",0,0,"",0,0,"",0,4.3,"/",0,4.3,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,4.3,"/",0,0,2.0970762711864408,4.8931779661016952,6.990254237288136,13.980508474576272,0,0,0,0,13.980508474576272]
[48,"Реконструкция существующей инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в районе с. Ширяево в целях обеспечения надежности электроснабжения туристического комплекса \"Жигулевская жемчужина\"",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,15,"/",0,0,"",0,15,"/",0,210,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,2.1,"/",1.26,42,"/",2.4,15,"/",16,15,"/",16,74.099999999999994,"/",35.659999999999997,0,0,0,0,0,20.000000000000004,50,60,80.000000000000014,210]
[49,"Реконструкция, инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара в целях обеспечения надежности электроснабжения объектов Южный город, Заречье в Волжском районе",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,16,"/",0,0,"",0,16,"/",0,1099.3220338983051,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,22,"/",41.6,18,"/",80,16,"/",63,16,"/",63,72,"/",247.6,0,0,0,0,0,188.3898305084746,340,320.93220338983053,250,1099.3220338983051]
[50,"Реконструкция инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в целях обеспечения надежности электроснабжения п. Петра-Дубрава, п. Стройкерамика ",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,6,"/",0,0,"",0,6,"/",0,318.47457627118649,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,2,"/",1.26,2,"/",1.26,6,"/",2.4,12,"/",4.8,22,"/",9.7199999999999989,0,7.6271186440677958,17.796610169491522,25.423728813559322,50.847457627118644,25.593220338983052,25,60,157.03389830508476,318.47457627118649]
[51,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП Кур 904/250 кВА с заменой ЗТП на КТП ",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0.5,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.5,"/",0.25,2.2033898305084745,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0.5,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.5,"/",0.25,0,0,0,0,0,2.2033898305084745,0,0,0,2.2033898305084745]
[52,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП Кур 905/250 кВА с заменой ЗТП на КТП ",null,null,null,null,null,null,0,"",0,2.4,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.4,"/",0.25,6.7118644067796609,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,2.4,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.4,"/",0.25,0,0,0,0,0,6.7118644067796609,0,0,0,6.7118644067796609]
[53,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 601/250 кВА",null,null,null,null,null,null,0,"",0,2.5,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.5,"/",0,5.9322033898305087,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,2.5,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.5,"/",0,0,0,0,0,0,5.9322033898305087,0,0,0,5.9322033898305087]
[54,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 603/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА",null,null,null,null,null,null,0,"",0,2.65,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.65,"/",0.25,7.3050847457627119,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,2.65,"/",0.4,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.65,"/",0.4,0,0,0,0,0,7.3050847457627119,0,0,0,7.3050847457627119]
[55,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 906/400 кВА с заменой КТП",null,null,null,null,null,null,0,"",0,3.5,"/",0.4,0,"",0,0,"",0,0,"",0,3.5,"/",0.4,8.3050847457627111,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,3.5,"/",0.4,0,"",0,0,"",0,0,"",0,3.5,"/",0.4,0,0,0,0,0,8.3050847457627111,0,0,0,8.3050847457627111]
[56,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ду 2127/160 кВА с заменой КТП",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0.3,"/",0.16,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.3,"/",0.16,1.728813559322034,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0.3,"/",0.16,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.3,"/",0.16,0,0,0,0,0,1.728813559322034,0,0,0,1.728813559322034]
[57,"Реконструкция ВЛ-6 кВ от Ф-20 оп 2500/34 до ЗТП Л 2513/630 кВА ",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0.3,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.3,"/",0,0.71186440677966101,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0.3,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.3,"/",0,0,0,0,0,0,0.71186440677966101,0,0,0,0.71186440677966101]
[58,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 212  с перераспределением нагрузок от КТП 216",null,null,null,null,null,null,0,"",0,1.5,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.5,"/",0,3.5593220338983045,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,1.5,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.5,"/",0,0,0,0,0,0,3.5593220338983045,0,0,0,3.5593220338983045]
[59,"Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП 404 ",null,null,null,null,null,null,0,"",0,1.8,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.8,"/",0,6.1016949152542379,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,1.8,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.8,"/",0,0,0,0,0,0,6.1016949152542379,0,0,0,6.1016949152542379]
[60,"Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП 405 ",null,null,null,null,null,null,0,"",0,1.7,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.7,"/",0,5.7627118644067794,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,1.7,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.7,"/",0,0,0,0,0,0,5.7627118644067794,0,0,0,5.7627118644067794]
[61,"Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП 406 ",null,null,null,null,null,null,0,"",0,1,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1,"/",0,3.3898305084745766,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,1,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1,"/",0,0,0,0,0,0,3.3898305084745766,0,0,0,3.3898305084745766]
[62,"Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП 426 ",null,null,null,null,null,null,0,"",0,1.7,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.7,"/",0,5.7627118644067794,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,1.7,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.7,"/",0,0,0,0,0,0,5.7627118644067794,0,0,0,5.7627118644067794]
[63,"Реконструкция КЛ-0,4кВ от КТП 603 ",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0.7,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.7,"/",0,2.3728813559322033,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0.7,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.7,"/",0,0,0,0,0,0,2.3728813559322033,0,0,0,2.3728813559322033]
[64,"Реконструкция КЛ-0,4кВ от КТП 605 ",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0.1,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.1,"/",0,0.33898305084745767,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0.1,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.1,"/",0,0,0,0,0,0,0.33898305084745767,0,0,0,0.33898305084745767]
[65,"Реконструкция КЛ-0,4кВ от ЗТП10",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0.95,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.95,"/",0,3.3898305084745766,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0.95,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.95,"/",0,0,0,0,0,0,3.3898305084745766,0,0,0,3.3898305084745766]
[66,"Реконструкция КЛ-0,4кВ от ЗТП20",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0.3,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.3,"/",0,1.0169491525423728,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0.3,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.3,"/",0,0,0,0,0,0,1.0169491525423728,0,0,0,1.0169491525423728]
[67,"Реконструкция КЛ-0,4кВ Ф-8 ЗТП5 от оп№800/10 до оп№800/11 (под ж/д)",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0.9,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.9,"/",0,3.050847457627119,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0.9,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.9,"/",0,0,0,0,0,0,3.050847457627119,0,0,0,3.050847457627119]
[68,"Реконструкция КЛ-0,4кВ от КТП 215 ",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0.25,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.25,"/",0,1.0169491525423728,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0.25,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.25,"/",0,0,0,0,0,0,1.0169491525423728,0,0,0,1.0169491525423728]
[69,"Реконструкция КЛ-0,4кВ от КТП 218",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0.26,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.26,"/",0,1.0169491525423728,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0.26,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.26,"/",0,0,0,0,0,0,1.0169491525423728,0,0,0,1.0169491525423728]
[70,"Реконструкция КЛ-0,4кВ от КТП 213",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0.3,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.3,"/",0,1.0169491525423728,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0.3,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.3,"/",0,0,0,0,0,0,1.0169491525423728,0,0,0,1.0169491525423728]
[71,"Реконструкция КЛ-0,4кВ от КТП 211 ",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0.48,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.48,"/",0,1.6949152542372883,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0.48,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.48,"/",0,0,0,0,0,0,1.6949152542372883,0,0,0,1.6949152542372883]
[72,"Реконструкция  ВЛ-0,4кВ КТП 228",null,null,null,null,null,null,0,"",0,3.4,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,3.4,"/",0,8.0677966101694913,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,3.4,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,3.4,"/",0,0,0,0,0,0,8.0677966101694913,0,0,0,8.0677966101694913]
[73,"Реконструкция КЛ-0,4кВ от КТП 602",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0.4,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.4,"/",0,1.3559322033898307,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0.4,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.4,"/",0,0,0,0,0,0,1.3559322033898307,0,0,0,1.3559322033898307]
[74,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП Кур 906/400 кВА с заменой ЗТП на КТП ",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0.85,"/",0.4,0,"",0,0,"",0,0.85,"/",0.4,3.0338983050847461,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0.85,"/",0.4,0,"",0,0,"",0,0.85,"/",0.4,0,0,0,0,0,0,3.0338983050847461,0,0,3.0338983050847461]
[75,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП Кур 901/250 кВА с заменой ЗТП на КТП ",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,1.4,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,1.4,"/",0.25,4.3389830508474576,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,1.4,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,1.4,"/",0.25,0,0,0,0,0,0,4.3389830508474576,0,0,4.3389830508474576]
[76,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 402/400 кВА",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,1,"/",0,0,"",0,0,"",0,1,"/",0,2.3728813559322033,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,1,"/",0,0,"",0,0,"",0,1,"/",0,0,0,0,0,0,0,2.3728813559322033,0,0,2.3728813559322033]
[77,"Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-8 отпайка к КТП Пм 802/100 кВА с заменой КТП ",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,3.6,"/",0.1,0,"",0,0,"",0,3.6,"/",0.1,9.322033898305083,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,3.6,"/",0.1,0,"",0,0,"",0,3.6,"/",0.1,0,0,0,0,0,0,9.322033898305083,0,0,9.322033898305083]
[78,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП Л 2502/320 кВА",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0.7,"/",0,0,"",0,0,"",0,0.7,"/",0,1.6610169491525422,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0.7,"/",0,0,"",0,0,"",0,0.7,"/",0,0,0,0,0,0,0,1.6610169491525422,0,0,1.6610169491525422]
[79,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 211/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА.",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,1.5,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,1.5,"/",0.25,4.5762711864406773,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,1.5,"/",0.4,0,"",0,0,"",0,1.5,"/",0.4,0,0,0,0,0,0,4.5762711864406773,0,0,4.5762711864406773]
[80,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 213",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,1.8,"/",0,0,"",0,0,"",0,1.8,"/",0,4.2711864406779663,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,1.8,"/",0,0,"",0,0,"",0,1.8,"/",0,0,0,0,0,0,0,4.2711864406779663,0,0,4.2711864406779663]
[81,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 106/400 кВА с заменой КТП ",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,3.2,"/",0.4,0,"",0,3.2,"/",0.4,8.6101694915254221,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,3.2,"/",0.4,0,"",0,3.2,"/",0.4,0,0,0,0,0,0,0,8.6101694915254221,0,8.6101694915254221]
[82,"Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-30 ПС Овощная отпайка  до КТП Ов 3008/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА ",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.36,"/",0.25,0,"",0,0.36,"/",0.25,1.8711864406779664,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0.36,"/",0.4,0,"",0,0.36,"/",0.4,0,0,0,0,0,0,0,1.8711864406779664,0,1.8711864406779664]
[83,"Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-1 отпайка  до КТП Пм 102/250 кВА с заменой КТП ",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.06,"/",0.25,0,"",0,0.06,"/",0.25,1.159322033898305,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0.06,"/",0.25,0,"",0,0.06,"/",0.25,0,0,0,0,0,0,0,1.159322033898305,0,1.159322033898305]
[84,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 215",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.6,"/",0,0,"",0,1.6,"/",0,3.7966101694915251,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,1.6,"/",0,0,"",0,1.6,"/",0,0,0,0,0,0,0,0,3.7966101694915251,0,3.7966101694915251]
[85,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 218",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.8,"/",0,0,"",0,0.8,"/",0,1.8983050847457625,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0.8,"/",0,0,"",0,0.8,"/",0,0,0,0,0,0,0,0,1.8983050847457625,0,1.8983050847457625]
[86,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 304/400 кВА с заменой КТП ",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.8,"/",0.4,1.8,"/",0.4,5.2881355932203391,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.8,"/",0.4,1.8,"/",0.4,0,0,0,0,0,0,0,0,5.2881355932203391,5.2881355932203391]
[87,"Елховский район",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[88,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КМ 304/630 кВА с заменой КТП на 250 кВА",null,null,null,null,null,null,1.2,"/",0.63,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.2,"/",0.63,4.1127118644067799,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.2,"/",0.25,1.2,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.2,"/",0.25,0,0.61690677966101692,1.4394491525423729,2.05635593220339,4.1127118644067799,0,0,0,0,4.1127118644067799]
[89,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КМ 603/400 кВА с заменой КТП на 250 кВА",null,null,null,null,null,null,1.1000000000000001,"/",0.4,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.1000000000000001,"/",0.4,3.7161016949152543,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1,"/",0.25,1,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1,"/",0.25,0,0.5574152542372881,1.3006355932203388,1.8580508474576272,3.7161016949152543,0,0,0,0,3.7161016949152543]
[90,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КМ 810/100 кВА с заменой КТП",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"/",0.1,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0.1,3.2,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0.92,"/",0.1,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.92,"/",0.1,0,0,0,0,0,3.2,0,0,0,3.2]
[91,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КМ 811/160 кВА с заменой КТП",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"/",0.16,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0.16,3.2,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0.92,"/",0.16,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.92,"/",0.16,0,0,0,0,0,3.2,0,0,0,3.2]
[92,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Елх 713/400 кВА с заменой КТП",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0.64,"/",0.4,0,"",0,0,"",0,0.64,"/",0.4,2.535593220338983,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0.64,"/",0.4,0,"",0,0,"",0,0.64,"/",0.4,0,0,0,0,0,0,2.535593220338983,0,0,2.535593220338983]
[93,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Елх 403/160 кВА с заменой КТП",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0.48,"/",0.16,0,"",0,0,"",0,0.48,"/",0.16,2.1559322033898303,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0.48,"/",0.16,0,"",0,0,"",0,0.48,"/",0.16,0,0,0,0,0,0,2.1559322033898303,0,0,2.1559322033898303]
[94,"Камышлинский район",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[95,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КМШ 502/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА",null,null,null,null,null,null,6.6,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,6.6,"/",0.25,22.697457627118645,0,"",0,0,"",0,0,"",0,6.6,"/",0.4,6.6,"/",0.4,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,6.6,"/",0.4,0,3.4046186440677966,7.944110169491525,11.348728813559323,22.697457627118645,0,0,0,0,22.697457627118645]
[96,"Реконструкция ВЛ-6 кВ УС-2 ПС \"Байтуган\"",null,null,null,null,null,null,1.4,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.4,"/",0,2.615254237288136,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.4,"/",0,1.4,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.4,"/",0,0,0.3922881355932204,0.91533898305084749,1.307627118644068,2.615254237288136,0,0,0,0,2.615254237288136]
[97,"Кинель-Черкасский район",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[98,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СИД 311/250 кВА с заменой КТП ",null,null,null,null,null,null,4.0599999999999996,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,4.0599999999999996,"/",0.25,12.741525423728813,0,"",0,0,"",0,0,"",0,4.0599999999999996,"/",0.25,4.0599999999999996,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,4.0599999999999996,"/",0.25,0,1.9112288135593221,4.459533898305085,6.3707627118644075,12.741525423728813,0,0,0,0,12.741525423728813]
[99,"Реконструкция ВЛ-6 кВ Кр-9",null,null,null,null,null,null,7.52,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,7.52,"/",0,25.688135593220338,0,"",0,0,"",0,0,"",0,7.52,"/",0,7.52,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,7.52,"/",0,0,3.8532203389830508,8.9908474576271189,12.844067796610171,25.688135593220338,0,0,0,0,25.688135593220338]
[100,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ч 1710/250 кВА с заменой КТП ",null,null,null,null,null,null,0,"",0,2.2999999999999998,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.2999999999999998,"/",0.25,6.4745762711864412,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,2.2999999999999998,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.2999999999999998,"/",0.25,0,0,0,0,0,6.4745762711864412,0,0,0,6.4745762711864412]
[101,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ч 416/250 кВА",null,null,null,null,null,null,0,"",0,4.32,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,4.32,"/",0,10.250847457627119,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,4.32,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,4.32,"/",0,0,0,0,0,0,10.250847457627119,0,0,0,10.250847457627119]
[102,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Кр 907/400 кВА",null,null,null,null,null,null,0,"",0,2.5,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.5,"/",0,5.9322033898305087,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,2.5,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.5,"/",0,0,0,0,0,0,5.9322033898305087,0,0,0,5.9322033898305087]
[103,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ку 1309/250 кВА",null,null,null,null,null,null,0,"",0,6,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,6,"/",0,14.237288135593218,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,6,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,6,"/",0,0,0,0,0,0,14.237288135593218,0,0,0,14.237288135593218]
[104,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Ку 1316/400кВА с заменой КТП",null,null,null,null,null,null,0,"",0,1.6,"/",0.4,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.6,"/",0.4,4.8135593220338979,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,1.6,"/",0.4,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.6,"/",0.4,0,0,0,0,0,4.8135593220338979,0,0,0,4.8135593220338979]
[105,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Ч 1703/400 кВА",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,7.6,"/",0,0,"",0,0,"",0,7.6,"/",0,18.033898305084744,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,7.6,"/",0,0,"",0,0,"",0,7.6,"/",0,0,0,0,0,0,0,18.033898305084744,0,0,18.033898305084744]
[106,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ч 417/250 кВА",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,3.4,"/",0,0,"",0,0,"",0,3.4,"/",0,8.0677966101694913,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,3.4,"/",0,0,"",0,0,"",0,3.4,"/",0,0,0,0,0,0,0,8.0677966101694913,0,0,8.0677966101694913]
[107,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ку 1312/250 кВА",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,2.5,"/",0,0,"",0,0,"",0,2.5,"/",0,5.9322033898305087,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,2.5,"/",0,0,"",0,0,"",0,2.5,"/",0,0,0,0,0,0,0,5.9322033898305087,0,0,5.9322033898305087]
[108,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кр 1906/400 кВА",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,2.5,"/",0,0,"",0,0,"",0,2.5,"/",0,5.9322033898305087,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,2.5,"/",0,0,"",0,0,"",0,2.5,"/",0,0,0,0,0,0,0,5.9322033898305087,0,0,5.9322033898305087]
[109,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кр 1914/250 кВА",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,1.6,"/",0,0,"",0,0,"",0,1.6,"/",0,3.7966101694915251,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,1.6,"/",0,0,"",0,0,"",0,1.6,"/",0,0,0,0,0,0,0,3.7966101694915251,0,0,3.7966101694915251]
[110,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кр 1909/400 кВА",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,1.6,"/",0,0,"",0,0,"",0,1.6,"/",0,3.7966101694915251,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,1.6,"/",0,0,"",0,0,"",0,1.6,"/",0,0,0,0,0,0,0,3.7966101694915251,0,0,3.7966101694915251]
[111,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Сид 305/250 кВА",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,3.4,"/",0,0,"",0,3.4,"/",0,8.0677966101694913,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,3.4,"/",0,0,"",0,3.4,"/",0,0,0,0,0,0,0,0,8.0677966101694913,0,8.0677966101694913]
[112,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Сид 316/160 кВА с заменой КТП ",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.5,"/",0,0,"",0,1.5,"/",0,4.5762711864406773,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,1.5,"/",0.16,0,"",0,1.5,"/",0.16,0,0,0,0,0,0,0,4.5762711864406773,0,4.5762711864406773]
[113,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Ку 801/250 кВА",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2,"/",0,0,"",0,2,"/",0,4.7457627118644066,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,2,"/",0,0,"",0,2,"/",0,0,0,0,0,0,0,0,4.7457627118644066,0,4.7457627118644066]
[114,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Ку 802/250 кВА с заменой трансформатора",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1,"/",0,0,"",0,1,"/",0,3.3898305084745766,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,1,"/",0.25,0,"",0,1,"/",0.25,0,0,0,0,0,0,0,3.3898305084745766,0,3.3898305084745766]
[115,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Ку 803/250 кВА",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.2,"/",0,0,"",0,1.2,"/",0,2.847457627118644,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,1.2,"/",0,0,"",0,1.2,"/",0,0,0,0,0,0,0,0,2.847457627118644,0,2.847457627118644]
[116,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ку 703/250 кВА с заменой КТП",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.2,"/",0,0,"",0,1.2,"/",0,3.8644067796610169,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,1.2,"/",0.25,0,"",0,1.2,"/",0.25,0,0,0,0,0,0,0,3.8644067796610169,0,3.8644067796610169]
[117,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ч 112/400 кВА с заменой КТП ",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,3.6,"/",0.4,3.6,"/",0.4,9.5593220338983045,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,3.6,"/",0.4,3.6,"/",0.4,0,0,0,0,0,0,0,0,9.5593220338983045,9.5593220338983045]
[118,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ч 1701/160 кВА",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2,"/",0,2,"/",0,4.7457627118644066,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2,"/",0,2,"/",0,0,0,0,0,0,0,0,0,4.7457627118644066,4.7457627118644066]
[119,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ч 303/400 кВА",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.4,"/",0,2.4,"/",0,5.6949152542372881,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.4,"/",0,2.4,"/",0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.6949152542372881,5.6949152542372881]
[120,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Ку 1601/160 кВА с заменой трансформатора на 250 кВА",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1,"/",0.16,1,"/",0.16,3.3898305084745766,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1,"/",0.25,1,"/",0.25,0,0,0,0,0,0,0,0,3.3898305084745766,3.3898305084745766]
[121,"Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ЗТП Ку 1602/2х250  кВА",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.6,"/",0,0.6,"/",0,2.0338983050847457,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.6,"/",0,0.6,"/",0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.0338983050847457,2.0338983050847457]
[122,"Реконструкция ВКЛ-0,4 кВ от ЗТП Ку 1603/630  кВА",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.6,"/",0,2.6,"/",0,6.7796610169491531,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.6,"/",0,2.6,"/",0,0,0,0,0,0,0,0,0,6.7796610169491531,6.7796610169491531]
[123,"Кинельский район",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[124,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Гр 1610/160 кВА с заменой КТП ",null,null,null,null,null,null,2.0299999999999998,"/",0.16,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.0299999999999998,"/",0.16,6.216949152542373,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.0299999999999998,"/",0.16,2.0299999999999998,"/",0.16,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.0299999999999998,"/",0.16,0,0.932542372881356,2.1759322033898307,3.108474576271187,6.216949152542373,0,0,0,0,6.216949152542373]
[125,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ком 2004/250кВА с заменой КТП ",null,null,null,null,null,null,1.8,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.8,"/",0.25,6.8898305084745761,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.8,"/",0.25,1.8,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.8,"/",0.25,0,1.0334745762711863,2.4114406779661013,3.4449152542372881,6.8898305084745761,0,0,0,0,6.8898305084745761]
[126,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП ММ 213/250 кВА",null,null,null,null,null,null,2.4,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.4,"/",0,7.3576271186440678,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.4,"/",0,2.4,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.4,"/",0,0,1.1036440677966102,2.5751694915254237,3.6788135593220344,7.3576271186440678,0,0,0,0,7.3576271186440678]
[127,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ММ 612/400кВА с заменой КТП ",null,null,null,null,null,null,1.48,"/",0.4,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.48,"/",0.4,5.1305084745762706,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.48,"/",0.4,1.48,"/",0.4,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.48,"/",0.4,0,0.76957627118644067,1.7956779661016948,2.5652542372881357,5.1305084745762706,0,0,0,0,5.1305084745762706]
[128,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Алк 54/250 кВА с заменой на КТП 400 кВА",null,null,null,null,null,null,0,"",0,1.8,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.8,"/",0.25,5.2881355932203391,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,1.8,"/",0.4,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.8,"/",0.4,0,0,0,0,0,5.2881355932203391,0,0,0,5.2881355932203391]
[129,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Алк 30/160 кВА с заменой на КТП 250 кВА",null,null,null,null,null,null,0,"",0,1.45,"/",0.16,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.45,"/",0.16,4.4576271186440675,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,1.45,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.45,"/",0.25,0,0,0,0,0,4.4576271186440675,0,0,0,4.4576271186440675]
[130,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Шев 208/250 кВА",null,null,null,null,null,null,0,"",0,2.2200000000000002,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.2200000000000002,"/",0,5.2677966101694915,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,2.2200000000000002,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.2200000000000002,"/",0,0,0,0,0,0,5.2677966101694915,0,0,0,5.2677966101694915]
[131,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП Кр 903/100 кВА с заменой КТП",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,1.25,"/",0.1,0,"",0,0,"",0,1.25,"/",0.1,3.9830508474576276,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,1.25,"/",0.1,0,"",0,0,"",0,1.25,"/",0.1,0,0,0,0,0,0,3.9830508474576276,0,0,3.9830508474576276]
[132,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП 704/250 кВА с заменой КТП",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,1,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,1,"/",0.25,3.3898305084745766,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,1,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,1,"/",0.25,0,0,0,0,0,0,3.3898305084745766,0,0,3.3898305084745766]
[133,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 210/160 кВА",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,1.45,"/",0,0,"",0,0,"",0,1.45,"/",0,3.4406779661016946,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,1.45,"/",0,0,"",0,0,"",0,1.45,"/",0,0,0,0,0,0,0,3.4406779661016946,0,0,3.4406779661016946]
[134,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Алк 90/160 кВА с заменой КТП",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1,"/",0.16,0,"",0,1,"/",0.16,3.3898305084745766,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,1,"/",0.16,0,"",0,1,"/",0.16,0,0,0,0,0,0,0,3.3898305084745766,0,3.3898305084745766]
[135,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Алк 91/160 кВА с заменой КТП",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.65,"/",0.16,0,"",0,0.65,"/",0.16,2.5593220338983049,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0.65,"/",0.16,0,"",0,0.65,"/",0.16,0,0,0,0,0,0,0,2.5593220338983049,0,2.5593220338983049]
[136,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Ком 2007/400 кВА",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2,"/",0,0,"",0,2,"/",0,4.7457627118644066,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,2,"/",0,0,"",0,2,"/",0,0,0,0,0,0,0,0,4.7457627118644066,0,4.7457627118644066]
[137,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Тур 717/160 кВА с заменой  КТП ",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.86,"/",0.16,0.86,"/",0.16,3.0576271186440676,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.86,"/",0.16,0.86,"/",0.16,0,0,0,0,0,0,0,0,3.0576271186440676,3.0576271186440676]
[138,"Клявлинский район",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[139,"Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-17 КЛВ",null,null,null,null,null,null,0.4,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.4,"/",0,1.640677966101695,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.4,"/",0,0.4,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.4,"/",0,0,0.24610169491525424,0.57423728813559327,0.82033898305084751,1.640677966101695,0,0,0,0,1.640677966101695]
[140,"Реконструкция КЛ-6 кВ ЕЛЗ-4",null,null,null,null,null,null,0.9,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.9,"/",0,4.2330508474576272,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.04,"/",0,1.04,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.04,"/",0,0,0.63495762711864401,1.4815677966101695,2.1165254237288136,4.2330508474576272,0,0,0,0,4.2330508474576272]
[141,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 418/250кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250кВА для перераспределения нагрузки",null,null,null,null,null,null,3.56,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,3.56,"/",0.25,12.262711864406779,0,"",0,0,"",0,0,"",0,3.56,"/",0.5,3.56,"/",0.5,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,3.56,"/",0.5,0,1.8394067796610167,4.2919491525423723,6.1313559322033893,12.262711864406779,0,0,0,0,12.262711864406779]
[142,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 1206/400 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250 кВА для перераспределения нагрузки",null,null,null,null,null,null,0,"",0,1.3,"/",0.4,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.3,"/",0.4,5.1186440677966099,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,1.3,"/",0.65,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.3,"/",0.65,0,0,0,0,0,5.1186440677966099,0,0,0,5.1186440677966099]
[143,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ1208/160 кВА с переключением на КТП КЛВ 1206/400 кВА",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0.95,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.95,"/",0,2.254237288135593,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0.95,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.95,"/",0,0,0,0,0,0,2.254237288135593,0,0,0,2.254237288135593]
[144,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 1209/250 кВА с заменой КТП",null,null,null,null,null,null,0,"",0,2.1,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.1,"/",0.25,6,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,2.1,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.1,"/",0.25,0,0,0,0,0,6,0,0,0,6]
[145,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 1207/250 кВА",null,null,null,null,null,null,0,"",0,1.5,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.5,"/",0,3.5593220338983045,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,1.5,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.5,"/",0,0,0,0,0,0,3.5593220338983045,0,0,0,3.5593220338983045]
[146,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 416/100 кВА с заменой КТП",null,null,null,null,null,null,0,"",0,2.1,"/",0.1,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.1,"/",0.1,6,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,2.1,"/",0.1,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.1,"/",0.1,0,0,0,0,0,6,0,0,0,6]
[147,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 421/160 кВА с заменой КТП",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,3.1,"/",0.16,0,"",0,0,"",0,3.1,"/",0.16,8.3728813559322024,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,3.1,"/",0.16,0,"",0,0,"",0,3.1,"/",0.16,0,0,0,0,0,0,8.3728813559322024,0,0,8.3728813559322024]
[148,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 1404/160 кВА с заменой КТП",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,3.1,"/",0.16,0,"",0,0,"",0,3.1,"/",0.16,8.3728813559322024,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,3.1,"/",0.16,0,"",0,0,"",0,3.1,"/",0.16,0,0,0,0,0,0,8.3728813559322024,0,0,8.3728813559322024]
[149,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 1412/100 кВА",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,1.78,"/",0,0,"",0,0,"",0,1.78,"/",0,4.2237288135593225,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,1.78,"/",0,0,"",0,0,"",0,1.78,"/",0,0,0,0,0,0,0,4.2237288135593225,0,0,4.2237288135593225]
[150,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 1411/160 кВА",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,2.1,"/",0,0,"",0,0,"",0,2.1,"/",0,4.9830508474576272,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,2.1,"/",0,0,"",0,0,"",0,2.1,"/",0,0,0,0,0,0,0,4.9830508474576272,0,0,4.9830508474576272]
[151,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП ЕЛЗ 401/100 кВА",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0.5,"/",0,0,"",0,0,"",0,0.5,"/",0,1.1864406779661016,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0.5,"/",0,0,"",0,0,"",0,0.5,"/",0,0,0,0,0,0,0,1.1864406779661016,0,0,1.1864406779661016]
[152,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ1407/250 кВА с заменой КТП",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.07,"/",0.25,0,"",0,1.07,"/",0.25,3.5559322033898306,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,1.07,"/",0.25,0,"",0,1.07,"/",0.25,0,0,0,0,0,0,0,3.5559322033898306,0,3.5559322033898306]
[153,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ422/160 кВА с заменой КТП",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.6,"/",0.16,0,"",0,1.6,"/",0.16,4.8135593220338979,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,1.6,"/",0.16,0,"",0,1.6,"/",0.16,0,0,0,0,0,0,0,4.8135593220338979,0,4.8135593220338979]
[154,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ1408/160 кВА с заменой КТП",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.2999999999999998,"/",0.16,0,"",0,2.2999999999999998,"/",0.16,6.4745762711864412,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,2.2999999999999998,"/",0.16,0,"",0,2.2999999999999998,"/",0.16,0,0,0,0,0,0,0,6.4745762711864412,0,6.4745762711864412]
[155,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ1017/400 кВА с заменой КТП",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.1000000000000001,"/",0.4,0,"",0,1.1000000000000001,"/",0.4,3.6271186440677972,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,1.1000000000000001,"/",0.4,0,"",0,1.1000000000000001,"/",0.4,0,0,0,0,0,0,0,3.6271186440677972,0,3.6271186440677972]
[156,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ1027/160 кВА с заменой КТП",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.81,"/",0.16,0,"",0,0.81,"/",0.16,2.9389830508474577,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0.81,"/",0.16,0,"",0,0.81,"/",0.16,0,0,0,0,0,0,0,2.9389830508474577,0,2.9389830508474577]
[157,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП ЧКЛ 703/100 кВА с заменой КТП",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,4.8,"/",0.1,4.8,"/",0.1,12.406779661016948,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,4.8,"/",0.1,4.8,"/",0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,12.406779661016948,12.406779661016948]
[158,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП ЧКЛ 705/160 кВА с заменой КТП",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.65,"/",0.16,0.65,"/",0.16,2.5593220338983049,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.65,"/",0.16,0.65,"/",0.16,0,0,0,0,0,0,0,0,2.5593220338983049,2.5593220338983049]
[159,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП ЧКЛ 707/160 кВА с заменой КТП",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.98,"/",0.16,0.98,"/",0.16,3.3423728813559324,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.98,"/",0.16,0.98,"/",0.16,0,0,0,0,0,0,0,0,3.3423728813559324,3.3423728813559324]
[160,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП ЧКЛ 708/100 кВА с заменой КТП",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,3.03,"/",0.1,3.03,"/",0.1,8.206779661016947,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,3.03,"/",0.1,3.03,"/",0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,8.206779661016947,8.206779661016947]
[161,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 818/160 кВА с заменой КТП",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.52,"/",0.16,1.52,"/",0.16,4.623728813559322,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.52,"/",0.16,1.52,"/",0.16,0,0,0,0,0,0,0,0,4.623728813559322,4.623728813559322]
[162,"Кошкинский район",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[163,"Реконструкция ВЛ-10кВ КШК-7",null,null,null,null,null,null,6,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,6,"/",0,17.561864406779662,0,"",0,0,"",0,0,"",0,6,"/",0,6,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,6,"/",0,0,2.6342796610169494,6.1466525423728813,8.7809322033898312,17.561864406779662,0,0,0,0,17.561864406779662]
[164,"Реконструкция ВЛ-10кВ КШК-5",null,null,null,null,null,null,12.1,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,12.1,"/",0,32.82118644067797,0,"",0,0,"",0,0,"",0,12.1,"/",0,12.1,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,12.1,"/",0,0,4.9231779661016954,11.487415254237289,16.410593220338985,32.82118644067797,0,0,0,0,32.82118644067797]
[165,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КРМ 408/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА",null,null,null,null,null,null,2.4,"/",0.16,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.4,"/",0.16,6.9864406779661019,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.4,"/",0.25,2.4,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.4,"/",0.25,0,1.0479661016949153,2.4452542372881356,3.493220338983051,6.9864406779661019,0,0,0,0,6.9864406779661019]
[166,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 702/250 кВА с заменой КТП ",null,null,null,null,null,null,0.8,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.8,"/",0.25,4.5525423728813568,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.8,"/",0.25,0.8,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.8,"/",0.25,0,0.68288135593220345,1.5933898305084748,2.2762711864406784,4.5525423728813568,0,0,0,0,4.5525423728813568]
[167,"Реконструкция ВЛ-10 кВ КШК-11 ",null,null,null,null,null,null,0,"",0,3.47,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,3.47,"/",0,8.233898305084745,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,3.47,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,3.47,"/",0,0,0,0,0,0,8.233898305084745,0,0,0,8.233898305084745]
[168,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 510/160 кВА с заменой на КТП 250 кВА",null,null,null,null,null,null,0,"",0,2.68,"/",0.16,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.68,"/",0.16,7.3762711864406771,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,2.68,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.68,"/",0.25,0,0,0,0,0,7.3762711864406771,0,0,0,7.3762711864406771]
[169,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 1103/400 кВА с заменой  КТП 400 кВА",null,null,null,null,null,null,0,"",0,2.0299999999999998,"/",0.4,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.0299999999999998,"/",0.4,5.8338983050847455,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,2.0299999999999998,"/",0.4,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.0299999999999998,"/",0.4,0,0,0,0,0,5.8338983050847455,0,0,0,5.8338983050847455]
[170,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КРМ 304/100 кВА с заменой на КТП 160 кВА",null,null,null,null,null,null,0,"",0,2,"/",0.1,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2,"/",0.1,5.7627118644067794,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,2,"/",0.16,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2,"/",0.16,0,0,0,0,0,5.7627118644067794,0,0,0,5.7627118644067794]
[171,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 1108/160 с заменой на КТП 250 кВА",null,null,null,null,null,null,0,"",0,2.2999999999999998,"/",0.16,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.2999999999999998,"/",0.16,6.4745762711864412,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,2.2999999999999998,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.2999999999999998,"/",0.25,0,0,0,0,0,6.4745762711864412,0,0,0,6.4745762711864412]
[172,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП САД 709/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА ",null,null,null,null,null,null,0,"",0,1.3,"/",0.16,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.3,"/",0.16,4.101694915254237,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,1.3,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.3,"/",0.25,0,0,0,0,0,4.101694915254237,0,0,0,4.101694915254237]
[173,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 109/160 с заменой ЗТП на  КТП 160 кВА",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0.4,"/",0.16,0,"",0,0,"",0,0.4,"/",0.16,1.9661016949152541,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0.4,"/",0.16,0,"",0,0,"",0,0.4,"/",0.16,0,0,0,0,0,0,1.9661016949152541,0,0,1.9661016949152541]
[174,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 1115/250 с заменой КТП",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,1.2,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,1.2,"/",0.25,3.8644067796610169,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,1.2,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,1.2,"/",0.25,0,0,0,0,0,0,3.8644067796610169,0,0,3.8644067796610169]
[175,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 1113/250 кВА с заменой КТП",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,1.1000000000000001,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,1.1000000000000001,"/",0.25,3.6271186440677972,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,1.1000000000000001,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,1.1000000000000001,"/",0.25,0,0,0,0,0,0,3.6271186440677972,0,0,3.6271186440677972]
[176,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 504/160 с заменой КТП на 250 кВА",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,2.5,"/",0.16,0,"",0,0,"",0,2.5,"/",0.16,6.9491525423728815,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,2.5,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,2.5,"/",0.25,0,0,0,0,0,0,6.9491525423728815,0,0,6.9491525423728815]
[177,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КРМ 502/100 кВА с заменой КТП на 63 кВА",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.2,"/",0.1,0,"",0,0.2,"/",0.1,1.4915254237288134,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0.2,"/",6.3E-2,0,"",0,0.2,"/",6.3E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.4915254237288134,0,1.4915254237288134]
[178,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 1204/63 кВА с переносом и заменой на КТП ",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.2,"/",6.3E-2,0,"",0,0.2,"/",6.3E-2,1.4915254237288134,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0.2,"/",6.3E-2,0,"",0,0.2,"/",6.3E-2,0,0,0,0,0,0,0,1.4915254237288134,0,1.4915254237288134]
[179,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП САД 703/400 кВА с заменой КТП на 400 кВА",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.1,"/",0.4,0,"",0,0.1,"/",0.4,1.2542372881355932,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0.1,"/",0.4,0,"",0,0.1,"/",0.4,0,0,0,0,0,0,0,1.2542372881355932,0,1.2542372881355932]
[180,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП  НБК 117/160 кВА с заменой КТП на 63 кВА ",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.5,"/",0.16,0,"",0,0.5,"/",0.16,2.2033898305084745,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0.5,"/",6.3E-2,0,"",0,0.5,"/",6.3E-2,0,0,0,0,0,0,0,2.2033898305084745,0,2.2033898305084745]
[181,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП КШК 1301/400*2 с заменой ЗТП на КТП 400/*2 кВА",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.75,"/",0.8,0.75,"/",0.8,2.7966101694915255,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.75,"/",0.8,0.75,"/",0.8,0,0,0,0,0,0,0,0,2.7966101694915255,2.7966101694915255]
[182,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 506/250 кВА с заменой  КТП",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.7,"/",0.25,2.7,"/",0.25,7.4237288135593227,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.7,"/",0.25,2.7,"/",0.25,0,0,0,0,0,0,0,0,7.4237288135593227,7.4237288135593227]
[183,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 908/100 кВА с заменой КТП на 250 кВА",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.2,"/",0.1,0.2,"/",0.1,1.4915254237288134,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.2,"/",0.25,0.2,"/",0.25,0,0,0,0,0,0,0,0,1.4915254237288134,1.4915254237288134]
[184,"Красноармейский район",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[185,"Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Колдыбань",null,null,null,null,null,null,2.9,"/",0,4.6100000000000003,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,7.51,"/",0,20.788135593220339,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.9,"/",0,2.9,"/",0,4.6100000000000003,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,7.51,"/",0,0,1.4773728813559321,3.4472033898305083,4.9245762711864405,9.849152542372881,10.938983050847458,0,0,0,20.788135593220339]
[186,"Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Колдыбань",null,null,null,null,null,null,0.54,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.54,"/",0,2.5093220338983055,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.54,"/",0,0.54,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.54,"/",0,0,0.37639830508474581,0.87826271186440685,1.2546610169491528,2.5093220338983055,0,0,0,0,2.5093220338983055]
[187,"Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС Колдыбань",null,null,null,null,null,null,1.4,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.4,"/",0,4.1177966101694921,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.4,"/",0,1.4,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.4,"/",0,0,0.61766949152542383,1.4412288135593221,2.058898305084746,4.1177966101694921,0,0,0,0,4.1177966101694921]
[188,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Зц 317/160 кВА",null,null,null,null,null,null,1.2,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.2,"/",0,3.7042372881355936,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.2,"/",0,1.2,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.2,"/",0,0,0.55563559322033906,1.2964830508474576,1.8521186440677968,3.7042372881355936,0,0,0,0,3.7042372881355936]
[189,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Вол 202/250 кВА с заменой КТП ",null,null,null,null,null,null,1.8,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.8,"/",0.25,5.7203389830508478,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.8,"/",0.25,1.8,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.8,"/",0.25,0,0.85805084745762716,2.0021186440677967,2.8601694915254239,5.7203389830508478,0,0,0,0,5.7203389830508478]
[190,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кол 213/250 кВА",null,null,null,null,null,null,0.5,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.5,"/",0,2.0084745762711864,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.5,"/",0,0.5,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.5,"/",0,0,0.30127118644067796,0.70296610169491525,1.0042372881355932,2.0084745762711864,0,0,0,0,2.0084745762711864]
[191,"Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС В.Гай",null,null,null,null,null,null,0,"",0,1.2,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.2,"/",0,2.847457627118644,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,1.2,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.2,"/",0,0,0,0,0,0,2.847457627118644,0,0,0,2.847457627118644]
[192,"Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Колдыбань",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0.21,"/",0,0,"",0,0,"",0,0.21,"/",0,0.49830508474576268,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0.21,"/",0,0,"",0,0,"",0,0.21,"/",0,0,0,0,0,0,0,0.49830508474576268,0,0,0.49830508474576268]
[193,"Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС В.Гай",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0.3,"/",0,0,"",0,0,"",0,0.3,"/",0,0.71186440677966101,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0.3,"/",0,0,"",0,0,"",0,0.3,"/",0,0,0,0,0,0,0,0.71186440677966101,0,0,0.71186440677966101]
[194,"Красноярский район",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[195,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ДСК 6051/250 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 160 кВА",null,null,null,null,null,null,4.4000000000000004,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,4.4000000000000004,"/",0.25,12.011016949152543,0,"",0,0,"",0,0,"",0,4.4000000000000004,"/",0.41,4.4000000000000004,"/",0.41,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,4.4000000000000004,"/",0.41,0,1.8016525423728813,4.2038559322033899,6.0055084745762715,12.011016949152543,0,0,0,0,12.011016949152543]
[196,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ДСК 6052/100 кВА с заменой КТП на 250 кВА",null,null,null,null,null,null,5.6,"/",0.1,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,5.6,"/",0.1,13.650847457627119,0,"",0,0,"",0,0,"",0,5.6,"/",0.25,5.6,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,5.6,"/",0.25,0,2.0476271186440678,4.7777966101694913,6.8254237288135595,13.650847457627119,0,0,0,0,13.650847457627119]
[197,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП НБ 715/250 кВА с установкой дополнительной КТП 160 кВА",null,null,null,null,null,null,3.7,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,3.7,"/",0,9.8525423728813575,0,"",0,0,"",0,0,"",0,3.7,"/",0.16,3.7,"/",0.16,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,3.7,"/",0.16,0,1.4778813559322035,3.448389830508475,4.9262711864406787,9.8525423728813575,0,0,0,0,9.8525423728813575]
[198,"Реконструкция ВКЛ-6 кВ БЕР-7",null,null,null,null,null,null,3.8,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,3.8,"/",0,11.89406779661017,0,"",0,0,"",0,0,"",0,3.8,"/",0,3.8,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,3.8,"/",0,0,1.7841101694915253,4.162923728813559,5.9470338983050848,11.89406779661017,0,0,0,0,11.89406779661017]
[199,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кяр 614/250 кВА и Кяр 613/250 кВА с заменой КТП Кяр 614/250 кВА на 630 кВА и демонтажем КТП Кяр 613/250 кВА",null,null,null,null,null,null,0,"",0,7,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,0,"",0,7,"/",0.25,17.796610169491522,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,7,"/",0.63,0,"",0,0,"",0,0,"",0,7,"/",0.63,0,0,0,0,0,17.796610169491522,0,0,0,17.796610169491522]
[200,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кяр 314/400 кВА с заменой КТП",null,null,null,null,null,null,0,"",0,3,"/",0.4,0,"",0,0,"",0,0,"",0,3,"/",0.4,8.1355932203389809,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,3,"/",0.4,0,"",0,0,"",0,0,"",0,3,"/",0.4,0,0,0,0,0,8.1355932203389809,0,0,0,8.1355932203389809]
[201,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП НБ 702/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА",null,null,null,null,null,null,0,"",0,5,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,0,"",0,5,"/",0.25,12.881355932203389,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,5,"/",0.4,0,"",0,0,"",0,0,"",0,5,"/",0.4,0,0,0,0,0,12.881355932203389,0,0,0,12.881355932203389]
[202,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП РЦ 1101/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА и установкой дополнительной КТП 250 кВА",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,6,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,6,"/",0.25,16.271186440677962,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,6,"/",0.65,0,"",0,0,"",0,6,"/",0.65,0,0,0,0,0,0,16.271186440677962,0,0,16.271186440677962]
[203,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП НБ 1604/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,2,"/",0.16,0,"",0,0,"",0,2,"/",0.16,5.7627118644067794,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,2,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,2,"/",0.25,0,0,0,0,0,0,5.7627118644067794,0,0,5.7627118644067794]
[204,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кяр 407/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,2,"/",0.16,0,"",0,0,"",0,2,"/",0.16,5.7627118644067794,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,2,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,2,"/",0.25,0,0,0,0,0,0,5.7627118644067794,0,0,5.7627118644067794]
[205,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП РЦ 1113/320 кВА с заменой КТП на 400 кВА",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,3,"/",0.32,0,"",0,0,"",0,3,"/",0.32,8.1355932203389809,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,3,"/",0.4,0,"",0,0,"",0,3,"/",0.4,0,0,0,0,0,0,8.1355932203389809,0,0,8.1355932203389809]
[206,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП ДСК 6034/2х320 кВА ",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2,"/",0,0,"",0,2,"/",0,4.7457627118644066,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,2,"/",0,0,"",0,2,"/",0,0,0,0,0,0,0,0,4.7457627118644066,0,4.7457627118644066]
[207,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП НБ 701/100 кВА с заменой КТП на 160 кВА",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2,"/",0.1,0,"",0,2,"/",0.1,5.7627118644067794,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,2,"/",0.16,0,"",0,2,"/",0.16,0,0,0,0,0,0,0,5.7627118644067794,0,5.7627118644067794]
[208,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП РЦ 3101/2х400 кВА с заменой КТП на 630 кВА и установкой дополнительной КТП 250 кВА",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,3,"/",0.8,0,"",0,3,"/",0.8,9.322033898305083,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,3,"/",0.88,0,"",0,3,"/",0.88,0,0,0,0,0,0,0,9.322033898305083,0,9.322033898305083]
[209,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП НБ 714/250 кВА с заменой КТП",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2,"/",0.25,2,"/",0.25,5.7627118644067794,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2,"/",0.25,2,"/",0.25,0,0,0,0,0,0,0,0,5.7627118644067794,5.7627118644067794]
[210,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Рак 802/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,3,"/",0.16,3,"/",0.16,8.1355932203389809,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,3,"/",0.25,3,"/",0.25,0,0,0,0,0,0,0,0,8.1355932203389809,8.1355932203389809]
[211,"г.о. Новокуйбышевск",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[212,"Реконструкция КЛ-0,4кВ от ЗТП-15/250+320кВА с заменой двух трансформаторов на 630кВА ",null,null,null,null,null,null,0.7,"/",0.56999999999999995,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.7,"/",0.56999999999999995,8.5042372881355917,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.7,"/",1.26,0.7,"/",1.26,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.7,"/",1.26,0,1.2756355932203389,2.9764830508474573,4.2521186440677967,8.5042372881355917,0,0,0,0,8.5042372881355917]
[213,"Пестравский район",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[214,"Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-7 пс Пестравка",null,null,null,null,null,null,0.6,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.6,"/",0,2.3711864406779664,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.6,"/",0,0.6,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.6,"/",0,0,0.35567796610169494,0.82991525423728818,1.1855932203389832,2.3711864406779664,0,0,0,0,2.3711864406779664]
[215,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 415/250 кВА с заменой КТП",null,null,null,null,null,null,3.23,"/",0.25,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,3.23,"/",0.25,10.219491525423731,0,"",0,0,"",0,0,"",0,3.23,"/",0.25,3.23,"/",0.25,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,3.23,"/",0.25,0,1.5329237288135595,3.5768220338983054,5.1097457627118654,10.219491525423731,null,0,0,0,10.219491525423731]
[216,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 411/400 кВА с заменой КТП на 2х400кВА",null,null,null,null,null,null,2,"/",0.4,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2,"/",0.4,10.188135593220339,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2,"/",0.8,2,"/",0.8,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2,"/",0.8,0,1.5282203389830509,3.5658474576271186,5.0940677966101697,10.188135593220339,0,0,0,0,10.188135593220339]
[217,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 405/250кВА с заменой КТП",null,null,null,null,null,null,0.5,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.5,"/",0.25,3.2796610169491527,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.5,"/",0.25,0.5,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.5,"/",0.25,0,0.49194915254237287,1.1478813559322034,1.6398305084745763,3.2796610169491527,0,0,0,0,3.2796610169491527]
[218,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пд 101/25 кВА с заменой КТП на 40 кВА",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0.6,"/",2.5000000000000001E-2,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.6,"/",2.5000000000000001E-2,2.4406779661016951,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0.6,"/",0.04,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.6,"/",0.04,0,0,0,0,0,2.4406779661016951,0,0,0,2.4406779661016951]
[219,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 420/160 кВА с заменой КТП",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,1.8,"/",0.16,0,"",0,0,"",0,1.8,"/",0.16,5.2881355932203391,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,1.8,"/",0.16,0,"",0,0,"",0,1.8,"/",0.16,0,0,0,0,0,0,5.2881355932203391,0,0,5.2881355932203391]
[220,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 507/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,2.9,"/",0.16,0,"",0,0,"",0,2.9,"/",0.16,7.8983050847457621,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,2.9,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,2.9,"/",0.25,0,0,0,0,0,0,7.8983050847457621,0,0,7.8983050847457621]
[221,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 509/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,4.5,"/",0.16,0,"",0,4.5,"/",0.16,11.694915254237287,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,4.5,"/",0.25,0,"",0,4.5,"/",0.25,0,0,0,0,0,0,0,11.694915254237287,0,11.694915254237287]
[222,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Мт 102/250 кВА с заменой КТП ",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.8,"/",0.25,0,"",0,0.8,"/",0.25,2.9152542372881354,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0.8,"/",0.25,0,"",0,0.8,"/",0.25,0,0,0,0,0,0,0,2.9152542372881354,0,2.9152542372881354]
[223,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 508/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,3.2,"/",0.25,3.2,"/",0.25,8.6101694915254221,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,3.2,"/",0.4,3.2,"/",0.4,0,0,0,0,0,0,0,0,8.6101694915254221,8.6101694915254221]
[224,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Мр 512/160 кВА с заменой КТП на 400 кВА",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.8,"/",0.16,0.8,"/",0.16,2.9152542372881354,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.8,"/",0.4,0.8,"/",0.4,0,0,0,0,0,0,0,0,2.9152542372881354,2.9152542372881354]
[225,"Приволжский район",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[226,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от  КТП Нсп 1705/160 кВА с заменой КТП",null,null,null,null,null,null,1.7,"/",0.16,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.7,"/",0.16,6.188983050847459,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.7,"/",0.16,1.7,"/",0.16,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.7,"/",0.16,0,0.92834745762711879,2.1661440677966106,3.0944915254237295,6.188983050847459,0,0,0,0,6.188983050847459]
[227,"Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-3 пс Обшаровка",null,null,null,null,null,null,3,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,3,"/",0,9.1067796610169491,0,"",0,0,"",0,0,"",0,3,"/",0,3,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,3,"/",0,0,1.3660169491525422,3.1873728813559321,4.5533898305084746,9.1067796610169491,0,0,0,0,9.1067796610169491]
[228,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ  от  КТП Нсп 503/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА ",null,null,null,null,null,null,3.2,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,3.2,"/",0.25,10.105084745762712,0,"",0,0,"",0,0,"",0,3.2,"/",0.4,3.2,"/",0.4,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,3.2,"/",0.4,0,1.5157627118644068,3.5367796610169489,5.0525423728813559,10.105084745762712,0,0,0,0,10.105084745762712]
[229,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ  от  КТП Об 1207/250 кВА с заменой КТП ",null,null,null,null,null,null,0.7,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.7,"/",0.25,3.6635593220338989,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.7,"/",0.25,0.7,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.7,"/",0.25,0,0.54953389830508481,1.2822457627118646,1.8317796610169494,3.6635593220338989,0,0,0,0,3.6635593220338989]
[230,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ  от  КТП Пр 509/160 кВА с заменой КТП ",null,null,null,null,null,null,1.3,"/",0.16,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.3,"/",0.16,4.843220338983051,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.3,"/",0.16,1.3,"/",0.16,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.3,"/",0.16,0,0.72648305084745768,1.6951271186440677,2.4216101694915255,4.843220338983051,0,0,0,0,4.843220338983051]
[231,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ  от  КТП Пр 610/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА",null,null,null,null,null,null,2.9,"/",0.16,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.9,"/",0.16,7.7652542372881364,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.9,"/",0.25,2.9,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.9,"/",0.25,0,1.1647881355932204,2.7178389830508474,3.8826271186440682,7.7652542372881364,0,0,0,0,7.7652542372881364]
[232,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ  от  КТП Пр 407/250 кВА с заменой КТП ",null,null,null,null,null,null,1.5,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.5,"/",0.25,5.8016949152542381,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.5,"/",0.25,1.5,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.5,"/",0.25,0,0.87025423728813567,2.0305932203389832,2.900847457627119,5.8016949152542381,0,0,0,0,5.8016949152542381]
[233,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от  КТП Пр 221/100 кВА с заменой КТП на 160 кВА",null,null,null,null,null,null,1.55,"/",0.1,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.55,"/",0.1,6.033050847457627,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.55,"/",0.16,1.55,"/",0.16,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.55,"/",0.16,0,0.90495762711864403,2.1115677966101694,3.0165254237288135,6.033050847457627,0,0,0,0,6.033050847457627]
[234,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от  КТП Пр 509/160 кВА с заменой КТП",null,null,null,null,null,null,0,"",0,1.1599999999999999,"/",0.16,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.1599999999999999,"/",0.16,3.7694915254237285,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,1.1599999999999999,"/",0.16,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.1599999999999999,"/",0.16,0,0,0,0,0,3.7694915254237285,0,0,0,3.7694915254237285]
[235,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от  КТП Об 1207/250 кВА с заменой КТП 250",null,null,null,null,null,null,0,"",0,1.2,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.2,"/",0.25,3.8644067796610169,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,1.2,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.2,"/",0.25,0,0,0,0,0,3.8644067796610169,0,0,0,3.8644067796610169]
[236,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от  КТП Пр 205/250 кВА с заменой КТП ",null,null,null,null,null,null,0,"",0,3.8050000000000002,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,0,"",0,3.8050000000000002,"/",0.25,10.057627118644067,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,3.8050000000000002,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,0,"",0,3.8050000000000002,"/",0.25,0,0,0,0,0,10.057627118644067,0,0,0,10.057627118644067]
[237,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от  ЗТП Об 1208/160 кВА с заменой КТП ",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,1.43,"/",0.16,0,"",0,0,"",0,1.43,"/",0.16,4.4101694915254237,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,1.43,"/",0.16,0,"",0,0,"",0,1.43,"/",0.16,0,0,0,0,0,0,4.4101694915254237,0,0,4.4101694915254237]
[238,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от  КТП Ек 111/100 кВА с заменой КТП ",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0.9,"/",0.1,0,"",0,0,"",0,0.9,"/",0.1,3.152542372881356,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0.9,"/",0.1,0,"",0,0,"",0,0.9,"/",0.1,0,0,0,0,0,0,3.152542372881356,0,0,3.152542372881356]
[239,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от  КТП  Нсп 502/160 кВА с заменой КТП ",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.08,"/",0.16,0,"",0,1.08,"/",0.16,3.579661016949153,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,1.08,"/",0.16,0,"",0,1.08,"/",0.16,0,0,0,0,0,0,0,3.579661016949153,0,3.579661016949153]
[240,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от  ЗТП Пр 222/160 кВА с заменой КТП ",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.64,"/",0.16,0,"",0,1.64,"/",0.16,4.9084745762711863,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,1.64,"/",0.16,0,"",0,1.64,"/",0.16,0,0,0,0,0,0,0,4.9084745762711863,0,4.9084745762711863]
[241,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Об 1213-813/2х250 кВА с заменой КТП ",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.2,"/",0.5,1.2,"/",0.5,3.8644067796610169,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.2,"/",0.25,1.2,"/",0.25,0,0,0,0,0,0,0,0,3.8644067796610169,3.8644067796610169]
[242,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от  ЗТП Об 1211-811/250 кВА с заменой КТП ",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.34,"/",0.25,2.34,"/",0.25,6.5694915254237287,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.34,"/",0.25,2.34,"/",0.25,0,0,0,0,0,0,0,0,6.5694915254237287,6.5694915254237287]
[243,"г.о. Самара",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[244,"Реконструкция электросетевого комплекса г.о. Самара в целях обеспечения требуемых переметров надежности и качества электрической энергии существующих объектов",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,2760,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,20.5,"/",0,51.36,"/",0,84.56,"/",0,57.26,"/",0,213.68,"/",0,0,0,0,0,0,550,402.96610169491527,860,947.03389830508479,2760]
[245,"Электроснабжение физкультурно-спортивного комплекса. г.о.Самара Промышленный р-н Костромской Пер (63:01:0735001:659)",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,82.203389830508485,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,12.330508474576272,28.771186440677969,41.101694915254242,82.203389830508485,0,0,0,0,82.203389830508485]
[246,"Строительство 2КТП \"Континент\" и сооружение 2КЛ 10 кВ от ТП-3108. Прокладка 4КЛ 0,4 кВ от 2КТП до строящегося жилого дома №57 на Заводском шоссе",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,1.3305084745762699,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,0.19957627118644047,0.46567796610169443,0.66525423728813493,1.3305084745762699,0,0,0,0,1.3305084745762699]
[247,"Реконструкция существующей инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара, в целях обеспечения надежности электроснабжения спортивного комплексак ЧМ-2018",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,20,"/",0,0,"",0,20,"/",0,1487.2711864406779,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,22.4,"/",0,40.1,"/",0,20,"/",6,20,"/",6,102.5,"/",12,0,38.730508474576276,90.371186440677974,129.10169491525426,258.20338983050851,277.03389830508473,452.03389830508473,250,250,1487.2711864406779]
[248,"Реконструкция РП-438 с заменой камер КСО с выключателями",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,37.734745762711867,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,5.6602118644067803,13.207161016949152,18.867372881355934,37.734745762711867,0,0,0,0,37.734745762711867]
[249,"Электроснабжение электросетевого комплекса г.о. Самара в границах улиц Блюхера, Советской Армии, Антонова-Овсеенко",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,31.31597,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,4.6973954999999998,10.960589499999999,15.657985,31.31597,0,0,0,0,31.31597]
[250,"Электроснабжение электросетевого комплекса г.о. Самара по ул. Степана Разина у дома №82",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,10.03728813559322,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,1.505593220338983,3.513050847457627,5.0186440677966102,10.03728813559322,0,0,0,0,10.03728813559322]
[251,"Электроснабжение комплексного линейного объекта г.о. Самара по ул. Водников у дома №87",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,13.30593220338983,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,1.9958898305084747,4.6570762711864404,6.6529661016949158,13.30593220338983,0,0,0,0,13.30593220338983]
[252,"Электроснабжение электросетевого комплекса г.о. Самара по ул. Ташкентская, Ставропольская, Нагорная, Пугачевская",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,3.8347457627118651,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,0.57521186440677974,1.3421610169491527,1.9173728813559325,3.8347457627118651,0,0,0,0,3.8347457627118651]
[253,"Электроснабжение электросетевого комплекса от РП-2 до РП-424 г.о. Самара",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,16.433898305084746,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,2.4650847457627116,5.7518644067796609,8.216949152542373,16.433898305084746,0,0,0,0,16.433898305084746]
[254,"Электроснабжение комплексного линейного объекта по ул. Товарная, 70",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,30.272881355932206,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,4.5409322033898309,10.595508474576272,15.136440677966103,30.272881355932206,0,0,0,0,30.272881355932206]
[255,"Электроснабжение электросетевого комплекса от ТП-2162 до ТП-2719 г.о. Самара",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,9.900847457627119,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,1.4851271186440678,3.4652966101694913,4.9504237288135595,9.900847457627119,0,0,0,0,9.900847457627119]
[256,"Электроснабжение электросетевого комплекса г.о. Самара по Заводскому шоссе, 57В ",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,6.0593220338983045,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,0.90889830508474578,2.1207627118644066,3.0296610169491527,6.0593220338983045,0,0,0,0,6.0593220338983045]
[257,"Электроснабжение электросетевого комплекса ул. 3/10 СНТ \"Нижние дойки - массив \"",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,8.2245762711864412,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,1.2336864406779662,2.8786016949152544,4.1122881355932206,8.2245762711864412,0,0,0,0,8.2245762711864412]
[258,"Реконструкция 2КТП-6081 (новая) с перезаводкой существующих кабельных линий",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,5.0584745762711867,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,0.75877118644067798,1.7704661016949153,2.5292372881355933,5.0584745762711867,0,0,0,0,5.0584745762711867]
[259,"Рекон. объектов эл/се.  хозяйства в г.о. Самара, в целях обеспечения надежности электроснабжения объектов социального и коммунально-бытового назначения в границах ул. Ив.Булкина, Блюхера Энтузиастов и К.Маркса",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,79.745762711864415,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,4,"/",2,5.4,"/",2,0,"",0,0,"",0,9.4,"/",4,0,0,0,0,0,32.542372881355931,47.203389830508478,0,0,79.745762711864415]
[260,"Рекон. инфраструктуры объектов эл/сетев. хозяйства в г.о. Самара , в целях обеспечения надежности электроснабжения объектов  социального и коммунально-бытового назначения в границах ул. Дыбенко, Авроры, Энтузиастов и Луч. пер. ",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,73.898305084745772,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,4,"/",2,4.5999999999999996,"/",2,0,"",0,0,"",0,8.6,"/",4,0,0,0,0,0,34.322033898305087,39.576271186440685,0,0,73.898305084745772]
[261,"Реконструкция, инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара, в целях обеспечения надежности электроснабжения ОЭС в районе п. Красный пахарь",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,92.288135593220346,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,4.5999999999999996,"/",2,5.6,"/",2,0,"",0,0,"",0,10.199999999999999,"/",4,0,0,0,0,0,37.288135593220339,55.000000000000007,0,0,92.288135593220346]
[262,"Реконструкция, инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара, в целях обеспечения надежности электроснабжения жилой застройке в районе ул.Комсомольской, ул.М.Горького, ул.Крупской, ул. Кутякова на берегу р.Волга",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,115,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,4,"/",2,8,"/",4,0,"",0,0,"",0,12,"/",6,0,0,0,0,0,30,85,0,0,115]
[263,"Реконструкция, инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара в целях обеспечения надежности электроснабжения жилой застройке в районе площадки ЗИМ",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,10,"/",0,0,"",0,10,"/",0,310,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,4,"/",2,4.5999999999999996,"/",2,10,"/",4,4,"/",63,22.6,"/",71,0,0,0,0,0,35,40.000000000000007,80.000000000000014,155,310]
[264,"Повышение надежности энергоснабжения г. Самара",null,null,null,null,null,null,0,"",0,72,"/",0,42.9,"/",0,67.8,"/",0,64,"/",0,246.7,"/",0,947.96610169491532,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,72,"/",0,42.9,"/",0,33.9,"/",0,64,"/",0,212.8,"/",0,0,0,0,0,0,244.06779661016949,145.42372881355934,287.28813559322037,271.18644067796612,947.96610169491532]
[265,"Сергиевский район",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[266,"Реконструкция ВЛ-6 кВ ОБШ-1",null,null,null,null,null,null,0,"",0,5.0999999999999996,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,5.0999999999999996,"/",0,12.101694915254235,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,5.0999999999999996,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,5.0999999999999996,"/",0,0,0,0,0,0,12.101694915254235,0,0,0,12.101694915254235]
[267,"Реконструкция ВЛ-10 кВ СВ9 от ЦРП-10 кВ",null,null,null,null,null,null,0,"",0,9.31,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,9.31,"/",0,22.091525423728815,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,9.31,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,9.31,"/",0,0,0,0,0,0,22.091525423728815,0,0,0,22.091525423728815]
[268,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРГ 205/160 кВА ",null,null,null,null,null,null,0,"",0,3.1,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,3.1,"/",0,7.3559322033898304,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,3.1,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,3.1,"/",0,0,0,0,0,0,7.3559322033898304,0,0,0,7.3559322033898304]
[269,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СВД 4207/160 кВА ",null,null,null,null,null,null,0,"",0,3.82,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,3.82,"/",0,9.0644067796610166,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,3.82,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,3.82,"/",0,0,0,0,0,0,9.0644067796610166,0,0,0,9.0644067796610166]
[270,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СВ 907/400 кВА ",null,null,null,null,null,null,0,"",0,5.05,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,5.05,"/",0,11.983050847457626,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,5.05,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,5.05,"/",0,0,0,0,0,0,11.983050847457626,0,0,0,11.983050847457626]
[271,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРГ 204/160 кВА ",null,null,null,null,null,null,0,"",0,3.05,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,3.05,"/",0,7.2372881355932197,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,3.05,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,3.05,"/",0,0,0,0,0,0,7.2372881355932197,0,0,0,7.2372881355932197]
[272,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ФНС 702/400 кВА ",null,null,null,null,null,null,0,"",0,5.7750000000000004,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,5.7750000000000004,"/",0,13.703389830508478,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,5.7750000000000004,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,5.7750000000000004,"/",0,0,0,0,0,0,13.703389830508478,0,0,0,13.703389830508478]
[273,"Реконструкция ВЛ-6 кВ СРН-8",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,16.059999999999999,"/",0,0,"",0,0,"",0,16.059999999999999,"/",0,38.108474576271185,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,16.059999999999999,"/",0,0,"",0,0,"",0,16.059999999999999,"/",0,0,0,0,0,0,0,38.108474576271185,0,0,38.108474576271185]
[274,"Реконструкция ВЛ-6 кВ СРН-21",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,1.2,"/",0,0,"",0,0,"",0,1.2,"/",0,2.847457627118644,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,1.2,"/",0,0,"",0,0,"",0,1.2,"/",0,0,0,0,0,0,0,2.847457627118644,0,0,2.847457627118644]
[275,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ФНС 701/250 кВА ",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,5.7750000000000004,"/",0,0,"",0,0,"",0,5.7750000000000004,"/",0,13.703389830508478,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,5.7750000000000004,"/",0,0,"",0,0,"",0,5.7750000000000004,"/",0,0,0,0,0,0,0,13.703389830508478,0,0,13.703389830508478]
[276,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРН 2101/100 кВА ",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,1,"/",0,0,"",0,0,"",0,1,"/",0,2.3728813559322033,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,1,"/",0,0,"",0,0,"",0,1,"/",0,0,0,0,0,0,0,2.3728813559322033,0,0,2.3728813559322033]
[277,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРГ 414/160 кВА ",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,2.11,"/",0,0,"",0,0,"",0,2.11,"/",0,5.0067796610169486,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,2.11,"/",0,0,"",0,0,"",0,2.11,"/",0,0,0,0,0,0,0,5.0067796610169486,0,0,5.0067796610169486]
[278,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СВ 909/250 кВА ",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,4.34,"/",0,0,"",0,0,"",0,4.34,"/",0,10.298305084745763,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,4.34,"/",0,0,"",0,0,"",0,4.34,"/",0,0,0,0,0,0,0,10.298305084745763,0,0,10.298305084745763]
[279,"Реконструкция ВЛ-10 кВ СРГ-14",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,10.08,"/",0,0,"",0,10.08,"/",0,23.91864406779661,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,10.08,"/",0,0,"",0,10.08,"/",0,0,0,0,0,0,0,0,23.91864406779661,0,23.91864406779661]
[280,"Реконструкция ВЛ-6 кВ СРН-16",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,5.4,"/",0,0,"",0,5.4,"/",0,12.813559322033898,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,5.4,"/",0,0,"",0,5.4,"/",0,0,0,0,0,0,0,0,12.813559322033898,0,12.813559322033898]
[281,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРГ 304/250 кВА ",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.86,"/",0,0,"",0,2.86,"/",0,6.7864406779661017,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,2.86,"/",0,0,"",0,2.86,"/",0,0,0,0,0,0,0,0,6.7864406779661017,0,6.7864406779661017]
[282,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ФНС 708/250 кВА ",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.1200000000000001,"/",0,0,"",0,1.1200000000000001,"/",0,2.6576271186440681,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,1.1200000000000001,"/",0,0,"",0,1.1200000000000001,"/",0,0,0,0,0,0,0,0,2.6576271186440681,0,2.6576271186440681]
[283,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРН 2202/250 кВА ",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.3450000000000002,"/",0,0,"",0,2.3450000000000002,"/",0,5.5644067796610175,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,2.3450000000000002,"/",0,0,"",0,2.3450000000000002,"/",0,0,0,0,0,0,0,0,5.5644067796610175,0,5.5644067796610175]
[284,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРГ 1406/250 кВА ",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.78,"/",0,0,"",0,2.78,"/",0,6.5966101694915249,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,2.78,"/",0,0,"",0,2.78,"/",0,0,0,0,0,0,0,0,6.5966101694915249,0,6.5966101694915249]
[285,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ФНС 709/630 кВА ",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,3.5,"/",0,0,"",0,3.5,"/",0,8.3050847457627111,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,3.5,"/",0,0,"",0,3.5,"/",0,0,0,0,0,0,0,0,8.3050847457627111,0,8.3050847457627111]
[286,"Реконструкция ВЛ-6 кВ СРН-22",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,3.7,"/",0,3.7,"/",0,8.7796610169491522,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,3.7,"/",0,3.7,"/",0,0,0,0,0,0,0,0,0,8.7796610169491522,8.7796610169491522]
[287,"Реконструкция КЛ-6 кВ КК-31",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.24199999999999999,"/",0,0.24199999999999999,"/",0,0.82033898305084751,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.24199999999999999,"/",0,0.24199999999999999,"/",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.82033898305084751,0.82033898305084751]
[288,"Реконструкция ВЛ-10 кВ СВД-42",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,5.85,"/",0,5.85,"/",0,13.881355932203389,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,5.85,"/",0,5.85,"/",0,0,0,0,0,0,0,0,0,13.881355932203389,13.881355932203389]
[289,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРГ 409/250 кВА ",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,5.32,"/",0,5.32,"/",0,12.623728813559321,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,5.32,"/",0,5.32,"/",0,0,0,0,0,0,0,0,0,12.623728813559321,12.623728813559321]
[290,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРН 1601/250 кВА ",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,4.0599999999999996,"/",0,4.0599999999999996,"/",0,9.6338983050847453,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,4.0599999999999996,"/",0,4.0599999999999996,"/",0,0,0,0,0,0,0,0,0,9.6338983050847453,9.6338983050847453]
[291,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СВД 708/250 кВА ",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.2999999999999998,"/",0,2.2999999999999998,"/",0,5.4576271186440675,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.2999999999999998,"/",0,2.2999999999999998,"/",0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.4576271186440675,5.4576271186440675]
[292,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРГ 302/160 кВА с заменой КТП ",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,5.18,"/",0.16,5.18,"/",0.16,13.308474576271184,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,5.18,"/",0.16,5.18,"/",0.16,0,0,0,0,0,0,0,0,13.308474576271184,13.308474576271184]
[293,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРГ 2105/400 кВА ",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,3.75,"/",0,3.75,"/",0,8.898305084745763,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,3.75,"/",0,3.75,"/",0,0,0,0,0,0,0,0,0,8.898305084745763,8.898305084745763]
[294,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРН 2102/250 кВА ",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.68,"/",0,2.68,"/",0,6.3593220338983052,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.68,"/",0,2.68,"/",0,0,0,0,0,0,0,0,0,6.3593220338983052,6.3593220338983052]
[295,"Ставропольский район",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[296,"Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС \"Хрящёвка\"",null,null,null,null,null,null,1,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1,"/",0,2.9144067796610171,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1,"/",0,1,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1,"/",0,0,0.43716101694915255,1.0200423728813559,1.4572033898305086,2.9144067796610171,0,0,0,0,2.9144067796610171]
[297,"Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС \"Лопатино\"",null,null,null,null,null,null,0.8,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.8,"/",0,2.9830508474576272,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.8,"/",0,0.8,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.8,"/",0,0,0.44745762711864406,1.0440677966101695,1.4915254237288136,2.9830508474576272,0,0,0,0,2.9830508474576272]
[298,"Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС \"Хрящёвка\"",null,null,null,null,null,null,2.8,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.8,"/",0,7.3449152542372875,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.8,"/",0,2.8,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.8,"/",0,0,1.1017372881355931,2.5707203389830506,3.6724576271186442,7.3449152542372875,0,0,0,0,7.3449152542372875]
[299,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП С-1218/630 кВА с заменой КТП на 630+400 кВА и установкой дополнительной КТП 250 кВА",null,null,null,null,null,null,7.5,"/",1.03,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,7.5,"/",1.03,20.655932203389831,0,"",0,0,"",0,0,"",0,7.5,"/",0.9,7.5,"/",0.9,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,7.5,"/",0.9,0,3.0983898305084745,7.2295762711864402,10.327966101694916,20.655932203389831,0,0,0,0,20.655932203389831]
[300,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП С-424/630 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250 кВА",null,null,null,null,null,null,6.4,"/",0.63,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,6.4,"/",0.63,20.909322033898309,0,"",0,0,"",0,0,"",0,6.4,"/",0.88,6.4,"/",0.88,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,6.4,"/",0.88,0,3.1363983050847462,7.3182627118644081,10.454661016949155,20.909322033898309,0,0,0,0,20.909322033898309]
[301,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Хщ 1902/400 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250 кВА",null,null,null,null,null,null,0,"",0,2.5,"/",0.4,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.5,"/",0.4,7.9661016949152552,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,2.5,"/",0.65,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.5,"/",0.65,0,0,0,0,0,7.9661016949152552,0,0,0,7.9661016949152552]
[302,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП С 2512/250 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250 кВА",null,null,null,null,null,null,0,"",0,1.2,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.2,"/",0.25,4.8813559322033901,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,1.2,"/",0.5,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.2,"/",0.5,0,0,0,0,0,4.8813559322033901,0,0,0,4.8813559322033901]
[303,"Реконструкция, инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о.Тольятти, в целях обеспечения надежности электроснабжения ОЭЗ в Ставропольском районе ",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,12,"/",0,0,"",0,12,"/",0,230,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,10,"/",1.26,12,"/",3.2,14,"/",3.2,36,"/",7.66,0,0,0,0,0,0,15,75,140,230]
[304,"г.о. Сызрань",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[305,"Повышение надежности энергоснабжения г. Сызрань",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,22.8,"/",0,28,"/",0,50.8,"/",0,215.25423728813558,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,22.8,"/",0,28,"/",0,50.8,"/",0,0,0,0,0,0,0,0,96.610169491525426,118.64406779661017,215.25423728813558]
[306,"Реконструкция электросетевого комплекса г.о. Сызрань в целях обеспечения требуемых переметров надежности и качества электрической энергии существующих объектов",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,928.98305084745766,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,51.4,"/",2.5,19.21,"/",0.9,50.67,"/",1.6,42.703000000000003,"/",4,163.983,"/",9,0,0,0,0,0,190,220.00000000000003,237.96610169491527,281.0169491525424,928.98305084745766]
[307,"г. Тольятти",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[308,"Реконструкция питающих кабелей 10 кВ от ГПП 3000000 до РП 31715000",null,null,null,null,null,null,4.0999999999999996,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,4.0999999999999996,"/",0,15.050847457627118,0,"",0,0,"",0,0,"",0,4.0999999999999996,"/",0,4.0999999999999996,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,4.0999999999999996,"/",0,0,2.2576271186440677,5.2677966101694906,7.5254237288135588,15.050847457627118,0,0,0,0,15.050847457627118]
[309,"Реконструкция КЛ-10кВ в 17 квартале",null,null,null,null,null,null,3.6,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,3.6,"/",0,13.858474576271188,0,"",0,0,"",0,0,"",0,3.6,"/",0,3.6,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,3.6,"/",0,0,2.0787711864406782,4.8504661016949155,6.9292372881355941,13.858474576271188,0,0,0,0,13.858474576271188]
[310,"Повышение надежности энергоснабжения г. Тольятти",null,null,null,null,null,null,0,"",0,71.3,"/",0,43.7,"/",0,34,"/",0,54.3,"/",0,203.3,"/",0,763.98305084745766,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,71.3,"/",0,43.7,"/",0,34,"/",0,54.3,"/",0,203.3,"/",0,0,0,0,0,0,241.69491525423729,148.13559322033899,144.06779661016949,230.08474576271189,763.98305084745766]
[311,"Реконструкция КЛ 110кВ от ГПП-2000000 до ГПП-3000000 для повышения надежности электроснабжения Автозаводского района г.о. Тольятти",null,null,null,null,null,null,0,"",0,7,"/",0,14,"/",0,0,"",0,0,"",0,21,"/",0,192.9661016949153,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,7,"/",0,14,"/",0,0,"",0,0,"",0,21,"/",0,0,0,0,0,0,57.96610169491526,135.00000000000003,0,0,192.9661016949153]
[312,"Реконструкция РП -10кВ и КЛ-10кВ от ГПП-3000000 для электроснабжения застройки по ул. 40 лет Победы",null,null,null,null,null,null,0,"",0,20,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,20,"/",0,85,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,20,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,20,"/",0,0,0,0,0,0,85,0,0,0,85]
[313,"Реконструкция ГПП-4000000 110/10кВ с заменой силовых трансформаторов на 2х63мВА",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",80,0,"",0,0,"/",80,143.05084745762713,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",126,0,"",0,0,"/",126,0,0,0,0,0,0,37.033898305084747,106.01694915254237,0,143.05084745762713]
[314,"Реконструкция ГПП-2000000 со строительством блочного КРУ-10кВ модульного типа",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,25,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,0,0,0,0,0,25,0,0,25]
[315,"Реконструкция системы электроснабжения 7 квартала от ГПП-1000000 до РП-2080700",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,15,"/",0,0,"",0,0,"",0,15,"/",0,87.966101694915253,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,15,"/",0,0,"",0,0,"",0,15,"/",0,0,0,0,0,0,0,87.966101694915253,0,0,87.966101694915253]
[316,"Реконструкция РП-10кВ, КЛ-10кв от ГПП-1000000 для электроснабжения застройки по Московскому проспекту",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,12,"/",0,0,"",0,0,"",0,12,"/",0,60,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,12,"/",0,0,"",0,0,"",0,12,"/",0,0,0,0,0,0,0,60,0,0,60]
[317,"Реконструкция  КЛ-110кВ от ГПП-1000000 до ГПП-2000000",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,12.8,"/",0,25,"/",0,37.799999999999997,"/",0,258.98305084745766,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,12.8,"/",0,25,"/",0,37.799999999999997,"/",0,0,0,0,0,0,0,0,80.000000000000014,178.98305084745763,258.98305084745766]
[318,"Реконструкция РП-10кВ и КЛ-10кВ от ГПП-2000000 для электроснабжения застройки вдоль набережной Автозаводского р-на",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,20,"/",0,0,"",0,20,"/",0,95,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,20,"/",0,0,"",0,20,"/",0,0,0,0,0,0,0,0,95,0,95]
[319,"г.Чапаевск",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[320,"Реконструкция КВЛ-6 кВ Ф-Титовка ГПП-1 ВПХ",null,null,null,null,null,null,8.1999999999999993,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,8.1999999999999993,"/",0,23.61271186440678,0,"",0,0,"",0,0,"",0,8.1999999999999993,"/",0,8.1999999999999993,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,8.1999999999999993,"/",0,0,3.5419067796610171,8.2644491525423724,11.80635593220339,23.61271186440678,0,0,0,0,23.61271186440678]
[321,"Реконструкция КЛ-10кВ от ЗТП \"Х5\", \nс реконструкцией ЗТП \"Х5\"",null,null,null,null,null,null,4.5,"/",0.8,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,4.5,"/",0.8,37.411016949152547,0,"",0,0,"",0,0,"",0,4.5,"/",0.8,4.5,"/",0.8,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,4.5,"/",0.8,0,5.611652542372882,13.093855932203391,18.705508474576273,37.411016949152547,0,0,0,0,37.411016949152547]
[322,"Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-18 пс Томыловская",null,null,null,null,null,null,2.1,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.1,"/",0,6.6279661016949145,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.1,"/",0,2.1,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.1,"/",0,0,0.99419491525423731,2.3197881355932202,3.3139830508474577,6.6279661016949145,0,0,0,0,6.6279661016949145]
[323,"Реконструкция ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ Ф-2 ПС Чапаевская",null,null,null,null,null,null,4.8,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,4.8,"/",0,18.066949152542374,0,"",0,0,"",0,0,"",0,4.8,"/",0,4.8,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,4.8,"/",0,0,2.7100423728813561,6.3234322033898307,9.0334745762711872,18.066949152542374,0,0,0,0,18.066949152542374]
[324,"Реконструкция КЛ-6кВ Ф-\"Насосная 2\"",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0.62203389830508482,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,9.3305084745762726E-2,0.21771186440677967,0.31101694915254241,0.62203389830508482,0,0,0,0,0.62203389830508482]
[325,"Реконструкция ТП \"Насосная-1\"",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,6.7796610169491531,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"/",2.2599999999999998,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",2.2599999999999998,0,0,0,0,0,6.7796610169491531,0,0,0,6.7796610169491531]
[326,"Реконструкция ТП \"Насосная-2\"",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,6.7796610169491531,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"/",2,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",2,0,0,0,0,0,6.7796610169491531,0,0,0,6.7796610169491531]
[327,"Реконструкция КЛ-10кВ от ЦРП-1",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,4,"/",0,0,"",0,0,"",0,4,"/",0,13.559322033898306,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,4,"/",0,0,"",0,0,"",0,4,"/",0,0,0,0,0,0,0,13.559322033898306,0,0,13.559322033898306]
[328,"Реконструкция ТП \"Строительная-4\"",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"/",0.5,0,"",0,0,"",0,0,"/",0.5,6.3559322033898304,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"/",0.5,0,"",0,0,"",0,0,"/",0.5,0,0,0,0,0,0,6.3559322033898304,0,0,6.3559322033898304]
[329,"Реконструкция КЛ-6кВ от ТП\"Строительная4\"",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,3.5,"/",0,0,"",0,3.5,"/",0,11.864406779661017,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,3.5,"/",0,0,"",0,3.5,"/",0,0,0,0,0,0,0,0,11.864406779661017,0,11.864406779661017]
[330,"Реконструкция КЛ-6кВ от ГПП-1 ВПХ",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,5,"/",0,0,"",0,5,"/",0,16.949152542372882,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,5,"/",0,0,"",0,5,"/",0,0,0,0,0,0,0,0,16.949152542372882,0,16.949152542372882]
[331,"Челно-Вершинский район",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[332,"Повышение надежности энергоснабжения в \nс. Челно-Вершины",null,null,null,null,null,null,12.1,"/",1.62,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,12.1,"/",1.62,45.955932203389828,0,"",0,0,"",0,0,"",0,12.1,"/",1.47,12.1,"/",1.47,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,12.1,"/",1.47,0,6.8933898305084744,16.084576271186439,22.977966101694914,45.955932203389828,0,0,0,0,45.955932203389828]
[333,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 120/160 кВА с заменой КТП",null,null,null,null,null,null,2.8,"/",0.16,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.8,"/",0.16,8.4855932203389841,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.8,"/",0.16,2.8,"/",0.16,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.8,"/",0.16,0,1.2728389830508475,2.9699576271186441,4.2427966101694921,8.4855932203389841,0,0,0,0,8.4855932203389841]
[334,"Реконструкция ВЛ-10 кВ ЧВ-1",null,null,null,null,null,null,0.74,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.74,"/",0,2.3466101694915258,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.74,"/",0,0.74,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.74,"/",0,0,0.35199152542372886,0.82131355932203398,1.1733050847457629,2.3466101694915258,0,0,0,0,2.3466101694915258]
[335,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 1005/100 кВА с заменой КТП",null,null,null,null,null,null,1.5,"/",0.1,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.5,"/",0.1,5.0169491525423728,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.36,"/",0.1,1.36,"/",0.1,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.36,"/",0.1,0,0.75254237288135595,1.7559322033898304,2.5084745762711864,5.0169491525423728,0,0,0,0,5.0169491525423728]
[336,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Б 416/100 кВА с заменой КТП",null,null,null,null,null,null,0,"",0,2.2000000000000002,"/",0.1,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.2000000000000002,"/",0.1,6.2372881355932206,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,2.2000000000000002,"/",0.1,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.2000000000000002,"/",0.1,0,0,0,0,0,6.2372881355932206,0,0,0,6.2372881355932206]
[337,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 112/160 кВА с заменой КТП",null,null,null,null,null,null,0,"",0,2.7,"/",0.16,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.7,"/",0.16,7.4237288135593227,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,2.7,"/",0.16,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.7,"/",0.16,0,0,0,0,0,7.4237288135593227,0,0,0,7.4237288135593227]
[338,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 1101/160 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 100 кВА для перераспределения нагрузок",null,null,null,null,null,null,0,"",0,2.6,"/",0.16,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.6,"/",0.16,8.203389830508474,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,2.6,"/",0.26,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.6,"/",0.26,0,0,0,0,0,8.203389830508474,0,0,0,8.203389830508474]
[339,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 113/250 кВА с заменой КТП",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,1.9,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,1.9,"/",0.25,5.5254237288135588,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,1.9,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,1.9,"/",0.25,0,0,0,0,0,0,5.5254237288135588,0,0,5.5254237288135588]
[340,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Оз 505/100 кВА с заменой КТП",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,2.8,"/",0.1,0,"",0,0,"",0,2.8,"/",0.1,7.6610169491525424,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,2.8,"/",0.1,0,"",0,0,"",0,2.8,"/",0.1,0,0,0,0,0,0,7.6610169491525424,0,0,7.6610169491525424]
[341,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Оз 510/250 кВА с заменой КТП на 160 кВА",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,2.4,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,2.4,"/",0.25,6.7118644067796609,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,2.4,"/",0.16,0,"",0,0,"",0,2.4,"/",0.16,0,0,0,0,0,0,6.7118644067796609,0,0,6.7118644067796609]
[342,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Оз 504/60 кВА с заменой КТП на 100 кВА",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,2.1,"/",0.06,0,"",0,0,"",0,2.1,"/",0.06,3.8644067796610169,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,2.1,"/",0.1,0,"",0,0,"",0,2.1,"/",0.1,0,0,0,0,0,0,3.8644067796610169,0,0,3.8644067796610169]
[343,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 1004/250 кВА с заменой КТП",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.8,"/",0.25,0,"",0,1.8,"/",0.25,5.2881355932203391,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,1.8,"/",0.25,0,"",0,1.8,"/",0.25,0,0,0,0,0,0,0,5.2881355932203391,0,5.2881355932203391]
[344,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Зуб 309/250 кВА с заменой КТП",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.7,"/",0.25,0,"",0,1.7,"/",0.25,5.0508474576271185,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,1.7,"/",0.25,0,"",0,1.7,"/",0.25,0,0,0,0,0,0,0,5.0508474576271185,0,5.0508474576271185]
[345,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Зуб 330/100 кВА с заменой КТП",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.7,"/",0.1,0,"",0,0.7,"/",0.1,2.6779661016949152,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0.7,"/",0.1,0,"",0,0.7,"/",0.1,0,0,0,0,0,0,0,2.6779661016949152,0,2.6779661016949152]
[346,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Зуб 335/250 кВА с заменой КТП",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.6,"/",0.25,0,"",0,0.6,"/",0.25,2.4406779661016951,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0.6,"/",0.25,0,"",0,0.6,"/",0.25,0,0,0,0,0,0,0,2.4406779661016951,0,2.4406779661016951]
[347,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Оз 816/160 кВА с заменой КТП",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.5,"/",0.16,1.5,"/",0.16,4.5762711864406773,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.5,"/",0.16,1.5,"/",0.16,0,0,0,0,0,0,0,0,4.5762711864406773,4.5762711864406773]
[348,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Оз 806/250 кВА с заменой КТП на 160 кВА",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.4,"/",0.25,2.4,"/",0.25,6.7118644067796609,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.4,"/",0.16,2.4,"/",0.16,0,0,0,0,0,0,0,0,6.7118644067796609,6.7118644067796609]
[349,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Оз 804/160 кВА с заменой КТП",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,3.5,"/",0.16,3.5,"/",0.16,9.322033898305083,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,3.5,"/",0.16,3.5,"/",0.16,0,0,0,0,0,0,0,0,9.322033898305083,9.322033898305083]
[350,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Оз 807/160 кВА ",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.8,"/",0,0.8,"/",0,1.8983050847457625,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.8,"/",0,0.8,"/",0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.8983050847457625,1.8983050847457625]
[351,"Шенталинский район",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[352,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ш-307/160 кВА с заменой на КТП 250 кВА",null,null,null,null,null,null,4.3,"/",0.16,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,4.3,"/",0.16,13.121186440677967,0,"",0,0,"",0,0,"",0,4.3,"/",0.25,4.3,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,4.3,"/",0.25,0,1.9681779661016949,4.592415254237288,6.5605932203389834,13.121186440677967,0,0,0,0,13.121186440677967]
[353,"Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-3 пс Шентала",null,null,null,null,null,null,4,"/",0,5.2,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,9.1999999999999993,"/",0,24.989830508474576,0,"",0,0,"",0,0,"",0,4,"/",0,4,"/",0,5.2,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,9.1999999999999993,"/",0,0,1.8976271186440681,4.4277966101694917,6.3254237288135604,12.650847457627119,12.338983050847459,0,0,0,24.989830508474576]
[354,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ш 315/160 кВА с заменой на КТП 250 кВА",null,null,null,null,null,null,4.3499999999999996,"/",0.16,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,4.3499999999999996,"/",0.16,13.688983050847455,0,"",0,0,"",0,0,"",0,4.3499999999999996,"/",0.25,4.3499999999999996,"/",0.25,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,4.3499999999999996,"/",0.25,0,2.0533474576271185,4.7911440677966093,6.8444915254237282,13.688983050847455,0,0,0,0,13.688983050847455]
[355,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Ш 114/400 кВА с заменой ЗТП на КТП",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,3.2,"/",0.4,0,"",0,0,"",0,3.2,"/",0.4,8.6101694915254221,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,3.2,"/",0.4,0,"",0,0,"",0,3.2,"/",0.4,0,0,0,0,0,0,8.6101694915254221,0,0,8.6101694915254221]
[356,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ш 205/100 кВА с заменой КТП на 160 кВА",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,2,"/",0.1,0,"",0,0,"",0,2,"/",0.1,5.7627118644067794,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,2,"/",0.16,0,"",0,0,"",0,2,"/",0.16,0,0,0,0,0,0,5.7627118644067794,0,0,5.7627118644067794]
[357,"Реконструкция ВЛ-10 кВ Ш-4 отпайка от опоры №400/32 до КТП Ш 425/160 кВА, отпайка от опоры №400/61 до КТП Ш429/250 кВА, от опоры №400/43 до КТП Ш 427/160 кВА, от опоры №400/65 до КТП Ш 426/250 кВА",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.8,"/",0,0,"",0,2.8,"/",0,6.6440677966101687,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,2.8,"/",0,0,"",0,2.8,"/",0,0,0,0,0,0,0,0,6.6440677966101687,0,6.6440677966101687]
[358,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ш 700/160 кВА с заменой КТП на 100 кВА",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,3.5,"/",0.16,3.5,"/",0.16,9.322033898305083,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,3.5,"/",0.1,3.5,"/",0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,9.322033898305083,9.322033898305083]
[359,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ш 115/160 кВА с заменой КТП на 100 кВА",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.5,"/",0.16,1.5,"/",0.16,3.8644067796610169,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.5,"/",0.1,1.5,"/",0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,3.8644067796610169,3.8644067796610169]
[360,"Спецтехника, реконструкция производственных баз",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,384.48845762711869,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,12.28346186440678,28.661411016949152,40.944872881355934,81.889745762711868,70.822016949152541,73.722033898305099,72.113559322033893,85.941101694915261,384.48845762711869]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["1.2.","Создание систем противоаварийной и режимной автоматики",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[1,"Объект 1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[2,"Объект 2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["…",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["1.3.","Создание систем телемеханики  и связи ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[1,"Объект 1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[2,"Объект 2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["…",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["1.4.","Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[1,"Объект 1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[2,"Объект 2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["…",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["2.","Новое строительство",null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,48.639999999999993,"/",14.16,48.639999999999993,"/",14.16,60.4,"/",8.7200000000000006,63.4,"/",7.2,63.8,"/",7.94,53.8,"/",7.54,290.04000000000002,"/",45.560000000000009,0,56.203916479200004,131.14247178480002,187.34638826400001,374.69277652799997,320.14000000000004,371.51,383.4,353.70000000000005,1803.442776528]
["2.1.","Энергосбережение и повышение энергетической эффективности",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[1,"Объект 1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[2,"Объект 2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["…",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["2.2.","Прочее новое строительство",null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,48.639999999999993,0,14.16,48.639999999999993,0,14.16,60.4,0,8.7200000000000006,63.4,0,7.2,63.8,0,7.94,53.8,0,7.54,290.04000000000002,0,45.560000000000009,0,56.203916479200004,131.14247178480002,187.34638826400001,374.69277652799997,320.14000000000004,371.51,383.4,353.70000000000005,1803.4427765280002]
[1,"Богатовский район",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,null,null,null,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0]
[2,"Строительство внешнего  электроснабжения 204 одноэтажных жилых домов, с. Богатое, ул.Зеленая, Овражная, Газовиков, Дальняя, Безымянная, Крайняя, Спортивная",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,3.69,"/",0.8,3.69,"/",0.8,0.8,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,4.49,"/",0.8,0,2.4740110080000002,5.7726923520000009,8.2467033600000015,16.493406720000003,1.18,0,0,0,17.673406720000003]
[3,"Строительство внешнего  электроснабжения жилого комплекса в с. Беловка",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,null,0,0,"",0,1.1000000000000001,"/",0.63,1.1000000000000001,"/",0.63,1.1000000000000001,"/",0.63,3.3000000000000003,"/",1.8900000000000001,0,0,0,0,0,0,4.6100000000000003,4.5999999999999996,4.5999999999999996,13.81]
[4,"Волжский район",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,null,0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[5,"Строительство схемы внешнего электроснабжения жилых застроек в п. Смышляевка, П. Дубрава, Спутник в Волжском районе",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,null,0,0,"",0,12.8,"/",1.26,12.8,"/",2.4,12.8,"/",2.4,38.400000000000006,"/",6.0600000000000005,0,0,0,0,0,0,54.999999999999993,68,70,193]
[6,"Кошкинский район",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,null,0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[7,"Строительство внешнего электроснабжения 60-ти одноквартирных жилых домов, с. Кошки, ул. им. Самаркина",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0.25,0,"/",0.25,1,"/",0,1,"/",0,0,"",0,0,"",0,2,"/",0.25,0,0.370171368,0.86373319199999998,1.23390456,2.4678091200000001,4.0999999999999996,5.5,0,0,12.06780912]
[8,"Строительство внешнего электроснабжения Ледового дворца, с. Кошки, ул. Парковая",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,null,0,0.5,"/",0.32,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.5,"/",0.32,0,0,0,0,0,4.2,0,0,0,4.2]
[9,"г.о. Кинель",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,null,0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[10,"Строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в районе улиц Перспективная и 27 Партсъезда",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,7.5,"/",1.5,7.5,"/",1.5,4.4000000000000004,"/",1.26,4.4000000000000004,"/",1.26,4.4000000000000004,"/",1.26,0,"/",1.26,20.700000000000003,"/",6.5399999999999991,0,7.5452239800000003,17.605522619999999,25.150746600000002,50.301493199999996,49,54.999999999999993,60,45,259.30149319999998]
[11,"Красноярский район",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[12,"Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в  п. Мирный",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.9,"/",0.25,0.9,"/",0.25,2,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.9,"/",0.25,0,0.74318546399999996,1.7340994159999998,2.47728488,4.95456976,7,0,0,0,11.95456976]
[13,"Строительство внешнего электроснабжения Физкультурного комплекса в с. Красный Яр",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,null,0,0,"",0,1.3,"/",0.4,1.3,"/",0.4,0,"",0,2.6,"/",0.8,0,0,0,0,0,0,7.2000000000000011,8,0,15.200000000000001]
[14,"г.о. Новокуйбышевск",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,null,0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[15,"Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в г.о.Новокуйбышевск, в районе ж/д по ул.Свердлова, 25А",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.2,"/",0.25,1.2,"/",0.25,1.5,"/",1.6,0.7,"/",0,0.7,"/",0,0.7,"/",0,4.8000000000000007,"/",1.85,0,0.96813712799999996,2.258986632,3.22712376,6.45424752,4.8,4.8,4.8,4.8,25.654247520000002]
[16,"Строительство внешнего электроснабжения ФОК с ледовой ареной в г.о.Новокуйбышевск, по ул.Чернышевского",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,null,null,null,1.8,"/",1.26,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.8,"/",1.26,0,0,0,0,0,6.2,0,0,0,6.2]
[17,"г.о. Отрадный",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[18,"Строительство внешнего электроснабжения индивидуальной жилой застройки в юговосточной части г. Отрадный",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1,"/",0.5,1,"/",0.5,1,"/",0.63,0.9,"/",0,0.9,"/",0,0.9,"/",0,4.7,"/",1.1299999999999999,0,0.81864434399999997,1.9101701359999999,2.72881448,5.4576289599999992,5,5.2,5.5,6.1,27.257628959999998]
[19,"Строительство внешнего электроснабжения Жилищно-коммунальной застройки ул. Ленина в г.о. Отрадный (район ул.Мичурина)",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0.7,"/",0.4,0.7,"/",0.4,0.7,"/",0,0.1,"/",0.4,0,"",0,0,"",0,1.5,"/",0.8,0,0.69905152800000003,1.631120232,2.3301717600000003,4.6603435199999996,5.2,4.0999999999999996,0,0,13.96034352]
[20,"г.о. Самара",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,null,0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[21,"Строительство объектовэлектросетевого комплекса г.о. Самара для подключения дополнительных нагрузок",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,8.6,"/",4,8.6,"/",4,9.3000000000000007,"/",0,9.6,"/",0,10.1,"/",0,9.8000000000000007,"/",0,47.400000000000006,"/",4,0,18.234974923200003,42.548274820800003,60.78324974400001,121.56649948800001,123.86,125.60000000000001,124,125.99999999999999,621.02649948800001]
[22,"Строительство схемы внешнего электроснабжения объектов социального и коммунально-бытового назначения в границах ул. Ленинская, Вилоновская, Урицкого, Мечникова Железнодорожного и Ленинского районов.",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,5,"/",1.6,5,"/",1.6,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,5,null,1.6,0,6.581650992000001,15.357185648000003,21.938836640000005,43.87767328000001,0,0,0,0,43.87767328000001]
[23,"Строительство БКТП 2х630кВА",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",1.26,0,"/",1.26,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",1.26,0,1.593148872,3.7173473679999995,5.31049624,10.620992479999998,0,0,0,0,10.620992479999998]
[24,"Строительство БКТП 2х1000; 2х630кВА",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,null,0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,null,0,0,0,0,0,0,21,21.2,21.5,22.1,85.800000000000011]
[25,"г.о. Сызрань",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[26,"Строительство объектовэлектросетевого комплекса г.о. Сызрань для подключения дополнительных нагрузок",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,17,"/",1.9,17,"/",1.9,28,"/",1,28,"/",1,29,"/",1,25,"/",1,127,"/",5.9,0,13.283409384,30.994621895999998,44.27803128,88.556062560000001,51,51.3,52,52.1,294.95606256000002]
[27,"Сергиевский район",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[28,"Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек в п. Суходол",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,"/",0.25,1,"/",0.25,1,"/",0.25,1.5,"/",0.25,1.5,"/",0.25,1.5,"/",0.25,6.5,"/",1.25,0,0.81864434399999997,1.9101701359999999,2.72881448,5.4576289599999992,3.1,5,5,5,23.557628959999999]
[29,"г.о. Чапаевск",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[30,"Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек, г. Чапаевск, ул.К.Маркса, Рабочая, Октябрьская, Ватутина, Молодогвардейская, Черняховского",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0.8,0,"/",0.8,1.4,"/",0.4,0,"",0,0,"",0,0,"",0,1.4,"/",1.2000000000000002,0,0.740342736,1.727466384,2.4678091200000001,4.9356182400000002,4.5,0,0,0,9.4356182400000002]
["…","Строительство внешнего электроснабжения завода по изготовлению сухих строительных смесей, г. Чапаевск, район автодороги Самара-Волгоград",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,2.0499999999999998,"/",0.4,2.0499999999999998,"/",0.4,7,"/",2,2,"/",2,2,"/",2,2,"/",2,15.05,"/",8.4,0,1.3333204079999998,3.1110809519999996,4.4444013599999996,8.8888027199999993,30,27,30,18,113.88880272]
[null,"Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы",null,null,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,null,null,null,null,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"/",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[1,"Объект 1"]
[2,"Объект 2"]
["…"]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Директор по развитию ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Розенцвайг Е. А."]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Технический директор",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Кучканов А. Д."]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Директор по экономике и финансам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Кириллов Ю.А."]