## План ввода основ. ср-в (hidden)
План ввода основных средств АО "Самарская сетевая компания" на период реализации инвестиционной программы 2017-2021 гг.
Утверждаю
Генеральный директор АО "ССК"
Мухаметшин В. С.
__________________
«___»_______________ 2016 года
М.П.
№ | Наименование объекта | План вводимой мощности в 2017-2021 гг. на основные фонды
|  | 2017 |  | План I кв. |  | План II кв. |  | План III кв. |  | План IV кв. |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2017 | План I кв. | План II кв. | План III кв. | План IV кв. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 3204.0045
|  | МВА | Км | МВА | Км | МВА | Км | МВА | Км | МВА | Км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | млн. руб. (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| ВСЕГО | 47.4 | 364.1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 364.1743 | 93.28 | 447.91 | 188.369 | 398.96 | 111.07 | 371.545 | 133.39 | 383.29 | 2268.3466 | 0 | 340.252 | 793.9213 | 1134.1733 | 3173.5054 | 3286.1913 | 3428.9407 | 3594.0085
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 39.55 | 327.8243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.55 | 327.8243 | 86.45 | 404.21 | 185.119 | 367.46 | 109.79 | 366.045 | 131.14 | 378.89 | 2044.8148 | 0 | 306.7222 | 715.6852 | 1022.4074 | 3038.0644 | 3204.0062 | 3379.0661 | 3563.7475
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 39.55 | 327.8243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.55 | 327.8243 | 86.45 | 404.21 | 185.119 | 367.46 | 109.79 | 366.045 | 131.14 | 378.89 | 1807.7148 | 0 | 271.1572 | 632.7002 | 903.8574 | 2968.1661 | 3131.278 | 3292.7271 | 3472.739
1 | Алексеевский район | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 2109/160 кВА с заменой КТП | 0.16 | 2.81 | [6 empty] | 0.16 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.722 |  | 1.3083 | 3.0527 | 4.361 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 216/250 кВА с заменой КТП | 0.25 | 4.52 | [6 empty] | 0.25 | 4.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3593 |  | 2.0039 | 4.6758 | 6.6797 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 207/250 кВА с заменой КТП | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.25 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.5729 | 0 | 0 | 0
5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 203/250 кВА с заменой КТП | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.25 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12.0983 | 0 | 0 | 0
6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 2101/160 кВА с заменой КТП | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9458 | 0 | 0
7 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 217/400 кВА с заменой КТП | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3254 | 0 | 0
8 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 2003/400 кВА с заменой КТП | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.035 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4729 | 0
9 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 2110/160 кВА с заменой КТП | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 1.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8136
10 | Больше-Черниговский район | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1205/400 кВА с заменой КТП | 0.4 | 1.68 | [6 empty] | 0.4 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9119 |  | 0.88678 | 2.0692 | 2.9559 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1204/400 кВА с заменой КТП | 0.4 | 0.7 | [6 empty] | 0.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2542 |  | 0.48814 | 1.139 | 1.6271 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 415/250 кВА с заменой КТП | 0.25 | 0.8 | [6 empty] | 0.25 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2712 |  | 0.49068 | 1.1449 | 1.6356 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1206/160 кВА с заменой КТП | 0.16 | 2.2 | [6 empty] | 0.16 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0678 |  | 1.0602 | 2.4737 | 3.5339 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1202/250 кВА с заменой КТП | 0.25 | 1.05 | [6 empty] | 0.25 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9492 |  | 0.59237 | 1.3822 | 1.9746 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 709/250 кВА с заменой КТП | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.25 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.0136 | 0 | 0 | 0
17 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 501/320 кВА с заменой КТП | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.32 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.0136 | 0 | 0 | 0
18 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 809/100 кВА с заменой КТП | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2441 | 0 | 0
19 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 201/400 кВА с заменой КТП | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8136 | 0 | 0
20 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 109/400 кВА с заменой КТП | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9119 | 0 | 0
21 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 905/400 кВА с заменой КТП | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.861 | 0 | 0
22 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 114/400 кВА с заменой КТП | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.72 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7254 | 0
23 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 407/400 кВА с заменой КТП | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.52 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2508 | 0
24 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 122/400 кВА с заменой КТП | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2508
25 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 906/250 кВА с заменой КТП | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.85 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1525
26 | Волжский район | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Повышение надежности энергоснабжения п.г.т. Петра-Дубрава | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 12.8 | 24 | 12.8 | 26.3 | 12.8 | 28 | 12.8 | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 240 | 263 | 279.661 | 300
28 | Реконструкция, инфраструктуры объектов электрохозяйства в г.о. Самара в целях обеспечения надежности ЭС объектов Южный город, Заречье в Волжском районе | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | 63 | 12 | 70.2 | 12 | 70.2 | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 172 | 290 | 346.0169 | 380
29 | Повышение надежности энергоснабжения электросетевого района с. Лопатино | 0 | 13.4 | [6 empty] | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2288 |  | 6.1843 | 14.4301 | 20.6144 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Реконструкция ЗТП КУР 2010/2х100 кВА с заменой трансформаторов на 400 кВА | 0.8 | 0 | [6 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.661 |  | 0.69915 | 1.6314 | 2.3305 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП Кур 906/400 кВА с заменой в ЗТП РУ-0,4 кВ | 0 | 1.1 | [6 empty] | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6186 |  | 0.5428 | 1.2665 | 1.8093 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП Кур 901/250 кВА с заменой в ЗТП РУ-0,4 кВ | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3475 |  | 0.50212 | 1.1716 | 1.6737 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 402/400 кВА с заменой КТП | 0.4 | 1 | [6 empty] | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0678 |  | 0.61017 | 1.4237 | 2.0339 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 605/250 кВА с заменой КТП | 0.25 | 2.65 | [6 empty] | 0.25 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2881 |  | 1.2432 | 2.9008 | 4.1441 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП Кур 906/400 кВА с заменой ЗТП на КТП | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.4 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.0339 | 0 | 0 | 0
36 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП Кур 901/250 кВА с заменой ЗТП на КТП | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.25 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.339 | 0 | 0 | 0
37 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 402/400 кВА | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.3729 | 0 | 0 | 0
38 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-8 отпайка к КТП Пм 802/100 кВА с заменой КТП | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.1 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.322 | 0 | 0 | 0
39 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП Л 2502/320 кВА | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.661 | 0 | 0 | 0
40 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 211/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА. | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.5763 | 0 | 0 | 0
41 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 213 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.2712 | 0 | 0 | 0
42 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 106/400 кВА с заменой КТП | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6102 | 0 | 0
43 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-30 ПС Овощная отпайка до КТП Ов 3008/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8712 | 0 | 0
44 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-1 отпайка до КТП Пм 102/250 кВА с заменой КТП | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1593 | 0 | 0
45 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 215 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7966 | 0 | 0
46 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 218 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8983 | 0 | 0
47 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 304/400 кВА с заменой КТП | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2881 | 0
48 | Елховский район | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КМ 810/100 кВА с заменой КТП | 0.1 | 0.92 | [6 empty] | 0.1 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5969 |  | 0.53954 | 1.2589 | 1.7985 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Елх 405/400 кВА с заменой КТП | 0.4 | 0.6 | [6 empty] | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9831 |  | 0.44746 | 1.0441 | 1.4915 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Елх 713/400 кВА с заменой КТП | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.4 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.5356 | 0 | 0 | 0
52 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Елх 403/160 кВА с заменой КТП | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.16 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.1559 | 0 | 0 | 0
53 | Кинель-Черкасский район | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ч 1704/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | 0.4 | 8.2 | [6 empty] | 0.4 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5932 |  | 3.539 | 8.2576 | 11.7966 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Сад-Г 507/250 кВА с заменой КТП | 0.25 | 2 | [6 empty] | 0.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5254 |  | 0.97881 | 2.2839 | 3.2627 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Ку 1316/400кВА с заменой КТП | 0.4 | 1.6 | [6 empty] | 0.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6949 |  | 0.85424 | 1.9932 | 2.8475 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Ч 405/400 кВА с заменой ЗТП на КТП 400кВА | 0.4 | 4.32 | [6 empty] | 0.4 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0712 |  | 1.9607 | 4.5749 | 6.5356 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ку 1309/250 кВА | 0 | 6 | [6 empty] | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2712 |  | 2.4407 | 5.6949 | 8.1356 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Ч 1703/400 кВА | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18.0339 | 0 | 0 | 0
60 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ч 417/250 кВА | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.0678 | 0 | 0 | 0
61 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ку 1312/250 кВА | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.9322 | 0 | 0 | 0
62 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кр 1906/400 кВА | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.9322 | 0 | 0 | 0
63 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кр 1914/250 кВА | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.7966 | 0 | 0 | 0
64 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кр 1909/400 кВА | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.7966 | 0 | 0 | 0
65 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Сид 305/250 кВА | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0678 | 0 | 0
66 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Сид 316/160 кВА с заменой КТП | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5763 | 0 | 0
67 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Ку 801/250 кВА | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7458 | 0 | 0
68 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Ку 802/250 кВА с заменой трансформатора | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3898 | 0 | 0
69 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Ку 803/250 кВА | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8475 | 0 | 0
70 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ку 703/250 кВА с заменой КТП | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8644 | 0 | 0
71 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ч 112/400 кВА с заменой КТП | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5593 | 0
72 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ч 1701/160 кВА | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7458 | 0
73 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ч 303/400 кВА | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6949 | 0
74 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Ку 1601/160 кВА с заменой трансформатора на 250 кВА | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3898
75 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ЗТП Ку 1602/2х250 кВА | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0339
76 | Реконструкция ВКЛ-0,4 кВ от ЗТП Ку 1603/630 кВА | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7797
77 | Кинельский район | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Реконструкция электроснабжения г.о.Кинель | 0 | 27.5 | [6 empty] | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5763 |  | 11.1864 | 26.1017 | 37.2881 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-6 | 0 | 1.87 | [6 empty] | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0712 |  | 0.76068 | 1.7749 | 2.5356 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Алк 54/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | 0.4 | 1.8 | [6 empty] | 0.4 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2373 |  | 0.93559 | 2.1831 | 3.1186 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Алк 30/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | 0.4 | 1.45 | [6 empty] | 0.4 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0339 |  | 0.75508 | 1.7619 | 2.5169 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Шев 208/250 кВА | 0 | 2.22 | [6 empty] | 0 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0203 |  | 0.90305 | 2.1071 | 3.0102 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП Кр 903/100 кВА с заменой КТП | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.1 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.9831 | 0 | 0 | 0
84 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП 704/250 кВА с заменой КТП | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.3898 | 0 | 0 | 0
85 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 210/160 кВА | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.4407 | 0 | 0 | 0
86 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Алк 90/160 кВА с заменой КТП | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3898 | 0 | 0
87 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Алк 91/160 кВА с заменой КТП | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5593 | 0 | 0
88 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Ком 2007/400 кВА | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7458 | 0 | 0
89 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Тур 717/160 кВА с заменой КТП | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.86 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0576 | 0
90 | Клявлинский район | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Реконструкция элекстроснабжения ст. Клявлино | 0.9 | 6.35 | [6 empty] | 0.9 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7797 |  | 3.1169 | 7.2729 | 10.3898 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 1207/250 кВА | 0 | 1.5 | [6 empty] | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0678 |  | 0.61017 | 1.4237 | 2.0339 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 416/100 кВА с заменой КТП | 0.1 | 2.1 | [6 empty] | 0.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7966 |  | 1.0195 | 2.3788 | 3.3983 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 421/160 кВА с заменой КТП | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.16 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.3729 | 0 | 0 | 0
95 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 1404/160 кВА с заменой КТП | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.16 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.3729 | 0 | 0 | 0
96 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 1412/100 кВА | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.2237 | 0 | 0 | 0
97 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 1411/160 кВА | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.9831 | 0 | 0 | 0
98 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП ЕЛЗ 401/100 кВА | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.1864 | 0 | 0 | 0
99 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ1407/250 кВА с заменой КТП | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5559 | 0 | 0
100 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ422/160 кВА с заменой КТП | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8136 | 0 | 0
101 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ1408/160 кВА с заменой КТП | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4746 | 0 | 0
102 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ1017/400 кВА с заменой КТП | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6271 | 0 | 0
103 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ1027/160 кВА с заменой КТП | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.939 | 0 | 0
104 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП ЧКЛ 703/100 кВА с заменой КТП | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4068 | 0
105 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП ЧКЛ 705/160 кВА с заменой КТП | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.65 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5593 | 0
106 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП ЧКЛ 707/160 кВА с заменой КТП | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.98 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3424
107 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП ЧКЛ 708/100 кВА с заменой КТП | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3.03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2068
108 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 818/160 кВА с заменой КТП | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 1.52 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6237
109 | Кошкинский район | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Реконструкция ВЛ-10 кВ КШК-11 | 0 | 3.47 | [6 empty] | 0 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4102 |  | 1.4115 | 3.2936 | 4.7051 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 709/250 кВА с заменой КТП | 0.25 | 1.9 | [6 empty] | 0.25 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3051 |  | 0.94576 | 2.2068 | 3.1525 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 1109/400 кВА с заменой КТП | 0.4 | 2.24 | [6 empty] | 0.4 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4305 |  | 1.1146 | 2.6007 | 3.7153 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 511/100 кВА с заменой КТП на 160 кВА | 0.16 | 2.68 | [6 empty] | 0.16 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3695 |  | 1.2554 | 2.9293 | 4.1847 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 1103/400 кВА с заменой КТП | 0.4 | 2.03 | [6 empty] | 0.4 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.861 |  | 1.0292 | 2.4014 | 3.4305 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | Реконструкция ВКЛ-0,4 кВ от ЗТП НАД 1102/2х400 кВА с заменой ЗТП на КТП 400 кВА | 0.4 | 1.85 | [6 empty] | 0.4 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7034 |  | 1.0055 | 2.3462 | 3.3517 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП КШК102/320 кВА с заменой ЗТП на КТП 400 кВА | 0.4 | 0.7 | [6 empty] | 0.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2542 |  | 0.48814 | 1.139 | 1.6271 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП САД 709/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | 0.25 | 1.3 | [6 empty] | 0.25 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6271 |  | 0.69407 | 1.6195 | 2.3136 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 109/160 с заменой ЗТП на КТП 160 кВА | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.16 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.9661 | 0 | 0 | 0
119 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 1115/250 с заменой КТП | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.25 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.8644 | 0 | 0 | 0
120 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 1113/250 кВА с заменой КТП | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.25 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.6271 | 0 | 0 | 0
121 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 504/160 с заменой КТП на 250 кВА | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.25 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.9492 | 0 | 0 | 0
122 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КРМ 502/100 кВА с заменой КТП на 63 кВА | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4915 | 0 | 0
123 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 1204/63 кВА с переносом и заменой на КТП | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4915 | 0 | 0
124 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП САД 703/400 кВА с заменой КТП на 400 кВА | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2542 | 0 | 0
125 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП НБК 117/160 кВА с заменой КТП на 63 кВА | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2034 | 0 | 0
126 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП КШК 1301/400*2 с заменой ЗТП на КТП 400*2 кВА | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.75 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7966 | 0
127 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 506/250 кВА с заменой КТП | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 2.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4237
128 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 908/100 кВА с заменой КТП на 250 кВА | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4915
129 | Красноармейский район | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС В.Гай | 0 | 1.2 | [6 empty] | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2542 |  | 0.48814 | 1.139 | 1.6271 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Колдыбань | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.49831 | 0 | 0 | 0
132 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС В.Гай | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.71186 | 0 | 0 | 0
133 | Красноярский район | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | Реконструкция ВЛ-6 кВ в п. Новосемейкино | 0 | 0.3 | [6 empty] | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6949 |  | 0.25424 | 0.59322 | 0.84746 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | Реконструкция Ф Кур-21 | 0 | 2.5 | [6 empty] | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |  | 2.25 | 5.25 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кяр 614/250 кВА и Кяр 613/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | 0.8 | 7 | [6 empty] | 0.8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6949 |  | 3.2542 | 7.5932 | 10.8475 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кяр 613/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | 0.4 | 2.9 | [6 empty] | 0.4 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2203 |  | 1.3831 | 3.2271 | 4.6102 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кяр 314/400 кВА с заменой КТП | 0.4 | 3 | [6 empty] | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4915 |  | 1.4237 | 3.322 | 4.7458 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП НБ 702/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | 0.4 | 5 | [6 empty] | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9153 |  | 2.2373 | 5.2203 | 7.4576 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП РЦ 1101/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА и установкой дополнительной КТП 250 кВА | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.65 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16.2712 | 0 | 0 | 0
141 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП НБ 1604/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.7627 | 0 | 0 | 0
142 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кяр 407/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.7627 | 0 | 0 | 0
143 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП РЦ 1113/320 кВА с заменой КТП на 400 кВА | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.1356 | 0 | 0 | 0
144 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП ДСК 6034/2х320 кВА | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7458 | 0 | 0
145 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП НБ 701/100 кВА с заменой КТП на 160 кВА | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7627 | 0 | 0
146 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП РЦ 3101/2х400 кВА с заменой КТП на 630 кВА и установкой дополнительной КТП 250 кВА | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.322 | 0 | 0
147 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП НБ 714/250 кВА с заменой КТП | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7627 | 0
148 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Рак 802/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1356
149 | Пестравский район | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС Пестравка | 0 | 12.6 | [6 empty] | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1695 |  | 5.1254 | 11.9593 | 17.0847 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 420/160 кВА с заменой КТП | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.16 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.2881 | 0 | 0 | 0
152 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 507/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.25 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.8983 | 0 | 0 | 0
153 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 509/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6949 | 0 | 0
154 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Мт 102/250 кВА с заменой КТП | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9153 | 0 | 0
155 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 508/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6102 | 0
156 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Мр 512/160 кВА с заменой КТП на 400 кВА | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9153
157 | Приволжский район | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Пр 222/160 кВА с заменой ЗТП на КТП 250 кВА | 0.25 | 1.65 | [6 empty] | 0.25 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5763 |  | 0.83644 | 1.9517 | 2.7881 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 202/250 кВА с заменой КТП | 0.25 | 1.45 | [6 empty] | 0.25 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0339 |  | 0.75508 | 1.7619 | 2.5169 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 205/250 кВА с заменой КТП | 0.25 | 2.61 | [6 empty] | 0.25 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1797 |  | 1.2269 | 2.8629 | 4.0898 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Об 1208/160 кВА с заменой КТП | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.16 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.4102 | 0 | 0 | 0
162 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ек 111/100 кВА с заменой КТП | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.1525 | 0 | 0 | 0
163 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Нсп 502/160 кВА с заменой КТП | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5797 | 0 | 0
164 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Пр 222/160 кВА с заменой КТП | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9085 | 0 | 0
165 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Об 1213-813/2х250 кВА с заменой КТП | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8644 | 0
166 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Об 1211-811/250 кВА с заменой КТП | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 2.34 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5695
167 | г.Самара | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | Электроснабжение инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара (в районе радиоцентра №3), в т.ч. I, II, III, IV этап | 9.26 | 11.08 | [6 empty] | 9.26 | 11.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.8424 |  | 57.7264 | 134.6948 | 192.4212 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП 6096 до КТПН 6036 с переводом ТП 6124 на 10 кВ" г.о. Самара ул. Ташкентская, Московское шоссе | 0 | 1.05 | [6 empty] | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5288 |  | 8.3293 | 19.4351 | 27.7644 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | Электроснабжение объектов в районе улиц Ташкентская, Демократическая, Московское шоссе г.о. Самара | 0 | 16.14 | [6 empty] | 0 | 16.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.6949 |  | 13.0042 | 30.3432 | 43.3475 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | Реконструкция ТП-1875 г.о. Самара | 1.26 | 0 | [6 empty] | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5866 |  | 1.138 | 2.6553 | 3.7933 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | Реконструкция ТП-2092 г.о. Самара | 1.26 | 0 | [6 empty] | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0173 |  | 0.45259 | 1.056 | 1.5086 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | Реконструкция РП-129 г.о. Самара | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4637 |  | 4.5696 | 10.6623 | 15.2319 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | Реконструкция ТП-4641 г.о. Самара | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3031 |  | 0.19546 | 0.45607 | 0.65153 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | Реконструкция ТП-2522 г.о. Самара | 1.26 | 0 | [6 empty] | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3789 |  | 1.7068 | 3.9826 | 5.6895 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | Реконструкция КТП-3058 с заменой на ГКТП 400/10,5/0,4 кВ г.о. Самара | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5617 |  | 0.83426 | 1.9466 | 2.7809 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | Реконструкция ТП-1440 г.о. Самара | 2 | 0 | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5902 |  | 0.38854 | 0.90658 | 1.2951 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | Энергоснабжение электросетевого комплекса по ул. Мориса Тореза г.о. Самара | 0 | 0.1 | [6 empty] | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50847 |  | 0.076271 | 0.17797 | 0.25424 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | Энергоснабжение электросетевого комплекса по ул. Мяги г.о. Самара | 0 | 0.23 | [6 empty] | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4407 |  | 0.2161 | 0.50424 | 0.72034 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | Энергоснабжение электросетевого комплексса по ул. Партизанская г.о. Самара | 0 | 0.3 | [6 empty] | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8644 |  | 0.27966 | 0.65254 | 0.9322 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | Реконструкция электроснабжения г.о.Самара | 0 | 11.8 | [6 empty] | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |  | 9 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | Реконструкция сетей в Ленинском р-не г.о. Самара | 2 | 2.5 | [6 empty] | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |  | 10.5 | 24.5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | ПИР Котельная в Куйбышевском р-не г.о. Самара | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 1.5 | 3.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | ПИР ПС "Кряж" | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |  | 15.75 | 36.75 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | Повышение надежности энергоснабжения г. Самара | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 57.5 | 0 | 61 | 0 | 67 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 635 | 540 | 560 | 628.9831
186 | Реконструкция существующей инфраструктуры объектов электрохозяйства в г.о. Самара, в целях обеспечения надежности ЭС спортивного комплексак ЧМ-2018 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 33.6 | 28 | 13.6 | 54 | 23.8 | 34 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 139 | 320 | 485 | 350
187 | Реконструкция инфраструктуры объектов электрохозяйства в г.о. Самара в целях обеспечения надежности ЭС жилой застройки в районе площадки ЗИМ | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 2.4 | 48.69 | 2.4 | 48.09 | 2.4 | 23.11 | 7.2 | 41.97 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 257.339 | 266.6405 | 116.1017 | 298.661
188 | Реконструкция инфраструктуры объектов электрхозяйства в г.о. Самара, в целях обеспечения надежности ЭС жилой застройке в районе ул.Комсомольской, ул.М.Горького, ул.Крупской, ул. Кутякова на берегу р.Волга | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 18 | 6 | 26 | 6 | 28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 180 | 255 | 300
189 | Реконструкция объектов элктрохозяйства в г.о. Самара, в целях обеспечения надежности ЭС объектов в границах ул. Ив.Булкина, Блюхера Энтузиастов и К.Маркса | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 85
190 | Реконструкция инфраструктуры объектов элтрохозяйства в г.о. Самара , в целях обеспечения надежности ЭС объектов в границах ул. Дыбенко, Авроры, Энтузиастов и Луч. пер. | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 75
191 | Сергиевский район | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ОБШ-1 | 0 | 5.1 | [6 empty] | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8305 |  | 2.0746 | 4.8407 | 6.9153 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СВ9 от ЦРП-10 кВ | 0 | 9.31 | [6 empty] | 0 | 9.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2475 |  | 3.7871 | 8.8366 | 12.6237 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРГ 205/160 кВА | 0 | 3.1 | [6 empty] | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4068 |  | 1.261 | 2.9424 | 4.2034 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СВД 4207/160 кВА | 0 | 3.82 | [6 empty] | 0 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3593 |  | 1.5539 | 3.6258 | 5.1797 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СВ 907/400 кВА | 0 | 5.05 | [6 empty] | 0 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6949 |  | 2.0542 | 4.7932 | 6.8475 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРГ 204/160 кВА | 0 | 3.05 | [6 empty] | 0 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2712 |  | 1.2407 | 2.8949 | 4.1356 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ФНС 702/400 кВА | 0 | 5.775 | [6 empty] | 0 | 5.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.661 |  | 2.3492 | 5.4814 | 7.8305 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | Ставропольский район | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Хщ 1902/400 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250 кВА | 0.65 | 5.1 | [6 empty] | 0.65 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2881 |  | 2.4432 | 5.7008 | 8.1441 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП С 2512/250 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250 кВА | 0.5 | 2.6 | [6 empty] | 0.5 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2542 |  | 1.3881 | 3.239 | 4.6271 | 0 | 0 | 0 | 0
202 | г.Сызрань | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | Реконструкция электроснабжения г.о. Сызрань | 1.72 | 11.76 | [6 empty] | 1.72 | 11.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9593 |  | 6.1439 | 14.3358 | 20.4797 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-НК 26.03 с заменой КТП | 0.25 | 4.52 | [6 empty] | 0.25 | 4.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3593 |  | 2.0039 | 4.6758 | 6.6797 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-74/250 кВА с заменой КТП | 0.25 | 1.3 | [6 empty] | 0.25 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6271 |  | 0.69407 | 1.6195 | 2.3136 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-31/250 кВА с заменой КТП | 0.25 | 4.8 | [6 empty] | 0.25 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1186 |  | 2.1178 | 4.9415 | 7.0593 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-ПБ 510/250 кВА с заменой КТП | 0.25 | 4.09 | [6 empty] | 0.25 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1932 |  | 1.829 | 4.2676 | 6.0966 | 0 | 0 | 0 | 0
208 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-НК 16.04 с заменой КТП | 0.25 | 3 | [6 empty] | 0.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2373 |  | 1.3856 | 3.2331 | 4.6186 | 0 | 0 | 0 | 0
209 | Повышение надежности энергоснабжения г. Сызрань | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 41 | 0 | 45 | 0 | 46 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 270 | 396.6102 | 428.5593 | 438.0508
210 | г.Тольятти | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
211 | Реконструкция электроснабжения г.о. Тольятти | 0 | 18.0293 | [6 empty] | 0 | 18.0293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.6739 |  | 13.7511 | 32.0859 | 45.837 | 0 | 0 | 0 | 0
212 | Реконструкция электроснабжения с. Тимофеевка | 0 | 12 | [6 empty] | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8475 |  | 7.6271 | 17.7966 | 25.4237 | 0 | 0 | 0 | 0
213 | Повышение надежности энергоснабжения г. Тольятти | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 55.5 | 0 | 41 | 0 | 50 | 0 | 56 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 488 | 382.7087 | 470 | 529.8305
214 | Реконструкция КЛ 110кВ от ГПП-2000000 до ГПП-3000000 для повышения надежности электроснабжения Автозаводского района г.о. Тольятти | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0
215 | Реконструкция ГПП-4000000 110/10кВ с заменой силовых трансформаторов на 2х63мВА | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37 | 106 | 0 | 0
216 | Реконструкция ГПП-2000000 со строительством блочного КРУ-10кВ модульного типа | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
217 | Реконструкция системы электроснабжения 7 квартала от ГПП-1000000 до РП-2080700 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0
218 | Реконструкция РП-10кВ, КЛ-10кв от ГПП-1000000 для электроснабжения застройки по Московскому проспекту | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0
219 | Реконструкция КЛ-110кВ от ГПП-1000000 до ГПП-2000000 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 178.9831 | 0
220 | Реконструкция РП-10кВ и КЛ-10кВ от ГПП-2000000 для электроснабжения застройки вдоль набережной Автозаводского р-на | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0
221 | г.Чапаевск | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | Реконструкция КЛ-6кВ Ф-"Насосная 2" | 0 | 0.7 | [6 empty] | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6271 |  | 1.1441 | 2.6695 | 3.8136 | 0 | 0 | 0 | 0
223 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ЗТП Х5", с реконструкцией ЗТП "Х5" | 0.8 | 4.5 | [6 empty] | 0.8 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1542 |  | 5.2731 | 12.304 | 17.5771 | 0 | 0 | 0 | 0
224 | Реконструкция КЛ-10кВ от ЦРП-1 | 0 | 4 | [6 empty] | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2542 |  | 2.2881 | 5.339 | 7.6271 | 13.5593 | 0 | 0 | 0
225 | Реконструкция ТП "Насосная-1" | 2 | 0 | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3898 |  | 0.50847 | 1.1864 | 1.6949 | 0 | 0 | 0 | 0
226 | Реконструкция ТП "Насосная-2" | 2 | 0 | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3898 |  | 0.50847 | 1.1864 | 1.6949 | 0 | 0 | 0 | 0
227 | Реконструкция ТП "Строительная-4" | 0.5 | 0 | [6 empty] | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3898 |  | 0.50847 | 1.1864 | 1.6949 | 6.3559 | 0 | 0 | 0
228 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП"Строительная4" | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8644 | 0 | 0
229 | Реконструкция КЛ-6кВ от ГПП-1 ВПХ | 0 | 5 | [6 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0678 |  | 2.8602 | 6.6737 | 9.5339 | 0 | 16.9492 | 0 | 0
230 | Челно-Вершинский район | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
231 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Б 416/100 кВА с заменой КТП | 0.1 | 2.2 | [6 empty] | 0.1 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0678 |  | 1.0602 | 2.4737 | 3.5339 | 0 | 0 | 0 | 0
232 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 112/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | 0.25 | 2.7 | [6 empty] | 0.25 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4576 |  | 1.2686 | 2.9602 | 4.2288 | 0 | 0 | 0 | 0
233 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 1101/160 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 100 кВА для перераспределения нагрузок | 0.26 | 2.6 | [6 empty] | 0.26 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2542 |  | 1.3881 | 3.239 | 4.6271 | 0 | 0 | 0 | 0
234 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 113/250 кВА с заменой КТП | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.25 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.5254 | 0 | 0 | 0
235 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Оз 505/100 кВА с заменой КТП | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.1 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.661 | 0 | 0 | 0
236 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Оз 510/250 кВА с заменой КТП на 160 кВА | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.16 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.7119 | 0 | 0 | 0
237 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Оз 504/60 кВА с заменой КТП на 100 кВА | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.8644 | 0 | 0 | 0
238 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 1004/250 кВА с заменой КТП | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2881 | 0 | 0
239 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Зуб 309/250 кВА с заменой КТП | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0508 | 0 | 0
240 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Зуб 330/100 кВА с заменой КТП | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.678 | 0 | 0
241 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Зуб 335/250 кВА с заменой КТП | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4407 | 0 | 0
242 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Оз 816/160 кВА с заменой КТП | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5763 | 0
243 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Оз 806/250 кВА с заменой КТП на 160 кВА | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 2.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7119 | 0
244 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Оз 804/160 кВА с заменой КТП | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 3.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.322
245 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Оз 807/160 кВА | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8983
246 | Шенталинский район | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
247 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС Шентала | 0 | 2.8 | [6 empty] | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5932 |  | 1.139 | 2.6576 | 3.7966 | 0 | 0 | 0 | 0
248 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Ш 114/400 кВА с заменой ЗТП на КТП | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.6102 | 0 | 0 | 0
249 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ш 205/100 кВА с заменой КТП на 160 кВА | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.7627 | 0 | 0 | 0
250 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ш-4 отпайка от опоры №400/32 до КТП Ш 425/160 кВА, отпайка от опоры №400/61 до КТП Ш429/250 кВА, от опоры №400/43 до КТП Ш 427/160 кВА, от опоры №400/65 до КТП Ш 426/250 кВА | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6441 | 0 | 0
251 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ш 700/160 кВА с заменой КТП на 100 кВА | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.322 | 0
252 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ш 115/160 кВА с заменой КТП на 100 кВА | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8644
253 | Спецтехника, реконструкция производственных баз | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.1 |  | 35.565 | 82.985 | 118.55 | 69.8983 | 72.7282 | 86.339 | 91.0085
… |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Объект 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Объект 2 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Объект 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Объект 2 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Объект 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Объект 2 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Новое строительство | 7.85 | 36.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.85 | 36.35 | 6.83 | 43.7 | 3.25 | 31.5 | 1.28 | 5.5 | 2.25 | 4.4 | 223.5319 | 0 | 33.5298 | 78.2362 | 111.7659 | 135.441 | 82.1851 | 49.8746 | 30.261
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Объект 2 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Прочее новое строительство | 7.85 | 36.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.85 | 36.35 | 6.83 | 43.7 | 3.25 | 31.5 | 1.28 | 5.5 | 2.25 | 4.4 | 223.5319 | 0 | 33.5298 | 78.2362 | 111.7659 | 135.441 | 82.1851 | 49.8746 | 30.261
1 | Богатовский район | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Строительство внешнего электроснабжения 204 одноэтажных жилых домов, с. Богатое, ул.Зеленая, Овражная, Газовиков, Дальняя, Безымянная, Крайняя, Спортивная | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0
3 | Строительство внешнего электроснабжения жилого комплекса в с. Беловка | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0
4 | Кошкинский район | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Строительство внешнего электроснабжения 60-ти одноквартирных жилых домов, с. Кошки, ул. им. Самаркина | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0
6 | Строительство внешнего электроснабжения Ледового дворца, с. Кошки, ул. Парковая | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.32 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0
7 | г.о. Кинель | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в районе улиц Перспективная и 27 Партсъезда | 1.5 | 7.5 | [6 empty] | 1.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2893 |  | 7.5434 | 17.6013 | 25.1446 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Красноярский район | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в п. Мирный | 0.25 | 0.9 | [6 empty] | 0.25 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9546 |  | 0.74319 | 1.7341 | 2.4773 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Строительство внешнего электроснабжения Физкультурного комплекса в с. Красный Яр | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
12 | г.о. Новокуйбышевск | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в г.о.Новокуйбышевск, в районе ж/д по ул.Свердлова, 25А | 0.25 | 1.2 | [6 empty] | 0.25 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 6.4542 |  | 0.96814 | 2.259 | 3.2271 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0
14 | Строительство внешнего электроснабжения ФОК с ледовой ареной в г.о.Новокуйбышевск, по ул.Чернышевского | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 1.26 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0
15 | г.о. Отрадный | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Строительство внешнего электроснабжения индивидуальной жилой застройки в юговосточной части г. Отрадный | 0.5 | 1 | [6 empty] | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 5.4576 |  | 0.81864 | 1.9102 | 2.7288 | 0 | 0 | 5.5 | 6.1
17 | Строительство внешнего электроснабжения Жилищно-коммунальной застройки ул. Ленина в г.о. Отрадный (район ул.Мичурина) | 0.4 | 0.7 | [6 empty] | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6603 |  | 0.69905 | 1.6311 | 2.3302 | 5.2 | 0 | 0 | 0
18 | г.о. Самара | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Строительство схемы внешнего электроснабжения объектов социального и коммунально-бытового назначения в границах ул. Ленинская, Вилоновская, Урицкого, Мечникова Железнодорожного и Ленинского районов. | 1.6 | 5 | [6 empty] | 1.6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8777 |  | 6.5817 | 15.3572 | 21.9388 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Строительство БКТП 2х1000; 2х630кВА | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21.9746 | 0
21 | г.о. Сызрань | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Строительство объектовэлектросетевого комплекса г.о. Сызрань для подключения дополнительных нагрузок | 1.9 | 17 | [6 empty] | 1.9 | 17 | 1 | 28 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.5561 |  | 13.2834 | 30.9946 | 44.278 | 51.161 | 50.4393 | 0 | 0
23 | Сергиевский район | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек в п. Суходол | 0.25 | 1 | [6 empty] | 0.25 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 1.5 | 0.25 | 1.5 | 0.25 | 1.5 | 5.4576 |  | 0.81864 | 1.9102 | 2.7288 | 3.1 | 5 | 5 | 5
25 | г.о. Чапаевск | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек, г. Чапаевск, ул.К.Маркса, Рабочая, Октябрьская, Ватутина, Молодогвардейская, Черняховского | 0.8 | 0 | [6 empty] | 0.8 | 0 | 0.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9356 |  | 0.74034 | 1.7275 | 2.4678 | 4.5 | 0 | 0 | 0
27 | Строительство внешнего электроснабжения завода по изготовлению сухих строительных смесей, г. Чапаевск, район автодороги Самара-Волгоград | 0.4 | 2.05 | [6 empty] | 0.4 | 2.05 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8.8888 |  | 1.3333 | 3.1111 | 4.4444 | 30 | 26.7458 | 0 | 19.161
…
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
|  |  | Директор по развитию | [9 empty] | Розенцвайг Е. А.
|  |  | Технический директор | [9 empty] | Кучканов А. Д.
|  |  | Директор по экономике и финансам | [9 empty] | Кириллов Ю.А.

## приложение 1.1
Приложение № 1.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Перечень инвестиционных проектов АО "Самарская сетевая компания" на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования
2017 - 2021 г.г.
Утверждаю
Генеральный директор АО "ССК"
Мухаметшин В. С.
_____________
«___»______________ 2016 года
М.П.
№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей |  |  |  | год начала сроительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства ** | Остаточная стоимость строительства ** | План финансирования текущего года | Ввод мощностей | [29 empty] | Объем финансирования
[12 empty] | План 2017 года |  |  |  |  | План 2018 года |  |  |  |  | План 2019 года |  |  |  |  | План 2020 года |  |  |  |  | План 2021 года |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | План 2020 года | План 2021 года | Итого без НДС
|  | С/П* | МВт/км/МВА | [5 empty] | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | МВт/км/МВА |  |  |  |  | МВт/км/МВА |  |  |  |  | МВт/км/МВА |  |  |  |  | МВт/км/МВА |  |  |  |  | МВт/км/МВА |  |  |  |  | МВт/км/МВА |  |  |  |  | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ВСЕГО |  | 13.68 | 1965.8793 | / | 573.509 | 7: 18586.1711; 10: 4.57 | / | 364.1743 | / | 47.4 | 4.6 | / | 447.91 | / | 93.28 | 2.03 | / | 398.96 | / | 188.369 | 0.95 | / | 371.545 | / | 111.07 | 1.53 | / | 383.29 | / | 133.39 | 13.68 | / | 1965.8793 | / | 573.509 | 2268.3466 | 3173.5054 | 3286.1913 | 3428.9407 | 3594.0085 | 15750.9925
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 1844.4293 | / | 552.049 | 7: 17971.0448 |  | 327.8243 | / | 39.55 | 0 | / | 404.21 | / | 86.45 | 0 | 0 | 367.46 | / | 185.119 | 0 | 0 | 366.045 | / | 109.79 | 0 | 0 | 378.89 | / | 131.14 | 0 | 0 | 1844.4293 | / | 552.049 | 2044.8148 | 3038.0644 | 3204.0062 | 3379.0661 | 3563.7475 | 15229.699
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | 1844.4293 | / | 552.049 | 7: 17313.6975 |  | 327.8243 | / | 39.55 | 0 | / | 404.21 | / | 86.45 | 0 | 0 | 367.46 | / | 185.119 | 0 | 0 | 366.045 | / | 109.79 | 0 | 0 | 378.89 | / | 131.14 | 0 | 0 | 1844.4293 | / | 552.049 | 1807.7148 | 2968.1661 | 3131.278 | 3292.7271 | 3472.739 | 14672.625
1 | Алексеевский район |  |  | 0 |  | 0 | 5: 0; 6: 0; 7: 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 2109/160 кВА с заменой КТП |  |  | 2.81 |  | 0.16 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 10.292 |  | 2.81 |  | 0.16 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.81 | / | 0.16 | 8.722 |  | 0 | 0 | 0 | 8.722
3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 216/250 кВА с заменой КТП |  |  | 4.52 | / | 0.25 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 15.764 |  | 4.52 | / | 0.25 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 4.52 | / | 0.25 | 13.3593 |  | 0 | 0 | 0 | 13.3593
4 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 207/250 кВА с заменой КТП |  |  | 1.92 | / | 0.25 | 5: 2018; 6: 2018; 7: 6.576 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.92 | / | 0.25 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.92 | / | 0.25 | 0 | 5.5729 | 0 | 0 | 0 | 5.5729
5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 203/250 кВА с заменой КТП |  |  | 4.67 | / | 0.25 | 5: 2018; 6: 2018; 7: 14.276 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4.67 | / | 0.25 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 4.67 | / | 0.25 | 0 | 12.0983 | 0 | 0 | 0 | 12.0983
6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 2101/160 кВА с заменой КТП |  |  | 2.92 | / | 0.16 | 5: 2019; 6: 2019; 7: 9.376 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.92 | / | 0.16 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.92 | / | 0.16 | 0 | 0 | 7.9458 | 0 | 0 | 7.9458
7 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 217/400 кВА с заменой КТП |  |  | 3.08 | / | 0.4 | 5: 2019; 6: 2019; 7: 9.824 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 3.08 | / | 0.4 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 3.08 | / | 0.4 | 0 | 0 | 8.3254 | 0 | 0 | 8.3254
8 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 2003/400 кВА с заменой КТП |  |  | 1.035 | / | 0.4 | 5: 2020; 6: 2020; 7: 4.098 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.035 | / | 0.4 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.035 | / | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3.4729 | 0 | 3.4729
9 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 2110/160 кВА с заменой КТП |  |  | 1.6 | / | 0.16 | 5: 2021; 6: 2021; 7: 5.68 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.6 | / | 0.16 |  |  | 1.6 | / | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8136 | 4.8136
10 | Больше-Черниговский район |  |  | 0 |  | 0 | 5: 0; 6: 0; 7: 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1205/400 кВА с заменой КТП |  |  | 1.68 | / | 0.4 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 6.976 |  | 1.68 | / | 0.4 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.68 | / | 0.4 | 5.9119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9119
12 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1204/400 кВА с заменой КТП |  |  | 0.7 |  | 0.4 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 3.84 |  | 0.7 |  | 0.4 | [22 empty] | 0.7 |  | 0.4 | 3.2542 |  |  |  |  | 3.2542
13 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 415/250 кВА с заменой КТП |  |  | 0.8 |  | 0.25 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 3.86 |  | 0.8 |  | 0.25 | [22 empty] | 0.8 |  | 0.25 | 3.2712 |  |  |  |  | 3.2712
14 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1206/160 кВА с заменой КТП |  |  | 2.2 | / | 0.16 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 8.34 |  | 2.2 | / | 0.16 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.2 | / | 0.16 | 7.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0678
15 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1202/250 кВА с заменой КТП |  |  | 1.05 | / | 0.25 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 4.66 |  | 1.05 | / | 0.25 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.05 | / | 0.25 | 3.9492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9492
16 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 709/250 кВА с заменой КТП |  |  | 0.42 | / | 0.25 | 5: 2018; 6: 2018; 7: 2.376 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.42 | / | 0.25 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.42 | / | 0.25 | 0 | 2.0136 | 0 | 0 | 0 | 2.0136
17 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 501/320 кВА с заменой КТП |  |  | 0.42 | / | 0.32 | 5: 2018; 6: 2018; 7: 2.376 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.42 | / | 0.32 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.42 | / | 0.32 | 0 | 2.0136 | 0 | 0 | 0 | 2.0136
18 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 809/100 кВА с заменой КТП |  |  | 1.36 | / | 0.1 | 5: 2019; 6: 2019; 7: 5.008 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.36 | / | 0.1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.36 | / | 0.1 | 0 | 0 | 4.2441 | 0 | 0 | 4.2441
19 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 201/400 кВА с заменой КТП |  |  | 1.6 | / | 0.4 | 5: 2019; 6: 2019; 7: 5.68 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.6 | / | 0.4 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.6 | / | 0.4 | 0 | 0 | 4.8136 | 0 | 0 | 4.8136
20 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 109/400 кВА с заменой КТП |  |  | 1.22 | / | 0.4 | 5: 2019; 6: 2019; 7: 4.616 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.22 | / | 0.4 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.22 | / | 0.4 | 0 | 0 | 3.9119 | 0 | 0 | 3.9119
21 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 905/400 кВА с заменой КТП |  |  | 1.62 | / | 0.4 | 5: 2019; 6: 2019; 7: 5.736 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.62 | / | 0.4 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.62 | / | 0.4 | 0 | 0 | 4.861 | 0 | 0 | 4.861
22 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 114/400 кВА с заменой КТП |  |  | 0.72 | / | 0.4 | 5: 2020; 6: 2020; 7: 3.216 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.72 | / | 0.4 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.72 | / | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.7254 | 0 | 2.7254
23 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 407/400 кВА с заменой КТП |  |  | 0.52 | / | 0.4 | 5: 2020; 6: 2020; 7: 2.656 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.52 | / | 0.4 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.52 | / | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.2508 | 0 | 2.2508
24 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 122/400 кВА с заменой КТП |  |  | 1.9 | / | 0.4 | 5: 2021; 6: 2021; 7: 2.656 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.9 | / | 0.4 |  |  | 1.9 | / | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2508 | 2.2508
25 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 906/250 кВА с заменой КТП |  |  | 3.85 | / | 0.25 | 5: 2021; 6: 2021; 7: 11.98 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 3.85 | / | 0.25 |  |  | 3.85 | / | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1525 | 10.1525
26 | Волжский район |  |  | 0 |  | 0 | 5: 0; 6: 0; 7: 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Повышение надежности энергоснабжения п.г.т. Петра-Дубрава |  |  | 108.3 | / | 51.2 | 5: 2018; 6: 2018; 7: 1277.54 |  | 0 |  | 0 |  |  | 24 | / | 12.8 |  |  | 26.3 | / | 12.8 |  |  | 28 | / | 12.8 |  |  | 30 | / | 12.8 |  |  | 108.3 | / | 51.2 | 0 | 240 | 263 | 279.661 | 300 | 1082.661
28 | Реконструкция, инфраструктуры объектов электрохозяйства в г.о. Самара в целях обеспечения надежности ЭС объектов Южный город, Заречье в Волжском районе |  |  | 66 | / | 203.4 | 5: 2018; 6: 2018; 7: 1401.86 |  | 0 |  | 0 |  |  | 12 | / | 0 |  |  | 12 | / | 63 |  |  | 12 | / | 70.2 |  |  | 30 | / | 70.2 |  |  | 66 | / | 203.4 | 0 | 172 | 290 | 346.0169 | 380 | 1188.0169
29 | Повышение надежности энергоснабжения электросетевого района с. Лопатино |  |  | 13.4 | / | 0 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 48.65 |  | 13.4 | / | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 13.4 | / | 0 | 41.2288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2288
30 | Реконструкция ЗТП КУР 2010/2х100 кВА с заменой трансформаторов на 400 кВА |  |  | 0 | / | 0.8 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 5.5 |  | 0 | / | 0.8 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | / | 0.8 | 4.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.661
31 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП Кур 906/400 кВА с заменой в ЗТП РУ-0,4 кВ |  |  | 1.1 |  | 0 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 4.27 |  | 1.1 |  | 0 | [22 empty] | 1.1 |  | 0 | 3.6186 |  |  |  |  | 3.6186
32 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП Кур 901/250 кВА с заменой в ЗТП РУ-0,4 кВ |  |  | 1 |  | 0 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 3.95 |  | 1 |  | 0 | [22 empty] | 1 |  | 0 | 3.3475 |  |  |  |  | 3.3475
33 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 402/400 кВА с заменой КТП |  |  | 1 | / | 0.4 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 4.8 |  | 1 | / | 0.4 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 | / | 0.4 | 4.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0678
34 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 605/250 кВА с заменой КТП |  |  | 2.65 | / | 0.25 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 9.78 |  | 2.65 | / | 0.25 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.65 | / | 0.25 | 8.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2881
35 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП Кур 906/400 кВА с заменой ЗТП на КТП |  |  | 0.85 | / | 0.4 | 5: 2018; 6: 2018; 7: 3.58 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.85 | / | 0.4 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.85 | / | 0.4 | 0 | 3.0339 | 0 | 0 | 0 | 3.0339
36 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП Кур 901/250 кВА с заменой ЗТП на КТП |  |  | 1.4 | / | 0.25 | 5: 2018; 6: 2018; 7: 5.12 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.4 | / | 0.25 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.4 | / | 0.25 | 0 | 4.339 | 0 | 0 | 0 | 4.339
37 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 402/400 кВА |  |  | 1 | / | 0 | 5: 2018; 6: 2018; 7: 2.8 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 | / | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 | / | 0 | 0 | 2.3729 | 0 | 0 | 0 | 2.3729
38 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-8 отпайка к КТП Пм 802/100 кВА с заменой КТП |  |  | 3.6 | / | 0.1 | 5: 2018; 6: 2018; 7: 11 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3.6 | / | 0.1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 3.6 | / | 0.1 | 0 | 9.322 | 0 | 0 | 0 | 9.322
39 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП Л 2502/320 кВА |  |  | 0.7 | / | 0 | 5: 2018; 6: 2018; 7: 1.96 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.7 | / | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.7 | / | 0 | 0 | 1.661 | 0 | 0 | 0 | 1.661
40 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 211/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА. |  |  | 1.5 | / | 0.4 | 5: 2018; 6: 2018; 7: 5.4 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.5 | / | 0.4 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.5 | / | 0.4 | 0 | 4.5763 | 0 | 0 | 0 | 4.5763
41 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 213 |  |  | 1.8 | / | 0 | 5: 2018; 6: 2018; 7: 5.04 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.8 | / | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.8 | / | 0 | 0 | 4.2712 | 0 | 0 | 0 | 4.2712
42 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 106/400 кВА с заменой КТП |  |  | 3.2 | / | 0.4 | 5: 2019; 6: 2019; 7: 10.16 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 3.2 | / | 0.4 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 3.2 | / | 0.4 | 0 | 0 | 8.6102 | 0 | 0 | 8.6102
43 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-30 ПС Овощная отпайка до КТП Ов 3008/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  |  | 0.36 | / | 0.4 | 5: 2019; 6: 2019; 7: 2.208 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.36 | / | 0.4 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.36 | / | 0.4 | 0 | 0 | 1.8712 | 0 | 0 | 1.8712
44 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-1 отпайка до КТП Пм 102/250 кВА с заменой КТП |  |  | 0.06 | / | 0.25 | 5: 2019; 6: 2019; 7: 1.368 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.06 | / | 0.25 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.06 | / | 0.25 | 0 | 0 | 1.1593 | 0 | 0 | 1.1593
45 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 215 |  |  | 1.6 | / | 0 | 5: 2019; 6: 2019; 7: 4.48 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.6 | / | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.6 | / | 0 | 0 | 0 | 3.7966 | 0 | 0 | 3.7966
46 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 218 |  |  | 0.8 | / | 0 | 5: 2019; 6: 2019; 7: 2.24 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.8 | / | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.8 | / | 0 | 0 | 0 | 1.8983 | 0 | 0 | 1.8983
47 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 304/400 кВА с заменой КТП |  |  | 1.8 | / | 0.4 | 5: 2020; 6: 2020; 7: 6.24 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.8 | / | 0.4 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.8 | / | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 5.2881 | 0 | 5.2881
48 | Елховский район |  |  | 0 | / | 0 | 5: 0; 6: 0; 7: 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КМ 810/100 кВА с заменой КТП |  |  | 0.92 | / | 0.1 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 4.2444 |  | 0.92 | / | 0.1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.92 | / | 0.1 | 3.5969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5969
50 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Елх 405/400 кВА с заменой КТП |  |  | 0.6 | / | 0.4 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 3.52 |  | 0.6 | / | 0.4 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.6 | / | 0.4 | 2.9831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9831
51 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Елх 713/400 кВА с заменой КТП |  |  | 0.64 | / | 0.4 | 5: 2018; 6: 2018; 7: 2.992 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.64 | / | 0.4 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.64 | / | 0.4 | 0 | 2.5356 | 0 | 0 | 0 | 2.5356
52 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Елх 403/160 кВА с заменой КТП |  |  | 0.48 | / | 0.16 | 5: 2018; 6: 2018; 7: 2.544 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.48 | / | 0.16 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.48 | / | 0.16 | 0 | 2.1559 | 0 | 0 | 0 | 2.1559
53 | Кинель-Черкасский район |  |  | 0 |  | 0 | 5: 0; 6: 0; 7: 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ч 1704/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  |  | 8.2 | / | 0.4 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 27.84 |  | 8.2 | / | 0.4 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 8.2 | / | 0.4 | 23.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5932
55 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Сад-Г 507/250 кВА с заменой КТП |  |  | 2 |  | 0.25 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 7.7 |  | 2 |  | 0.25 | [22 empty] | 2 |  | 0.25 | 6.5254 |  |  |  |  | 6.5254
56 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Ку 1316/400кВА с заменой КТП |  |  | 1.6 |  | 0.4 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 6.72 |  | 1.6 |  | 0.4 | [22 empty] | 1.6 |  | 0.4 | 5.6949 |  |  |  |  | 5.6949
57 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Ч 405/400 кВА с заменой ЗТП на КТП 400кВА |  |  | 4.32 | / | 0.4 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 15.424 |  | 4.32 | / | 0.4 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 4.32 | / | 0.4 | 13.0712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0712
58 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ку 1309/250 кВА |  |  | 6 | / | 0 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 19.2 |  | 6 | / | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 6 | / | 0 | 16.2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2712
59 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Ч 1703/400 кВА |  |  | 7.6 | / | 0 | 5: 2018; 6: 2018; 7: 21.28 |  | 0 |  | 0 |  |  | 7.6 | / | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 7.6 | / | 0 | 0 | 18.0339 | 0 | 0 | 0 | 18.0339
60 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ч 417/250 кВА |  |  | 3.4 | / | 0 | 5: 2018; 6: 2018; 7: 9.52 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3.4 | / | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 3.4 | / | 0 | 0 | 8.0678 | 0 | 0 | 0 | 8.0678
61 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ку 1312/250 кВА |  |  | 2.5 | / | 0 | 5: 2018; 6: 2018; 7: 7 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.5 | / | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.5 | / | 0 | 0 | 5.9322 | 0 | 0 | 0 | 5.9322
62 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кр 1906/400 кВА |  |  | 2.5 | / | 0 | 5: 2018; 6: 2018; 7: 7 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.5 | / | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.5 | / | 0 | 0 | 5.9322 | 0 | 0 | 0 | 5.9322
63 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кр 1914/250 кВА |  |  | 1.6 | / | 0 | 5: 2018; 6: 2018; 7: 4.48 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.6 | / | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.6 | / | 0 | 0 | 3.7966 | 0 | 0 | 0 | 3.7966
64 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кр 1909/400 кВА |  |  | 1.6 | / | 0 | 5: 2018; 6: 2018; 7: 4.48 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.6 | / | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.6 | / | 0 | 0 | 3.7966 | 0 | 0 | 0 | 3.7966
65 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Сид 305/250 кВА |  |  | 3.4 | / | 0 | 5: 2019; 6: 2019; 7: 9.52 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 3.4 | / | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 3.4 | / | 0 | 0 | 0 | 8.0678 | 0 | 0 | 8.0678
66 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Сид 316/160 кВА с заменой КТП |  |  | 1.5 | / | 0.16 | 5: 2019; 6: 2019; 7: 5.4 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.5 | / | 0.16 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.5 | / | 0.16 | 0 | 0 | 4.5763 | 0 | 0 | 4.5763
67 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Ку 801/250 кВА |  |  | 2 | / | 0 | 5: 2019; 6: 2019; 7: 5.6 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2 | / | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2 | / | 0 | 0 | 0 | 4.7458 | 0 | 0 | 4.7458
68 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Ку 802/250 кВА с заменой трансформатора |  |  | 1 | / | 0.25 | 5: 2019; 6: 2019; 7: 4 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 | / | 0.25 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 | / | 0.25 | 0 | 0 | 3.3898 | 0 | 0 | 3.3898
69 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Ку 803/250 кВА |  |  | 1.2 | / | 0 | 5: 2019; 6: 2019; 7: 3.36 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.2 | / | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.2 | / | 0 | 0 | 0 | 2.8475 | 0 | 0 | 2.8475
70 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ку 703/250 кВА с заменой КТП |  |  | 1.2 | / | 0.25 | 5: 2019; 6: 2019; 7: 4.56 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.2 | / | 0.25 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.2 | / | 0.25 | 0 | 0 | 3.8644 | 0 | 0 | 3.8644
71 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ч 112/400 кВА с заменой КТП |  |  | 3.6 | / | 0.4 | 5: 2020; 6: 2020; 7: 11.28 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 3.6 | / | 0.4 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 3.6 | / | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 9.5593 | 0 | 9.5593
72 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ч 1701/160 кВА |  |  | 2 | / | 0 | 5: 2020; 6: 2020; 7: 5.6 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2 | / | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7458 | 0 | 4.7458
73 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ч 303/400 кВА |  |  | 2.4 | / | 0 | 5: 2020; 6: 2020; 7: 6.72 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.4 | / | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.4 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6949 | 0 | 5.6949
74 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Ку 1601/160 кВА с заменой трансформатора на 250 кВА |  |  | 1 | / | 0.25 | 5: 2021; 6: 2021; 7: 4 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 | / | 0.25 |  |  | 1 | / | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3898 | 3.3898
75 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ЗТП Ку 1602/2х250 кВА |  |  | 0.6 | / | 0 | 5: 2021; 6: 2021; 7: 2.4 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.6 | / | 0 |  |  | 0.6 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0339 | 2.0339
76 | Реконструкция ВКЛ-0,4 кВ от ЗТП Ку 1603/630 кВА |  |  | 2.6 | / | 0 | 5: 2021; 6: 2021; 7: 8 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.6 | / | 0 |  |  | 2.6 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7797 | 6.7797
77 | Кинельский район |  |  | 0 | / | 0 | 5: 0; 6: 0; 7: 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Реконструкция электроснабжения г.о.Кинель |  |  | 27.5 |  | 0 | 5: 0; 6: 0; 7: 88 |  | 27.5 |  | 0 | [22 empty] | 27.5 |  | 0 | 74.5763 |  |  |  |  | 74.5763
79 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-6 |  |  | 1.87 | / | 0 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 5.984 |  | 1.87 | / | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.87 | / | 0 | 5.0712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0712
80 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Алк 54/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  |  | 1.8 | / | 0.4 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 7.36 |  | 1.8 | / | 0.4 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.8 | / | 0.4 | 6.2373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2373
81 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Алк 30/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  |  | 1.45 | / | 0.4 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 5.94 |  | 1.45 | / | 0.4 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.45 | / | 0.4 | 5.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0339
82 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Шев 208/250 кВА |  |  | 2.22 | / | 0 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 7.104 |  | 2.22 | / | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.22 | / | 0 | 6.0203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0203
83 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП Кр 903/100 кВА с заменой КТП |  |  | 1.25 | / | 0.1 | 5: 2018; 6: 2018; 7: 4.7 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.25 | / | 0.1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.25 | / | 0.1 | 0 | 3.9831 | 0 | 0 | 0 | 3.9831
84 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП 704/250 кВА с заменой КТП |  |  | 1 | / | 0.25 | 5: 2018; 6: 2018; 7: 4 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 | / | 0.25 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 | / | 0.25 | 0 | 3.3898 | 0 | 0 | 0 | 3.3898
85 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 210/160 кВА |  |  | 1.45 | / | 0 | 5: 2018; 6: 2018; 7: 4.06 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.45 | / | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.45 | / | 0 | 0 | 3.4407 | 0 | 0 | 0 | 3.4407
86 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Алк 90/160 кВА с заменой КТП |  |  | 1 | / | 0.16 | 5: 2019; 6: 2019; 7: 4 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 | / | 0.16 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 | / | 0.16 | 0 | 0 | 3.3898 | 0 | 0 | 3.3898
87 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Алк 91/160 кВА с заменой КТП |  |  | 0.65 | / | 0.16 | 5: 2019; 6: 2019; 7: 3.02 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.65 | / | 0.16 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.65 | / | 0.16 | 0 | 0 | 2.5593 | 0 | 0 | 2.5593
88 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Ком 2007/400 кВА |  |  | 2 | / | 0 | 5: 2019; 6: 2019; 7: 5.6 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2 | / | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2 | / | 0 | 0 | 0 | 4.7458 | 0 | 0 | 4.7458
89 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Тур 717/160 кВА с заменой КТП |  |  | 0.86 | / | 0.16 | 5: 2020; 6: 2020; 7: 3.608 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.86 | / | 0.16 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.86 | / | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 3.0576 | 0 | 3.0576
90 | Клявлинский район |  |  | 0 |  | 0 | 5: 0; 6: 0; 7: 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Реконструкция элекстроснабжения ст. Клявлино |  |  | 6.35 |  | 0.9 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 24.52 |  | 6.35 |  | 0.9 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 6.35 | / | 0.9 | 20.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7797
92 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 1207/250 кВА |  |  | 1.5 |  | 0 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 4.8 |  | 1.5 |  | 0 | [22 empty] | 1.5 |  | 0 | 4.0678 |  |  |  |  | 4.0678
93 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 416/100 кВА с заменой КТП |  |  | 2.1 |  | 0.1 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 8.02 |  | 2.1 |  | 0.1 | [22 empty] | 2.1 |  | 0.1 | 6.7966 |  |  |  |  | 6.7966
94 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 421/160 кВА с заменой КТП |  |  | 3.1 | / | 0.16 | 5: 2018; 6: 2018; 7: 9.88 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3.1 | / | 0.16 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 3.1 | / | 0.16 | 0 | 8.3729 | 0 | 0 | 0 | 8.3729
95 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 1404/160 кВА с заменой КТП |  |  | 3.1 | / | 0.16 | 5: 2018; 6: 2018; 7: 9.88 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3.1 | / | 0.16 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 3.1 | / | 0.16 | 0 | 8.3729 | 0 | 0 | 0 | 8.3729
96 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 1412/100 кВА |  |  | 1.78 | / | 0 | 5: 2018; 6: 2018; 7: 4.984 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.78 | / | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.78 | / | 0 | 0 | 4.2237 | 0 | 0 | 0 | 4.2237
97 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 1411/160 кВА |  |  | 2.1 | / | 0 | 5: 2018; 6: 2018; 7: 5.88 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.1 | / | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.1 | / | 0 | 0 | 4.9831 | 0 | 0 | 0 | 4.9831
98 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП ЕЛЗ 401/100 кВА |  |  | 0.5 | / | 0 | 5: 2018; 6: 2018; 7: 1.4 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.5 | / | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.5 | / | 0 | 0 | 1.1864 | 0 | 0 | 0 | 1.1864
99 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ1407/250 кВА с заменой КТП |  |  | 1.07 | / | 0.25 | 5: 2019; 6: 2019; 7: 4.196 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.07 | / | 0.25 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.07 | / | 0.25 | 0 | 0 | 3.5559 | 0 | 0 | 3.5559
100 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ422/160 кВА с заменой КТП |  |  | 1.6 | / | 0.16 | 5: 2019; 6: 2019; 7: 5.68 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.6 | / | 0.16 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.6 | / | 0.16 | 0 | 0 | 4.8136 | 0 | 0 | 4.8136
101 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ1408/160 кВА с заменой КТП |  |  | 2.3 | / | 0.16 | 5: 2019; 6: 2019; 7: 7.64 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.3 | / | 0.16 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.3 | / | 0.16 | 0 | 0 | 6.4746 | 0 | 0 | 6.4746
102 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ1017/400 кВА с заменой КТП |  |  | 1.1 | / | 0.4 | 5: 2019; 6: 2019; 7: 4.28 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.1 | / | 0.4 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.1 | / | 0.4 | 0 | 0 | 3.6271 | 0 | 0 | 3.6271
103 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ1027/160 кВА с заменой КТП |  |  | 0.81 | / | 0.16 | 5: 2019; 6: 2019; 7: 3.468 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.81 | / | 0.16 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.81 | / | 0.16 | 0 | 0 | 2.939 | 0 | 0 | 2.939
104 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП ЧКЛ 703/100 кВА с заменой КТП |  |  | 4.8 | / | 0.1 | 5: 2020; 6: 2020; 7: 14.64 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 4.8 | / | 0.1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 4.8 | / | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 12.4068 | 0 | 12.4068
105 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП ЧКЛ 705/160 кВА с заменой КТП |  |  | 0.65 | / | 0.16 | 5: 2020; 6: 2020; 7: 3.02 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.65 | / | 0.16 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.65 | / | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 2.5593 | 0 | 2.5593
106 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП ЧКЛ 707/160 кВА с заменой КТП |  |  | 0.98 | / | 0.16 | 5: 2021; 6: 2021; 7: 3.944 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.98 | / | 0.16 |  |  | 0.98 | / | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3424 | 3.3424
107 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП ЧКЛ 708/100 кВА с заменой КТП |  |  | 3.03 | / | 0.1 | 5: 2021; 6: 2021; 7: 9.684 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 3.03 | / | 0.1 |  |  | 3.03 | / | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2068 | 8.2068
108 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 818/160 кВА с заменой КТП |  |  | 1.52 | / | 0.16 | 5: 2021; 6: 2021; 7: 5.456 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.52 | / | 0.16 |  |  | 1.52 | / | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6237 | 4.6237
109 | Кошкинский район |  |  | 0 |  | 0 | 5: 0; 6: 0; 7: 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Реконструкция ВЛ-10 кВ КШК-11 |  |  | 3.47 | / | 0 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 11.104 |  | 3.47 | / | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 3.47 | / | 0 | 9.4102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4102
111 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 709/250 кВА с заменой КТП |  |  | 1.9 | / | 0.25 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 7.44 |  | 1.9 |  | 0.25 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.9 | / | 0.25 | 6.3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3051
112 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 1109/400 кВА с заменой КТП |  |  | 2.24 |  | 0.4 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 8.768 |  | 2.24 |  | 0.4 | [22 empty] | 2.24 |  | 0.4 | 7.4305 |  |  |  |  | 7.4305
113 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 511/100 кВА с заменой КТП на 160 кВА |  |  | 2.68 |  | 0.16 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 9.876 |  | 2.68 |  | 0.16 | [22 empty] | 2.68 |  | 0.16 | 8.3695 |  |  |  |  | 8.3695
114 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 1103/400 кВА с заменой КТП |  |  | 2.03 | / | 0.4 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 8.096 |  | 2.03 | / | 0.4 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.03 | / | 0.4 | 6.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.861
115 | Реконструкция ВКЛ-0,4 кВ от ЗТП НАД 1102/2х400 кВА с заменой ЗТП на КТП 400 кВА |  |  | 1.85 | / | 0.4 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 7.91 |  | 1.85 | / | 0.4 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.85 | / | 0.4 | 6.7034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7034
116 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП КШК102/320 кВА с заменой ЗТП на КТП 400 кВА |  |  | 0.7 | / | 0.4 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 3.84 |  | 0.7 | / | 0.4 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.7 | / | 0.4 | 3.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2542
117 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП САД 709/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  |  | 1.3 | / | 0.25 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 5.46 |  | 1.3 | / | 0.25 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.3 | / | 0.25 | 4.6271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6271
118 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 109/160 с заменой ЗТП на КТП 160 кВА |  |  | 0.4 | / | 0.16 | 5: 2018; 6: 2018; 7: 2.32 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.4 | / | 0.16 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.4 | / | 0.16 | 0 | 1.9661 | 0 | 0 | 0 | 1.9661
119 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 1115/250 с заменой КТП |  |  | 1.2 | / | 0.25 | 5: 2018; 6: 2018; 7: 4.56 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.2 | / | 0.25 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.2 | / | 0.25 | 0 | 3.8644 | 0 | 0 | 0 | 3.8644
120 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 1113/250 кВА с заменой КТП |  |  | 1.1 | / | 0.25 | 5: 2018; 6: 2018; 7: 4.28 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.1 | / | 0.25 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.1 | / | 0.25 | 0 | 3.6271 | 0 | 0 | 0 | 3.6271
121 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 504/160 с заменой КТП на 250 кВА |  |  | 2.5 | / | 0.25 | 5: 2018; 6: 2018; 7: 8.2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.5 | / | 0.25 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.5 | / | 0.25 | 0 | 6.9492 | 0 | 0 | 0 | 6.9492
122 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КРМ 502/100 кВА с заменой КТП на 63 кВА |  |  | 0.2 | / | 0.063 | 5: 2019; 6: 2019; 7: 1.76 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.2 | / | 0.063 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.2 | / | 0.063 | 0 | 0 | 1.4915 | 0 | 0 | 1.4915
123 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 1204/63 кВА с переносом и заменой на КТП |  |  | 0.2 | / | 0.063 | 5: 2019; 6: 2019; 7: 1.76 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.2 | / | 0.063 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.2 | / | 0.063 | 0 | 0 | 1.4915 | 0 | 0 | 1.4915
124 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП САД 703/400 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  |  | 0.1 | / | 0.4 | 5: 2019; 6: 2019; 7: 1.48 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.1 | / | 0.4 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.1 | / | 0.4 | 0 | 0 | 1.2542 | 0 | 0 | 1.2542
125 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП НБК 117/160 кВА с заменой КТП на 63 кВА |  |  | 0.5 | / | 0.063 | 5: 2019; 6: 2019; 7: 2.6 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.5 | / | 0.063 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.5 | / | 0.063 | 0 | 0 | 2.2034 | 0 | 0 | 2.2034
126 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП КШК 1301/400*2 с заменой ЗТП на КТП 400*2 кВА |  |  | 0.75 | / | 0.8 | 5: 2020; 6: 2020; 7: 3.3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.75 | / | 0.8 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.75 | / | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2.7966 | 0 | 2.7966
127 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 506/250 кВА с заменой КТП |  |  | 2.7 | / | 0.25 | 5: 2021; 6: 2021; 7: 8.76 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.7 | / | 0.25 |  |  | 2.7 | / | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4237 | 7.4237
128 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 908/100 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  |  | 0.2 | / | 0.25 | 5: 2021; 6: 2021; 7: 1.76 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.2 | / | 0.25 |  |  | 0.2 | / | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4915 | 1.4915
129 | Красноармейский район |  |  | 0 |  | 0 | 5: 0; 6: 0; 7: 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС В.Гай |  |  | 1.2 | / | 0 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 3.84 |  | 1.2 | / | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.2 | / | 0 | 3.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2542
131 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Колдыбань |  |  | 0.21 | / | 0 | 5: 2018; 6: 2018; 7: 0.588 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.21 | / | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.21 | / | 0 | 0 | 0.49831 | 0 | 0 | 0 | 0.49831
132 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС В.Гай |  |  | 0.3 | / | 0 | 5: 2018; 6: 2018; 7: 0.84 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.3 | / | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.3 | / | 0 | 0 | 0.71186 | 0 | 0 | 0 | 0.71186
133 | Красноярский район |  |  | 0 | / | 0 | 5: 0; 6: 0; 7: 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | Реконструкция ВЛ-6 кВ в п. Новосемейкино |  |  | 0.3 |  | 0 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 2 |  | 0.3 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.3 | / | 0 | 1.6949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6949
135 | Реконструкция Ф Кур-21 |  |  | 2.5 |  | 0 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 17.7 |  | 2.5 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.5 | / | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
136 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кяр 614/250 кВА и Кяр 613/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  |  | 7 | / | 0.8 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 25.6 |  | 7 | / | 0.8 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 7 | / | 0.8 | 21.6949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6949
137 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кяр 613/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  |  | 2.9 |  | 0.4 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 10.88 |  | 2.9 |  | 0.4 | [22 empty] | 2.9 |  | 0.4 | 9.2203 |  |  |  |  | 9.2203
138 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кяр 314/400 кВА с заменой КТП |  |  | 3 | / | 0.4 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 11.2 |  | 3 | / | 0.4 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 3 | / | 0.4 | 9.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4915
139 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП НБ 702/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  |  | 5 | / | 0.4 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 17.6 |  | 5 | / | 0.4 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 5 | / | 0.4 | 14.9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9153
140 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП РЦ 1101/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА и установкой дополнительной КТП 250 кВА |  |  | 6 | / | 0.65 | 5: 2018; 6: 2018; 7: 19.2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 6 | / | 0.65 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 6 | / | 0.65 | 0 | 16.2712 | 0 | 0 | 0 | 16.2712
141 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП НБ 1604/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  |  | 2 | / | 0.25 | 5: 2018; 6: 2018; 7: 6.8 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2 | / | 0.25 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2 | / | 0.25 | 0 | 5.7627 | 0 | 0 | 0 | 5.7627
142 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кяр 407/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  |  | 2 | / | 0.25 | 5: 2018; 6: 2018; 7: 6.8 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2 | / | 0.25 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2 | / | 0.25 | 0 | 5.7627 | 0 | 0 | 0 | 5.7627
143 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП РЦ 1113/320 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  |  | 3 | / | 0.4 | 5: 2018; 6: 2018; 7: 9.6 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3 | / | 0.4 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 3 | / | 0.4 | 0 | 8.1356 | 0 | 0 | 0 | 8.1356
144 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП ДСК 6034/2х320 кВА |  |  | 2 | / | 0 | 5: 2019; 6: 2019; 7: 5.6 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2 | / | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2 | / | 0 | 0 | 0 | 4.7458 | 0 | 0 | 4.7458
145 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП НБ 701/100 кВА с заменой КТП на 160 кВА |  |  | 2 | / | 0.16 | 5: 2019; 6: 2019; 7: 6.8 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2 | / | 0.16 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2 | / | 0.16 | 0 | 0 | 5.7627 | 0 | 0 | 5.7627
146 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП РЦ 3101/2х400 кВА с заменой КТП на 630 кВА и установкой дополнительной КТП 250 кВА |  |  | 3 | / | 0.88 | 5: 2019; 6: 2019; 7: 11 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 3 | / | 0.88 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 3 | / | 0.88 | 0 | 0 | 9.322 | 0 | 0 | 9.322
147 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП НБ 714/250 кВА с заменой КТП |  |  | 2 | / | 0.25 | 5: 2020; 6: 2020; 7: 6.8 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2 | / | 0.25 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2 | / | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 5.7627 | 0 | 5.7627
148 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Рак 802/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  |  | 3 | / | 0.25 | 5: 2021; 6: 2021; 7: 9.6 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 3 | / | 0.25 |  |  | 3 | / | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1356 | 8.1356
149 | Пестравский район |  |  | 0 |  | 0 | 5: 0; 6: 0; 7: 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС Пестравка |  |  | 12.6 | / | 0 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 40.32 |  | 12.6 | / | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 12.6 | / | 0 | 34.1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1695
151 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 420/160 кВА с заменой КТП |  |  | 1.8 | / | 0.16 | 5: 2018; 6: 2018; 7: 6.24 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.8 | / | 0.16 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.8 | / | 0.16 | 0 | 5.2881 | 0 | 0 | 0 | 5.2881
152 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 507/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  |  | 2.9 | / | 0.25 | 5: 2018; 6: 2018; 7: 9.32 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.9 | / | 0.25 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.9 | / | 0.25 | 0 | 7.8983 | 0 | 0 | 0 | 7.8983
153 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 509/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  |  | 4.5 | / | 0.25 | 5: 2019; 6: 2019; 7: 13.8 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 4.5 | / | 0.25 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 4.5 | / | 0.25 | 0 | 0 | 11.6949 | 0 | 0 | 11.6949
154 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Мт 102/250 кВА с заменой КТП |  |  | 0.8 | / | 0.25 | 5: 2019; 6: 2019; 7: 3.44 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.8 | / | 0.25 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.8 | / | 0.25 | 0 | 0 | 2.9153 | 0 | 0 | 2.9153
155 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 508/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  |  | 3.2 | / | 0.4 | 5: 2020; 6: 2020; 7: 10.16 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 3.2 | / | 0.4 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 3.2 | / | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 8.6102 | 0 | 8.6102
156 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Мр 512/160 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  |  | 0.8 | / | 0.4 | 5: 2021; 6: 2021; 7: 3.44 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.8 |  | 0.4 |  |  | 0.8 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9153 | 2.9153
157 | Приволжский район |  |  | 0 |  | 0 | 5: 0; 6: 0; 7: 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Пр 222/160 кВА с заменой ЗТП на КТП 250 кВА |  |  | 1.65 | / | 0.25 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 6.58 |  | 1.65 | / | 0.25 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.65 | / | 0.25 | 5.5763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5763
159 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 202/250 кВА с заменой КТП |  |  | 1.45 |  | 0.25 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 5.94 |  | 1.45 |  | 0.25 | [22 empty] | 1.45 |  | 0.25 | 5.0339 |  |  |  |  | 5.0339
160 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 205/250 кВА с заменой КТП |  |  | 2.61 | / | 0.25 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 9.652 |  | 2.61 | / | 0.25 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.61 | / | 0.25 | 8.1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1797
161 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Об 1208/160 кВА с заменой КТП |  |  | 1.43 | / | 0.16 | 5: 2018; 6: 2018; 7: 5.204 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.43 | / | 0.16 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.43 | / | 0.16 | 0 | 4.4102 | 0 | 0 | 0 | 4.4102
162 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ек 111/100 кВА с заменой КТП |  |  | 0.9 | / | 0.1 | 5: 2018; 6: 2018; 7: 3.72 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.9 | / | 0.1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.9 | / | 0.1 | 0 | 3.1525 | 0 | 0 | 0 | 3.1525
163 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Нсп 502/160 кВА с заменой КТП |  |  | 1.08 | / | 0.16 | 5: 2019; 6: 2019; 7: 4.224 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.08 | / | 0.16 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.08 | / | 0.16 | 0 | 0 | 3.5797 | 0 | 0 | 3.5797
164 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Пр 222/160 кВА с заменой КТП |  |  | 1.64 | / | 0.16 | 5: 2019; 6: 2019; 7: 5.792 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.64 | / | 0.16 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.64 | / | 0.16 | 0 | 0 | 4.9085 | 0 | 0 | 4.9085
165 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Об 1213-813/2х250 кВА с заменой КТП |  |  | 1.2 | / | 0.5 | 5: 2020; 6: 2020; 7: 4.56 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.2 | / | 0.5 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.2 | / | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3.8644 | 0 | 3.8644
166 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Об 1211-811/250 кВА с заменой КТП |  |  | 2.34 | / | 0.25 | 5: 2021; 6: 2021; 7: 7.752 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.34 | / | 0.25 |  |  | 2.34 | / | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5695 | 6.5695
167 | г.Самара |  |  | 0 |  | 0 | 5: 0; 6: 0; 7: 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | Электроснабжение инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара (в районе радиоцентра №3), в т.ч. I, II, III, IV этап |  |  | 11.08 |  | 9.26 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 454.114 |  | 11.08 |  | 9.26 | [22 empty] | 11.08 |  | 9.26 | 384.8424 |  |  |  |  | 384.8424
169 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП 6096 до КТПН 6036 с переводом ТП 6124 на 10 кВ" г.о. Самара ул. Ташкентская, Московское шоссе |  |  | 1.05 |  | 0 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 65.524 |  | 1.05 |  | 0 | [22 empty] | 1.05 |  | 0 | 55.5288 |  |  |  |  | 55.5288
170 | Электроснабжение объектов в районе улиц Ташкентская, Демократическая, Московское шоссе г.о. Самара |  |  | 16.14 |  | 0 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 102.3 |  | 16.14 |  | 0 | [22 empty] | 16.14 |  | 0 | 86.6949 |  |  |  |  | 86.6949
171 | Реконструкция ТП-1875 г.о. Самара |  |  | 0 |  | 1.26 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 8.9522 |  | 0 |  | 1.26 | [22 empty] | 0 |  | 1.26 | 7.5866 |  |  |  |  | 7.5866
172 | Реконструкция ТП-2092 г.о. Самара |  |  | 0 |  | 1.26 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 3.5604 |  | 0 |  | 1.26 | [22 empty] | 0 |  | 1.26 | 3.0173 |  |  |  |  | 3.0173
173 | Реконструкция РП-129 г.о. Самара |  |  | 0 |  | 0 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 35.9472 |  | 0 |  | 0 | [22 empty] | 0 |  | 0 | 30.4637 |  |  |  |  | 30.4637
174 | Реконструкция ТП-4641 г.о. Самара |  |  | 0 |  | 0 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 1.5376 |  | 0 |  | 0 | [22 empty] | 0 |  | 0 | 1.3031 |  |  |  |  | 1.3031
175 | Реконструкция ТП-2522 г.о. Самара |  |  | 0 |  | 1.26 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 13.4272 |  | 0 |  | 1.26 | [22 empty] | 0 |  | 1.26 | 11.3789 |  |  |  |  | 11.3789
176 | Реконструкция КТП-3058 с заменой на ГКТП 400/10,5/0,4 кВ г.о. Самара |  |  | 0 |  | 0.4 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 6.5628 |  | 0 |  | 0.4 | [22 empty] | 0 |  | 0.4 | 5.5617 |  |  |  |  | 5.5617
177 | Реконструкция ТП-1440 г.о. Самара |  |  | 0 |  | 2 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 3.0565 |  | 0 |  | 2 | [22 empty] | 0 |  | 2 | 2.5902 |  |  |  |  | 2.5902
178 | Энергоснабжение электросетевого комплекса по ул. Мориса Тореза г.о. Самара |  |  | 0.1 |  | 0 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 0.6 |  | 0.1 |  | 0 | [22 empty] | 0.1 |  | 0 | 0.50847 |  |  |  |  | 0.50847
179 | Энергоснабжение электросетевого комплекса по ул. Мяги г.о. Самара |  |  | 0.23 |  | 0 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 1.7 |  | 0.23 |  | 0 | [22 empty] | 0.23 |  | 0 | 1.4407 |  |  |  |  | 1.4407
180 | Энергоснабжение электросетевого комплексса по ул. Партизанская г.о. Самара |  |  | 0.3 |  | 0 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 2.2 |  | 0.3 |  | 0 | [22 empty] | 0.3 |  | 0 | 1.8644 |  |  |  |  | 1.8644
181 | Реконструкция электроснабжения г.о.Самара |  |  | 11.8 |  | 0 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 70.8 |  | 11.8 |  | 0 | [22 empty] | 11.8 |  | 0 | 60 |  |  |  |  | 60
182 | Реконструкция сетей в Ленинском р-не г.о. Самара |  |  | 2.5 |  | 2 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 82.6 |  | 2.5 |  | 2 | [22 empty] | 2.5 |  | 2 | 70 |  |  |  |  | 70
183 | ПИР Котельная в Куйбышевском р-не г.о. Самара |  |  | 0 |  | 0 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 11.8 |  | 0 |  | 0 | [22 empty] | 0 |  | 0 | 10 |  |  |  |  | 10
184 | ПИР ПС "Кряж" |  |  | 0 |  | 0 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 123.9 |  | 0 |  | 0 | [22 empty] | 0 |  | 0 | 105 |  |  |  |  | 105
185 | Повышение надежности энергоснабжения г. Самара |  |  | 254.5 | / | 0 | 5: 2018; 6: 2018; 7: 2789.5 |  | 0 |  | 0 |  |  | 69 | / | 0 |  |  | 57.5 | / | 0 |  |  | 61 | / | 0 |  |  | 67 | / | 0 |  |  | 254.5 | / | 0 | 0 | 635 | 540 | 560 | 628.9831 | 2363.9831
186 | Реконструкция существующей инфраструктуры объектов электрохозяйства в г.о. Самара, в целях обеспечения надежности ЭС спортивного комплексак ЧМ-2018 |  |  | 131 | / | 71 | 5: 2018; 6: 2018; 7: 1526.92 |  | 0 |  | 0 |  |  | 15 | / | 0 |  |  | 28 | / | 33.6 |  |  | 54 | / | 13.6 |  |  | 34 | / | 23.8 |  |  | 131 | / | 71 | 0 | 139 | 320 | 485 | 350 | 1294
187 | Реконструкция инфраструктуры объектов электрохозяйства в г.о. Самара в целях обеспечения надежности ЭС жилой застройки в районе площадки ЗИМ |  |  | 161.86 | / | 14.4 | 5: 2018; 6: 2018; 7: 1107.7158 |  | 0 |  | 0 |  |  | 48.69 | / | 2.4 |  |  | 48.09 | / | 2.4 |  |  | 23.11 | / | 2.4 |  |  | 41.97 | / | 7.2 |  |  | 161.86 | / | 14.4 | 0 | 257.339 | 266.6405 | 116.1017 | 298.661 | 938.7422
188 | Реконструкция инфраструктуры объектов электрхозяйства в г.о. Самара, в целях обеспечения надежности ЭС жилой застройке в районе ул.Комсомольской, ул.М.Горького, ул.Крупской, ул. Кутякова на берегу р.Волга |  |  | 87 |  | 14 | 5: 2018; 6: 2018; 7: 1044.3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 15 |  | 0 |  |  | 18 |  | 2 |  |  | 26 |  | 6 |  |  | 28 |  | 6 |  |  | 87 |  | 14 | 0 | 150 | 180 | 255 | 300 | 885
189 | Реконструкция объектов элктрохозяйства в г.о. Самара, в целях обеспечения надежности ЭС объектов в границах ул. Ив.Булкина, Блюхера Энтузиастов и К.Маркса |  |  | 12 |  | 4 | 5: 2020; 6: 2020; 7: 147.5 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 | / | 0 |  |  | 8 | / | 4 |  |  | 12 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 85 | 125
190 | Реконструкция инфраструктуры объектов элтрохозяйства в г.о. Самара , в целях обеспечения надежности ЭС объектов в границах ул. Дыбенко, Авроры, Энтузиастов и Луч. пер. |  |  | 11 |  | 4 | 5: 2020; 6: 2020; 7: 135.7 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 5 | / | 0 |  |  | 6 | / | 4 |  |  | 11 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 75 | 115
191 | Сергиевский район |  |  | 0 |  | 0 | 5: 0; 6: 0; 7: 0 |  | 0 |  | 0 | [22 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
192 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ОБШ-1 |  |  | 5.1 |  | 0 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 16.32 |  | 5.1 |  | 0 | [22 empty] | 5.1 |  | 0 | 13.8305 |  |  |  |  | 13.8305
193 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СВ9 от ЦРП-10 кВ |  |  | 9.31 |  | 0 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 29.792 |  | 9.31 |  | 0 | [22 empty] | 9.31 |  | 0 | 25.2475 |  |  |  |  | 25.2475
194 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРГ 205/160 кВА |  |  | 3.1 |  | 0 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 9.92 |  | 3.1 |  | 0 | [22 empty] | 3.1 |  | 0 | 8.4068 |  |  |  |  | 8.4068
195 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СВД 4207/160 кВА |  |  | 3.82 |  | 0 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 12.224 |  | 3.82 |  | 0 | [22 empty] | 3.82 |  | 0 | 10.3593 |  |  |  |  | 10.3593
196 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СВ 907/400 кВА |  |  | 5.05 |  | 0 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 16.16 |  | 5.05 |  | 0 | [22 empty] | 5.05 |  | 0 | 13.6949 |  |  |  |  | 13.6949
197 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРГ 204/160 кВА |  |  | 3.05 |  | 0 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 9.76 |  | 3.05 |  | 0 | [22 empty] | 3.05 |  | 0 | 8.2712 |  |  |  |  | 8.2712
198 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ФНС 702/400 кВА |  |  | 5.775 |  | 0 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 18.48 |  | 5.775 |  | 0 | [22 empty] | 5.775 |  | 0 | 15.661 |  |  |  |  | 15.661
199 | Ставропольский район |  |  | 0 |  | 0 | 5: 0; 6: 0; 7: 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Хщ 1902/400 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250 кВА |  |  | 5.1 | / | 0.65 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 19.22 |  | 5.1 | / | 0.65 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 5.1 | / | 0.65 | 16.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2881
201 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП С 2512/250 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250 кВА |  |  | 2.6 | / | 0.5 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 10.92 |  | 2.6 | / | 0.5 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.6 | / | 0.5 | 9.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2542
202 | г.Сызрань |  |  | 0 |  | 0 | 5: 0; 6: 0; 7: 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | Реконструкция электроснабжения г.о. Сызрань |  |  | 11.76 |  | 1.72 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 48.332 |  | 11.76 |  | 1.72 | [22 empty] | 11.76 |  | 1.72 | 40.9593 |  |  |  |  | 40.9593
204 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-НК 26.03 с заменой КТП |  |  | 4.52 |  | 0.25 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 15.764 |  | 4.52 |  | 0.25 | [22 empty] | 4.52 |  | 0.25 | 13.3593 |  |  |  |  | 13.3593
205 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-74/250 кВА с заменой КТП |  |  | 1.3 |  | 0.25 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 5.46 |  | 1.3 |  | 0.25 | [22 empty] | 1.3 |  | 0.25 | 4.6271 |  |  |  |  | 4.6271
206 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-31/250 кВА с заменой КТП |  |  | 4.8 |  | 0.25 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 16.66 |  | 4.8 |  | 0.25 | [22 empty] | 4.8 |  | 0.25 | 14.1186 |  |  |  |  | 14.1186
207 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-ПБ 510/250 кВА с заменой КТП |  |  | 4.09 |  | 0.25 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 14.388 |  | 4.09 |  | 0.25 | [22 empty] | 4.09 |  | 0.25 | 12.1932 |  |  |  |  | 12.1932
208 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-НК 16.04 с заменой КТП |  |  | 3 |  | 0.25 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 10.9 |  | 3 |  | 0.25 | [22 empty] | 3 |  | 0.25 | 9.2373 |  |  |  |  | 9.2373
209 | Повышение надежности энергоснабжения г. Сызрань |  |  | 159 | / | 0 | 5: 2018; 6: 2018; 7: 1809.2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 27 | / | 0 |  |  | 41 | / | 0 |  |  | 45 | / | 0 |  |  | 46 | / | 0 |  |  | 159 | / | 0 | 0 | 270 | 396.6102 | 428.5593 | 438.0508 | 1533.2203
210 | г.Тольятти |  |  | 0 |  | 0 | 5: 0; 6: 0; 7: 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
211 | Реконструкция электроснабжения с. Тимофеевка |  |  | 12 |  | 0 | 5: 2017; 6: 2018; 7: 60 |  | 12 |  | 0 |  |  | 0 | [19 empty] | 12 |  | 0 | 50.8475 |  |  |  |  | 50.8475
212 | Реконструкция электроснабжения г.о. Тольятти |  |  | 18.0293 |  | 0 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 108.1752 |  | 18.0293 |  | 0 | [22 empty] | 18.0293 |  | 0 | 91.6739 |  |  |  |  | 91.6739
213 | Повышение надежности энергоснабжения г. Тольятти |  |  | 202.5 | / | 0 | 5: 2018; 6: 2018; 7: 2207.2362 |  | 0 |  | 0 |  |  | 55.5 | / | 0 |  |  | 41 | / | 0 |  |  | 50 | / | 0 |  |  | 56 | / | 0 |  |  | 202.5 | / | 0 | 0 | 488 | 382.7087 | 470 | 529.8305 | 1870.5392
214 | Реконструкция КЛ 110кВ от ГПП-2000000 до ГПП-3000000 для повышения надежности электроснабжения Автозаводского района г.о. Тольятти |  |  | 14 | / | 0 | 5: 2018; 6: 2018; 7: 159.3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 14 | / | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 14 | / | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135
215 | Реконструкция ГПП-4000000 110/10кВ с заменой силовых трансформаторов на 2х63мВА |  |  | 0 | / | 126 | 5: 2018; 6: 2018; 7: 168.74 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | / | 63 |  |  | 0 | / | 63 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | / | 126 | 0 | 37 | 106 | 0 | 0 | 143
216 | Реконструкция ГПП-2000000 со строительством блочного КРУ-10кВ модульного типа |  |  | 0 | / | 0 | 5: 2018; 6: 2018; 7: 29.5 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | / | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25
217 | Реконструкция системы электроснабжения 7 квартала от ГПП-1000000 до РП-2080700 |  |  | 15 | / | 0 | 5: 2018; 6: 2018; 7: 103.84 |  | 0 |  | 0 |  |  | 15 | / | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 15 | / | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88
218 | Реконструкция РП-10кВ, КЛ-10кв от ГПП-1000000 для электроснабжения застройки по Московскому проспекту |  |  | 12 | / | 0 | 5: 2018; 6: 2018; 7: 70.8 |  | 0 |  | 0 |  |  | 12 | / | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 12 | / | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60
219 | Реконструкция КЛ-110кВ от ГПП-1000000 до ГПП-2000000 |  |  | 37.8 | / | 0 | 5: 2019; 6: 2019; 7: 305.6 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 12.8 | / | 0 |  |  | 25 | / | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 37.8 | / | 0 | 0 | 0 | 80 | 178.9831 | 0 | 258.9831
220 | Реконструкция РП-10кВ и КЛ-10кВ от ГПП-2000000 для электроснабжения застройки вдоль набережной Автозаводского р-на |  |  | 12 | / | 0 | 5: 2019; 6: 2019; 7: 112.1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 12 | / | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 12 | / | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 95
221 | г.Чапаевск |  |  | 0 |  | 0 | 5: 0; 6: 0; 7: 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | Реконструкция КЛ-6кВ Ф-"Насосная 2" |  |  | 0.7 | / | 0 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 9 |  | 0.7 | / | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.7 | / | 0 | 7.6271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6271
223 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ЗТП Х5", с реконструкцией ЗТП "Х5" |  |  | 4.5 |  | 0.8 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 41.482 |  | 4.5 |  | 0.8 | [22 empty] | 4.5 |  | 0.8 | 35.1542 |  |  |  |  | 35.1542
224 | Реконструкция КЛ-10кВ от ЦРП-1 |  |  | 8 | / | 0 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 34 |  | 4 | / | 0 |  |  | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 8 | / | 0 | 15.2542 | 13.5593 | 0 | 0 | 0 | 28.8136
225 | Реконструкция ТП "Насосная-1" |  |  | 0 |  | 2 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 4 |  | 0 |  | 2 | [22 empty] | 0 |  | 2 | 3.3898 |  |  |  |  | 3.3898
226 | Реконструкция ТП "Насосная-2" |  |  | 0 |  | 2 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 4 |  | 0 |  | 2 | [22 empty] | 0 |  | 2 | 3.3898 |  |  |  |  | 3.3898
227 | Реконструкция ТП "Строительная-4" |  |  | 0 | / | 1 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 11.5 |  | 0 |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 3.3898 | 6.3559 | 0 | 0 | 0 | 9.7458
228 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП"Строительная4" |  |  | 3.5 | / | 0 | 5: 2019; 6: 2019; 7: 14 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 3.5 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 3.5 | / | 0 | 0 | 0 | 11.8644 | 0 | 0 | 11.8644
229 | Реконструкция КЛ-6кВ от ГПП-1 ВПХ |  |  | 10 | / | 0 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 42.5 |  | 5 | / | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 5 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 10 | / | 0 | 19.0678 | 0 | 16.9492 | 0 | 0 | 36.0169
230 | Челно-Вершинский район |  |  | 0 |  | 0 | 5: 0; 6: 0; 7: 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
231 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Б 416/100 кВА с заменой КТП |  |  | 2.2 | / | 0.1 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 8.34 |  | 2.2 | / | 0.1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.2 | / | 0.1 | 7.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0678
232 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 112/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  |  | 2.7 | / | 0.25 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 9.98 |  | 2.7 |  | 0.25 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.7 | / | 0.25 | 8.4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4576
233 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 1101/160 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 100 кВА для перераспределения нагрузок |  |  | 2.6 | / | 0.26 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 10.92 |  | 2.6 | / | 0.26 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.6 | / | 0.26 | 9.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2542
234 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 113/250 кВА с заменой КТП |  |  | 1.9 | / | 0.25 | 5: 2018; 6: 2018; 7: 6.52 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.9 | / | 0.25 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.9 | / | 0.25 | 0 | 5.5254 | 0 | 0 | 0 | 5.5254
235 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Оз 505/100 кВА с заменой КТП |  |  | 2.8 | / | 0.1 | 5: 2018; 6: 2018; 7: 9.04 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.8 | / | 0.1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.8 | / | 0.1 | 0 | 7.661 | 0 | 0 | 0 | 7.661
236 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Оз 510/250 кВА с заменой КТП на 160 кВА |  |  | 2.4 | / | 0.16 | 5: 2018; 6: 2018; 7: 7.92 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.4 | / | 0.16 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.4 | / | 0.16 | 0 | 6.7119 | 0 | 0 | 0 | 6.7119
237 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Оз 504/60 кВА с заменой КТП на 100 кВА |  |  | 2.1 | / | 0.1 | 5: 2018; 6: 2018; 7: 4.56 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.1 | / | 0.1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.1 | / | 0.1 | 0 | 3.8644 | 0 | 0 | 0 | 3.8644
238 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 1004/250 кВА с заменой КТП |  |  | 1.8 | / | 0.25 | 5: 2019; 6: 2019; 7: 6.24 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.8 | / | 0.25 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.8 | / | 0.25 | 0 | 0 | 5.2881 | 0 | 0 | 5.2881
239 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Зуб 309/250 кВА с заменой КТП |  |  | 1.7 | / | 0.25 | 5: 2019; 6: 2019; 7: 5.96 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.7 | / | 0.25 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.7 | / | 0.25 | 0 | 0 | 5.0508 | 0 | 0 | 5.0508
240 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Зуб 330/100 кВА с заменой КТП |  |  | 0.7 | / | 0.1 | 5: 2019; 6: 2019; 7: 3.16 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.7 | / | 0.1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.7 | / | 0.1 | 0 | 0 | 2.678 | 0 | 0 | 2.678
241 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Зуб 335/250 кВА с заменой КТП |  |  | 0.6 | / | 0.25 | 5: 2019; 6: 2019; 7: 2.88 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.6 | / | 0.25 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.6 | / | 0.25 | 0 | 0 | 2.4407 | 0 | 0 | 2.4407
242 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Оз 816/160 кВА с заменой КТП |  |  | 1.5 | / | 0.16 | 5: 2020; 6: 2020; 7: 5.4 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.5 | / | 0.16 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.5 | / | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 4.5763 | 0 | 4.5763
243 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Оз 806/250 кВА с заменой КТП на 160 кВА |  |  | 2.4 | / | 0.16 | 5: 2020; 6: 2020; 7: 7.92 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.4 | / | 0.16 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.4 | / | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 6.7119 | 0 | 6.7119
244 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Оз 804/160 кВА с заменой КТП |  |  | 3.5 | / | 0.16 | 5: 2021; 6: 2021; 7: 11 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 3.5 | / | 0.16 |  |  | 3.5 | / | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.322 | 9.322
245 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Оз 807/160 кВА |  |  | 0.8 | / | 0 | 5: 2021; 6: 2021; 7: 2.24 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.8 | / | 0 |  |  | 0.8 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8983 | 1.8983
246 | Шенталинский район |  |  | 0 |  | 0 | 5: 0; 6: 0; 7: 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
247 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС Шентала |  |  | 2.8 | / | 0 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 8.96 |  | 2.8 | / | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.8 | / | 0 | 7.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5932
248 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Ш 114/400 кВА с заменой ЗТП на КТП |  |  | 3.2 | / | 0.4 | 5: 2018; 6: 2018; 7: 10.16 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3.2 | / | 0.4 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 3.2 | / | 0.4 | 0 | 8.6102 | 0 | 0 | 0 | 8.6102
249 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ш 205/100 кВА с заменой КТП на 160 кВА |  |  | 2 | / | 0.16 | 5: 2018; 6: 2018; 7: 6.8 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2 | / | 0.16 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2 | / | 0.16 | 0 | 5.7627 | 0 | 0 | 0 | 5.7627
250 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ш-4 отпайка от опоры №400/32 до КТП Ш 425/160 кВА, отпайка от опоры №400/61 до КТП Ш429/250 кВА, от опоры №400/43 до КТП Ш 427/160 кВА, от опоры №400/65 до КТП Ш 426/250 кВА |  |  | 2.8 | / | 0 | 5: 2019; 6: 2019; 7: 7.84 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.8 | / | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.8 | / | 0 | 0 | 0 | 6.6441 | 0 | 0 | 6.6441
251 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ш 700/160 кВА с заменой КТП на 100 кВА |  |  | 3.5 | / | 0.1 | 5: 2020; 6: 2020; 7: 11 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 3.5 | / | 0.1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 3.5 | / | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 9.322 | 0 | 9.322
252 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ш 115/160 кВА с заменой КТП на 100 кВА |  |  | 1.5 | / | 0.1 | 5: 2021; 6: 2021; 7: 4.56 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.5 | / | 0.1 |  |  | 1.5 | / | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8644 | 3.8644
253 | Спецтехника, реконструкция производственных баз |  |  | 0 |  | 0 | 5: 2017; 6: 2017; 7: 657.3473 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | / | 0 | 237.1 | 69.8983 | 72.7282 | 86.339 | 91.0085 | 557.074
… |  |  |  | 0 |  | 0 | 7: 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  |  | 0 |  | 0 | 5: 0; 6: 0; 7: 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Объект 1 |  |  |  |  | 0 | 7: 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Объект 2 |  |  |  |  | 0 | 7: 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | [5 empty] | 0 | 7: 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  |  | 0 | 7: 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Объект 1 |  |  |  |  | 0 | 7: 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Объект 2 |  |  |  |  | 0 | 7: 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | [5 empty] | 0 | 7: 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  |  |  |  | 0 | 7: 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Объект 1 |  |  |  |  | 0 | 7: 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Объект 2 |  |  |  |  | 0 | 7: 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | [5 empty] | 0 | 7: 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Новое строительство |  | 13.68 | 121.45 | / | 21.46 | 7: 615.1264; 10: 4.57 | / | 36.35 | / | 7.85 | 4.6 | / | 43.7 | / | 6.83 | 2.03 | / | 31.5 | / | 3.25 | 0.95 | / | 5.5 | / | 1.28 | 1.53 | / | 4.4 | / | 2.25 | 13.68 | / | 121.45 | / | 21.46 | 223.5319 | 135.441 | 82.1851 | 49.8746 | 30.261 | 521.2935
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 0 | 7: 0
1 | Объект 1 |  |  |  |  | 0 | 7: 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Объект 2 |  |  |  |  | 0 | 7: 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | [5 empty] | 0 | 7: 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Прочее новое строительство |  | 13.68 | 121.45 | 0 | 21.46 | 0 | 0 | 615.1264 | 0 | 0 | 4.57 | / | 36.35 | / | 7.85 | 4.6 | / | 43.7 | 0 | 6.83 | 2.03 | / | 31.5 | / | 3.25 | 0.95 | / | 5.5 | / | 1.28 | 1.53 | / | 4.4 | / | 2.25 | 13.68 | / | 121.45 | / | 21.46 | 223.5319 | 135.441 | 82.1851 | 49.8746 | 30.261 | 521.2935
1 | Богатовский район |  |  | 0 |  | 0 | 7: 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Строительство внешнего электроснабжения 204 одноэтажных жилых домов, с. Богатое, ул.Зеленая, Овражная, Газовиков, Дальняя, Безымянная, Крайняя, Спортивная |  | 0.05 | 0.8 | / | 0 | 7: 1.3924 |  |  |  | 0 | 0.05 | / | 0.8 | / | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0.05 | / | 0.8 | / | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 1.18
3 | Строительство внешнего электроснабжения жилого комплекса в с. Беловка |  | 0.1 | 1.1 | / | 0.63 | 7: 5.428 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0.1 |  | 1.1 | / | 0.63 |  |  | 0 |  | 0 | 0.1 | / | 1.1 | / | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 4.6
4 | Кошкинский район |  | 0 | 0 |  | 0 | 7: 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Строительство внешнего электроснабжения 60-ти одноквартирных жилых домов, с. Кошки, ул. им. Самаркина |  | 0.1 | 1 | / | 0 | 7: 4.838 |  |  |  | 0 | 0.1 | / | 1 | / | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0.1 | / | 1 | / | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 4.1
6 | Строительство внешнего электроснабжения Ледового дворца, с. Кошки, ул. Парковая |  | 0.1 | 0.5 | / | 0.32 | 7: 4.956 |  | 0 |  | 0 | 0.1 | / | 0.5 | / | 0.32 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0.1 | / | 0.5 | / | 0.32 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 4.2
7 | г.о. Кинель |  | 0 | 0 |  | 0 | 7: 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в районе улиц Перспективная и 27 Партсъезда |  | 1 | 7.5 | / | 1.5 | 7: 59.3414; 10: 1 | / | 7.5 | / | 1.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | / | 7.5 | / | 1.5 | 50.2893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2893
9 | Красноярский район |  | 0 | 0 |  | 0 | 7: 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в п. Мирный |  | 0.12 | 0.9 | / | 0.25 | 7: 5.8464; 10: 0.12 | / | 0.9 | / | 0.25 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0.12 | / | 0.9 | / | 0.25 | 4.9546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9546
11 | Строительство внешнего электроснабжения Физкультурного комплекса в с. Красный Яр |  | 0.25 | 1.3 | / | 0.4 | 7: 9.44 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.25 | / | 1.3 | / | 0.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0.25 | / | 1.3 | / | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8
12 | г.о. Новокуйбышевск |  | 0 | 0 | / | 0 | 7: 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в г.о.Новокуйбышевск, в районе ж/д по ул.Свердлова, 25А |  | 0.8 | 3.4 | / | 1.85 | 7: 18.944; 10: 0.4 | / | 1.2 | / | 0.25 | 0.2 | / | 1.5 | / | 1.6 |  |  |  |  | 0 | 0.2 | / | 0.7 | / | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.8 | / | 3.4 | / | 1.85 | 6.4542 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0 | 16.0542
14 | Строительство внешнего электроснабжения ФОК с ледовой ареной в г.о.Новокуйбышевск, по ул.Чернышевского |  | 0.5 | 1.8 | / | 1.26 | 7: 7.316 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | / | 1.8 | / | 1.26 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0.5 | / | 1.8 | / | 1.26 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 6.2
15 | г.о. Отрадный |  | 0 | 0 |  | 0 | 7: 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Строительство внешнего электроснабжения индивидуальной жилой застройки в юговосточной части г. Отрадный |  | 0.52 | 2.8 | / | 0.5 | 7: 20.128; 10: 0.12 | / | 1 | / | 0.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.1 | / | 0.9 | / | 0 | 0.3 | / | 0.9 | / | 0 | 0.52 | / | 2.8 | / | 0.5 | 5.4576 | 0 | 0 | 5.5 | 6.1 | 17.0576
17 | Строительство внешнего электроснабжения Жилищно-коммунальной застройки ул. Ленина в г.о. Отрадный (район ул.Мичурина) |  | 0.3 | 1.4 | / | 0.4 | 7: 11.6352; 10: 0.17 | / | 0.7 | / | 0.4 | 0.13 | / | 0.7 | / | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0.3 | / | 1.4 | / | 0.4 | 4.6603 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 9.8603
18 | г.о. Самара |  | 0 | 0 |  | 0 | 7: 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Строительство схемы внешнего электроснабжения объектов социального и коммунально-бытового назначения в границах ул. Ленинская, Вилоновская, Урицкого, Мечникова Железнодорожного и Ленинского районов. |  | 0.8 | 5 | / | 1.6 | 7: 51.7757; 10: 0.8 | / | 5 | / | 1.6 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.8 |  | 5 | / | 1.6 | 43.8777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8777
20 | Строительство БКТП 2х1000; 2х630кВА |  | 0.6 | 0 | / | 0 | 7: 50.71 |  | 0 |  | 0 | 0.4 | / | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 | / | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.6 | / | 0 |  | 0 | 0 | 21 | 0 | 21.9746 | 0 | 42.9746
21 | г.о. Сызрань
22 | Строительство объектовэлектросетевого комплекса г.о. Сызрань для подключения дополнительных нагрузок |  | 4.08 | 73 | / | 3.9 | 7: 224.3845; 10: 1.28 | / | 17 | / | 1.9 | 1.9 | / | 28 | / | 1 | 0.9 | / | 28 | / | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 4.08 | / | 73 | / | 3.9 | 88.5561 | 51.161 | 50.4393 | 0 | 0 | 190.1564
23 | Сергиевский район |  | 0 | 0 | / | 0 | 7: 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек в п. Суходол |  | 0.83 | 6.5 | / | 1.25 | 7: 27.798; 10: 0.11 |  | 1 | / | 0.25 | 0.16 |  | 1 | / | 0.25 | 0.23 |  | 1.5 | / | 0.25 | 0.1 |  | 1.5 | / | 0.25 | 0.23 |  | 1.5 | / | 0.25 | 0.83 | / | 6.5 | / | 1.25 | 5.4576 | 3.1 | 5 | 5 | 5 | 23.5576
25 | г.о. Чапаевск |  | 0 | 0 | / | 0 | 7: 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек, г. Чапаевск, ул.К.Маркса, Рабочая, Октябрьская, Ватутина, Молодогвардейская, Черняховского |  | 0.48 | 1.4 | / | 1.2 | 7: 11.134; 10: 0.32 |  | 0 | / | 0.8 | 0.16 |  | 1.4 | / | 0.4 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0.48 | / | 1.4 | / | 1.2 | 4.9356 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 9.4356
27 | Строительство внешнего электроснабжения завода по изготовлению сухих строительных смесей, г. Чапаевск, район автодороги Самара-Волгоград |  | 3.05 | 13.05 |  | 6.4 | 7: 100.0588; 10: 0.25 |  | 2.05 | / | 0.4 | 0.9 |  | 7 | / | 2 | 0.9 |  | 2 | / | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 2 | / | 2 | 3.05 |  | 13.05 |  | 6.4 | 8.8888 | 30 | 26.7458 | 0 | 19.161 | 84.7956
…
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
[6 empty] | Директор по развитию | [22 empty] | Розенцвайг Е. А.
[6 empty] | Технический директор | [22 empty] | Кучканов А. Д.
[6 empty] | Директор по экономике и финансам | [22 empty] | Кириллов Ю.А.

## приложение 1.3 (hidden)
Приложение № 1.3
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор АО " ССК"
Мухаметшин В.С.
«___»______________ 2016 года
М.П.
Прогноз ввода/вывода объектов АО "Самарская сетевая компания" на 2017 - 2021 г.г.
№ | Наименование объекта | Ввод мощностей* | [5 empty] | Вывод мощностей | [17 empty] | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (Без НДС)** | Ввод основных средств
[27 empty] | План 2017 года | [14 empty] | План 2018 года |  |  | План 2019 года |  |  | План 2020 года |  |  | План 2021 года |  |  | Итого |  |  | План 2017 года |  |  |  |  | План 2018 года | План 2019 года | План 2020 года | План 2021 года | Итого без НДС
|  | МВт/км/МВА | [5 empty] | км/МВА | [18 empty] | I кв. |  |  | II кв. |  |  | III кв. |  |  | IV кв. |  |  | итого | [17 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | итого | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | итого |  |  | млн. руб. | км/МВА | [29 empty] | млн. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 20 |  |  | 21 |  |  | 22 |  |  | 23 |  |  | 24 |  |  | 25 |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
| ВСЕГО | [6 empty] | 327.8243 | / | 27.69 | 124.02 | / | 47.25 | 95.57 | / | 48.073 | 93.935 | / | 4.79 | 31.92 | / | 2.63 | 673.2693 | / | 130.433 | 15750.9925 | [9 empty] | 364.1743 | / | 47.4 | 364.1743 | / | 47.4 | 447.91 | / | 93.28 | 398.96 | / | 188.369 | 371.545 | / | 111.07 | 383.29 | / | 133.39 | 1965.8793 | / | 573.509 | 0 | 340.252 | 793.9213 | 1134.1733 | 2268.3466 | 3173.5054 | 3286.1913 | 3428.9407 | 3594.0085 | 15750.9925
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [6 empty] | 327.8243 | / | 27.69 | 124.02 | / | 47.25 | 95.57 | / | 48.073 | 93.935 | / | 4.79 | 31.92 | / | 2.63 | 673.2693 | / | 130.433 | 15229.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.8243 | / | 39.55 | 327.8243 | / | 39.55 | 404.21 | / | 86.45 | 367.46 | / | 185.119 | 366.045 | / | 109.79 | 378.89 | / | 131.14 | 1844.4293 | / | 552.049 | 0 | 306.7222 | 715.6852 | 1022.4074 | 2044.8148 | 3038.0644 | 3204.0062 | 3379.0661 | 3563.7475 | 15229.699
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [6 empty] | 327.8243 | / | 27.69 | 124.02 | / | 47.25 | 95.57 | / | 48.073 | 93.935 | / | 4.79 | 31.92 | / | 2.63 | 673.2693 | / | 130.433 | 14672.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.8243 | / | 39.55 | 327.8243 | / | 39.55 | 404.21 | / | 86.45 | 367.46 | / | 185.119 | 366.045 | / | 109.79 | 378.89 | / | 131.14 | 1844.4293 | / | 552.049 | 0 | 271.1572 | 632.7002 | 903.8574 | 1807.7148 | 2968.1661 | 3131.278 | 3292.7271 | 3472.739 | 14672.625
1 | Алексеевский район
2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 2109/160 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 2.81 | / | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.81 | / | 0.16 | 8.722 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.81 | / | 0.16 | 2.81 | / | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.81 |  | 0.16 | 0 | 1.3083 | 3.0527 | 4.361 | 8.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.722
3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 216/250 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 4.52 | / | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4.52 | / | 0.25 | 13.3593 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4.52 | / | 0.25 | 4.52 | / | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4.52 | / | 0.25 | 0 | 2.0039 | 4.6758 | 6.6797 | 13.3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3593
4 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 207/250 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 0 |  | 0 | 1.92 | / | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.92 | / | 0.25 | 5.5729 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 1.92 | / | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.92 | / | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5729 | 0 | 0 | 0 | 5.5729
5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 203/250 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 0 |  | 0 | 4.67 | / | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4.67 | / | 0.25 | 12.0983 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 4.67 | / | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4.67 | / | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0983 | 0 | 0 | 0 | 12.0983
6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 2101/160 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.92 | / | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.92 | / | 0.16 | 7.9458 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 2.92 | / | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.92 | / | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9458 | 0 | 0 | 7.9458
7 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 217/400 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3.08 | / | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3.08 | / | 0.4 | 8.3254 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 3.08 | / | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3.08 | / | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3254 | 0 | 0 | 8.3254
8 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 2003/400 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.035 | / | 0.4 | 0 |  | 0 | 1.035 | / | 0.4 | 3.4729 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.035 | / | 0.4 | 0 |  | 0 | 1.035 | / | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4729 | 0 | 3.4729
9 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 2110/160 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.6 | / | 0.16 | 1.6 | / | 0.16 | 4.8136 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.6 | / | 0.16 | 1.6 | / | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8136 | 4.8136
10 | Больше-Черниговский район | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1205/400 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 1.68 | / | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.68 | / | 0.4 | 5.9119 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.68 | / | 0.4 | 1.68 | / | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.68 | / | 0.4 | 0 | 0.88678 | 2.0692 | 2.9559 | 5.9119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9119
12 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1204/400 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 0.7 |  | 0.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.7 |  | 0.4 | 3.2542 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.7 |  | 0.4 | 0.7 |  | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.7 |  | 0.4 |  | 0.48814 | 1.139 | 1.6271 | 3.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2542
13 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 415/250 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 0.8 |  | 0.25 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.8 |  | 0.25 | 3.2712 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.8 |  | 0.25 | 0.8 |  | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.8 |  | 0.25 |  | 0.49068 | 1.1449 | 1.6356 | 3.2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2712
14 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1206/160 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 2.2 | / | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.2 | / | 0.16 | 7.0678 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.2 | / | 0.16 | 2.2 | / | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.2 | / | 0.16 | 0 | 1.0602 | 2.4737 | 3.5339 | 7.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0678
15 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1202/250 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 1.05 | / | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.05 | / | 0.25 | 3.9492 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.05 | / | 0.25 | 1.05 | / | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.05 | / | 0.25 | 0 | 0.59237 | 1.3822 | 1.9746 | 3.9492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9492
16 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 709/250 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0.42 | / | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.42 | / | 0.25 | 2.0136 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0.42 | / | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.42 | / | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0136 | 0 | 0 | 0 | 2.0136
17 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 501/320 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0.42 | / | 0.32 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.42 | / | 0.32 | 2.0136 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0.42 | / | 0.32 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.42 | / | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0136 | 0 | 0 | 0 | 2.0136
18 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 809/100 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.36 | / | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.36 | / | 0.1 | 4.2441 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 1.36 | / | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.36 | / | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2441 | 0 | 0 | 4.2441
19 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 201/400 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.6 | / | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.6 | / | 0.4 | 4.8136 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 1.6 | / | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.6 | / | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8136 | 0 | 0 | 4.8136
20 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 109/400 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.22 | / | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.22 | / | 0.4 | 3.9119 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 1.22 | / | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.22 | / | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9119 | 0 | 0 | 3.9119
21 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 905/400 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.62 | / | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.62 | / | 0.4 | 4.861 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 1.62 | / | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.62 | / | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.861 | 0 | 0 | 4.861
22 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 114/400 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.72 | / | 0.4 | 0 |  | 0 | 0.72 | / | 0.4 | 2.7254 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.72 | / | 0.4 | 0 |  | 0 | 0.72 | / | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7254 | 0 | 2.7254
23 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 407/400 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.52 | / | 0.4 | 0 |  | 0 | 0.52 | / | 0.4 | 2.2508 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.52 | / | 0.4 | 0 |  | 0 | 0.52 | / | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2508 | 0 | 2.2508
24 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 122/400 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.9 | / | 0.4 | 1.9 | / | 0.4 | 2.2508 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.9 | / | 0.4 | 1.9 | / | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2508 | 2.2508
25 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 906/250 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3.85 | / | 0.25 | 3.85 | / | 0.25 | 10.1525 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3.85 | / | 0.25 | 3.85 | / | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1525 | 10.1525
26 | Волжский район | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Повышение надежности энергоснабжения п.г.т. Петра-Дубрава | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 1082.661 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 24 | / | 12.8 | 26.3 | / | 12.8 | 28 | / | 12.8 | 30 | / | 12.8 | 108.3 | / | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 263 | 279.661 | 300 | 1082.661
28 | Реконструкция, инфраструктуры объектов электрохозяйства в г.о. Самара в целях обеспечения надежности ЭС объектов Южный город, Заречье в Волжском районе | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 1188.0169 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 12 | / | 0 | 12 | / | 63 | 12 | / | 70.2 | 30 | / | 70.2 | 66 | / | 203.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 290 | 346.0169 | 380 | 1188.0169
29 | Повышение надежности энергоснабжения электросетевого района с. Лопатино | [6 empty] | 13.4 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 13.4 | / | 0 | 41.2288 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 13.4 | / | 0 | 13.4 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 13.4 | / | 0 | 0 | 6.1843 | 14.4301 | 20.6144 | 41.2288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2288
30 | Реконструкция ЗТП КУР 2010/2х100 кВА с заменой трансформаторов на 400 кВА | [6 empty] | 0 | / | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0.2 | 4.661 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0.8 | 0 | / | 0.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0.8 | 0 | 0.69915 | 1.6314 | 2.3305 | 4.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.661
31 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП Кур 906/400 кВА с заменой в ЗТП РУ-0,4 кВ | [6 empty] | 1.1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.1 |  | 0 | 3.6186 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.1 |  | 0 | 1.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.1 |  | 0 |  | 0.5428 | 1.2665 | 1.8093 | 3.6186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6186
32 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП Кур 901/250 кВА с заменой в ЗТП РУ-0,4 кВ | [6 empty] | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 3.3475 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0.50212 | 1.1716 | 1.6737 | 3.3475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3475
33 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 402/400 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 1 | / | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | / | 0.4 | 4.0678 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | / | 0.4 | 1 | / | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | / | 0.4 | 0 | 0.61017 | 1.4237 | 2.0339 | 4.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0678
34 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 605/250 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 2.65 | / | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.65 | / | 0.25 | 8.2881 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.65 | / | 0.25 | 2.65 | / | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.65 | / | 0.25 | 0 | 1.2432 | 2.9008 | 4.1441 | 8.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2881
35 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП Кур 906/400 кВА с заменой ЗТП на КТП | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0.85 | / | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.85 | / | 0.4 | 3.0339 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0.85 | / | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.85 | / | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0339 | 0 | 0 | 0 | 3.0339
36 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП Кур 901/250 кВА с заменой ЗТП на КТП | [6 empty] | 0 |  | 0 | 1.4 | / | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.4 | / | 0.25 | 4.339 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 1.4 | / | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.4 | / | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.339 | 0 | 0 | 0 | 4.339
37 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 402/400 кВА | [6 empty] | 0 |  | 0 | 1 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | / | 0 | 2.3729 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 1 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3729 | 0 | 0 | 0 | 2.3729
38 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-8 отпайка к КТП Пм 802/100 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 0 |  | 0 | 3.6 | / | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3.6 | / | 0.1 | 9.322 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 3.6 | / | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3.6 | / | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.322 | 0 | 0 | 0 | 9.322
39 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП Л 2502/320 кВА | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0.7 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.7 | / | 0 | 1.661 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0.7 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.7 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.661 | 0 | 0 | 0 | 1.661
40 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 211/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА. | [6 empty] | 0 |  | 0 | 1.5 | / | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.5 | / | 0.25 | 4.5763 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 1.5 | / | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.5 | / | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5763 | 0 | 0 | 0 | 4.5763
41 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 213 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 1.8 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.8 | / | 0 | 4.2712 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 1.8 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.8 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2712 | 0 | 0 | 0 | 4.2712
42 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 106/400 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3.2 | / | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3.2 | / | 0.4 | 8.6102 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 3.2 | / | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3.2 | / | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6102 | 0 | 0 | 8.6102
43 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-30 ПС Овощная отпайка до КТП Ов 3008/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.36 | / | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.36 | / | 0.25 | 1.8712 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0.36 | / | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.36 | / | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8712 | 0 | 0 | 1.8712
44 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-1 отпайка до КТП Пм 102/250 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.06 | / | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.06 | / | 0.25 | 1.1593 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0.06 | / | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.06 | / | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1593 | 0 | 0 | 1.1593
45 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 215 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.6 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.6 | / | 0 | 3.7966 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 1.6 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.6 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7966 | 0 | 0 | 3.7966
46 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 218 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.8 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.8 | / | 0 | 1.8983 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0.8 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.8 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8983 | 0 | 0 | 1.8983
47 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 304/400 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.8 | / | 0.4 | 0 |  | 0 | 1.8 | / | 0.4 | 5.2881 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.8 | / | 0.4 | 0 |  | 0 | 1.8 | / | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2881 | 0 | 5.2881
48 | Елховский район | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КМ 810/100 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 0.92 | / | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.92 | / | 0.1 | 3.5969 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.92 | / | 0.1 | 0.92 | / | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.92 | / | 0.1 | 0 | 0.53954 | 1.2589 | 1.7985 | 3.5969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5969
50 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Елх 405/400 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 0.6 | / | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | / | 0.4 | 2.9831 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | / | 0.4 | 0.6 | / | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | / | 0.4 | 0 | 0.44746 | 1.0441 | 1.4915 | 2.9831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9831
51 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Елх 713/400 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0.64 | / | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.64 | / | 0.4 | 2.5356 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0.64 | / | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.64 | / | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5356 | 0 | 0 | 0 | 2.5356
52 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Елх 403/160 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0.48 | / | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.48 | / | 0.16 | 2.1559 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0.48 | / | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.48 | / | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1559 | 0 | 0 | 0 | 2.1559
53 | Кинель-Черкасский район | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ч 1704/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | [6 empty] | 8.2 | / | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 8.2 | / | 0.25 | 23.5932 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 8.2 | / | 0.4 | 8.2 | / | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 8.2 | / | 0.4 | 0 | 3.539 | 8.2576 | 11.7966 | 23.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5932
55 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Сад-Г 507/250 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 2 |  | 0.25 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 |  | 0.25 | 6.5254 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 |  | 0.25 | 2 |  | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 |  | 0.25 |  | 0.97881 | 2.2839 | 3.2627 | 6.5254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5254
56 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Ку 1316/400кВА с заменой КТП | [6 empty] | 1.6 |  | 0.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.6 |  | 0.4 | 5.6949 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.6 |  | 0.4 | 1.6 |  | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.6 |  | 0.4 |  | 0.85424 | 1.9932 | 2.8475 | 5.6949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6949
57 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Ч 405/400 кВА с заменой ЗТП на КТП 400кВА | [6 empty] | 4.32 | / | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4.32 | / | 0.4 | 13.0712 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4.32 | / | 0.4 | 4.32 | / | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4.32 | / | 0.4 | 0 | 1.9607 | 4.5749 | 6.5356 | 13.0712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0712
58 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ку 1309/250 кВА | [6 empty] | 6 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 6 | / | 0 | 16.2712 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 6 | / | 0 | 6 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 6 | / | 0 | 0 | 2.4407 | 5.6949 | 8.1356 | 16.2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2712
59 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Ч 1703/400 кВА | [6 empty] | 0 |  | 0 | 7.6 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 7.6 | / | 0 | 18.0339 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 7.6 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 7.6 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0339 | 0 | 0 | 0 | 18.0339
60 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ч 417/250 кВА | [6 empty] | 0 |  | 0 | 3.4 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3.4 | / | 0 | 8.0678 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 3.4 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3.4 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0678 | 0 | 0 | 0 | 8.0678
61 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ку 1312/250 кВА | [6 empty] | 0 |  | 0 | 2.5 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.5 | / | 0 | 5.9322 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 2.5 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.5 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9322 | 0 | 0 | 0 | 5.9322
62 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кр 1906/400 кВА | [6 empty] | 0 |  | 0 | 2.5 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.5 | / | 0 | 5.9322 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 2.5 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.5 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9322 | 0 | 0 | 0 | 5.9322
63 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кр 1914/250 кВА | [6 empty] | 0 |  | 0 | 1.6 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.6 | / | 0 | 3.7966 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 1.6 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.6 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7966 | 0 | 0 | 0 | 3.7966
64 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кр 1909/400 кВА | [6 empty] | 0 |  | 0 | 1.6 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.6 | / | 0 | 3.7966 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 1.6 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.6 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7966 | 0 | 0 | 0 | 3.7966
65 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Сид 305/250 кВА | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3.4 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3.4 | / | 0 | 8.0678 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 3.4 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3.4 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0678 | 0 | 0 | 8.0678
66 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Сид 316/160 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.5 | / | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.5 | / | 0.16 | 4.5763 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 1.5 | / | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.5 | / | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5763 | 0 | 0 | 4.5763
67 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Ку 801/250 кВА | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | / | 0 | 4.7458 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 2 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7458 | 0 | 0 | 4.7458
68 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Ку 802/250 кВА с заменой трансформатора | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | / | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | / | 0.25 | 3.3898 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 1 | / | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | / | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3898 | 0 | 0 | 3.3898
69 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Ку 803/250 кВА | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.2 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.2 | / | 0 | 2.8475 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 1.2 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.2 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8475 | 0 | 0 | 2.8475
70 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ку 703/250 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.2 | / | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.2 | / | 0.25 | 3.8644 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 1.2 | / | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.2 | / | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8644 | 0 | 0 | 3.8644
71 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ч 112/400 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3.6 | / | 0.4 | 0 |  | 0 | 3.6 | / | 0.4 | 9.5593 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3.6 | / | 0.4 | 0 |  | 0 | 3.6 | / | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5593 | 0 | 9.5593
72 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ч 1701/160 кВА | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | / | 0 | 0 |  | 0 | 2 | / | 0 | 4.7458 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | / | 0 | 0 |  | 0 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7458 | 0 | 4.7458
73 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ч 303/400 кВА | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.4 | / | 0 | 0 |  | 0 | 2.4 | / | 0 | 5.6949 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.4 | / | 0 | 0 |  | 0 | 2.4 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6949 | 0 | 5.6949
74 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Ку 1601/160 кВА с заменой трансформатора на 250 кВА | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | / | 0.16 | 1 | / | 0.16 | 3.3898 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | / | 0.25 | 1 | / | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3898 | 3.3898
75 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ЗТП Ку 1602/2х250 кВА | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | / | 0 | 0.6 | / | 0 | 2.0339 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | / | 0 | 0.6 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0339 | 2.0339
76 | Реконструкция ВКЛ-0,4 кВ от ЗТП Ку 1603/630 кВА | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.6 | / | 0 | 2.6 | / | 0 | 6.7797 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.6 | / | 0 | 2.6 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7797 | 6.7797
77 | Кинельский район | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-6 | [6 empty] | 1.87 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.87 | / | 0 | 5.0712 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.87 | / | 0 | 1.87 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.87 | / | 0 | 0 | 0.76068 | 1.7749 | 2.5356 | 5.0712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0712
79 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Алк 54/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | [6 empty] | 1.8 | / | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.8 | / | 0.25 | 6.2373 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.8 | / | 0.4 | 1.8 | / | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.8 | / | 0.4 | 0 | 0.93559 | 2.1831 | 3.1186 | 6.2373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2373
80 | Реконструкция электроснабжения г.о.Кинель | [6 empty] | 27.5 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 27.5 |  | 0 | 74.5763 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 27.5 |  | 0 | 27.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 27.5 |  | 0 |  | 11.1864 | 26.1017 | 37.2881 | 74.5763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5763
81 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Алк 30/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | [6 empty] | 1.45 | / | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.45 | / | 0.16 | 5.0339 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.45 | / | 0.4 | 1.45 | / | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.45 | / | 0.4 | 0 | 0.75508 | 1.7619 | 2.5169 | 5.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0339
82 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Шев 208/250 кВА | [6 empty] | 2.22 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.22 | / | 0 | 6.0203 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.22 | / | 0 | 2.22 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.22 | / | 0 | 0 | 0.90305 | 2.1071 | 3.0102 | 6.0203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0203
83 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП Кр 903/100 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 0 |  | 0 | 1.25 | / | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.25 | / | 0.1 | 3.9831 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 1.25 | / | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.25 | / | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9831 | 0 | 0 | 0 | 3.9831
84 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП 704/250 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 0 |  | 0 | 1 | / | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | / | 0.25 | 3.3898 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 1 | / | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | / | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3898 | 0 | 0 | 0 | 3.3898
85 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 210/160 кВА | [6 empty] | 0 |  | 0 | 1.45 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.45 | / | 0 | 3.4407 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 1.45 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.45 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4407 | 0 | 0 | 0 | 3.4407
86 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Алк 90/160 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | / | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | / | 0.16 | 3.3898 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 1 | / | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | / | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3898 | 0 | 0 | 3.3898
87 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Алк 91/160 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.65 | / | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.65 | / | 0.16 | 2.5593 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0.65 | / | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.65 | / | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5593 | 0 | 0 | 2.5593
88 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Ком 2007/400 кВА | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | / | 0 | 4.7458 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 2 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7458 | 0 | 0 | 4.7458
89 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Тур 717/160 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.86 | / | 0.16 | 0 |  | 0 | 0.86 | / | 0.16 | 3.0576 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.86 | / | 0.16 | 0 |  | 0 | 0.86 | / | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0576 | 0 | 3.0576
90 | Клявлинский район | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Реконструкция элекстроснабжения ст. Клявлино | [6 empty] | 6.35 |  | 0.65 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 6.35 | / | 0.65 | 20.7797 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 6.35 |  | 0.9 | 6.35 |  | 0.9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 6.35 |  | 0.9 | 0 | 3.1169 | 7.2729 | 10.3898 | 20.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7797
92 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 1207/250 кВА | [6 empty] | 1.5 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.5 |  | 0 | 4.0678 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.5 |  | 0 | 1.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.5 |  | 0 |  | 0.61017 | 1.4237 | 2.0339 | 4.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0678
93 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 416/100 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 2.1 |  | 0.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.1 |  | 0.1 | 6.7966 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.1 |  | 0.1 | 2.1 |  | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.1 |  | 0.1 |  | 1.0195 | 2.3788 | 3.3983 | 6.7966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7966
94 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 421/160 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 0 |  | 0 | 3.1 | / | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3.1 | / | 0.16 | 8.3729 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 3.1 | / | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3.1 | / | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3729 | 0 | 0 | 0 | 8.3729
95 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 1404/160 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 0 |  | 0 | 3.1 | / | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3.1 | / | 0.16 | 8.3729 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 3.1 | / | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3.1 | / | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3729 | 0 | 0 | 0 | 8.3729
96 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 1412/100 кВА | [6 empty] | 0 |  | 0 | 1.78 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.78 | / | 0 | 4.2237 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 1.78 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.78 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2237 | 0 | 0 | 0 | 4.2237
97 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 1411/160 кВА | [6 empty] | 0 |  | 0 | 2.1 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.1 | / | 0 | 4.9831 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 2.1 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.1 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9831 | 0 | 0 | 0 | 4.9831
98 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП ЕЛЗ 401/100 кВА | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0.5 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | / | 0 | 1.1864 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0.5 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1864 | 0 | 0 | 0 | 1.1864
99 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ1407/250 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.07 | / | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.07 | / | 0.25 | 3.5559 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 1.07 | / | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.07 | / | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5559 | 0 | 0 | 3.5559
100 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ422/160 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.6 | / | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.6 | / | 0.16 | 4.8136 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 1.6 | / | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.6 | / | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8136 | 0 | 0 | 4.8136
101 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ1408/160 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.3 | / | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.3 | / | 0.16 | 6.4746 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 2.3 | / | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.3 | / | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4746 | 0 | 0 | 6.4746
102 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ1017/400 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.1 | / | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.1 | / | 0.4 | 3.6271 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 1.1 | / | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.1 | / | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6271 | 0 | 0 | 3.6271
103 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ1027/160 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.81 | / | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.81 | / | 0.16 | 2.939 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0.81 | / | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.81 | / | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.939 | 0 | 0 | 2.939
104 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП ЧКЛ 703/100 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4.8 | / | 0.1 | 0 |  | 0 | 4.8 | / | 0.1 | 12.4068 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4.8 | / | 0.1 | 0 |  | 0 | 4.8 | / | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4068 | 0 | 12.4068
105 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП ЧКЛ 705/160 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.65 | / | 0.16 | 0 |  | 0 | 0.65 | / | 0.16 | 2.5593 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.65 | / | 0.16 | 0 |  | 0 | 0.65 | / | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5593 | 0 | 2.5593
106 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП ЧКЛ 707/160 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.98 | / | 0.16 | 0.98 | / | 0.16 | 3.3424 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.98 | / | 0.16 | 0.98 | / | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3424 | 3.3424
107 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП ЧКЛ 708/100 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3.03 | / | 0.1 | 3.03 | / | 0.1 | 8.2068 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3.03 | / | 0.1 | 3.03 | / | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2068 | 8.2068
108 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 818/160 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.52 | / | 0.16 | 1.52 | / | 0.16 | 4.6237 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.52 | / | 0.16 | 1.52 | / | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6237 | 4.6237
109 | Кошкинский район | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Реконструкция ВЛ-10 кВ КШК-11 | [6 empty] | 3.47 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3.47 | / | 0 | 9.4102 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3.47 | / | 0 | 3.47 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3.47 | / | 0 | 0 | 1.4115 | 3.2936 | 4.7051 | 9.4102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4102
111 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 1109/400 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 2.24 |  | 0.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.24 |  | 0.4 | 7.4305 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.24 |  | 0.4 | 2.24 |  | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.24 |  | 0.4 |  | 1.1146 | 2.6007 | 3.7153 | 7.4305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4305
112 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 511/100 кВА с заменой КТП на 160 кВА | [6 empty] | 2.68 |  | 0.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.68 |  | 0.1 | 8.3695 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.68 |  | 0.16 | 2.68 |  | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.68 |  | 0.16 |  | 1.2554 | 2.9293 | 4.1847 | 8.3695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3695
113 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 709/250 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 1.9 | / | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.9 | / | 0.25 | 6.3051 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.9 | / | 0.25 | 1.9 | / | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.9 | / | 0.25 | 0 | 0.94576 | 2.2068 | 3.1525 | 6.3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3051
114 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 1103/400 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 2.03 | / | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.03 | / | 0.4 | 6.861 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.03 | / | 0.4 | 2.03 | / | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.03 | / | 0.4 | 0 | 1.0292 | 2.4014 | 3.4305 | 6.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.861
115 | Реконструкция ВКЛ-0,4 кВ от ЗТП НАД 1102/2х400 кВА с заменой ЗТП на КТП 400 кВА | [6 empty] | 1.85 | / | 0.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.85 | / | 0.8 | 6.7034 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.85 | / | 0.4 | 1.85 | / | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.85 | / | 0.4 | 0 | 1.0055 | 2.3462 | 3.3517 | 6.7034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7034
116 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП КШК102/320 кВА с заменой ЗТП на КТП 400 кВА | [6 empty] | 0.7 | / | 0.32 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.7 | / | 0.32 | 3.2542 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.7 | / | 0.4 | 0.7 | / | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.7 | / | 0.4 | 0 | 0.48814 | 1.139 | 1.6271 | 3.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2542
117 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП САД 709/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | [6 empty] | 1.3 | / | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.3 | / | 0.16 | 4.6271 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.3 | / | 0.25 | 1.3 | / | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.3 | / | 0.25 | 0 | 0.69407 | 1.6195 | 2.3136 | 4.6271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6271
118 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 109/160 с заменой ЗТП на КТП 160 кВА | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0.4 | / | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | / | 0.16 | 1.9661 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0.4 | / | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | / | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9661 | 0 | 0 | 0 | 1.9661
119 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 1115/250 с заменой КТП | [6 empty] | 0 |  | 0 | 1.2 | / | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.2 | / | 0.25 | 3.8644 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 1.2 | / | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.2 | / | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8644 | 0 | 0 | 0 | 3.8644
120 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 1113/250 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 0 |  | 0 | 1.1 | / | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.1 | / | 0.25 | 3.6271 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 1.1 | / | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.1 | / | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6271 | 0 | 0 | 0 | 3.6271
121 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 504/160 с заменой КТП на 250 кВА | [6 empty] | 0 |  | 0 | 2.5 | / | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.5 | / | 0.16 | 6.9492 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 2.5 | / | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.5 | / | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9492 | 0 | 0 | 0 | 6.9492
122 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КРМ 502/100 кВА с заменой КТП на 63 кВА | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.2 | / | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.2 | / | 0.1 | 1.4915 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0.2 | / | 0.063 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.2 | / | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4915 | 0 | 0 | 1.4915
123 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 1204/63 кВА с переносом и заменой на КТП | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.2 | / | 0.063 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.2 | / | 0.063 | 1.4915 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0.2 | / | 0.063 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.2 | / | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4915 | 0 | 0 | 1.4915
124 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП САД 703/400 кВА с заменой КТП на 400 кВА | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 | / | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 | / | 0.4 | 1.2542 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 | / | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 | / | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2542 | 0 | 0 | 1.2542
125 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП НБК 117/160 кВА с заменой КТП на 63 кВА | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | / | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | / | 0.16 | 2.2034 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | / | 0.063 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | / | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2034 | 0 | 0 | 2.2034
126 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП КШК 1301/400*2 с заменой ЗТП на КТП 400*2 кВА | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.75 | / | 0.8 | 0 |  | 0 | 0.75 | / | 0.8 | 2.7966 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.75 | / | 0.8 | 0 |  | 0 | 0.75 | / | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7966 | 0 | 2.7966
127 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 506/250 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.7 | / | 0.25 | 2.7 | / | 0.25 | 7.4237 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.7 | / | 0.25 | 2.7 | / | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4237 | 7.4237
128 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 908/100 кВА с заменой КТП на 250 кВА | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.2 | / | 0.1 | 0.2 | / | 0.1 | 1.4915 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.2 | / | 0.25 | 0.2 | / | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4915 | 1.4915
129 | Красноармейский район | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС В.Гай | [6 empty] | 1.2 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.2 | / | 0 | 3.2542 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.2 | / | 0 | 1.2 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.2 | / | 0 | 0 | 0.48814 | 1.139 | 1.6271 | 3.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2542
131 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Колдыбань | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0.21 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.21 | / | 0 | 0.49831 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0.21 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.21 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49831 | 0 | 0 | 0 | 0.49831
132 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС В.Гай | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0.3 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.3 | / | 0 | 0.71186 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0.3 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.3 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71186 | 0 | 0 | 0 | 0.71186
133 | Красноярский район | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | Реконструкция ВЛ-6 кВ в п. Новосемейкино | [6 empty] | 0.3 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.3 | / | 0 | 1.6949 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.3 |  | 0 | 0.3 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.3 | / | 0 | 0 | 0.25424 | 0.59322 | 0.84746 | 1.6949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6949
135 | Реконструкция Ф Кур-21 | [6 empty] | 2.5 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.5 | / | 0 | 15 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.5 |  | 0 | 2.5 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.5 | / | 0 | 0 | 2.25 | 5.25 | 7.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
136 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кяр 614/250 кВА и Кяр 613/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | [6 empty] | 7 | / | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 7 | / | 0.5 | 21.6949 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 7 | / | 0.8 | 7 | / | 0.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 7 | / | 0.8 | 0 | 3.2542 | 7.5932 | 10.8475 | 21.6949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6949
137 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кяр 613/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | [6 empty] | 2.9 |  | 0.25 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.9 |  | 0.25 | 9.2203 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.9 |  | 0.4 | 2.9 |  | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.9 |  | 0.4 |  | 1.3831 | 3.2271 | 4.6102 | 9.2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2203
138 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кяр 314/400 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 3 | / | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 | / | 0.4 | 9.4915 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 | / | 0.4 | 3 | / | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 | / | 0.4 | 0 | 1.4237 | 3.322 | 4.7458 | 9.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4915
139 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП НБ 702/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | [6 empty] | 5 | / | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5 | / | 0.25 | 14.9153 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5 | / | 0.4 | 5 | / | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5 | / | 0.4 | 0 | 2.2373 | 5.2203 | 7.4576 | 14.9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9153
140 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП РЦ 1101/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА и установкой дополнительной КТП 250 кВА | [6 empty] | 0 |  | 0 | 6 | / | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 6 | / | 0.25 | 16.2712 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 6 | / | 0.65 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 6 | / | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2712 | 0 | 0 | 0 | 16.2712
141 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП НБ 1604/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | [6 empty] | 0 |  | 0 | 2 | / | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | / | 0.16 | 5.7627 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 2 | / | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | / | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7627 | 0 | 0 | 0 | 5.7627
142 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кяр 407/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | [6 empty] | 0 |  | 0 | 2 | / | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | / | 0.16 | 5.7627 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 2 | / | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | / | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7627 | 0 | 0 | 0 | 5.7627
143 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП РЦ 1113/320 кВА с заменой КТП на 400 кВА | [6 empty] | 0 |  | 0 | 3 | / | 0.32 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 | / | 0.32 | 8.1356 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 3 | / | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 | / | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1356 | 0 | 0 | 0 | 8.1356
144 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП ДСК 6034/2х320 кВА | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | / | 0 | 4.7458 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 2 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7458 | 0 | 0 | 4.7458
145 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП НБ 701/100 кВА с заменой КТП на 160 кВА | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | / | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | / | 0.1 | 5.7627 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 2 | / | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | / | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7627 | 0 | 0 | 5.7627
146 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП РЦ 3101/2х400 кВА с заменой КТП на 630 кВА и установкой дополнительной КТП 250 кВА | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 | / | 0.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 | / | 0.8 | 9.322 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 3 | / | 0.88 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 | / | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.322 | 0 | 0 | 9.322
147 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП НБ 714/250 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | / | 0.25 | 0 |  | 0 | 2 | / | 0.25 | 5.7627 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | / | 0.25 | 0 |  | 0 | 2 | / | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7627 | 0 | 5.7627
148 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Рак 802/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 | / | 0.16 | 3 | / | 0.16 | 8.1356 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 | / | 0.25 | 3 | / | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1356 | 8.1356
149 | Пестравский район | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС Пестравка | [6 empty] | 12.6 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 12.6 | / | 0 | 34.1695 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 12.6 | / | 0 | 12.6 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 12.6 | / | 0 | 0 | 5.1254 | 11.9593 | 17.0847 | 34.1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1695
151 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 420/160 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 0 |  | 0 | 1.8 | / | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.8 | / | 0.16 | 5.2881 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 1.8 | / | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.8 | / | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2881 | 0 | 0 | 0 | 5.2881
152 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 507/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | [6 empty] | 0 |  | 0 | 2.9 | / | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.9 | / | 0.16 | 7.8983 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 2.9 | / | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.9 | / | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8983 | 0 | 0 | 0 | 7.8983
153 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 509/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4.5 | / | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4.5 | / | 0.16 | 11.6949 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 4.5 | / | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4.5 | / | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6949 | 0 | 0 | 11.6949
154 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Мт 102/250 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.8 | / | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.8 | / | 0.25 | 2.9153 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0.8 | / | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.8 | / | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9153 | 0 | 0 | 2.9153
155 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 508/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3.2 | / | 0.25 | 0 |  | 0 | 3.2 | / | 0.25 | 8.6102 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3.2 | / | 0.4 | 0 |  | 0 | 3.2 | / | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6102 | 0 | 8.6102
156 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Мр 512/160 кВА с заменой КТП на 400 кВА | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.8 | / | 0.16 | 0.8 | / | 0.16 | 2.9153 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.8 | / | 0.4 | 0.8 | / | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9153 | 2.9153
157 | Приволжский район | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Пр 222/160 кВА с заменой ЗТП на КТП 250 кВА | [6 empty] | 1.65 | / | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.65 | / | 0.16 | 5.5763 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.65 | / | 0.25 | 1.65 | / | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.65 | / | 0.25 | 0 | 0.83644 | 1.9517 | 2.7881 | 5.5763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5763
159 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 202/250 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 1.45 |  | 0.25 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.45 |  | 0.25 | 5.0339 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.45 |  | 0.25 | 1.45 |  | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.45 |  | 0.25 |  | 0.75508 | 1.7619 | 2.5169 | 5.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0339
160 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 205/250 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 2.61 | / | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.61 | / | 0.25 | 8.1797 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.61 | / | 0.25 | 2.61 | / | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.61 | / | 0.25 | 0 | 1.2269 | 2.8629 | 4.0898 | 8.1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1797
161 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Об 1208/160 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 0 |  | 0 | 1.43 | / | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.43 | / | 0.16 | 4.4102 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 1.43 | / | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.43 | / | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4102 | 0 | 0 | 0 | 4.4102
162 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ек 111/100 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0.9 | / | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.9 | / | 0.1 | 3.1525 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0.9 | / | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.9 | / | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1525 | 0 | 0 | 0 | 3.1525
163 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Нсп 502/160 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.08 | / | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.08 | / | 0.16 | 3.5797 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 1.08 | / | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.08 | / | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5797 | 0 | 0 | 3.5797
164 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Пр 222/160 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.64 | / | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.64 | / | 0.16 | 4.9085 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 1.64 | / | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.64 | / | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9085 | 0 | 0 | 4.9085
165 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Об 1213-813/2х250 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.2 | / | 0.5 | 0 |  | 0 | 1.2 | / | 0.5 | 3.8644 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.2 | / | 0.5 | 0 |  | 0 | 1.2 | / | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8644 | 0 | 3.8644
166 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Об 1211-811/250 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.34 | / | 0.25 | 2.34 | / | 0.25 | 6.5695 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.34 | / | 0.25 | 2.34 | / | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5695 | 6.5695
167 | г.Самара | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | Электроснабжение инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара (в районе радиоцентра №3), в т.ч. I, II, III, IV этап | [6 empty] | 11.08 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 11.08 |  | 0 | 384.8424 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 11.08 |  | 9.26 | 11.08 |  | 9.26 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 11.08 |  | 9.26 | 0 | 57.7264 | 134.6948 | 192.4212 | 384.8424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.8424
169 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП 6096 до КТПН 6036 с переводом ТП 6124 на 10 кВ" г.о. Самара ул. Ташкентская, Московское шоссе | [6 empty] | 1.05 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.05 |  | 0 | 55.5288 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.05 |  | 0 | 1.05 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.05 |  | 0 | 0 | 8.3293 | 19.4351 | 27.7644 | 55.5288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5288
170 | Электроснабжение объектов в районе улиц Ташкентская, Демократическая, Московское шоссе г.о. Самара | [6 empty] | 16.14 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 16.14 |  | 0 | 86.6949 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 16.14 |  | 0 | 16.14 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 16.14 |  | 0 | 0 | 13.0042 | 30.3432 | 43.3475 | 86.6949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.6949
171 | Реконструкция ТП-1875 г.о. Самара | [6 empty] | 0 |  | 1.26 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.26 | 7.5866 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.26 | 0 |  | 1.26 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.26 | 0 | 1.138 | 2.6553 | 3.7933 | 7.5866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5866
172 | Реконструкция ТП-2092 г.о. Самара | [6 empty] | 0 |  | 1.26 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.26 | 3.0173 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.26 | 0 |  | 1.26 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.26 | 0 | 0.45259 | 1.056 | 1.5086 | 3.0173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0173
173 | Реконструкция РП-129 г.о. Самара | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 30.4637 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.5696 | 10.6623 | 15.2319 | 30.4637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4637
174 | Реконструкция ТП-4641 г.о. Самара | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.3031 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.19546 | 0.45607 | 0.65153 | 1.3031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3031
175 | Реконструкция ТП-2522 г.о. Самара | [6 empty] | 0 |  | 1.26 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.26 | 11.3789 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.26 | 0 |  | 1.26 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.26 | 0 | 1.7068 | 3.9826 | 5.6895 | 11.3789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3789
176 | Реконструкция КТП-3058 с заменой на ГКТП 400/10,5/0,4 кВ г.о. Самара | [6 empty] | 0 |  | 0.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 5.5617 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 |  | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 | 0.83426 | 1.9466 | 2.7809 | 5.5617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5617
177 | Реконструкция ТП-1440 г.о. Самара | [6 empty] | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 2.5902 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0.38854 | 0.90658 | 1.2951 | 2.5902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5902
178 | Энергоснабжение электросетевого комплекса по ул. Мориса Тореза г.о. Самара | [6 empty] | 0.1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 |  | 0 | 0.50847 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 |  | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 |  | 0 |  | 0.076271 | 0.17797 | 0.25424 | 0.50847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50847
179 | Энергоснабжение электросетевого комплекса по ул. Мяги г.о. Самара | [6 empty] | 0.23 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.23 |  | 0 | 1.4407 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.23 |  | 0 | 0.23 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.23 |  | 0 |  | 0.2161 | 0.50424 | 0.72034 | 1.4407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4407
180 | Энергоснабжение электросетевого комплексса по ул. Партизанская г.о. Самара | [6 empty] | 0.3 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.3 |  | 0 | 1.8644 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.3 |  | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.3 |  | 0 |  | 0.27966 | 0.65254 | 0.9322 | 1.8644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8644
181 | Реконструкция электроснабжения г.о.Самара | [6 empty] | 11.8 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 11.8 |  | 0 | 60 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 11.8 |  | 0 | 11.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 11.8 |  | 0 |  | 9 | 21 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
182 | Реконструкция сетей в Ленинском р-не г.о. Самара | [6 empty] | 2.5 |  | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.5 |  | 2 | 70 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.5 |  | 2 | 2.5 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.5 |  | 2 |  | 10.5 | 24.5 | 35 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70
183 | ПИР Котельная в Куйбышевском р-не г.о. Самара | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1.5 | 3.5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
184 | ПИР ПС "Кряж" | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 105 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 15.75 | 36.75 | 52.5 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105
185 | Повышение надежности энергоснабжения г. Самара | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 2363.9831 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 69 | / | 0 | 57.5 | / | 0 | 61 | / | 0 | 67 | / | 0 | 254.5 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 540 | 560 | 628.9831 | 2363.9831
186 | Реконструкция существующей инфраструктуры объектов электрохозяйства в г.о. Самара, в целях обеспечения надежности ЭС спортивного комплексак ЧМ-2018 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 1294 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 15 | / | 0 | 28 | / | 33.6 | 54 | / | 13.6 | 34 | / | 23.8 | 131 | / | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 320 | 485 | 350 | 1294
187 | Реконструкция инфраструктуры объектов электрохозяйства в г.о. Самара в целях обеспечения надежности ЭС жилой застройки в районе площадки ЗИМ | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 938.7422 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 48.69 | / | 2.4 | 48.09 | / | 2.4 | 23.11 | / | 2.4 | 41.97 | / | 7.2 | 161.86 | / | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.339 | 266.6405 | 116.1017 | 298.661 | 938.7422
188 | Реконструкция инфраструктуры объектов электрхозяйства в г.о. Самара, в целях обеспечения надежности ЭС жилой застройке в районе ул.Комсомольской, ул.М.Горького, ул.Крупской, ул. Кутякова на берегу р.Волга | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 885 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 15 | / | 0 | 18 | / | 2 | 26 | / | 6 | 28 | / | 6 | 87 | / | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 180 | 255 | 300 | 885
189 | Реконструкция объектов элктрохозяйства в г.о. Самара, в целях обеспечения надежности ЭС объектов в границах ул. Ив.Булкина, Блюхера Энтузиастов и К.Маркса | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 125 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4 | / | 0 | 8 | / | 4 | 12 | / | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 85 | 125
190 | Реконструкция инфраструктуры объектов элтрохозяйства в г.о. Самара , в целях обеспечения надежности ЭС объектов в границах ул. Дыбенко, Авроры, Энтузиастов и Луч. пер. | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 115 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5 | / | 0 | 6 | / | 4 | 11 | / | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 75 | 115
191 | Сергиевский район | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ОБШ-1 | [6 empty] | 5.1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5.1 |  | 0 | 13.8305 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5.1 |  | 0 | 5.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5.1 |  | 0 |  | 2.0746 | 4.8407 | 6.9153 | 13.8305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8305
193 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СВ9 от ЦРП-10 кВ | [6 empty] | 9.31 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 9.31 |  | 0 | 25.2475 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 9.31 |  | 0 | 9.31 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 9.31 |  | 0 |  | 3.7871 | 8.8366 | 12.6237 | 25.2475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2475
194 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРГ 205/160 кВА | [6 empty] | 3.1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3.1 |  | 0 | 8.4068 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3.1 |  | 0 | 3.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3.1 |  | 0 |  | 1.261 | 2.9424 | 4.2034 | 8.4068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4068
195 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СВД 4207/160 кВА | [6 empty] | 3.82 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3.82 |  | 0 | 10.3593 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3.82 |  | 0 | 3.82 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3.82 |  | 0 |  | 1.5539 | 3.6258 | 5.1797 | 10.3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3593
196 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СВ 907/400 кВА | [6 empty] | 5.05 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5.05 |  | 0 | 13.6949 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5.05 |  | 0 | 5.05 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5.05 |  | 0 |  | 2.0542 | 4.7932 | 6.8475 | 13.6949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6949
197 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРГ 204/160 кВА | [6 empty] | 3.05 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3.05 |  | 0 | 8.2712 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3.05 |  | 0 | 3.05 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3.05 |  | 0 |  | 1.2407 | 2.8949 | 4.1356 | 8.2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2712
198 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ФНС 702/400 кВА | [6 empty] | 5.775 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5.775 |  | 0 | 15.661 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5.775 |  | 0 | 5.775 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5.775 |  | 0 |  | 2.3492 | 5.4814 | 7.8305 | 15.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.661
199 | Ставропольский район | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Хщ 1902/400 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250 кВА | [6 empty] | 5.1 | / | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5.1 | / | 0.4 | 16.2881 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5.1 | / | 0.65 | 5.1 | / | 0.65 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5.1 | / | 0.65 | 0 | 2.4432 | 5.7008 | 8.1441 | 16.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2881
201 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП С 2512/250 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250 кВА | [6 empty] | 2.6 | / | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.6 | / | 0.25 | 9.2542 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.6 | / | 0.5 | 2.6 | / | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.6 | / | 0.5 | 0 | 1.3881 | 3.239 | 4.6271 | 9.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2542
202 | г.Сызрань | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | Реконструкция электроснабжения г.о. Сызрань | [6 empty] | 11.76 |  | 1.72 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 11.76 |  | 1.72 | 40.9593 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 11.76 |  | 1.72 | 11.76 |  | 1.72 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 11.76 |  | 1.72 |  | 6.1439 | 14.3358 | 20.4797 | 40.9593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9593
204 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-НК 26.03 с заменой КТП | [6 empty] | 4.52 | / | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4.52 | / | 0.25 | 13.3593 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4.52 | / | 0.25 | 4.52 |  | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4.52 | / | 0.25 |  | 2.0039 | 4.6758 | 6.6797 | 13.3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3593
205 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-74/250 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 1.3 | / | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.3 | / | 0.25 | 4.6271 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.3 | / | 0.25 | 1.3 |  | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.3 | / | 0.25 |  | 0.69407 | 1.6195 | 2.3136 | 4.6271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6271
206 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-31/250 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 4.8 | / | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4.8 | / | 0.25 | 14.1186 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4.8 | / | 0.25 | 4.8 |  | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4.8 | / | 0.25 |  | 2.1178 | 4.9415 | 7.0593 | 14.1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1186
207 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-ПБ 510/250 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 4.09 | / | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4.09 | / | 0.25 | 12.1932 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4.09 | / | 0.25 | 4.09 |  | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4.09 | / | 0.25 |  | 1.829 | 4.2676 | 6.0966 | 12.1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1932
208 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-НК 16.04 с заменой КТП | [6 empty] | 3 | / | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 | / | 0.25 | 9.2373 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 | / | 0.25 | 3 |  | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 | / | 0.25 |  | 1.3856 | 3.2331 | 4.6186 | 9.2373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2373
209 | Повышение надежности энергоснабжения г. Сызрань | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 14 |  | 0 | 0 |  | 0 | 14 |  | 0 | 1533.2203 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 27 | / | 0 | 41 | / | 0 | 45 | / | 0 | 46 | / | 0 | 159 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 396.6102 | 428.5593 | 438.0508 | 1533.2203
210 | г.Тольятти | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
211 | Реконструкция электроснабжения г.о. Тольятти | [6 empty] | 18.0293 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 18.0293 |  | 0 | 91.6739 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 18.0293 |  | 0 | 18.0293 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 18.0293 |  | 0 |  | 13.7511 | 32.0859 | 45.837 | 91.6739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.6739
212 | Реконструкция электроснабжения с. Тимофеевка | [6 empty] | 12 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 12 |  | 0 | 50.8475 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 12 | / | 0 | 12 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 12 |  | 0 |  | 7.6271 | 17.7966 | 25.4237 | 50.8475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8475
213 | Повышение надежности энергоснабжения г. Тольятти | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 22 |  | 0 | 0 |  | 0 | 22 |  | 0 | 1870.5392 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 55.5 | / | 0 | 41 | / | 0 | 50 | / | 0 | 56 | / | 0 | 202.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 382.7087 | 470 | 529.8305 | 1870.5392
214 | Реконструкция КЛ 110кВ от ГПП-2000000 до ГПП-3000000 для повышения надежности электроснабжения Автозаводского района г.о. Тольятти | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 135 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 14 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135
215 | Реконструкция ГПП-4000000 110/10кВ с заменой силовых трансформаторов на 2х63мВА | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 40 | 0 |  | 40 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 80 | 143 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 63 | 0 | / | 63 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 106 | 0 | 0 | 143
216 | Реконструкция ГПП-2000000 со строительством блочного КРУ-10кВ модульного типа | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25
217 | Реконструкция системы электроснабжения 7 квартала от ГПП-1000000 до РП-2080700 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 15 |  | 0 | 88 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 15 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88
218 | Реконструкция РП-10кВ, КЛ-10кв от ГПП-1000000 для электроснабжения застройки по Московскому проспекту | [6 empty] | 0 |  | 0 | 12 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 12 |  | 0 | 60 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 12 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60
219 | Реконструкция КЛ-110кВ от ГПП-1000000 до ГПП-2000000 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 12.8 |  | 0 | 25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 37.8 |  | 0 | 258.9831 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 12.8 | / | 0 | 25 | / | 0 | 0 |  | 0 | 37.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 178.9831 | 0 | 258.9831
220 | Реконструкция РП-10кВ и КЛ-10кВ от ГПП-2000000 для электроснабжения застройки вдоль набережной Автозаводского р-на | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 12 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 12 |  | 0 | 95 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 12 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 95
221 | г.Чапаевск | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | Реконструкция КЛ-6кВ Ф-"Насосная 2" | [6 empty] | 0.7 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.7 |  | 0 | 7.6271 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.7 | / | 0 | 0.7 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.7 |  | 0 | 0 | 1.1441 | 2.6695 | 3.8136 | 7.6271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6271
223 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ЗТП Х5", с реконструкцией ЗТП "Х5" | [6 empty] | 4.5 |  | 0.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4.5 |  | 0.8 | 35.1542 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4.5 | / | 0.8 | 4.5 | / | 0.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4.5 |  | 0.8 |  | 5.2731 | 12.304 | 17.5771 | 35.1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1542
224 | Реконструкция КЛ-10кВ от ЦРП-1 | [6 empty] | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 8 |  | 0 | 28.8136 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4 | / | 0 | 4 | / | 0 | 4 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 2.2881 | 5.339 | 7.6271 | 15.2542 | 13.5593 | 0 | 0 | 0 | 28.8136
225 | Реконструкция ТП "Насосная-1" | [6 empty] | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 3.3898 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 |  | 0.50847 | 1.1864 | 1.6949 | 3.3898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3898
226 | Реконструкция ТП "Насосная-2" | [6 empty] | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 3.3898 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 |  | 0.50847 | 1.1864 | 1.6949 | 3.3898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3898
227 | Реконструкция ТП "Строительная-4" | [6 empty] | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 9.7458 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 | / | 0.5 | 0 | / | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0.50847 | 1.1864 | 1.6949 | 3.3898 | 6.3559 | 0 | 0 | 0 | 9.7458
228 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП"Строительная4" | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3.5 |  | 0 | 11.8644 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 3.5 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8644 | 0 | 0 | 11.8644
229 | Реконструкция КЛ-6кВ от ГПП-1 ВПХ | [6 empty] | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 10 |  | 0 | 36.0169 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5 | / | 0 | 5 | / | 0 | 0 |  | 0 | 5 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 2.8602 | 6.6737 | 9.5339 | 19.0678 | 0 | 16.9492 | 0 | 0 | 36.0169
230 | Челно-Вершинский район | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
231 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Б 416/100 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 2.2 |  | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.2 |  | 0.1 | 7.0678 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.2 | / | 0.1 | 2.2 | / | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.2 |  | 0.1 | 0 | 1.0602 | 2.4737 | 3.5339 | 7.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0678
232 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 112/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | [6 empty] | 2.7 |  | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.7 |  | 0.16 | 8.4576 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.7 | / | 0.25 | 2.7 | / | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.7 |  | 0.25 | 0 | 1.2686 | 2.9602 | 4.2288 | 8.4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4576
233 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 1101/160 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 100 кВА для перераспределения нагрузок | [6 empty] | 2.6 |  | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.6 |  | 0.16 | 9.2542 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.6 | / | 0.26 | 2.6 | / | 0.26 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.6 |  | 0.26 | 0 | 1.3881 | 3.239 | 4.6271 | 9.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2542
234 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 113/250 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 0 |  | 0 | 1.9 |  | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.9 |  | 0.25 | 5.5254 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 1.9 | / | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.9 |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5254 | 0 | 0 | 0 | 5.5254
235 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Оз 505/100 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 0 |  | 0 | 2.8 |  | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.8 |  | 0.1 | 7.661 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 2.8 | / | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.8 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.661 | 0 | 0 | 0 | 7.661
236 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Оз 510/250 кВА с заменой КТП на 160 кВА | [6 empty] | 0 |  | 0 | 2.4 |  | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.4 |  | 0.25 | 6.7119 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 2.4 | / | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.4 |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7119 | 0 | 0 | 0 | 6.7119
237 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Оз 504/60 кВА с заменой КТП на 100 кВА | [6 empty] | 0 |  | 0 | 2.1 |  | 0.06 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.1 |  | 0.06 | 3.8644 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 2.1 | / | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.1 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8644 | 0 | 0 | 0 | 3.8644
238 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 1004/250 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.8 |  | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.8 |  | 0.25 | 5.2881 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 1.8 | / | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.8 |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2881 | 0 | 0 | 5.2881
239 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Зуб 309/250 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.7 |  | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.7 |  | 0.25 | 5.0508 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 1.7 | / | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.7 |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0508 | 0 | 0 | 5.0508
240 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Зуб 330/100 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.7 |  | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.7 |  | 0.1 | 2.678 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0.7 | / | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.7 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.678 | 0 | 0 | 2.678
241 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Зуб 335/250 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 |  | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 |  | 0.25 | 2.4407 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | / | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4407 | 0 | 0 | 2.4407
242 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Оз 816/160 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.5 |  | 0.16 | 0 |  | 0 | 1.5 |  | 0.16 | 4.5763 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.5 |  | 0.16 | 0 |  | 0 | 1.5 |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5763 | 0 | 4.5763
243 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Оз 806/250 кВА с заменой КТП на 160 кВА | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.4 |  | 0.25 | 0 |  | 0 | 2.4 |  | 0.25 | 6.7119 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.4 |  | 0.16 | 0 |  | 0 | 2.4 |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7119 | 0 | 6.7119
244 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Оз 804/160 кВА с заменой КТП | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3.5 |  | 0.16 | 3.5 |  | 0.16 | 9.322 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3.5 |  | 0.16 | 3.5 |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.322 | 9.322
245 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Оз 807/160 кВА | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.8 |  | 0 | 0.8 |  | 0 | 1.8983 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.8 |  | 0 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8983 | 1.8983
246 | Шенталинский район | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
247 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС Шентала | [6 empty] | 2.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.8 |  | 0 | 7.5932 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.8 | / | 0 | 2.8 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.8 |  | 0 | 0 | 1.139 | 2.6576 | 3.7966 | 7.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5932
248 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Ш 114/400 кВА с заменой ЗТП на КТП | [6 empty] | 0 |  | 0 | 3.2 |  | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3.2 |  | 0.4 | 8.6102 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3.2 |  | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3.2 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6102 | 0 | 0 | 0 | 8.6102
249 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ш 205/100 кВА с заменой КТП на 160 кВА | [6 empty] | 0 |  | 0 | 2 |  | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 |  | 0.1 | 5.7627 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 |  | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7627 | 0 | 0 | 0 | 5.7627
250 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ш-4 отпайка от опоры №400/32 до КТП Ш 425/160 кВА, отпайка от опоры №400/61 до КТП Ш429/250 кВА, от опоры №400/43 до КТП Ш 427/160 кВА, от опоры №400/65 до КТП Ш 426/250 кВА | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.8 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.8 | / | 0 | 6.6441 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 2.8 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.8 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6441 | 0 | 0 | 6.6441
251 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ш 700/160 кВА с заменой КТП на 100 кВА | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3.5 | / | 0.16 | 0 |  | 0 | 3.5 | / | 0.16 | 9.322 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3.5 | / | 0.1 | 0 |  | 0 | 3.5 | / | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.322 | 0 | 9.322
252 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ш 115/160 кВА с заменой КТП на 100 кВА | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.5 | / | 0.16 | 1.5 | / | 0.16 | 3.8644 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.5 | / | 0.1 | 1.5 | / | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8644 | 3.8644
253 | Спецтехника, реконструкция производственных баз | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 557.074 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 35.565 | 82.985 | 118.55 | 237.1 | 69.8983 | 72.7282 | 86.339 | 91.0085 | 557.074
[23 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | млн. руб. 35: 0
[23 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | млн. руб. 35: 0
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 0 |  |  | млн. руб. 35: 0
1 | Объект 1 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 0 |  |  | млн. руб. 35: 0
2 | Объект 2 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 0 |  |  | млн. руб. 35: 0
… | [22 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | [11 empty] | 0 |  |  | млн. руб. 35: 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [26 empty] | 0 |  |  | млн. руб. 35: 0
1 | Объект 1 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [26 empty] | 0 |  |  | млн. руб. 35: 0
2 | Объект 2 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [26 empty] | 0 |  |  | млн. руб. 35: 0
… | [22 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [26 empty] | 0 |  |  | млн. руб. 35: 0
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [21 empty] | 0 | [30 empty] | 0 |  |  | млн. руб. 35: 0
1 | Объект 1 | [21 empty] | 0 | [30 empty] | 0 |  |  | млн. руб. 35: 0
2 | Объект 2 | [21 empty] | 0 | [30 empty] | 0 |  |  | млн. руб. 35: 0
… | [22 empty] | 0 | [30 empty] | 0 |  |  | млн. руб. 35: 0
2. | Новое строительство | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.35 | / | 7.85 | 36.35 | / | 7.85 | 43.7 | / | 6.83 | 31.5 | / | 3.25 | 5.5 | / | 1.28 | 4.4 | / | 2.25 | 121.45 | / | 21.46 | 0 | 33.5298 | 78.2362 | 111.7659 | 223.5319 | 135.441 | 82.1851 | 49.8746 | 30.261 | 521.2935
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [21 empty] | 0 | [33 empty] | млн. руб. 35: 0
1 | Объект 1 | [21 empty] | 0 | [33 empty] | млн. руб. 35: 0
2 | Объект 2 | [21 empty] | 0 | [33 empty] | млн. руб. 35: 0
… | [22 empty] | 0 | [33 empty] | млн. руб. 35: 0
2.2. | Прочее новое строительство | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.35 | / | 7.85 | 36.35 | / | 7.85 | 43.7 | / | 6.83 | 31.5 | / | 3.25 | 5.5 | / | 1.28 | 4.4 | / | 2.25 | 121.45 | / | 21.46 | 0 | 33.5298 | 78.2362 | 111.7659 | 223.5319 | 135.441 | 82.1851 | 49.8746 | 30.261 | 521.2935
1 | Богатовский район | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Строительство внешнего электроснабжения 204 одноэтажных жилых домов, с. Богатое, ул.Зеленая, Овражная, Газовиков, Дальняя, Безымянная, Крайняя, Спортивная | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0.8 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.8 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 1.18
3 | Строительство внешнего электроснабжения жилого комплекса в с. Беловка | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.1 | / | 0.63 | 0 |  | 0 | 1.1 | / | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 4.6
4 | Кошкинский район | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Строительство внешнего электроснабжения 60-ти одноквартирных жилых домов, с. Кошки, ул. им. Самаркина | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 1 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 4.1
6 | Строительство внешнего электроснабжения Ледового дворца, с. Кошки, ул. Парковая | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | / | 0.32 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | / | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 4.2
7 | г.о. Кинель | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в районе улиц Перспективная и 27 Партсъезда | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 7.5 | / | 1.5 | 7.5 | / | 1.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 7.5 | / | 1.5 | 0 | 7.5434 | 17.6013 | 25.1446 | 50.2893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2893
9 | Красноярский район | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в п. Мирный | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.9 | / | 0.25 | 0.9 | / | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.9 | / | 0.25 | 0 | 0.74319 | 1.7341 | 2.4773 | 4.9546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9546
11 | Строительство внешнего электроснабжения Физкультурного комплекса в с. Красный Яр | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.3 | / | 0.4 | 0 |  | 0 | 1.3 | / | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8
12 | г.о. Новокуйбышевск | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в г.о.Новокуйбышевск, в районе ж/д по ул.Свердлова, 25А | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.2 | / | 0.25 | 1.2 | / | 0.25 | 1.5 | / | 1.6 | 0 |  | 0 | 0.7 | / | 0 | 0 |  | 0 | 3.4 | / | 1.85 | 0 | 0.96814 | 2.259 | 3.2271 | 6.4542 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0 | 16.0542
14 | Строительство внешнего электроснабжения ФОК с ледовой ареной в г.о.Новокуйбышевск, по ул.Чернышевского | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.8 | / | 1.26 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.8 | / | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 6.2
15 | г.о. Отрадный | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Строительство внешнего электроснабжения индивидуальной жилой застройки в юговосточной части г. Отрадный | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | / | 0.5 | 1 | / | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.9 | / | 0 | 0.9 | / | 0 | 2.8 | / | 0.5 | 0 | 0.81864 | 1.9102 | 2.7288 | 5.4576 | 0 | 0 | 5.5 | 6.1 | 17.0576
17 | Строительство внешнего электроснабжения Жилищно-коммунальной застройки ул. Ленина в г.о. Отрадный (район ул.Мичурина) | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.7 | / | 0.4 | 0.7 | / | 0.4 | 0.7 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.4 | / | 0.4 | 0 | 0.69905 | 1.6311 | 2.3302 | 4.6603 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 9.8603
18 | г.о. Самара | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Строительство схемы внешнего электроснабжения объектов социального и коммунально-бытового назначения в границах ул. Ленинская, Вилоновская, Урицкого, Мечникова Железнодорожного и Ленинского районов. | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5 | / | 1.6 | 5 | / | 1.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5 |  | 1.6 | 0 | 6.5817 | 15.3572 | 21.9388 | 43.8777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8777
20 | Строительство БКТП 2х1000; 2х630кВА | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21.9746 | 0 | 42.9746
21 | г.о. Сызрань | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Строительство объектовэлектросетевого комплекса г.о. Сызрань для подключения дополнительных нагрузок | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 17 | / | 1.9 | 17 | / | 1.9 | 28 | / | 1 | 28 | / | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 73 | / | 3.9 | 0 | 13.2834 | 30.9946 | 44.278 | 88.5561 | 51.161 | 50.4393 | 0 | 0 | 190.1564
23 | Сергиевский район | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек в п. Суходол | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | / | 0.25 | 1 | / | 0.25 | 1 | / | 0.25 | 1.5 | / | 0.25 | 1.5 | / | 0.25 | 1.5 | / | 0.25 | 6.5 | / | 1.25 | 0 | 0.81864 | 1.9102 | 2.7288 | 5.4576 | 3.1 | 5 | 5 | 5 | 23.5576
25 | г.о. Чапаевск | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек, г. Чапаевск, ул.К.Маркса, Рабочая, Октябрьская, Ватутина, Молодогвардейская, Черняховского | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0.8 | 0 | / | 0.8 | 1.4 | / | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.4 | / | 1.2 | 0 | 0.74034 | 1.7275 | 2.4678 | 4.9356 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 9.4356
27 | Строительство внешнего электроснабжения завода по изготовлению сухих строительных смесей, г. Чапаевск, район автодороги Самара-Волгоград | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.05 | / | 0.4 | 2.05 | / | 0.4 | 7 | / | 2 | 2 | / | 2 | 0 |  | 0 | 2 | / | 2 | 13.05 | / | 6.4 | 0 | 1.3333 | 3.1111 | 4.4444 | 8.8888 | 30 | 26.7458 | 0 | 19.161 | 84.7956
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
[35 empty] | Директор по развитию | [21 empty] | млн. руб. 27: Розенцвайг Е. А.
[35 empty] | Технический директор | [21 empty] | млн. руб. 27: Кучканов А. Д.
[35 empty] | Директор по экономике и финансам | [21 empty] | млн. руб. 27: Кириллов Ю.А.