## Лист1
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 144
Отчет об исполнении инвестиционной программы ЗАО "Самарская сетевая компания", млн. рублей с НДС (1 квартал 2014 г.)
|  |  | за 2015 г. | [18 empty] | Утверждаю
Генеральный директор ЗАО "ССК"
Мухаметшин В.С.
(подпись)
«___»________ 2016 года
М.П.
№ | Наименование объекта* | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год с НДС] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей с НДС |  | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей без НДС |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв | [6 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| Всего |  | 1442.8326 | 1344.0898 | 0 | 14.7996 | 0 | 41.6191 | 507.4766 | 743.0247 | 935.356 | 496.8598 | 1782.7346 | 877.1973 | 1491.0697 | 728.3717 | 0
1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 1023.9678 | 672.5072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.5018 | 423.4105 | 661.466 | 201.3101 | 1082.9927 | 666.9833 | 898.1095 | 550.2656 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 931.2788 | 532.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.5018 | 369.9165 | 568.777 | 162.1695 | 942.5715 | 580.0561 | 779.1085 | 476.5985 | 0
1 | Волжский район
2 | Повышение надежности энергоснабжения п. Петра-Дубрава |  | 10.92 | 0 | [6 empty] | 10.92 |  | 10.9144 | 10.9144 |  | 0
3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Выползово |  | 10.8 | 5.8221 | [6 empty] | 10.8 | 5.8221 | 5.8221 | 5.8221 |  | 0
4 | Кинель-Черкасский район |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ч 312/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  | 22.3 | 22.2968 | [6 empty] | 22.3 | 22.2968 | 22.2968 | 22.2968 | 18.8956 | 18.8956
6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кр 912/100 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  | 12.46 | 13.9402 | [5 empty] | 3 | 12.46 | 10.9402 | 13.9402 | 12.4582 | 11.8137 | 11.8137
7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кр 914/250 кВА с заменой КТП |  | 13.88 | 15.3771 | [5 empty] | 3.9547 | 13.88 | 11.4224 | 15.3771 | 13.8768 | 13.0314 | 13.0314
8 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-13 Кутулук |  | 12.26 | 13.6011 | [6 empty] | 12.26 | 13.6011 | 13.6011 | 12.2275 | 11.5263 | 11.5263
9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Ч 103/2х160 кВА с заменой ЗТП на КТП 400 кВА и установкой дополнительной КТП 250 кВА для перераспределения нагрузки |  | 24.13 | 12.922 | [6 empty] | 24.13 | 12.922 | 26.2817 | 26.2817 | 22.2726 | 22.2726
10 | Клявлинский район |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КЛВ 411/250 кВА с заменой КТП |  | 11.94 | 11.6845 | [6 empty] | 11.94 | 11.6845 | 11.6845 | 11.6845 | 9.9021 | 9.9021
12 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КЛВ 1702/250 кВА с заменой КТП |  | 9.5 | 4.6895 | [6 empty] | 9.5 | 4.6895 | 11.3711 | 11.3711 | 9.6365 | 9.6365
13 | Красноярский район |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Реконструкция ВЛ-6 кВ КУР-16 |  | 18.26 | 19.4567 | [5 empty] | 6 | 18.26 | 13.4567 | 19.4567 | 18.2589 | 16.4888 | 16.4888
15 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СТБ-2 |  | 15.5 | 15.118 | [6 empty] | 15.5 | 15.118 | 15.118 | 15.118 | 12.8119 | 12.8119
16 | г.Самара |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ 6110 |  | 18.557 | 9.2787 | [6 empty] | 18.557 | 9.2787 | 18.5574 | 18.5574 | 15.7266 | 15.7266
18 | Электроснабжение физкультурно-спортивного комплекса. г.о.Самара, Промышленный р-н,в границах улиц Александра Матросова ул. Ставропольской, ул. Ново-Вокзальной, пр.Ю.Пионеров |  | 30.5 | 0 | [6 empty] | 30.5 | 0 | 20.4194 | 20.4194 | 17.3046 | 17.3046
19 | Электроснабжение физкультурно-спортивного комплекса. г.о.Самара Промышленный р-н Костромской Пер (63:01:0735001:659) |  | 188.45 | 0 | [6 empty] | 188.45 | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | Прокладка КЛ-6кВ от ЗРУ СГРЭС до РП-201, 205, 207, 227, 228 |  | 2.25 | 0 | [6 empty] | 2.25 | 0 | 188.4517 | 188.4517 | 159.7049 | 159.7049
21 | Строительство КЛ-6кВ от ПС "Центральная-2" до РП-213 (II) |  | 18.7 | 0 | [6 empty] | 18.7 | 0 | 31.6021 | 31.6021 | 26.7815 | 26.7815
22 | Строительство КЛ-10кВ от ПС "Центральная-2" до РП-250 (II) |  | 38.34 | 0 | [6 empty] | 38.34 | 0 | 34.9366 | 34.9366 | 29.6073 | 29.6073
23 | Замена оборудования в ТП-1511 А,Б |  | 20.76 | 0 | [6 empty] | 20.76 | 0 | 12.8397 | 12.8397 | 10.8811 | 10.8811
24 | Установка оборудования в ТП-1504 А,Б. Ремонт строительной части. |  | 5.43 | 0 | [6 empty] | 5.43 | 0 | 11.1574 | 11.1574 | 9.4554 | 9.4554
25 | Перевод нагрузки с ТП-3133 и ТП-3209 на ТП-3395 |  | 5.54 | 0 | [6 empty] | 5.54 | 0 | 2.2533 | 2.2533 | 1.9096 | 1.9096
26 | Монтаж оборудования в ТП-228 |  | 18.45 | 0 | [6 empty] | 18.45 | 0 | 35.9257 | 35.9257 | 30.4455 | 30.4455
27 | Реконструкция в ТП-1432 |  | 15.63 | 0 | [6 empty] | 15.63 | 0 | 19.5745 | 19.5745 | 16.8248 | 16.8248
28 | Строительство 2КТП "Континент" и сооружение 2КЛ 10 кВ от ТП-3108. Прокладка 4КЛ 0,4 кВ от 2КТП до строящегося жилого дома №57 на Заводском шоссе |  | 1.71 | 0 | [6 empty] | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Замена оборудования в ТП-2087 |  | 22.69 | 0 | [6 empty] | 22.69 | 0 | 24.1734 | 24.1734 | 20.7663 | 20.7663
30 | Ставропольский район |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Повышение надежности энергоснабжения п. Тимофеевка |  | 12.72 | 12.7582 | [6 empty] | 12.72 | 12.7582 | 12.7582 | 12.7582 | 10.812 | 10.812
32 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП С 1218/400 кВА с заменой КТП и установкой дополнительно двух КТП 250 кВА |  | 2.57 | 13.6523 | [6 empty] | 2.57 | 13.6523 | 2.5697 | 2.5697 |  | 0
33 | г. Чапаевск |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
34 | Реконструкция КВЛ-6 кВ Ф-Титовка ГПП-1 ВПХ |  | 4.53 | 4.527 | [6 empty] | 4.53 | 4.527 | 4.527 | 4.527 |  | 0
35 | АО "СГЭС" (г. Сызрань) 9 мес. |  | 92.689 | 92.689 |  |  |  |  | 92.689 | 92.689 |  |  | 92.689 |  | 78.55 | 0
36 | ЗАО "СГЭС" (г. Самара) 9 мес. |  | 264.2728 | 264.2728 |  |  |  |  | 264.2728 | 264.2728 |  |  | 264.2728 |  | 223.96 | 0 |  |  | 0
37 | ЗАО "ССК" 9 мес. |  | 5.54 | [5 empty] | 5.54 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
38 | Спецтехника, реконструкция производственных баз |  | 92.689 | 140.4212 | [5 empty] | 53.494 | 92.689 | 39.1406 | 140.4212 | 86.9272 | 119.001 | 73.6671
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство |  | 418.8648 | 671.5826 | 0 | 14.7996 | 0 | 41.6191 | 144.9748 | 319.6142 | 273.89 | 295.5496 | 699.7419 | 210.214 | 592.9602 | 178.1061
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство |  | 418.8648 | 671.5826 | 0 | 14.7996 | 0 | 41.6191 | 144.9748 | 319.6142 | 273.89 | 295.5496 | 699.7419 | 210.214 | 592.9602 | 178.1061
1 | Безенчукский район
2 | Строительство внешнего электроснабжения животноводческого комплекса, п. Заволжский |  | 6.49 | [7 empty] | 6.49
3 | Богатовский район
4 | Строительство внешнего электроснабжения 204 одноэтажных жилых домов, с. Богатое, ул.Зеленая, Овражная, Газовиков, Дальняя, Безымянная, Крайняя, Спортивная |  | 14.61 | [7 empty] | 14.61
5 | Большеглушицкий район
6 | Строительство внешнего электроснабжения физкультурно-оздоровительного комплекса, с. Большая Глушица, ул. Гагарина |  | 5.9 | [7 empty] | 5.9
7 | Елховский район
8 | Строительство внешнего электроснабжения 13-ти одноквартирных жилых дома в.с. Елховка, ул.Молодежная |  | 5.65 | [7 empty] | 5.65
9 | Исаклинский район
10 | Строительство внешнего электроснабжения квартала жилой застройки, с. Исаклы |  | 5.93 | [7 empty] | 5.93
11 | Кошкинский район
12 | Строительство внешнего электроснабжения 60-ти одноквартирных жилых домов, с. Кошки, ул. им. Самаркина |  | 4.64 | [7 empty] | 4.64
13 | Камышлинский район
14 | Строительство внешнего электроснабжения двухэтажных многоквартирных жилых домов в с. Камышла |  | 3.79 | [7 empty] | 3.79
15 | г.о. Кинель
16 | Строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в районе улиц Перспективная и 27 Партсъезда |  | 55.55 | [7 empty] | 55.55
17 | Кинельский район
18 | Строительство внешнего электроснабжения Физкультурно-оздоровительного комплекса в с.п. Богдановка |  | 1.76 | [7 empty] | 1.76
19 | Клявлинский район
20 | Строительство внешнего электроснабжения Жживотноводческого комплекса в с. Старый Маклауш |  | 4.03 | [7 empty] | 4.03
21 | Красноармейский район
22 | Строительство внешнего электроснабжения индивидуальной жилищной застройки, с.Красноармейское п. Ленинский |  | 3.36 | [7 empty] | 3.36
23 | Красноярский район
24 | Строительство внешнего электроснабжения детского сада в с. Красный Яр, ул Луговая |  | 3.48 | [7 empty] | 3.48
25 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в п. Мирный |  | 5.88 | [7 empty] | 5.88
26 | г.о. Новокуйбышевск
27 | Строительство внешнего электроснабжения жилого района "Южный" в г.о.Новокуйбышевск |  | 8.08 | [7 empty] | 8.08
28 | Строительство внешнего электроснабжения жилой малоэтажной многоквартирной застройки в г.о.Новокуйбышевск |  | 8.38 | [7 empty] | 8.38
29 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в г.о.Новокуйбышевск, в районе ж/д по ул.Свердлова, 25А |  | 8.38 | [7 empty] | 8.38
30 | г.о. Отрадный
31 | Строительство внешнего электроснабжения индивидуальной жилой застройки в юговосточной части г. Отрадный |  | 5.78 | [7 empty] | 5.78
32 | Строительство внешнего электроснабжения завода по переработке молока в юго-восточной части г. Отрадный |  | 4.05 | [7 empty] | 4.05
33 | Строительство внешнего электроснабжения Жилищно-коммунальной застройки ул. Ленина в г.о. Отрадный (район ул.Мичурина) |  | 5.3 | [7 empty] | 5.3
34 | Строительство внешнего электроснабжения жилищно-коммунальной застройки и детского сада в г. Отрадный, ул. Первомайская |  | 4.54 | [7 empty] | 4.54
35 | Строительство внешнего электроснабжения индивидуальной жилой застройки в районе ул. Осиновское шоссе г. Отрадный |  | 5.75 | [7 empty] | 5.75
36 | Пестравский район
37 | Строительство внешнего электроснабжения квартала жилой застройки с.Пестравка |  | 6.26 | [7 empty] | 6.26
38 | Приволжский район
39 | Строительство внешнего электроснабжения квартала жилой застройки с.Приволжье, ул. Аксакова, ул. Лермонтова |  | 2.41 | [7 empty] | 2.41
40 | г.о. Самара
41 | Строительство схемы внешнего электроснабжения объектов социального и коммунально-бытового назначения в границах ул. Ленинская, Вилоновская, Урицкого, Мечникова Железнодорожного и Ленинского районов. |  | 44.08 | [7 empty] | 44.08
42 | Сергиевский район
43 | Строительство внешнего электроснабжения ледового дворца в п. Суходол, ул.Суслова |  | 2.64 | [7 empty] | 2.64
44 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек в п. Сергиевск |  | 3.96 | [7 empty] | 3.96
45 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек в п. Суходол |  | 4.4 | [7 empty] | 4.4
46 | Хворостянский район
47 | Строительство внешнего электроснабжения малоэтажной жилой застройки |  | 11.31 | [7 empty] | 11.31
48 | г.о. Чапаевск
49 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек, г. Чапаевск, ул.К.Маркса, Рабочая, Октябрьская, Ватутина, Молодогвардейская, Черняховского |  | 7.18 | [7 empty] | 7.18
50 | Строительство внешнего электроснабжения завода по изготовлению сухих строительных смесей, г. Чапаевск, район автодороги Самара-Волгоград |  | 6.24 | [7 empty] | 6.24
51 | Шенталинский район
52 | Строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в с. Шентала ул. Куйбышева |  | 3.16 | [7 empty] | 3.16
53 | Шигонский район
54 | Строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в с. Муранки ул. Советская, Луговая, Добрая, Новая |  | 10.92 | [7 empty] | 10.92
55 | Новое строительство для обеспечения технологического присоединения новых и дополнительных нагрузок |  |  | 386.2255 |  | 14.7996 | 0 | 41.6191 | 0 | 34.2571 |  | 295.5496 | 414.3848 | 210.214 | 351.1322 | 178.1061
56 | АО "СГЭС" (г. Сызрань) 9 мес. |  | 15.1748 | 70.9164 |  |  |  |  | 15.1748 | 70.9164 |  |  | 70.9164 |  | 60.0986
57 | ЗАО "СГЭС" (г. Самара) 9 мес. |  | 129.8 | 214.4407 |  |  |  |  | 129.8 | 214.4407 |  |  | 214.4407 |  | 181.7294
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
Объект 1
Объект 2
…
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
|  |  |  | Директор по развитию | [11 empty] | Розенцвайг Е.А.
|  |  |  | Технический директор | [11 empty] | Кучканов А.Д.
|  |  |  | Директор по экономике и финансам | [11 empty] | Кириллов Ю.А.