## приложение 9 1 квартал
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет о вводах/выводах объектов АО "Самарская сетевая компания" 1 квартал 2014 г.
1 квартал 2017 г. | [66 empty] | Утверждаю
Генеральный директор АО "ССК"
Мухаметшин В.С.
(подпись)
«___»________ 2017 года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [36 empty] | Вывод мощностей
|  | план* | [21 empty] | факт | [14 empty] | план* | [14 empty] | факт
|  | км/МВА | [21 empty] | км/МВА | [14 empty] | км/МВА | [14 empty] | км/МВА
|  | 1 кв. 2014 г. |  |  | 2 кв. 2014 г. |  |  |  |  | 3 кв. 2014 г. |  |  |  |  | 4 кв. 2014 г. |  |  |  |  | 2017 г. |  |  |  | 1 кв. 2014 г. |  |  | 2 кв. 2014 г. |  |  | 3 кв. 2014 г. |  |  | 4 кв. 2014 г. |  |  | 2017 г. |  |  | 1 кв. 2014 г. |  |  | 2 кв. 2014 г. |  |  | 3 кв. 2014 г. |  |  | 4 кв. 2014 г. |  |  | 2017 г. |  |  | 1 кв. 2014 г. |  |  | 2 кв. 2014 г. |  |  | 3 кв. 2014 г. |  |  | 4 кв. 2014 г. |  | 2017 г.
1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 20 |  |  | 21 |  | 22
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | / | 4.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.8243 | / | 35.37 |  | 327.8243 | / | 39.55 | 0 | / | 4.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 4.18 |  | / | 4.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.8243 | / | 23.51 | 327.8243 | / | 27.69 | 0 | / | 4.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 4.18
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | / | 4.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.8243 | / | 35.37 |  | 327.8243 | / | 39.55 | 0 | / | 4.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 4.18 |  | / | 4.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.8243 | / | 23.51 | 327.8243 | / | 27.69 | 0 | / | 4.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 4.18
1 | Алексеевский район
2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 2109/160 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 2.81 | / | 0.16 |  | 2.81 | / | 0.16 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2.81 | / | 0.16 | 2.81 | / | 0.16 | [11 empty] | 0 |  | 0
3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 216/250 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 4.52 | / | 0.25 |  | 4.52 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 4.52 | / | 0.25 | 4.52 | / | 0.25 | [11 empty] | 0 |  | 0
4 | Больше-Черниговский район | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1205/400 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 1.68 | / | 0.4 |  | 1.68 | / | 0.4 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1.68 | / | 0.4 | 1.68 | / | 0.4 | [11 empty] | 0 |  | 0
6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1204/400 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 0.7 | / | 0.4 |  | 0.7 | / | 0.4 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0.7 | / | 0.4 | 0.7 | / | 0.4 | [11 empty] | 0 |  | 0
7 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 415/250 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 0.8 | / | 0.25 |  | 0.8 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0.8 | / | 0.25 | 0.8 | / | 0.25 | [11 empty] | 0 |  | 0
8 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1206/160 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 2.2 | / | 0.16 |  | 2.2 | / | 0.16 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2.2 | / | 0.16 | 2.2 | / | 0.16 | [11 empty] | 0 |  | 0
9 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1202/250 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 1.05 | / | 0.25 |  | 1.05 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1.05 | / | 0.25 | 1.05 | / | 0.25 | [11 empty] | 0 |  | 0
10 | Волжский район | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
11 | Повышение надежности энергоснабжения электросетевого района с. Лопатино | [15 empty] | 13.4 | / |  |  | 13.4 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 13.4 | / |  | 13.4 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
12 | Реконструкция ЗТП КУР 2010/2х100 кВА с заменой трансформаторов на 400 кВА | [16 empty] | / | 0.8 |  | 0 | / | 0.8 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [10 empty] | / | 0.2 | 0 | / | 0.2 | [11 empty] | 0 |  | 0
13 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП Кур 906/400 кВА с заменой в ЗТП РУ-0,4 кВ | [15 empty] | 1.1 | / |  |  | 1.1 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1.1 | / |  | 1.1 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
14 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП Кур 901/250 кВА с заменой в ЗТП РУ-0,4 кВ | [15 empty] | 1 | / |  |  | 1 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1 | / |  | 1 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
15 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 402/400 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 1 | / | 0.4 |  | 1 | / | 0.4 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1 | / | 0.4 | 1 | / | 0.4 | [11 empty] | 0 |  | 0
16 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 605/250 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 2.65 | / | 0.25 |  | 2.65 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2.65 | / | 0.25 | 2.65 | / | 0.25 | [11 empty] | 0 |  | 0
17 | Елховский район | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
18 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КМ 810/100 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 0.92 | / | 0.1 |  | 0.92 | / | 0.1 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0.92 | / | 0.1 | 0.92 | / | 0.1 | [11 empty] | 0 |  | 0
19 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Елх 405/400 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 0.6 | / | 0.4 |  | 0.6 | / | 0.4 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0.6 | / | 0.4 | 0.6 | / | 0.4 | [11 empty] | 0 |  | 0
20 | Кинель-Черкасский район | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
21 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ч 1704/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | [15 empty] | 8.2 | / | 0.4 |  | 8.2 | / | 0.4 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 8.2 | / | 0.25 | 8.2 | / | 0.25 | [11 empty] | 0 |  | 0
22 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Сад-Г 507/250 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 2 | / | 0.25 |  | 2 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2 | / | 0.25 | 2 | / | 0.25 | [11 empty] | 0 |  | 0
23 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Ку 1316/400кВА с заменой КТП | [15 empty] | 1.6 | / | 0.4 |  | 1.6 | / | 0.4 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1.6 | / | 0.4 | 1.6 | / | 0.4 | [11 empty] | 0 |  | 0
24 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Ч 405/400 кВА с заменой ЗТП на КТП 400кВА | [15 empty] | 4.32 | / | 0.4 |  | 4.32 | / | 0.4 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 4.32 | / | 0.4 | 4.32 | / | 0.4 | [11 empty] | 0 |  | 0
25 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ку 1309/250 кВА | [15 empty] | 6 | / |  |  | 6 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 6 | / |  | 6 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
26 | Кинельский район | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
27 | Реконструкция электроснабжения г.о.Кинель | [15 empty] | 27.5 | / |  |  | 27.5 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 27.5 | / |  | 27.5 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
28 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-6 | [15 empty] | 1.87 | / |  |  | 1.87 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1.87 | / |  | 1.87 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
29 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Алк 54/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | [15 empty] | 1.8 | / | 0.4 |  | 1.8 | / | 0.4 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1.8 | / | 0.25 | 1.8 | / | 0.25 | [11 empty] | 0 |  | 0
30 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Алк 30/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | [15 empty] | 1.45 | / | 0.4 |  | 1.45 | / | 0.4 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1.45 | / | 0.16 | 1.45 | / | 0.16 | [11 empty] | 0 |  | 0
31 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Шев 208/250 кВА | [15 empty] | 2.22 | / |  |  | 2.22 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2.22 | / |  | 2.22 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
32 | Клявлинский район | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
33 | Реконструкция элекстроснабжения ст. Клявлино | [15 empty] | 6.35 | / | 0.9 |  | 6.35 | / | 0.9 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 6.35 | / | 0.65 | 6.35 | / | 0.65 | [11 empty] | 0 |  | 0
34 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 1207/250 кВА | [15 empty] | 1.5 | / |  |  | 1.5 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1.5 | / |  | 1.5 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
35 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 416/100 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 2.1 | / | 0.1 |  | 2.1 | / | 0.1 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2.1 | / | 0.1 | 2.1 | / | 0.1 | [11 empty] | 0 |  | 0
36 | Кошкинский район | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
37 | Реконструкция ВЛ-10 кВ КШК-11 | [15 empty] | 3.47 | / |  |  | 3.47 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 3.47 | / |  | 3.47 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
38 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 709/250 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 1.9 | / | 0.25 |  | 1.9 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1.9 | / | 0.25 | 1.9 | / | 0.25 | [11 empty] | 0 |  | 0
39 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 1109/400 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 2.24 | / | 0.4 |  | 2.24 | / | 0.4 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2.24 | / | 0.4 | 2.24 | / | 0.4 | [11 empty] | 0 |  | 0
40 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 511/100 кВА с заменой КТП на 160 кВА | [15 empty] | 2.68 | / | 0.16 |  | 2.68 | / | 0.16 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2.68 | / | 0.1 | 2.68 | / | 0.1 | [11 empty] | 0 |  | 0
41 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 1103/400 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 2.03 | / | 0.4 |  | 2.03 | / | 0.4 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2.03 | / | 0.4 | 2.03 | / | 0.4 | [11 empty] | 0 |  | 0
42 | Реконструкция ВКЛ-0,4 кВ от ЗТП НАД 1102/2х400 кВА с заменой ЗТП на КТП 400 кВА | [15 empty] | 1.85 | / | 0.4 |  | 1.85 | / | 0.4 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1.85 | / | 0.8 | 1.85 | / | 0.8 | [11 empty] | 0 |  | 0
43 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП КШК102/320 кВА с заменой ЗТП на КТП 400 кВА | [15 empty] | 0.7 | / | 0.4 |  | 0.7 | / | 0.4 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0.7 | / | 0.32 | 0.7 | / | 0.32 | [11 empty] | 0 |  | 0
44 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП САД 709/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | [15 empty] | 1.3 | / | 0.25 |  | 1.3 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1.3 | / | 0.16 | 1.3 | / | 0.16 | [11 empty] | 0 |  | 0
45 | Красноармейский район | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
46 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС В.Гай | [15 empty] | 1.2 | / |  |  | 1.2 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1.2 | / |  | 1.2 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
47 | Красноярский район | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
48 | Реконструкция ВЛ-6 кВ в п. Новосемейкино | [15 empty] | 0.3 | / |  |  | 0.3 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0.3 | / |  | 0.3 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
49 | Реконструкция Ф Кур-21 | [15 empty] | 2.5 | / |  |  | 2.5 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2.5 | / |  | 2.5 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
50 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кяр 614/250 кВА и Кяр 613/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | [15 empty] | 7 | / | 0.8 |  | 7 | / | 0.8 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 7 | / | 0.5 | 7 | / | 0.5 | [11 empty] | 0 |  | 0
51 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кяр 613/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | [15 empty] | 2.9 | / | 0.4 |  | 2.9 | / | 0.4 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2.9 | / | 0.25 | 2.9 | / | 0.25 | [11 empty] | 0 |  | 0
52 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кяр 314/400 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 3 | / | 0.4 |  | 3 | / | 0.4 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 3 | / | 0.4 | 3 | / | 0.4 | [11 empty] | 0 |  | 0
53 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП НБ 702/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | [15 empty] | 5 | / | 0.4 |  | 5 | / | 0.4 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 5 | / | 0.25 | 5 | / | 0.25 | [11 empty] | 0 |  | 0
54 | Пестравский район | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
55 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС Пестравка | [15 empty] | 12.6 | / |  |  | 12.6 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 12.6 | / |  | 12.6 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
56 | Приволжский район | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
57 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Пр 222/160 кВА с заменой ЗТП на КТП 250 кВА | [15 empty] | 1.65 | / | 0.25 |  | 1.65 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1.65 | / | 0.16 | 1.65 | / | 0.16 | [11 empty] | 0 |  | 0
58 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 202/250 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 1.45 | / | 0.25 |  | 1.45 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1.45 | / | 0.25 | 1.45 | / | 0.25 | [11 empty] | 0 |  | 0
59 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 205/250 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 2.61 | / | 0.25 |  | 2.61 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2.61 | / | 0.25 | 2.61 | / | 0.25 | [11 empty] | 0 |  | 0
60 | г.Самара | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
61 | Реконструкция электроснабжения г.о.Самара | [15 empty] | 11.8 | / |  |  | 11.8 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 11.8 | / |  | 11.8 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
62 | Электроснабжение инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара (в районе радиоцентра №3), в т.ч. I, II, III, IV этап | [15 empty] | 11.08 | / | 9.26 |  | 11.08 | / | 9.26 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 11.08 | / |  | 11.08 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
63 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП 6096 до КТПН 6036 с переводом ТП 6124 на 10 кВ" г.о. Самара ул. Ташкентская, Московское шоссе | [15 empty] | 1.05 | / |  |  | 1.05 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1.05 | / |  | 1.05 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
64 | Электроснабжение объектов в районе улиц Ташкентская, Демократическая, Московское шоссе г.о. Самара | [15 empty] | 16.14 | / |  |  | 16.14 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 16.14 | / |  | 16.14 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
65 | Реконструкция ТП-1875 г.о. Самара |  | / | 1.26 | [16 empty] | 0 | / | 1.26 |  | / | 1.26 | [9 empty] | 0 | / | 1.26 |  | / | 1.26 | [9 empty] | 0 | / | 1.26 |  | / | 1.26 | [8 empty] | 0 | / | 1.26
66 | Реконструкция ТП-2092 г.о. Самара |  | / | 1.26 | [16 empty] | 0 | / | 1.26 |  | / | 1.26 | [9 empty] | 0 | / | 1.26 |  | / | 1.26 | [9 empty] | 0 | / | 1.26 |  | / | 1.26 | [8 empty] | 0 | / | 1.26
67 | Реконструкция РП-129 г.о. Самара | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
68 | Реконструкция ТП-4641 г.о. Самара | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
69 | Реконструкция ТП-2522 г.о. Самара |  | / | 1.26 | [16 empty] | 0 | / | 1.26 |  | / | 1.26 | [9 empty] | 0 | / | 1.26 |  | / | 1.26 | [9 empty] | 0 | / | 1.26 |  | / | 1.26 | [8 empty] | 0 | / | 1.26
70 | Реконструкция КТП-3058 с заменой на ГКТП 400/10,5/0,4 кВ г.о. Самара |  | / | 0.4 | [16 empty] | 0 | / | 0.4 |  | / | 0.4 | [9 empty] | 0 | / | 0.4 |  | / | 0.4 | [9 empty] | 0 | / | 0.4 |  | / | 0.4 | [8 empty] | 0 | / | 0.4
71 | Реконструкция ТП-1440 г.о. Самара | [16 empty] | / | 2 |  | 0 | / | 2 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [10 empty] | / | 2 | 0 | / | 2 | [11 empty] | 0 |  | 0
72 | Энергоснабжение электросетевого комплекса по ул. Мориса Тореза г.о. Самара | [15 empty] | 0.1 | / |  |  | 0.1 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0.1 | / |  | 0.1 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
73 | Энергоснабжение электросетевого комплекса по ул. Мяги г.о. Самара | [15 empty] | 0.23 | / |  |  | 0.23 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0.23 | / |  | 0.23 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
74 | Энергоснабжение электросетевого комплексса по ул. Партизанская г.о. Самара | [15 empty] | 0.3 | / |  |  | 0.3 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0.3 | / |  | 0.3 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
75 | Реконструкция сетей в Ленинском р-не г.о. Самара | [15 empty] | 2.5 | / | 2 |  | 2.5 | / | 2 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2.5 | / | 2 | 2.5 | / | 2 | [11 empty] | 0 |  | 0
76 | ПИР Котельная в Куйбышевском р-не г.о. Самара | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
77 | ПИР ПС "Кряж" | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
78 | Сергиевский район | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
79 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ОБШ-1 | [15 empty] | 5.1 | / |  |  | 5.1 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 5.1 | / |  | 5.1 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
80 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СВ9 от ЦРП-10 кВ | [15 empty] | 9.31 | / |  |  | 9.31 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 9.31 | / |  | 9.31 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
81 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРГ 205/160 кВА | [15 empty] | 3.1 | / |  |  | 3.1 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 3.1 | / |  | 3.1 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
82 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СВД 4207/160 кВА | [15 empty] | 3.82 | / |  |  | 3.82 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 3.82 | / |  | 3.82 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
83 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СВ 907/400 кВА | [15 empty] | 5.05 | / |  |  | 5.05 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 5.05 | / |  | 5.05 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
84 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРГ 204/160 кВА | [15 empty] | 3.05 | / |  |  | 3.05 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 3.05 | / |  | 3.05 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
85 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ФНС 702/400 кВА | [15 empty] | 5.775 | / |  |  | 5.775 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 5.775 | / |  | 5.775 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
86 | Ставропольский район | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
87 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Хщ 1902/400 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250 кВА | [15 empty] | 5.1 | / | 0.65 |  | 5.1 | / | 0.65 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 5.1 | / | 0.4 | 5.1 | / | 0.4 | [11 empty] | 0 |  | 0
88 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП С 2512/250 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250 кВА | [15 empty] | 2.6 | / | 0.5 |  | 2.6 | / | 0.5 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2.6 | / | 0.25 | 2.6 | / | 0.25 | [11 empty] | 0 |  | 0
89 | г. Сызрань | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
90 | Реконструкция электроснабжения г.о. Сызрань | [15 empty] | 11.76 | / | 1.72 |  | 11.76 | / | 1.72 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 11.76 | / | 1.72 | 11.76 | / | 1.72 | [11 empty] | 0 |  | 0
91 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-НК 26.03 с заменой КТП | [15 empty] | 4.52 | / | 0.25 |  | 4.52 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 4.52 | / | 0.25 | 4.52 | / | 0.25 | [11 empty] | 0 |  | 0
92 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-74/250 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 1.3 | / | 0.25 |  | 1.3 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1.3 | / | 0.25 | 1.3 | / | 0.25 | [11 empty] | 0 |  | 0
93 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-31/250 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 4.8 | / | 0.25 |  | 4.8 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 4.8 | / | 0.25 | 4.8 | / | 0.25 | [11 empty] | 0 |  | 0
94 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-ПБ 510/250 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 4.09 | / | 0.25 |  | 4.09 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 4.09 | / | 0.25 | 4.09 | / | 0.25 | [11 empty] | 0 |  | 0
95 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-НК 16.04 с заменой КТП | [15 empty] | 3 | / | 0.25 |  | 3 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 3 | / | 0.25 | 3 | / | 0.25 | [11 empty] | 0 |  | 0
96 | г.Тольятти | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
97 | Реконструкция электроснабжения г.о. Тольятти | [15 empty] | 18.0293 | / |  |  | 18.0293 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 18.0293 | / |  | 18.0293 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
98 | Реконструкция электроснабжения с. Тимофеевка | [15 empty] | 12 | / |  |  | 12 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 12 | / |  | 12 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
99 | г.Чапаевск | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
100 | Реконструкция КЛ-6кВ Ф-"Насосная 2" | [15 empty] | 0.7 | / |  |  | 0.7 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0.7 | / |  | 0.7 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
101 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ЗТП Х5", с реконструкцией ЗТП "Х5" | [15 empty] | 4.5 | / | 0.8 |  | 4.5 | / | 0.8 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 4.5 | / | 0.8 | 4.5 | / | 0.8 | [11 empty] | 0 |  | 0
102 | Реконструкция КЛ-10кВ от ЦРП-1 | [15 empty] | 4 | / |  |  | 4 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 4 | / |  | 4 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
103 | Реконструкция ТП "Насосная-1" | [16 empty] | / | 2 |  | 0 | / | 2 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [10 empty] | / | 2 | 0 | / | 2 | [11 empty] | 0 |  | 0
104 | Реконструкция ТП "Насосная-2" | [16 empty] | / | 2 |  | 0 | / | 2 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [10 empty] | / | 2 | 0 | / | 2 | [11 empty] | 0 |  | 0
105 | Реконструкция ТП "Строительная-4" | [16 empty] | / | 0.5 |  | 0 | / | 0.5 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [10 empty] | / | 0.5 | 0 | / | 0.5 | [11 empty] | 0 |  | 0
106 | Реконструкция КЛ-6кВ от ГПП-1 ВПХ | [15 empty] | 5 | / |  |  | 5 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 5 | / |  | 5 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
107 | Челно-Вершинский район | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
108 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Б 416/100 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 2.2 | / | 0.1 |  | 2.2 | / | 0.1 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2.2 | / | 0.1 | 2.2 | / | 0.1 | [11 empty] | 0 |  | 0
109 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 112/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | [15 empty] | 2.7 | / | 0.25 |  | 2.7 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2.7 | / | 0.16 | 2.7 | / | 0.16 | [11 empty] | 0 |  | 0
110 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 1101/160 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 100 кВА для перераспределения нагрузок | [15 empty] | 2.6 | / | 0.26 |  | 2.6 | / | 0.26 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2.6 | / | 0.16 | 2.6 | / | 0.16 | [11 empty] | 0 |  | 0
111 | Шенталинский район | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
112 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС Шентала | [15 empty] | 2.8 | / |  |  | 2.8 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2.8 | / |  | 2.8 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
113 | Спецтехника, реконструкция производственных баз | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
…
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство | [15 empty] | 36.35 | / | 7.85 |  | 36.35 | / | 7.85 | 34.269 | / | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.269 | / | 1.89
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство | [15 empty] | 36.35 | / | 7.85 |  | 36.35 | / | 7.85 | 34.269 | / | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.269 | / | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | г.о. Кинель
2 | Строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в районе улиц Перспективная и 27 Партсъезда | [15 empty] | 7.5 | / | 1.5 |  | 7.5 | / | 1.5 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
3 | Красноярский район | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
4 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в п. Мирный | [15 empty] | 0.9 | / | 0.25 |  | 0.9 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
5 | г.о. Новокуйбышевск | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
6 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в г.о.Новокуйбышевск, в районе ж/д по ул.Свердлова, 25А | [15 empty] | 1.2 | / | 0.25 |  | 1.2 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
7 | г.о. Отрадный | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
8 | Строительство внешнего электроснабжения индивидуальной жилой застройки в юговосточной части г. Отрадный | [15 empty] | 1 | / | 0.5 |  | 1 | / | 0.5 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
9 | Строительство внешнего электроснабжения Жилищно-коммунальной застройки ул. Ленина в г.о. Отрадный (район ул.Мичурина) | [15 empty] | 0.7 | / | 0.4 |  | 0.7 | / | 0.4 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
10 | г.о. Самара | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
11 | Строительство схемы внешнего электроснабжения объектов социального и коммунально-бытового назначения в границах ул. Ленинская, Вилоновская, Урицкого, Мечникова Железнодорожного и Ленинского районов. | [15 empty] | 5 | / | 1.6 |  | 5 | / | 1.6 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
12 | г.о. Сызрань | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
13 | Строительство объектовэлектросетевого комплекса г.о. Сызрань для подключения дополнительных нагрузок | [15 empty] | 17 | / | 1.9 |  | 17 | / | 1.9 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
14 | Сергиевский район | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
15 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек в п. Суходол | [15 empty] | 1 | / | 0.25 |  | 1 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
16 | г.о. Чапаевск | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
17 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек, г. Чапаевск, ул.К.Маркса, Рабочая, Октябрьская, Ватутина, Молодогвардейская, Черняховского | [15 empty] | 0 | / | 0.8 |  | 0 | / | 0.8 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
18 | Строительство внешнего электроснабжения завода по изготовлению сухих строительных смесей, г. Чапаевск, район автодороги Самара-Волгоград | [15 empty] | 2.05 | / | 0.4 |  | 2.05 | / | 0.4 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
19 | Новое строительство для обеспечения технологического присоединения новых и дополнительных нагрузок | [19 empty] | 0 |  | 0 | 34.269 | / | 1.89 | [9 empty] | 34.269 | / | 1.89 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
… | [23 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | [22 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
1 | Объект 1 | [22 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
2 | Объект 2 | [22 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
…
[7 empty] | Директор по развитию | [32 empty] | Розенцвайг Е. А.
[7 empty] | Технический директор | [32 empty] | Кучканов А. Д.
[7 empty] | Директор по экономике и финансам | [32 empty] | Кириллов Ю.А.

## приложение 7.1 1 квартал
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 144
Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Самарская сетевая компания", млн. рублей с НДС (1 квартал 2014 г.)
|  |  | 1 квартал 2017 г. | [18 empty] | Утверждаю
Генеральный директор АО "ССК"
Мухаметшин В.С.
(подпись)
«___»________ 2017 года
М.П.
№ | Наименование объекта* | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год с НДС] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей с НДС |  | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей без НДС |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв | [6 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| Всего |  | 2676.649 | 232.2375 | 232.1853 | 232.2375 | 0 | 0 | 977.7855 | 0 | 1466.6782 | 0 | 389.3667 | 389.3667 | 363.4088 | 363.4088 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 2412.8814 | 232.2375 | 232.1853 | 232.2375 | 0 | 0 | 872.2785 | 0 | 1308.4177 | 0 | 232.2375 | 232.2375 | 230.2484 | 230.2484 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 2133.1034 | 70.0395 | 69.9873 | 70.0395 | 0 | 0 | 825.2464 | 0 | 1237.8697 | 0 | 70.0395 | 70.0395 | 95.1787 | 95.1787 | 0
1 | Алексеевский район
2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 2109/160 кВА с заменой КТП |  | 10.292 | 0 |  |  |  |  | 4.1168 |  | 6.1752
3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 216/250 кВА с заменой КТП |  | 15.764 | 0 |  |  |  |  | 6.3056 |  | 9.4584
4 | Больше-Черниговский район |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1205/400 кВА с заменой КТП |  | 6.976 | 0 |  |  |  |  | 2.7904 |  | 4.1856
6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1204/400 кВА с заменой КТП |  | 3.84 | 0 |  |  |  |  | 1.536 |  | 2.304
7 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 415/250 кВА с заменой КТП |  | 3.86 | 0 |  |  |  |  | 1.544 |  | 2.316
8 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1206/160 кВА с заменой КТП |  | 8.34 | 0 |  |  |  |  | 3.336 |  | 5.004
9 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1202/250 кВА с заменой КТП |  | 4.66 | 0 |  |  |  |  | 1.864 |  | 2.796
10 | Волжский район |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
11 | Повышение надежности энергоснабжения электросетевого района с. Лопатино |  | 48.65 | 0 |  |  |  |  | 19.46 |  | 29.19
12 | Реконструкция ЗТП КУР 2010/2х100 кВА с заменой трансформаторов на 400 кВА |  | 5.5 | 0 |  |  |  |  | 2.2 |  | 3.3
13 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП Кур 906/400 кВА с заменой в ЗТП РУ-0,4 кВ |  | 4.27 | 0 |  |  |  |  | 1.708 |  | 2.562
14 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП Кур 901/250 кВА с заменой в ЗТП РУ-0,4 кВ |  | 3.95 | 0 |  |  |  |  | 1.58 |  | 2.37
15 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 402/400 кВА с заменой КТП |  | 4.8 | 0 |  |  |  |  | 1.92 |  | 2.88
16 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 605/250 кВА с заменой КТП |  | 9.78 | 0 |  |  |  |  | 3.912 |  | 5.868
17 | Елховский район |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
18 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КМ 810/100 кВА с заменой КТП |  | 4.2444 | 0 |  |  |  |  | 1.6978 |  | 2.5466
19 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Елх 405/400 кВА с заменой КТП |  | 3.52 | 0 |  |  |  |  | 1.408 |  | 2.112
20 | Кинель-Черкасский район |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
21 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ч 1704/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  | 27.84 | 0 |  |  |  |  | 11.136 |  | 16.704
22 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Сад-Г 507/250 кВА с заменой КТП |  | 7.7 | 0 |  |  |  |  | 3.08 |  | 4.62
23 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Ку 1316/400кВА с заменой КТП |  | 6.72 | 0 |  |  |  |  | 2.688 |  | 4.032
24 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Ч 405/400 кВА с заменой ЗТП на КТП 400кВА |  | 15.424 | 0 |  |  |  |  | 6.1696 |  | 9.2544
25 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ку 1309/250 кВА |  | 19.2 | 0 |  |  |  |  | 7.68 |  | 11.52
26 | Кинельский район |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
27 | Реконструкция электроснабжения г.о.Кинель |  | 88 | 0 |  |  |  |  | 35.2 |  | 52.8
28 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-6 |  | 5.984 | 0 |  |  |  |  | 2.3936 |  | 3.5904
29 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Алк 54/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  | 7.36 | 0 |  |  |  |  | 2.944 |  | 4.416
30 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Алк 30/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  | 5.94 | 0 |  |  |  |  | 2.376 |  | 3.564
31 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Шев 208/250 кВА |  | 7.104 | 0 |  |  |  |  | 2.8416 |  | 4.2624
32 | Клявлинский район |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
33 | Реконструкция элекстроснабжения ст. Клявлино |  | 24.52 | 0 |  |  |  |  | 9.808 |  | 14.712
34 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 1207/250 кВА |  | 4.8 | 0 |  |  |  |  | 1.92 |  | 2.88
35 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 416/100 кВА с заменой КТП |  | 8.02 | 0 |  |  |  |  | 3.208 |  | 4.812
36 | Кошкинский район |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
37 | Реконструкция ВЛ-10 кВ КШК-11 |  | 11.104 | 0 |  |  |  |  | 4.4416 |  | 6.6624
38 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 709/250 кВА с заменой КТП |  | 7.44 | 0 |  |  |  |  | 2.976 |  | 4.464
39 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 1109/400 кВА с заменой КТП |  | 8.768 | 0 |  |  |  |  | 3.5072 |  | 5.2608
40 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 511/100 кВА с заменой КТП на 160 кВА |  | 9.876 | 0 |  |  |  |  | 3.9504 |  | 5.9256
41 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 1103/400 кВА с заменой КТП |  | 8.096 | 0 |  |  |  |  | 3.2384 |  | 4.8576
42 | Реконструкция ВКЛ-0,4 кВ от ЗТП НАД 1102/2х400 кВА с заменой ЗТП на КТП 400 кВА |  | 7.91 | 0 |  |  |  |  | 3.164 |  | 4.746
43 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП КШК102/320 кВА с заменой ЗТП на КТП 400 кВА |  | 3.84 | 0 |  |  |  |  | 1.536 |  | 2.304
44 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП САД 709/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  | 5.46 | 0 |  |  |  |  | 2.184 |  | 3.276
45 | Красноармейский район |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
46 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС В.Гай |  | 3.84 | 0 |  |  |  |  | 1.536 |  | 2.304
47 | Красноярский район |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
48 | Реконструкция ВЛ-6 кВ в п. Новосемейкино |  | 2 | 0 |  |  |  |  | 0.8 |  | 1.2
49 | Реконструкция Ф Кур-21 |  | 17.7 | 0 |  |  |  |  | 7.08 |  | 10.62
50 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кяр 614/250 кВА и Кяр 613/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  | 25.6 | 0 |  |  |  |  | 10.24 |  | 15.36
51 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кяр 613/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  | 10.88 | 0 |  |  |  |  | 4.352 |  | 6.528
52 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кяр 314/400 кВА с заменой КТП |  | 11.2 | 0 |  |  |  |  | 4.48 |  | 6.72
53 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП НБ 702/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  | 17.6 | 0 |  |  |  |  | 7.04 |  | 10.56
54 | Пестравский район |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
55 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС Пестравка |  | 40.32 | 0 |  |  |  |  | 16.128 |  | 24.192
56 | Приволжский район |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
57 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Пр 222/160 кВА с заменой ЗТП на КТП 250 кВА |  | 6.58 | 0 |  |  |  |  | 2.632 |  | 3.948
58 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 202/250 кВА с заменой КТП |  | 5.94 | 0 |  |  |  |  | 2.376 |  | 3.564
59 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 205/250 кВА с заменой КТП |  | 9.652 | 0 |  |  |  |  | 3.8608 |  | 5.7912
60 | г.Самара |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
61 | Реконструкция электроснабжения г.о.Самара |  | 70.8 | 0 |  |  |  |  | 28.32 |  | 42.48
62 | Электроснабжение инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара (в районе радиоцентра №3), в т.ч. I, II, III, IV этап |  | 454.114 | 0 |  |  |  |  | 181.6456 |  | 272.4684
63 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП 6096 до КТПН 6036 с переводом ТП 6124 на 10 кВ" г.о. Самара ул. Ташкентская, Московское шоссе |  | 65.524 | 0 |  |  |  |  | 26.2096 |  | 39.3144
64 | Электроснабжение объектов в районе улиц Ташкентская, Демократическая, Московское шоссе г.о. Самара |  | 102.3 | 0 |  |  |  |  | 40.92 |  | 61.38
65 | Реконструкция ТП-1875 г.о. Самара |  | 8.9522 | 8.9522 | 8.9522 | 8.9522 | [6 empty] | 8.9522 | 8.9522 | 7.7393 | 7.7393
66 | Реконструкция ТП-2092 г.о. Самара |  | 3.5604 | 2.6839 | 3.5604 | 2.6839 | [6 empty] | 2.6839 | 2.6839 | 18.7555 | 18.7555
67 | Реконструкция РП-129 г.о. Самара |  | 35.9472 | 31.7827 | 35.9472 | 31.7827 | [6 empty] | 31.7827 | 31.7827 | 27.4828 | 27.4828
68 | Реконструкция ТП-4641 г.о. Самара |  | 1.5376 | 7.0211 | 1.5376 | 7.0211 | [6 empty] | 7.0211 | 7.0211 | 24.0017 | 24.0017
69 | Реконструкция ТП-2522 г.о. Самара |  | 13.4272 | 13.4272 | 13.4272 | 13.4272 | [6 empty] | 13.4272 | 13.4272 | 11.7496 | 11.7496
70 | Реконструкция КТП-3058 с заменой на ГКТП 400/10,5/0,4 кВ г.о. Самара |  | 6.5628 | 6.1725 | 6.5628 | 6.1725 | [6 empty] | 6.1725 | 6.1725 | 5.4496 | 5.4496
71 | Реконструкция ТП-1440 г.о. Самара |  | 3.0565 | 0 |  |  |  |  | 1.2226 |  | 1.8339
72 | Энергоснабжение электросетевого комплекса по ул. Мориса Тореза г.о. Самара |  | 0.6 | 0 |  |  |  |  | 0.24 |  | 0.36
73 | Энергоснабжение электросетевого комплекса по ул. Мяги г.о. Самара |  | 1.7 | 0 |  |  |  |  | 0.68 |  | 1.02
74 | Энергоснабжение электросетевого комплексса по ул. Партизанская г.о. Самара |  | 2.2 | 0 |  |  |  |  | 0.88 |  | 1.32
75 | Реконструкция сетей в Ленинском р-не г.о. Самара |  | 82.6 | 0 |  |  |  |  | 33.04 |  | 49.56
76 | ПИР Котельная в Куйбышевском р-не г.о. Самара |  | 11.8 | 0 |  |  |  |  | 4.72 |  | 7.08
77 | ПИР ПС "Кряж" |  | 123.9 | 0 |  |  |  |  | 49.56 |  | 74.34
78 | Сергиевский район |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
79 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ОБШ-1 |  | 16.32 | 0 |  |  |  |  | 6.528 |  | 9.792
80 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СВ9 от ЦРП-10 кВ |  | 29.792 | 0 |  |  |  |  | 11.9168 |  | 17.8752
81 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРГ 205/160 кВА |  | 9.92 | 0 |  |  |  |  | 3.968 |  | 5.952
82 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СВД 4207/160 кВА |  | 12.224 | 0 |  |  |  |  | 4.8896 |  | 7.3344
83 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СВ 907/400 кВА |  | 16.16 | 0 |  |  |  |  | 6.464 |  | 9.696
84 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРГ 204/160 кВА |  | 9.76 | 0 |  |  |  |  | 3.904 |  | 5.856
85 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ФНС 702/400 кВА |  | 18.48 | 0 |  |  |  |  | 7.392 |  | 11.088
86 | Ставропольский район |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
87 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Хщ 1902/400 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250 кВА |  | 19.22 | 0 |  |  |  |  | 7.688 |  | 11.532
88 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП С 2512/250 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250 кВА |  | 10.92 | 0 |  |  |  |  | 4.368 |  | 6.552
89 | г. Сызрань |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
90 | Реконструкция электроснабжения г.о. Сызрань |  | 48.332 | 0 |  |  |  |  | 19.3328 |  | 28.9992
91 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-НК 26.03 с заменой КТП |  | 15.764 | 0 |  |  |  |  | 6.3056 |  | 9.4584
92 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-74/250 кВА с заменой КТП |  | 5.46 | 0 |  |  |  |  | 2.184 |  | 3.276
93 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-31/250 кВА с заменой КТП |  | 16.66 | 0 |  |  |  |  | 6.664 |  | 9.996
94 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-ПБ 510/250 кВА с заменой КТП |  | 14.388 | 0 |  |  |  |  | 5.7552 |  | 8.6328
95 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-НК 16.04 с заменой КТП |  | 10.9 | 0 |  |  |  |  | 4.36 |  | 6.54
96 | г.Тольятти |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
97 | Реконструкция электроснабжения г.о. Тольятти |  | 108.1752 | 0 |  |  |  |  | 43.2701 |  | 64.9051
98 | Реконструкция электроснабжения с. Тимофеевка |  | 60 | 0 |  |  |  |  | 24 |  | 36
99 | г.Чапаевск |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
100 | Реконструкция КЛ-6кВ Ф-"Насосная 2" |  | 9 | 0 |  |  |  |  | 3.6 |  | 5.4
101 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ЗТП Х5", с реконструкцией ЗТП "Х5" |  | 41.482 | 0 |  |  |  |  | 16.5928 |  | 24.8892
102 | Реконструкция КЛ-10кВ от ЦРП-1 |  | 18 | 0 |  |  |  |  | 7.2 |  | 10.8
103 | Реконструкция ТП "Насосная-1" |  | 4 | 0 |  |  |  |  | 1.6 |  | 2.4
104 | Реконструкция ТП "Насосная-2" |  | 4 | 0 |  |  |  |  | 1.6 |  | 2.4
105 | Реконструкция ТП "Строительная-4" |  | 4 | 0 |  |  |  |  | 1.6 |  | 2.4
106 | Реконструкция КЛ-6кВ от ГПП-1 ВПХ |  | 22.5 | 0 |  |  |  |  | 9 |  | 13.5
107 | Челно-Вершинский район |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
108 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Б 416/100 кВА с заменой КТП |  | 8.34 | 0 |  |  |  |  | 3.336 |  | 5.004
109 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 112/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  | 9.98 | 0 |  |  |  |  | 3.992 |  | 5.988
110 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 1101/160 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 100 кВА для перераспределения нагрузок |  | 10.92 | 0 |  |  |  |  | 4.368 |  | 6.552
111 | Шенталинский район |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
112 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС Шентала |  | 8.96 | 0 |  |  |  |  | 3.584 |  | 5.376
113 | Спецтехника, реконструкция производственных баз |  | 279.778 | 162.198 | 162.198 | 162.198 |  |  | 47.032 |  | 70.548 |  | 162.198 | 162.198 | 135.0697 | 135.0697
… | [8 empty] | 0 |  | 0
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [7 empty] | 0 |  | 0
1 | Объект 1 | [7 empty] | 0 |  | 0
2 | Объект 2 | [7 empty] | 0 |  | 0
… | [8 empty] | 0 |  | 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | [7 empty] | 0 |  | 0
1 | Объект 1 | [7 empty] | 0 |  | 0
2 | Объект 2 | [7 empty] | 0 |  | 0
… | [8 empty] | 0 |  | 0
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [7 empty] | 0 |  | 0
1 | Объект 1 | [7 empty] | 0 |  | 0
2 | Объект 2 | [7 empty] | 0 |  | 0
… | [8 empty] | 0 |  | 0
2. | Новое строительство |  | 263.7676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.507 | 0 | 158.2606 | 0 | 157.1292 | 157.1292 | 133.1604 | 133.1604
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [7 empty] | 0 |  | 0
1 | Объект 1 | [7 empty] | 0 |  | 0
2 | Объект 2 | [7 empty] | 0 |  | 0
… | [8 empty] | 0 |  | 0
2.2. | Прочее новое строительство |  | 263.7676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.507 | 0 | 158.2606 | 0 | 157.1292 | 157.1292 | 133.1604 | 133.1604
1 | г.о. Кинель
2 | Строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в районе улиц Перспективная и 27 Партсъезда |  | 59.3414 | 0 |  |  |  |  | 23.7365 |  | 35.6048
3 | Красноярский район |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в п. Мирный |  | 5.8464 | 0 |  |  |  |  | 2.3386 |  | 3.5078
5 | г.о. Новокуйбышевск |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
6 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в г.о.Новокуйбышевск, в районе ж/д по ул.Свердлова, 25А |  | 7.616 | 0 |  |  |  |  | 3.0464 |  | 4.5696
7 | г.о. Отрадный |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
8 | Строительство внешнего электроснабжения индивидуальной жилой застройки в юговосточной части г. Отрадный |  | 6.44 | 0 |  |  |  |  | 2.576 |  | 3.864
9 | Строительство внешнего электроснабжения Жилищно-коммунальной застройки ул. Ленина в г.о. Отрадный (район ул.Мичурина) |  | 5.4992 | 0 |  |  |  |  | 2.1997 |  | 3.2995
10 | г.о. Самара |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
11 | Строительство схемы внешнего электроснабжения объектов социального и коммунально-бытового назначения в границах ул. Ленинская, Вилоновская, Урицкого, Мечникова Железнодорожного и Ленинского районов. |  | 51.7757 | 0 |  |  |  |  | 20.7103 |  | 31.0654
12 | г.о. Сызрань |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
13 | Строительство объектовэлектросетевого комплекса г.о. Сызрань для подключения дополнительных нагрузок |  | 104.4962 | 0 |  |  |  |  | 41.7985 |  | 62.6977
14 | Сергиевский район |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
15 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек в п. Суходол |  | 6.44 | 0 |  |  |  |  | 2.576 |  | 3.864
16 | г.о. Чапаевск |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
17 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек, г. Чапаевск, ул.К.Маркса, Рабочая, Октябрьская, Ватутина, Молодогвардейская, Черняховского |  | 5.824 | 0 |  |  |  |  | 2.3296 |  | 3.4944
18 | Строительство внешнего электроснабжения завода по изготовлению сухих строительных смесей, г. Чапаевск, район автодороги Самара-Волгоград |  | 10.4888 | 0 |  |  |  |  | 4.1955 |  | 6.2933
19 | Новое строительство для обеспечения технологического присоединения новых и дополнительных нагрузок |  | 0 | 0 | [8 empty] | 157.1292 | 157.1292 | 133.1604 | 133.1604
… |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Объект 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Объект 2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
…
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
|  |  |  | Директор по развитию | [8 empty] | Розенцвайг Е. А.
|  |  |  | Технический директор | [8 empty] | Кучканов А. Д.
|  |  |  | Директор по экономике и финансам | [8 empty] | Кириллов Ю.А.

## приложение 7.2 1 квартал (hidden)
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО "Самарская сетевая компания" (представляется ежеквартально)
за 1 квартал 2017 года
Утверждаю
Генеральный директор АО "ССК"
Мухаметшин В.С.
(подпись)
«___»________ 2017 года
М.П.
№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. с НДС |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. с НДС |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи
|  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, Км
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| Всего | 232.1853 | 0 | 69.9873 | 162.198 | 0 | 232.2375 | 0 | 70.0395 | 162.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.3667 | 15.0297 | 212.1391 | 162.198 | 0 |  |  | 0 | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.269
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 232.1853 | 0 | 69.9873 | 162.198 | 0 | 232.2375 | 0 | 70.0395 | 162.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2375 | 0 | 70.0395 | 162.198 | 0 |  |  | 0 | 4.18 |  |  | 0 | 0 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 69.9873 | 0 | 69.9873 | 0 | 0 | 70.0395 | 0 | 70.0395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0395 | 0 | 70.0395 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.18 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | Алексеевский район
2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 2109/160 кВА с заменой КТП | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 216/250 кВА с заменой КТП | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | Больше-Черниговский район | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1205/400 кВА с заменой КТП | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1204/400 кВА с заменой КТП | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
7 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 415/250 кВА с заменой КТП | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
8 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1206/160 кВА с заменой КТП | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
9 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1202/250 кВА с заменой КТП | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
10 | Волжский район | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
11 | Повышение надежности энергоснабжения электросетевого района с. Лопатино | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
12 | Реконструкция ЗТП КУР 2010/2х100 кВА с заменой трансформаторов на 400 кВА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
13 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП Кур 906/400 кВА с заменой в ЗТП РУ-0,4 кВ | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
14 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП Кур 901/250 кВА с заменой в ЗТП РУ-0,4 кВ | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
15 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 402/400 кВА с заменой КТП | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
16 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 605/250 кВА с заменой КТП | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
17 | Елховский район | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
18 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КМ 810/100 кВА с заменой КТП | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
19 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Елх 405/400 кВА с заменой КТП | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
20 | Кинель-Черкасский район | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
21 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ч 1704/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
22 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Сад-Г 507/250 кВА с заменой КТП | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
23 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Ку 1316/400кВА с заменой КТП | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
24 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Ч 405/400 кВА с заменой ЗТП на КТП 400кВА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
25 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ку 1309/250 кВА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
26 | Кинельский район | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
27 | Реконструкция электроснабжения г.о.Кинель | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
28 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
29 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Алк 54/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
30 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Алк 30/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
31 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Шев 208/250 кВА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
32 | Клявлинский район | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
33 | Реконструкция элекстроснабжения ст. Клявлино | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
34 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 1207/250 кВА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
35 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 416/100 кВА с заменой КТП | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
36 | Кошкинский район | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
37 | Реконструкция ВЛ-10 кВ КШК-11 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
38 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 709/250 кВА с заменой КТП | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
39 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 1109/400 кВА с заменой КТП | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
40 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 511/100 кВА с заменой КТП на 160 кВА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
41 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 1103/400 кВА с заменой КТП | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
42 | Реконструкция ВКЛ-0,4 кВ от ЗТП НАД 1102/2х400 кВА с заменой ЗТП на КТП 400 кВА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
43 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП КШК102/320 кВА с заменой ЗТП на КТП 400 кВА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
44 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП САД 709/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
45 | Красноармейский район | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
46 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС В.Гай | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
47 | Красноярский район | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
48 | Реконструкция ВЛ-6 кВ в п. Новосемейкино | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
49 | Реконструкция Ф Кур-21 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
50 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кяр 614/250 кВА и Кяр 613/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
51 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кяр 613/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
52 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кяр 314/400 кВА с заменой КТП | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
53 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП НБ 702/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
54 | Пестравский район | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
55 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС Пестравка | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
56 | Приволжский район | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
57 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Пр 222/160 кВА с заменой ЗТП на КТП 250 кВА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
58 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 202/250 кВА с заменой КТП | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
59 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 205/250 кВА с заменой КТП | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
60 | г.Самара | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
61 | Реконструкция электроснабжения г.о.Самара | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
62 | Электроснабжение инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара (в районе радиоцентра №3), в т.ч. I, II, III, IV этап | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
63 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП 6096 до КТПН 6036 с переводом ТП 6124 на 10 кВ" г.о. Самара ул. Ташкентская, Московское шоссе | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
64 | Электроснабжение объектов в районе улиц Ташкентская, Демократическая, Московское шоссе г.о. Самара | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
65 | Реконструкция ТП-1875 г.о. Самара | 8.9522 |  | 8.9522 |  |  | 8.9522 |  | 8.9522 |  |  | 0 |  |  |  |  | 8.9522 |  | 8.9522 |  |  | 2017 | 33 | 2ТМГ-630 | 1.26
66 | Реконструкция ТП-2092 г.о. Самара | 3.5604 |  | 3.5604 |  |  | 2.6839 |  | 2.6839 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.6839 |  | 2.6839 |  |  | 2017 | 33 | 2ТМГ-630 | 1.26
67 | Реконструкция РП-129 г.о. Самара | 35.9472 |  | 35.9472 |  |  | 31.7827 |  | 31.7827 |  |  | 0 |  |  |  |  | 31.7827 |  | 31.7827 |  |  |  |  | КСО-298 - 20 шт.
68 | Реконструкция ТП-4641 г.о. Самара | 1.5376 |  | 1.5376 |  |  | 7.0211 |  | 7.0211 |  |  | 0 |  |  |  |  | 7.0211 |  | 7.0211 |  |  |  |  | КСО-298 - 2 шт., КСО-366- 3 шт.
69 | Реконструкция ТП-2522 г.о. Самара | 13.4272 |  | 13.4272 |  |  | 13.4272 |  | 13.4272 |  |  | 0 |  |  |  |  | 13.4272 |  | 13.4272 |  |  | 2017 | 33 | 2ТМГ-630 | 1.26
70 | Реконструкция КТП-3058 с заменой на ГКТП 400/10,5/0,4 кВ г.о. Самара | 6.5628 |  | 6.5628 |  |  | 6.1725 |  | 6.1725 |  |  | 0 |  |  |  |  | 6.1725 |  | 6.1725 |  |  | 2017 | 33 | ТМГ-400 | 0.4
71 | Реконструкция ТП-1440 г.о. Самара | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
72 | Энергоснабжение электросетевого комплекса по ул. Мориса Тореза г.о. Самара | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
73 | Энергоснабжение электросетевого комплекса по ул. Мяги г.о. Самара | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
74 | Энергоснабжение электросетевого комплексса по ул. Партизанская г.о. Самара | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
75 | Реконструкция сетей в Ленинском р-не г.о. Самара | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
76 | ПИР Котельная в Куйбышевском р-не г.о. Самара | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
77 | ПИР ПС "Кряж" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
78 | Сергиевский район | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
79 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ОБШ-1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
80 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СВ9 от ЦРП-10 кВ | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
81 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРГ 205/160 кВА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
82 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СВД 4207/160 кВА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
83 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СВ 907/400 кВА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
84 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРГ 204/160 кВА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
85 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ФНС 702/400 кВА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
86 | Ставропольский район | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
87 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Хщ 1902/400 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250 кВА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
88 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП С 2512/250 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250 кВА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
89 | г. Сызрань | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
90 | Реконструкция электроснабжения г.о. Сызрань | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
91 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-НК 26.03 с заменой КТП | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
92 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-74/250 кВА с заменой КТП | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
93 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-31/250 кВА с заменой КТП | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
94 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-ПБ 510/250 кВА с заменой КТП | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
95 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-НК 16.04 с заменой КТП | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
96 | г.Тольятти | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
97 | Реконструкция электроснабжения г.о. Тольятти | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
98 | Реконструкция электроснабжения с. Тимофеевка | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
99 | г.Чапаевск | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
100 | Реконструкция КЛ-6кВ Ф-"Насосная 2" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
101 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ЗТП Х5", с реконструкцией ЗТП "Х5" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
102 | Реконструкция КЛ-10кВ от ЦРП-1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
103 | Реконструкция ТП "Насосная-1" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
104 | Реконструкция ТП "Насосная-2" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
105 | Реконструкция ТП "Строительная-4" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
106 | Реконструкция КЛ-6кВ от ГПП-1 ВПХ | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
107 | Челно-Вершинский район | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
108 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Б 416/100 кВА с заменой КТП | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
109 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 112/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
110 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 1101/160 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 100 кВА для перераспределения нагрузок | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
111 | Шенталинский район | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
112 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС Шентала | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
113 | Спецтехника, реконструкция производственных баз | 162.198 |  |  | 162.198 |  | 162.198 |  |  | 162.198 |  | 0 |  |  |  |  | 162.198 |  |  | 162.198
…
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.1292 | 15.0297 | 142.0996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.269
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.1292 | 15.0297 | 142.0996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.269
1 | г.о. Кинель
2 | Строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в районе улиц Перспективная и 27 Партсъезда | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | Красноярский район | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в п. Мирный | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | г.о. Новокуйбышевск | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в г.о.Новокуйбышевск, в районе ж/д по ул.Свердлова, 25А | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
7 | г.о. Отрадный | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
8 | Строительство внешнего электроснабжения индивидуальной жилой застройки в юговосточной части г. Отрадный | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
9 | Строительство внешнего электроснабжения Жилищно-коммунальной застройки ул. Ленина в г.о. Отрадный (район ул.Мичурина) | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
10 | г.о. Самара | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
11 | Строительство схемы внешнего электроснабжения объектов социального и коммунально-бытового назначения в границах ул. Ленинская, Вилоновская, Урицкого, Мечникова Железнодорожного и Ленинского районов. | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
12 | г.о. Сызрань | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
13 | Строительство объектовэлектросетевого комплекса г.о. Сызрань для подключения дополнительных нагрузок | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
14 | Сергиевский район | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
15 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек в п. Суходол | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
16 | г.о. Чапаевск | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
17 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек, г. Чапаевск, ул.К.Маркса, Рабочая, Октябрьская, Ватутина, Молодогвардейская, Черняховского | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
18 | Строительство внешнего электроснабжения завода по изготовлению сухих строительных смесей, г. Чапаевск, район автодороги Самара-Волгоград | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
19 | Новое строительство для обеспечения технологического присоединения новых и дополнительных нагрузок | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 157.1292 | 15.0297 | 142.0996 | [5 empty] | 1.89 |  |  |  |  | 34.269
… | [16 empty] | 0 | [12 empty] | 0
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
1 | Объект 1 | [15 empty] | 0 | [12 empty] | 0
2 | Объект 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 0
… | [7 empty] | 0
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС
[5 empty] | Директор по развитию | [8 empty] | Розенцвайг Е. А.
[5 empty] | Технический директор | [8 empty] | Кучканов А. Д.
[5 empty] | Директор по экономике и финансам | [8 empty] | Кириллов Ю.А.

## приложение 9 2 квартал (hidden)
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет о вводах/выводах объектов АО "Самарская сетевая компания" 1 квартал 2014 г.
2 квартал 2017 г. | [66 empty] | Утверждаю
Генеральный директор АО "ССК"
Мухаметшин В.С.
(подпись)
«___»________ 2017 года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [36 empty] | Вывод мощностей
|  | план* | [21 empty] | факт | [14 empty] | план* | [14 empty] | факт
|  | км/МВА | [21 empty] | км/МВА | [14 empty] | км/МВА | [14 empty] | км/МВА
|  | 1 кв. 2014 г. |  |  | 2 кв. 2014 г. |  |  |  |  | 3 кв. 2014 г. |  |  |  |  | 4 кв. 2014 г. |  |  |  |  | 2017 г. |  |  |  | 1 кв. 2014 г. |  |  | 2 кв. 2014 г. |  |  | 3 кв. 2014 г. |  |  | 4 кв. 2014 г. |  |  | 2017 г. |  |  | 1 кв. 2014 г. |  |  | 2 кв. 2014 г. |  |  | 3 кв. 2014 г. |  |  | 4 кв. 2014 г. |  |  | 2017 г. |  |  | 1 кв. 2014 г. |  |  | 2 кв. 2014 г. |  |  | 3 кв. 2014 г. |  |  | 4 кв. 2014 г. |  | 2017 г.
1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 20 |  |  | 21 |  | 22
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | / | 4.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.8243 | / | 35.37 |  | 327.8243 | / | 39.55 | 0 | / | 4.18 | 0 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 6.18 |  | / | 4.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.8243 | / | 23.51 | 327.8243 | / | 27.69 | 0 | / | 4.18 | 0 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 6.18
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | / | 4.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.8243 | / | 35.37 |  | 327.8243 | / | 39.55 | 0 | / | 4.18 | 0 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 6.18 |  | / | 4.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.8243 | / | 23.51 | 327.8243 | / | 27.69 | 0 | / | 4.18 | 0 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 6.18
1 | Алексеевский район
2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 2109/160 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 2.81 | / | 0.16 |  | 2.81 | / | 0.16 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2.81 | / | 0.16 | 2.81 | / | 0.16 | [11 empty] | 0 |  | 0
3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 216/250 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 4.52 | / | 0.25 |  | 4.52 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 4.52 | / | 0.25 | 4.52 | / | 0.25 | [11 empty] | 0 |  | 0
4 | Больше-Черниговский район | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1205/400 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 1.68 | / | 0.4 |  | 1.68 | / | 0.4 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1.68 | / | 0.4 | 1.68 | / | 0.4 | [11 empty] | 0 |  | 0
6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1204/400 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 0.7 | / | 0.4 |  | 0.7 | / | 0.4 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0.7 | / | 0.4 | 0.7 | / | 0.4 | [11 empty] | 0 |  | 0
7 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 415/250 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 0.8 | / | 0.25 |  | 0.8 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0.8 | / | 0.25 | 0.8 | / | 0.25 | [11 empty] | 0 |  | 0
8 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1206/160 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 2.2 | / | 0.16 |  | 2.2 | / | 0.16 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2.2 | / | 0.16 | 2.2 | / | 0.16 | [11 empty] | 0 |  | 0
9 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1202/250 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 1.05 | / | 0.25 |  | 1.05 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1.05 | / | 0.25 | 1.05 | / | 0.25 | [11 empty] | 0 |  | 0
10 | Волжский район | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
11 | Повышение надежности энергоснабжения электросетевого района с. Лопатино | [15 empty] | 13.4 | / |  |  | 13.4 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 13.4 | / |  | 13.4 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
12 | Реконструкция ЗТП КУР 2010/2х100 кВА с заменой трансформаторов на 400 кВА | [16 empty] | / | 0.8 |  | 0 | / | 0.8 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [10 empty] | / | 0.2 | 0 | / | 0.2 | [11 empty] | 0 |  | 0
13 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП Кур 906/400 кВА с заменой в ЗТП РУ-0,4 кВ | [15 empty] | 1.1 | / |  |  | 1.1 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1.1 | / |  | 1.1 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
14 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП Кур 901/250 кВА с заменой в ЗТП РУ-0,4 кВ | [15 empty] | 1 | / |  |  | 1 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1 | / |  | 1 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
15 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 402/400 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 1 | / | 0.4 |  | 1 | / | 0.4 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1 | / | 0.4 | 1 | / | 0.4 | [11 empty] | 0 |  | 0
16 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 605/250 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 2.65 | / | 0.25 |  | 2.65 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2.65 | / | 0.25 | 2.65 | / | 0.25 | [11 empty] | 0 |  | 0
17 | Елховский район | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
18 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КМ 810/100 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 0.92 | / | 0.1 |  | 0.92 | / | 0.1 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0.92 | / | 0.1 | 0.92 | / | 0.1 | [11 empty] | 0 |  | 0
19 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Елх 405/400 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 0.6 | / | 0.4 |  | 0.6 | / | 0.4 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0.6 | / | 0.4 | 0.6 | / | 0.4 | [11 empty] | 0 |  | 0
20 | Кинель-Черкасский район | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
21 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ч 1704/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | [15 empty] | 8.2 | / | 0.4 |  | 8.2 | / | 0.4 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 8.2 | / | 0.25 | 8.2 | / | 0.25 | [11 empty] | 0 |  | 0
22 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Сад-Г 507/250 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 2 | / | 0.25 |  | 2 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2 | / | 0.25 | 2 | / | 0.25 | [11 empty] | 0 |  | 0
23 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Ку 1316/400кВА с заменой КТП | [15 empty] | 1.6 | / | 0.4 |  | 1.6 | / | 0.4 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1.6 | / | 0.4 | 1.6 | / | 0.4 | [11 empty] | 0 |  | 0
24 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Ч 405/400 кВА с заменой ЗТП на КТП 400кВА | [15 empty] | 4.32 | / | 0.4 |  | 4.32 | / | 0.4 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 4.32 | / | 0.4 | 4.32 | / | 0.4 | [11 empty] | 0 |  | 0
25 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ку 1309/250 кВА | [15 empty] | 6 | / |  |  | 6 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 6 | / |  | 6 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
26 | Кинельский район | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
27 | Реконструкция электроснабжения г.о.Кинель | [15 empty] | 27.5 | / |  |  | 27.5 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 27.5 | / |  | 27.5 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
28 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-6 | [15 empty] | 1.87 | / |  |  | 1.87 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1.87 | / |  | 1.87 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
29 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Алк 54/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | [15 empty] | 1.8 | / | 0.4 |  | 1.8 | / | 0.4 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1.8 | / | 0.25 | 1.8 | / | 0.25 | [11 empty] | 0 |  | 0
30 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Алк 30/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | [15 empty] | 1.45 | / | 0.4 |  | 1.45 | / | 0.4 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1.45 | / | 0.16 | 1.45 | / | 0.16 | [11 empty] | 0 |  | 0
31 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Шев 208/250 кВА | [15 empty] | 2.22 | / |  |  | 2.22 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2.22 | / |  | 2.22 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
32 | Клявлинский район | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
33 | Реконструкция элекстроснабжения ст. Клявлино | [15 empty] | 6.35 | / | 0.9 |  | 6.35 | / | 0.9 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 6.35 | / | 0.65 | 6.35 | / | 0.65 | [11 empty] | 0 |  | 0
34 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 1207/250 кВА | [15 empty] | 1.5 | / |  |  | 1.5 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1.5 | / |  | 1.5 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
35 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 416/100 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 2.1 | / | 0.1 |  | 2.1 | / | 0.1 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2.1 | / | 0.1 | 2.1 | / | 0.1 | [11 empty] | 0 |  | 0
36 | Кошкинский район | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
37 | Реконструкция ВЛ-10 кВ КШК-11 | [15 empty] | 3.47 | / |  |  | 3.47 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 3.47 | / |  | 3.47 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
38 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 709/250 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 1.9 | / | 0.25 |  | 1.9 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1.9 | / | 0.25 | 1.9 | / | 0.25 | [11 empty] | 0 |  | 0
39 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 1109/400 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 2.24 | / | 0.4 |  | 2.24 | / | 0.4 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2.24 | / | 0.4 | 2.24 | / | 0.4 | [11 empty] | 0 |  | 0
40 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 511/100 кВА с заменой КТП на 160 кВА | [15 empty] | 2.68 | / | 0.16 |  | 2.68 | / | 0.16 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2.68 | / | 0.1 | 2.68 | / | 0.1 | [11 empty] | 0 |  | 0
41 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 1103/400 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 2.03 | / | 0.4 |  | 2.03 | / | 0.4 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2.03 | / | 0.4 | 2.03 | / | 0.4 | [11 empty] | 0 |  | 0
42 | Реконструкция ВКЛ-0,4 кВ от ЗТП НАД 1102/2х400 кВА с заменой ЗТП на КТП 400 кВА | [15 empty] | 1.85 | / | 0.4 |  | 1.85 | / | 0.4 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1.85 | / | 0.8 | 1.85 | / | 0.8 | [11 empty] | 0 |  | 0
43 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП КШК102/320 кВА с заменой ЗТП на КТП 400 кВА | [15 empty] | 0.7 | / | 0.4 |  | 0.7 | / | 0.4 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0.7 | / | 0.32 | 0.7 | / | 0.32 | [11 empty] | 0 |  | 0
44 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП САД 709/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | [15 empty] | 1.3 | / | 0.25 |  | 1.3 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1.3 | / | 0.16 | 1.3 | / | 0.16 | [11 empty] | 0 |  | 0
45 | Красноармейский район | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
46 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС В.Гай | [15 empty] | 1.2 | / |  |  | 1.2 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1.2 | / |  | 1.2 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
47 | Красноярский район | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
48 | Реконструкция ВЛ-6 кВ в п. Новосемейкино | [15 empty] | 0.3 | / |  |  | 0.3 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0.3 | / |  | 0.3 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
49 | Реконструкция Ф Кур-21 | [15 empty] | 2.5 | / |  |  | 2.5 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2.5 | / |  | 2.5 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
50 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кяр 614/250 кВА и Кяр 613/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | [15 empty] | 7 | / | 0.8 |  | 7 | / | 0.8 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 7 | / | 0.5 | 7 | / | 0.5 | [11 empty] | 0 |  | 0
51 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кяр 613/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | [15 empty] | 2.9 | / | 0.4 |  | 2.9 | / | 0.4 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2.9 | / | 0.25 | 2.9 | / | 0.25 | [11 empty] | 0 |  | 0
52 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кяр 314/400 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 3 | / | 0.4 |  | 3 | / | 0.4 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 3 | / | 0.4 | 3 | / | 0.4 | [11 empty] | 0 |  | 0
53 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП НБ 702/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | [15 empty] | 5 | / | 0.4 |  | 5 | / | 0.4 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 5 | / | 0.25 | 5 | / | 0.25 | [11 empty] | 0 |  | 0
54 | Пестравский район | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
55 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС Пестравка | [15 empty] | 12.6 | / |  |  | 12.6 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 12.6 | / |  | 12.6 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
56 | Приволжский район | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
57 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Пр 222/160 кВА с заменой ЗТП на КТП 250 кВА | [15 empty] | 1.65 | / | 0.25 |  | 1.65 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1.65 | / | 0.16 | 1.65 | / | 0.16 | [11 empty] | 0 |  | 0
58 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 202/250 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 1.45 | / | 0.25 |  | 1.45 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1.45 | / | 0.25 | 1.45 | / | 0.25 | [11 empty] | 0 |  | 0
59 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 205/250 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 2.61 | / | 0.25 |  | 2.61 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2.61 | / | 0.25 | 2.61 | / | 0.25 | [11 empty] | 0 |  | 0
60 | г.Самара | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
61 | Реконструкция электроснабжения г.о.Самара | [15 empty] | 11.8 | / |  |  | 11.8 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 11.8 | / |  | 11.8 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
62 | Электроснабжение инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара (в районе радиоцентра №3), в т.ч. I, II, III, IV этап | [15 empty] | 11.08 | / | 9.26 |  | 11.08 | / | 9.26 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 11.08 | / |  | 11.08 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
63 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП 6096 до КТПН 6036 с переводом ТП 6124 на 10 кВ" г.о. Самара ул. Ташкентская, Московское шоссе | [15 empty] | 1.05 | / |  |  | 1.05 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1.05 | / |  | 1.05 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
64 | Электроснабжение объектов в районе улиц Ташкентская, Демократическая, Московское шоссе г.о. Самара | [15 empty] | 16.14 | / |  |  | 16.14 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 16.14 | / |  | 16.14 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
65 | Реконструкция ТП-1875 г.о. Самара |  | / | 1.26 | [16 empty] | 0 | / | 1.26 |  | / | 1.26 | [9 empty] | 0 | / | 1.26 |  | / | 1.26 | [9 empty] | 0 | / | 1.26 |  | / | 1.26 | [8 empty] | 0 | / | 1.26
66 | Реконструкция ТП-2092 г.о. Самара |  | / | 1.26 | [16 empty] | 0 | / | 1.26 |  | / | 1.26 | [9 empty] | 0 | / | 1.26 |  | / | 1.26 | [9 empty] | 0 | / | 1.26 |  | / | 1.26 | [8 empty] | 0 | / | 1.26
67 | Реконструкция РП-129 г.о. Самара | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
68 | Реконструкция ТП-4641 г.о. Самара | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
69 | Реконструкция ТП-2522 г.о. Самара |  | / | 1.26 | [16 empty] | 0 | / | 1.26 |  | / | 1.26 | [9 empty] | 0 | / | 1.26 |  | / | 1.26 | [9 empty] | 0 | / | 1.26 |  | / | 1.26 | [8 empty] | 0 | / | 1.26
70 | Реконструкция КТП-3058 с заменой на ГКТП 400/10,5/0,4 кВ г.о. Самара |  | / | 0.4 | [16 empty] | 0 | / | 0.4 |  | / | 0.4 | [9 empty] | 0 | / | 0.4 |  | / | 0.4 | [9 empty] | 0 | / | 0.4 |  | / | 0.4 | [8 empty] | 0 | / | 0.4
71 | Реконструкция ТП-1440 г.о. Самара | [16 empty] | / | 2 |  | 0 | / | 2 |  |  |  |  | / | 2 | [6 empty] | 0 |  | 2 | [10 empty] | / | 2 | 0 | / | 2 |  |  |  |  | / | 2 | [5 empty] | 0 | / | 2
72 | Энергоснабжение электросетевого комплекса по ул. Мориса Тореза г.о. Самара | [15 empty] | 0.1 | / |  |  | 0.1 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0.1 | / |  | 0.1 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
73 | Энергоснабжение электросетевого комплекса по ул. Мяги г.о. Самара | [15 empty] | 0.23 | / |  |  | 0.23 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0.23 | / |  | 0.23 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
74 | Энергоснабжение электросетевого комплексса по ул. Партизанская г.о. Самара | [15 empty] | 0.3 | / |  |  | 0.3 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0.3 | / |  | 0.3 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
75 | Электроснабжение комплекса административных зданий и вспомогательных объектов" г.о. Самара Промышленного района, ул. Московское шоссе (Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-6,36)
76 | Реконструкция сетей в Ленинском р-не г.о. Самара | [15 empty] | 2.5 | / | 2 |  | 2.5 | / | 2 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2.5 | / | 2 | 2.5 | / | 2 | [11 empty] | 0 |  | 0
77 | ПИР Котельная в Куйбышевском р-не г.о. Самара | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
78 | ПИР ПС "Кряж" | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
79 | Установка ПКУ в Самарской области
80 | Сергиевский район | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
81 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ОБШ-1 | [15 empty] | 5.1 | / |  |  | 5.1 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 5.1 | / |  | 5.1 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
82 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СВ9 от ЦРП-10 кВ | [15 empty] | 9.31 | / |  |  | 9.31 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 9.31 | / |  | 9.31 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
83 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРГ 205/160 кВА | [15 empty] | 3.1 | / |  |  | 3.1 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 3.1 | / |  | 3.1 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
84 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СВД 4207/160 кВА | [15 empty] | 3.82 | / |  |  | 3.82 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 3.82 | / |  | 3.82 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
85 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СВ 907/400 кВА | [15 empty] | 5.05 | / |  |  | 5.05 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 5.05 | / |  | 5.05 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
86 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРГ 204/160 кВА | [15 empty] | 3.05 | / |  |  | 3.05 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 3.05 | / |  | 3.05 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
87 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ФНС 702/400 кВА | [15 empty] | 5.775 | / |  |  | 5.775 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 5.775 | / |  | 5.775 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
88 | Ставропольский район | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
89 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Хщ 1902/400 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250 кВА | [15 empty] | 5.1 | / | 0.65 |  | 5.1 | / | 0.65 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 5.1 | / | 0.4 | 5.1 | / | 0.4 | [11 empty] | 0 |  | 0
90 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП С 2512/250 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250 кВА | [15 empty] | 2.6 | / | 0.5 |  | 2.6 | / | 0.5 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2.6 | / | 0.25 | 2.6 | / | 0.25 | [11 empty] | 0 |  | 0
91 | г. Сызрань | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
92 | Реконструкция электроснабжения г.о. Сызрань | [15 empty] | 11.76 | / | 1.72 |  | 11.76 | / | 1.72 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 11.76 | / | 1.72 | 11.76 | / | 1.72 | [11 empty] | 0 |  | 0
93 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-НК 26.03 с заменой КТП | [15 empty] | 4.52 | / | 0.25 |  | 4.52 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 4.52 | / | 0.25 | 4.52 | / | 0.25 | [11 empty] | 0 |  | 0
94 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-74/250 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 1.3 | / | 0.25 |  | 1.3 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1.3 | / | 0.25 | 1.3 | / | 0.25 | [11 empty] | 0 |  | 0
95 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-31/250 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 4.8 | / | 0.25 |  | 4.8 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 4.8 | / | 0.25 | 4.8 | / | 0.25 | [11 empty] | 0 |  | 0
96 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-ПБ 510/250 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 4.09 | / | 0.25 |  | 4.09 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 4.09 | / | 0.25 | 4.09 | / | 0.25 | [11 empty] | 0 |  | 0
97 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-НК 16.04 с заменой КТП | [15 empty] | 3 | / | 0.25 |  | 3 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 3 | / | 0.25 | 3 | / | 0.25 | [11 empty] | 0 |  | 0
98 | г.Тольятти | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
99 | Реконструкция электроснабжения г.о. Тольятти | [15 empty] | 18.0293 | / |  |  | 18.0293 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 18.0293 | / |  | 18.0293 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
100 | Реконструкция электроснабжения с. Тимофеевка | [15 empty] | 12 | / |  |  | 12 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 12 | / |  | 12 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
101 | г.Чапаевск | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
102 | Реконструкция КЛ-6кВ Ф-"Насосная 2" | [15 empty] | 0.7 | / |  |  | 0.7 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0.7 | / |  | 0.7 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
103 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ЗТП Х5", с реконструкцией ЗТП "Х5" | [15 empty] | 4.5 | / | 0.8 |  | 4.5 | / | 0.8 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 4.5 | / | 0.8 | 4.5 | / | 0.8 | [11 empty] | 0 |  | 0
104 | Реконструкция КЛ-10кВ от ЦРП-1 | [15 empty] | 4 | / |  |  | 4 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 4 | / |  | 4 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
105 | Реконструкция ТП "Насосная-1" | [16 empty] | / | 2 |  | 0 | / | 2 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [10 empty] | / | 2 | 0 | / | 2 | [11 empty] | 0 |  | 0
106 | Реконструкция ТП "Насосная-2" | [16 empty] | / | 2 |  | 0 | / | 2 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [10 empty] | / | 2 | 0 | / | 2 | [11 empty] | 0 |  | 0
107 | Реконструкция ТП "Строительная-4" | [16 empty] | / | 0.5 |  | 0 | / | 0.5 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [10 empty] | / | 0.5 | 0 | / | 0.5 | [11 empty] | 0 |  | 0
108 | Реконструкция КЛ-6кВ от ГПП-1 ВПХ | [15 empty] | 5 | / |  |  | 5 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 5 | / |  | 5 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
109 | Челно-Вершинский район | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
110 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Б 416/100 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 2.2 | / | 0.1 |  | 2.2 | / | 0.1 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2.2 | / | 0.1 | 2.2 | / | 0.1 | [11 empty] | 0 |  | 0
111 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 112/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | [15 empty] | 2.7 | / | 0.25 |  | 2.7 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2.7 | / | 0.16 | 2.7 | / | 0.16 | [11 empty] | 0 |  | 0
112 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 1101/160 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 100 кВА для перераспределения нагрузок | [15 empty] | 2.6 | / | 0.26 |  | 2.6 | / | 0.26 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2.6 | / | 0.16 | 2.6 | / | 0.16 | [11 empty] | 0 |  | 0
113 | Шенталинский район | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
114 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС Шентала | [15 empty] | 2.8 | / |  |  | 2.8 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2.8 | / |  | 2.8 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
115 | Спецтехника, реконструкция производственных баз | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
…
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство | [15 empty] | 36.35 | / | 7.85 |  | 36.35 | / | 7.85 | 34.269 | / | 1.89 | 44.393 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.662 | / | 2.74
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство | [15 empty] | 36.35 | / | 7.85 |  | 36.35 | / | 7.85 | 34.269 | / | 1.89 | 44.393 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.662 | / | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | г.о. Кинель
2 | Строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в районе улиц Перспективная и 27 Партсъезда | [15 empty] | 7.5 | / | 1.5 |  | 7.5 | / | 1.5 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
3 | Красноярский район | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
4 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в п. Мирный | [15 empty] | 0.9 | / | 0.25 |  | 0.9 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
5 | г.о. Новокуйбышевск | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
6 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в г.о.Новокуйбышевск, в районе ж/д по ул.Свердлова, 25А | [15 empty] | 1.2 | / | 0.25 |  | 1.2 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
7 | г.о. Отрадный | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
8 | Строительство внешнего электроснабжения индивидуальной жилой застройки в юговосточной части г. Отрадный | [15 empty] | 1 | / | 0.5 |  | 1 | / | 0.5 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
9 | Строительство внешнего электроснабжения Жилищно-коммунальной застройки ул. Ленина в г.о. Отрадный (район ул.Мичурина) | [15 empty] | 0.7 | / | 0.4 |  | 0.7 | / | 0.4 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
10 | г.о. Самара | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
11 | Строительство схемы внешнего электроснабжения объектов социального и коммунально-бытового назначения в границах ул. Ленинская, Вилоновская, Урицкого, Мечникова Железнодорожного и Ленинского районов. | [15 empty] | 5 | / | 1.6 |  | 5 | / | 1.6 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
12 | г.о. Сызрань | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
13 | Строительство объектовэлектросетевого комплекса г.о. Сызрань для подключения дополнительных нагрузок | [15 empty] | 17 | / | 1.9 |  | 17 | / | 1.9 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
14 | Сергиевский район | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
15 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек в п. Суходол | [15 empty] | 1 | / | 0.25 |  | 1 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
16 | г.о. Чапаевск | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
17 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек, г. Чапаевск, ул.К.Маркса, Рабочая, Октябрьская, Ватутина, Молодогвардейская, Черняховского | [15 empty] | 0 | / | 0.8 |  | 0 | / | 0.8 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
18 | Строительство внешнего электроснабжения завода по изготовлению сухих строительных смесей, г. Чапаевск, район автодороги Самара-Волгоград | [15 empty] | 2.05 | / | 0.4 |  | 2.05 | / | 0.4 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
19 | Новое строительство для обеспечения технологического присоединения новых и дополнительных нагрузок | [19 empty] | 0 |  | 0 | 34.269 | / | 1.89 | 44.393 | / | 0.85 | [6 empty] | 78.662 | / | 2.74 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
… | [23 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | [22 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
1 | Объект 1 | [22 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
2 | Объект 2 | [22 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
…
[7 empty] | Директор по развитию | [32 empty] | Розенцвайг Е. А.
[7 empty] | Технический директор | [32 empty] | Кучканов А. Д.
[7 empty] | Директор по экономике и финансам | [32 empty] | Кириллов Ю.А.

## приложение 7.1 2 квартал (hidden)
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Самарская сетевая компания", млн. рублей с НДС (1 квартал 2014 г.)
|  |  | 2 квартал 2017 г. | [18 empty] | Утверждаю
Генеральный директор АО "ССК"
Мухаметшин В.С.
(подпись)
«___»________ 2017 года
М.П.
№ | Наименование объекта* | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год с НДС] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей с НДС |  | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей без НДС |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв | [6 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| Всего |  | 2676.649 | 796.2099 | 232.1853 | 232.2375 | 0 | 563.9724 | 977.7855 | 0 | 1466.6782 | 0 | 695.2823 | 305.9156 | 569.9842 | 206.5754 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 2412.8814 | 495.6031 | 232.1853 | 232.2375 | 0 | 263.3656 | 872.2785 | 0 | 1308.4177 | 0 | 369.4253 | 137.1879 | 293.8342 | 63.5858 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 2133.1034 | 259.7111 | 69.9873 | 70.0395 | 0 | 189.6716 | 825.2464 | 0 | 1237.8697 | 0 | 133.5333 | 63.4938 | 97.9139 | 2.7352 | 0
1 | Алексеевский район
2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 2109/160 кВА с заменой КТП |  | 10.292 | 0.39818 |  |  |  | 0.39818 | 4.1168 |  | 6.1752
3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 216/250 кВА с заменой КТП |  | 15.764 | 0.60954 |  |  |  | 0.60954 | 6.3056 |  | 9.4584
4 | Больше-Черниговский район |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1205/400 кВА с заменой КТП |  | 6.976 | 0.67842 |  |  |  | 0.67842 | 2.7904 |  | 4.1856 |  | 0.67842 | 0.67842
6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1204/400 кВА с заменой КТП |  | 3.84 | 0.34952 |  |  |  | 0.34952 | 1.536 |  | 2.304 |  | 0.34952 | 0.34952
7 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 415/250 кВА с заменой КТП |  | 3.86 | 0.3801 |  |  |  | 0.3801 | 1.544 |  | 2.316 |  | 0.3801 | 0.3801
8 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1206/160 кВА с заменой КТП |  | 8.34 | 0.32528 |  |  |  | 0.32528 | 3.336 |  | 5.004 |  | 0 | 0
9 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1202/250 кВА с заменой КТП |  | 4.66 | 0.45671 |  |  |  | 0.45671 | 1.864 |  | 2.796 |  | 0.45671 | 0.45671
10 | Волжский район |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Повышение надежности энергоснабжения электросетевого района с. Лопатино |  | 48.65 | 0.059312 |  |  |  | 0.059312 | 19.46 |  | 29.19 |  | 0.059312 | 0.059312
12 | Реконструкция ЗТП КУР 2010/2х100 кВА с заменой трансформаторов на 400 кВА |  | 5.5 | 0.21532 |  |  |  | 0.21532 | 2.2 |  | 3.3 |  | 0
13 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП Кур 906/400 кВА с заменой в ЗТП РУ-0,4 кВ |  | 4.27 | 0.16509 |  |  |  | 0.16509 | 1.708 |  | 2.562 |  | 0
14 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП Кур 901/250 кВА с заменой в ЗТП РУ-0,4 кВ |  | 3.95 | 0.15483 |  |  |  | 0.15483 | 1.58 |  | 2.37 |  | 0
15 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 402/400 кВА с заменой КТП |  | 4.8 | 0.31782 |  |  |  | 0.31782 | 1.92 |  | 2.88 |  | 0.31782 | 0.31782
16 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 605/250 кВА с заменой КТП |  | 9.78 | 0.31501 |  |  |  | 0.31501 | 3.912 |  | 5.868 |  | 0 | 0
17 | Елховский район |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КМ 810/100 кВА с заменой КТП |  | 4.2444 | 0.41862 |  |  |  | 0.41862 | 1.6978 |  | 2.5466 |  | 0.41862 | 0.41862
19 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Елх 405/400 кВА с заменой КТП |  | 3.52 | 0.31066 |  |  |  | 0.31066 | 1.408 |  | 2.112 |  | 0.31066 | 0.31066
20 | Кинель-Черкасский район |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ч 1704/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  | 27.84 | 0.92136 |  |  |  | 0.92136 | 11.136 |  | 16.704 |  | 0 | 0
22 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Сад-Г 507/250 кВА с заменой КТП |  | 7.7 | 0.74372 |  |  |  | 0.74372 | 3.08 |  | 4.62 |  | 0.74372 | 0.74372
23 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Ку 1316/400кВА с заменой КТП |  | 6.72 | 0.65738 |  |  |  | 0.65738 | 2.688 |  | 4.032 |  | 0.65738 | 0.65738
24 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Ч 405/400 кВА с заменой ЗТП на КТП 400кВА |  | 15.424 | 0.61305 |  |  |  | 0.61305 | 6.1696 |  | 9.2544 |  | 0
25 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ку 1309/250 кВА |  | 19.2 | 0.73807 |  |  |  | 0.73807 | 7.68 |  | 11.52 |  | 0
26 | Кинельский район |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
27 | Реконструкция электроснабжения г.о.Кинель |  | 88 | 3.403 |  |  |  | 3.403 | 35.2 |  | 52.8 |  | 0
28 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-6 |  | 5.984 | 0.2367 |  |  |  | 0.2367 | 2.3936 |  | 3.5904 |  | 0
29 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Алк 54/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  | 7.36 | 0.72216 |  |  |  | 0.72216 | 2.944 |  | 4.416 |  | 0.72216 | 0.72216
30 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Алк 30/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  | 5.94 | 0.44576 |  |  |  | 0.44576 | 2.376 |  | 3.564 |  | 0.44576 | 0.44576
31 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Шев 208/250 кВА |  | 7.104 | 0.27735 |  |  |  | 0.27735 | 2.8416 |  | 4.2624 |  | 0
32 | Клявлинский район |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
33 | Реконструкция элекстроснабжения ст. Клявлино |  | 24.52 | 0.97285 |  |  |  | 0.97285 | 9.808 |  | 14.712 |  | 0
34 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 1207/250 кВА |  | 4.8 | 0.47013 |  |  |  | 0.47013 | 1.92 |  | 2.88 |  | 0.47013 | 0.47013
35 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 416/100 кВА с заменой КТП |  | 8.02 | 0.79254 |  |  |  | 0.79254 | 3.208 |  | 4.812 |  | 0.79254 | 0.79254
36 | Кошкинский район |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | Реконструкция ВЛ-10 кВ КШК-11 |  | 11.104 | 0.40845 |  |  |  | 0.40845 | 4.4416 |  | 6.6624 |  | 0 | 0
38 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 709/250 кВА с заменой КТП |  | 7.44 | 0.72458 |  |  |  | 0.72458 | 2.976 |  | 4.464 |  | 0.72458 | 0.72458
39 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 1109/400 кВА с заменой КТП |  | 8.768 | 0.34455 |  |  |  | 0.34455 | 3.5072 |  | 5.2608 |  | 0 | 0
40 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 511/100 кВА с заменой КТП на 160 кВА |  | 9.876 | 0.36415 |  |  |  | 0.36415 | 3.9504 |  | 5.9256 |  | 0 | 0
41 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 1103/400 кВА с заменой КТП |  | 8.096 | 0.32042 |  |  |  | 0.32042 | 3.2384 |  | 4.8576 |  | 0 | 0
42 | Реконструкция ВКЛ-0,4 кВ от ЗТП НАД 1102/2х400 кВА с заменой ЗТП на КТП 400 кВА |  | 7.91 | 0.76427 |  |  |  | 0.76427 | 3.164 |  | 4.746 |  | 0.76427 | 0.76427
43 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП КШК102/320 кВА с заменой ЗТП на КТП 400 кВА |  | 3.84 | 0.37296 |  |  |  | 0.37296 | 1.536 |  | 2.304 |  | 0.37296 | 0.37296
44 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП САД 709/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  | 5.46 | 0.52584 |  |  |  | 0.52584 | 2.184 |  | 3.276 |  | 0.52584 | 0.52584
45 | Красноармейский район |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
46 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС В.Гай |  | 3.84 | 0.37064 |  |  |  | 0.37064 | 1.536 |  | 2.304 |  | 0.37064 | 0.37064
47 | Красноярский район |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
48 | Реконструкция ВЛ-6 кВ в п. Новосемейкино |  | 2 | 0.076882 |  |  |  | 0.076882 | 0.8 |  | 1.2 |  | 0 | 0
49 | Реконструкция Ф Кур-21 |  | 17.7 | 0.60652 |  |  |  | 0.60652 | 7.08 |  | 10.62 |  | 0 | 0
50 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кяр 614/250 кВА и Кяр 613/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  | 25.6 | 0.44279 |  |  |  | 0.44279 | 10.24 |  | 15.36 |  | 0 | 0
51 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кяр 613/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  | 10.88 | 1.4205 |  |  |  | 1.4205 | 4.352 |  | 6.528 |  | 1.4205 | 1.4205
52 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кяр 314/400 кВА с заменой КТП |  | 11.2 | 0.43958 |  |  |  | 0.43958 | 4.48 |  | 6.72 |  | 0 | 0
53 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП НБ 702/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  | 17.6 | 0.65888 |  |  |  | 0.65888 | 7.04 |  | 10.56 |  | 0 | 0
54 | Пестравский район |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
55 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС Пестравка |  | 40.32 | 1.3764 |  |  |  | 1.3764 | 16.128 |  | 24.192 |  | 0 | 0
56 | Приволжский район |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
57 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Пр 222/160 кВА с заменой ЗТП на КТП 250 кВА |  | 6.58 | 0.64717 |  |  |  | 0.64717 | 2.632 |  | 3.948 |  | 0.64717 | 0.64717
58 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 202/250 кВА с заменой КТП |  | 5.94 | 0.57868 |  |  |  | 0.57868 | 2.376 |  | 3.564 |  | 0.57868 | 0.57868
59 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 205/250 кВА с заменой КТП |  | 9.652 | 0.95863 |  |  |  | 0.95863 | 3.8608 |  | 5.7912 |  | 0.95863 | 0.95863
60 | г.Самара |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
61 | Реконструкция электроснабжения г.о.Самара |  | 70.8 | 6.2147 |  |  |  | 6.2147 | 28.32 |  | 42.48 |  | 1.1719 | 1.1719
62 | Электроснабжение инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара (в районе радиоцентра №3), в т.ч. I, II, III, IV этап |  | 454.114 | 102.2942 |  |  |  | 102.2942 | 181.6456 |  | 272.4684 |  | 0
63 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП 6096 до КТПН 6036 с переводом ТП 6124 на 10 кВ" г.о. Самара ул. Ташкентская, Московское шоссе |  | 65.524 | 1.2684 |  |  |  | 1.2684 | 26.2096 |  | 39.3144 |  | 0.033974 | 0.033974
64 | Электроснабжение объектов в районе улиц Ташкентская, Демократическая, Московское шоссе г.о. Самара |  | 102.3 | 0.99346 |  |  |  | 0.99346 | 40.92 |  | 61.38
65 | Реконструкция ТП-1875 г.о. Самара |  | 8.9522 | 8.9522 | 8.9522 | 8.9522 | [6 empty] | 8.9522 |  | 7.7393
66 | Реконструкция ТП-2092 г.о. Самара |  | 3.5604 | 2.6839 | 3.5604 | 2.6839 | [6 empty] | 2.6839 |  | 18.7555
67 | Реконструкция РП-129 г.о. Самара |  | 35.9472 | 31.7827 | 35.9472 | 31.7827 | [6 empty] | 31.7827 |  | 27.4828
68 | Реконструкция ТП-4641 г.о. Самара |  | 1.5376 | 7.0211 | 1.5376 | 7.0211 | [6 empty] | 7.0211 |  | 24.0017
69 | Реконструкция ТП-2522 г.о. Самара |  | 13.4272 | 13.4272 | 13.4272 | 13.4272 | [6 empty] | 13.4272 |  | 11.7496
70 | Реконструкция КТП-3058 с заменой на ГКТП 400/10,5/0,4 кВ г.о. Самара |  | 6.5628 | 6.1725 | 6.5628 | 6.1725 | [6 empty] | 6.1725 |  | 5.4496
71 | Реконструкция ТП-1440 г.о. Самара |  | 3.0565 | 3.0565 |  |  |  | 3.0565 | 1.2226 |  | 1.8339 |  | 3.0565 | 3.0565 | 2.7352 | 2.7352
72 | Энергоснабжение электросетевого комплекса по ул. Мориса Тореза г.о. Самара |  | 0.6 | 0 |  |  |  |  | 0.24 |  | 0.36 |  | 0
73 | Энергоснабжение электросетевого комплекса по ул. Мяги г.о. Самара |  | 1.7 | 0 |  |  |  |  | 0.68 |  | 1.02 |  | 0
74 | Энергоснабжение электросетевого комплексса по ул. Партизанская г.о. Самара |  | 2.2 | 0 |  |  |  |  | 0.88 |  | 1.32 |  | 0
75 | Электроснабжение комплекса административных зданий и вспомогательных объектов" г.о. Самара Промышленного района, ул. Московское шоссе (Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-6,36) |  |  | 1.1631 |  |  |  | 1.1631 |  |  |  |  | 0
76 | Реконструкция сетей в Ленинском р-не г.о. Самара |  | 82.6 | 0.034836 |  |  |  | 0.034836 | 33.04 |  | 49.56 |  | 0.034836 | 0.034836
77 | ПИР Котельная в Куйбышевском р-не г.о. Самара |  | 11.8 | 3.673 |  |  |  | 3.673 | 4.72 |  | 7.08 |  | 0 | 0
78 | ПИР ПС "Кряж" |  | 123.9 | 0 |  |  |  |  | 49.56 |  | 74.34 |  | 0 | 0
79 | Установка ПКУ в Самарской области |  |  | 0.19621 |  |  |  | 0.19621 |  |  |  |  | 0.19621 | 0.19621
80 | Сергиевский район |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
81 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ОБШ-1 |  | 16.32 | 0 |  |  |  |  | 6.528 |  | 9.792 |  | 0
82 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СВ9 от ЦРП-10 кВ |  | 29.792 | 0 |  |  |  |  | 11.9168 |  | 17.8752 |  | 0
83 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРГ 205/160 кВА |  | 9.92 | 0 |  |  |  |  | 3.968 |  | 5.952 |  | 0
84 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СВД 4207/160 кВА |  | 12.224 | 0 |  |  |  |  | 4.8896 |  | 7.3344 |  | 0
85 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СВ 907/400 кВА |  | 16.16 | 0 |  |  |  |  | 6.464 |  | 9.696 |  | 0
86 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРГ 204/160 кВА |  | 9.76 | 0 |  |  |  |  | 3.904 |  | 5.856 |  | 0
87 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ФНС 702/400 кВА |  | 18.48 | 0 |  |  |  |  | 7.392 |  | 11.088 |  | 0
88 | Ставропольский район |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
89 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Хщ 1902/400 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250 кВА |  | 19.22 | 0.76188 |  |  |  | 0.76188 | 7.688 |  | 11.532 |  | 0
90 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП С 2512/250 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250 кВА |  | 10.92 | 1.7643 |  |  |  | 1.7643 | 4.368 |  | 6.552 |  | 1.7643 | 1.7643
91 | г. Сызрань |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
92 | Реконструкция электроснабжения г.о. Сызрань |  | 48.332 | 4.4266 |  |  |  | 4.4266 | 19.3328 |  | 28.9992 |  | 4.4266 | 4.4266
93 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-НК 26.03 с заменой КТП |  | 15.764 | 0.58919 |  |  |  | 0.58919 | 6.3056 |  | 9.4584 |  | 0 | 0
94 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-74/250 кВА с заменой КТП |  | 5.46 | 0.21538 |  |  |  | 0.21538 | 2.184 |  | 3.276 |  | 0 | 0
95 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-31/250 кВА с заменой КТП |  | 16.66 | 1.6483 |  |  |  | 1.6483 | 6.664 |  | 9.996 |  | 1.6483 | 1.6483
96 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-ПБ 510/250 кВА с заменой КТП |  | 14.388 | 1.4101 |  |  |  | 1.4101 | 5.7552 |  | 8.6328 |  | 1.4101 | 1.4101
97 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-НК 16.04 с заменой КТП |  | 10.9 | 1.0669 |  |  |  | 1.0669 | 4.36 |  | 6.54 |  | 1.0669 | 1.0669
98 | г.Тольятти |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
99 | Реконструкция электроснабжения г.о. Тольятти |  | 108.1752 | 7.6531 |  |  |  | 7.6531 | 43.2701 |  | 64.9051 |  | 5.3751 | 5.3751
100 | Реконструкция электроснабжения с. Тимофеевка |  | 60 | 2.3724 |  |  |  | 2.3724 | 24 |  | 36 |  | 0
101 | г.Чапаевск |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
102 | Реконструкция КЛ-6кВ Ф-"Насосная 2" |  | 9 | 0.059312 |  |  |  | 0.059312 | 3.6 |  | 5.4 |  | 0.059312 | 0.059312
103 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ЗТП Х5", с реконструкцией ЗТП "Х5" |  | 41.482 | 16.5928 |  |  |  | 16.5928 | 16.5928 |  | 24.8892 |  | 27.2317 | 27.2317
104 | Реконструкция КЛ-10кВ от ЦРП-1 |  | 18 | 0.7019 |  |  |  | 0.7019 | 7.2 |  | 10.8 |  | 0 | 0
105 | Реконструкция ТП "Насосная-1" |  | 4 | 0 |  |  |  | 0 | 1.6 |  | 2.4 |  | 0 | 0
106 | Реконструкция ТП "Насосная-2" |  | 4 | 0 |  |  |  | 0 | 1.6 |  | 2.4 |  | 0 | 0
107 | Реконструкция ТП "Строительная-4" |  | 4 | 0 |  |  |  | 0 | 1.6 |  | 2.4 |  | 0 | 0
108 | Реконструкция КЛ-6кВ от ГПП-1 ВПХ |  | 22.5 | 0.81679 |  |  |  | 0.81679 | 9 |  | 13.5 |  | 0 | 0
109 | Челно-Вершинский район |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
110 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Б 416/100 кВА с заменой КТП |  | 8.34 | 0.81159 |  |  |  | 0.81159 | 3.336 |  | 5.004 |  | 0.81159 | 0.81159
111 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 112/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  | 9.98 | 0.97902 |  |  |  | 0.97902 | 3.992 |  | 5.988 |  | 0.97902 | 0.97902
112 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 1101/160 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 100 кВА для перераспределения нагрузок |  | 10.92 | 1.0615 |  |  |  | 1.0615 | 4.368 |  | 6.552 |  | 1.0615 | 1.0615
113 | Шенталинский район |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
114 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС Шентала |  | 8.96 | 0.29572 |  |  |  | 0.29572 | 3.584 |  | 5.376 |  | 0 | 0
115 | Спецтехника, реконструкция производственных баз |  | 279.778 | 235.892 | 162.198 | 162.198 |  | 73.694 | 47.032 |  | 70.548 |  | 235.892 | 73.694 | 195.9203 | 60.8506
… | [8 empty] | 0 |  | 0
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [7 empty] | 0 |  | 0
1 | Объект 1 | [7 empty] | 0 |  | 0
2 | Объект 2 | [7 empty] | 0 |  | 0
… | [8 empty] | 0 |  | 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | [7 empty] | 0 |  | 0
1 | Объект 1 | [7 empty] | 0 |  | 0
2 | Объект 2 | [7 empty] | 0 |  | 0
… | [8 empty] | 0 |  | 0
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [7 empty] | 0 |  | 0
1 | Объект 1 | [7 empty] | 0 |  | 0
2 | Объект 2 | [7 empty] | 0 |  | 0
… | [8 empty] | 0 |  | 0
2. | Новое строительство |  | 263.7676 | 300.6068 | 0 | 0 | 0 | 300.6068 | 105.507 | 0 | 158.2606 | 0 | 325.8569 | 168.7277 | 276.1499 | 142.9896
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [7 empty] | 0 |  | 0
1 | Объект 1 | [7 empty] | 0 |  | 0
2 | Объект 2 | [7 empty] | 0 |  | 0
… | [8 empty] | 0 |  | 0
2.2. | Прочее новое строительство |  | 263.7676 | 300.6068 | 0 | 0 | 0 | 300.6068 | 105.507 | 0 | 158.2606 | 0 | 325.8569 | 168.7277 | 276.1499 | 142.9896
1 | г.о. Кинель
2 | Строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в районе улиц Перспективная и 27 Партсъезда |  | 59.3414 | 0 |  |  |  |  | 23.7365 |  | 35.6048
3 | Красноярский район |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в п. Мирный |  | 5.8464 | 0 |  |  |  |  | 2.3386 |  | 3.5078
5 | г.о. Новокуйбышевск |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
6 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в г.о.Новокуйбышевск, в районе ж/д по ул.Свердлова, 25А |  | 7.616 | 0 |  |  |  |  | 3.0464 |  | 4.5696
7 | г.о. Отрадный |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
8 | Строительство внешнего электроснабжения индивидуальной жилой застройки в юговосточной части г. Отрадный |  | 6.44 | 0 |  |  |  |  | 2.576 |  | 3.864
9 | Строительство внешнего электроснабжения Жилищно-коммунальной застройки ул. Ленина в г.о. Отрадный (район ул.Мичурина) |  | 5.4992 | 0 |  |  |  |  | 2.1997 |  | 3.2995
10 | г.о. Самара |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
11 | Строительство схемы внешнего электроснабжения объектов социального и коммунально-бытового назначения в границах ул. Ленинская, Вилоновская, Урицкого, Мечникова Железнодорожного и Ленинского районов. |  | 51.7757 | 0 |  |  |  |  | 20.7103 |  | 31.0654
12 | г.о. Сызрань |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
13 | Строительство объектовэлектросетевого комплекса г.о. Сызрань для подключения дополнительных нагрузок |  | 104.4962 | 0 |  |  |  |  | 41.7985 |  | 62.6977
14 | Сергиевский район |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
15 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек в п. Суходол |  | 6.44 | 0 |  |  |  |  | 2.576 |  | 3.864
16 | г.о. Чапаевск |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
17 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек, г. Чапаевск, ул.К.Маркса, Рабочая, Октябрьская, Ватутина, Молодогвардейская, Черняховского |  | 5.824 | 0 |  |  |  |  | 2.3296 |  | 3.4944
18 | Строительство внешнего электроснабжения завода по изготовлению сухих строительных смесей, г. Чапаевск, район автодороги Самара-Волгоград |  | 10.4888 | 0 |  |  |  |  | 4.1955 |  | 6.2933
19 | Новое строительство для обеспечения технологического присоединения новых и дополнительных нагрузок |  | 0 | 300.6068 |  |  |  | 300.6068 |  |  |  |  | 325.8569 | 168.7277 | 276.1499 | 142.9896
… |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Объект 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Объект 2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
…
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
|  |  |  | Директор по развитию | [8 empty] | Розенцвайг Е. А.
|  |  |  | Технический директор | [8 empty] | Кучканов А. Д.
|  |  |  | Директор по экономике и финансам | [8 empty] | Кириллов Ю.А.

## приложение 7.2 2 квартал (hidden)
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО "Самарская сетевая компания" (представляется ежеквартально)
за 2 квартал 2017 года
Утверждаю
Генеральный директор АО "ССК"
Мухаметшин В.С.
(подпись)
«___»________ 2017 года
М.П.
№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. с НДС |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. с НДС |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи
|  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, Км
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563.9724 | 88.325 | 401.9534 | 73.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.9156 | 53.8026 | 178.419 | 73.694 | 0 |  |  | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.393
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.3656 | 67.7281 | 121.9436 | 73.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.1879 | 33.2057 | 30.2882 | 73.694 | 0 |  |  | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.6716 | 67.7281 | 121.9436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4938 | 33.2057 | 30.2882 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | Алексеевский район
2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 2109/160 кВА с заменой КТП | 0 |  |  |  |  | 0.39818 | 0.39818 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 216/250 кВА с заменой КТП | 0 |  |  |  |  | 0.60954 | 0.60954 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | Больше-Черниговский район | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1205/400 кВА с заменой КТП | 0 |  |  |  |  | 0.67842 | 0.67842 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.67842 | 0.67842
6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1204/400 кВА с заменой КТП | 0 |  |  |  |  | 0.34952 | 0.34952 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.34952 | 0.34952
7 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 415/250 кВА с заменой КТП | 0 |  |  |  |  | 0.3801 | 0.3801 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.3801 | 0.3801
8 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1206/160 кВА с заменой КТП | 0 |  |  |  |  | 0.32528 | 0.32528 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1202/250 кВА с заменой КТП | 0 |  |  |  |  | 0.45671 | 0.45671 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.45671 | 0.45671
10 | Волжский район | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
11 | Повышение надежности энергоснабжения электросетевого района с. Лопатино | 0 |  |  |  |  | 0.059312 | 0.059312 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.059312 | 0.059312
12 | Реконструкция ЗТП КУР 2010/2х100 кВА с заменой трансформаторов на 400 кВА | 0 |  |  |  |  | 0.21532 | 0.21532 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
13 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП Кур 906/400 кВА с заменой в ЗТП РУ-0,4 кВ | 0 |  |  |  |  | 0.16509 | 0.16509 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
14 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП Кур 901/250 кВА с заменой в ЗТП РУ-0,4 кВ | 0 |  |  |  |  | 0.15483 | 0.15483 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
15 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 402/400 кВА с заменой КТП | 0 |  |  |  |  | 0.31782 | 0.31782 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.31782 | 0.31782
16 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 605/250 кВА с заменой КТП | 0 |  |  |  |  | 0.31501 | 0.31501 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
17 | Елховский район | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
18 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КМ 810/100 кВА с заменой КТП | 0 |  |  |  |  | 0.41862 | 0.41862 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.41862 | 0.41862
19 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Елх 405/400 кВА с заменой КТП | 0 |  |  |  |  | 0.31066 | 0.31066 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.31066 | 0.31066
20 | Кинель-Черкасский район | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
21 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ч 1704/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | 0 |  |  |  |  | 0.92136 | 0.92136 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
22 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Сад-Г 507/250 кВА с заменой КТП | 0 |  |  |  |  | 0.74372 | 0.74372 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.74372 | 0.74372
23 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Ку 1316/400кВА с заменой КТП | 0 |  |  |  |  | 0.65738 | 0.65738 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.65738 | 0.65738
24 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Ч 405/400 кВА с заменой ЗТП на КТП 400кВА | 0 |  |  |  |  | 0.61305 | 0.61305 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
25 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ку 1309/250 кВА | 0 |  |  |  |  | 0.73807 | 0.73807 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
26 | Кинельский район | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
27 | Реконструкция электроснабжения г.о.Кинель | 0 |  |  |  |  | 3.403 | 3.403 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
28 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-6 | 0 |  |  |  |  | 0.2367 | 0.2367 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
29 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Алк 54/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | 0 |  |  |  |  | 0.72216 | 0.72216 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.72216 | 0.72216
30 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Алк 30/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | 0 |  |  |  |  | 0.44576 | 0.44576 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.44576 | 0.44576
31 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Шев 208/250 кВА | 0 |  |  |  |  | 0.27735 | 0.27735 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
32 | Клявлинский район | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
33 | Реконструкция элекстроснабжения ст. Клявлино | 0 |  |  |  |  | 0.97285 | 0.97285 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
34 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 1207/250 кВА | 0 |  |  |  |  | 0.47013 | 0.47013 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.47013 | 0.47013
35 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 416/100 кВА с заменой КТП | 0 |  |  |  |  | 0.79254 | 0.79254 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.79254 | 0.79254
36 | Кошкинский район | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
37 | Реконструкция ВЛ-10 кВ КШК-11 | 0 |  |  |  |  | 0.40845 | 0.40845 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
38 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 709/250 кВА с заменой КТП | 0 |  |  |  |  | 0.72458 | 0.72458 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.72458 | 0.72458
39 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 1109/400 кВА с заменой КТП | 0 |  |  |  |  | 0.34455 | 0.34455 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
40 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 511/100 кВА с заменой КТП на 160 кВА | 0 |  |  |  |  | 0.36415 | 0.36415 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
41 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 1103/400 кВА с заменой КТП | 0 |  |  |  |  | 0.32042 | 0.32042 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
42 | Реконструкция ВКЛ-0,4 кВ от ЗТП НАД 1102/2х400 кВА с заменой ЗТП на КТП 400 кВА | 0 |  |  |  |  | 0.76427 | 0.76427 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.76427 | 0.76427
43 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП КШК102/320 кВА с заменой ЗТП на КТП 400 кВА | 0 |  |  |  |  | 0.37296 | 0.37296 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.37296 | 0.37296
44 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП САД 709/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | 0 |  |  |  |  | 0.52584 | 0.52584 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.52584 | 0.52584
45 | Красноармейский район | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
46 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС В.Гай | 0 |  |  |  |  | 0.37064 | 0.37064 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.37064 | 0.37064
47 | Красноярский район | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
48 | Реконструкция ВЛ-6 кВ в п. Новосемейкино | 0 |  |  |  |  | 0.076882 | 0.076882 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
49 | Реконструкция Ф Кур-21 | 0 |  |  |  |  | 0.60652 | 0.60652 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
50 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кяр 614/250 кВА и Кяр 613/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | 0 |  |  |  |  | 0.44279 | 0.44279 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
51 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кяр 613/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | 0 |  |  |  |  | 1.4205 | 1.4205 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.4205 | 1.4205
52 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кяр 314/400 кВА с заменой КТП | 0 |  |  |  |  | 0.43958 | 0.43958 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
53 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП НБ 702/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | 0 |  |  |  |  | 0.65888 | 0.65888 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
54 | Пестравский район | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
55 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС Пестравка | 0 |  |  |  |  | 1.3764 | 1.3764 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
56 | Приволжский район | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
57 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Пр 222/160 кВА с заменой ЗТП на КТП 250 кВА | 0 |  |  |  |  | 0.64717 | 0.64717 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.64717 | 0.64717
58 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 202/250 кВА с заменой КТП | 0 |  |  |  |  | 0.57868 | 0.57868 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.57868 | 0.57868
59 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 205/250 кВА с заменой КТП | 0 |  |  |  |  | 0.95863 | 0.95863 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.95863 | 0.95863
60 | г.Самара | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
61 | Реконструкция электроснабжения г.о.Самара | 0 |  |  |  |  | 6.2147 | 6.2147 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.1719 | 1.1719
62 | Электроснабжение инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара (в районе радиоцентра №3), в т.ч. I, II, III, IV этап | 0 |  |  |  |  | 102.2942 |  | 102.2942 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
63 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП 6096 до КТПН 6036 с переводом ТП 6124 на 10 кВ" г.о. Самара ул. Ташкентская, Московское шоссе | 0 |  |  |  |  | 1.2684 | 1.2684 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.033974 | 0.033974
64 | Электроснабжение объектов в районе улиц Ташкентская, Демократическая, Московское шоссе г.о. Самара | 0 |  |  |  |  | 0.99346 | 0.99346 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
65 | Реконструкция ТП-1875 г.о. Самара | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
66 | Реконструкция ТП-2092 г.о. Самара | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
67 | Реконструкция РП-129 г.о. Самара | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
68 | Реконструкция ТП-4641 г.о. Самара | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
69 | Реконструкция ТП-2522 г.о. Самара | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
70 | Реконструкция КТП-3058 с заменой на ГКТП 400/10,5/0,4 кВ г.о. Самара | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
71 | Реконструкция ТП-1440 г.о. Самара | 0 |  |  |  |  | 3.0565 |  | 3.0565 |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.0565 |  | 3.0565 |  |  | 2017 | 33 | ТМГ-2х1000 | 2
72 | Энергоснабжение электросетевого комплекса по ул. Мориса Тореза г.о. Самара | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
73 | Энергоснабжение электросетевого комплекса по ул. Мяги г.о. Самара | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
74 | Энергоснабжение электросетевого комплексса по ул. Партизанская г.о. Самара | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
75 | Электроснабжение комплекса административных зданий и вспомогательных объектов" г.о. Самара Промышленного района, ул. Московское шоссе (Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-6,36) | [5 empty] | 1.1631 | 1.1631 | [8 empty] | 0
76 | Реконструкция сетей в Ленинском р-не г.о. Самара | 0 |  |  |  |  | 0.034836 | 0.034836 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.034836 | 0.034836
77 | ПИР Котельная в Куйбышевском р-не г.о. Самара | 0 |  |  |  |  | 3.673 | 3.673 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
78 | ПИР ПС "Кряж" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
79 | Установка ПКУ в Самарской области | [5 empty] | 0.19621 | 0.19621 | [8 empty] | 0.19621 | 0.19621
80 | Сергиевский район | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
81 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ОБШ-1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
82 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СВ9 от ЦРП-10 кВ | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
83 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРГ 205/160 кВА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
84 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СВД 4207/160 кВА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
85 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СВ 907/400 кВА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
86 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРГ 204/160 кВА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
87 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ФНС 702/400 кВА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
88 | Ставропольский район | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
89 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Хщ 1902/400 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250 кВА | 0 |  |  |  |  | 0.76188 | 0.76188 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
90 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП С 2512/250 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250 кВА | 0 |  |  |  |  | 1.7643 | 1.7643 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.7643 | 1.7643
91 | г. Сызрань | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
92 | Реконструкция электроснабжения г.о. Сызрань | 0 |  |  |  |  | 4.4266 | 4.4266 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4.4266 | 4.4266
93 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-НК 26.03 с заменой КТП | 0 |  |  |  |  | 0.58919 | 0.58919 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
94 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-74/250 кВА с заменой КТП | 0 |  |  |  |  | 0.21538 | 0.21538 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
95 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-31/250 кВА с заменой КТП | 0 |  |  |  |  | 1.6483 | 1.6483 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.6483 | 1.6483
96 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-ПБ 510/250 кВА с заменой КТП | 0 |  |  |  |  | 1.4101 | 1.4101 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.4101 | 1.4101
97 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-НК 16.04 с заменой КТП | 0 |  |  |  |  | 1.0669 | 1.0669 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.0669 | 1.0669
98 | г.Тольятти | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
99 | Реконструкция электроснабжения г.о. Тольятти | 0 |  |  |  |  | 7.6531 | 7.6531 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5.3751 | 5.3751
100 | Реконструкция электроснабжения с. Тимофеевка | 0 |  |  |  |  | 2.3724 | 2.3724 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
101 | г.Чапаевск | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
102 | Реконструкция КЛ-6кВ Ф-"Насосная 2" | 0 |  |  |  |  | 0.059312 | 0.059312 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.059312 | 0.059312
103 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ЗТП Х5", с реконструкцией ЗТП "Х5" | 0 |  |  |  |  | 16.5928 |  | 16.5928 |  |  | 0 |  |  |  |  | 27.2317 |  | 27.2317
104 | Реконструкция КЛ-10кВ от ЦРП-1 | 0 |  |  |  |  | 0.7019 | 0.7019 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
105 | Реконструкция ТП "Насосная-1" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
106 | Реконструкция ТП "Насосная-2" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
107 | Реконструкция ТП "Строительная-4" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
108 | Реконструкция КЛ-6кВ от ГПП-1 ВПХ | 0 |  |  |  |  | 0.81679 | 0.81679 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
109 | Челно-Вершинский район | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
110 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Б 416/100 кВА с заменой КТП | 0 |  |  |  |  | 0.81159 | 0.81159 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.81159 | 0.81159
111 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 112/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | 0 |  |  |  |  | 0.97902 | 0.97902 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.97902 | 0.97902
112 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 1101/160 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 100 кВА для перераспределения нагрузок | 0 |  |  |  |  | 1.0615 | 1.0615 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.0615 | 1.0615
113 | Шенталинский район | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
114 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС Шентала | 0 |  |  |  |  | 0.29572 | 0.29572 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
115 | Спецтехника, реконструкция производственных баз | [5 empty] | 73.694 |  |  | 73.694 | [6 empty] | 73.694 |  |  | 73.694
…
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.6068 | 20.5969 | 280.0099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.7277 | 20.5969 | 148.1308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.393
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.6068 | 20.5969 | 280.0099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.7277 | 20.5969 | 148.1308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.393
1 | г.о. Кинель
2 | Строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в районе улиц Перспективная и 27 Партсъезда | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | Красноярский район | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в п. Мирный | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | г.о. Новокуйбышевск | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в г.о.Новокуйбышевск, в районе ж/д по ул.Свердлова, 25А | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
7 | г.о. Отрадный | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
8 | Строительство внешнего электроснабжения индивидуальной жилой застройки в юговосточной части г. Отрадный | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
9 | Строительство внешнего электроснабжения Жилищно-коммунальной застройки ул. Ленина в г.о. Отрадный (район ул.Мичурина) | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
10 | г.о. Самара | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
11 | Строительство схемы внешнего электроснабжения объектов социального и коммунально-бытового назначения в границах ул. Ленинская, Вилоновская, Урицкого, Мечникова Железнодорожного и Ленинского районов. | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
12 | г.о. Сызрань | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
13 | Строительство объектовэлектросетевого комплекса г.о. Сызрань для подключения дополнительных нагрузок | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
14 | Сергиевский район | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
15 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек в п. Суходол | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
16 | г.о. Чапаевск | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
17 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек, г. Чапаевск, ул.К.Маркса, Рабочая, Октябрьская, Ватутина, Молодогвардейская, Черняховского | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
18 | Строительство внешнего электроснабжения завода по изготовлению сухих строительных смесей, г. Чапаевск, район автодороги Самара-Волгоград | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
19 | Новое строительство для обеспечения технологического присоединения новых и дополнительных нагрузок | 0 |  |  |  |  | 300.6068 | 20.5969 | 280.0099 |  |  | 0 |  |  |  |  | 168.7277 | 20.5969 | 148.1308 | [5 empty] | 0.85 |  |  |  |  | 44.393
… | [16 empty] | 0 | [12 empty] | 0
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
1 | Объект 1 | [15 empty] | 0 | [12 empty] | 0
2 | Объект 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 0
… | [7 empty] | 0
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС
[5 empty] | Директор по развитию | [8 empty] | Розенцвайг Е. А.
[5 empty] | Технический директор | [8 empty] | Кучканов А. Д.
[5 empty] | Директор по экономике и финансам | [8 empty] | Кириллов Ю.А.

## приложение 9 3 квартал (hidden)
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет о вводах/выводах объектов АО "Самарская сетевая компания" 1 квартал 2014 г.
3 квартал 2017 г. | [66 empty] | Утверждаю
Генеральный директор АО "ССК"
Мухаметшин В.С.
(подпись)
«___»________ 2017 года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [36 empty] | Вывод мощностей
|  | план* | [21 empty] | факт | [14 empty] | план* | [14 empty] | факт
|  | км/МВА | [21 empty] | км/МВА | [14 empty] | км/МВА | [14 empty] | км/МВА
|  | 1 кв. 2014 г. |  |  | 2 кв. 2014 г. |  |  |  |  | 3 кв. 2014 г. |  |  |  |  | 4 кв. 2014 г. |  |  |  |  | 2017 г. |  |  |  | 1 кв. 2014 г. |  |  | 2 кв. 2014 г. |  |  | 3 кв. 2014 г. |  |  | 4 кв. 2014 г. |  |  | 2017 г. |  |  | 1 кв. 2014 г. |  |  | 2 кв. 2014 г. |  |  | 3 кв. 2014 г. |  |  | 4 кв. 2014 г. |  |  | 2017 г. |  |  | 1 кв. 2014 г. |  |  | 2 кв. 2014 г. |  |  | 3 кв. 2014 г. |  |  | 4 кв. 2014 г. |  | 2017 г.
1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 20 |  |  | 21 |  | 22
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | / | 4.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.8243 | / | 35.37 |  | 327.8243 | / | 39.55 | 0 | / | 4.18 | 0 | / | 2 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 7.74 |  | / | 4.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.8243 | / | 23.51 | 327.8243 | / | 27.69 | 0 | / | 4.18 | 0 | / | 2 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | / | 7.74
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | / | 4.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.8243 | / | 35.37 |  | 327.8243 | / | 39.55 | 0 | / | 4.18 | 0 | / | 2 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 7.74 |  | / | 4.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.8243 | / | 23.51 | 327.8243 | / | 27.69 | 0 | / | 4.18 | 0 | / | 2 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | / | 7.74
1 | Алексеевский район
2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 2109/160 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 2.81 | / | 0.16 |  | 2.81 | / | 0.16 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2.81 | / | 0.16 | 2.81 | / | 0.16 | [11 empty] | 0 |  | 0
3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 216/250 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 4.52 | / | 0.25 |  | 4.52 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 4.52 | / | 0.25 | 4.52 | / | 0.25 | [11 empty] | 0 |  | 0
4 | Больше-Черниговский район | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1205/400 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 1.68 | / | 0.4 |  | 1.68 | / | 0.4 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1.68 | / | 0.4 | 1.68 | / | 0.4 | [11 empty] | 0 |  | 0
6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1204/400 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 0.7 | / | 0.4 |  | 0.7 | / | 0.4 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0.7 | / | 0.4 | 0.7 | / | 0.4 | [11 empty] | 0 |  | 0
7 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 415/250 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 0.8 | / | 0.25 |  | 0.8 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0.8 | / | 0.25 | 0.8 | / | 0.25 | [11 empty] | 0 |  | 0
8 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1206/160 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 2.2 | / | 0.16 |  | 2.2 | / | 0.16 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2.2 | / | 0.16 | 2.2 | / | 0.16 | [11 empty] | 0 |  | 0
9 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1202/250 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 1.05 | / | 0.25 |  | 1.05 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1.05 | / | 0.25 | 1.05 | / | 0.25 | [11 empty] | 0 |  | 0
10 | Волжский район | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
11 | Повышение надежности энергоснабжения электросетевого района с. Лопатино | [15 empty] | 13.4 | / |  |  | 13.4 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 13.4 | / |  | 13.4 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
12 | Реконструкция ЗТП КУР 2010/2х100 кВА с заменой трансформаторов на 400 кВА | [16 empty] | / | 0.8 |  | 0 | / | 0.8 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [10 empty] | / | 0.2 | 0 | / | 0.2 | [11 empty] | 0 |  | 0
13 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП Кур 906/400 кВА с заменой в ЗТП РУ-0,4 кВ | [15 empty] | 1.1 | / |  |  | 1.1 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1.1 | / |  | 1.1 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
14 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП Кур 901/250 кВА с заменой в ЗТП РУ-0,4 кВ | [15 empty] | 1 | / |  |  | 1 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1 | / |  | 1 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
15 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 402/400 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 1 | / | 0.4 |  | 1 | / | 0.4 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1 | / | 0.4 | 1 | / | 0.4 | [11 empty] | 0 |  | 0
16 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 605/250 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 2.65 | / | 0.25 |  | 2.65 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2.65 | / | 0.25 | 2.65 | / | 0.25 | [11 empty] | 0 |  | 0
17 | Елховский район | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
18 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КМ 810/100 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 0.92 | / | 0.1 |  | 0.92 | / | 0.1 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0.92 | / | 0.1 | 0.92 | / | 0.1 | [11 empty] | 0 |  | 0
19 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Елх 405/400 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 0.6 | / | 0.4 |  | 0.6 | / | 0.4 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0.6 | / | 0.4 | 0.6 | / | 0.4 | [11 empty] | 0 |  | 0
20 | Кинель-Черкасский район | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
21 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ч 1704/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | [15 empty] | 8.2 | / | 0.4 |  | 8.2 | / | 0.4 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 8.2 | / | 0.25 | 8.2 | / | 0.25 | [11 empty] | 0 |  | 0
22 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Сад-Г 507/250 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 2 | / | 0.25 |  | 2 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2 | / | 0.25 | 2 | / | 0.25 | [11 empty] | 0 |  | 0
23 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Ку 1316/400кВА с заменой КТП | [15 empty] | 1.6 | / | 0.4 |  | 1.6 | / | 0.4 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1.6 | / | 0.4 | 1.6 | / | 0.4 | [11 empty] | 0 |  | 0
24 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Ч 405/400 кВА с заменой ЗТП на КТП 400кВА | [15 empty] | 4.32 | / | 0.4 |  | 4.32 | / | 0.4 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 4.32 | / | 0.4 | 4.32 | / | 0.4 | [11 empty] | 0 |  | 0
25 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ку 1309/250 кВА | [15 empty] | 6 | / |  |  | 6 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 6 | / |  | 6 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
26 | Кинельский район | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
27 | Реконструкция электроснабжения г.о.Кинель | [15 empty] | 27.5 | / |  |  | 27.5 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 27.5 | / |  | 27.5 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
28 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-6 | [15 empty] | 1.87 | / |  |  | 1.87 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1.87 | / |  | 1.87 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
29 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Алк 54/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | [15 empty] | 1.8 | / | 0.4 |  | 1.8 | / | 0.4 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1.8 | / | 0.25 | 1.8 | / | 0.25 | [11 empty] | 0 |  | 0
30 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Алк 30/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | [15 empty] | 1.45 | / | 0.4 |  | 1.45 | / | 0.4 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1.45 | / | 0.16 | 1.45 | / | 0.16 | [11 empty] | 0 |  | 0
31 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Шев 208/250 кВА | [15 empty] | 2.22 | / |  |  | 2.22 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2.22 | / |  | 2.22 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
32 | Клявлинский район | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
33 | Реконструкция элекстроснабжения ст. Клявлино | [15 empty] | 6.35 | / | 0.9 |  | 6.35 | / | 0.9 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 6.35 | / | 0.65 | 6.35 | / | 0.65 | [11 empty] | 0 |  | 0
34 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 1207/250 кВА | [15 empty] | 1.5 | / |  |  | 1.5 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1.5 | / |  | 1.5 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
35 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 416/100 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 2.1 | / | 0.1 |  | 2.1 | / | 0.1 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2.1 | / | 0.1 | 2.1 | / | 0.1 | [11 empty] | 0 |  | 0
36 | Кошкинский район | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
37 | Реконструкция ВЛ-10 кВ КШК-11 | [15 empty] | 3.47 | / |  |  | 3.47 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 3.47 | / |  | 3.47 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
38 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 709/250 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 1.9 | / | 0.25 |  | 1.9 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1.9 | / | 0.25 | 1.9 | / | 0.25 | [11 empty] | 0 |  | 0
39 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 1109/400 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 2.24 | / | 0.4 |  | 2.24 | / | 0.4 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2.24 | / | 0.4 | 2.24 | / | 0.4 | [11 empty] | 0 |  | 0
40 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 511/100 кВА с заменой КТП на 160 кВА | [15 empty] | 2.68 | / | 0.16 |  | 2.68 | / | 0.16 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2.68 | / | 0.1 | 2.68 | / | 0.1 | [11 empty] | 0 |  | 0
41 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 1103/400 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 2.03 | / | 0.4 |  | 2.03 | / | 0.4 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2.03 | / | 0.4 | 2.03 | / | 0.4 | [11 empty] | 0 |  | 0
42 | Реконструкция ВКЛ-0,4 кВ от ЗТП НАД 1102/2х400 кВА с заменой ЗТП на КТП 400 кВА | [15 empty] | 1.85 | / | 0.4 |  | 1.85 | / | 0.4 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1.85 | / | 0.8 | 1.85 | / | 0.8 | [11 empty] | 0 |  | 0
43 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП КШК102/320 кВА с заменой ЗТП на КТП 400 кВА | [15 empty] | 0.7 | / | 0.4 |  | 0.7 | / | 0.4 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0.7 | / | 0.32 | 0.7 | / | 0.32 | [11 empty] | 0 |  | 0
44 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП САД 709/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | [15 empty] | 1.3 | / | 0.25 |  | 1.3 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1.3 | / | 0.16 | 1.3 | / | 0.16 | [11 empty] | 0 |  | 0
45 | Красноармейский район | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
46 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС В.Гай | [15 empty] | 1.2 | / |  |  | 1.2 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1.2 | / |  | 1.2 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
47 | Красноярский район | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
48 | Реконструкция ВЛ-6 кВ в п. Новосемейкино | [15 empty] | 0.3 | / |  |  | 0.3 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0.3 | / |  | 0.3 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
49 | Реконструкция Ф Кур-21 | [15 empty] | 2.5 | / |  |  | 2.5 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2.5 | / |  | 2.5 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
50 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кяр 614/250 кВА и Кяр 613/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | [15 empty] | 7 | / | 0.8 |  | 7 | / | 0.8 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 7 | / | 0.5 | 7 | / | 0.5 | [11 empty] | 0 |  | 0
51 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кяр 613/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | [15 empty] | 2.9 | / | 0.4 |  | 2.9 | / | 0.4 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2.9 | / | 0.25 | 2.9 | / | 0.25 | [11 empty] | 0 |  | 0
52 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кяр 314/400 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 3 | / | 0.4 |  | 3 | / | 0.4 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 3 | / | 0.4 | 3 | / | 0.4 | [11 empty] | 0 |  | 0
53 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП НБ 702/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | [15 empty] | 5 | / | 0.4 |  | 5 | / | 0.4 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 5 | / | 0.25 | 5 | / | 0.25 | [11 empty] | 0 |  | 0
54 | Пестравский район | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
55 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС Пестравка | [15 empty] | 12.6 | / |  |  | 12.6 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 12.6 | / |  | 12.6 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
56 | Приволжский район | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
57 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Пр 222/160 кВА с заменой ЗТП на КТП 250 кВА | [15 empty] | 1.65 | / | 0.25 |  | 1.65 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1.65 | / | 0.16 | 1.65 | / | 0.16 | [11 empty] | 0 |  | 0
58 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 202/250 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 1.45 | / | 0.25 |  | 1.45 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1.45 | / | 0.25 | 1.45 | / | 0.25 | [11 empty] | 0 |  | 0
59 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 205/250 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 2.61 | / | 0.25 |  | 2.61 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2.61 | / | 0.25 | 2.61 | / | 0.25 | [11 empty] | 0 |  | 0
60 | г.Самара | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
61 | Реконструкция электроснабжения г.о.Самара | [15 empty] | 11.8 | / |  |  | 11.8 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 11.8 | / |  | 11.8 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
62 | Электроснабжение инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара (в районе радиоцентра №3), в т.ч. I, II, III, IV этап | [15 empty] | 11.08 | / | 9.26 |  | 11.08 | / | 9.26 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 11.08 | / |  | 11.08 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
63 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП 6096 до КТПН 6036 с переводом ТП 6124 на 10 кВ" г.о. Самара ул. Ташкентская, Московское шоссе | [15 empty] | 1.05 | / |  |  | 1.05 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1.05 | / |  | 1.05 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
64 | Электроснабжение объектов в районе улиц Ташкентская, Демократическая, Московское шоссе г.о. Самара | [15 empty] | 16.14 | / |  |  | 16.14 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 16.14 | / |  | 16.14 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
65 | Реконструкция ТП-1875 г.о. Самара |  | / | 1.26 | [16 empty] | 0 | / | 1.26 |  | / | 1.26 | [9 empty] | 0 | / | 1.26 |  | / | 1.26 | [9 empty] | 0 | / | 1.26 |  | / | 1.26 | [8 empty] | 0 | / | 1.26
66 | Реконструкция ТП-2092 г.о. Самара |  | / | 1.26 | [16 empty] | 0 | / | 1.26 |  | / | 1.26 | [9 empty] | 0 | / | 1.26 |  | / | 1.26 | [9 empty] | 0 | / | 1.26 |  | / | 1.26 | [8 empty] | 0 | / | 1.26
67 | Реконструкция РП-129 г.о. Самара | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
68 | Реконструкция ТП-4641 г.о. Самара | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
69 | Реконструкция ТП-2522 г.о. Самара |  | / | 1.26 | [16 empty] | 0 | / | 1.26 |  | / | 1.26 | [9 empty] | 0 | / | 1.26 |  | / | 1.26 | [9 empty] | 0 | / | 1.26 |  | / | 1.26 | [8 empty] | 0 | / | 1.26
70 | Реконструкция КТП-3058 с заменой на ГКТП 400/10,5/0,4 кВ г.о. Самара |  | / | 0.4 | [16 empty] | 0 | / | 0.4 |  | / | 0.4 | [9 empty] | 0 | / | 0.4 |  | / | 0.4 | [9 empty] | 0 | / | 0.4 |  | / | 0.4 | [8 empty] | 0 | / | 0.4
71 | Реконструкция ТП-1440 г.о. Самара | [16 empty] | / | 2 |  | 0 | / | 2 |  |  |  |  | / | 2 | [6 empty] | 0 |  | 2 | [10 empty] | / | 2 | 0 | / | 2 |  |  |  |  | / | 2 | [5 empty] | 0 | / | 2
72 | Энергоснабжение электросетевого комплекса по ул. Мориса Тореза г.о. Самара | [15 empty] | 0.1 | / |  |  | 0.1 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0.1 | / |  | 0.1 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
73 | Энергоснабжение электросетевого комплекса по ул. Мяги г.о. Самара | [15 empty] | 0.23 | / |  |  | 0.23 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0.23 | / |  | 0.23 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
74 | Энергоснабжение электросетевого комплексса по ул. Партизанская г.о. Самара | [15 empty] | 0.3 | / |  |  | 0.3 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0.3 | / |  | 0.3 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
75 | Электроснабжение комплекса административных зданий и вспомогательных объектов" г.о. Самара Промышленного района, ул. Московское шоссе (Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-6,36) | [29 empty] | / | 1.56 |  |  |  |  | / | 1.56 | [22 empty] | / | 1.56 |  |  |  | / | 1.56
76 | Реконструкция сетей в Ленинском р-не г.о. Самара | [15 empty] | 2.5 | / | 2 |  | 2.5 | / | 2 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2.5 | / | 2 | 2.5 | / | 2 | [11 empty] | 0 |  | 0
77 | ПИР Котельная в Куйбышевском р-не г.о. Самара | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
78 | ПИР ПС "Кряж" | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
79 | Установка ПКУ в Самарской области
80 | Сергиевский район | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
81 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ОБШ-1 | [15 empty] | 5.1 | / |  |  | 5.1 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 5.1 | / |  | 5.1 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
82 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СВ9 от ЦРП-10 кВ | [15 empty] | 9.31 | / |  |  | 9.31 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 9.31 | / |  | 9.31 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
83 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРГ 205/160 кВА | [15 empty] | 3.1 | / |  |  | 3.1 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 3.1 | / |  | 3.1 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
84 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СВД 4207/160 кВА | [15 empty] | 3.82 | / |  |  | 3.82 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 3.82 | / |  | 3.82 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
85 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СВ 907/400 кВА | [15 empty] | 5.05 | / |  |  | 5.05 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 5.05 | / |  | 5.05 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
86 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРГ 204/160 кВА | [15 empty] | 3.05 | / |  |  | 3.05 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 3.05 | / |  | 3.05 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
87 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ФНС 702/400 кВА | [15 empty] | 5.775 | / |  |  | 5.775 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 5.775 | / |  | 5.775 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
88 | Ставропольский район | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
89 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Хщ 1902/400 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250 кВА | [15 empty] | 5.1 | / | 0.65 |  | 5.1 | / | 0.65 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 5.1 | / | 0.4 | 5.1 | / | 0.4 | [11 empty] | 0 |  | 0
90 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП С 2512/250 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250 кВА | [15 empty] | 2.6 | / | 0.5 |  | 2.6 | / | 0.5 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2.6 | / | 0.25 | 2.6 | / | 0.25 | [11 empty] | 0 |  | 0
91 | г. Сызрань | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
92 | Реконструкция электроснабжения г.о. Сызрань | [15 empty] | 11.76 | / | 1.72 |  | 11.76 | / | 1.72 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 11.76 | / | 1.72 | 11.76 | / | 1.72 | [11 empty] | 0 |  | 0
93 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-НК 26.03 с заменой КТП | [15 empty] | 4.52 | / | 0.25 |  | 4.52 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 4.52 | / | 0.25 | 4.52 | / | 0.25 | [11 empty] | 0 |  | 0
94 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-74/250 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 1.3 | / | 0.25 |  | 1.3 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1.3 | / | 0.25 | 1.3 | / | 0.25 | [11 empty] | 0 |  | 0
95 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-31/250 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 4.8 | / | 0.25 |  | 4.8 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 4.8 | / | 0.25 | 4.8 | / | 0.25 | [11 empty] | 0 |  | 0
96 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-ПБ 510/250 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 4.09 | / | 0.25 |  | 4.09 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 4.09 | / | 0.25 | 4.09 | / | 0.25 | [11 empty] | 0 |  | 0
97 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-НК 16.04 с заменой КТП | [15 empty] | 3 | / | 0.25 |  | 3 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 3 | / | 0.25 | 3 | / | 0.25 | [11 empty] | 0 |  | 0
98 | г.Тольятти | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
99 | Реконструкция электроснабжения г.о. Тольятти | [15 empty] | 18.0293 | / |  |  | 18.0293 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 18.0293 | / |  | 18.0293 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
100 | Реконструкция электроснабжения с. Тимофеевка | [15 empty] | 12 | / |  |  | 12 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 12 | / |  | 12 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
101 | г.Чапаевск | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
102 | Реконструкция КЛ-6кВ Ф-"Насосная 2" | [15 empty] | 0.7 | / |  |  | 0.7 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0.7 | / |  | 0.7 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
103 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ЗТП Х5", с реконструкцией ЗТП "Х5" | [15 empty] | 4.5 | / | 0.8 |  | 4.5 | / | 0.8 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 4.5 | / | 0.8 | 4.5 | / | 0.8 | [11 empty] | 0 |  | 0
104 | Реконструкция КЛ-10кВ от ЦРП-1 | [15 empty] | 4 | / |  |  | 4 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 4 | / |  | 4 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
105 | Реконструкция ТП "Насосная-1" | [16 empty] | / | 2 |  | 0 | / | 2 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [10 empty] | / | 2 | 0 | / | 2 | [11 empty] | 0 |  | 0
106 | Реконструкция ТП "Насосная-2" | [16 empty] | / | 2 |  | 0 | / | 2 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [10 empty] | / | 2 | 0 | / | 2 | [11 empty] | 0 |  | 0
107 | Реконструкция ТП "Строительная-4" | [16 empty] | / | 0.5 |  | 0 | / | 0.5 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [10 empty] | / | 0.5 | 0 | / | 0.5 | [11 empty] | 0 |  | 0
108 | Реконструкция КЛ-6кВ от ГПП-1 ВПХ | [15 empty] | 5 | / |  |  | 5 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 5 | / |  | 5 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
109 | Челно-Вершинский район | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
110 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Б 416/100 кВА с заменой КТП | [15 empty] | 2.2 | / | 0.1 |  | 2.2 | / | 0.1 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2.2 | / | 0.1 | 2.2 | / | 0.1 | [11 empty] | 0 |  | 0
111 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 112/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | [15 empty] | 2.7 | / | 0.25 |  | 2.7 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2.7 | / | 0.16 | 2.7 | / | 0.16 | [11 empty] | 0 |  | 0
112 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 1101/160 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 100 кВА для перераспределения нагрузок | [15 empty] | 2.6 | / | 0.26 |  | 2.6 | / | 0.26 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2.6 | / | 0.16 | 2.6 | / | 0.16 | [11 empty] | 0 |  | 0
113 | Шенталинский район | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
114 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС Шентала | [15 empty] | 2.8 | / |  |  | 2.8 | / | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2.8 | / |  | 2.8 | / | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
115 | Спецтехника, реконструкция производственных баз | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
…
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство | [15 empty] | 36.35 | / | 7.85 |  | 36.35 | / | 7.85 | 34.269 | / | 1.89 | 44.393 | 0 | 0.85 | 56.329 | 0 | 2.081 | 0 | 0 | 0 | 134.991 | / | 4.821
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство | [15 empty] | 36.35 | / | 7.85 |  | 36.35 | / | 7.85 | 34.269 | / | 1.89 | 44.393 | 0 | 0.85 | 56.329 | 0 | 2.081 | 0 | 0 | 0 | 134.991 | / | 4.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | г.о. Кинель
2 | Строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в районе улиц Перспективная и 27 Партсъезда | [15 empty] | 7.5 | / | 1.5 |  | 7.5 | / | 1.5 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
3 | Красноярский район | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
4 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в п. Мирный | [15 empty] | 0.9 | / | 0.25 |  | 0.9 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
5 | г.о. Новокуйбышевск | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
6 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в г.о.Новокуйбышевск, в районе ж/д по ул.Свердлова, 25А | [15 empty] | 1.2 | / | 0.25 |  | 1.2 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
7 | г.о. Отрадный | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
8 | Строительство внешнего электроснабжения индивидуальной жилой застройки в юговосточной части г. Отрадный | [15 empty] | 1 | / | 0.5 |  | 1 | / | 0.5 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
9 | Строительство внешнего электроснабжения Жилищно-коммунальной застройки ул. Ленина в г.о. Отрадный (район ул.Мичурина) | [15 empty] | 0.7 | / | 0.4 |  | 0.7 | / | 0.4 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
10 | г.о. Самара | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
11 | Строительство схемы внешнего электроснабжения объектов социального и коммунально-бытового назначения в границах ул. Ленинская, Вилоновская, Урицкого, Мечникова Железнодорожного и Ленинского районов. | [15 empty] | 5 | / | 1.6 |  | 5 | / | 1.6 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
12 | г.о. Сызрань | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
13 | Строительство объектовэлектросетевого комплекса г.о. Сызрань для подключения дополнительных нагрузок | [15 empty] | 17 | / | 1.9 |  | 17 | / | 1.9 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
14 | Сергиевский район | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
15 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек в п. Суходол | [15 empty] | 1 | / | 0.25 |  | 1 | / | 0.25 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
16 | г.о. Чапаевск | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
17 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек, г. Чапаевск, ул.К.Маркса, Рабочая, Октябрьская, Ватутина, Молодогвардейская, Черняховского | [15 empty] | 0 | / | 0.8 |  | 0 | / | 0.8 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
18 | Строительство внешнего электроснабжения завода по изготовлению сухих строительных смесей, г. Чапаевск, район автодороги Самара-Волгоград | [15 empty] | 2.05 | / | 0.4 |  | 2.05 | / | 0.4 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
19 | Новое строительство для обеспечения технологического присоединения новых и дополнительных нагрузок | [19 empty] | 0 |  | 0 | 34.269 | / | 1.89 | 44.393 | / | 0.85 | 56.329 | / | 2.081 |  |  |  | 134.991 | / | 4.821 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
… | [23 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | [22 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
1 | Объект 1 | [22 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
2 | Объект 2 | [22 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
…
[7 empty] | Директор по развитию | [32 empty] | Розенцвайг Е. А.
[7 empty] | Технический директор | [32 empty] | Кучканов А. Д.
[7 empty] | Директор по экономике и финансам | [32 empty] | Кириллов Ю.А.

## приложение 7.1 3 квартал
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Самарская сетевая компания", млн. рублей с НДС (1 квартал 2014 г.)
|  |  | 3 квартал 2017 г. | [18 empty] | Утверждаю
Генеральный директор АО "ССК"
Мухаметшин В.С.
(подпись)
«___»________ 2017 года
М.П.
№ | Наименование объекта* | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год с НДС] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей с НДС |  | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей без НДС |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв | [6 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| Всего |  | 2676.649 | 1257.1193 | 232.1853 | 232.2375 | 0 | 563.8955 | 382.1706 | 460.9863 | 2062.2931 | 0 | 1072.1276 | 376.8454 | 820.1834 | 250.1992 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 2412.8814 | 778.9175 | 232.1853 | 232.2375 | 0 | 263.2888 | 276.6636 | 283.3913 | 1904.0325 | 0 | 528.0975 | 158.6722 | 359.1409 | 65.3067
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 2133.1034 | 468.6252 | 69.9873 | 70.0395 | 0 | 189.5947 | 206.1156 | 208.9909 | 1857.0005 | 0 | 217.8051 | 84.2718 | 100.3781 | 2.4642
1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 2109/160 кВА с заменой КТП |  | 10.292 | 0.99545 |  |  |  | 0.39818 | 0.5146 | 0.59727 | 9.7774 |  | 0.99545 | 0.99545
2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 216/250 кВА с заменой КТП |  | 15.764 | 1.5239 |  |  |  | 0.60954 | 0.7882 | 0.91431 | 14.9758 |  | 1.5239 | 1.5239
3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1205/400 кВА с заменой КТП |  | 6.976 | 0.67842 |  |  |  | 0.67842 | 0.3488 | 0 | 6.6272 |  | 0.67842 | 0
4 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1204/400 кВА с заменой КТП |  | 3.84 | 0.34952 |  |  |  | 0.34952 | 0.192 | 0 | 3.648 |  | 0.34952 | 0
5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 415/250 кВА с заменой КТП |  | 3.86 | 0.3801 |  |  |  | 0.3801 | 0.193 | 0 | 3.667 |  | 0.3801 | 0
6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1206/160 кВА с заменой КТП |  | 8.34 | 0.81319 |  |  |  | 0.32528 | 0.417 | 0.48791 | 7.923 |  | 0.81319 | 0.81319
7 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1202/250 кВА с заменой КТП |  | 4.66 | 0.45671 |  |  |  | 0.45671 | 0.233 | 0 | 4.427 |  | 0.45671 | 0
8 | Повышение надежности энергоснабжения электросетевого района с. Лопатино |  | 48.65 | 19.2289 |  |  |  | 0.059312 | 9.73 | 19.1696 | 38.92 |  | 0.059312 | 0
9 | Реконструкция ЗТП КУР 2010/2х100 кВА с заменой трансформаторов на 400 кВА |  | 5.5 | 2.9876 |  |  |  | 0.21532 | 1.1 | 2.7723 | 4.4 |  | 0.53831 | 0.53831
10 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП Кур 906/400 кВА с заменой в ЗТП РУ-0,4 кВ |  | 4.27 | 0.41273 |  |  |  | 0.16509 | 0.1708 | 0.24764 | 4.0992 |  | 0.41273 | 0.41273
11 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП Кур 901/250 кВА с заменой в ЗТП РУ-0,4 кВ |  | 3.95 | 0.38708 |  |  |  | 0.15483 | 0.158 | 0.23225 | 3.792 |  | 0.38708 | 0.38708
12 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 402/400 кВА с заменой КТП |  | 4.8 | 1.6903 |  |  |  | 0.31782 | 0.48 | 1.3725 | 4.32 |  | 0.31782 | 0
13 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 605/250 кВА с заменой КТП |  | 9.78 | 0.78754 |  |  |  | 0.31501 | 0.3912 | 0.47252 | 9.3888 |  | 0.78754 | 0.78754
14 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КМ 810/100 кВА с заменой КТП |  | 4.2444 | 0.41862 |  |  |  | 0.41862 | 0.16978 | 0 | 4.0746 |  | 0.41862 | 0
15 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Елх 405/400 кВА с заменой КТП |  | 3.52 | 0.31066 |  |  |  | 0.31066 | 0.1408 | 0 | 3.3792 |  | 0.31066 | 0
16 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ч 1704/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  | 27.84 | 2.3034 |  |  |  | 0.92136 | 1.1136 | 1.382 | 26.7264 |  | 2.3034 | 2.3034
17 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Сад-Г 507/250 кВА с заменой КТП |  | 7.7 | 0.74372 |  |  |  | 0.74372 | 0.308 | 0 | 7.392 |  | 0.74372 | 0
18 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Ку 1316/400кВА с заменой КТП |  | 6.72 | 3.0195 |  |  |  | 0.65738 | 1.344 | 2.3621 | 5.376 |  | 0.65738 | 0
19 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Ч 405/400 кВА с заменой ЗТП на КТП 400кВА |  | 15.424 | 1.5326 |  |  |  | 0.61305 | 0.61696 | 0.91957 | 14.807 |  | 1.5326 | 1.5326
20 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ку 1309/250 кВА |  | 19.2 | 1.8452 |  |  |  | 0.73807 | 0.768 | 1.1071 | 18.432 |  | 1.8452 | 1.8452
21 | Реконструкция электроснабжения г.о.Кинель |  | 88 | 5.0768 |  |  |  | 3.403 | 1.76 | 1.6738 | 86.24 |  | 8.7351 | 8.7351
22 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-6 |  | 5.984 | 0.59176 |  |  |  | 0.2367 | 0.23936 | 0.35505 | 5.7446 |  | 0.59176 | 0.59176
23 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Алк 54/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  | 7.36 | 0.72216 |  |  |  | 0.72216 | 0.2944 | 0 | 7.0656 |  | 0.72216 | 0
24 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Алк 30/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  | 5.94 | 0.44576 |  |  |  | 0.44576 | 0.2376 | 0 | 5.7024 |  | 0.44576 | 0
25 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Шев 208/250 кВА |  | 7.104 | 0.69338 |  |  |  | 0.27735 | 0.28416 | 0.41603 | 6.8198 |  | 0.69338 | 0.69338
26 | Реконструкция элекстроснабжения ст. Клявлино |  | 24.52 | 2.4321 |  |  |  | 0.97285 | 0.9808 | 1.4593 | 23.5392 |  | 2.4321 | 2.4321
27 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 1207/250 кВА |  | 4.8 | 1.916 |  |  |  | 0.47013 | 0.96 | 1.4459 | 3.84 |  | 0.47013 | 0
28 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 416/100 кВА с заменой КТП |  | 8.02 | 3.0717 |  |  |  | 0.79254 | 1.604 | 2.2792 | 6.416 |  | 0.79254 | 0
29 | Реконструкция ВЛ-10 кВ КШК-11 |  | 11.104 | 1.0211 |  |  |  | 0.40845 | 0.44416 | 0.61268 | 10.6598 |  | 1.0211 | 1.0211
30 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 709/250 кВА с заменой КТП |  | 7.44 | 0.72458 |  |  |  | 0.72458 | 0.2976 | 0 | 7.1424 |  | 0.72458 | 0
31 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 1109/400 кВА с заменой КТП |  | 8.768 | 0.86138 |  |  |  | 0.34455 | 0.35072 | 0.51683 | 8.4173 |  | 0.86138 | 0.86138
32 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 511/100 кВА с заменой КТП на 160 кВА |  | 9.876 | 0.91037 |  |  |  | 0.36415 | 0.39504 | 0.54622 | 9.481 |  | 0.91037 | 0.91037
33 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 1103/400 кВА с заменой КТП |  | 8.096 | 0.80105 |  |  |  | 0.32042 | 0.32384 | 0.48063 | 7.7722 |  | 0.80105 | 0.80105
34 | Реконструкция ВКЛ-0,4 кВ от ЗТП НАД 1102/2х400 кВА с заменой ЗТП на КТП 400 кВА |  | 7.91 | 0.76427 |  |  |  | 0.76427 | 0.3164 | 0 | 7.5936 |  | 0.76427 | 0
35 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП КШК102/320 кВА с заменой ЗТП на КТП 400 кВА |  | 3.84 | 0.37296 |  |  |  | 0.37296 | 0.1536 | 0 | 3.6864 |  | 0.37296 | 0
36 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП САД 709/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  | 5.46 | 0.52584 |  |  |  | 0.52584 | 0.2184 | 0 | 5.2416 |  | 0.52584 | 0
37 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС В.Гай |  | 3.84 | 0.37064 |  |  |  | 0.37064 | 0.1536 | 0 | 3.6864 |  | 0.37064 | 0
38 | Реконструкция ВЛ-6 кВ в п. Новосемейкино |  | 2 | 0 | [6 empty] | 2 |  | 0 | 0 | [7 empty] | договор с подрядчиком расторгнут, авансовый платеж возвращен
39 | Реконструкция Ф Кур-21 |  | 17.7 | 0.67216 |  |  |  | 0.60652 | 0.531 | 0.06564 | 17.169 |  | 1.5818 | 1.5818
40 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кяр 614/250 кВА и Кяр 613/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  | 25.6 | 1.107 |  |  |  | 0.44279 | 0.768 | 0.66418 | 24.832 |  | 1.107 | 1.107
41 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кяр 613/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  | 10.88 | 1.4205 |  |  |  | 1.4205 | 0.4352 | 0 | 10.4448 |  | 1.4205 | 0
42 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кяр 314/400 кВА с заменой КТП |  | 11.2 | 1.0989 |  |  |  | 0.43958 | 0.448 | 0.65937 | 10.752 |  | 1.0989 | 1.0989
43 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП НБ 702/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  | 17.6 | 1.6472 |  |  |  | 0.65888 | 0.704 | 0.98832 | 16.896 |  | 1.6472 | 1.6472
44 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС Пестравка |  | 40.32 | 3.4411 |  |  |  | 1.3764 | 1.6128 | 2.0647 | 38.7072 |  | 3.4411 | 3.4411
45 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Пр 222/160 кВА с заменой ЗТП на КТП 250 кВА |  | 6.58 | 0.64717 |  |  |  | 0.64717 | 0.2632 | 0 | 6.3168 |  | 0.64717 | 0
46 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 202/250 кВА с заменой КТП |  | 5.94 | 0.57868 |  |  |  | 0.57868 | 0.2376 | 0 | 5.7024 |  | 0.57868 | 0
47 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 205/250 кВА с заменой КТП |  | 9.652 | 0.95863 |  |  |  | 0.95863 | 0.38608 | 0 | 9.2659 |  | 0.95863 | 0
48 | Реконструкция электроснабжения г.о.Самара |  | 70.8 | 13.809 |  |  |  | 6.2147 | 7.08 | 7.5942 | 63.72 |  | 13.809 | 12.6371
49 | Электроснабжение инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара (в районе радиоцентра №3), в т.ч. I, II, III, IV этап |  | 454.114 | 223.3834 |  |  |  | 102.2942 | 127.1519 | 121.0891 | 326.9621 |  | 0 | 0
50 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП 6096 до КТПН 6036 с переводом ТП 6124 на 10 кВ" г.о. Самара ул. Ташкентская, Московское шоссе |  | 65.524 | 1.2684 |  |  |  | 1.2684 | 0.65524 | 0 | 64.8688 |  | 3.1201 | 3.0861
51 | Электроснабжение объектов в районе улиц Ташкентская, Демократическая, Московское шоссе г.о. Самара |  | 102.3 | 2.1102 |  |  |  | 0.99346 | 1.023 | 1.1168 | 101.277 |  | 5.7066 | 5.7066
52 | Реконструкция ТП-1875 г.о. Самара |  | 8.9522 | 8.9522 | 8.9522 | 8.9522 | [6 empty] | 8.9522 |  | 7.7393
53 | Реконструкция ТП-2092 г.о. Самара |  | 3.5604 | 2.6839 | 3.5604 | 2.6839 | [6 empty] | 2.6839 |  | 18.7555
54 | Реконструкция РП-129 г.о. Самара |  | 35.9472 | 31.7827 | 35.9472 | 31.7827 | [6 empty] | 31.7827 |  | 27.4828
55 | Реконструкция ТП-4641 г.о. Самара |  | 1.5376 | 7.0211 | 1.5376 | 7.0211 | [6 empty] | 7.0211 |  | 24.0017
56 | Реконструкция ТП-2522 г.о. Самара |  | 13.4272 | 13.4272 | 13.4272 | 13.4272 | [6 empty] | 13.4272 |  | 11.7496
57 | Реконструкция КТП-3058 с заменой на ГКТП 400/10,5/0,4 кВ г.о. Самара |  | 6.5628 | 6.1725 | 6.5628 | 6.1725 | [6 empty] | 6.1725 |  | 5.4496
58 | Реконструкция ТП-1440 г.о. Самара |  | 3.0565 | 3.0565 |  |  |  | 3.0565 | 3.0565 |  | 0 |  | 3.0565 |  | 2.7352
59 | Энергоснабжение электросетевого комплекса по ул. Мориса Тореза г.о. Самара |  | 0.6 | 0 | [6 empty] | 0.6 |  | 0
60 | Энергоснабжение электросетевого комплекса по ул. Мяги г.о. Самара |  | 1.7 | 0 | [6 empty] | 1.7 |  | 0
61 | Энергоснабжение электросетевого комплексса по ул. Партизанская г.о. Самара |  | 2.2 | 0 | [6 empty] | 2.2 |  | 0
62 | Электроснабжение комплекса административных зданий и вспомогательных объектов" г.о. Самара Промышленного района, ул. Московское шоссе (Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-6,36) |  |  | 2.9078 |  |  |  | 1.1631 | 0 | 1.7447 |  |  | 2.9078 | 2.9078 | 2.4642 | 2.4642
63 | Реконструкция сетей в Ленинском р-не г.о. Самара |  | 82.6 | 3.3757 |  |  |  | 0.034836 | 1.652 | 3.3409 | 80.948 |  | 3.3757 | 3.3409
64 | ПИР Котельная в Куйбышевском р-не г.о. Самара |  | 11.8 | 3.673 |  |  |  | 3.673 | 1.18 |  | 10.62 |  | 0 | 0
65 | ПИР ПС "Кряж" |  | 123.9 | 0 | [6 empty] | 123.9 |  | 0 | 0
66 | Установка ПКУ в Самарской области |  |  | 0.19621 |  |  |  | 0.19621 | 0 |  |  |  | 0.19621 | 0
67 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ОБШ-1 |  | 16.32 | 0 | [6 empty] | 16.32 |  | 0
68 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СВ9 от ЦРП-10 кВ |  | 29.792 | 0 | [6 empty] | 29.792 |  | 0
69 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРГ 205/160 кВА |  | 9.92 | 0 | [6 empty] | 9.92 |  | 0
70 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СВД 4207/160 кВА |  | 12.224 | 0 | [6 empty] | 12.224 |  | 0
71 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СВ 907/400 кВА |  | 16.16 | 0 | [6 empty] | 16.16 |  | 0
72 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРГ 204/160 кВА |  | 9.76 | 0 | [6 empty] | 9.76 |  | 0
73 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ФНС 702/400 кВА |  | 18.48 | 0 | [6 empty] | 18.48 |  | 0
74 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Хщ 1902/400 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250 кВА |  | 19.22 | 1.9047 |  |  |  | 0.76188 | 0.7688 | 1.1428 | 18.4512 |  | 1.9047 | 1.9047
75 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП С 2512/250 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250 кВА |  | 10.92 | 1.7643 |  |  |  | 1.7643 | 0.546 | 0 | 10.374 |  | 1.7643 | 0
76 | Реконструкция электроснабжения г.о. Сызрань |  | 48.332 | 6.4251 |  |  |  | 4.4266 | 2.4166 | 1.9985 | 45.9154 |  | 4.4266
77 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-НК 26.03 с заменой КТП |  | 15.764 | 1.473 |  |  |  | 0.58919 | 0.63056 | 0.88378 | 15.1334 |  | 1.473 | 1.473
78 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-74/250 кВА с заменой КТП |  | 5.46 | 0.53845 |  |  |  | 0.21538 | 0.2184 | 0.32307 | 5.2416 |  | 0.53845 | 0.53845
79 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-31/250 кВА с заменой КТП |  | 16.66 | 1.6483 |  |  |  | 1.6483 | 0.6664 | 0 | 15.9936 |  | 1.6483 | 0
80 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-ПБ 510/250 кВА с заменой КТП |  | 14.388 | 1.4101 |  |  |  | 1.4101 | 0.57552 | 0 | 13.8125 |  | 1.4101 | 0
81 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-НК 16.04 с заменой КТП |  | 10.9 | 1.0669 |  |  |  | 1.0669 | 0.436 | 0 | 10.464 |  | 1.0669 | 0
82 | Реконструкция электроснабжения г.о. Тольятти |  | 108.1752 | 11.9618 |  |  |  | 7.6531 | 5.4088 | 4.3087 | 102.7665 |  | 11.0701 | 5.6949
83 | Реконструкция электроснабжения с. Тимофеевка |  | 60 | 2.3724 |  |  |  | 2.3724 | 1.2 |  | 58.8 |  | 5.931 | 5.931
84 | Реконструкция КЛ-6кВ Ф-"Насосная 2" |  | 9 | 3.0634 |  |  |  | 0.059312 | 0.9 | 3.004 | 8.1 |  | 0.059312 | 0
85 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ЗТП Х5", с реконструкцией ЗТП "Х5" |  | 41.482 | 27.6852 |  |  |  | 16.5928 | 12.4446 | 11.0924 | 29.0374 |  | 27.6852 | 0.45355
86 | Реконструкция КЛ-10кВ от ЦРП-1 |  | 18 | 1.7548 |  |  |  | 0.7019 | 1.62 | 1.0529 | 16.38 |  | 1.7548 | 1.7548
87 | Реконструкция ТП "Насосная-1" |  | 4 | 0.693 |  |  |  | 0 | 0.16 | 0.693 | 3.84 |  | 0 | 0
88 | Реконструкция ТП "Насосная-2" |  | 4 | 0.68217 |  |  |  | 0 | 0.16 | 0.68217 | 3.84 |  | 0 | 0
89 | Реконструкция ТП "Строительная-4" |  | 4 | 0.99035 |  |  |  | 0 | 0.16 | 0.99035 | 3.84 |  | 0 | 0
90 | Реконструкция КЛ-6кВ от ГПП-1 ВПХ |  | 22.5 | 2.042 |  |  |  | 0.81679 | 0.9 | 1.2252 | 21.6 |  | 2.042 | 2.042
91 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Б 416/100 кВА с заменой КТП |  | 8.34 | 0.81159 |  |  |  | 0.81159 | 0.3336 | 0 | 8.0064 |  | 0.81159 | 0
92 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 112/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  | 9.98 | 0.97902 |  |  |  | 0.97902 | 0.3992 | 0 | 9.5808 |  | 0.97902 | 0
93 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 1101/160 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 100 кВА для перераспределения нагрузок |  | 10.92 | 1.0615 |  |  |  | 1.0615 | 0.4368 | 0 | 10.4832 |  | 1.0615 | 0
94 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС Шентала |  | 8.96 | 0.73931 |  |  |  | 0.29572 | 0.3584 | 0.44359 | 8.6016 |  | 0.73931 | 0.73931
95 | Спецтехника, реконструкция производственных баз |  | 279.778 | 310.2923 | 162.198 | 162.198 |  | 73.694 | 70.548 | 74.4003 | 47.032 |  | 310.2923 | 74.4003 | 258.7628 | 62.8425
… | [8 empty] | 0 |  | 0
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [7 empty] | 0 |  | 0
1 | Объект 1 | [7 empty] | 0 |  | 0
2 | Объект 2 | [7 empty] | 0 |  | 0
… | [8 empty] | 0 |  | 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | [7 empty] | 0 |  | 0
1 | Объект 1 | [7 empty] | 0 |  | 0
2 | Объект 2 | [7 empty] | 0 |  | 0
… | [8 empty] | 0 |  | 0
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [7 empty] | 0 |  | 0
1 | Объект 1 | [7 empty] | 0 |  | 0
2 | Объект 2 | [7 empty] | 0 |  | 0
… | [8 empty] | 0 |  | 0
2. | Новое строительство |  | 263.7676 | 478.2018 | 0 | 0 | 0 | 300.6068 | 105.507 | 177.595 | 158.2606 | 0 | 544.0301 | 218.1732 | 461.0425 | 184.8925
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [7 empty] | 0 |  | 0
1 | Объект 1 | [7 empty] | 0 |  | 0
2 | Объект 2 | [7 empty] | 0 |  | 0
… | [8 empty] | 0 |  | 0
2.2. | Прочее новое строительство |  | 263.7676 | 478.2018 | 0 | 0 | 0 | 300.6068 | 105.507 | 177.595 | 158.2606 | 0 | 544.0301 | 218.1732 | 461.0425 | 184.8925
1 | Строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в районе улиц Перспективная и 27 Партсъезда |  | 59.3414 | 0 |  |  |  |  | 23.7365 |  | 35.6048
2 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в п. Мирный |  | 5.8464 | 0 |  |  |  |  | 2.3386 |  | 3.5078
3 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в г.о.Новокуйбышевск, в районе ж/д по ул.Свердлова, 25А |  | 7.616 | 0 |  |  |  |  | 3.0464 |  | 4.5696
4 | Строительство внешнего электроснабжения индивидуальной жилой застройки в юговосточной части г. Отрадный |  | 6.44 | 0 |  |  |  |  | 2.576 |  | 3.864
5 | Строительство внешнего электроснабжения Жилищно-коммунальной застройки ул. Ленина в г.о. Отрадный (район ул.Мичурина) |  | 5.4992 | 0 |  |  |  |  | 2.1997 |  | 3.2995
6 | Строительство схемы внешнего электроснабжения объектов социального и коммунально-бытового назначения в границах ул. Ленинская, Вилоновская, Урицкого, Мечникова Железнодорожного и Ленинского районов. |  | 51.7757 | 0 |  |  |  |  | 20.7103 |  | 31.0654
7 | Строительство объектовэлектросетевого комплекса г.о. Сызрань для подключения дополнительных нагрузок |  | 104.4962 | 0 |  |  |  |  | 41.7985 |  | 62.6977
8 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек в п. Суходол |  | 6.44 | 0 |  |  |  |  | 2.576 |  | 3.864
9 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек, г. Чапаевск, ул.К.Маркса, Рабочая, Октябрьская, Ватутина, Молодогвардейская, Черняховского |  | 5.824 | 0 |  |  |  |  | 2.3296 |  | 3.4944
10 | Строительство внешнего электроснабжения завода по изготовлению сухих строительных смесей, г. Чапаевск, район автодороги Самара-Волгоград |  | 10.4888 | 0 |  |  |  |  | 4.1955 |  | 6.2933
11 | Новое строительство для обеспечения технологического присоединения новых и дополнительных нагрузок |  | 0 | 478.2018 |  |  |  | 300.6068 |  | 177.595 |  |  | 544.0301 | 218.1732 | 461.0425 | 184.8925
… |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Объект 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Объект 2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
…
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
|  |  |  | Директор по развитию | [8 empty] | Розенцвайг Е. А.
|  |  |  | Технический директор | [8 empty] | Кучканов А. Д.
|  |  |  | Директор по экономике и финансам | [8 empty] | Кириллов Ю.А.

## приложение 7.2 3 квартал (hidden)
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО "Самарская сетевая компания" (представляется ежеквартально)
за 3 квартал 2017 года
Утверждаю
Генеральный директор АО "ССК"
Мухаметшин В.С.
(подпись)
«___»________ 2017 года
М.П.
№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. с НДС |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. с НДС |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи
|  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, Км
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| Всего | 382.1706 | 198.5667 | 113.056 | 70.548 | 0 | 460.9863 | 66.9856 | 319.6003 | 74.4003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.8454 | 107.8042 | 194.6408 | 74.4003 | 0 |  |  | 0 | 2.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.889
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 276.6636 | 172.1899 | 33.9257 | 70.548 | 0 | 283.3913 | 40.5455 | 168.4455 | 74.4003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.6722 | 81.3641 | 2.9078 | 74.4003 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.56
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 206.1156 | 172.1899 | 33.9257 | 0 | 0 | 208.9909 | 40.5455 | 168.4455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2718 | 81.3641 | 2.9078 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.56
1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 2109/160 кВА с заменой КТП | 0.5146 | 0.5146 | 0 |  |  | 0.59727 | 0.59727 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.99545 | 0.99545
2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 216/250 кВА с заменой КТП | 0.7882 | 0.7882 | 0 |  |  | 0.91431 | 0.91431 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.5239 | 1.5239
3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1205/400 кВА с заменой КТП | 0.3488 | 0.3488 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1204/400 кВА с заменой КТП | 0.192 | 0.192 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 415/250 кВА с заменой КТП | 0.193 | 0.193 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1206/160 кВА с заменой КТП | 0.417 | 0.417 | 0 |  |  | 0.48791 | 0.48791 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.81319 | 0.81319
7 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1202/250 кВА с заменой КТП | 0.233 | 0.233 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | Повышение надежности энергоснабжения электросетевого района с. Лопатино | 9.73 |  | 9.73 |  |  | 19.1696 | 0 | 19.1696 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | Реконструкция ЗТП КУР 2010/2х100 кВА с заменой трансформаторов на 400 кВА | 1.1 | 0.11 | 0.99 |  |  | 2.7723 | 0.32299 | 2.4493 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.53831 | 0.53831
10 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП Кур 906/400 кВА с заменой в ЗТП РУ-0,4 кВ | 0.1708 | 0.1708 | 0 |  |  | 0.24764 | 0.24764 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.41273 | 0.41273
11 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП Кур 901/250 кВА с заменой в ЗТП РУ-0,4 кВ | 0.158 | 0.158 | 0 |  |  | 0.23225 | 0.23225 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.38708 | 0.38708
12 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 402/400 кВА с заменой КТП | 0.48 |  | 0.48 |  |  | 1.3725 | 0 | 1.3725 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
13 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 605/250 кВА с заменой КТП | 0.3912 | 0.3912 | 0 |  |  | 0.47252 | 0.47252 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.78754 | 0.78754
14 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КМ 810/100 кВА с заменой КТП | 0.16978 | 0.16978 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
15 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Елх 405/400 кВА с заменой КТП | 0.1408 | 0.1408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
16 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ч 1704/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | 1.1136 | 1.1136 | 0 |  |  | 1.382 | 1.382 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.3034 | 2.3034
17 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Сад-Г 507/250 кВА с заменой КТП | 0.308 | 0.308 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
18 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Ку 1316/400кВА с заменой КТП | 1.344 |  | 1.344 |  |  | 2.3621 | 0 | 2.3621 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
19 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Ч 405/400 кВА с заменой ЗТП на КТП 400кВА | 0.61696 | 0.61696 | 0 |  |  | 0.91957 | 0.91957 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.5326 | 1.5326
20 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ку 1309/250 кВА | 0.768 | 0.768 | 0 |  |  | 1.1071 | 1.1071 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.8452 | 1.8452
21 | Реконструкция электроснабжения г.о.Кинель | 1.76 | 1.76 | 0 |  |  | 1.6738 | 1.6738 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8.7351 | 8.7351
22 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-6 | 0.23936 | 0.23936 | 0 |  |  | 0.35505 | 0.35505 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.59176 | 0.59176
23 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Алк 54/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | 0.2944 | 0.2944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
24 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Алк 30/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | 0.2376 | 0.2376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
25 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Шев 208/250 кВА | 0.28416 | 0.28416 | 0 |  |  | 0.41603 | 0.41603 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.69338 | 0.69338
26 | Реконструкция элекстроснабжения ст. Клявлино | 0.9808 | 0.9808 | 0 |  |  | 1.4593 | 1.4593 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.4321 | 2.4321
27 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 1207/250 кВА | 0.96 |  | 0.96 |  |  | 1.4459 | 0 | 1.4459 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
28 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 416/100 кВА с заменой КТП | 1.604 |  | 1.604 |  |  | 2.2792 | 0 | 2.2792 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
29 | Реконструкция ВЛ-10 кВ КШК-11 | 0.44416 | 0.44416 | 0 |  |  | 0.61268 | 0.61268 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.0211 | 1.0211
30 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 709/250 кВА с заменой КТП | 0.2976 | 0.2976 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
31 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 1109/400 кВА с заменой КТП | 0.35072 | 0.35072 | 0 |  |  | 0.51683 | 0.51683 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.86138 | 0.86138
32 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 511/100 кВА с заменой КТП на 160 кВА | 0.39504 | 0.39504 | 0 |  |  | 0.54622 | 0.54622 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.91037 | 0.91037
33 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 1103/400 кВА с заменой КТП | 0.32384 | 0.32384 | 0 |  |  | 0.48063 | 0.48063 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.80105 | 0.80105
34 | Реконструкция ВКЛ-0,4 кВ от ЗТП НАД 1102/2х400 кВА с заменой ЗТП на КТП 400 кВА | 0.3164 | 0.3164 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
35 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП КШК102/320 кВА с заменой ЗТП на КТП 400 кВА | 0.1536 | 0.1536 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
36 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП САД 709/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | 0.2184 | 0.2184 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
37 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС В.Гай | 0.1536 | 0.1536 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
38 | Реконструкция ВЛ-6 кВ в п. Новосемейкино |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
39 | Реконструкция Ф Кур-21 | 0.531 | 0.531 | 0 |  |  | 0.06564 | 0.06564 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.5818 | 1.5818
40 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кяр 614/250 кВА и Кяр 613/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | 0.768 | 0.768 | 0 |  |  | 0.66418 | 0.66418 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.107 | 1.107
41 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кяр 613/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | 0.4352 | 0.4352 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
42 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кяр 314/400 кВА с заменой КТП | 0.448 | 0.448 | 0 |  |  | 0.65937 | 0.65937 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.0989 | 1.0989
43 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП НБ 702/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | 0.704 | 0.704 | 0 |  |  | 0.98832 | 0.98832 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.6472 | 1.6472
44 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС Пестравка | 1.6128 | 1.6128 | 0 |  |  | 2.0647 | 2.0647 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.4411 | 3.4411
45 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Пр 222/160 кВА с заменой ЗТП на КТП 250 кВА | 0.2632 | 0.2632 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
46 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 202/250 кВА с заменой КТП | 0.2376 | 0.2376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
47 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 205/250 кВА с заменой КТП | 0.38608 | 0.38608 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
48 | Реконструкция электроснабжения г.о.Самара | 7.08 | 7.08 | 0 |  |  | 7.5942 | 7.5942 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 12.6371 | 12.6371
49 | Электроснабжение инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара (в районе радиоцентра №3), в т.ч. I, II, III, IV этап | 127.1519 | 127.1519 | 0 |  |  | 121.0891 | 0 | 121.0891 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
50 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП 6096 до КТПН 6036 с переводом ТП 6124 на 10 кВ" г.о. Самара ул. Ташкентская, Московское шоссе | 0.65524 | 0.65524 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.0861 | 3.0861
51 | Электроснабжение объектов в районе улиц Ташкентская, Демократическая, Московское шоссе г.о. Самара | 1.023 | 1.023 | 0 |  |  | 1.1168 | 1.1168 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5.7066 | 5.7066
52 | Реконструкция ТП-1875 г.о. Самара |  |  | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
53 | Реконструкция ТП-2092 г.о. Самара |  |  | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
54 | Реконструкция РП-129 г.о. Самара |  |  | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
55 | Реконструкция ТП-4641 г.о. Самара |  |  | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
56 | Реконструкция ТП-2522 г.о. Самара |  |  | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
57 | Реконструкция КТП-3058 с заменой на ГКТП 400/10,5/0,4 кВ г.о. Самара |  |  | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
58 | Реконструкция ТП-1440 г.о. Самара | 3.0565 |  | 3.0565 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
59 | Энергоснабжение электросетевого комплекса по ул. Мориса Тореза г.о. Самара |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
60 | Энергоснабжение электросетевого комплекса по ул. Мяги г.о. Самара |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
61 | Энергоснабжение электросетевого комплексса по ул. Партизанская г.о. Самара |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
62 | Электроснабжение комплекса административных зданий и вспомогательных объектов" г.о. Самара Промышленного района, ул. Московское шоссе (Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-6,36) | 0 |  | 0 |  |  | 1.7447 |  | 1.7447 | [7 empty] | 2.9078 |  | 2.9078 | [9 empty] | АПВПУ-6-1х300/70 | 1.56
63 | Реконструкция сетей в Ленинском р-не г.о. Самара | 1.652 | 1.652 | 0 |  |  | 3.3409 | 3.3409 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.3409 | 3.3409
64 | ПИР Котельная в Куйбышевском р-не г.о. Самара | 1.18 | 1.18 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
65 | ПИР ПС "Кряж" |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
66 | Установка ПКУ в Самарской области | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
67 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ОБШ-1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
68 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СВ9 от ЦРП-10 кВ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
69 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРГ 205/160 кВА |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
70 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СВД 4207/160 кВА |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
71 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СВ 907/400 кВА |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
72 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРГ 204/160 кВА |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
73 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ФНС 702/400 кВА |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
74 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Хщ 1902/400 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250 кВА | 0.7688 | 0.7688 | 0 |  |  | 1.1428 | 1.1428 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.9047 | 1.9047
75 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП С 2512/250 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250 кВА | 0.546 | 0.546 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
76 | Реконструкция электроснабжения г.о. Сызрань | 2.4166 |  | 2.4166 |  |  | 1.9985 |  | 1.9985 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
77 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-НК 26.03 с заменой КТП | 0.63056 | 0.63056 | 0 |  |  | 0.88378 | 0.88378 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.473 | 1.473
78 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-74/250 кВА с заменой КТП | 0.2184 | 0.2184 | 0 |  |  | 0.32307 | 0.32307 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.53845 | 0.53845
79 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-31/250 кВА с заменой КТП | 0.6664 | 0.6664 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
80 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-ПБ 510/250 кВА с заменой КТП | 0.57552 | 0.57552 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
81 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-НК 16.04 с заменой КТП | 0.436 | 0.436 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
82 | Реконструкция электроснабжения г.о. Тольятти | 5.4088 | 5.4088 | 0 |  |  | 4.3087 | 3.417 | 0.89175 |  |  | 0 |  |  |  |  | 5.6949 | 5.6949
83 | Реконструкция электроснабжения с. Тимофеевка | 1.2 | 1.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5.931 | 5.931
84 | Реконструкция КЛ-6кВ Ф-"Насосная 2" | 0.9 |  | 0.9 |  |  | 3.004 | 0 | 3.004 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
85 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ЗТП Х5", с реконструкцией ЗТП "Х5" | 12.4446 |  | 12.4446 |  |  | 11.0924 | 0.45355 | 10.6389 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.45355 | 0.45355
86 | Реконструкция КЛ-10кВ от ЦРП-1 | 1.62 | 1.62 | 0 |  |  | 1.0529 | 1.0529 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.7548 | 1.7548
87 | Реконструкция ТП "Насосная-1" | 0.16 | 0.16 | 0 |  |  | 0.693 | 0.693 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
88 | Реконструкция ТП "Насосная-2" | 0.16 | 0.16 | 0 |  |  | 0.68217 | 0.68217 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
89 | Реконструкция ТП "Строительная-4" | 0.16 | 0.16 | 0 |  |  | 0.99035 | 0.99035 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
90 | Реконструкция КЛ-6кВ от ГПП-1 ВПХ | 0.9 | 0.9 | 0 |  |  | 1.2252 | 1.2252 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.042 | 2.042
91 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Б 416/100 кВА с заменой КТП | 0.3336 | 0.3336 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
92 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 112/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | 0.3992 | 0.3992 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
93 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 1101/160 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 100 кВА для перераспределения нагрузок | 0.4368 | 0.4368 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
94 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС Шентала | 0.3584 | 0.3584 | 0 |  |  | 0.44359 | 0.44359 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.73931 | 0.73931
95 | Спецтехника, реконструкция производственных баз | 70.548 |  |  | 70.548 |  | 74.4003 |  |  | 74.4003 | [6 empty] | 74.4003 |  |  | 74.4003
…
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство | 105.507 | 26.3768 | 79.1303 | 0 | 0 | 177.595 | 26.4402 | 151.1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.1732 | 26.4402 | 191.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.329
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство | 105.507 | 26.3768 | 79.1303 | 0 | 0 | 177.595 | 26.4402 | 151.1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.1732 | 26.4402 | 191.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.329
1 | Строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в районе улиц Перспективная и 27 Партсъезда | 23.7365 | 5.9341 | 17.8024 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в п. Мирный | 2.3386 | 0.58464 | 1.7539 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в г.о.Новокуйбышевск, в районе ж/д по ул.Свердлова, 25А | 3.0464 | 0.7616 | 2.2848 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | Строительство внешнего электроснабжения индивидуальной жилой застройки в юговосточной части г. Отрадный | 2.576 | 0.644 | 1.932 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | Строительство внешнего электроснабжения Жилищно-коммунальной застройки ул. Ленина в г.о. Отрадный (район ул.Мичурина) | 2.1997 | 0.54992 | 1.6498 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | Строительство схемы внешнего электроснабжения объектов социального и коммунально-бытового назначения в границах ул. Ленинская, Вилоновская, Урицкого, Мечникова Железнодорожного и Ленинского районов. | 20.7103 | 5.1776 | 15.5327 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
7 | Строительство объектовэлектросетевого комплекса г.о. Сызрань для подключения дополнительных нагрузок | 41.7985 | 10.4496 | 31.3488 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
8 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек в п. Суходол | 2.576 | 0.644 | 1.932 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
9 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек, г. Чапаевск, ул.К.Маркса, Рабочая, Октябрьская, Ватутина, Молодогвардейская, Черняховского | 2.3296 | 0.5824 | 1.7472 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
10 | Строительство внешнего электроснабжения завода по изготовлению сухих строительных смесей, г. Чапаевск, район автодороги Самара-Волгоград | 4.1955 | 1.0489 | 3.1466 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
11 | Новое строительство для обеспечения технологического присоединения новых и дополнительных нагрузок | 0 |  |  |  |  | 177.595 | 26.4402 | 151.1549 |  |  | 0 |  |  |  |  | 218.1732 | 26.4402 | 191.733 | [5 empty] | 2.081 |  |  |  |  | 56.329
… | [16 empty] | 0 | [12 empty] | 0
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
1 | Объект 1 | [15 empty] | 0 | [12 empty] | 0
2 | Объект 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 0
… | [7 empty] | 0
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС
[5 empty] | Директор по развитию | [8 empty] | Розенцвайг Е. А.
[5 empty] | Технический директор | [8 empty] | Кучканов А. Д.
[5 empty] | Директор по экономике и финансам | [8 empty] | Кириллов Ю.А.