## приложение 7.1 3 квартал
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Самарская сетевая компания", млн. рублей с НДС (1 квартал 2014 г.)
|  |  | 3 квартал 2017 г. | [18 empty] | Утверждаю
Генеральный директор АО "ССК"
Мухаметшин В.С.
(подпись)
«___»________ 2017 года
М.П.
№ | Наименование объекта* | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год с НДС] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей с НДС |  | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей без НДС |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв | [6 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| Всего |  | 2676.649 | 1257.1193 | 232.1853 | 232.2375 | 0 | 563.8955 | 977.7855 | 460.9863 | 1466.6782 | 0 | 1072.1276 | 376.8454 | 820.1834 | 250.1992 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 2412.8814 | 778.9175 | 232.1853 | 232.2375 | 0 | 263.2888 | 872.2785 | 283.3913 | 1308.4177 | 0 | 528.0975 | 158.6722 | 359.1409 | 65.3067 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 2133.1034 | 468.6252 | 69.9873 | 70.0395 | 0 | 189.5947 | 825.2464 | 208.9909 | 1237.8697 | 0 | 217.8051 | 84.2718 | 100.3781 | 2.4642 | 0
1 | Алексеевский район
2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 2109/160 кВА с заменой КТП |  | 10.292 | 0.99545 |  |  |  | 0.39818 | 4.1168 | 0.59727 | 6.1752 |  | 0.99545 | 0.99545
3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 216/250 кВА с заменой КТП |  | 15.764 | 1.5239 |  |  |  | 0.60954 | 6.3056 | 0.91431 | 9.4584 |  | 1.5239 | 1.5239
4 | Больше-Черниговский район |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1205/400 кВА с заменой КТП |  | 6.976 | 0.67842 |  |  |  | 0.67842 | 2.7904 | 0 | 4.1856 |  | 0.67842 | 0
6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1204/400 кВА с заменой КТП |  | 3.84 | 0.34952 |  |  |  | 0.34952 | 1.536 | 0 | 2.304 |  | 0.34952 | 0
7 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 415/250 кВА с заменой КТП |  | 3.86 | 0.3801 |  |  |  | 0.3801 | 1.544 | 0 | 2.316 |  | 0.3801 | 0
8 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1206/160 кВА с заменой КТП |  | 8.34 | 0.81319 |  |  |  | 0.32528 | 3.336 | 0.48791 | 5.004 |  | 0.81319 | 0.81319
9 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1202/250 кВА с заменой КТП |  | 4.66 | 0.45671 |  |  |  | 0.45671 | 1.864 | 0 | 2.796 |  | 0.45671 | 0
10 | Волжский район |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | Повышение надежности энергоснабжения электросетевого района с. Лопатино |  | 48.65 | 19.2289 |  |  |  | 0.059312 | 19.46 | 19.1696 | 29.19 |  | 0.059312 | 0
12 | Реконструкция ЗТП КУР 2010/2х100 кВА с заменой трансформаторов на 400 кВА |  | 5.5 | 2.9876 |  |  |  | 0.21532 | 2.2 | 2.7723 | 3.3 |  | 0.53831 | 0.53831
13 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП Кур 906/400 кВА с заменой в ЗТП РУ-0,4 кВ |  | 4.27 | 0.41273 |  |  |  | 0.16509 | 1.708 | 0.24764 | 2.562 |  | 0.41273 | 0.41273
14 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП Кур 901/250 кВА с заменой в ЗТП РУ-0,4 кВ |  | 3.95 | 0.38708 |  |  |  | 0.15483 | 1.58 | 0.23225 | 2.37 |  | 0.38708 | 0.38708
15 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 402/400 кВА с заменой КТП |  | 4.8 | 1.6903 |  |  |  | 0.31782 | 1.92 | 1.3725 | 2.88 |  | 0.31782 | 0
16 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 605/250 кВА с заменой КТП |  | 9.78 | 0.78754 |  |  |  | 0.31501 | 3.912 | 0.47252 | 5.868 |  | 0.78754 | 0.78754
17 | Елховский район |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КМ 810/100 кВА с заменой КТП |  | 4.2444 | 0.41862 |  |  |  | 0.41862 | 1.6978 | 0 | 2.5466 |  | 0.41862 | 0
19 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Елх 405/400 кВА с заменой КТП |  | 3.52 | 0.31066 |  |  |  | 0.31066 | 1.408 | 0 | 2.112 |  | 0.31066 | 0
20 | Кинель-Черкасский район |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ч 1704/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  | 27.84 | 2.3034 |  |  |  | 0.92136 | 11.136 | 1.382 | 16.704 |  | 2.3034 | 2.3034
22 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Сад-Г 507/250 кВА с заменой КТП |  | 7.7 | 0.74372 |  |  |  | 0.74372 | 3.08 | 0 | 4.62 |  | 0.74372 | 0
23 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Ку 1316/400кВА с заменой КТП |  | 6.72 | 3.0195 |  |  |  | 0.65738 | 2.688 | 2.3621 | 4.032 |  | 0.65738 | 0
24 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Ч 405/400 кВА с заменой ЗТП на КТП 400кВА |  | 15.424 | 1.5326 |  |  |  | 0.61305 | 6.1696 | 0.91957 | 9.2544 |  | 1.5326 | 1.5326
25 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ку 1309/250 кВА |  | 19.2 | 1.8452 |  |  |  | 0.73807 | 7.68 | 1.1071 | 11.52 |  | 1.8452 | 1.8452
26 | Кинельский район |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
27 | Реконструкция электроснабжения г.о.Кинель |  | 88 | 5.0768 |  |  |  | 3.403 | 35.2 | 1.6738 | 52.8 |  | 8.7351 | 8.7351
28 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-6 |  | 5.984 | 0.59176 |  |  |  | 0.2367 | 2.3936 | 0.35505 | 3.5904 |  | 0.59176 | 0.59176
29 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Алк 54/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  | 7.36 | 0.72216 |  |  |  | 0.72216 | 2.944 | 0 | 4.416 |  | 0.72216 | 0
30 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Алк 30/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  | 5.94 | 0.44576 |  |  |  | 0.44576 | 2.376 | 0 | 3.564 |  | 0.44576 | 0
31 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Шев 208/250 кВА |  | 7.104 | 0.69338 |  |  |  | 0.27735 | 2.8416 | 0.41603 | 4.2624 |  | 0.69338 | 0.69338
32 | Клявлинский район |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | Реконструкция элекстроснабжения ст. Клявлино |  | 24.52 | 2.4321 |  |  |  | 0.97285 | 9.808 | 1.4593 | 14.712 |  | 2.4321 | 2.4321
34 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 1207/250 кВА |  | 4.8 | 1.916 |  |  |  | 0.47013 | 1.92 | 1.4459 | 2.88 |  | 0.47013 | 0
35 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 416/100 кВА с заменой КТП |  | 8.02 | 3.0717 |  |  |  | 0.79254 | 3.208 | 2.2792 | 4.812 |  | 0.79254 | 0
36 | Кошкинский район |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
37 | Реконструкция ВЛ-10 кВ КШК-11 |  | 11.104 | 1.0211 |  |  |  | 0.40845 | 4.4416 | 0.61268 | 6.6624 |  | 1.0211 | 1.0211
38 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 709/250 кВА с заменой КТП |  | 7.44 | 0.72458 |  |  |  | 0.72458 | 2.976 | 0 | 4.464 |  | 0.72458 | 0
39 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 1109/400 кВА с заменой КТП |  | 8.768 | 0.86138 |  |  |  | 0.34455 | 3.5072 | 0.51683 | 5.2608 |  | 0.86138 | 0.86138
40 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 511/100 кВА с заменой КТП на 160 кВА |  | 9.876 | 0.91037 |  |  |  | 0.36415 | 3.9504 | 0.54622 | 5.9256 |  | 0.91037 | 0.91037
41 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 1103/400 кВА с заменой КТП |  | 8.096 | 0.80105 |  |  |  | 0.32042 | 3.2384 | 0.48063 | 4.8576 |  | 0.80105 | 0.80105
42 | Реконструкция ВКЛ-0,4 кВ от ЗТП НАД 1102/2х400 кВА с заменой ЗТП на КТП 400 кВА |  | 7.91 | 0.76427 |  |  |  | 0.76427 | 3.164 | 0 | 4.746 |  | 0.76427 | 0
43 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП КШК102/320 кВА с заменой ЗТП на КТП 400 кВА |  | 3.84 | 0.37296 |  |  |  | 0.37296 | 1.536 | 0 | 2.304 |  | 0.37296 | 0
44 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП САД 709/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  | 5.46 | 0.52584 |  |  |  | 0.52584 | 2.184 | 0 | 3.276 |  | 0.52584 | 0
45 | Красноармейский район |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
46 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС В.Гай |  | 3.84 | 0.37064 |  |  |  | 0.37064 | 1.536 | 0 | 2.304 |  | 0.37064 | 0
47 | Красноярский район |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
48 | Реконструкция ВЛ-6 кВ в п. Новосемейкино |  | 2 | 0 |  |  |  |  | 0.8 |  | 1.2 |  | 0 | 0
49 | Реконструкция Ф Кур-21 |  | 17.7 | 0.67216 |  |  |  | 0.60652 | 7.08 | 0.06564 | 10.62 |  | 1.5818 | 1.5818
50 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кяр 614/250 кВА и Кяр 613/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  | 25.6 | 1.107 |  |  |  | 0.44279 | 10.24 | 0.66418 | 15.36 |  | 1.107 | 1.107
51 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кяр 613/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  | 10.88 | 1.4205 |  |  |  | 1.4205 | 4.352 | 0 | 6.528 |  | 1.4205 | 0
52 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кяр 314/400 кВА с заменой КТП |  | 11.2 | 1.0989 |  |  |  | 0.43958 | 4.48 | 0.65937 | 6.72 |  | 1.0989 | 1.0989
53 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП НБ 702/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  | 17.6 | 1.6472 |  |  |  | 0.65888 | 7.04 | 0.98832 | 10.56 |  | 1.6472 | 1.6472
54 | Пестравский район |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
55 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС Пестравка |  | 40.32 | 3.4411 |  |  |  | 1.3764 | 16.128 | 2.0647 | 24.192 |  | 3.4411 | 3.4411
56 | Приволжский район |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
57 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Пр 222/160 кВА с заменой ЗТП на КТП 250 кВА |  | 6.58 | 0.64717 |  |  |  | 0.64717 | 2.632 | 0 | 3.948 |  | 0.64717 | 0
58 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 202/250 кВА с заменой КТП |  | 5.94 | 0.57868 |  |  |  | 0.57868 | 2.376 | 0 | 3.564 |  | 0.57868 | 0
59 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 205/250 кВА с заменой КТП |  | 9.652 | 0.95863 |  |  |  | 0.95863 | 3.8608 | 0 | 5.7912 |  | 0.95863 | 0
60 | г.Самара |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
61 | Реконструкция электроснабжения г.о.Самара |  | 70.8 | 13.809 |  |  |  | 6.2147 | 28.32 | 7.5942 | 42.48 |  | 13.809 | 12.6371
62 | Электроснабжение инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара (в районе радиоцентра №3), в т.ч. I, II, III, IV этап |  | 454.114 | 223.3834 |  |  |  | 102.2942 | 181.6456 | 121.0891 | 272.4684 |  | 0 | 0
63 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП 6096 до КТПН 6036 с переводом ТП 6124 на 10 кВ" г.о. Самара ул. Ташкентская, Московское шоссе |  | 65.524 | 1.2684 |  |  |  | 1.2684 | 26.2096 | 0 | 39.3144 |  | 3.1201 | 3.0861
64 | Электроснабжение объектов в районе улиц Ташкентская, Демократическая, Московское шоссе г.о. Самара |  | 102.3 | 2.1102 |  |  |  | 0.99346 | 40.92 | 1.1168 | 61.38 |  | 5.7066 | 5.7066
65 | Реконструкция ТП-1875 г.о. Самара |  | 8.9522 | 8.9522 | 8.9522 | 8.9522 | [6 empty] | 8.9522 |  | 7.7393
66 | Реконструкция ТП-2092 г.о. Самара |  | 3.5604 | 2.6839 | 3.5604 | 2.6839 | [6 empty] | 2.6839 |  | 18.7555
67 | Реконструкция РП-129 г.о. Самара |  | 35.9472 | 31.7827 | 35.9472 | 31.7827 | [6 empty] | 31.7827 |  | 27.4828
68 | Реконструкция ТП-4641 г.о. Самара |  | 1.5376 | 7.0211 | 1.5376 | 7.0211 | [6 empty] | 7.0211 |  | 24.0017
69 | Реконструкция ТП-2522 г.о. Самара |  | 13.4272 | 13.4272 | 13.4272 | 13.4272 | [6 empty] | 13.4272 |  | 11.7496
70 | Реконструкция КТП-3058 с заменой на ГКТП 400/10,5/0,4 кВ г.о. Самара |  | 6.5628 | 6.1725 | 6.5628 | 6.1725 | [6 empty] | 6.1725 |  | 5.4496
71 | Реконструкция ТП-1440 г.о. Самара |  | 3.0565 | 3.0565 |  |  |  | 3.0565 | 1.2226 |  | 1.8339 |  | 3.0565 |  | 2.7352
72 | Энергоснабжение электросетевого комплекса по ул. Мориса Тореза г.о. Самара |  | 0.6 | 0 |  |  |  |  | 0.24 |  | 0.36 |  | 0
73 | Энергоснабжение электросетевого комплекса по ул. Мяги г.о. Самара |  | 1.7 | 0 |  |  |  |  | 0.68 |  | 1.02 |  | 0
74 | Энергоснабжение электросетевого комплексса по ул. Партизанская г.о. Самара |  | 2.2 | 0 |  |  |  |  | 0.88 |  | 1.32 |  | 0
75 | Электроснабжение комплекса административных зданий и вспомогательных объектов" г.о. Самара Промышленного района, ул. Московское шоссе (Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-6,36) |  |  | 2.9078 |  |  |  | 1.1631 |  | 1.7447 |  |  | 2.9078 | 2.9078 | 2.4642 | 2.4642
76 | Реконструкция сетей в Ленинском р-не г.о. Самара |  | 82.6 | 3.3757 |  |  |  | 0.034836 | 33.04 | 3.3409 | 49.56 |  | 3.3757 | 3.3409
77 | ПИР Котельная в Куйбышевском р-не г.о. Самара |  | 11.8 | 3.673 |  |  |  | 3.673 | 4.72 |  | 7.08 |  | 0 | 0
78 | ПИР ПС "Кряж" |  | 123.9 | 0 |  |  |  |  | 49.56 |  | 74.34 |  | 0 | 0
79 | Установка ПКУ в Самарской области |  |  | 0.19621 |  |  |  | 0.19621 |  |  |  |  | 0.19621 | 0
80 | Сергиевский район |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
81 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ОБШ-1 |  | 16.32 | 0 |  |  |  |  | 6.528 |  | 9.792 |  | 0
82 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СВ9 от ЦРП-10 кВ |  | 29.792 | 0 |  |  |  |  | 11.9168 |  | 17.8752 |  | 0
83 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРГ 205/160 кВА |  | 9.92 | 0 |  |  |  |  | 3.968 |  | 5.952 |  | 0
84 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СВД 4207/160 кВА |  | 12.224 | 0 |  |  |  |  | 4.8896 |  | 7.3344 |  | 0
85 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СВ 907/400 кВА |  | 16.16 | 0 |  |  |  |  | 6.464 |  | 9.696 |  | 0
86 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СРГ 204/160 кВА |  | 9.76 | 0 |  |  |  |  | 3.904 |  | 5.856 |  | 0
87 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ФНС 702/400 кВА |  | 18.48 | 0 |  |  |  |  | 7.392 |  | 11.088 |  | 0
88 | Ставропольский район |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
89 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Хщ 1902/400 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250 кВА |  | 19.22 | 1.9047 |  |  |  | 0.76188 | 7.688 | 1.1428 | 11.532 |  | 1.9047 | 1.9047
90 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП С 2512/250 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250 кВА |  | 10.92 | 1.7643 |  |  |  | 1.7643 | 4.368 | 0 | 6.552 |  | 1.7643 | 0
91 | г. Сызрань |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
92 | Реконструкция электроснабжения г.о. Сызрань |  | 48.332 | 6.4251 |  |  |  | 4.4266 | 19.3328 | 1.9985 | 28.9992 |  | 4.4266
93 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-НК 26.03 с заменой КТП |  | 15.764 | 1.473 |  |  |  | 0.58919 | 6.3056 | 0.88378 | 9.4584 |  | 1.473 | 1.473
94 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-74/250 кВА с заменой КТП |  | 5.46 | 0.53845 |  |  |  | 0.21538 | 2.184 | 0.32307 | 3.276 |  | 0.53845 | 0.53845
95 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-31/250 кВА с заменой КТП |  | 16.66 | 1.6483 |  |  |  | 1.6483 | 6.664 | 0 | 9.996 |  | 1.6483 | 0
96 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-ПБ 510/250 кВА с заменой КТП |  | 14.388 | 1.4101 |  |  |  | 1.4101 | 5.7552 | 0 | 8.6328 |  | 1.4101 | 0
97 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-НК 16.04 с заменой КТП |  | 10.9 | 1.0669 |  |  |  | 1.0669 | 4.36 | 0 | 6.54 |  | 1.0669 | 0
98 | г.Тольятти |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
99 | Реконструкция электроснабжения г.о. Тольятти |  | 108.1752 | 11.9618 |  |  |  | 7.6531 | 43.2701 | 4.3087 | 64.9051 |  | 11.0701 | 5.6949
100 | Реконструкция электроснабжения с. Тимофеевка |  | 60 | 2.3724 |  |  |  | 2.3724 | 24 |  | 36 |  | 5.931 | 5.931
101 | г.Чапаевск |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
102 | Реконструкция КЛ-6кВ Ф-"Насосная 2" |  | 9 | 3.0634 |  |  |  | 0.059312 | 3.6 | 3.004 | 5.4 |  | 0.059312 | 0
103 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ЗТП Х5", с реконструкцией ЗТП "Х5" |  | 41.482 | 27.6852 |  |  |  | 16.5928 | 16.5928 | 11.0924 | 24.8892 |  | 27.6852 | 0.45355
104 | Реконструкция КЛ-10кВ от ЦРП-1 |  | 18 | 1.7548 |  |  |  | 0.7019 | 7.2 | 1.0529 | 10.8 |  | 1.7548 | 1.7548
105 | Реконструкция ТП "Насосная-1" |  | 4 | 0.693 |  |  |  | 0 | 1.6 | 0.693 | 2.4 |  | 0 | 0
106 | Реконструкция ТП "Насосная-2" |  | 4 | 0.68217 |  |  |  | 0 | 1.6 | 0.68217 | 2.4 |  | 0 | 0
107 | Реконструкция ТП "Строительная-4" |  | 4 | 0.99035 |  |  |  | 0 | 1.6 | 0.99035 | 2.4 |  | 0 | 0
108 | Реконструкция КЛ-6кВ от ГПП-1 ВПХ |  | 22.5 | 2.042 |  |  |  | 0.81679 | 9 | 1.2252 | 13.5 |  | 2.042 | 2.042
109 | Челно-Вершинский район |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
110 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Б 416/100 кВА с заменой КТП |  | 8.34 | 0.81159 |  |  |  | 0.81159 | 3.336 | 0 | 5.004 |  | 0.81159 | 0
111 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 112/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  | 9.98 | 0.97902 |  |  |  | 0.97902 | 3.992 | 0 | 5.988 |  | 0.97902 | 0
112 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 1101/160 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 100 кВА для перераспределения нагрузок |  | 10.92 | 1.0615 |  |  |  | 1.0615 | 4.368 | 0 | 6.552 |  | 1.0615 | 0
113 | Шенталинский район |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
114 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС Шентала |  | 8.96 | 0.73931 |  |  |  | 0.29572 | 3.584 | 0.44359 | 5.376 |  | 0.73931 | 0.73931
115 | Спецтехника, реконструкция производственных баз |  | 279.778 | 310.2923 | 162.198 | 162.198 |  | 73.694 | 47.032 | 74.4003 | 70.548 |  | 310.2923 | 74.4003 | 258.7628 | 62.8425
… | [8 empty] | 0 |  | 0
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [7 empty] | 0 |  | 0
1 | Объект 1 | [7 empty] | 0 |  | 0
2 | Объект 2 | [7 empty] | 0 |  | 0
… | [8 empty] | 0 |  | 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | [7 empty] | 0 |  | 0
1 | Объект 1 | [7 empty] | 0 |  | 0
2 | Объект 2 | [7 empty] | 0 |  | 0
… | [8 empty] | 0 |  | 0
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [7 empty] | 0 |  | 0
1 | Объект 1 | [7 empty] | 0 |  | 0
2 | Объект 2 | [7 empty] | 0 |  | 0
… | [8 empty] | 0 |  | 0
2. | Новое строительство |  | 263.7676 | 478.2018 | 0 | 0 | 0 | 300.6068 | 105.507 | 177.595 | 158.2606 | 0 | 544.0301 | 218.1732 | 461.0425 | 184.8925
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [7 empty] | 0 |  | 0
1 | Объект 1 | [7 empty] | 0 |  | 0
2 | Объект 2 | [7 empty] | 0 |  | 0
… | [8 empty] | 0 |  | 0
2.2. | Прочее новое строительство |  | 263.7676 | 478.2018 | 0 | 0 | 0 | 300.6068 | 105.507 | 177.595 | 158.2606 | 0 | 544.0301 | 218.1732 | 461.0425 | 184.8925
1 | г.о. Кинель
2 | Строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в районе улиц Перспективная и 27 Партсъезда |  | 59.3414 | 0 |  |  |  |  | 23.7365 |  | 35.6048
3 | Красноярский район |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в п. Мирный |  | 5.8464 | 0 |  |  |  |  | 2.3386 |  | 3.5078
5 | г.о. Новокуйбышевск |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
6 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в г.о.Новокуйбышевск, в районе ж/д по ул.Свердлова, 25А |  | 7.616 | 0 |  |  |  |  | 3.0464 |  | 4.5696
7 | г.о. Отрадный |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
8 | Строительство внешнего электроснабжения индивидуальной жилой застройки в юговосточной части г. Отрадный |  | 6.44 | 0 |  |  |  |  | 2.576 |  | 3.864
9 | Строительство внешнего электроснабжения Жилищно-коммунальной застройки ул. Ленина в г.о. Отрадный (район ул.Мичурина) |  | 5.4992 | 0 |  |  |  |  | 2.1997 |  | 3.2995
10 | г.о. Самара |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
11 | Строительство схемы внешнего электроснабжения объектов социального и коммунально-бытового назначения в границах ул. Ленинская, Вилоновская, Урицкого, Мечникова Железнодорожного и Ленинского районов. |  | 51.7757 | 0 |  |  |  |  | 20.7103 |  | 31.0654
12 | г.о. Сызрань |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
13 | Строительство объектовэлектросетевого комплекса г.о. Сызрань для подключения дополнительных нагрузок |  | 104.4962 | 0 |  |  |  |  | 41.7985 |  | 62.6977
14 | Сергиевский район |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
15 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек в п. Суходол |  | 6.44 | 0 |  |  |  |  | 2.576 |  | 3.864
16 | г.о. Чапаевск |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
17 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек, г. Чапаевск, ул.К.Маркса, Рабочая, Октябрьская, Ватутина, Молодогвардейская, Черняховского |  | 5.824 | 0 |  |  |  |  | 2.3296 |  | 3.4944
18 | Строительство внешнего электроснабжения завода по изготовлению сухих строительных смесей, г. Чапаевск, район автодороги Самара-Волгоград |  | 10.4888 | 0 |  |  |  |  | 4.1955 |  | 6.2933
19 | Новое строительство для обеспечения технологического присоединения новых и дополнительных нагрузок |  | 0 | 478.2018 |  |  |  | 300.6068 |  | 177.595 |  |  | 544.0301 | 218.1732 | 461.0425 | 184.8925
… |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Объект 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Объект 2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
…
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
|  |  |  | Директор по развитию | [8 empty] | Розенцвайг Е. А.
|  |  |  | Технический директор | [8 empty] | Кучканов А. Д.
|  |  |  | Директор по экономике и финансам | [8 empty] | Кириллов Ю.А.