## приложение 9 1 квартал (hidden)
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет о вводах/выводах объектов ЗАО "Самарская сетевая компания" 1 квартал 2014 г.
1 квартал 2016 г. | [56 empty] | Утверждаю
Генеральный директор ЗАО "ССК"
Мухаметшин В.С.
(подпись)
«___»________ 2016 года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [26 empty] | Вывод мощностей
|  | план* | [11 empty] | факт | [14 empty] | план* | [14 empty] | факт
|  | км/МВА | [11 empty] | км/МВА | [14 empty] | км/МВА | [14 empty] | км/МВА
|  | 1 кв. 2014 г. | 2 кв. 2014 г. |  | 3 кв. 2014 г. | 4 кв. 2014 г. |  |  |  | 2016 г. |  |  |  | 1 кв. 2014 г. |  |  | 2 кв. 2014 г. |  |  | 3 кв. 2014 г. |  |  | 4 кв. 2014 г. |  |  | 2016 г. |  |  | 1 кв. 2014 г. |  |  | 2 кв. 2014 г. |  |  | 3 кв. 2014 г. |  |  | 4 кв. 2014 г. |  |  | 2016 г. |  |  | 1 кв. 2014 г. |  |  | 2 кв. 2014 г. |  |  | 3 кв. 2014 г. |  |  | 4 кв. 2014 г. |  | 2016 г.
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 20 |  |  | 21 |  | 22
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 288.04 | / | 23.203 |  | 288.04 | / | 23.203 | 9.84 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.84 | / | 2 | [8 empty] | 0 | 240.06 | / | 16.733 | 240.06 | / | 16.733 | 9.84 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.84 | / | 2
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [5 empty] | 288.04 | / | 23.203 |  | 288.04 | / | 23.203 | 9.84 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.84 | / | 2 | [9 empty] | 240.06 | / | 16.733 | 240.06 | / | 16.733 | 9.84 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.84 | / | 2
1 | Алексеевский район
2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 1917/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | [5 empty] | 3.23 | / | 0.25 |  | 3.23 | / | 0.25 | [24 empty] | 3.23 | / | 0.16 | 3.23 | / | 0.16
3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-17 ПС Алексеевка | [5 empty] | 4.56 | / |  |  | 4.56 | / | [25 empty] | 4.56 | / |  | 4.56 | /
4 | Больше-Черниговский район
5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП 1208/400 кВА с заменой ЗТП на КТП | [5 empty] | 1.65 | / | 0.4 |  | 1.65 | / | 0.4 | [24 empty] | 1.65 | / | 0.4 | 1.65 | / | 0.4
6 | Волжский район
7 | Повышение надежности энергоснабжения электросетевого района с. Лопатино | [6 empty] | / | 3.793 |  |  | / | 3.793 | [25 empty] | / | 3.793 |  | / | 3.793
8 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Р 603/250 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 5 | / | 0.25 |  | 5 | / | 0.25 | [24 empty] | 5 | / | 0.25 | 5 | / | 0.25
9 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Кур-9 | [5 empty] | 1 | / |  |  | 1 | / | [25 empty] | 1 | / |  | 1 | /
10 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Кур-12 | [5 empty] | 0.17 | / |  |  | 0.17 | / | [25 empty] | 0.17 | / |  | 0.17 | /
11 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП Кур 1621/160 кВА с заменой ЗТП на КТП 400 кВА | [5 empty] | 0.4 | / | 0.4 |  | 0.4 | / | 0.4 | [24 empty] | 0.4 | / | 0.16 | 0.4 | / | 0.16
12 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Выползово | [5 empty] | 1.8 | / |  |  | 1.8 | / | [25 empty] | 1.8 | / |  | 1.8 | /
13 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 306/250 кВА | [5 empty] | 1.9 | / |  |  | 1.9 | / | [25 empty] | 1.9 | / |  | 1.9 | /
14 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 213/100 кВА с заменой КТП на 160 кВА | [5 empty] | 0.8 | / | 0.16 |  | 0.8 | / | 0.16 | [24 empty] | 0.8 | / | 0.1 | 0.8 | / | 0.1
15 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-21 от КТП 2106 до оп. №2100/26 с заменой КТП на 250 кВА | [5 empty] | 0.9 | / | 0.25 |  | 0.9 | / | 0.25 | [24 empty] | 0.9 | / | 0.16 | 0.9 | / | 0.16
16 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-23 от КТП 2309 до оп №2300/8 с заменой КТП на 630 кВА | [5 empty] | 0.4 | / | 0.63 |  | 0.4 | / | 0.63 | [24 empty] | 0.4 | / | 0.4 | 0.4 | / | 0.4
17 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-6 (Подлесный) от ТП 603 до оп №613/1 с заменой КТП на 250 кВА | [5 empty] | 0.1 | / | 0.25 |  | 0.1 | / | 0.25 | [24 empty] | 0.1 | / | 0.16 | 0.1 | / | 0.16
18 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-2 (Подлесный) от ТП"Подлесная" до оп №201/1 с заменой КТП на 400 кВА | [5 empty] | 1 | / | 0.4 |  | 1 | / | 0.4 | [24 empty] | 1 | / | 0.25 | 1 | / | 0.25
19 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-13 от ТП 21 до оп №1301/7 с заменой ТП на КТП 630 кВА и установкой дополнительной КТП 630 кВА | [5 empty] | 0.5 | / | 1.26 |  | 0.5 | / | 1.26 | [24 empty] | 0.5 | / | 0.25 | 0.5 | / | 0.25
20 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-12 от оп №1200/62 до ТП 1205/250 кВА с заменой КТП 400 кВА | [5 empty] | 0.4 | / | 0.4 |  | 0.4 | / | 0.4 | [24 empty] | 0.4 | / | 0.25 | 0.4 | / | 0.25
21 | Реконструкция ТП 24/160 кВА с заменой на КТП 250 кВА | [6 empty] | / | 0.25 |  |  | / | 0.25 | [25 empty] | / | 0.16 |  | / | 0.16
22 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 217 | [5 empty] | 3.2 | / |  |  | 3.2 | / | [25 empty] | 3.2 | / |  | 3.2 | /
23 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП 15/16 | [5 empty] | 3.5 | / |  |  | 3.5 | / | [25 empty] | 3.5 | / |  | 3.5 | /
24 | Реконструкция Ф-2 от Крун-1 Смышляевка Тяговая до оп №200/1 с монтажем резервного кабеля | [5 empty] | 0.9 | / |  |  | 0.9 | / | [25 empty] | 0.9 | / |  | 0.9 | /
25 | Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-18 ПС ГПП "Коммунар" | [5 empty] | 0.6 | / |  |  | 0.6 | / | [25 empty] | 0.6 | / |  | 0.6 | /
26 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 224 | [5 empty] | 3.2 | / |  |  | 3.2 | / | [25 empty] | 3.2 | / |  | 3.2 | /
27 | Реконструкция инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в целях обеспечения надежности электроснабжения п. Петра-Дубрава, п. Стройкерамика | [5 empty] | 10.8 | / |  |  | 10.8 | /
28 | Елховский район
29 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КМ 304/630 кВА с заменой КТП на 250 кВА | [5 empty] | 1.5 | / | 0.25 |  | 1.5 | / | 0.25 | [24 empty] | 1.5 | / | 0.63 | 1.5 | / | 0.63
30 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КМ 603/400 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 1.1 | / | 0.4 |  | 1.1 | / | 0.4 | [24 empty] | 1.1 | / | 0.4 | 1.1 | / | 0.4
31 | Камышлинский район | [6 empty] | / |  |  |  | /
32 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КМШ 502/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | [5 empty] | 8.65 | / | 0.4 |  | 8.65 | / | 0.4 | [24 empty] | 8.65 | / | 0.25 | 8.65 | / | 0.25
33 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС Байтуган | [5 empty] | 1.1 | / |  |  | 1.1 | / | [25 empty] | 1.1 | / |  | 1.1 | /
34 | Кинель-Черкасский район
35 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СИД 311/250 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 4.25 | / | 0.25 |  | 4.25 | / | 0.25 | [24 empty] | 4.25 | / | 0.25 | 4.25 | / | 0.25
36 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Кр-9 | [5 empty] | 11.5 | / |  |  | 11.5 | / | [25 empty] | 11.5 | / |  | 11.5 | /
37 | Кинельский район
38 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Гр 1610/160 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 2.5 | / | 0.16 |  | 2.5 | / | 0.16 | [24 empty] | 2.5 | / | 0.16 | 2.5 | / | 0.16
39 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ком 2004/250кВА с заменой КТП | [5 empty] | 2.5 |  | 0.25 |  | 2.5 |  | 0.25 | [24 empty] | 2.5 | / | 0.25 | 2.5 | / | 0.25
40 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП ММ 213/250 кВА | [5 empty] | 2.9 | / |  |  | 2.9 | / | [25 empty] | 2.9 | / |  | 2.9 | /
41 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ММ 612/400кВА с заменой КТП | [5 empty] | 1.6 | / | 0.4 |  | 1.6 | / | 0.4 | [24 empty] | 1.6 | / | 0.4 | 1.6 | / | 0.4
42 | Клявлинский район | [37 empty] | /
43 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-17 КЛВ | [5 empty] | 0.75 | / |  |  | 0.75 | / | [25 empty] | 0.75 | / |  | 0.75 | /
44 | Реконструкция КЛ-6 кВ ЕЛЗ-4 | [5 empty] | 0.9 | / |  |  | 0.9 | / | [25 empty] | 0.9 | / |  | 0.9 | /
45 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 418/250кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250кВА для перераспределения нагрузки | [5 empty] | 3.2 | / | 0.5 |  | 3.2 | / | 0.5 | [24 empty] | 3.2 | / | 0.25 | 3.2 | / | 0.25
46 | Кошкинский район | [37 empty] | /
47 | Реконструкция ВЛ-10кВ КШК-7 | [5 empty] | 8.07 | / |  |  | 8.07 | / | [25 empty] | 8.07 | / |  | 8.07 | /
48 | Реконструкция ВЛ-10кВ КШК-5 | [5 empty] | 11.5 | / |  |  | 11.5 | / | [25 empty] | 11.5 | / |  | 11.5 | /
49 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КРМ 408/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | [5 empty] | 2.3 | / | 0.25 |  | 2.3 | / | 0.25 | [24 empty] | 2.3 | / | 0.16 | 2.3 | / | 0.16
50 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 702/250 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 1 | / | 0.25 |  | 1 | / | 0.25 | [24 empty] | 1 | / | 0.25 | 1 | / | 0.25
51 | Красноармейский район
52 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Колдыбань | [5 empty] | 4.6 | / |  |  | 4.6 | / | [25 empty] | 4.6 | / |  | 4.6 | /
53 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Колдыбань | [5 empty] | 1.42 | / |  |  | 1.42 | / | [25 empty] | 1.42 | / |  | 1.42 | /
54 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС Колдыбань | [5 empty] | 2.46 | / |  |  | 2.46 | / | [25 empty] | 2.46 | / |  | 2.46 | /
55 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Зц 317/160 кВА | [5 empty] | 1.5 | / |  |  | 1.5 | / | [25 empty] | 1.5 | / |  | 1.5 | /
56 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Вол 202/250 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 2 | / | 0.25 |  | 2 | / | 0.25 | [24 empty] | 2 | / | 0.25 | 2 | / | 0.25
57 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кол 213/250 кВА | [5 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 | [26 empty] | 0.5 | / |  | 0.5 | /
58 | Красноярский район
59 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ДСК 6051/250 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 160 кВА | [5 empty] | 6.7 | / | 0.41 |  | 6.7 | / | 0.41 | [24 empty] | 6.7 | / | 0.25 | 6.7 | / | 0.25
60 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ДСК 6052/100 кВА с заменой КТП на 250 кВА | [5 empty] | 6.2 | / | 0.25 |  | 6.2 | / | 0.25 | [24 empty] | 6.2 | / | 0.1 | 6.2 | / | 0.1
61 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП НБ 715/250 кВА с установкой дополнительной КТП 160 кВА | [5 empty] | 4.8 | / | 0.16 |  | 4.8 | / | 0.16 | [24 empty] | 4.8 | / |  | 4.8 | /
62 | Реконструкция ВКЛ-6 кВ БЕР-7 | [5 empty] | 2.9 | / |  |  | 2.9 | / | [25 empty] | 2.9 | / |  | 2.9 | /
63 | Пестравский район
64 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-7 пс Пестравка | [5 empty] | 1.1 | / |  |  | 1.1 | / | [25 empty] | 1.1 | / |  | 1.1 | /
65 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 415/250 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 4.1 | / | 0.25 |  | 4.1 | / | 0.25 | [24 empty] | 4.1 | / | 0.25 | 4.1 | / | 0.25
66 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 411/400 кВА с заменой КТП на 2х400кВА | [5 empty] | 4 | / | 0.8 |  | 4 | / | 0.8 | [24 empty] | 4 | / | 0.4 | 4 | / | 0.4
67 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 405/250кВА с заменой КТП | [5 empty] | 1.1 |  | 0.25 |  | 1.1 |  | 0.25 | [24 empty] | 1.1 | / | 0.25 | 1.1 | / | 0.25
68 | г.о. Новокуйбышевск
69 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ЗТП-15/250+320кВА с заменой двух трансформаторов на 630кВА | [5 empty] | 0.52 | / | 1.26 |  | 0.52 | / | 1.26 | [24 empty] | 0.52 | / | 0.57 | 0.52 | / | 0.57
70 | Приволжский район
71 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Нсп 1705/160 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 1.9 | / | 0.16 |  | 1.9 | / | 0.16 | [24 empty] | 1.9 | / | 0.16 | 1.9 | / | 0.16
72 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-3 пс Обшаровка | [5 empty] | 4 | / |  |  | 4 | / | [25 empty] | 4 | / |  | 4 | /
73 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 503/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | [5 empty] | 3.6 | / | 0.4 |  | 3.6 | / | 0.4 | [24 empty] | 3.6 | / | 0.25 | 3.6 | / | 0.25
74 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Об 1207/250 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 1.6 | / | 0.25 |  | 1.6 | / | 0.25 | [24 empty] | 1.6 | / | 0.25 | 1.6 | / | 0.25
75 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 509/160 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 1.16 | / | 0.16 |  | 1.16 | / | 0.16 | [24 empty] | 1.16 | / | 0.16 | 1.16 | / | 0.16
76 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 610/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | [5 empty] | 1.7 | / | 0.25 |  | 1.7 | / | 0.25 | [24 empty] | 1.7 | / | 0.16 | 1.7 | / | 0.16
77 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 407/250 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 1.18 | / | 0.25 |  | 1.18 | / | 0.25 | [24 empty] | 1.18 | / | 0.25 | 1.18 | / | 0.25
78 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 221/100 кВА с заменой КТП на 160 кВА | [5 empty] | 1.62 | / | 0.16 |  | 1.62 | / | 0.16 | [24 empty] | 1.62 | / | 0.1 | 1.62 | / | 0.1
79 | г.о. Самара
80 | Электроснабжение физкультурно-спортивного комплекса. г.о.Самара Промышленный р-н Костромской Пер (63:01:0735001:659) | [5 empty] | 2 | / | 2 |  | 2 | / | 2 | 9.84 | / | 2 | [9 empty] | 9.84 | / | 2 | [9 empty] | 2 | / |  | 2 | / |  | 9.84 | / | 2 | [8 empty] | 9.84 | / | 2
81 | Строительство 2КТП "Континент" и сооружение 2КЛ 10 кВ от ТП-3108. Прокладка 4КЛ 0,4 кВ от 2КТП до строящегося жилого дома №57 на Заводском шоссе | [5 empty] | 0.5 | / |  |  | 0.5 | / | [25 empty] | 0.5 | / |  | 0.5 | /
82 | Реконструкция существующей инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара, в целях обеспечения надежности электроснабжения спортивного комплексак ЧМ-2018 | [5 empty] | 32.4 | / |  |  | 32.4 | /
83 | Реконструкция РП-438 с заменой камер КСО с выключателями
84 | Реконструкция КЛ-0,4кВ расположенной по адресу:п. Мехзавод, ул. Рощинская и ул. Рубежная | [5 empty] | 0.34 | / |  |  | 0.34 | /
85 | г. Тольятти
86 | Реконструкция питающих кабелей 10 кВ от ГПП 3000000 до РП 31715000 | [5 empty] | 4.44 | / |  |  | 4.44 | /
87 | Реконструкция КЛ-10кВ в 17 квартале | [5 empty] | 3 | / |  |  | 3 | / | [25 empty] | 3 | / |  | 3 | /
88 | Ставропольский район | [6 empty] | / |  |  |  | /
89 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС "Хрящёвка" | [5 empty] | 1 | / |  |  | 1 | / | [25 empty] | 1 | / |  | 1 | /
90 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС "Лопатино" | [5 empty] | 1 | / |  |  | 1 | / | [25 empty] | 1 | / |  | 1 | /
91 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС "Хрящёвка" | [5 empty] | 3.2 | / |  |  | 3.2 | / | [25 empty] | 3.2 | / |  | 3.2 | /
92 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП С-1218/630 кВА с заменой КТП на 630+400 кВА и установкой дополнительной КТП 250 кВА | [5 empty] | 7.5 | / | 0.9 |  | 7.5 | / | 0.9 | [24 empty] | 7.5 | / | 1.03 | 7.5 | / | 1.03
93 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП С-424/630 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250 кВА | [5 empty] | 5.37 | / | 0.88 |  | 5.37 | / | 0.88 | [24 empty] | 5.37 | / | 0.63 | 5.37 | / | 0.63
94 | г.Чапаевск
95 | Реконструкция КВЛ-6 кВ Ф-Титовка ГПП-1 ВПХ | [5 empty] | 8.2 | / |  |  | 8.2 | / | [25 empty] | 8.2 | / |  | 8.2 | /
96 | Реконструкция КЛ-10кВ от ЗТП "Х5", с реконструкцией ЗТП "Х5" | [5 empty] | 2.7 | / | 0.8 |  | 2.7 | / | 0.8 | [24 empty] | 2.7 | / | 0.8 | 2.7 | / | 0.8
97 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-18 пс Томыловская | [5 empty] | 2.5 | / |  |  | 2.5 | / | [25 empty] | 2.5 | / |  | 2.5 | /
98 | Реконструкция ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ Ф-2 ПС Чапаевская | [5 empty] | 5.3 | / |  |  | 5.3 | / | [25 empty] | 5.3 | / |  | 5.3 | /
99 | Реконструкция КЛ-6кВ Ф-"Насосная 2"
100 | Челно-Вершинский район
101 | Повышение надежности энергоснабжения в с. Челно-Вершины | [5 empty] | 16 | / | 0.8 |  | 16 | / | 0.8 | [24 empty] | 16 | / | 0.8 | 16 | / | 0.8
102 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 120/160 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 3 | / | 0.16 |  | 3 | / | 0.16 | [24 empty] | 3 | / | 0.16 | 3 | / | 0.16
103 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ЧВ-1 | [5 empty] | 0.9 | / |  |  | 0.9 | / | [25 empty] | 0.9 | / |  | 0.9 | /
104 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 1005/100 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 1.5 | / | 0.1 |  | 1.5 | / | 0.1 | [24 empty] | 1.5 | / | 0.1 | 1.5 | / | 0.1
105 | Шенталинский район
106 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ш-307/160 кВА с заменой на КТП 250 кВА | [5 empty] | 5 | / | 0.25 |  | 5 | / | 0.25 | [24 empty] | 5 | / | 0.16 | 5 | / | 0.16
107 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-3 пс Шентала | [5 empty] | 5.2 | / |  |  | 5.2 | / | [25 empty] | 5.2 | / |  | 5.2 | /
108 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ш 315/160 кВА с заменой на КТП 250 кВА | [5 empty] | 5 | / | 0.25 |  | 5 | / | 0.25 | [24 empty] | 5 | / | 0.16 | 5 | / | 0.16
109 | Спецтехника, реконструкция производственных баз
…
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство | [5 empty] | 48.64 | / | 14.16 |  | 48.64 | / | 14.16 | #REF! | / | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | / | #REF!
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство | [5 empty] | 48.64 | / | 14.16 |  | 48.64 | / | 14.16 | #REF! | / | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | / | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Богатовский район
2 | Строительство внешнего электроснабжения 204 одноэтажных жилых домов, с. Богатое, ул.Зеленая, Овражная, Газовиков, Дальняя, Безымянная, Крайняя, Спортивная | [5 empty] | 3.69 | / | 0.8 |  | 3.69 | / | 0.8
3 | Кошкинский район | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
4 | Строительство внешнего электроснабжения 60-ти одноквартирных жилых домов, с. Кошки, ул. им. Самаркина | [5 empty] | 0 | / | 0.25 |  | 0 | / | 0.25
5 | г.о. Кинель | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
6 | Строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в районе улиц Перспективная и 27 Партсъезда | [5 empty] | 7.5 | / | 1.5 |  | 7.5 | / | 1.5
7 | Красноярский район | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
8 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в п. Мирный | [5 empty] | 0.9 | / | 0.25 |  | 0.9 | / | 0.25
9 | г.о. Новокуйбышевск | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
10 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в г.о.Новокуйбышевск, в районе ж/д по ул.Свердлова, 25А | [5 empty] | 1.2 | / | 0.25 |  | 1.2 | / | 0.25
11 | г.о. Отрадный | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
12 | Строительство внешнего электроснабжения индивидуальной жилой застройки в юговосточной части г. Отрадный | [5 empty] | 1 | / | 0.5 |  | 1 | / | 0.5
13 | Строительство внешнего электроснабжения Жилищно-коммунальной застройки ул. Ленина в г.о. Отрадный (район ул.Мичурина) | [5 empty] | 0.7 | / | 0.4 |  | 0.7 | / | 0.4
14 | г.о. Самара | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
15 | Строительство объектовэлектросетевого комплекса г.о. Самара для подключения дополнительных нагрузок | [5 empty] | 8.6 | / | 4 |  | 8.6 | / | 4
16 | Строительство схемы внешнего электроснабжения объектов социального и коммунально-бытового назначения в границах ул. Ленинская, Вилоновская, Урицкого, Мечникова Железнодорожного и Ленинского районов. | [5 empty] | 5 | / | 1.6 |  | 5 | / | 1.6
17 | Строительство БКТП 2х630кВА | [5 empty] | 0 | / | 1.26 |  | 0 | / | 1.26
18 | г.о. Сызрань | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
19 | Строительство объектовэлектросетевого комплекса г.о. Сызрань для подключения дополнительных нагрузок | [5 empty] | 17 | / | 1.9 |  | 17 | / | 1.9 | #REF! |  | #REF! | [9 empty] | #REF! |  | #REF!
20 | Сергиевский район | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | #REF! |  | #REF! | [9 empty] | #REF! |  | #REF!
21 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек в п. Суходол | [5 empty] | 1 | / | 0.25 |  | 1 | / | 0.25 | #REF! |  | #REF! | [9 empty] | #REF! |  | #REF!
22 | г.о. Чапаевск | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | #REF! |  | #REF! | [9 empty] | #REF! |  | #REF!
23 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек, г. Чапаевск, ул.К.Маркса, Рабочая, Октябрьская, Ватутина, Молодогвардейская, Черняховского | [5 empty] | 0 | / | 0.8 |  | 0 | / | 0.8 | #REF! |  | #REF! | [9 empty] | #REF! |  | #REF!
24 | Строительство внешнего электроснабжения завода по изготовлению сухих строительных смесей, г. Чапаевск, район автодороги Самара-Волгоград | [5 empty] | 2.05 | / | 0.4 |  | 2.05 | / | 0.4 | #REF! |  | #REF! | [9 empty] | #REF! |  | #REF!
25 | Новое строительство для обеспечения технологического присоединения новых и дополнительных нагрузок | [12 empty] | 17.311 | / | 2.06 | [9 empty] | 17.311 | / | 2.06
… | [13 empty] | #REF! |  | #REF! | [9 empty] | #REF! |  | #REF!
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | [12 empty] | #REF! |  | #REF! | [9 empty] | #REF! |  | #REF!
1 | Объект 1 | [12 empty] | #REF! |  | #REF! | [9 empty] | #REF! |  | #REF!
2 | Объект 2 | [12 empty] | #REF! |  | #REF! | [9 empty] | #REF! |  | #REF!
…
|  |  |  | Директор по развитию | [25 empty] | Розенцвайг Е. А.
|  |  |  | Технический директор | [25 empty] | Кучканов А. Д.
|  |  |  | Директор по экономике и финансам | [25 empty] | Кириллов Ю.А.

## приложение 7.1 4 квартал
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 144
Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Самарская сетевая компания", млн. рублей с НДС (1 квартал 2014 г.)
|  |  | за 2016 г. | [18 empty] | Утверждаю
Генеральный директор АО "ССК"
Мухаметшин В.С.
(подпись)
«___»________ 2017 года
М.П.
№ | Наименование объекта* | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год с НДС] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей с НДС |  | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей без НДС |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв | [6 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| Всего |  | 2072.7672 | 2411.9951 | 94.9773 | 138.4949 | 0 | 187.4827 | 791.116 | 483.0235 | 1186.674 | 1602.9939 | 2341.6711 | 1295.3645 | 2005.342 | 1192.5473 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 1630.6297 | 1848.8013 | 94.9773 | 106.4019 | 0 | 68.9291 | 614.261 | 346.44 | 921.3915 | 1327.0303 | 1632.1451 | 1074.1731 | 1404.0487 | 1005.097 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 1533.9998 | 1542.9411 | 94.9773 | 94.9773 | 0 | 68.9291 | 575.609 | 134.0244 | 863.4135 | 1245.0103 | 1326.281 | 992.1491 | 1144.8417 | 935.585 | 0
1 | Алексеевский район | [7 empty] | 0 |  | 0
2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 1917/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  | 12.8 | 12.8007 |  | 0 |  | 0.49172 | 5.12 | 0.73759 | 7.68 | 11.5714 | 12.8007 | 11.5714 | 10.848 | 10.848
3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-17 ПС Алексеевка |  | 10.679 | 10.6791 |  | 0 |  | 0.60793 | 4.2716 | 0.9119 | 6.4074 | 9.1593 | 10.6791 | 9.1593 | 9.0501 | 9.0501
4 | Больше-Черниговский район |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП 1208/400 кВА с заменой ЗТП на КТП |  | 7.076 | 6.9851 |  | 0 |  | 0.28401 | 2.8304 | 0.42601 | 4.2456 | 6.2751 | 6.9851 | 6.2751 | 5.9196 | 5.9196
6 | Волжский район |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Повышение надежности энергоснабжения электросетевого района с. Лопатино |  | 13.076 | 12.9945 |  | 0 |  | 0.023067 | 5.2304 | 5.2568 | 7.8456 | 7.7146 | 12.9944 | 12.912 | 0 | 0
8 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Р 603/250 кВА с заменой КТП |  | 8.486 | 7.5605 |  | 0 |  | 0.45188 | 3.3944 | 0.67782 | 5.0916 | 6.4308 | 7.5605 | 6.4308 | 6.4072 | 6.4072
9 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Кур-9 |  | 3.582 | 3.5819 |  | 0 |  | 0.132 | 1.4328 | 0.198 | 2.1492 | 3.2519 | 3.5819 | 3.2519 | 3.0355 | 3.0355
10 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Кур-12 |  | 0.59 | 0.5899 |  | 0 |  | 0.021907 | 0.236 | 0.03286 | 0.354 | 0.53513 | 0.5899 | 0.53513 | 0.49991 | 0.49991
11 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП Кур 1621/160 кВА с заменой ЗТП на КТП 400 кВА |  | 3.102 | 3.0696 |  | 0 |  | 0.1132 | 1.2408 | 0.16981 | 1.8612 | 2.7866 | 3.0696 | 2.7866 | 2.6013 | 2.6013
12 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Выползово |  | 4.975 | 4.9746 |  | 0 |  | 4.9746 | 1.99 | 0 | 2.985 | 0 | 4.9746 | 0 | 9.1498
13 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 306/250 кВА |  | 8.348 | 8.3481 |  | 0 |  | 0.26008 | 3.3392 | 0.39011 | 5.0088 | 7.6979 | 8.3481 | 7.6979 | 7.0747 | 7.0747
14 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 213/100 кВА с заменой КТП на 160 кВА |  | 3.232 | 3.2326 |  | 0 |  | 0.1609 | 1.2928 | 0.24136 | 1.9392 | 2.8303 | 3.2326 | 2.8303 | 2.7395 | 2.7395
15 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-21 от КТП 2106 до оп. №2100/26 с заменой КТП на 250 кВА |  | 3.501 | 3.5011 |  | 0 |  | 0.18204 | 1.4004 | 0.27307 | 2.1006 | 3.046 | 3.5011 | 3.046 | 2.967 | 2.967
16 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-23 от КТП 2309 до оп №2300/8 с заменой КТП на 630 кВА |  | 3.349 | 3.3481 |  | 0 |  | 0.12143 | 1.3396 | 0.18214 | 2.0094 | 3.0446 | 3.3481 | 3.0446 | 2.8374 | 2.8374
17 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-6 (Подлесный) от ТП 603 до оп №613/1 с заменой КТП на 250 кВА |  | 1.566 | 1.5659 |  | 0 |  | 0.073294 | 0.6264 | 0.10994 | 0.9396 | 1.3827 | 1.5659 | 1.3827 | 1.327 | 1.327
18 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-2 (Подлесный) от ТП"Подлесная" до оп №201/1 с заменой КТП на 400 кВА |  | 4.052 | 4.0521 |  | 0 |  | 0.20684 | 1.6208 | 0.31026 | 2.4312 | 3.535 | 4.0521 | 3.535 | 3.434 | 3.434
19 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-13 от ТП 21 до оп №1301/7 с заменой ТП на КТП 630 кВА и установкой дополнительной КТП 630 кВА |  | 4.597 | 5.1929 |  | 0 |  | 0.20476 | 1.8388 | 0.30714 | 2.7582 | 4.681 | 5.1929 | 4.681 | 4.4008 | 4.4008
20 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-12 от оп №1200/62 до ТП 1205/250 кВА с заменой КТП 400 кВА |  | 2.619 | 2.6187 |  | 0 |  | 0.11789 | 1.0476 | 0.17683 | 1.5714 | 2.324 | 2.6187 | 2.324 | 2.2192 | 2.2192
21 | Реконструкция ТП 24/160 кВА с заменой на КТП 250 кВА |  | 1.117 | 1.1067 |  | 0 |  | 0.04801 | 0.4468 | 0.072015 | 0.6702 | 0.98667 | 1.1067 | 0.98667 | 0.93788 | 0.93788
22 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 217 |  | 16.104 | 16.1162 |  | 0 |  | 0.42484 | 6.4416 | 0.63726 | 9.6624 | 15.0541 | 16.1162 | 15.0541 | 13.6578 | 13.6578
23 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП 15/16 |  | 11.913 | 12.1674 |  | 0 |  | 0.41852 | 4.7652 | 0.62779 | 7.1478 | 11.1211 | 12.1674 | 11.1211 | 10.3114 | 10.3114
24 | Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-18 ПС ГПП "Коммунар" |  | 4.233 | 4.2325 |  | 0 |  | 0.13679 | 1.6932 | 0.20518 | 2.5398 | 3.8905 | 4.2325 | 3.8905 | 3.5869 | 3.5869
25 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 224 |  | 16.497 | 16.5578 |  | 0 |  | 0.42484 | 6.5988 | 0.63726 | 9.8982 | 15.4957 | 16.5578 | 15.4957 | 14.0321 | 14.0321
26 | Реконструкция инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в целях обеспечения надежности электроснабжения п. Петра-Дубрава, п. Стройкерамика |  | 60 | 66.3164 |  | 0 |  | 0 | 24 | 0 | 36 | 66.3164 | 66.3164 | 66.3164 | 87.0749 | 87.0749
27 | Елховский район |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КМ 304/630 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  | 4.853 | 4.8451 |  | 0 |  | 0.26032 | 1.9412 | 0.39047 | 2.9118 | 4.1943 | 4.8451 | 4.1943 | 4.106 | 4.106
29 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КМ 603/400 кВА с заменой КТП |  | 4.385 | 4.3804 |  | 0 |  | 0.21091 | 1.754 | 0.31637 | 2.631 | 3.8531 | 4.3804 | 3.8531 | 3.7122 | 3.7122
30 | Камышлинский район |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КМШ 502/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  | 26.783 | 26.7839 |  | 0 |  | 1.2244 | 10.7132 | 1.8366 | 16.0698 | 23.7229 | 26.7839 | 23.7229 | 22.6982 | 22.6982
32 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС Байтуган |  | 3.086 | 3.0861 |  | 0 |  | 0.14972 | 1.2344 | 0.22458 | 1.8516 | 2.7118 | 3.0861 | 2.7118 | 2.6153 | 2.6153
33 | Кинель-Черкасский район |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СИД 311/250 кВА с заменой КТП |  | 15.035 | 15.0351 |  | 0 |  | 0.62606 | 6.014 | 0.93908 | 9.021 | 13.47 | 15.0351 | 13.47 | 12.7416 | 12.7416
35 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Кр-9 |  | 30.312 | 31.5854 |  | 0 |  | 1.4933 | 12.1248 | 2.2399 | 18.1872 | 27.8522 | 31.5854 | 27.8522 | 26.7672 | 26.7672
36 | Кинельский район |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Гр 1610/160 кВА с заменой КТП |  | 7.336 | 7.3362 |  | 0 |  | 0.40194 | 2.9344 | 0.60292 | 4.4016 | 6.3313 | 7.3362 | 6.3313 | 6.2171 | 6.2171
38 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ком 2004/250кВА с заменой КТП |  | 8.13 | 8.1299 |  | 0 |  | 0.4052 | 3.252 | 0.6078 | 4.878 | 7.1169 | 8.1299 | 7.1169 | 6.8898 | 6.8898
39 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП ММ 213/250 кВА |  | 8.682 | 8.6828 |  | 0 |  | 0.39899 | 3.4728 | 0.59849 | 5.2092 | 7.6853 | 8.6828 | 7.6853 | 7.3583 | 7.3583
40 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ММ 612/400кВА с заменой КТП |  | 6.054 | 6.5816 |  | 0 |  | 0.27993 | 2.4216 | 0.4199 | 3.6324 | 5.8818 | 6.5816 | 5.8818 | 5.5776 | 5.5776
41 | Клявлинский район |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-17 КЛВ |  | 1.936 | 1.8141 |  | 0 |  | 0.10197 | 0.7744 | 0.15295 | 1.1616 | 1.5592 | 1.8141 | 1.5592 | 1.5374 | 1.5374
43 | Реконструкция КЛ-6 кВ ЕЛЗ-4 |  | 4.995 | 4.9262 |  | 0 |  | 0.20519 | 1.998 | 0.30778 | 2.997 | 4.4133 | 4.9262 | 4.4133 | 4.1748 | 4.1748
44 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 418/250кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250кВА для перераспределения нагрузки |  | 14.47 | 16.2247 |  | 0 |  | 0.57591 | 5.788 | 0.86387 | 8.682 | 14.7849 | 16.2247 | 14.7849 | 13.7497 | 13.7497
45 | Кошкинский район |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Реконструкция ВЛ-10кВ КШК-7 |  | 20.723 | 20.2137 |  | 0 |  | 1.0949 | 8.2892 | 1.6423 | 12.4338 | 17.4766 | 20.2137 | 17.4766 | 17.1303 | 17.1303
47 | Реконструкция ВЛ-10кВ КШК-5 |  | 38.729 | 38.7287 |  | 0 |  | 1.6248 | 15.4916 | 2.4371 | 23.2374 | 34.6669 | 38.7287 | 34.6669 | 32.821 | 32.821
48 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КРМ 408/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  | 8.244 | 8.2442 |  | 0 |  | 0.37738 | 3.2976 | 0.56607 | 4.9464 | 7.3007 | 8.2442 | 7.3007 | 6.9866 | 6.9866
49 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 702/250 кВА с заменой КТП |  | 5.372 | 5.3719 |  | 0 |  | 0.20034 | 2.1488 | 0.30051 | 3.2232 | 4.871 | 5.3719 | 4.871 | 4.5524 | 4.5524
50 | Красноармейский район |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Колдыбань |  | 11.622 | 12.1453 |  | 0 |  | 0 | 4.6488 | 1.5497 | 6.9732 | 10.5956 | 12.1453 | 10.5956 | 10.2926 | 10.2926
52 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Колдыбань |  | 2.961 | 2.9607 |  | 0 |  | 0.19643 | 1.1844 | 0.29465 | 1.7766 | 2.4696 | 2.9607 | 2.4696 | 2.5091 | 2.5091
53 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС Колдыбань |  | 4.859 | 4.8588 |  | 0 |  | 0.3415 | 1.9436 | 0.51225 | 2.9154 | 4.005 | 4.8588 | 4.005 | 4.1176 | 4.1176
54 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Зц 317/160 кВА |  | 4.371 | 4.3704 |  | 0 |  | 0.20676 | 1.7484 | 0.31015 | 2.6226 | 3.8535 | 4.3704 | 3.8535 | 3.7038 | 3.7038
55 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Вол 202/250 кВА с заменой КТП |  | 6.75 | 7.2505 |  | 0 |  | 0.3267 | 2.7 | 0.49005 | 4.05 | 6.4337 | 7.2505 | 6.4337 | 6.1445 | 6.1445
56 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кол 213/250 кВА |  | 2.37 | 2.1824 |  | 0 |  | 0.066454 | 0.948 | 0.099681 | 1.422 | 2.0163 | 2.1824 | 2.0163 | 1.8495 | 1.8495
57 | Красноярский район |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ДСК 6051/250 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 160 кВА |  | 14.173 | 17.2111 |  | 0 |  | 1.0187 | 5.6692 | 1.528 | 8.5038 | 14.6645 | 17.2111 | 14.6645 | 14.5857 | 14.5857
59 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ДСК 6052/100 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  | 16.108 | 16.1078 |  | 0 |  | 0.8857 | 6.4432 | 1.3286 | 9.6648 | 13.8936 | 16.1078 | 13.8936 | 13.6507 | 13.6507
60 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП НБ 715/250 кВА с установкой дополнительной КТП 160 кВА |  | 11.626 | 12.1123 |  | 0 |  | 0.69158 | 4.6504 | 1.0374 | 6.9756 | 10.3834 | 12.1123 | 10.3834 | 10.2647 | 10.2647
61 | Реконструкция ВКЛ-6 кВ БЕР-7 |  | 14.035 | 14.0348 |  | 0 |  | 0.50116 | 5.614 | 0.78591 | 8.421 | 12.7477 | 14.0348 | 12.7477 | 11.8939 | 11.8939
62 | г.о. Новокуйбышевск |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ЗТП-15/250+320кВА с заменой двух трансформаторов на 630кВА |  | 10.035 | 9.4858 |  | 0 |  |  | 4.014 | 0.73145 | 6.021 | 8.7544 | 9.4858 | 8.7544 | 8.0388 | 8.0388
64 | г.о. Отрадный |  |  | 0
65 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЦРП-4 ЗТП/2х250кВА, КТП НО 601/250кВА» Самарская область, г.о. Отрадный |  |  | 5.7773 | [7 empty] | 5.7773 | 5.7773 | 5.7773 | 4.896 | 4.896
66 | Пестравский район |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-7 пс Пестравка |  | 2.798 | 2.7977 |  | 0 |  | 0.14598 | 1.1192 | 0.21897 | 1.6788 | 2.4327 | 2.7977 | 2.4327 | 2.3709 | 2.3709
68 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 415/250 кВА с заменой КТП |  | 12.059 | 12.5474 |  | 0 |  | 0.59437 | 4.8236 | 0.89155 | 7.2354 | 11.0615 | 12.5474 | 11.0615 | 10.6334 | 10.6334
69 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 411/400 кВА с заменой КТП на 2х400кВА |  | 12.022 | 12.6959 |  | 0 |  | 0.65472 | 4.8088 | 0.98209 | 7.2132 | 11.0591 | 12.6959 | 11.0591 | 10.7592 | 10.7592
70 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 405/250кВА с заменой КТП |  | 3.87 | 3.8754 |  | 0 |  | 0.20704 | 1.548 | 0.31056 | 2.322 | 3.3578 | 3.8754 | 3.3578 | 3.2842 | 3.2842
71 | Приволжский район |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Нсп 1705/160 кВА с заменой КТП |  | 7.303 | 7.303 |  | 0 |  | 0.29506 | 2.9212 | 0.44259 | 4.3818 | 6.5654 | 7.303 | 6.5654 | 6.189 | 6.189
73 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-3 пс Обшаровка |  | 10.746 | 10.7462 |  | 0 |  | 0.55988 | 4.2984 | 0.83982 | 6.4476 | 9.3466 | 10.7462 | 9.3466 | 9.107 | 9.107
74 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 503/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  | 11.924 | 11.9238 |  |  |  | 0.56197 | 4.7696 | 0.84295 | 7.1544 | 10.5189 | 11.9238 | 10.5189 | 10.1049 | 10.1049
75 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Об 1207/250 кВА с заменой КТП |  | 4.323 | 4.3223 |  |  |  | 0.26906 | 1.7292 | 0.4036 | 2.5938 | 3.6497 | 4.3223 | 3.6497 | 3.663 | 3.663
76 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 509/160 кВА с заменой КТП |  | 5.715 | 5.7152 |  |  |  | 0.20497 | 2.286 | 0.30746 | 3.429 | 5.2028 | 5.7152 | 5.2028 | 4.8434 | 4.8434
77 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 610/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  | 9.163 | 9.163 |  |  |  | 0.28459 | 3.6652 | 0.42688 | 5.4978 | 8.4515 | 9.163 | 8.4515 | 7.7652 | 7.7652
78 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 407/250 кВА с заменой КТП |  | 6.846 | 6.8457 |  |  |  | 0.54395 | 2.7384 | 0 | 4.1076 | 6.3018 | 6.8457 | 6.3018 | 5.8015 | 5.8015
79 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 221/100 кВА с заменой КТП на 160 кВА |  | 7.119 | 7.1192 |  |  |  | 0.68031 | 2.8476 | 0 | 4.2714 | 6.4389 | 7.1192 | 6.4389 | 6.0332 | 6.0332
80 | г.о. Самара |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
81 | Электроснабжение физкультурно-спортивного комплекса. г.о.Самара Промышленный р-н Костромской Пер (63:01:0735001:659) |  | 97 | 94.9773 | 94.9773 | 94.9773 |  |  | 0.80908 | 0 | 1.2136 | 0 | 94.9773 | 0 | 81.9623
82 | Строительство 2КТП "Континент" и сооружение 2КЛ 10 кВ от ТП-3108. Прокладка 4КЛ 0,4 кВ от 2КТП до строящегося жилого дома №57 на Заводском шоссе |  | 1.57 | 1.5683 |  |  |  |  | 0.628 | 1.5683 | 0.942 | 0 | 35.1469 | 0 | 30.0516
83 | Реконструкция существующей инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара, в целях обеспечения надежности электроснабжения спортивного комплексак ЧМ-2018 |  | 304.68 | 337.9442 |  |  |  |  | 121.872 | 35.2012 | 182.808 | 302.743 | 39.1012 | 0 | 0 | 0
84 | Реконструкция РП-438 с заменой камер КСО с выключателями |  | 44.527 | 43.0076 |  |  |  | 17.8107 | 17.8108 | 0 | 26.7162 | 25.197 | 43.0076 | 43.0076 | 37.8203 | 37.8203
85 | Электроснабжение электросетевого комплекса г.о. Самара в границах улиц Блюхера, Советской Армии, Антонова-Овсеенко |  | 36.9528 | 85.5625 |  |  |  |  | 14.7811 | 0 | 22.1717 | 85.5625 | 85.5625 | 85.5625 | 73.2676 | 73.2676
86 | Электроснабжение электросетевого комплекса г.о. Самара по ул. Степана Разина у дома №82 |  | 11.844 | 2.5637 |  |  |  |  | 4.7376 | 0 | 7.1064 | 2.5637 | 3.0292 | 3.0292 | 2.5671 | 2.5671
87 | Электроснабжение комплексного линейного объекта г.о. Самара по ул. Водников у дома №87 |  | 15.701 | 3.7845 |  |  |  |  | 6.2804 | 0 | 9.4206 | 3.7845 | 15.7011 | 15.7011 | 13.5973 | 13.5973
88 | Электроснабжение электросетевого комплекса г.о. Самара по ул. Ташкентская, Ставропольская, Нагорная, Пугачевская |  | 4.525 | 4.5249 |  |  |  |  | 1.81 | 0 | 2.715 | 4.5249 | 4.5249 | 4.5249 | 4.0701 | 4.0701
89 | Электроснабжение электросетевого комплекса от РП-2 до РП-424 г.о. Самара |  | 19.392 | 19.392 |  |  |  |  | 7.7568 | 0 | 11.6352 | 19.392 | 19.392 | 19.392 | 16.4339 | 16.4339
90 | Электроснабжение комплексного линейного объекта по ул. Товарная, 70 |  | 35.722 | 2.056 |  |  |  |  | 14.2888 | 2.056 | 21.4332 | 0 | 12.9739 | 0 | 31.0984
91 | Электроснабжение электросетевого комплекса от ТП-2162 до ТП-2719 г.о. Самара |  | 11.683 | 11.5147 |  |  |  |  | 4.6732 | 0 | 7.0098 | 11.5147 | 11.5147 | 11.5147 | 9.7582 | 9.7582
92 | Электроснабжение электросетевого комплекса г.о. Самара по Заводскому шоссе, 57В |  | 7.15 | 6.9161 |  |  |  |  | 2.86 | 0.17861 | 4.29 | 6.7375 | 6.9161 | 6.7375 | 5.8768 | 5.8768
93 | Электроснабжение электросетевого комплекса ул. 3/10 СНТ "Нижние дойки - массив " |  | 9.705 | 9.7041 |  |  |  |  | 3.882 | 0.92991 | 5.823 | 8.7742 | 9.7041 | 8.7742 | 8.1196 | 8.1196
94 | Реконструкция 2КТП-6081 (новая) с перезаводкой существующих кабельных линий |  | 5.969 | 5.9686 |  |  |  |  | 2.3876 | 5.9686 | 3.5814 | 0 | 5.9686 | 0 | 5.0582
95 | Реконструкция 2ГКТП-630-6,3/0,4 кВ и КЛ-6кВ по ул. Совхозной п. Мехзавод |  |  | 8.22 | [7 empty] | 8.22 | 13.4589 | 13.4589 | 11.4059 | 11.4059
96 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ на границе участка №14 по 1 линии СДТ "Авиатор" |  |  | 5.75 | [7 empty] | 5.75 | 6.5629 | 6.5629 | 5.5618 | 5.5618
97 | Реконструкция двух КВЛ-0,4 кВ от 2ГКТП-6/0,4 кВ на участке №75 ул. 3-10 СНТ "Нижние Дойки - массив 3" |  |  | 0.471 | [7 empty] | 0.471 | 8.6408 | 8.6408 | 7.3228 | 7.3228
98 | Ставропольский район |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС "Хрящёвка" |  | 3.439 | 3.3929 |  |  |  | 0.13267 | 1.3756 | 0.199 | 2.0634 | 3.0613 | 3.3929 | 3.0613 | 2.8754 | 2.8754
100 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС "Лопатино" |  | 3.52 | 3.473 |  |  |  | 0.13267 | 1.408 | 0.199 | 2.112 | 3.1413 | 3.473 | 3.1413 | 2.9432 | 2.9432
101 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС "Хрящёвка" |  | 8.667 | 8.5558 |  |  |  | 0.42544 | 3.4668 | 0.63816 | 5.2002 | 7.4922 | 8.5558 | 7.4922 | 7.2507 | 7.2507
102 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП С-1218/630 кВА с заменой КТП на 630+400 кВА и установкой дополнительной КТП 250 кВА |  | 24.374 | 13.2912 | 0 |  | 0 | 13.2912 | 9.7496 | 0 | 14.6244 | 0 | 24.3738 | 0 | 22.8335 |  | 0
103 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП С-424/630 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250 кВА |  | 24.673 | 27.6403 |  |  |  | 0.84333 | 9.8692 | 1.265 | 14.8038 | 25.532 | 27.6403 | 25.532 | 23.424 | 23.424
104 | г. Тольятти |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | Реконструкция питающих кабелей 10 кВ от ГПП 3000000 до РП 31715000 |  | 17.76 | 20.966 |  |  |  | 1.0122 | 7.104 | 1.5183 | 10.656 | 18.4355 | 20.966 | 18.4355 | 17.7678 | 17.7678
106 | Реконструкция КЛ-10кВ в 17 квартале |  | 16.353 | 16.3974 | 0 |  | 0 | 0.68397 | 6.5412 | 1.026 | 9.8118 | 14.6875 | 16.3974 | 14.6875 | 13.8961 | 13.8961 | 0
107 | г.Чапаевск |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
108 | Реконструкция КВЛ-6 кВ Ф-Титовка ГПП-1 ВПХ |  | 27.863 | 27.8632 |  |  |  | 0 | 11.1452 | 27.8632 | 16.7178 | 0 | 27.8632 | 0 | 29.1029
109 | Реконструкция КЛ-10кВ от ЗТП "Х5", с реконструкцией ЗТП "Х5" |  | 44.145 | 2.645 |  |  |  | 0 | 17.658 | 2.645 | 26.487 | 0 | 2.645 | 0 | 0 | 0
110 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-18 пс Томыловская |  | 7.821 | 7.8213 |  |  |  | 0.34992 | 3.1284 | 0.52488 | 4.6926 | 6.9465 | 7.8213 | 6.9465 | 6.6282 | 6.6282
111 | Реконструкция ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ Ф-2 ПС Чапаевская |  | 21.319 | 19.151 |  |  |  | 0 | 8.5276 | 2.3043 | 12.7914 | 16.8467 | 19.151 | 16.8467 | 16.2297 | 16.2297
112 | Реконструкция КЛ-6кВ Ф-"Насосная 2" |  | 0.734 | 0.73423 |  |  |  | 0 | 0.2936 | 0.32933 | 0.4404 | 0.40491 | 0.73423 | 0.67485 | 0 | 0
113 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП 1/400кВА" Самарская область, г. Чапаевск, Володарского |  |  | 1.6589 | [7 empty] | 1.6589 | 1.6589 | 1.6589 | 1.4059 | 1.4059
114 | Челно-Вершинский район |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | Повышение надежности энергоснабжения в с. Челно-Вершины |  | 54.228 | 54.2289 |  |  |  | 2.5018 | 21.6912 | 3.7527 | 32.5368 | 47.9745 | 54.2289 | 47.9745 | 45.9567 | 45.9567
116 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 120/160 кВА с заменой КТП |  | 10.013 | 9.4277 |  |  |  | 0.45224 | 4.0052 | 0.67836 | 6.0078 | 8.2971 | 9.4277 | 8.2971 | 7.9896 | 7.9896
117 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ЧВ-1 |  | 2.769 | 2.7687 |  |  |  | 0.12389 | 1.1076 | 0.18584 | 1.6614 | 2.459 | 2.7687 | 2.459 | 2.3463 | 2.3463
118 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 1005/100 кВА с заменой КТП |  | 5.92 | 5.2803 |  |  |  | 0.255 | 2.368 | 0.38249 | 3.552 | 4.6428 | 5.2803 | 4.6428 | 4.4748 | 4.4748
119 | Шенталинский район |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ш-307/160 кВА с заменой на КТП 250 кВА |  | 15.483 | 15.483 |  |  |  | 0.72663 | 6.1932 | 1.0899 | 9.2898 | 13.6665 | 15.483 | 13.6665 | 13.1212 | 13.1212
121 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-3 пс Шентала |  | 14.928 | 14.9693 |  |  |  | 0.71227 | 5.9712 | 1.0684 | 8.9568 | 13.1886 | 14.9693 | 13.1886 | 12.6858 | 12.6858
122 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ш 315/160 кВА с заменой на КТП 250 кВА |  | 16.153 | 16.1527 |  |  |  | 0.72663 | 6.4612 | 1.0899 | 9.6918 | 14.3361 | 16.1527 | 14.3361 | 13.6887 | 13.6887
123 | Спецтехника, реконструкция производственных баз |  | 96.6299 | 305.8602 |  | 11.4246 |  |  | 38.652 | 212.4156 | 57.9779 | 82.02 | 305.8642 | 82.024 | 259.2071 | 69.512
… | [8 empty] | 0 |  | 0
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [7 empty] | 0 |  | 0
1 | Объект 1 | [7 empty] | 0 |  | 0
2 | Объект 2 | [7 empty] | 0 |  | 0
… | [8 empty] | 0 |  | 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | [7 empty] | 0 |  | 0
1 | Объект 1 | [7 empty] | 0 |  | 0
2 | Объект 2 | [7 empty] | 0 |  | 0
… | [8 empty] | 0 |  | 0
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [7 empty] | 0 |  | 0
1 | Объект 1 | [7 empty] | 0 |  | 0
2 | Объект 2 | [7 empty] | 0 |  | 0
… | [8 empty] | 0 |  | 0
2. | Новое строительство |  | 442.1375 | 563.1937 | 0 | 32.093 | 0 | 118.5537 | 176.855 | 136.5834 | 265.2825 | 275.9636 | 709.526 | 221.1913 | 601.2932 | 187.4503
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [7 empty] | 0 |  | 0
1 | Объект 1 | [7 empty] | 0 |  | 0
2 | Объект 2 | [7 empty] | 0 |  | 0
… | [8 empty] | 0 |  | 0
2.2. | Прочее новое строительство |  | 442.1375 | 563.1937 | 0 | 32.093 | 0 | 118.5537 | 176.855 | 136.5834 | 265.2825 | 275.9636 | 709.526 | 221.1913 | 601.2932 | 187.4503
1 | Богатовский район |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
2 | Строительство внешнего электроснабжения 204 одноэтажных жилых домов, с. Богатое, ул.Зеленая, Овражная, Газовиков, Дальняя, Безымянная, Крайняя, Спортивная |  | 19.4622 | 0 |  |  |  |  | 7.7849 |  | 11.6773
3 | Кошкинский район |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 | Строительство внешнего электроснабжения 60-ти одноквартирных жилых домов, с. Кошки, ул. им. Самаркина |  | 2.912 | 0 |  |  |  |  | 1.1648 |  | 1.7472
5 | г.о. Кинель |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
6 | Строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в районе улиц Перспективная и 27 Партсъезда |  | 59.3558 | 0 |  |  |  |  | 23.7423 |  | 35.6135
7 | Красноярский район |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
8 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в п. Мирный |  | 5.8464 | 0 |  |  |  |  | 2.3386 |  | 3.5078
9 | г.о. Новокуйбышевск |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
10 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в г.о.Новокуйбышевск, в районе ж/д по ул.Свердлова, 25А |  | 7.616 | 0 |  |  |  |  | 3.0464 |  | 4.5696
11 | г.о. Отрадный |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
12 | Строительство внешнего электроснабжения индивидуальной жилой застройки в юговосточной части г. Отрадный |  | 6.44 | 0 |  |  |  |  | 2.576 |  | 3.864
13 | Строительство внешнего электроснабжения Жилищно-коммунальной застройки ул. Ленина в г.о. Отрадный (район ул.Мичурина) |  | 5.4992 | 0 |  |  |  |  | 2.1997 |  | 3.2995
14 | г.о. Самара |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
15 | Строительство объектовэлектросетевого комплекса г.о. Самара для подключения дополнительных нагрузок |  | 143.4485 | 0 |  |  |  |  | 57.3794 |  | 86.0691
16 | Строительство схемы внешнего электроснабжения объектов социального и коммунально-бытового назначения в границах ул. Ленинская, Вилоновская, Урицкого, Мечникова Железнодорожного и Ленинского районов. |  | 51.7757 | 0 |  |  |  |  | 20.7103 |  | 31.0654
17 | Строительство БКТП 2х630кВА |  | 12.5328 | 0 |  |  |  |  | 5.0131 |  | 7.5197
18 | г.о. Сызрань |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
19 | Строительство объектовэлектросетевого комплекса г.о. Сызрань для подключения дополнительных нагрузок |  | 104.4962 | 0 |  | 0 |  |  | 41.7985 |  | 62.6977 |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Сергиевский район |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек в п. Суходол |  | 6.44 | 0 |  | 0 |  |  | 2.576 |  | 3.864 |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | г.о. Чапаевск |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек, г. Чапаевск, ул.К.Маркса, Рабочая, Октябрьская, Ватутина, Молодогвардейская, Черняховского |  | 5.824 | 0 |  | 0 |  |  | 2.3296 |  | 3.4944 |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Строительство внешнего электроснабжения завода по изготовлению сухих строительных смесей, г. Чапаевск, район автодороги Самара-Волгоград |  | 10.4888 | 0 |  | 0 |  |  | 4.1955 |  | 6.2933 |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Новое строительство для обеспечения технологического присоединения новых и дополнительных нагрузок |  |  | 563.1937 |  | 32.093 |  | 118.5537 |  | 136.5834 |  | 275.9636 | 709.526 | 221.1913 | 601.2932 | 187.4503
… |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Объект 1 |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Объект 2 |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
…
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
|  |  |  | Директор по развитию | [8 empty] | Розенцвайг Е. А.
|  |  |  | Технический директор | [8 empty] | Кучканов А. Д.
|  |  |  | Директор по экономике и финансам | [8 empty] | Кириллов Ю.А.