## приложение 7.1 3 квартал
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 144
Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Самарская сетевая компания", млн. рублей с НДС (1 квартал 2014 г.)
|  |  | 3 квартал 2016 г. | [18 empty] | Утверждаю
Генеральный директор АО "ССК"
Мухаметшин В.С.
(подпись)
«___»________ 2016 года
М.П.
№ | Наименование объекта* | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год с НДС] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей с НДС |  | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей без НДС |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв | [6 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| Всего |  | 2072.7672 | 809.0011 | 94.9773 | 138.4949 | 0 | 187.4827 | 791.116 | 483.0235 | 1186.674 | 0 | 1046.3067 | 686.583 | 812.7946 | 492.9583 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 1630.6297 | 521.771 | 94.9773 | 106.4019 | 0 | 68.9291 | 614.261 | 346.44 | 921.3915 | 0 | 557.972 | 395.4335 | 398.9517 | 246.2214 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 1533.9998 | 297.9308 | 94.9773 | 94.9773 | 0 | 68.9291 | 575.609 | 134.0244 | 863.4135 | 0 | 334.1319 | 183.0179 | 209.2566 | 66.2082 | 0
1 | Алексеевский район | [7 empty] | 0 |  | 0
2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП А 1917/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  | 12.8 | 1.2293 |  | 0 |  | 0.49172 | 5.12 | 0.73759 | 7.68 |  | 1.2293 | 1.2293 | 0
3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-17 ПС Алексеевка |  | 10.679 | 1.5198 |  | 0 |  | 0.60793 | 4.2716 | 0.9119 | 6.4074 |  | 1.5198 | 1.5198 | 0
4 | Больше-Черниговский район |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП 1208/400 кВА с заменой ЗТП на КТП |  | 7.076 | 0.71002 |  | 0 |  | 0.28401 | 2.8304 | 0.42601 | 4.2456 |  | 0.71002 | 0.71002 | 0
6 | Волжский район |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Повышение надежности энергоснабжения электросетевого района с. Лопатино |  | 13.076 | 5.2799 |  | 0 |  | 0.023067 | 5.2304 | 5.2568 | 7.8456 |  | 0.082451 | 0.082451 | 0
8 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Р 603/250 кВА с заменой КТП |  | 8.486 | 1.1297 |  | 0 |  | 0.45188 | 3.3944 | 0.67782 | 5.0916 |  | 1.1297 | 1.1297 | 0
9 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Кур-9 |  | 3.582 | 0.33 |  | 0 |  | 0.132 | 1.4328 | 0.198 | 2.1492 |  | 0.33 | 0.33 | 0
10 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Кур-12 |  | 0.59 | 0.054767 |  | 0 |  | 0.021907 | 0.236 | 0.03286 | 0.354 |  | 0.054767 | 0.054767 | 0
11 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП Кур 1621/160 кВА с заменой ЗТП на КТП 400 кВА |  | 3.102 | 0.28301 |  | 0 |  | 0.1132 | 1.2408 | 0.16981 | 1.8612 |  | 0.28301 | 0.28301 | 0
12 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Выползово |  | 4.975 | 4.9746 |  | 0 |  | 4.9746 | 1.99 | 0 | 2.985 |  | 4.9746 | 0 | 9.1498
13 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 306/250 кВА |  | 8.348 | 0.65019 |  | 0 |  | 0.26008 | 3.3392 | 0.39011 | 5.0088 |  | 0.65019 | 0.65019 | 0
14 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 213/100 кВА с заменой КТП на 160 кВА |  | 3.232 | 0.40226 |  | 0 |  | 0.1609 | 1.2928 | 0.24136 | 1.9392 |  | 0.40226 | 0.40226 | 0
15 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-21 от КТП 2106 до оп. №2100/26 с заменой КТП на 250 кВА |  | 3.501 | 0.45511 |  | 0 |  | 0.18204 | 1.4004 | 0.27307 | 2.1006 |  | 0.45511 | 0.45511 | 0
16 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-23 от КТП 2309 до оп №2300/8 с заменой КТП на 630 кВА |  | 3.349 | 0.30356 |  | 0 |  | 0.12143 | 1.3396 | 0.18214 | 2.0094 |  | 0.30356 | 0.30356 | 0
17 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-6 (Подлесный) от ТП 603 до оп №613/1 с заменой КТП на 250 кВА |  | 1.566 | 0.18324 |  | 0 |  | 0.073294 | 0.6264 | 0.10994 | 0.9396 |  | 0.18324 | 0.18324 | 0
18 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-2 (Подлесный) от ТП"Подлесная" до оп №201/1 с заменой КТП на 400 кВА |  | 4.052 | 0.5171 |  | 0 |  | 0.20684 | 1.6208 | 0.31026 | 2.4312 |  | 0.5171 | 0.5171 | 0
19 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-13 от ТП 21 до оп №1301/7 с заменой ТП на КТП 630 кВА и установкой дополнительной КТП 630 кВА |  | 4.597 | 0.5119 |  | 0 |  | 0.20476 | 1.8388 | 0.30714 | 2.7582 |  | 0.5119 | 0.5119 | 0
20 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-12 от оп №1200/62 до ТП 1205/250 кВА с заменой КТП 400 кВА |  | 2.619 | 0.29471 |  | 0 |  | 0.11789 | 1.0476 | 0.17683 | 1.5714 |  | 0.29471 | 0.29471 | 0
21 | Реконструкция ТП 24/160 кВА с заменой на КТП 250 кВА |  | 1.117 | 0.12002 |  | 0 |  | 0.04801 | 0.4468 | 0.072015 | 0.6702 |  | 0.12002 | 0.12002 | 0
22 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 217 |  | 16.104 | 1.0621 |  | 0 |  | 0.42484 | 6.4416 | 0.63726 | 9.6624 |  | 1.0621 | 1.0621 | 0
23 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП 15/16 |  | 11.913 | 1.0463 |  | 0 |  | 0.41852 | 4.7652 | 0.62779 | 7.1478 |  | 1.0463 | 1.0463 | 0
24 | Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-18 ПС ГПП "Коммунар" |  | 4.233 | 0.34197 |  | 0 |  | 0.13679 | 1.6932 | 0.20518 | 2.5398 |  | 0.34197 | 0.34197 | 0
25 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 224 |  | 16.497 | 1.0621 |  | 0 |  | 0.42484 | 6.5988 | 0.63726 | 9.8982 |  | 1.0621 | 1.0621 | 0
26 | Реконструкция инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в целях обеспечения надежности электроснабжения п. Петра-Дубрава, п. Стройкерамика |  | 60 | 0 |  | 0 |  | 0 | 24 | 0 | 36 |  | 0 | 0 | 0
27 | Елховский район |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
28 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КМ 304/630 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  | 4.853 | 0.65079 |  | 0 |  | 0.26032 | 1.9412 | 0.39047 | 2.9118 |  | 0.65079 | 0.65079 | 0
29 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КМ 603/400 кВА с заменой КТП |  | 4.385 | 0.52728 |  | 0 |  | 0.21091 | 1.754 | 0.31637 | 2.631 |  | 0.52728 | 0.52728 | 0
30 | Камышлинский район |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
31 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КМШ 502/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  | 26.783 | 3.061 |  | 0 |  | 1.2244 | 10.7132 | 1.8366 | 16.0698 |  | 3.061 | 3.061 | 0
32 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС Байтуган |  | 3.086 | 0.3743 |  | 0 |  | 0.14972 | 1.2344 | 0.22458 | 1.8516 |  | 0.3743 | 0.3743 | 0
33 | Кинель-Черкасский район |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
34 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП СИД 311/250 кВА с заменой КТП |  | 15.035 | 1.5651 |  | 0 |  | 0.62606 | 6.014 | 0.93908 | 9.021 |  | 1.5651 | 1.5651 | 0
35 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Кр-9 |  | 30.312 | 3.7331 |  | 0 |  | 1.4933 | 12.1248 | 2.2399 | 18.1872 |  | 3.7331 | 3.7331 | 0
36 | Кинельский район |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
37 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Гр 1610/160 кВА с заменой КТП |  | 7.336 | 1.0049 |  | 0 |  | 0.40194 | 2.9344 | 0.60292 | 4.4016 |  | 1.0049 | 0 | 0
38 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ком 2004/250кВА с заменой КТП |  | 8.13 | 1.013 |  | 0 |  | 0.4052 | 3.252 | 0.6078 | 4.878 |  | 1.013 | 0 | 0
39 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП ММ 213/250 кВА |  | 8.682 | 0.99748 |  | 0 |  | 0.39899 | 3.4728 | 0.59849 | 5.2092 |  | 0.99748 | 0 | 0
40 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ММ 612/400кВА с заменой КТП |  | 6.054 | 0.69983 |  | 0 |  | 0.27993 | 2.4216 | 0.4199 | 3.6324 |  | 0.69983 | 0.69983 | 0
41 | Клявлинский район |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
42 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-17 КЛВ |  | 1.936 | 0.25491 |  | 0 |  | 0.10197 | 0.7744 | 0.15295 | 1.1616 |  | 0.25491 | 0.25491 | 0
43 | Реконструкция КЛ-6 кВ ЕЛЗ-4 |  | 4.995 | 0.51296 |  | 0 |  | 0.20519 | 1.998 | 0.30778 | 2.997 |  | 0.51296 | 0.51296 | 0
44 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 418/250кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250кВА для перераспределения нагрузки |  | 14.47 | 1.4398 |  | 0 |  | 0.57591 | 5.788 | 0.86387 | 8.682 |  | 1.4398 | 1.4398 | 0
45 | Кошкинский район |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
46 | Реконструкция ВЛ-10кВ КШК-7 |  | 20.723 | 2.7371 |  | 0 |  | 1.0949 | 8.2892 | 1.6423 | 12.4338 |  | 2.7371 | 2.7371 | 0
47 | Реконструкция ВЛ-10кВ КШК-5 |  | 38.729 | 4.0619 |  | 0 |  | 1.6248 | 15.4916 | 2.4371 | 23.2374 |  | 4.0619 | 4.0619 | 0
48 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КРМ 408/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  | 8.244 | 0.94344 |  | 0 |  | 0.37738 | 3.2976 | 0.56607 | 4.9464 |  | 0.94344 | 0.94344 | 0
49 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 702/250 кВА с заменой КТП |  | 5.372 | 0.50084 |  | 0 |  | 0.20034 | 2.1488 | 0.30051 | 3.2232 |  | 0.50084 | 0.50084 | 0
50 | Красноармейский район |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
51 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Колдыбань |  | 11.622 | 1.5497 |  | 0 |  | 0 | 4.6488 | 1.5497 | 6.9732 |  | 1.5497 | 1.5497 | 0
52 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Колдыбань |  | 2.961 | 0.49108 |  | 0 |  | 0.19643 | 1.1844 | 0.29465 | 1.7766 |  | 0.49108 | 0.49108 | 0
53 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС Колдыбань |  | 4.859 | 0.85375 |  | 0 |  | 0.3415 | 1.9436 | 0.51225 | 2.9154 |  | 0.85375 | 0.85375 | 0
54 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Зц 317/160 кВА |  | 4.371 | 0.51691 |  | 0 |  | 0.20676 | 1.7484 | 0.31015 | 2.6226 |  | 0.51691 | 0.51691 | 0
55 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Вол 202/250 кВА с заменой КТП |  | 6.75 | 0.81674 |  | 0 |  | 0.3267 | 2.7 | 0.49005 | 4.05 |  | 0.81674 | 0.81674 | 0
56 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кол 213/250 кВА |  | 2.37 | 0.16613 |  | 0 |  | 0.066454 | 0.948 | 0.099681 | 1.422 |  | 0.16613 | 0.16613 | 0
57 | Красноярский район |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
58 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ДСК 6051/250 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 160 кВА |  | 14.173 | 2.5467 |  | 0 |  | 1.0187 | 5.6692 | 1.528 | 8.5038 |  | 2.5467 | 2.5467 | 0
59 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ДСК 6052/100 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  | 16.108 | 2.2143 |  | 0 |  | 0.8857 | 6.4432 | 1.3286 | 9.6648 |  | 2.2143 | 2.2143 | 0
60 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП НБ 715/250 кВА с установкой дополнительной КТП 160 кВА |  | 11.626 | 1.729 |  | 0 |  | 0.69158 | 4.6504 | 1.0374 | 6.9756 |  | 1.729 | 0 | 0
61 | Реконструкция ВКЛ-6 кВ БЕР-7 |  | 14.035 | 1.2871 |  | 0 |  | 0.50116 | 5.614 | 0.78591 | 8.421 |  | 1.2871 | 1.2871 | 0
62 | г.о. Новокуйбышевск |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
63 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ЗТП-15/250+320кВА с заменой двух трансформаторов на 630кВА |  | 10.035 | 0.73145 |  | 0 |  |  | 4.014 | 0.73145 | 6.021 |  | 0.73145 | 0.73145 | 0
64 | Пестравский район |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
65 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-7 пс Пестравка |  | 2.798 | 0.36495 |  | 0 |  | 0.14598 | 1.1192 | 0.21897 | 1.6788 |  | 0.36495 | 0.36495 | 0
66 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 415/250 кВА с заменой КТП |  | 12.059 | 1.4859 |  | 0 |  | 0.59437 | 4.8236 | 0.89155 | 7.2354 |  | 1.4859 | 1.4859 | 0
67 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 411/400 кВА с заменой КТП на 2х400кВА |  | 12.022 | 1.6368 |  | 0 |  | 0.65472 | 4.8088 | 0.98209 | 7.2132 |  | 1.6368 | 1.6368 | 0
68 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 405/250кВА с заменой КТП |  | 3.87 | 0.51759 |  | 0 |  | 0.20704 | 1.548 | 0.31056 | 2.322 |  | 0.51759 | 0.51759 | 0
69 | Приволжский район |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
70 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Нсп 1705/160 кВА с заменой КТП |  | 7.303 | 0.73765 |  | 0 |  | 0.29506 | 2.9212 | 0.44259 | 4.3818 |  | 0.73765 | 0 | 0
71 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-3 пс Обшаровка |  | 10.746 | 1.3997 |  | 0 |  | 0.55988 | 4.2984 | 0.83982 | 6.4476 |  | 1.3997 | 1.3997 | 0
72 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 503/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  | 11.924 | 1.4049 |  |  |  | 0.56197 | 4.7696 | 0.84295 | 7.1544 |  | 1.4049 | 0
73 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Об 1207/250 кВА с заменой КТП |  | 4.323 | 0.67266 |  |  |  | 0.26906 | 1.7292 | 0.4036 | 2.5938 |  | 0.67266 | 0
74 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 509/160 кВА с заменой КТП |  | 5.715 | 0.51243 |  |  |  | 0.20497 | 2.286 | 0.30746 | 3.429 |  | 0.51243 | 0
75 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 610/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  | 9.163 | 0.71147 |  |  |  | 0.28459 | 3.6652 | 0.42688 | 5.4978 |  | 0.71147 | 0
76 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 407/250 кВА с заменой КТП |  | 6.846 | 0.54395 |  |  |  | 0.54395 | 2.7384 | 0 | 4.1076 |  | 0.54395 | 0
77 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 221/100 кВА с заменой КТП на 160 кВА |  | 7.119 | 0.68031 |  |  |  | 0.68031 | 2.8476 | 0 | 4.2714 |  | 0.68031 | 0
78 | г.о. Самара |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
79 | Электроснабжение физкультурно-спортивного комплекса. г.о.Самара Промышленный р-н Костромской Пер (63:01:0735001:659) |  | 97 | 94.9773 | 94.9773 | 94.9773 |  |  | 0.80908 | 0 | 1.2136 |  | 94.9773 | 0 | 81.9623
80 | Строительство 2КТП "Континент" и сооружение 2КЛ 10 кВ от ТП-3108. Прокладка 4КЛ 0,4 кВ от 2КТП до строящегося жилого дома №57 на Заводском шоссе |  | 1.57 | 1.5683 |  |  |  |  | 0.628 | 1.5683 | 0.942 |  | 35.1469 | 35.1469 | 30.0516 | 30.0516
81 | Реконструкция существующей инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара, в целях обеспечения надежности электроснабжения спортивного комплексак ЧМ-2018 |  | 304.68 | 35.2012 |  |  |  |  | 121.872 | 35.2012 | 182.808 |  | 39.1012 | 39.1012
82 | Реконструкция РП-438 с заменой камер КСО с выключателями |  | 44.527 | 17.8107 |  |  |  | 17.8107 | 17.8108 | 0 | 26.7162 |  | 0 | 0
83 | Электроснабжение электросетевого комплекса г.о. Самара в границах улиц Блюхера, Советской Армии, Антонова-Овсеенко |  | 36.9528 | 0 |  |  |  |  | 14.7811 | 0 | 22.1717 |  | 0 | 0
84 | Электроснабжение электросетевого комплекса г.о. Самара по ул. Степана Разина у дома №82 |  | 11.844 | 0 |  |  |  |  | 4.7376 | 0 | 7.1064 |  | 0 | 0
85 | Электроснабжение комплексного линейного объекта г.о. Самара по ул. Водников у дома №87 |  | 15.701 | 0 |  |  |  |  | 6.2804 | 0 | 9.4206 |  | 0 | 0
86 | Электроснабжение электросетевого комплекса г.о. Самара по ул. Ташкентская, Ставропольская, Нагорная, Пугачевская |  | 4.525 | 0 |  |  |  |  | 1.81 | 0 | 2.715 |  | 0 | 0
87 | Электроснабжение электросетевого комплекса от РП-2 до РП-424 г.о. Самара |  | 19.392 | 0 |  |  |  |  | 7.7568 | 0 | 11.6352 |  | 0 | 0
88 | Электроснабжение комплексного линейного объекта по ул. Товарная, 70 |  | 35.722 | 2.056 |  |  |  |  | 14.2888 | 2.056 | 21.4332 |  | 12.9739 | 12.9739 | 31.0984 | 31.0984
89 | Электроснабжение электросетевого комплекса от ТП-2162 до ТП-2719 г.о. Самара |  | 11.683 | 0 |  |  |  |  | 4.6732 | 0 | 7.0098 |  | 0 | 0
90 | Электроснабжение электросетевого комплекса г.о. Самара по Заводскому шоссе, 57В |  | 7.15 | 0.17861 |  |  |  |  | 2.86 | 0.17861 | 4.29 |  | 0.17861 | 0.17861
91 | Электроснабжение электросетевого комплекса ул. 3/10 СНТ "Нижние дойки - массив " |  | 9.705 | 0.92991 |  |  |  |  | 3.882 | 0.92991 | 5.823 |  | 0.92991 | 0.92991
92 | Реконструкция 2КТП-6081 (новая) с перезаводкой существующих кабельных линий |  | 5.969 | 5.9686 |  |  |  |  | 2.3876 | 5.9686 | 3.5814 |  | 5.9686 | 5.9686 | 5.0582 | 5.0582
93 | Ставропольский район |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
94 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС "Хрящёвка" |  | 3.439 | 0.33167 |  |  |  | 0.13267 | 1.3756 | 0.199 | 2.0634 |  | 0.33167 | 0.33167
95 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС "Лопатино" |  | 3.52 | 0.33167 |  |  |  | 0.13267 | 1.408 | 0.199 | 2.112 |  | 0.33167 | 0.33167
96 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС "Хрящёвка" |  | 8.667 | 1.0636 |  |  |  | 0.42544 | 3.4668 | 0.63816 | 5.2002 |  | 1.0636 | 1.0636
97 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП С-1218/630 кВА с заменой КТП на 630+400 кВА и установкой дополнительной КТП 250 кВА |  | 24.374 | 13.2912 | 0 |  | 0 | 13.2912 | 9.7496 | 0 | 14.6244 | 0 | 24.3738 | 11.0826 | 22.8335 |  | 0
98 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП С-424/630 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250 кВА |  | 24.673 | 2.1083 |  |  |  | 0.84333 | 9.8692 | 1.265 | 14.8038 |  | 2.1083 | 2.1083
99 | г. Тольятти |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
100 | Реконструкция питающих кабелей 10 кВ от ГПП 3000000 до РП 31715000 |  | 17.76 | 2.5305 |  |  |  | 1.0122 | 7.104 | 1.5183 | 10.656 |  | 2.5305 | 2.5305
101 | Реконструкция КЛ-10кВ в 17 квартале |  | 16.353 | 1.7099 | 0 |  | 0 | 0.68397 | 6.5412 | 1.026 | 9.8118 | 0 | 1.7099 | 1.7099 |  |  | 0
102 | г.Чапаевск |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
103 | Реконструкция КВЛ-6 кВ Ф-Титовка ГПП-1 ВПХ |  | 27.863 | 27.8632 |  |  |  | 0 | 11.1452 | 27.8632 | 16.7178 |  | 27.8632 | 0 | 29.1029
104 | Реконструкция КЛ-10кВ от ЗТП "Х5", с реконструкцией ЗТП "Х5" |  | 44.145 | 2.645 |  |  |  | 0 | 17.658 | 2.645 | 26.487 |  | 2.645 | 2.645
105 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-18 пс Томыловская |  | 7.821 | 0.8748 |  |  |  | 0.34992 | 3.1284 | 0.52488 | 4.6926 |  | 0.8748 | 0.8748
106 | Реконструкция ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ Ф-2 ПС Чапаевская |  | 21.319 | 2.3043 |  |  |  | 0 | 8.5276 | 2.3043 | 12.7914 |  | 2.3043 | 2.3043
107 | Реконструкция КЛ-6кВ Ф-"Насосная 2" |  | 0.734 | 0.32933 |  |  |  | 0 | 0.2936 | 0.32933 | 0.4404 |  | 0.059385 | 0.059385
108 | Челно-Вершинский район |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
109 | Повышение надежности энергоснабжения в с. Челно-Вершины |  | 54.228 | 6.2544 |  |  |  | 2.5018 | 21.6912 | 3.7527 | 32.5368 |  | 6.2544 | 6.2544
110 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 120/160 кВА с заменой КТП |  | 10.013 | 1.1306 |  |  |  | 0.45224 | 4.0052 | 0.67836 | 6.0078 |  | 1.1306 | 1.1306
111 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ЧВ-1 |  | 2.769 | 0.30973 |  |  |  | 0.12389 | 1.1076 | 0.18584 | 1.6614 |  | 0.30973 | 0.30973
112 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 1005/100 кВА с заменой КТП |  | 5.92 | 0.63749 |  |  |  | 0.255 | 2.368 | 0.38249 | 3.552 |  | 0.63749 | 0.63749
113 | Шенталинский район |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
114 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ш-307/160 кВА с заменой на КТП 250 кВА |  | 15.483 | 1.8166 |  |  |  | 0.72663 | 6.1932 | 1.0899 | 9.2898 |  | 1.8166 | 1.8166
115 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-3 пс Шентала |  | 14.928 | 1.7807 |  |  |  | 0.71227 | 5.9712 | 1.0684 | 8.9568 |  | 1.7807 | 1.7807
116 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ш 315/160 кВА с заменой на КТП 250 кВА |  | 16.153 | 1.8166 |  |  |  | 0.72663 | 6.4612 | 1.0899 | 9.6918 |  | 1.8166 | 1.8166
117 | Спецтехника, реконструкция производственных баз |  | 96.6299 | 223.8402 |  | 11.4246 |  |  | 38.652 | 212.4156 | 57.9779 |  | 223.8402 | 212.4156 | 189.6951 | 180.0132
… | [8 empty] | 0 |  | 0
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [7 empty] | 0 |  | 0
1 | Объект 1 | [7 empty] | 0 |  | 0
2 | Объект 2 | [7 empty] | 0 |  | 0
… | [8 empty] | 0 |  | 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | [7 empty] | 0 |  | 0
1 | Объект 1 | [7 empty] | 0 |  | 0
2 | Объект 2 | [7 empty] | 0 |  | 0
… | [8 empty] | 0 |  | 0
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [7 empty] | 0 |  | 0
1 | Объект 1 | [7 empty] | 0 |  | 0
2 | Объект 2 | [7 empty] | 0 |  | 0
… | [8 empty] | 0 |  | 0
2. | Новое строительство |  | 442.1375 | 287.2302 | 0 | 32.093 | 0 | 118.5537 | 176.855 | 136.5834 | 265.2825 |  | 488.3347 | 291.1495 | 413.8429 | 246.7368
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [7 empty] | 0 |  | 0
1 | Объект 1 | [7 empty] | 0 |  | 0
2 | Объект 2 | [7 empty] | 0 |  | 0
… | [8 empty] | 0 |  | 0
2.2. | Прочее новое строительство |  | 442.1375 | 287.2302 | 0 | 32.093 | 0 | 118.5537 | 176.855 | 136.5834 | 265.2825 |  | 488.3347 | 291.1495 | 413.8429 | 246.7368
1 | Богатовский район |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
2 | Строительство внешнего электроснабжения 204 одноэтажных жилых домов, с. Богатое, ул.Зеленая, Овражная, Газовиков, Дальняя, Безымянная, Крайняя, Спортивная |  | 19.4622 | 0 |  |  |  |  | 7.7849 |  | 11.6773
3 | Кошкинский район |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 | Строительство внешнего электроснабжения 60-ти одноквартирных жилых домов, с. Кошки, ул. им. Самаркина |  | 2.912 | 0 |  |  |  |  | 1.1648 |  | 1.7472
5 | г.о. Кинель |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
6 | Строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в районе улиц Перспективная и 27 Партсъезда |  | 59.3558 | 0 |  |  |  |  | 23.7423 |  | 35.6135
7 | Красноярский район |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
8 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в п. Мирный |  | 5.8464 | 0 |  |  |  |  | 2.3386 |  | 3.5078
9 | г.о. Новокуйбышевск |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
10 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в г.о.Новокуйбышевск, в районе ж/д по ул.Свердлова, 25А |  | 7.616 | 0 |  |  |  |  | 3.0464 |  | 4.5696
11 | г.о. Отрадный |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
12 | Строительство внешнего электроснабжения индивидуальной жилой застройки в юговосточной части г. Отрадный |  | 6.44 | 0 |  |  |  |  | 2.576 |  | 3.864
13 | Строительство внешнего электроснабжения Жилищно-коммунальной застройки ул. Ленина в г.о. Отрадный (район ул.Мичурина) |  | 5.4992 | 0 |  |  |  |  | 2.1997 |  | 3.2995
14 | г.о. Самара |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
15 | Строительство объектовэлектросетевого комплекса г.о. Самара для подключения дополнительных нагрузок |  | 143.4485 | 0 |  |  |  |  | 57.3794 |  | 86.0691
16 | Строительство схемы внешнего электроснабжения объектов социального и коммунально-бытового назначения в границах ул. Ленинская, Вилоновская, Урицкого, Мечникова Железнодорожного и Ленинского районов. |  | 51.7757 | 0 |  |  |  |  | 20.7103 |  | 31.0654
17 | Строительство БКТП 2х630кВА |  | 12.5328 | 0 |  |  |  |  | 5.0131 |  | 7.5197
18 | г.о. Сызрань |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
19 | Строительство объектовэлектросетевого комплекса г.о. Сызрань для подключения дополнительных нагрузок |  | 104.4962 | 0 |  | 0 |  |  | 41.7985 |  | 62.6977 |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Сергиевский район |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек в п. Суходол |  | 6.44 | 0 |  | 0 |  |  | 2.576 |  | 3.864 |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | г.о. Чапаевск |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек, г. Чапаевск, ул.К.Маркса, Рабочая, Октябрьская, Ватутина, Молодогвардейская, Черняховского |  | 5.824 | 0 |  | 0 |  |  | 2.3296 |  | 3.4944 |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Строительство внешнего электроснабжения завода по изготовлению сухих строительных смесей, г. Чапаевск, район автодороги Самара-Волгоград |  | 10.4888 | 0 |  | 0 |  |  | 4.1955 |  | 6.2933 |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Новое строительство для обеспечения технологического присоединения новых и дополнительных нагрузок |  |  | 287.2302 |  | 32.093 |  | 118.5537 |  | 136.5834 |  |  | 488.3347 | 291.1495 | 413.8429 | 246.7368
… |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Объект 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Объект 2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
…
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
|  |  |  | Директор по развитию | [8 empty] | Розенцвайг Е. А.
|  |  |  | Технический директор | [8 empty] | Кучканов А. Д.
|  |  |  | Директор по экономике и финансам | [8 empty] | Кириллов Ю.А.