## приложение 1.1
Приложение № 1.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Перечень инвестиционных проектов ЗАО "Самарская сетевая компания" на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования
2014 - 2016 г.г.
Утверждаю
Генеральный директор ЗАО " ССК"
В.С. Мухаметшин
_____________
«___»______________ 2014 года
М.П.
№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | год начала сроительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства С НДС | Остаточная стоимость строительства ** | План финансирования текущего года
[9 empty] | План 2014 года | План 2015 года | План 2016 года | Итого | План 2014 года | План 2015 года | План 2016 года | Итого без НДС
|  | С/П* | МВт/км/МВА |  |  | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | МВт/км/МВА | МВт/км/МВА | МВт/км/МВА | МВт/км/МВА | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | [5 empty] | 431.53 | 46.173
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| ВСЕГО |  | 14,385/672,60/317,76 |  |  | 2339.4649 |  |  | 6,779/233,47/95,73 | 1,84/220,93/40,74 | 5,766/218,20/181,29 | 14,385/672,60/317,76 | 730.1558 | 603.348 | 651.4536 | 1984.9573 |  |  | 619.4918
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 587,03/295,23 |  |  | 2122.2835 |  |  | 193,06/86,99 | 192,83/37,80 | 201,14/170,44 | 587,03/295,23 | 619.4918 | 557.24 | 621.8136 | 1798.5453 |  | 731.0003 | 619.4918 |  |  | 0.74 | 0.16
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 587,03/295,23 |  |  | 2122.2835 |  |  | 193,06/86,99 | 192,83/37,80 | 201,14/170,44 | 587,03/295,23 | 619.4918 | 557.24 | 621.8136 | 1798.5453 |  | 731.0003 | 619.4918 |  |  | 3 | 0.16
1 | Алексеевский район | [20 empty] | 1 | 0.1
2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП А 2019/160 кВА с заменой КТП |  | 2,25/0,16 | 2014 | 2014 | 8.5543 |  |  | 2,25/0,16 |  |  | 2,25/0,16 | 7.2494 |  |  | 7.2494 |  | 8.5543 | 7.2494 |  |  | 3.56 | 0.25
3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП А 1012/100 кВА с заменой КТП |  | 0,79/0,1 | 2014 | 2014 | 3.3172 |  |  | 0,79/0,1 |  |  | 0,79/0,1 | 2.8112 |  |  | 2.8112 |  | 3.3172 | 2.8112
4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП А 1917/160 кВА с заменой на КТП 250 кВА |  | 3,56/0,25 | 2015 | 2015 | 10.2542 |  |  |  | 3,56/0,25 |  | 3,56/0,25 |  | 8.69 |  | 8.69 |  |  | 0 | 733.74 |  | 3.2 | 0.25
5 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-17 ПС Алексеевка уч-к 1700/164-1705/76 |  | 4,56- | 2016 | 2016 | 11.86 |  |  |  |  | 4,56/- | 4,56/- |  |  | 10.0508 | 10.0508 |  |  | 0 | 11.86 | 10.05 | 2.7 | 0.25
6 | Богатовский район | [17 empty] | 0 |  |  | 2.64 | 0.25
7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф- 1,2,3 от КТП БОГ 1215/100 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  | 2,67/0,4 | 2015 | 2015 | 7.9414 |  |  |  | 2,67/0,4 |  | 2,67/0,4 |  | 6.73 |  | 6.73 |  |  | 0 |  |  | 2.2 | 0.16
8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф- 1,2, от КТП БОГ 1212/250 кВА с заменой КТП |  | 3,32/0,25 | 2015 | 2015 | 9.6288 |  |  |  | 3,32/0,25 |  | 3,32/0,25 |  | 8.16 |  | 8.16 |  |  | 0 |  |  | 2.85 | 0.25
9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2,3,4,5 от ЗТП БОГ 1205/320 кВА с заменой тр-ра на 400 кВА и РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ |  | 2,2/0,4 | 2015 | 2015 | 6.7142 |  |  |  | 2,2/0,4 |  | 2,2/0,4 |  | 5.69 |  | 5.69 |  |  | 0 |  |  | 1.5 | 0.25
10 | ВЛ-0,4 кВ Ф№ 1,2,3 от КТП БОГ1203/100 кВА с заменой на КТП 160кВА |  | 1,9/0,16 | 2016 | 2016 | 5.94 |  |  |  |  | 1,9/0,16 | 1,9/0,16 |  |  | 5.0339 | 5.0339 |  |  | 0 | 5.94 | 5.03 | 2 | 0.25
11 | ВЛ-0,4 кВ Ф№ 1,2 от КТП БОГ1201/100 кВА с заменой на КТП 250кВА |  | 3,64/0,25 | 2016 | 2016 | 10.47 |  |  |  |  | 3,64/0,25 | 3,64/0,25 |  |  | 8.8729 | 8.8729 |  |  | 0 | 10.47 | 8.87
12 | Большечерниговский район | [17 empty] | 0
13 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС Б.Черниговка |  | 6/- | 2014 | 2014 | 15.8451 |  |  | 6/ |  |  | 6/ | 13.4281 |  |  | 13.4281 |  | 15.8451 | 13.4281
14 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Б.Черниговка |  | 10,4/- | 2014 | 2014 | 27.2441 |  |  | 10,4/ |  |  | 10,4/- | 23.0882 |  |  | 23.0882 |  | 27.2441 | 23.0882
15 | Борский район | [17 empty] | 0
16 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС 35/10 кВ "Алдаркино" с организацией коммерчесого учета на опоре 312/1 |  | 0,02/- | 2014 | 2014 | 1 |  |  | 0,02/ |  |  | 0,02/ | 0.84746 |  |  | 0.84746 |  | 1 | 0.84746
17 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП БОР 112/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  | 2/0,25 | 2015 | 2015 | 6.195 |  |  |  | 2/0,25 |  | 2/0,25 |  | 5.25 |  | 5.25 |  |  | 0
18 | ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 110/35/10 кВ "Борское" |  | 7,5/- | 2016 | 2016 | 19.5 |  |  |  |  | 7,5/- | 7,5/- |  |  | 16.5254 | 16.5254 |  |  | 0 | 19.5 | 16.53
19 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 35/10 кВ "Петровка" |  | 3,5/- | 2016 | 2016 | 9.1 |  |  |  |  | 3,5/- | 3,5/- |  |  | 7.7119 | 7.7119 |  |  | 0 | 9.1 | 7.71
20 | Безенчукский район | [17 empty] | 0
21 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЩСУ-1 НПС "Покровское" |  | 1,11/ | 2014 | 2014 | 3.2187 |  |  | 1,11/ |  |  | 1,11/ | 2.7277 |  |  | 2.7277 |  | 3.2187 | 2.7277
22 | Волжский район | [17 empty] | 0 |  |  | 3.5 | 0.63
23 | Реконструкция двух КЛ-6кВ от ПС 110/6кВ "Овощная" до РУ-6кВ вновь устанавливаемой ТП 6/0,4кВ потребителя |  | 12/ | 2014 | 2014 | 110.0455 |  |  | 12/ |  |  | 12,0/- | 93.2589 |  |  | 93.2589 |  | 110.0455 | 93.2589
24 | Реконструкция существующей инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в районе с. Ширяево в целях обеспечения надежности электроснабжения туристического комплекса "Жигулевская жемчужина" |  | 50/32 | 2013 | 2016 | 100.41 |  |  |  | 25/16 | 25/16 | 50/32 | 0 | 39 | 46.0932 | 85.0932 |  |  | 0 | 54.39 | 46.09 | 4.4
25 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ов 3001/250 кВА |  | 1,86/ | 2014 | 2014 | 4.7731 |  |  | 1,86/ |  |  | 1,86/ | 4.045 |  |  | 4.045 |  | 4.7731 | 4.045 |  |  | 4.8
26 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ов 3002/400 кВА с заменой КТП |  | 1,84/0,4 | 2014 | 2014 | 6.0432 |  |  | 1,84/0,4 |  |  | 1,84/0,4 | 5.1214 |  |  | 5.1214 |  | 6.0432 | 5.1214 |  |  | 4.8
27 | Повышение надежности энергоснабжения п. Петра-Дубрава |  | 14,85/6,3 | 2014 | 2014 | 12.83 |  |  | 14,85/6,3 |  |  | 14,85/6,3 | 10.8729 |  |  | 10.8729 |  | 12.83 | 10.8729 |  |  | 4.8
28 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП См 225/630 кВА |  | 6,73/ | 2014 | 2014 | 12.653 |  |  | 6,73/ |  |  | 6,73/ | 10.7229 |  |  | 10.7229 |  | 12.653 | 10.7229 |  |  | 4.8
29 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП См 219/630 кВА |  | 4,41/ | 2014 | 2014 | 12.5861 |  |  | 4,41/ |  |  | 4,41/ | 10.6662 |  |  | 10.6662 |  | 12.5861 | 10.6662 |  |  | 4.8
30 | Реконструкция ВЛ-0,4 от КТП См 222/630 кВА |  | 5,57/ | 2014 | 2014 | 12.9944 |  |  | 5,57/ |  |  | 5,57/ | 11.0122 |  |  | 11.0122 |  | 12.9944 | 11.0122 |  |  | 4.8
31 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС "Рождествено" |  | 5,4/ | 2014 | 2014 | 12.4052 |  |  | 5,4/ |  |  | 5,4/ | 10.5129 |  |  | 10.5129 |  | 12.4052 | 10.5129 |  |  | 4.8
32 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 303/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  | 3,94/ | 2014 | 2014 | 12.2315 |  |  | 3,94/ |  |  | 3,94/ | 10.3657 |  |  | 10.3657 |  | 12.2315 | 10.3657 |  |  | 4.8
33 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Кур-20 ПС "Курумоч" |  | 5,8/ | 2014 | 2014 | 15.7367 |  |  | 5,8/ |  |  | 5,8/ | 13.3362 |  |  | 13.3362 |  | 15.7367 | 13.3362 |  |  | 4.8
34 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф3 ПС Выползнево уч-к 300/121-173 |  | 3,65/- | 2015 | 2015 | 9.4872 |  |  |  | 3,65/ |  | 3,65/- |  | 8.04 |  | 8.04 |  |  | 0 |  |  | 4.4
35 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-9 ПС Придорожная отпайка от опоры 900/63 до 909/32, от опоры 909/30 до КТП 914/160 кВА с заменой КТП 160 кВА на КТП 250 кВА, от опоры 900/48 до КТП 901/630 кВА с заменой КТП, от опоры 901/4 до КТП 902/60 кВА с заменой КТП 60 кВА на КТП 100 кВА |  | 2,6/0,98 | 2015 | 2015 | 9.9592 |  |  |  | 2,6/0,98 |  | 2,6/0,98 |  | 8.44 |  | 8.44 |  |  | 0 |  |  | 5
36 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 105/250 кВА с заменой КТП |  | 4,2/0,25 | 2015 | 2015 | 11.918 |  |  |  | 4,2/0,25 |  | 4,2/0,25 |  | 10.1 |  | 10.1 |  |  | 0 |  |  | 7.4
37 | Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-6 от ГПП Коммунар до ЗТП10,ЗТП20,ЗТП5.(С установкой РЛНД) |  | 4/0 | 2015 | 2015 | 14.2426 |  |  |  | 4/ |  | 0,8(3,2)/- |  | 12.07 |  | 12.07 |  |  | 0 |  |  | 9 | 0.4
38 | Реконструкция КЛ-6кВ Ф-15 отТП10 до ТП12,Ф-17 от ТП12 до ТП13,Ф-11 от ТП6 до ТП10 ( с монтажом резервного кобеля) |  | 1,9/0 | 2015 | 2015 | 7.2216 |  |  |  | 1,9/ |  | 1,9/- |  | 6.12 |  | 6.12 |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 0.98
39 | Реконструкция КЛ-6кВ Ф-9 от оп№900/15 до ТП22 с заменой КТП400кВа на КТП630кВа ( с монтажом резервного кабеля) и установкой РЛНД |  | 1,8/0,63 | 2015 | 2015 | 8.0358 |  |  |  | 1,8/0,63 |  | 1,8/0,63 |  | 6.81 |  | 6.81 |  |  | 0 |  |  | 4.2 | 0.25
40 | Реконструкция КЛ-6кВ Ф-23 от ЗТП 15/16 до оп№230/1 ( с монтажом резервного кабеля) и установкой РЛНД |  | 0,2/- | 2015 | 2015 | 0.7552 |  |  |  | 0,2/ |  | 0,2/- |  | 0.64 |  | 0.64 |  |  | 0 |  |  | 5 | 0.25
41 | Реконструкция КЛ-6кВ Ф-13 от ТП20 оп№131/21( с монтажом резервного кобеля) и установкой РЛНД |  | 0,2/- | 2015 | 2015 | 0.7552 |  |  |  | 0,2/ |  | 0,2/- |  | 0.64 |  | 0.64 |  |  | 0
42 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-14 от КТП1401 до оп№1400/44 с установкой РЛНД |  | 0,4/- | 2015 | 2015 | 1.0384 |  |  |  | 0,4/ |  | 0,4/- |  | 0.88 |  | 0.88 |  |  | 0 |  |  | 0.9 | 0.25
43 | Реконструкция КЛ-10кВ Ф-16 от ЗТП Шоссейная(21) до оп№1600/25 с установкой РЛНД и монтажем резервного кабеля |  | 1,4/0 | 2015 | 2015 | 5.3218 |  |  |  | 1,4/ |  | 1,4/- |  | 4.51 |  | 4.51 |  |  | 0 |  |  | 1.7
44 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-21 от КТП 2106 до оп № 2100/26 с заменой КТП на 250 кВа |  | 0,9/0,25 | 2016 | 2016 | 3.34 |  |  |  |  | 0,9/0,25 | 0,9/0,25 |  |  | 2.8305 | 2.8305 |  |  | 0 | 3.34 | 2.83 | 3.3
45 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-23 от КТП 2309 до оп №2300/8 с заменой КТП на 630 кВа |  | 0,4/0,63 | 2016 | 2016 | 2.24 |  |  |  |  | 0,4/0,63 | 0,4/0,63 |  |  | 1.8983 | 1.8983 |  |  | 0 | 2.24 | 1.9 | 2.5
46 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-6 (Подлесный) от ТП 603 до оп №613/1 и ВЛ-0,4 кВ от ТП 603 заменой ТП на КТП 250 кВа |  | 1,4/0,25 | 2016 | 2016 | 4.64 |  |  |  |  | 0,1(1,3)/0,25 | 0,1(1,3)/0,25 |  |  | 3.9322 | 3.9322 |  |  | 0 | 4.64 | 3.93 | 1.55 | 0.16
47 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-2 (Подлесный) от ТП "Подлесная" до оп №201/1 с заменой ТП на КТП 400 кВА |  | 1/0,4 | 2016 | 2016 | 3.6 |  |  |  |  | 1/0,4 | 1/0,4 |  |  | 3.0508 | 3.0508 |  |  | 0 | 3.6 | 3.05 | 1.1
48 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-19 от КТП 1906/2х100 и КТП 1908/100 до оп №1900/92 с заменой КТП 1906/2х100 на 400 кВА и КТП 1908/100 на 250 кВА |  | 1,8/0,65 | 2016 | 2016 | 6.68 |  |  |  |  | 1,8/0,65 | 1,8/0,65 |  |  | 5.661 | 5.661 |  |  | 0 | 6.68 | 5.66 | 1.5 | 0.63
49 | Реконструкция КЛ-6кВ Ф-25 от ГПП Коммунар до ЗТП15/16 с монтажем перемычки между Ф-24 и Ф-25 |  | 1/0 | 2016 | 2016 | 3.8 |  |  |  |  | 1/- | 1/- |  |  | 3.2203 | 3.2203 |  |  | 0 | 3.8 | 3.22 | 1.1 | 0.4
50 | ВЛ-0,4 кВ Ф- 1,2,3 от КТП Р 102/250 кВА с заменой на КТП 400 кВА |  | 3,2/0,4 | 2016 | 2016 | 9.32 |  |  |  |  | 3,2/0,4 | 3,2/0,4 |  |  | 7.8983 | 7.8983 |  |  | 0 | 9.32 | 7.9
51 | ВЛ-0,4 кВ Ф- 1,2,3 от КТП Р 106/250 кВА с заменой на КТП 400 кВА |  | 0,9/0,4 | 2016 | 2016 | 3.34 |  |  |  |  | 0,9/0,4 | 0,9/0,4 |  |  | 2.8305 | 2.8305 |  |  | 0 | 3.34 | 2.83 | 0.3 | 0.1
52 | Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-18 ПС ГПП Коммунар |  | 26,3/139,26 | 2014 | 2015 | 126.0232 |  |  | 4,3/6,6 | 10/1,26 | 12/131,4 | 26,3/139,26 | 2.5424 | 50.24 | 54.0169 | 106.7993 |  | 3 | 2.5424 | 63.74 | 54.02
53 | Елховский район | [17 empty] | 0
54 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КМ 304/630 кВА с заменой КТП |  | 1,5/0,63 | 2015 | 2015 | 5.0976 |  |  |  | 1,5/0,63 |  | 1,5/0,63 |  | 4.32 | 0 | 4.32 |  |  | 0
55 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КМ 603/400 кВА с заменой КТП |  | 1,1/0,4 | 2015 | 2015 | 3.8586 |  |  |  | 1,1/0,4 |  | 1,1/0,4 |  | 3.27 | 0 | 3.27 |  |  | 0
56 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЕЛХ 421/100 кВА с заменой КТП на 160 кВА |  | 1,55/0,16 | 2016 | 2016 | 5.03 |  |  |  |  | 1,55/0,16 | 1,55/0,16 |  |  | 4.2627 | 4.2627 |  |  | 0 | 5.03 | 4.26
57 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС 110/35/10кВа Елховка |  | 1,74/0 | 2016 | 2016 | 4.52 |  |  |  |  | 1,74/- | 1,74/- |  |  | 3.8305 | 3.8305 |  |  | 0 | 4.52 | 3.83
58 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Елх 413/250 кВА |  | 1,46/- | 2013 | 2014 | 3.1788 |  |  | 1,46/ |  |  | 1,4/- | 2.6939 |  |  | 2.6939 |  | 3.1788 | 2.6939
59 | Исаклинский район | [17 empty] | 0
60 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ИС 1710/400 кВА |  | 1,5/- | 2015 | 2015 | 3.9058 |  |  |  | 1,5/ |  | 1,5/- |  | 3.31 |  | 3.31 |  |  | 0
61 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ИС 1601/100 кВА с заменой на КТП 160 кВА |  | 3/0,16 | 2015 | 2015 | 8.8028 |  |  |  | 3/0,16 |  | 3/0,16 |  | 7.46 |  | 7.46 |  |  | 0
62 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП НГ 203/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  | 1,6/0,4 | 2016 | 2016 | 5.16 |  |  |  |  | 1,6/0,4 | 1,6/0,4 |  |  | 4.3729 | 4.3729 |  |  | 0 | 5.16 | 4.37
63 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от КТП ИС 2103/250 кВа с заменой на КТП 400кВА. |  | 2,4/0,4 | 2016 | 2016 | 7.24 |  |  |  |  | 2,4/0,4 | 2,4/0,4 |  |  | 6.1356 | 6.1356 |  |  | 0 | 7.24 | 6.14
64 | Камышлинский район | [17 empty] | 0 |  |  | 8.65 | 0.4
65 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КМШ 504/400 кВА с заменой КТП |  | 9/0,4 | 2014 | 2014 | 26.391 |  |  | 9/0,4 |  |  | 9,5/0,4 | 22.3653 |  |  | 22.3653 | 10.36 | 26.391 | 22.3653 |  |  | 1.2 | 0.16
66 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КМШ 502/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  | 8,65/0,4 | 2015 | 2015 | 23.4938 |  |  |  | 8,65/0,4 |  | 8,65/0,4 |  | 19.91 |  | 19.91 | 25.7 |  | 0
67 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КМШ 513/160 кВА с заменой КТП |  | 1,2/0,16 | 2015 | 2015 | 4.13 |  |  |  | 1,2/0,16 |  | 1,2/0,16 |  | 3.5 |  | 3.5 | 23.49 |  | 0 |  |  | 3 | 0.5
68 | Реконструкция ВЛ-6 кВ УС-2 от ПС Байтуган |  | 1,1/- | 2016 | 2016 | 2.86 |  |  |  |  | 1,1/- | 1,1/- |  |  | 2.4237 | 2.4237 | 4.12 |  | 0 | 2.86 | 2.42 | 4.5 | 0.4
69 | Кинельский район | [17 empty] | 0
70 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ком 2004/250 кВА с заменой КТП |  | 2/0,25 | 2015 | 2015 | 6.195 |  |  |  | 2/0,25 |  | 2,0/0,25 |  | 5.25 |  | 5.25 |  |  | 0
71 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ММ 612/400 кВА с заменой КТП |  | 1,2/0,4 | 2016 | 2016 | 4.12 |  |  |  |  | 1,2/0,4 | 1,2/0,4 |  |  | 3.4915 | 3.4915 |  |  | 0 | 4.12 | 3.49
72 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кут 1707/250 кВА с заменой КТП |  | 1/0,25 | 2014 | 2014 | 7.6679 |  |  | 1/0,25 |  |  | 1,0/0,25 | 3.0067 |  | 3.4915 | 6.4982 |  | 3.5479 | 3.0067 | 4.12 | 3.49
73 | Кинель-Черкасский район | [17 empty] | 0 |  |  | 3.3 | 0.4
74 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Сах 113/100 кВА с заменой ЗТП на КТП 400 кВА |  | 3,3/0,4 | 2014 | 2014 | 9.5743 |  |  | 3,3/0,4 |  |  | 3,3/0,4 | 8.1138 |  |  | 8.1138 |  | 9.5743 | 8.1138 |  |  | 4.6 | 0.463
75 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП Ч 1804/160 кВА с заменой МТП на КТП 400 кВА с установкой дополнительной КТП 63 кВА |  | 5,24/0,463 | 2014 | 2014 | 19.0915 |  |  | 5,24/0,463 |  |  | 5,24/0,463 | 16.1792 |  |  | 16.1792 |  | 19.0915 | 16.1792 |  |  | 7.1 | 0.4
76 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП Ч 1802/160 кВА с заменой в ЗТП РУ-10 кВ, РУ-0.4 кВ и трансформатора на 400 кВА |  | 5,12/0,4 | 2014 | 2014 | 18.7849 |  |  | 5,12/0,4 |  |  | 5,12/0,4 | 15.9194 |  |  | 15.9194 |  | 18.7849 | 15.9194 |  |  | 4.6 | 0.4
77 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Ч 1703/400 кВА с заменой ЗТП на КТП 400 кВА |  | 4,6/0,4 | 2015 | 2015 | 12.9564 |  |  |  | 4,6/0,4 |  | 4,6/0,4 |  | 10.98 |  | 10.98 |  |  | 0 |  |  | 4 | 0.4
78 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС Кутулук в с.Кротовка |  | 3,81/- | 2015 | 2015 | 9.912 |  |  |  | 3,81/ |  | 3,81/- |  | 8.4 |  | 8.4 |  |  | 0 |  |  | 3.81
79 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 312/250 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 250 кВА |  | 7/0,5 | 2015 | 2015 | 20.2016 |  |  |  | 7/0,5 |  | 7,0/0,5 |  | 17.12 |  | 17.12 |  |  | 0 |  |  | 7 | 0.5
80 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Ч 103/2*160 кВА с заменой двух трансформаторов на 250 кВА с установкой дополнительной КТП 250 кВА |  | 5,7/0,75 | 2016 | 2016 | 16.82 |  |  |  |  | 5,7/0,75 | 5,7/0,75 |  |  | 14.2542 | 14.2542 |  |  | 0 | 16.82 | 14.25 | 5.7 | 0.75
81 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-9 ПС Кротовка |  | 13/- | 2016 | 2016 | 33.8 |  |  |  |  | 13/- | 13/- |  |  | 28.6441 | 28.6441 |  |  | 0 | 33.8 | 28.64
82 | Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-9 ПС Кротовка вывода от КРУН 6 кВ до опоры № 900/1 в две жилы |  | 0,6/- | 2016 | 2016 | 2.28 |  |  |  |  | 0,6/- | 0,6/- |  |  | 1.9322 | 1.9322 |  |  | 0 | 2.28 | 1.93 | 2 | 0.25
83 | Кошкинский район | [17 empty] | 0 |  |  | 2.3 | 0.25
84 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 1117/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  | 3,5/0,25 | 2014 | 2014 | 9.5095 |  |  | 3,5/0,25 |  |  | 3,5/0,25 | 8.0589 |  |  | 8.0589 |  | 9.5095 | 8.0589 |  |  | 1 | 0.25
85 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КРМ 408/160 кВА с заменой на КТП 250 кВА |  | 2,3/0,25 | 2015 | 2015 | 6.2304 |  |  |  | 2,3/0,25 |  | 2,3/0,25 |  | 5.28 |  | 5.28 |  |  | 0 |  |  | 2 | 0.16
86 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КРМ 304/100 с заменой на КТП 160 кВА |  | 2/0,16 | 2015 | 2015 | 6.195 |  |  |  | 2/0,16 |  | 2/0,16 |  | 5.25 |  | 5.25 |  |  | 0
87 | Реконструкция ВЛ-10 кВ КШК-7 ПС Кошки |  | 8,1/- | 2016 | 2016 | 21.06 |  |  |  |  | 8,1/- | 8,1/- |  |  | 17.8475 | 17.8475 |  |  | 0 | 21.06 | 17.85 | 5.8 | 0.65
88 | Красноармейский район | [17 empty] | 0
89 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кол 222/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  | 1,58/0,25 | 2014 | 2014 | 6.4458 |  |  | 1,58/0,25 |  |  | 1,58/0,25 | 5.4625 |  |  | 5.4625 |  | 6.4458 | 5.4625
90 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кол 228/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  | 1,55/0,25 | 2014 | 2014 | 6.126 |  |  | 1,55/0,25 |  |  | 1,55/0,25 | 5.1915 |  |  | 5.1915 |  | 6.126 | 5.1915
91 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Зц 317/100 с заменой на КТП 160 кВА |  | 1,5/0,16 | 2015 | 2015 | 4.897 |  |  |  | 1,5/0,16 |  | 1,5/0,16 |  | 4.15 |  | 4.15 |  |  | 0
92 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС Колдыбань уч-к 901/1-6, 902/1-2, 903/1-2, 900/1-20, 904/1-8 |  | 2,75/- | 2016 | 2016 | 7.15 |  |  |  |  | 2,75/- | 2,75/- |  |  | 6.0593 | 6.0593 |  |  | 0 | 7.15 | 6.06
93 | Красноярский район | [17 empty] | 0 |  |  | 7 | 0.65
94 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КЯР 430/100 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  | 0,82/0,4 | 2014 | 2014 | 3.2821 |  |  | 0,82/0,4 |  |  | 0,82/0,4 | 2.7814 |  |  | 2.7814 |  | 3.2821 | 2.7814 |  |  | 8.5 | 0.5
95 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП РЦ 1104/160 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  | 5,16/0,4 | 2014 | 2014 | 15.3656 |  |  | 5,16/0,4 |  |  | 5,16/0,4 | 13.0217 |  |  | 13.0217 |  | 15.3656 | 13.0217 |  |  | 8.5 | 0.5
96 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП РЦ 1107/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  | 1,44/0,4 | 2014 | 2014 | 7.0669 |  |  | 1,44/0,4 |  |  | 1,44/0,4 | 5.9889 |  |  | 5.9889 |  | 7.0669 | 5.9889 |  |  | 8.5 | 0.5
97 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП НБ 709/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  | 3,28/0,4 | 2014 | 2014 | 9.7336 |  |  | 3,28/0,4 |  |  | 3,28/0,4 | 8.2488 |  |  | 8.2488 |  | 9.7336 | 8.2488 |  |  | 8.5 | 0.5
98 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КЯР 406/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА и установкой дополнительной КТП 160 кВА |  | 5,09/0,41 | 2014 | 2014 | 18.2575 |  |  | 5,09/0,41 |  |  | 5,09/0,41 | 15.4725 |  |  | 15.4725 |  | 18.2575 | 15.4725 |  |  | 8.5 | 0.5
99 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП НБ 709/250 кВА с заменой КТП |  | 3/0,25 | 2015 | 2015 | 8.8028 |  |  |  | 3/0,25 |  | 3/0,25 |  | 7.46 |  | 7.46 |  |  | 0 |  |  | 6.5 | 0.25
100 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Кяр 619/400 кВА с заменой КТП |  | 7,2/- | 2015 | 2015 | 18.7148 |  |  |  | 7,2/ |  | 7,2/- |  | 15.86 |  | 15.86 |  |  | 0 |  |  | 2.5 | 0.25
101 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП РЦ 1107/250 кВА с заменой на КТП 400/6 кВА |  | 2,5/0,4 | 2015 | 2015 | 7.5048 |  |  |  | 2,5/0,4 |  | 2,5/0,4 |  | 6.36 |  | 6.36 |  |  | 0 |  |  | 5
102 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ДСК 605 |  | 4/- | 2016 | 2016 | 10.4 |  |  |  |  | 4/- | 4/- |  |  | 8.8136 | 8.8136 |  |  | 0 | 10.4 | 8.81 | 1.4 | 0.4
103 | Клявлинский район | [17 empty] | 0 |  |  | 2.4 | 0.16
104 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-17 КЛВ |  | 1,2/- | 2015 | 2015 | 3.1152 |  |  |  | 1,2/ |  | 1,2/- |  | 2.64 |  | 2.64 |  |  | 0
105 | Реконструкция КЛ-6 кВ ЕЛЗ-4 |  | 0,45/- | 2015 | 2015 | 1.711 |  |  |  | 0,45/ |  | 0,45/- |  | 1.45 |  | 1.45 |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0.25
106 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КЛВ 1702/250 кВА с заменой КТП |  | 2,5/0,25 | 2016 | 2016 | 7.5 |  |  |  |  | 2,5/0,25 | 2,5/0,25 |  |  | 6.3559 | 6.3559 |  |  | 0 | 7.5 | 6.36 | 3.9 | 0.16
107 | г. Новокуйбышевск | [17 empty] | 0
108 | Реконструкция распределительной сети 6/0,4кВ |  | 0,2/0,16 | 2014 | 2014 | 3.8 |  |  | 0,2/0,16 |  |  | 0,2/0,16 | 3.2203 |  |  | 3.2203 |  | 3.8 | 3.2203
109 | Пестравский район | [17 empty] | 0 |  |  | 2.3 | 0.25
110 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 414/160 Ф-4 ПС Пестравка с заменой КТП |  | 0,34/0,16 | 2014 | 2014 | 3.2821 |  |  | 0,34/0,16 |  |  | 0,34/0,16 | 2.7814 |  |  | 2.7814 |  | 3.2821 | 2.7814 |  |  | 2.4 | 0.16
111 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 420/160 Ф-4 ПС Пестравка с заменой на КТП 250 кВА |  | 3/0,16 | 2015 | 2015 | 7.2452 |  |  | 3/0,16 |  |  | 5,43,2 |  | 6.14 |  | 6.14 |  |  | 0 |  |  | 1.6 | 0.25
112 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 405/250 кВА с заменой КТП |  | 2,4/0,16 | 2015 | 2015 | 7.7644 |  |  |  | 2,4/0,16 |  | 2,6/0,25 |  | 6.58 |  | 6.58 |  |  | 0
113 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Пестравка |  | 2,6/0,25 | 2016 | 2016 | 2.86 |  |  |  | 2,6/0,25 | 1,1/- | 1,1/- |  |  | 2.4237 | 2.4237 |  |  | 0 | 2.86 | 2.42 | 2.7 | 0.16
114 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 411/400 кВА с заменой КТП на 630 кВА |  | 1,1/- | 2016 | 2016 | 14.72 |  |  |  |  | 5,2/0,63 | 5,2/0,63 |  |  | 12.4746 | 12.4746 |  |  | 0 | 14.72 | 12.47
115 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 416/100 кВА с заменой КТП на 160 кВА |  | 5,2/0,63 | 2013 | 2014 | 7.6419 | [5 empty] | 3,0/0,16 | 6.4762 |  |  | 6.4762 |  | 7.6419 | 6.4762
116 | Похвистневский район | [17 empty] | 0 |  |  | 3.1 | 0.25
117 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП ПФ 1002/2*250 кВА с заменой РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ |  | 2,1/- | 2016 | 2016 | 5.46 |  |  |  |  | 2,1/- | 2,1/- |  |  | 4.6271 | 4.6271 |  |  | 0 | 5.46 | 4.63 | 2.5
118 | Приволжский район | [17 empty] | 0 |  |  | 1.7 | 0.16
119 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Пр 602/160 кВА |  | 2,38/ | 2014 | 2014 | 6.2219 |  |  | 2,38/ |  |  | 2,38/ | 5.2728 |  |  | 5.2728 |  | 6.2219 | 5.2728 |  |  | 1.5 | 0.25
120 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Обшаровка уч-к 309/1-53 + 310/1-4 |  | 4/- | 2015 | 2015 | 10.3958 |  |  |  | 4/ |  | 4/- |  | 8.81 |  | 8.81 |  |  | 0 |  |  | 1.6 | 0.25
121 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 610/160 кВА с заменой КТП |  | 1,7/0,16 | 2015 | 2015 | 5.4162 |  |  |  | 1,7/0,16 |  | 1,7/0,16 |  | 4.59 |  | 4.59 |  |  | 0
122 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 503/250 кВА с заменой КТП |  | 3,6/0,25 | 2015 | 2015 | 10.3604 |  |  |  | 3,6/0,25 |  | 3,6/0,25 |  | 8.78 |  | 8.78 |  |  | 0 |  |  | 6 | 1.26
123 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Об 1207/250 кВА с заменой КТП 250 |  | 1,6/0,25 | 2015 | 2015 | 5.1566 |  |  |  | 1,6/0,25 |  | 1,6/0,25 |  | 4.37 |  | 4.37 |  |  | 0 |  |  | 14 | 1.89
124 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ПР 406/100 кВА |  | 2,2/- | 2016 | 2016 | 5.72 |  |  |  |  | 2,2/- | 2,2/- |  |  | 4.8475 | 4.8475 |  |  | 0 | 5.72 | 4.85
125 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ПР 205/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  | 2,8/0,4 | 2016 | 2016 | 10.88 |  |  |  |  | 2,8/0,4 | 2,8/0,4 |  |  | 9.2203 | 9.2203 |  |  | 0 | 10.88 | 9.22
126 | г.о. Самара | [17 empty] | 0 |  |  | 22 | 7.2
127 | Реконструкция ТП 6110 6/10кВ |  | 20/10,86 | 2014 | 2016 | 133 |  |  | /3,2 | 6/1,26 | 14/6,4 | 20/10,86 | 12.7119 | 35 | 65 | 112.7119 |  | 15 | 12.7119 | 76.7 | 65 | 8 | 6.4
128 | Реконструкция, инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара (в том числе с развитием связей между объектами территориальных сетевых организаций), в целях обеспечения надежности электроснабжения объектов социального и коммунально-бытового назначения в границах ул. Ив.Булкина, Блюхера Энтузиастов и К.Маркса Советского района |  | 7/1,89 | 2015 | 2016 | 40.12 |  |  |  | 5/0,63 | 2,0/1,26 | 7/1,89 |  | 22 | 12 | 34 |  |  | 0 | 14.16 | 12 | 8 | 3.2
129 | Реконструкция, инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара (в том числе с развитием связей между объектами территориальных сетевых организаций), в целях обеспечения надежности электроснабжения объектов социального и коммунально-бытового назначения в границах ул. Дыбенко, Авроры, Энтузиастов и Лучистый переулок Советского района |  | 6/2,4 | 2013 | 2015 | 22.42 |  |  |  | 6/2,4 |  | 6,0/2,4 |  | 19 |  | 19 |  |  | 0
130 | Реконструкция, инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара (в том числе с развитием связей между объектами территориальных сетевых организаций), в целях обеспечения надежности электроснабжения ОЭС в районе п. Красный пахарь |  | 16/12,8 | 2014 | 2015 | 99.12 |  |  |  | 8/6,4 | 8/6,4 | 16/12,4 |  | 19 | 65 | 84 |  |  | 0 | 76.7 | 65 | 3.9
131 | Сергиевский район | [17 empty] | 0 |  |  | 3.81 | 0.4
132 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СВД-7 ПС Серноводская |  | 16,26/ | 2014 | 2014 | 52.4763 |  |  | 16,26/ |  |  | 16,26/ | 44.4714 |  |  | 44.4714 |  | 52.4763 | 44.4714 |  |  | 6.2 | 0.25
133 | Реконструкция ВЛ-6 кВ СРН-8 ПС Серноводская |  | 10,80/- | 2015 | 2015 | 28.084 |  |  |  | 10,8/ |  | 10,80/- |  | 23.8 |  | 23.8 |  |  | 0 |  |  | 3.82 | 0.25
134 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СРГ-20 ПС Сергиевская |  | 9,2/- | 2016 | 2016 | 23.92 |  |  |  |  | 9,2/- | 9,2/- |  |  | 20.2712 | 20.2712 |  |  | 0 | 23.92 | 20.27 | 3.84 | 0.63
135 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ФНС-7 ПС ФНС |  | 7/- | 2016 | 2016 | 18.2 |  |  |  |  | 7/- | 7/- |  |  | 15.4237 | 15.4237 |  |  | 0 | 18.2 | 15.42 | 3.64 | 0.4
136 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СРГ-2 ПС Сергиевская |  | 7,8/- | 2014 | 2014 | 18.4096 |  |  | 7,8/ |  |  | 7,8/- | 15.6014 |  |  | 15.6014 |  | 18.4096 | 15.6014
137 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СРГ-4 ПС Сергиевская |  | 3,4/- | 2014 | 2014 | 9.1544 |  |  | 3,4/ |  |  | 3,4/- | 7.758 |  |  | 7.758 |  | 9.1544 | 7.758
138 | Ставропольский район | [17 empty] | 0 |  |  | 0.6 | 0.4
139 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ХЩ 815/400 кВА с заменой КТП |  | 3,2/0,4 | 2014 | 2014 | 9.7147 |  |  | 3,2/0,4 |  |  | 3,2/0,4 | 8.2328 |  |  | 8.2328 |  | 9.7147 | 8.2328 |  |  | 4.7 | 0.63
140 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС "Хрящёвка" |  | 1/- | 2015 | 2015 | 2.596 |  |  |  | 1/ |  | 1/- |  | 2.2 |  | 2.2 |  |  | 0 |  |  | 4.6
141 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС "Лопатино" |  | 1/- | 2015 | 2015 | 2.596 |  |  |  | 1/ |  | 1/- |  | 2.2 |  | 2.2 |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0.25
142 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС "Хрящёвка" |  | 1/- | 2015 | 2015 | 8.319 |  |  |  | 1/ |  | 1/- |  | 7.05 |  | 7.05 |  |  | 0
143 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП С-424/630 кВА с заменой на КТП 1000 кВА и выносом в центр нагрузок |  | 5,6/1 | 2016 | 2016 | 15.76 |  |  |  |  | 5,6/1,0 | 5,6/1,0 |  |  | 13.3559 | 13.3559 |  |  | 0 | 15.76 | 13.36
144 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП С 1218/400 кВА с заменой на КТП 630 кВА |  | 4,7/0,63 | 2016 | 2016 | 13.42 |  |  |  |  | 4,7/0,63 | 4,7/0,63 |  |  | 11.3729 | 11.3729 |  |  | 0 | 13.42 | 11.37
145 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП С 1222/400 кВА с заменой КТП на 630 кВА |  | 3,56/0,63 | 2013 | 2014 | 9.198 |  |  | 3,56/0,63 |  |  | 3,56/0,63 | 7.7949 |  |  | 7.7949 |  | 9.198 | 7.7949
146 | г.о. Тольятти | [17 empty] | 0
147 | Реконструкция ГПП №1000000 (ГПП-1) 110/10 кВ для нужд ОАО "Электросеть" |  | 0/63 |  |  | 69.425 |  |  | /63 |  |  | /63 | 58.8347 |  |  | 58.8347 |  | 69.425 | 58.8347
148 | г. Чапаевск | [17 empty] | 0 |  |  | 7.7
149 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-Титовка ГПП-1 ВПХ |  | 7,5/ | 2014 | 2014 | 19.0089 |  |  | 7,5/ |  |  | 7,5/ | 16.1092 |  |  | 16.1092 |  | 19.0089 | 16.1092 |  |  |  | 0.25
150 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-20, Ф-29 от ПС "Волгапромхим" 110/6 кВ для электроснабжения производственного предприятия по сборке автомобильных жгутов проводов, расположенного по адресу: Самарская область, г.о. Чапаевск, ул. Вокзальная, 254 |  | 4,05/ | 2013 | 2014 | 14.2548 |  |  | 4,05/ |  |  | 4,05/ | 12.0803 |  |  | 12.0803 |  | 14.2548 | 12.0803 |  |  |  | 0.25
151 | Реконструкция КТП-57/250 кВА |  | 0/0,25 | 2015 | 2015 | 1.003 |  |  |  | /0,25 |  | `-/0,25 |  | 0.85 |  | 0.85 |  |  | 0 |  |  |  | 0.4
152 | Реконструкция КТП-44/400 кВА |  | 0/0,4 | 2015 | 2015 | 1.003 |  |  |  | /0,4 |  | `-/0,40 |  | 0.85 |  | 0.85 |  |  | 0
153 | Реконструкция ВЛ, КЛ -10 кВ Ф-2 ПС"Чапаевская" |  | 4,2/- | 2016 | 2016 | 12.36 |  |  |  |  | 3(1,2)/- | 3(1,2)/- |  |  | 10.4746 | 10.4746 |  |  | 0 | 12.36 | 10.47 | 2.3 | 0.26
154 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП"Х5" |  | 2/- | 2016 | 2016 | 7.6 |  |  |  |  | 2/- | 2/- |  |  | 6.4407 | 6.4407 |  |  | 0 | 7.6 | 6.44 | 4 | 0.5
155 | Челно-Вершинский район | [17 empty] | 0 |  |  | 1.2 | 0.25
156 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 701/250 кВА с заменой КТП |  | 2,8/0,25 | 2014 | 2014 | 11.3176 |  |  | 2,8/0,25 |  |  | 2,8/0,25 | 9.5912 |  |  | 9.5912 |  | 11.3176 | 9.5912 |  |  | 5 | 0.63
157 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ЧВ-14 с установкой реклоузера |  | 7,07/- | 2015 | 2015 | 19.4582 |  |  |  | 7,07/ |  | 7,07/- |  | 16.49 |  | 16.49 |  |  | 0 |  |  | 7.07
158 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 1416/250 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 100 кВА |  | 2,45/0,35 | 2015 | 2015 | 8.3662 |  |  |  | 2,45/0,35 |  | 2,45/0,35 |  | 7.09 |  | 7.09 |  |  | 0 |  |  | 2.45 | 0.35
159 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ-1411/2×160 кВА с заменой КТП |  | 5/0,32 | 2016 | 2016 | 14.2 |  |  |  |  | 5/0,32 | 5/0,32 |  |  | 12.0339 | 12.0339 |  |  | 0 | 14.2 | 12.03
160 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ЧВ-1 |  | 0,9/0 | 2016 | 2016 | 2.34 |  |  |  |  | 0,9/- | 0,9/- |  |  | 1.9831 | 1.9831 |  |  | 0 | 2.34 | 1.98 | 6.3 | 0.4
161 | Шенталинский район |  | 0/0 | [15 empty] | 0 |  |  | 1 | 0.16
162 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ш 207/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  | 3,76/0,4 | 2014 | 2014 | 13.8915 |  |  | 3,76/0,4 |  |  | 3,76/0,4 | 11.7725 |  |  | 11.7725 |  | 13.8915 | 11.7725 |  |  | 5 | 0.25
163 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ш-307/160 кВА с заменой на КТП 250 кВА |  | 5/0,25 | 2015 | 2015 | 13.9948 |  |  |  | 5/0,25 |  | 5/0,25 |  | 11.86 |  | 11.86 |  |  | 0 |  |  | 5 | 0.25
164 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ш-315/160 кВА с заменой на КТП 250 кВА |  | 5/0,25 | 2016 | 2016 | 14 |  |  |  |  | 5/0,25 | 5/0,25 |  |  | 11.8644 | 11.8644 |  |  | 0 | 14 | 11.86
165 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Шентала |  | 5,2/- | 2016 | 2016 | 13.52 |  |  |  |  | 5,2/- | 5,2/- |  |  | 11.4576 | 11.4576 |  |  | 0 | 13.52 | 11.46
166 | Спецтехника, реконструкция производственных баз |  |  |  |  | 127.758 | [6 empty] | 31.6695 | 36.6 | 40 | 108.2695 |  |  | 0 | 47.2 | 40
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
2. | Новое строительство |  | 14,401/82,12/32,5 |  |  | 217.1814 |  |  | 40,41/8,74 | 1,84/28,10/2,94 | 5,766/17,06/10,85 | 143,85/85,57/22,53 | 110.664 | 46.108 | 29.64 | 186.412
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство |  | 14,401/82,12/32,5 |  |  | 217.1814 |  |  | 40,41/8,74 | 1,84/28,10/2,94 | 5,766/17,06/10,85 | 143,85/85,57/22,53 | 110.664 | 46.108 | 29.64 | 186.412
1 | Алексеевский район | [18 empty] | 102.71 | 23.83
2 | Администрация муниципального района Алексеевский, строительство внешнего электроснабжения малоэтажной жилой застройки, п Алексеевка | П | 0,90/1,6/- | 2013 | 2015 | 2.7848 |  |  | 0,040/0,8/- | 0,050/0,8/- |  | 0,90/1,6/- | 1.18 | 1.18 |  | 2.36 |  |  |  | 1.6
3 | Безенчукский район
4 | Администрация муниципального района Безенчукский, строительство внешнего электроснабжения животноводческого комплекса, п. Заволжский | П | 0,050/0,8/- | 2013 | 2015 | 8.0948 |  |  |  | 0,050/0,8/- |  | 0,050/0,8/- | 5.68 | 1.18 |  | 6.86 |  |  |  | 0.8
5 | Богатовский район
6 | Администрация муниципального района Богатовский, строительство внешнего электроснабжения 204 одноэтажных жилых домов, с. Богатое, ул.Зеленая, Овражная, Газовиков, Дальняя, Безымянная, Крайняя, Спортивная | П | 0,304/4,3/0,63 | 2013 | 2015 | 15.5524 |  |  | 0,254/3,5/0,63 | 0,050/0,8/- |  | 0,304/4,3/0,63 | 12 | 1.18 |  | 13.18 |  |  |  | 6.3 | 0.63
7 | Большеглушицкий район
8 | Администрация муниципального района Большеглушицкий, строительство внешнего электроснабжения средней образовательной школы №2, с. Большая Глушица, ул. Гагарина 82 | П | 0,100/0,6/0,160 | 2013 | 2015 | 2.7848 |  |  | 0,050/0,3/0,160 | 0,050/0,3/- |  | 0,100/0,6/0,160 | 1.18 | 1.18 |  | 2.36 |  |  |  | 0.6 | 0.16
9 | Администрация муниципального района Большеглушицкий, строительство внешнего электроснабжения физкультурно-оздоровительного комплекса, с. Большая Глушица, ул. Гагарина |  | 0,240/2,4/0,50 | 2014 | 2016 | 5.664 |  |  | 0,120/1,2/0,25 |  | 0,120/1,2/0,25 | 0,240/2,4/0,50 | 2.4 |  | 2.4 | 4.8 |  |  |  | 2.4 | 0.5
10 | Борский район
11 | Администрация муниципального района Борский, строительство внешнего электроснабжения здания средней школы №1, с.Борское, ул.Ленина 76 | П | 0,220/1,6/0,50 | 2015 | 2016 | 5.428 |  |  |  | 0,110/0,8/0,25 | 0,110/0,8/0,25 | 0,220/1,6/0,50 |  | 2.3 | 2.3 | 4.6 |  |  |  | 1.6 | 0.5
12 | Администрация муниципального района Борский, строительство внешнего электроснабжения здания дома культуры, с.Борское, ул.Ленинградская 49 | П | 0,240/1,6/0,50 | 2014 | 2016 | 6.372 |  |  | 0,120/0,8/0,25 |  | 0,120/0,8/0,25 | 0,240/1,6/0,50 | 2.7 |  | 2.7 | 5.4 |  |  |  | 1.6 | 0.5
13 | Волжский район
14 | Администрация муниципального района Волжский, строительство схемы внешнего электроснабжения жилых застроек (Смышляевка, П. Дубрава, Спутник от ПС-220 в Волжском районе | П | 5/12,8/9,6 | 2016 | 2018 | 10.856 |  |  |  |  | 5/12,8/9,6 | 5/12,8/9,6 |  |  | 9.2 | 9.2 |  |  |  | 12.8 | 9.6
15 | Елховский район
16 | Администрация муниципального района Елховский, строительство внешнего электроснабжения нового района застройки, р.ц.с. Елховка | П | 0,100/1,6/- | 2013 | 2015 | 2.7848 |  |  | 0,050/0,8/- | 0,050/0,8/- |  | 0,100/1,6/- | 1.18 | 1.18 |  | 2.36 |  |  |  | 1.6
17 | г.о. Жигулевск
18 | Администрация г.о. Жигулевск, строительство внешнего электроснабжения детского сада, г. Жигулевск, МКР В-3 | П | 0,100/1,8/- | 2015 | 2015 | 2.7848 |  |  |  | 0,100/1,8/- |  | 0,100/1,8/- |  | 2.36 |  | 2.36 |  |  |  | 1.8
19 | Исаклинский район
20 | Администрация муниципального района Исаклинский, строительство внешнего электроснабжения малоэтажной жилой застройки, с. Исаклы | П | 0,140/2,6/- | 2013 | 2015 | 3.8987 |  |  | 0,070/1,3/- | 0,070/1,3/- |  | 0,140/2,6/- | 1.652 | 1.652 |  | 3.304 |  |  |  | 2.6
21 | Камышлинский район
22 | Администрация муниципального района Камышлинский, строительство внешнего электроснабжения 10-ти двухквартирных жилых домов, с. Новое Усманово | П | 0,100/1,6/- | 2013 | 2015 | 2.7848 |  |  | 0,050/0,8/- | 0,050/0,8/- |  | 0,100/1,6/- | 1.18 | 1.18 |  | 2.36 |  |  |  | 1.6
23 | Кинельский район
24 | Администрация муниципального района Кинельский, строительство внешнего базы отдыха, п.г.т. Усть-Кинельский, прибрежная полоса реки Большой Кинель | П | 0,060/0,4/0,32 | 2013 | 2015 | 2.36 |  |  | 0,030/0,2/0,16 | 0,030/0,2/0,16 |  | 0,060/0,4/0,32 | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  | 0.4 | 0.32
25 | Кинель-Черкасский район
26 | Администрация сельского поселения Кинель-Черкассы, строительство внешнего электроснабжения 20-ти индивидуальных жилых домов, с. Кинель-Черкассы, район водозабора №2 | П | 0,030/0,15/- | 2013 | 2014 | 0.49088 |  |  | 0,030/0,15/- |  |  | 0,030/0,15/- | 0.416 |  |  | 0.416 |  |  |  | 0.15
27 | Клявлинский район
28 | Администрация муниципального района Клявлинский, строительство внешнего электроснабжения малоэтажной жилой застройки, с. Клявлино | П | 0,070/1,3/- | 2015 | 2015 | 1.9494 |  |  |  | 0,070/1,3/- |  | 0,070/1,3/- |  | 1.652 |  | 1.652 |  |  |  | 1.3
29 | Красноармейский район
30 | Администрация муниципального района Красноармейский, строительство внешнего электроснабжения индивидуальной жилищной застройки, с.Красноармейское ул. Дачная | П | 0,510/6,8/0,63 | 2014 | 2014 | 14.2025 |  |  | 0,510/6,8/0,63 |  |  | 0,510/6,8/0,63 | 12.036 |  |  | 12.036 |  |  |  | 9.8 | 0.63
31 | Красноярский район
32 | Администрация муниципального района Красноярский, строительство внешнего электроснабжения 3-х пятиэтажных жилых домов, п. Мирный | П | 0,360/2,3/0,63 | 2014 | 2014 | 10.0253 |  |  | 0,360/2,3/0,63 |  |  | 0,360/2,3/0,63 | 8.496 |  |  | 8.496 |  |  |  | 3.3 | 0.63
33 | Нефтегорский район
34 | Администрация муниципального района Нефтегорский, строительство внешнего электроснабжения малоэтажной жилой застройки, г. Нефтегорск | П | 0,140/2,6/- | 2013 | 2015 | 3.8987 |  |  | 0,070/1,3/- | 0,070/1,3/- |  | 0,140/2,6/- | 1.652 | 1.652 |  | 3.304 |  |  |  | 2.6
35 | г.о. Новокуйбышевск
36 | Реконструкция РУ в ТП и строительство КЛ-6 кВ от ПС "Центральная" | С | 0,030/0,2/0,16 | 2015 | 2015 | 1.18 |  |  |  | 0,030/0,2/0,16 |  | 0,030/0,2/0,16 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0.2 | 0.16
37 | г.о. Отрадный
38 | Администрация г.о. Отрадный, строительство внешнего электроснабжения 5-ти этажного жилого дома, г. Отрадный, ул. Сабирзянова | П | 0,120/1,4/0,25 | 2015 | 2015 | 2.832 |  |  |  | 0,120/1,4/0,25 |  | 0,120/1,4/0,25 |  | 2.4 |  | 2.4 |  |  |  | 1.4 | 0.25
39 | Администрация г.о. Отрадный, строительство внешнего электроснабжения 3-х этажного 27-ми квартирного жилого дома, г. Отрадный, ул. Новокуйбышевская (район дома 31) | П | 0,080/0,92/0,2 | 2015 | 2016 | 4.484 |  |  |  | 0,040/0,46/0,1 | 0,040/0,46/0,1 | 0,080/0,92/0,2 |  | 1.9 | 1.9 | 3.8 |  |  |  | 0.92 | 0.2
40 | Администрация г.о. Отрадный, строительство внешнего электроснабжения 5-ти этажного и двух 3-х этажных 27 квартирных жилых домов, г. Отрадный, ул. Ленина (район ул.Мичурина) | П | 0,260/0,14/0,4 | 2015 | 2016 | 5.9 |  |  |  | 0,130/0,7/0,4 | 0,130/0,7/- | 0,260/0,14/0,4 |  | 2.5 | 2.5 | 5 |  |  |  | 0.14 | 0.4
41 | Администрация г.о. Отрадный, строительство внешнего электроснабжения 3-х этажного 18 квартирного жилого дома, г. Отрадный, ул. Первомайской | П | 0,700/0,5/0,1 | 2014 | 2014 | 3.304 |  |  | 0,700/0,5/0,1 |  |  | 0,700/0,5/0,1 | 2.8 |  |  | 2.8 |  |  |  | 0.9 | 0.1
42 | Пестравский район
43 | Администрация муниципального района Пестравский, строительство внешнего электроснабжения квартала жилой застройки с.Пестравка | П | 0,250/1,8/0,4 | 2013 | 2015 | 10.7616 |  |  | 0,200/1,0/0,4 | 0,050/0,8/- |  | 0,250/1,8/0,4 | 7.94 | 1.18 |  | 9.12 |  |  |  | 2.8 | 0.4
44 | Похвистневский район
45 | Строительство схемы внешнего электроснабжения малоэтажной застройки, п.г.т. Похвистнево | П | 0,140/2,6/- | 2013 | 2015 | 3.8987 |  |  | 0,070/1,3/- | 0,070/1,3/- |  | 0,140/2,6/- | 1.652 | 1.652 |  | 3.304 |  |  |  | 2.6
46 | г.о. Самара
47 | Строительство схемы внешнего электроснабжения объектов социального и коммунально-бытового назначения в границах ул. Ленинская, Вилоновская, Урицкого, Мечникова Железнодорожного и Ленинского районов. | П | 3,3/5.28/4 | 2013 | 2014 | 29.5 |  |  | 3,3/5.28/4 |  |  | 3,3/5.28/4 | 25 |  |  | 25 |  |  |  | 6 | 4
48 | Сергиевский район
49 | Администрация муниципального района Сергиевский, строительство внешнего электроснабжения детского сада, с.Сергиевск, ул.Сергиевская | П | 0,160/0,38/0,4 | 2015 | 2015 | 4.4557 |  |  |  | 0,160/0,38/0,4 |  | 0,160/0,38/0,4 |  | 3.776 |  | 3.776 |  |  |  | 0.38 | 0.4
50 | Администрация муниципального района Сергиевский, строительство внешнего электроснабжения двух 32-х квартирных жилых дома в с.Сергиевск, ул.Ленина | П | 0,246/0,3/0,4 | 2013 | 2016 | 4.1772 |  |  |  |  | 0,246/0,3/0,4 | 0,246/0,3/0,4 |  |  | 3.54 | 3.54 |  |  |  | 0.3 | 0.4
51 | Сызранский район
52 | Администрация муниципального района Сызранский, строительство внешнего электроснабжения коттеджного поселка в с.п. Варламово | П | 0,080/0,92/0,2 | 2013 | 2015 | 2.2278 |  |  | 0,040/0,46/0,1 | 0,040/0,46/0,1 |  | 0,080/0,92/0,2 | 0.944 | 0.944 |  | 1.888 |  |  |  | 0.92 | 0.2
53 | г.о. Тольятти
54 | Строительство схемы внешнего электроснабжения комплексной жилой застройки "Русское поле", с/п Приморский | П | 0,080/2,6/- | 2013 | 2015 | 3.8987 |  |  | 0,010/1,3/- | 0,070/1,3/- |  | 0,080/2,6/- | 1.652 | 1.652 |  | 3.304 |  |  |  | 2.6
55 | Хворостянский район
56 | Администрация муниципального района Хворостянский, строительство внешнего электроснабжения малоэтажной жилой застройки | П | 0,290/3,6/0,4 | 2013 | 2015 | 7.3066 |  |  | 0,220/2,3/0,4 | 0,070/1,3/- |  | 0,290/3,6/0,4 | 5.192 | 1 |  | 6.192 |  |  |  | 5.6 | 0.4
57 | Администрация муниципального района Хворостянский,строительство внешнего электроснабжения квартала жилой застройки | П | 0,060/0,4/0,16 | 2015 | 2015 | 1.6709 |  |  |  | 0,060/0,4/0,16 |  | 0,060/0,4/0,16 |  | 1.416 |  | 1.416 |  |  |  | 0.4 | 0.16
58 | г.о. Чапаевск
59 | Администрация г.о. Чапаевск, строительство внешнего электроснабжения офисно-делового центра, г. Чапаевск, ул. Железнодорожная 27А | П | 0,150/1,82/0,4 | 2014 | 2014 | 4.1772 |  |  | 0,150/1,82/0,4 |  |  | 0,150/1,82/0,4 | 3.54 |  |  | 3.54 |  |  |  | 2.4 | 0.4
60 | Администрация г.о. Чапаевск, строительство внешнего электроснабжения 5-ти этажного жилого дома, г. Чапаевск, ул. Ленина 16А | П | 0,530/9,0/1,6 | 2015 | 2016 | 6.608 |  |  |  | 0,265/4,5/0,8 | 0,265/4,5/0,8 | 0,530/9,0/1,6 |  | 2.8 | 2.8 | 5.6 |  |  |  | 9 | 1.6
61 | Администрация г.о. Чапаевск, строительство внешнего электроснабжения торгово-офисного центра, г. Чапаевск, ул. Артиллерийская 8 | П | 0,150/2,2/0,5 | 2016 | 2016 | 2.714 |  |  |  |  | 0,150/2,2/0,5 | 0,150/2,2/0,5 |  |  | 2.3 | 2.3 |  |  |  | 2.2 | 0.5
62 | Челно-Вершинский район
63 | Администрация муниципального района Челно-Вершинский, строительство внешнего электроснабжения центральныой котельной №1, с.Челно-Вершины, ул.Старшинова 2 | П | 0,080/1,0/0,16 | 2013 | 2015 | 2.5724 |  |  | 0,050/0,8/- | 0,030/0,2/0,16 |  | 0,080/1,0/0,16 | 1.18 | 1 |  | 2.18 |  |  |  | 1 | 0.16
64 | Администрация муниципального района Челно- Вершинский, строительство внешнего электроснабжения малоэтажной жилой застройки | П | 0,100/1,6/- | 2013 | 2015 | 2.7848 |  |  | 0,050/0,8/- | 0,050/0,8/- |  | 0,100/1,6/- | 1.18 | 1.18 |  | 2.36 |  |  |  | 1.6
65 | Шенталинский район
66 | Администрация муниципального района Шенталинский, строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в с. Шентала | П | 0,140/2,6/- | 2013 | 2015 | 3.8987 |  |  | 0,070/1,3/- | 0,070/1,3/- |  | 0,140/2,6/- | 1.652 | 1.652 |  | 3.304 |  |  |  | 2.6
67 | Шигонский район
68 | Администрация муниципального района Шигонский, строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в с. Шигоны ул. Цветочная | П | 0,100/1,6/- | 2013 | 2015 | 2.7848 |  |  | 0,050/0,8/- | 0,050/0,8/- |  | 0,100/1,6/- | 1.18 | 1.18 |  | 2.36 |  |  |  | 1.6
69 | Администрация муниципального района Шигонский, строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в с. Муранки ул. Советская, Луговая, Добрая, Новая | П | 0,175/3,3/0,63 | 2013 | 2015 | 6.1124 |  |  | 0,125/2,5/0,63 | 0,050/0,8/- |  | 0,175/3,3/0,63 | 4 | 1.18 |  | 5.18 |  |  |  | 4.3 | 0.63
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* С - строительство, П- проектирование
** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)
*** - для сетевых организаций, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше
**** - в прогнозных ценах соответствующего года
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
|  |  |  | Директор по реализации и развитию | [7 empty] | Р.В. Голин
|  |  |  | Технический директор | [7 empty] | А.Ф. Казанцев
|  |  |  | Директор по экономике и финансам | [7 empty] | Ю.А. Кириллов