## Лист2
План мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетях ЗАО "ССК" на 2016 год.
№ п/п | Мероприятия | Календарный план реализации
1 | 2 | 3
1 | Вынос приборов учёта на границу балансовой принадлежности в частном секторе для бытовых потребителей | В рамках плана капремонта сетей 0,4 кВ, до 30.09.16
2 | Вынос приборов учёта на границу балансовой принадлежности в частном секторе для бытовых потребителей и ввод в эксплуатацию, ранее установленных приборов учёта сыстемы АСКУЭ | до 31.08.19
3 | Установка контрольных приборов учёта для юридических лиц | постоянно, до 31.12.16
4 | Разработка программы расчёта баланса электроэнергии и её внедрение | ориентировочно до 31.12.16
5 | Обозначить приоритет в функциональных обязанностях выездных бригад по проверке работы групп учёта РЭС | до 31.12.16
6 | Организация мероприятий по замене приборов учёта у юридических лиц (не соответствие класса точности) | до 16.12.16
7 | Усиление контроля за введённым режимом ограничения потребления электрической энергии потребителям по заявкам гарантирующих поставщиков | еженедельно