## ССР-1
Заказчик | АО "ССК"
(наименование организации)
Утвержден ______ ________________________
Сводный сметный расчет сметной стоимостью |  | 3 560,21 | тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
"_____" ______________________
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ ССРСС-1
"Реконструкция КТП ДНС 717/100кВА с заменой на КТП 63кВА" Шенталинский район Самарская область
(наименование стройки)
Составлен в базисном (текущем) уровне цен |  | 1 кв. 2024г.
№ п.п. | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб.
|  |  | Строительных (ремонтно-cтроительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОС-1-1 | "Реконструкция КТП ДНС 717/100кВА с заменой на КТП 63кВА" Шенталинский район Самарская область | 148.75 | 170.73 | 2124.85 |  | 2444.33
|  | Итого по главе 2: | 148.75 | 170.73 | 2124.85 |  | 2444.33
|  | Итого по главам 1-7: | 148.75 | 170.73 | 2124.85 |  | 2444.33
Глава 8. Временные здания и сооружения
2 | 332/пр_19.06.2020_Пр.1 п.39.2 | Затраты на строительство титульных ВЗиС, исп.при определении сметной стоимости строительства ОКС 2,5% | 3.72 | 4.27 |  |  | 7.99
|  | Итого по главе 8: | 3.72 | 4.27 |  |  | 7.99
|  | Итого по главам 1-8: | 152.47 | 175 | 2124.85 |  | 2452.32
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | ОС-1-2 | "Реконструкция КТП ДНС 717/100кВА с заменой на КТП 63кВА" Шенталинский район Самарская область |  |  |  | 55.73 | 55.73
4 | 325/пр_25.05.2021_Пр.1 п.50_Пр.4 п.67 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по видам ОКС, 2,9 х 0, 9 = 2,61% | 3.98 | 4.57 |  |  | 8.55
5 | Письмо Госстроя №1336-ВК/1 | Премия за ввод 2,17% |  |  |  | 7.29 | 7.29
6 |  | Перебазировка спецтехники |  |  |  | 12.27 | 12.27
7 |  | Командировочные расходы |  |  |  | 5.83 | 5.83
|  | Итого по главе 9: | 3.98 | 4.57 |  | 81.12 | 89.67
|  | Итого по главам 1-9: | 156.45 | 179.57 | 2124.85 | 81.12 | 2541.99
|  | Итого по главам 1-10: | 156.45 | 179.57 | 2124.85 | 81.12 | 2541.99
Глава 12 Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства,в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства,технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
8 | Смета №1 | Проектные и изыскательские работы |  |  |  | 338.43 | 338.43
|  | Итого по главе 12: |  |  |  | 338.43 | 338.43
|  | Итого по главам 1-12: | 156.45 | 179.57 | 2124.85 | 419.55 | 2880.42
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты
9 |  | 3% | 4.69 | 5.39 | 63.75 | 12.59 | 86.42
|  | Итого: | 161.14 | 184.96 | 2188.6 | 432.14 | 2966.84
Налоги
10 | ФЗ от 03.08.2018 №303-ФЗ | НДС, 20% | 32.23 | 36.99 | 437.72 | 86.43 | 593.37
|  | Итого: | 193.37 | 221.95 | 2626.32 | 518.57 | 3560.21
|  | Всего по сводному сметному расчету: | 193.37 | 221.95 | 2626.32 | 518.57 | 3560.21
Возвратные суммы:
Руководитель проектной организации
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта
[подпись (инициалы, фамилия)]
| Начальник |  | отдела
|  | (наименование) |  | [подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## ОС-1-1
"Реконструкция КТП ДНС 717/100кВА с заменой на КТП 63кВА" Шенталинский район Самарская область
(наименование стройки)
"Реконструкция КТП ДНС 717/100кВА с заменой на КТП 63кВА" Шенталинский район Самарская область
(наименование объекта капитального строительства)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ОС-1-1
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Сметная стоимость |  | 2 444,33 | тыс. руб.
Расчетный измеритель объекта капитального строительства
|  |  | (количество) |  | (измеритель)
Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель объекта капитального строительства |  |  |  |  | тыс. руб.
Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен
N п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | Строительных (ремонтно-cтрои-тельных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-1-1 | Установка КТП | 148.75 | 170.73 | 2124.85 |  | 2444.33
|  | Итого | 148.75 | 170.73 | 2124.85 |  | 2444.33
-----------------------------------
|  | ВСЕГО | 148.75 | 170.73 | 2124.85 |  | 2444.33
в том числе:
|  | ОТ |  |  |  |  | 43.01
|  | ЭМ |  |  |  |  | 24.74
|  | ОТМ |  |  |  |  | 6.64
|  | М |  |  |  |  | 167.15
|  | перевозка |  |  |  |  | 0.68
|  | НР |  |  |  |  | 49.06
|  | СП |  |  |  |  | 28.22
|  | оборудование |  |  |  |  | 2124.85
прочие затраты
Главный инженер проекта
[подпись (инициалы, фамилия)]
| Начальник |  | отдела
|  | (наименование) |  | [подпись (инициалы, фамилия)]
Составил
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## ОС-1-2
"Реконструкция КТП ДНС 717/100кВА с заменой на КТП 63кВА" Шенталинский район Самарская область
(наименование стройки)
"Реконструкция КТП ДНС 717/100кВА с заменой на КТП 63кВА" Шенталинский район Самарская область
(наименование объекта капитального строительства)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ОС-1-2
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Сметная стоимость |  | 55,73 | тыс. руб.
Расчетный измеритель объекта капитального строительства
|  |  | (количество) |  | (измеритель)
Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель объекта капитального строительства |  |  |  |  | тыс. руб.
Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен
N п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | Строительных (ремонтно-cтрои-тельных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЛС-1-1 | Установка КТП ПНР |  |  |  | 55.73 | 55.73
|  | Итого |  |  |  | 55.73 | 55.73
-----------------------------------
|  | ВСЕГО |  |  |  | 55.73 | 55.73
в том числе:
ОТ
ЭМ
ОТМ
М
перевозка
НР
СП
оборудование
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 55.73
Главный инженер проекта
[подпись (инициалы, фамилия)]
| Начальник |  | отдела
|  | (наименование) |  | [подпись (инициалы, фамилия)]
Составил
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## ОСР-1-12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | "Реконструкция КТП ДНС 717/100кВА с заменой на КТП 63кВА" Шенталинский район Самарская область
|  |  | ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № | 12-01
| Наименование сметы | Проектные и изыскательские работы
Составлен в текущих ценах на 1 кв 2024г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектные работы СБЦ на инженерные изыскания для строительства Инженерно-геодезические изыскания 2004г. СБЦ на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики." | Проектные и изыскательские работы |  |  |  | 338.43 | 338.43
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 338.43 | 338.43