Исх. №\_\_\_\_\_\_

от «02» октября 2025 года

Начальнику управления ИТ

АО "Самарская Сетевая Компания"

Савиных А.Ю.

**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**Тема:** Оказание услуг по разработке и внедрению модуля интеграции Информационной системы ССК с порталом электросетевых услуг ПАО «Россети» (портал-тп.рф)

**1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА**

Настоящее коммерческое предложение включает полный комплекс работ по разработке и внедрению модуля интеграции существующей Информационной системы АО "Самарская Сетевая Компания" с порталом-тп.рф для обеспечения двустороннего обмена данными по технологическому присоединению.

**2. ЦЕЛИ ПРОЕКТА**

* Обеспечение соответствия требованиям законодательства РФ
* Автоматизация приема и обработки заявок на технологическое присоединение
* Организация сквозного электронного документооборота
* Снижение операционных издержек и исключение ручного ввода данных
* Обеспечение непрерывности бизнес-процессов технологического присоединения

**3. ЭТАПЫ РАБОТ И РАСЧЕТ СТОИМОСТИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Этап** | **Трудо-затраты, чел\*час.** | **Стоимость,**  **руб.** |
| 1 | **Инициация проекта** Общие организационные работы с внутренней ИТ командой: подготовка/согласование/подготовка документации/митапы | **0** | **0,00** |
| 2 | **Обследование** Уточнение детальных требований (текущих БП, точки встраивания (события) интеграции в ИС заказчика, особенности нормативной базы, ограничения сетевой инфраструктуры, изучение ИС заказчика в объеме достаточном для интеграции, регламентов на стороне портала ТСО) | **50** | **175 000,00** |
| 3 | **Проектирование** Написание проектного решения (Функциональный дизайн). Разработка технического проекта/согласование/утверждение | **60** | **210 000,00** |
| 4 | **Разработка интеграции** Разработка интеграции по функциональному дизайну. Внутреннее тестирование, отладка | **150** | **525 000,00** |
| 5 | **Доработка** информационной системы заказчика для целей интеграции. Внутреннее тестирование, отладка | **110** | **385 000,00** |
| 6 | **Подготовка к ОПЭ** Проведение приемо-сдаточных испытаний, устранение замечаний Итоговый перенос доработок в продуктовую среду, настройки. | **60** | **210 000,00** |
| 7 | Работы по настройке сети, консультации к тестовой продуктовой среде | **8** | **28 000,00** |
|  | **Итого** | **438** | **1 533 000,00** |
|  | НДС (20%) |  | 306 600,00 |
|  | **ИТОГО с НДС** |  | **1 839 600,00** |

*Ставка часа: 3 500 руб.*

**4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

Общая продолжительность проекта: **3 месяца**

Дата начала работ: не позднее 5 рабочих дней с даты подписания договора.

**Учитывая важность и срочность работ для АО «ССК», мы готовы не ждать фактического подписания договора и приступить к оказанию услуг на основе предоставленного гарантийного письма о заключении договора на условиях данного КП**.

**5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

* Гарантийный период на разработанное решение: 6 месяцев
* Техническая поддержка в течение гарантийного периода: включена в стоимость
* Исправление выявленных ошибок: бесплатно в течение гарантийного периода
* Консультации по работе системы: в течение гарантийного периода

**6. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ**

* 30% авансовый платеж - при подписании Договора
* 40% - по завершении этапов 4-5 (разработка и доработка модуля интеграции)
* 30% - после подписания Акта сдачи-приемки работ

Мы уверены, что успешная реализация данного проекта позволит АО "Самарская Сетевая Компания" не только соответствовать требованиям законодательства, но и значительно повысить эффективность бизнес-процессов технологического присоединения.

С уважением, Генеральный директор

Веретенников А.П.

Исп. Подопригора И.А.

E-mail: [entegro.tech@mail.ru](mailto:entegro.tech@mail.ru)