## приложение 9 1 квартал (hidden)
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет о вводах/выводах объектов ЗАО "Самарская сетевая компания" 1 квартал 2014 г.
1 квартал 2015 г. | [56 empty] | Утверждаю
Мухаметшин В.С.
(подпись)
«___»________ 2015 года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [25 empty] | Вывод мощностей
|  | план* | [10 empty] | факт | [14 empty] | план* | [14 empty] | факт
[13 empty] | км/МВА | [14 empty] | км/МВА | [14 empty] | км/МВА
|  | 1 кв. 2015 г. | 2 кв. 2015 г. | 3 кв. 2015 г. | 4 кв. 2015 г. |  |  |  | 2015 г. |  |  |  | 1 кв. 2015 г. |  |  | 2 кв. 2015 г. |  |  | 3 кв. 2015 г. |  |  | 4 кв. 2015 г. |  |  | 2015 г. |  |  | 1 кв. 2015 г. |  |  | 2 кв. 2015 г. |  |  | 3 кв. 2015 г. |  |  | 4 кв. 2015 г. |  |  | 2015 г. |  |  | 1 кв. 2015 г. |  |  | 2 кв. 2015 г. |  |  | 3 кв. 2015 г. |  |  | 4 кв. 2015 г. |  |  | 2015 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 20 |  |  | 21 |  |  | 22
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 187.775 | / | 18.71 |  | 187.775 | / | 18.71 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 127.775 | / | 6.825 | 127.775 | / | 6.825 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Алексеевский район
2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП А 1917/160 кВА с заменой на КТП 250 кВА |  |  |  |  | 3.56 | / | 0.25 |  | 3.56 | / | 0.25 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 3.56 | / | 0.16 | 3.56 | / | 0.16
3 | Борский район
4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП БОР 108/315 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  |  |  |  | 2 | / | 0.4 |  | 2 | / | 0.4 | [24 empty] | 2 | / | 0.315 | 2 | / | 0.315
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП БОР 112/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  |  |  |  | 2 | / | 0.25 |  | 2 | / | 0.25 | [24 empty] | 2 | / | 0.16 | 2 | / | 0.16
6 | Волжский район
7 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф3 ПС Выползнево уч-к 300/121-173 |  |  |  |  | 3.65 | / |  |  | 3.65 | / | [25 empty] | 3.65 | / |  | 3.65 | /
8 | Рекон. ВЛ-6 кВ Ф-9 ПС Придорож. отпайка от оп. 900/63 до 909/32, от оп. 909/30 до КТП 914/160 кВА с заменой КТП 160 кВА на КТП 250 кВА, от оп. 900/48 до КТП 901/630 кВА с заменой КТП, от оп. 901/4 до КТП 902/60 кВА с заменой КТП 60 кВА на КТП 100 кВА |  |  |  |  | 2.6 | / | 0.98 |  | 2.6 | / | 0.98 | [24 empty] | 2.6 | / | 0.85 | 2.6 | / | 0.85
9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 105/250 кВА с заменой КТП |  |  |  |  | 4.2 | / | 0.25 |  | 4.2 | / | 0.25 | [24 empty] | 4.2 | / | 0.25 | 4.2 | / | 0.25
10 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-21 от КТП 2106/160кВА до оп № 2100/26 с заменой КТП на 250 кВа |  |  |  |  | 0.9 | / | 0.25 |  | 0.9 | / | 0.25 | [24 empty] | 0.9 | / | 0.16 | 0.9 | / | 0.16
11 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-23 от КТП 2309/400кВА до оп №2300/8 с заменой КТП на 630 кВа |  |  |  |  | 0.4 | / | 0.63 |  | 0.4 | / | 0.63 | [24 empty] | 0.4 | / | 0.4 | 0.4 | / | 0.4
12 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-6 (Подлесный) от ТП 603/160кВА до оп №613/1 и ВЛ-0,4 кВ от ТП 603 заменой ТП на КТП 250 кВа |  |  |  |  | 1.4 | / | 0.25 |  | 1.4 | / | 0.25 | [24 empty] | 1.4 | / | 0.16 | 1.4 | / | 0.16
13 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-2 (Подлесный) от ТП "Подлесная" до оп №201/1 с заменой ТП/250кВА на КТП 400 кВА |  |  |  |  | 1 | / | 0.4 |  | 1 | / | 0.4 | [24 empty] | 1 | / | 0.25 | 1 | / | 0.25
14 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-19 от КТП 1906/2х100 и КТП 1908/100 до оп №1900/92 с заменой КТП 1906/2х100 на 400 кВА и КТП 1908/100 на 250 кВА |  |  |  |  | 1.8 | / | 0.65 |  | 1.8 | / | 0.65 | [24 empty] | 1.8 | / | 0.3 | 1.8 | / | 0.3
15 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-14 от КТП1401 до оп№1400/44 с установкой РЛНД |  |  |  |  | 0.35 | / |  |  | 0.35 | / | [25 empty] | 0.35 | / |  | 0.35 | /
16 | Реконструкция КЛ-10кВ Ф-16 от ЗТП Шоссейная(21) до оп№1600/25 с установкой РЛНД и монтажем резервного кабеля |  |  |  |  | 1.4 | / |  |  | 1.4 | / | [25 empty] | 1.4 | / |  | 1.4 | /
17 | Реконструкция существующей инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в районе с. Ширяево в целях обеспечения надежности электроснабжения туристического комплекса "Жигулевская жемчужина" |  |  |  |  | 5 |  | 0.63 |  | 5 |  | 0.63
18 | Реконструкция, инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара в целях обеспечения надежности электроснабжения объектов Южный город, Заречье в Волжском районе |  |  |  |  | 12 |  | 3.2 |  | 12 |  | 3.2
19 | Реконструкция инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства (в том числе с развитием связей между объектами территориальных сетевых организаций), в целях обеспечения надежности электроснабжения п. Петра-Дубрава, п. Стройкерамика |  |  |  |  | 12 |  | 1.26 |  | 12 |  | 1.26
20 | Елховский район
21 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КМ 304/630 кВА с заменой КТП |  |  |  |  | 1.5 | / | 0.63 |  | 1.5 | / | 0.63 | [24 empty] | 1.5 | / | 0.63 | 1.5 | / | 0.63
22 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КМ 603/400 кВА с заменой КТП |  |  |  |  | 1.1 | / | 0.4 |  | 1.1 | / | 0.4 | [24 empty] | 1.1 | / | 0.4 | 1.1 | / | 0.4
23 | Камышлинский район
24 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КМШ 513/160 кВА с заменой КТП |  |  |  |  | 1.2 | / | 0.16 |  | 1.2 | / | 0.16 | [24 empty] | 1.2 | / | 0.16 | 1.2 | / | 0.16
25 | г.Кинель
26 | Реконструкция ВКЛ-6 кВ Ф-22 ПС Головная |  |  |  |  | 5.87 | / |  |  | 5.87 | / | [25 empty] | 5.87 | / |  | 5.87 | /
27 | Реконструкция ВКЛ-6 кВ Ф-19 ПС Локомотивное депо |  |  |  |  | 2.22 | / |  |  | 2.22 | / | [25 empty] | 2.22 | / |  | 2.22 | /
28 | Реконструкция ВКЛ-6 кВ Ф-49 ПС Локомотивное депо |  |  |  |  | 3.15 | / |  |  | 3.15 | / | [25 empty] | 3.15 | / |  | 3.15 | /
29 | Кинельский район
30 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ком 2004/250 кВА с заменой КТП |  |  |  |  | 2 | / | 0.25 |  | 2 | / | 0.25 | [24 empty] | 2 | / | 0.25 | 2 | / | 0.25
31 | Клявлинский район | [5 empty] | / |  |  |  | / | [26 empty] | / |  |  | /
32 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-17 КЛВ |  |  |  |  | 1.2 | / |  |  | 1.2 | / | [25 empty] | 1.2 | / |  | 1.2 | /
33 | Реконструкция КЛ-6 кВ ЕЛЗ-4 |  |  |  |  | 0.45 | / |  |  | 0.45 | / | [25 empty] | 0.45 | / |  | 0.45 | /
34 | Кошкинский район
35 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КРМ 408/160 кВА с заменой на КТП 250 кВА |  |  |  |  | 2.3 | / | 0.25 |  | 2.3 | / | 0.25 | [24 empty] | 2.3 | / | 0.16 | 2.3 | / | 0.16
36 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 702/250 с заменой КТП |  |  |  |  | 3.6 | / | 0.25 |  | 3.6 | / | 0.25 | [24 empty] | 3.6 | / | 0.25 | 3.6 | / | 0.25
37 | Красноармейский район
38 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Зц 317/100 с заменой на КТП 160 кВА |  |  |  |  | 1.5 | / | 0.16 |  | 1.5 | / | 0.16 | [24 empty] | 1.5 | / | 0.1 | 1.5 | / | 0.1
39 | Красноярский район
40 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Кяр 619/400 кВА с заменой КТП |  |  |  |  | 7.2 | / | 0.4 |  | 7.2 | / | 0.4 | [24 empty] | 7.2 | / | 0.4 | 7.2 | / | 0.4
41 | Пестравский район
42 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Пестравка |  |  |  |  | 1.1 | / |  |  | 1.1 | / | [25 empty] | 1.1 | / |  | 1.1 | /
43 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 411/400 кВА с заменой КТП на 630кВА |  |  |  |  | 5.2 | / | 0.63 |  | 5.2 | / | 0.63 | [24 empty] | 5.2 | / | 0.4 | 5.2 | / | 0.4
44 | Приволжский район
45 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Обшаровка уч-к 309/1-53 + 310/1-4 |  |  |  |  | 4 | / |  |  | 4 | / | [25 empty] | 4 | / |  | 4 | /
46 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 610/160 кВА с заменой КТП |  |  |  |  | 1.7 | / | 0.16 |  | 1.7 | / | 0.16 | [24 empty] | 1.7 | / | 0.16 | 1.7 | / | 0.16
47 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 503/250 кВА с заменой КТП |  |  |  |  | 3.6 | / | 0.25 |  | 3.6 | / | 0.25 | [24 empty] | 3.6 | / | 0.25 | 3.6 | / | 0.25
48 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Об 1207/250 кВА с заменой КТП 250 |  |  |  |  | 1.6 | / | 0.25 |  | 1.6 | / | 0.25 | [24 empty] | 1.6 | / | 0.25 | 1.6 | / | 0.25
49 | г.Самара
50 | Реконструкция, инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара, в целях обеспечения надежности электр. снабж. объектов социального и коммунально-бытового назначения в границах ул. Ив.Булкина, Блюхера Энтузиастов и К.Маркса |  |  |  |  | 16.605 | / |  |  | 16.605 | / | [25 empty] | 16.605 | / |  | 16.605 | /
51 | Реконструкция существующей инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара, в целях обеспечения надежности электроснабжения спортивного комплекса, в том числе установка доп. РТП-10кВ, подключение данной РТП от СамТЭЦ и новой ПС-110/10кВ |  |  |  |  | 6 | / | 1.26 |  | 6 | / | 1.26
52 | Реконструкция, инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара в целях обеспечения надежности электроснабжения объектов социального и коммунально-бытового назначения в границах ул. Дыбенко, Авроры, Энтузиастов и Лучистый переулок |  |  |  |  | 6 | / | 2.4 |  | 6 | / | 2.4
53 | Реконструкция, инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара (в том числе с развитием связей между объектами территориальных сетевых организаций), в целях обеспечения надежности электроснабжения ОЭС в районе п. Красный пахарь
54 | Реконструкция, инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара в целях обеспечения надежности электроснабжения жилой застройке в районе ул.Комсомольской, ул.М.Горького, ул.Крупской, ул. Кутякова на берегу р.Волга
55 | Сергиевский район
56 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СРГ-3 ПС Сергиевская |  |  |  |  | 5.5 | / |  |  | 5.5 | / | [25 empty] | 5.5 | / |  | 5.5 | /
57 | Ставропольский район | [9 empty] | /
58 | Реконструкция, инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о.Тольятти (в том числе с развитием связей между объектами территориальных сетевых организаций), в целях обеспечения надежности электроснабжения ОЭЗ в Ставропольском районе |  |  |  |  | 10 | / | 1.26 |  | 10 | / | 1.26
59 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС "Хрящёвка" |  |  |  |  | 1 | / |  |  | 1 | / | [25 empty] | 1 | / |  | 1 | /
60 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС "Лопатино" |  |  |  |  | 1 | / |  |  | 1 | / | [25 empty] | 1 | / |  | 1 | /
61 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС "Хрящёвка" |  |  |  |  | 3.2 | / |  |  | 3.2 | / | [25 empty] | 3.2 | / |  | 3.2 | /
62 | г.о Тольятти | [5 empty] | / |  |  |  | / | [26 empty] | / |  |  | /
63 | Реконструкция питающих кабелей 10кВ от ГПП-3000000 до РП-31715000 15 квартала Автозаводского района |  |  |  |  | 4 | / |  |  | 4 | / | [25 empty] | 4 | / |  | 4 | /
64 | г.Чапаевск
65 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-18 ПС Томыловская |  |  |  |  | 2 | / |  |  | 2 | / | [25 empty] | 2 | / |  | 2 | /
66 | Реконструкция ВЛ, КЛ -10 кВ Ф-2 ПС"Чапаевская" |  |  |  |  | 4.2 | / |  |  | 4.2 | / | [25 empty] | 4.2 | / |  | 4.2 | /
67 | Челно-Вершинский район
68 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ЧВ-14 с установкой реклоузера |  |  |  |  | 7.07 | / |  |  | 7.07 | / | [25 empty] | 7.07 | / |  | 7.07 | /
69 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 1416/250 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 100 кВА |  |  |  |  | 2.45 | / | 0.35 |  | 2.45 | / | 0.35 | [24 empty] | 2.45 | / | 0.25 | 2.45 | / | 0.25
70 | Шенталинский район
71 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ш-307/160 кВА с заменой на КТП 250 кВА |  |  |  |  | 5 | / | 0.25 |  | 5 | / | 0.25 | [24 empty] | 5 | / | 0.16 | 5 | / | 0.16
72 | Реконструкция электросетевого хоз-ва Самарской обл., связанная с ТП |  |  |  |  | 9 | / |  |  | 9 | /
73 | Спецтехника, реконструкция производственных баз
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство |  |  |  |  | 61.96 | / | 20.48 |  | 61.96 | / | 20.48 | 16.61 | / | 0.63 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 16.61 | / | 0.63 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0
1 | Безенчукский район
2 | Строительство внешнего электроснабжения животноводческого комплекса, п. Заволжский
3 | Богатовский район
4 | Строительство внешнего электроснабжения 204 одноэтажных жилых домов, с. Богатое, ул.Зеленая, Овражная, Газовиков, Дальняя, Безымянная, Крайняя, Спортивная |  |  |  |  | 5.5 | / | 0.63 |  | 5.5 | / | 0.63
5 | Большеглушицкий район | [5 empty] | / |  |  |  | /
6 | Строительство внешнего электроснабжения физкультурно-оздоровительного комплекса, с. Большая Глушица, ул. Гагарина |  |  |  |  | 2.4 | / | 0.25 |  | 2.4 | / | 0.25
7 | Елховский район | [5 empty] | / |  |  |  | /
8 | Строительство внешнего электроснабжения 13-ти одноквартирных жилых дома в.с. Елховка, ул.Молодежная |  |  |  |  | 2.6 | / |  |  | 2.6 | /
9 | Исаклинский район
10 | Строительство внешнего электроснабжения квартала жилой застройки, с. Исаклы |  |  |  |  | 1.8 | / | 0.63 |  | 1.8 | / | 0.63
11 | Кошкинский район
12 | Строительство внешнего электроснабжения 60-ти одноквартирных жилых домов, с. Кошки, ул. им. Самаркина |  |  |  |  | 1.2 | / | 0.4 |  | 1.2 | / | 0.4
13 | Камышлинский район | [5 empty] | / |  |  |  | /
14 | Строительство внешнего электроснабжения двухэтажных многоквартирных жилых домов в с. Камышла |  |  |  |  | 1 | / | 0.16 |  | 1 | / | 0.16
15 | г.о. Кинель | [5 empty] | / |  |  |  | /
16 | Строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в районе улиц Перспективная и 27 Партсъезда |  |  |  |  | 10 | / | 3.2 |  | 10 | / | 3.2
17 | Кинельский район
18 | Строительство внешнего электроснабжения Физкультурно-оздоровительного комплекса в с.п. Богдановка |  |  |  |  | 0.8 | / |  |  | 0.8 | /
19 | Клявлинский район | [5 empty] | / |  |  |  | /
20 | Строительство внешнего электроснабжения Жживотноводческого комплекса в с. Старый Маклауш |  |  |  |  | 1.2 | / | 0.4 |  | 1.2 | / | 0.4
21 | Красноармейский район
22 | Строительство внешнего электроснабжения индивидуальной жилищной застройки, с.Красноармейское п. Ленинский |  |  |  |  | 0.7 | / | 0.16 |  | 0.7 | / | 0.16
23 | Красноярский район
24 | Строительство внешнего электроснабжения детского сада в с. Красный Яр, ул Луговая |  |  |  |  | 1 | / | 0.4 |  | 1 | / | 0.4
25 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в п. Мирный |  |  |  |  | 1.3 | / | 0.63 |  | 1.3 | / | 0.63
26 | г.о. Новокуйбышевск
27 | Строительство внешнего электроснабжения жилого района "Южный" в г.о.Новокуйбышевск |  |  |  |  | 1.5 | / | 0.63 |  | 1.5 | / | 0.63
28 | Строительство внешнего электроснабжения жилой малоэтажной многоквартирной застройки в г.о.Новокуйбышевск |  |  |  |  | 1.2 | / | 1.6 |  | 1.2 | / | 1.6
29 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в г.о.Новокуйбышевск, в районе ж/д по ул.Свердлова, 25А |  |  |  |  | 1.2 | / | 1.6 |  | 1.2 | / | 1.6
30 | г.о. Отрадный
31 | Строительство внешнего электроснабжения индивидуальной жилой застройки в юговосточной части г. Отрадный |  |  |  |  | 1 | / | 0.63 |  | 1 | / | 0.63
32 | Строительство внешнего электроснабжения завода по переработке молока в юго-восточной части г. Отрадный |  |  |  |  | 0.46 | / | 1 |  | 0.46 | / | 1
33 | Строительство внешнего электроснабжения Жилищно-коммунальной застройки ул. Ленина в г.о. Отрадный (район ул.Мичурина) |  |  |  |  | 0.7 | / | 0.4 |  | 0.7 | / | 0.4
34 | Строительство внешнего электроснабжения жилищно-коммунальной застройки и детского сада в г. Отрадный, ул. Первомайская |  |  |  |  | 0.6 | / | 0.63 |  | 0.6 | / | 0.63
35 | Строительство внешнего электроснабжения индивидуальной жилой застройки в районе ул. Осиновское шоссе г. Отрадный |  |  |  |  | 1 | / | 0.4 |  | 1 | / | 0.4
36 | Пестравский район | [5 empty] | / |  |  |  | /
37 | Строительство внешнего электроснабжения квартала жилой застройки с.Пестравка |  |  |  |  | 2 | / | 0.4 |  | 2 | / | 0.4
38 | Приволжский район | [5 empty] | / |  |  |  | /
39 | Строительство внешнего электроснабжения квартала жилой застройки с.Приволжье, ул. Аксакова, ул. Лермонтова |  |  |  |  | 1.2 | / |  |  | 1.2 | /
40 | г.о. Самара
41 | Строительство схемы внешнего электроснабжения объектов социального и коммунально-бытового назначения в границах ул. Ленинская, Вилоновская, Урицкого, Мечникова Железнодорожного и Ленинского районов. |  |  |  |  | 6 | / | 4 |  | 6 | / | 4
42 | Сергиевский район | [5 empty] | / |  |  |  | /
43 | Строительство внешнего электроснабжения ледового дворца в п. Суходол, ул.Суслова |  |  |  |  | 0.3 | / | 0.4 |  | 0.3 | / | 0.4
44 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек в п. Сергиевск |  |  |  |  | 1 | / | 0.25 |  | 1 | / | 0.25
45 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек в п. Суходол |  |  |  |  | 1 | / | 0.25 |  | 1 | / | 0.25
46 | Хворостянский район
47 | Строительство внешнего электроснабжения малоэтажной жилой застройки |  |  |  |  | 4.3 | / | 0.4 |  | 4.3 | / | 0.4
48 | г.о. Чапаевск
49 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек, г. Чапаевск, ул.К.Маркса, Рабочая, Октябрьская, Ватутина, Молодогвардейская, Черняховского |  |  |  |  | 1.4 | / | 0.4 |  | 1.4 | / | 0.4
50 | Строительство внешнего электроснабжения завода по изготовлению сухих строительных смесей, г. Чапаевск, район автодороги Самара-Волгоград |  |  |  |  | 2.5 | / |  |  | 2.5 | /
51 | Шенталинский район
52 | Строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в с. Шентала ул. Куйбышева |  |  |  |  | 1.6 | / |  |  | 1.6 | /
53 | Шигонский район
54 | Строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в с. Муранки ул. Советская, Луговая, Добрая, Новая |  |  |  |  | 3.5 | / | 0.63 |  | 3.5 | / | 0.63
1 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП СМ 222/400 кВА" Самарская область, Волжский район, п.г.т. Смышляевка, ул. Куйбышева , 55Б | [11 empty] | 0.63 | / | 0 | [9 empty] | 0.63 | / | 0
2 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры 11 КТП 601/400 кВА" , Волжский р-н, п. Стройкерамика, СТ "Средняя Падовка", уч. 162 | [11 empty] | 0.63 | / | 0 | [9 empty] | 0.63 | / | 0
3 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 171/2х630кВА» , г. Кинель, ул. 3-я Юго-западная, уч. 16, 21, ул. 4-я Юго-западная, уч. 8, 10, 20, ул. 5-я Юго-западная, уч. 3, 4, 5, 10, 11 | [11 empty] | 0.15 | / | 0 | [9 empty] | 0.15 | / | 0
4 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/7 КТП 83/250кВА" , г. Кинель, мкр. Лебедь, ул. Дворцовая, 18 | [11 empty] | 0.82 | / | 0 | [9 empty] | 0.82 | / | 0
5 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП 175/250 кВА" , г. Кинель, ул. Планерная, уч. 6 | [11 empty] | 0.06 | / | 0 | [9 empty] | 0.06 | / | 0
6 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/7 КТП 81/250кВА» , г. Кинель, в р-не склада коры завода Кинельский, уч. 28 | [11 empty] | 0.41 | / | 0 | [9 empty] | 0.41 | / | 0
7 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 201/13, 203/8 ТП 133/250кВА» , г. Кинель (Студенцы), пер. Школьный, 16а, 18 | [11 empty] | 0.21 | / | 0 | [9 empty] | 0.21 | / | 0
8 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры № 101/10 КТП 181/250кВА" Самарская облсть, г.Кинель (Горный), СДТ "Вагонник", уч. 68, 141, к/н 63:03:0210002:550 | [11 empty] | 0.06 | / | 0 | [9 empty] | 0.06 | / | 0
9 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от от опоры 4/3, 9, 100/7 ТП 62/250кВА" , г. Кинель (Елшняги), СДТ "Вагонное депо" ст. Кинель, массив 1, уч. 139, ул. Раздольная, СДТ "Локомотивное депо", к/н 63:03:0206001:912, СДТ Хлебозавода, уч. 60, 71 | [11 empty] | 0.21 | / | 0 | [9 empty] | 0.21 | / | 0
10 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/7, 400/12, 4/9/4 ТП 180/160кВА" , г. Кинель (Лебедь), ул. Железнодорожная, 27Б, СДТ ст. Кинель, 10, 10, 11, 12, 23, 33, 35, 68 | [11 empty] | 0.48 | / | 0 | [9 empty] | 0.48 | / | 0
11 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/11 ТП 43/100кВА" , г. Кинель (Лебедь), СДТ "Водоканал", линия 1, уч. 31 | [11 empty] | 0.62 | / | 0 | [9 empty] | 0.62 | / | 0
12 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 300/3, 401/3 КТП 147/2х250кВА» , г. Кинель, п. СХИ, р-н Поволжский МИС, уч. 36, 33, к/н 63:03:0301004:576 | [11 empty] | 0.16 | / | 0 | [9 empty] | 0.16 | / | 0
13 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/1 ЗТП 11/320кВА" , г. Кинель, мкр. Горный, СДТ Вагонное депо, уч. 35, к/н 63:03:0210003:533 | [11 empty] | 0.35 | / | 0 | [9 empty] | 0.35 | / | 0
14 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/14 КТП 89/160кВА" , г. Кинель (Лебедь), ул. Железнодорожная, 64Б | [11 empty] | 0.09 | / | 0 | [9 empty] | 0.09 | / | 0
15 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/13 ТП 11/320кВА" , г. Кинель (Горный), СДТ ПМК-2, 1-я линия, уч. 44 | [11 empty] | 0.33 | / | 0 | [9 empty] | 0.33 | / | 0
16 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/3 ТП 72/100кВА" , г. Кинель (Горный), СДТ "Искра", уч. 104 | [11 empty] | 0.22 | / | 0 | [9 empty] | 0.22 | / | 0
17 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/16 КТП 147/2х250кВА" , г. Кинель, массив Советы, СДТ "Самарская ГСС", уч. 165 | [11 empty] | 0.25 | / | 0 | [9 empty] | 0.25 | / | 0
18 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 5/15, 201, 301 ТП 61/250кВА" , г. Кинель (Елшняги), ул. Луганская, 11, СТД "Локомативное депо", линия 1, уч. 17, линия 4, уч. 7, 10, 12, 13, 14, 26, 29, к/н 63:03:020502:0008(0), к/н 63:03:0203008:507 | [11 empty] | 0.18 | / | 0 | [9 empty] | 0.18 | / | 0
19 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/1 КТП 83/250кВА" , г. Кинель (Лебедь), СДТ Хлебозавода, линия 2, уч. 15, 17 | [11 empty] | 1.23 | / | 0 | [9 empty] | 1.23 | / | 0
20 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/12 КТП Л2502/320кВА" , Волжский р-н, п. Новоберезовский, уч. 31 | [11 empty] | 0.16 | / | 0 | [9 empty] | 0.16 | / | 0
21 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 56/400кВА» , Нефтегорский р-н, г. Нефтегорск, ул. Промышленности, 8Д | [11 empty] | 0.07 | / | 0 | [9 empty] | 0.07 | / | 0
22 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 10/400кВА» , Нефтегорский р-н, г. Нефтегорск, ул. Беговая, стр. 6, 8 | [11 empty] | 0.18 | / | 0 | [9 empty] | 0.18 | / | 0
23 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 402/10 КТП ОС 2703/400кВА» , Безенчукский р-н, п.г.т. Безенчук, ул. Ф.Разина, к/н 63:12:1403044:143 | [11 empty] | 0.43 | / | 0 | [9 empty] | 0.43 | / | 0
24 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП ПЕР 805/250кВА» , Безенчукский р-н, п.г.т. Безенчук, ул. Чапаева, 2К, к/н 63:12:1403039:31 | [11 empty] | 0.24 | / | 0 | [9 empty] | 0.24 | / | 0
25 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП ЗАП 1420/100кВА» , Безенчукский р-н, п.г.т. Безенчук, ул. Кольцова, | [11 empty] | 0.26 | / | 0 | [9 empty] | 0.26 | / | 0
26 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 103/8 ЗТП 34/400кВА» , г. Новокуйбышевск, кв.23А, уч.11 | [11 empty] | 0.25 | / | 0 | [9 empty] | 0.25 | / | 0
27 | «Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры 300/7 КТП 1608/100кВА» , г.Новокуйбышевск, п. Шмидта, уч. 61 | [11 empty] | 0.03 | / | 0 | [9 empty] | 0.03 | / | 0
28 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 107/7 КТП 34/400кВА» , г.Новокуйбышевск, ул. Минская, уч.51А | [11 empty] | 0.24 | / | 0 | [9 empty] | 0.24 | / | 0
29 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/1 КТП 95/400кВА» , г. Новокуйбышевск, СТД "Железнодорожник" массив 36, уч. 84 | [11 empty] | 0.06 | / | 0 | [9 empty] | 0.06 | / | 0
30 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП СОЛ 201/2х400кВА» , г.о. Отрадный, ул. Первомайская, 40 | [11 empty] | 0.1 | / | 0 | [9 empty] | 0.1 | / | 0
31 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП 312/250кВА» , Приволжский р-н, с.Приволжье, ул.Космонавтов, к/н 63:30:0601008:289 | [11 empty] | 0.06 | / | 0 | [9 empty] | 0.06 | / | 0
32 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП ЦАР 1008/630кВА» , Красноярский р-н, с.Малая Царевщина, ул.Шоссейная, 49А | [11 empty] | 0.06 | / | 0 | [9 empty] | 0.06 | / | 0
33 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/5 КТП КЛВ 1415/250кВА , Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Ворошилова, 11 | [11 empty] | 0.21 | / | 0 | [9 empty] | 0.21 | / | 0
34 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 1018/160кВА" , Клявлинский район, с. Старые Сосны, ул. Центральная, 4А, 10А, 18А | [11 empty] | 0.04 | / | 0 | [9 empty] | 0.04 | / | 0
35 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/8 КТП Л 2513/630кВА" , Волжский р-н, с. Лопатино, ул. Юбилейная, 132 | [11 empty] | 0.12 | / | 0 | [9 empty] | 0.12 | / | 0
36 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 103/3 КТП 605/250кВА» , Большечерниговский р-н, с. Августовка, ул. Ново-Садовая, 5 | [11 empty] | 0.17 | / | 0 | [9 empty] | 0.17 | / | 0
37 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП КУ 1316/400кВА" , Кинель-Черкасский р-н, п. Подгорный, ул. Энтузиастов, 22 | [11 empty] | 0.06 | / | 0 | [9 empty] | 0.06 | / | 0
38 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 411/250кВА" , Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Октябрьская, 35 | [11 empty] | 0.09 | / | 0 | [9 empty] | 0.09 | / | 0
39 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/16 ТП ОВ 3001/250кВА" , Волжский р-н, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, к/н 63:17:0504003:1043 | [11 empty] | 0.29 | / | 0 | [9 empty] | 0.29 | / | 0
40 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/9 КТП 2019/400кВА и от КТП 2019/400кВА" , Волжский р-н, с. Курумоч, ул. Ягодная, уч. 18, ул. Волжская, 5 | [11 empty] | 0.1 | / | 0 | [9 empty] | 0.1 | / | 0
41 | "Строительство КЛ-0,4кВ от распределительного пункта 0,4 кВ (трансформаторной подстанции № 3141220)" , г. Тольятти, Автозаводской район, 12 квартал, ул. Автостроителй, 68а | [11 empty] | 0.28 | / | 0 | [9 empty] | 0.28 | / | 0
42 | "Строительство кабельной линии 0,23кВ от трансформаторной подстанции ТП-3131012" , г. Тольятти, 10 квартал Автозаводского района, южнее ж.д. по ул. Ворошилова, 12 (стр. № ХVI-Б-4) | [11 empty] | 0.06 | / | 0 | [9 empty] | 0.06 | / | 0
43 | "Строительство КЛ- 0,4кВ от распределительного пункта 0,4кВ (трансформаторной подстанции № 2070301)" Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводской район, 3 квартал, проспект Московский, 39 | [11 empty] | 0.16 | / | 0 | [9 empty] | 0.16 | / | 0
44 | «КЛ 0,4кВ от ТП № 1140003 (ТП-РПД-СКБ) до границы зем. уч. мойки ООО «Сервис ЛТД» в Автозаводском р-не г. Тольятти, : Южное шоссе №121 | [11 empty] | 0.09 | / | 0 | [9 empty] | 0.09 | / | 0
45 | "ЛП 0,4 кВ от ТП № 4191904 (ТП-1904) 10/0,4 кВ до ПР-0,4 кВ и от ПР-0,4 кВ, расположенного в 19 квартале Автозаводского района г. Тольятти, юго-восточнее жилого дома по ул. 70 лет Октября, 58А | [11 empty] | 0.27 | / | 0 | [9 empty] | 0.27 | / | 0
46 | "Строительство ВЛИ-0, кВ от КТП-1280352 Ф-2 до роектируемой опоры 0,4кВ" , пос.Приморский, ул. Победы,уч.№ 5 | [11 empty] | 0.25 | / | 0 | [9 empty] | 0.25 | / | 0
47 | "Строительство КЛ-0,4кВ от Ф №П1, ТП №3090416 до магазина "Айсберг" Самарская обл. г.Тольятти, Автозаводский район, 4 квартал, южнее жилого дома №7 по бульвару Курчатова | [11 empty] | 0.15 | / | 0 | [9 empty] | 0.15 | / | 0
48 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/2 ТП 107/400кВА» , г. Кинель, п. Усть-Кинельский, гаражный массив в р-не жилого дома № 1 по ул. Испытателей, уч. 1 | [11 empty] | 0.11 | / | 0 | [9 empty] | 0.11 | / | 0
49 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 309/10 ТП 222/630кВА» , Кинельский район, п.г.т. Алексеевка, ул. Полевая, 43Б | [11 empty] | 0.05 | / | 0 | [9 empty] | 0.05 | / | 0
50 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/17 КТП 62/250кВА» , г. Кинель (Елшняги), ул. Сиреневая, уч. 57 | [11 empty] | 0.08 | / | 0 | [9 empty] | 0.08 | / | 0
51 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 102/10 КТП БОР 1407/400кВА» , Борский р-н, п. Новоборский, пер. Нефтяников, 11 | [11 empty] | 0.48 | / | 0 | [9 empty] | 0.48 | / | 0
52 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/6 ЗТП БОР 111/160кВА» , Борский р-н, с. Борское, пер. Ленинградский, 28 | [11 empty] | 0.03 | / | 0 | [9 empty] | 0.03 | / | 0
53 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/4 КТП БОР 201/400кВА» , Борский р-н, с. Борское, ул. Вишневая, 5В | [11 empty] | 0.09 | / | 0 | [9 empty] | 0.09 | / | 0
54 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/12 КТП Ор 812/160кВА» , Алексеевский р-н, п. Ленинградская, б/н | [11 empty] | 0.06 | / | 0 | [9 empty] | 0.06 | / | 0
55 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 301/12 КТП НБ 502/250кВА» , Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Кооперативная, уч. 1А | [11 empty] | 0.14 | / | 0 | [9 empty] | 0.14 | / | 0
56 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/8 КТП ЕЛХ 410/400кВА» , Елховский р-н, с. Елховка, уч. 12 | [11 empty] | 0.04 | / | 0 | [9 empty] | 0.04 | / | 0
57 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/17 КТП ЕЛХ 411/250кВА» , Елховский р-н, с. Елховка, ул. Школьная, 25а | [11 empty] | 0.05 | / | 0 | [9 empty] | 0.05 | / | 0
58 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/37 КТП ЕЛХ 417/400кВА» , Елховский р-н, с. Елховка, ул. Красноармейская, 44д | [11 empty] | 0.04 | / | 0 | [9 empty] | 0.04 | / | 0
59 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/33 КТП 2009/160+250кВА» , Волжский р-н, с. Курумоч, массив в р-не ГРП-19, уч. 94 | [11 empty] | 0.04 | / | 0 | [9 empty] | 0.04 | / | 0
60 | «Строительство КВЛ-0,4кВ от КТП РЦ 1104/250кВА» , Красноярский р-н, п.г.т. Новосемейкино, ул. Горная, уч. 20А; | [11 empty] | 0.22 | / | 0 | [9 empty] | 0.22 | / | 0
61 | «Строительство двух КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ РП-2 «Фрегат»/4х1000кВА» , г.о. Самара, пересечение ул. Аврора и пр. К. Маркса, к/н 63:01:0632002:0217 | [11 empty] | 0.22 | / | 0 | [9 empty] | 0.22 | / | 0
62 | "ЛЭП-0,4кВ от опоры №15 (ф-5 КТП-1280316) до проектируемой опоры 0,4кВ" , Ставропольский р-он, пос. Приморский, ул. Спортивная, участок № 14-А | [11 empty] | 0.4 | / | 0 | [9 empty] | 0.4 | / | 0
63 | "ВЛ-0,23кВ от ПП-86 ТП № 3161408 (ТП-1408) до границы земельного участка светофорного объекта", расположенного в Автозаводском р-не г.Тольятти, пересечение ул. Автостроителей и ул..Дзержинского | [11 empty] | 0.05 | / | 0 | [9 empty] | 0.05 | / | 0
64 | "Строительство ВЛ-10кВ от опоры 10кВ №6 яч.15 РП-1280000, установка новой КТП 1280353 и строительство ВЛ-0,4кВ" Самарская обл., Ставропольский р-н, пос. Приморский, ул. Ясная, участок № 1А | [11 empty] | 0.5 | / | 0 | [9 empty] | 0.5 | / | 0
65 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/12 КТП СВД 4211/250кВА» , Сергиевский р-н, с. Сергиевск, ул. Юбилейная, уч. 33, 35, 37, 39, 41 | [11 empty] | 0.03 | / | 0.63 | [9 empty] | 0.03 | / | 0.63
66 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/5 ЗТП 21/250кВА» , Волжский р-н, п. Смышляевка, ул. Шоссейная, к/н 63:17:0309005:1182 | [11 empty] | 0.28 | / | 0 | [9 empty] | 0.28 | / | 0
67 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 202/8 КТП 507/160кВА» , Пестравский район, с. Пестравка, ул. Свободы, 15 | [11 empty] | 0.1 | / | 0 | [9 empty] | 0.1 | / | 0
68 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/10 КТП 180/160кВА» , г. Кинель (Лебедь), СДТ ст. Кинель, уч. 22 | [11 empty] | 0.41 | / | 0 | [9 empty] | 0.41 | / | 0
69 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 308 КТП 601/400кВА» , Волжский р-н, п.г.т. Стройкерамика, ул. Лермонтова, к/н 63:17:0304002:1015 | [11 empty] | 0.03 | / | 0 | [9 empty] | 0.03 | / | 0
70 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/15 КТП 180/160кВА» , г. Кинель (Лебедь), СДТ ст. Кинель, линия 1, уч. 3 | [11 empty] | 0.04 | / | 0 | [9 empty] | 0.04 | / | 0
71 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/21 КТП М 606/250кВА» , Волжский р-н, с. Рубежное, уч. 93, 195 | [11 empty] | 0.03 | / | 0 | [9 empty] | 0.03 | / | 0
72 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/22 КТП СРН 810/250кВА» , Сергиевский район, п.г.т. Суходол, ул. Суслова, к/н 63:31:1102011:1153 | [11 empty] | 0.16 | / | 0 | [9 empty] | 0.16 | / | 0
73 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 100/10, 101/12, 103/9 КТП СВД 4201/250кВА» , Сергиевский район, с. Суходол, ул. Суворова 61, 63; ул. Школьная 69, 86, 88 | [11 empty] | 0.06 | / | 0 | [9 empty] | 0.06 | / | 0
74 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 305 КТП 807/250кВА» , Волжский р-н, с/т «Спутник-2», Смышляевский массив, ул. 1 Падовская, уч. 3 | [11 empty] | 0.2 | / | 0 | [9 empty] | 0.2 | / | 0
75 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/24 КТП КЯР 206/400кВА» , Красноярский р-н, с. Нижняя Солонцовка, ул. Степная, уч. 27А | [11 empty] | 0.05 | / | 0 | [9 empty] | 0.05 | / | 0
76 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/7 КТП 405/160кВА» , Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Ленина, 83а-1 | [11 empty] | 0.03 | / | 0 | [9 empty] | 0.03 | / | 0
77 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/12 ТП 133/320кВА» , г. Кинель, ул. Гвардейская, 1а | [11 empty] | 0.03 | / | 0 | [9 empty] | 0.03 | / | 0
78 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/24 КТП БОР 117/400кВА» , Борский р-н, с. Борское, ул. Совхозная, 7 | [11 empty] | 0.12 | / | 0 | [9 empty] | 0.12 | / | 0
79 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 112 КТП 23/250кВА» , Волжский р-н, пос. Дубовый гай, к/н 63:17:0301008:342, 63:17:0301008:343 | [11 empty] | 0.08 | / | 0 | [9 empty] | 0.08 | / | 0
80 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП СРН 805/250кВА» , Сергиевский район, п.г.т. Суходол, ул. Пушкина | [11 empty] | 0.09 | / | 0 | [9 empty] | 0.09 | / | 0
81 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/15 КТП 312/400кВА» , Сергиевский район, с. Красносельское, в р-не ул. Ленина, д. 42 | [11 empty] | 0.03 | / | 0 | [9 empty] | 0.03 | / | 0
82 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 205/2 ЗТП НО 1105/630+400кВА» , г. Отрадный, р-н УПТК (1 очередь), гараж 53, 97, 111, 187 | [11 empty] | 0.07 | / | 0 | [9 empty] | 0.07 | / | 0
83 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ЦРП 2/2х100кВА» , г. Отрадный, садоводство "Нефтяник" (р-н стадиона) квартал 20, уч. 32 | [11 empty] | 0.23 | / | 0 | [9 empty] | 0.23 | / | 0
84 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 202/1, 2000/11 КТП 149/250кВА» , г. Новокуйбышевск, ул. Новая, уч. 10, СТД «Славянка», кв. 7, уч. 24А | [11 empty] | 0.13 | / | 0 | [9 empty] | 0.13 | / | 0
85 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/2А КТП СВД 4208/250кВА» , Сергиевский район, п. Суходол, ул. Самарская, д. 15 | [11 empty] | 0.24 | / | 0 | [9 empty] | 0.24 | / | 0
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
Объект 1
Объект 2
…

## приложение 9 2 квартал (hidden)
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет о вводах/выводах объектов ЗАО "Самарская сетевая компания" 1 квартал 2014 г.
2 квартал 2015 г. | [52 empty] | Утверждаю
Мухаметшин В.С.
(подпись)
«___»________ 2015 года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [27 empty] | Вывод мощностей
|  | план* | [12 empty] | факт | [14 empty] | план* | [8 empty] | факт
[15 empty] | км/МВА | [14 empty] | км/МВА | [8 empty] | км/МВА
|  | 1 кв. 2015 г. | 2 кв. 2015 г. |  | 3 кв. 2015 г. | 4 кв. 2015 г. |  |  |  | 2015 г. |  |  |  |  | 1 кв. 2015 г. |  |  | 2 кв. 2015 г. |  |  | 3 кв. 2015 г. |  |  | 4 кв. 2015 г. |  |  | 2015 г. |  |  | 1 кв. 2015 г. | 2 кв. 2015 г. | 3 кв. 2015 г. | 4 кв. 2015 г. |  |  | 2015 г. |  |  | 1 кв. 2015 г. |  |  | 2 кв. 2015 г. |  |  | 3 кв. 2015 г. |  |  | 4 кв. 2015 г. |  |  | 2015 г.
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 20 |  |  | 21 |  |  | 22
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 187.775 | / | 18.71 |  |  | 187.775 | / | 18.71 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 |  |  |  | 127.775 | / | 6.825 | 127.775 | / | 6.825 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Алексеевский район
2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП А 1917/160 кВА с заменой на КТП 250 кВА | [5 empty] | 3.56 | / | 0.25 |  |  | 3.56 | / | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.56 | / | 0.16 | 3.56 | / | 0.16
3 | Борский район
4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП БОР 108/315 кВА с заменой КТП на 400 кВА | [5 empty] | 2 | / | 0.4 |  |  | 2 | / | 0.4 | [18 empty] | 2 | / | 0.315 | 2 | / | 0.315
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП БОР 112/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | [5 empty] | 2 | / | 0.25 |  |  | 2 | / | 0.25 | [18 empty] | 2 | / | 0.16 | 2 | / | 0.16
6 | Волжский район
7 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф3 ПС Выползнево уч-к 300/121-173 | [5 empty] | 3.65 | / |  |  |  | 3.65 | / | [19 empty] | 3.65 | / |  | 3.65 | /
8 | Рекон. ВЛ-6 кВ Ф-9 ПС Придорож. отпайка от оп. 900/63 до 909/32, от оп. 909/30 до КТП 914/160 кВА с заменой КТП 160 кВА на КТП 250 кВА, от оп. 900/48 до КТП 901/630 кВА с заменой КТП, от оп. 901/4 до КТП 902/60 кВА с заменой КТП 60 кВА на КТП 100 кВА | [5 empty] | 2.6 | / | 0.98 |  |  | 2.6 | / | 0.98 | [18 empty] | 2.6 | / | 0.85 | 2.6 | / | 0.85
9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 105/250 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 4.2 | / | 0.25 |  |  | 4.2 | / | 0.25 | [18 empty] | 4.2 | / | 0.25 | 4.2 | / | 0.25
10 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-21 от КТП 2106/160кВА до оп № 2100/26 с заменой КТП на 250 кВа | [5 empty] | 0.9 | / | 0.25 |  |  | 0.9 | / | 0.25 | [18 empty] | 0.9 | / | 0.16 | 0.9 | / | 0.16
11 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-23 от КТП 2309/400кВА до оп №2300/8 с заменой КТП на 630 кВа | [5 empty] | 0.4 | / | 0.63 |  |  | 0.4 | / | 0.63 | [18 empty] | 0.4 | / | 0.4 | 0.4 | / | 0.4
12 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-6 (Подлесный) от ТП 603/160кВА до оп №613/1 и ВЛ-0,4 кВ от ТП 603 заменой ТП на КТП 250 кВа | [5 empty] | 1.4 | / | 0.25 |  |  | 1.4 | / | 0.25 | [18 empty] | 1.4 | / | 0.16 | 1.4 | / | 0.16
13 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-2 (Подлесный) от ТП "Подлесная" до оп №201/1 с заменой ТП/250кВА на КТП 400 кВА | [5 empty] | 1 | / | 0.4 |  |  | 1 | / | 0.4 | [18 empty] | 1 | / | 0.25 | 1 | / | 0.25
14 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-19 от КТП 1906/2х100 и КТП 1908/100 до оп №1900/92 с заменой КТП 1906/2х100 на 400 кВА и КТП 1908/100 на 250 кВА | [5 empty] | 1.8 | / | 0.65 |  |  | 1.8 | / | 0.65 | [18 empty] | 1.8 | / | 0.3 | 1.8 | / | 0.3
15 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-14 от КТП1401 до оп№1400/44 с установкой РЛНД | [5 empty] | 0.35 | / |  |  |  | 0.35 | / | [19 empty] | 0.35 | / |  | 0.35 | /
16 | Реконструкция КЛ-10кВ Ф-16 от ЗТП Шоссейная(21) до оп№1600/25 с установкой РЛНД и монтажем резервного кабеля | [5 empty] | 1.4 | / |  |  |  | 1.4 | / | [19 empty] | 1.4 | / |  | 1.4 | /
17 | Реконструкция существующей инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в районе с. Ширяево в целях обеспечения надежности электроснабжения туристического комплекса "Жигулевская жемчужина" | [5 empty] | 5 |  | 0.63 |  |  | 5 |  | 0.63
18 | Реконструкция, инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара в целях обеспечения надежности электроснабжения объектов Южный город, Заречье в Волжском районе | [5 empty] | 12 |  | 3.2 |  |  | 12 |  | 3.2
19 | Реконструкция инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства (в том числе с развитием связей между объектами территориальных сетевых организаций), в целях обеспечения надежности электроснабжения п. Петра-Дубрава, п. Стройкерамика | [5 empty] | 12 |  | 1.26 |  |  | 12 |  | 1.26
20 | Елховский район
21 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КМ 304/630 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 1.5 | / | 0.63 |  |  | 1.5 | / | 0.63 | [18 empty] | 1.5 | / | 0.63 | 1.5 | / | 0.63
22 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КМ 603/400 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 1.1 | / | 0.4 |  |  | 1.1 | / | 0.4 | [18 empty] | 1.1 | / | 0.4 | 1.1 | / | 0.4
23 | Камышлинский район
24 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КМШ 513/160 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 1.2 | / | 0.16 |  |  | 1.2 | / | 0.16 | [18 empty] | 1.2 | / | 0.16 | 1.2 | / | 0.16
25 | г.Кинель
26 | Реконструкция ВКЛ-6 кВ Ф-22 ПС Головная | [5 empty] | 5.87 | / |  |  |  | 5.87 | / | [19 empty] | 5.87 | / |  | 5.87 | /
27 | Реконструкция ВКЛ-6 кВ Ф-19 ПС Локомотивное депо | [5 empty] | 2.22 | / |  |  |  | 2.22 | / | [19 empty] | 2.22 | / |  | 2.22 | /
28 | Реконструкция ВКЛ-6 кВ Ф-49 ПС Локомотивное депо | [5 empty] | 3.15 | / |  |  |  | 3.15 | / | [19 empty] | 3.15 | / |  | 3.15 | /
29 | Кинельский район
30 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ком 2004/250 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 2 | / | 0.25 |  |  | 2 | / | 0.25 | [18 empty] | 2 | / | 0.25 | 2 | / | 0.25
31 | Клявлинский район | [6 empty] | / |  |  |  |  | / | [20 empty] | / |  |  | /
32 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-17 КЛВ | [5 empty] | 1.2 | / |  |  |  | 1.2 | / | [19 empty] | 1.2 | / |  | 1.2 | /
33 | Реконструкция КЛ-6 кВ ЕЛЗ-4 | [5 empty] | 0.45 | / |  |  |  | 0.45 | / | [19 empty] | 0.45 | / |  | 0.45 | /
34 | Кошкинский район
35 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КРМ 408/160 кВА с заменой на КТП 250 кВА | [5 empty] | 2.3 | / | 0.25 |  |  | 2.3 | / | 0.25 | [18 empty] | 2.3 | / | 0.16 | 2.3 | / | 0.16
36 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 702/250 с заменой КТП | [5 empty] | 3.6 | / | 0.25 |  |  | 3.6 | / | 0.25 | [18 empty] | 3.6 | / | 0.25 | 3.6 | / | 0.25
37 | Красноармейский район
38 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Зц 317/100 с заменой на КТП 160 кВА | [5 empty] | 1.5 | / | 0.16 |  |  | 1.5 | / | 0.16 | [18 empty] | 1.5 | / | 0.1 | 1.5 | / | 0.1
39 | Красноярский район
40 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Кяр 619/400 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 7.2 | / | 0.4 |  |  | 7.2 | / | 0.4 | [18 empty] | 7.2 | / | 0.4 | 7.2 | / | 0.4
41 | Пестравский район
42 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Пестравка | [5 empty] | 1.1 | / |  |  |  | 1.1 | / | [19 empty] | 1.1 | / |  | 1.1 | /
43 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 411/400 кВА с заменой КТП на 630кВА | [5 empty] | 5.2 | / | 0.63 |  |  | 5.2 | / | 0.63 | [18 empty] | 5.2 | / | 0.4 | 5.2 | / | 0.4
44 | Приволжский район
45 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Обшаровка уч-к 309/1-53 + 310/1-4 | [5 empty] | 4 | / |  |  |  | 4 | / | [19 empty] | 4 | / |  | 4 | /
46 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 610/160 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 1.7 | / | 0.16 |  |  | 1.7 | / | 0.16 | [18 empty] | 1.7 | / | 0.16 | 1.7 | / | 0.16
47 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 503/250 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 3.6 | / | 0.25 |  |  | 3.6 | / | 0.25 | [18 empty] | 3.6 | / | 0.25 | 3.6 | / | 0.25
48 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Об 1207/250 кВА с заменой КТП 250 | [5 empty] | 1.6 | / | 0.25 |  |  | 1.6 | / | 0.25 | [18 empty] | 1.6 | / | 0.25 | 1.6 | / | 0.25
49 | г.Самара
50 | Реконструкция, инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара, в целях обеспечения надежности электр. снабж. объектов социального и коммунально-бытового назначения в границах ул. Ив.Булкина, Блюхера Энтузиастов и К.Маркса | [5 empty] | 16.605 | / |  |  |  | 16.605 | / | [19 empty] | 16.605 | / |  | 16.605 | /
51 | Реконструкция существующей инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара, в целях обеспечения надежности электроснабжения спортивного комплекса, в том числе установка доп. РТП-10кВ, подключение данной РТП от СамТЭЦ и новой ПС-110/10кВ | [5 empty] | 6 | / | 1.26 |  |  | 6 | / | 1.26
52 | Реконструкция, инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара в целях обеспечения надежности электроснабжения объектов социального и коммунально-бытового назначения в границах ул. Дыбенко, Авроры, Энтузиастов и Лучистый переулок | [5 empty] | 6 | / | 2.4 |  |  | 6 | / | 2.4
53 | Реконструкция, инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара (в том числе с развитием связей между объектами территориальных сетевых организаций), в целях обеспечения надежности электроснабжения ОЭС в районе п. Красный пахарь
54 | Реконструкция, инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара в целях обеспечения надежности электроснабжения жилой застройке в районе ул.Комсомольской, ул.М.Горького, ул.Крупской, ул. Кутякова на берегу р.Волга
55 | Сергиевский район
56 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СРГ-3 ПС Сергиевская | [5 empty] | 5.5 | / |  |  |  | 5.5 | / | [19 empty] | 5.5 | / |  | 5.5 | /
57 | Ставропольский район | [11 empty] | /
58 | Реконструкция, инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о.Тольятти (в том числе с развитием связей между объектами территориальных сетевых организаций), в целях обеспечения надежности электроснабжения ОЭЗ в Ставропольском районе | [5 empty] | 10 | / | 1.26 |  |  | 10 | / | 1.26
59 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС "Хрящёвка" | [5 empty] | 1 | / |  |  |  | 1 | / | [19 empty] | 1 | / |  | 1 | /
60 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС "Лопатино" | [5 empty] | 1 | / |  |  |  | 1 | / | [19 empty] | 1 | / |  | 1 | /
61 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС "Хрящёвка" | [5 empty] | 3.2 | / |  |  |  | 3.2 | / | [19 empty] | 3.2 | / |  | 3.2 | /
62 | г.о Тольятти | [6 empty] | / |  |  |  |  | / | [20 empty] | / |  |  | /
63 | Реконструкция питающих кабелей 10кВ от ГПП-3000000 до РП-31715000 15 квартала Автозаводского района | [5 empty] | 4 | / |  |  |  | 4 | / | [19 empty] | 4 | / |  | 4 | /
64 | г.Чапаевск
65 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-18 ПС Томыловская | [5 empty] | 2 | / |  |  |  | 2 | / | [19 empty] | 2 | / |  | 2 | /
66 | Реконструкция ВЛ, КЛ -10 кВ Ф-2 ПС"Чапаевская" | [5 empty] | 4.2 | / |  |  |  | 4.2 | / | [19 empty] | 4.2 | / |  | 4.2 | /
67 | Челно-Вершинский район
68 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ЧВ-14 с установкой реклоузера | [5 empty] | 7.07 | / |  |  |  | 7.07 | / | [19 empty] | 7.07 | / |  | 7.07 | /
69 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 1416/250 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 100 кВА | [5 empty] | 2.45 | / | 0.35 |  |  | 2.45 | / | 0.35 | [18 empty] | 2.45 | / | 0.25 | 2.45 | / | 0.25
70 | Шенталинский район
71 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ш-307/160 кВА с заменой на КТП 250 кВА | [5 empty] | 5 | / | 0.25 |  |  | 5 | / | 0.25 | [18 empty] | 5 | / | 0.16 | 5 | / | 0.16
72 | Реконструкция электросетевого хоз-ва Самарской обл., связанная с ТП | [5 empty] | 9 | / |  |  |  | 9 | /
73 | Спецтехника, реконструкция производственных баз
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство | [5 empty] | 61.96 | / | 20.48 | 0 | 0 | 61.96 | / | 20.48 | 16.61 | / | 0.63 | 21.66 | / | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.27 | / | 0.68
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство | [5 empty] | 61.96 | / | 20.48 |  | 0 | 61.96 | / | 20.48 | 16.61 | / | 0.63 | 21.66 | / | 0.05 | [6 empty] | 38.27 | / | 0.68
1 | Безенчукский район
2 | Строительство внешнего электроснабжения животноводческого комплекса, п. Заволжский
3 | Богатовский район
4 | Строительство внешнего электроснабжения 204 одноэтажных жилых домов, с. Богатое, ул.Зеленая, Овражная, Газовиков, Дальняя, Безымянная, Крайняя, Спортивная | [5 empty] | 5.5 | / | 0.63 |  |  | 5.5 | / | 0.63
5 | Большеглушицкий район | [6 empty] | / |  |  |  |  | /
6 | Строительство внешнего электроснабжения физкультурно-оздоровительного комплекса, с. Большая Глушица, ул. Гагарина | [5 empty] | 2.4 | / | 0.25 |  |  | 2.4 | / | 0.25
7 | Елховский район | [6 empty] | / |  |  |  |  | /
8 | Строительство внешнего электроснабжения 13-ти одноквартирных жилых дома в.с. Елховка, ул.Молодежная | [5 empty] | 2.6 | / |  |  |  | 2.6 | /
9 | Исаклинский район
10 | Строительство внешнего электроснабжения квартала жилой застройки, с. Исаклы | [5 empty] | 1.8 | / | 0.63 |  |  | 1.8 | / | 0.63
11 | Кошкинский район
12 | Строительство внешнего электроснабжения 60-ти одноквартирных жилых домов, с. Кошки, ул. им. Самаркина | [5 empty] | 1.2 | / | 0.4 |  |  | 1.2 | / | 0.4
13 | Камышлинский район | [6 empty] | / |  |  |  |  | /
14 | Строительство внешнего электроснабжения двухэтажных многоквартирных жилых домов в с. Камышла | [5 empty] | 1 | / | 0.16 |  |  | 1 | / | 0.16
15 | г.о. Кинель | [6 empty] | / |  |  |  |  | /
16 | Строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в районе улиц Перспективная и 27 Партсъезда | [5 empty] | 10 | / | 3.2 |  |  | 10 | / | 3.2
17 | Кинельский район
18 | Строительство внешнего электроснабжения Физкультурно-оздоровительного комплекса в с.п. Богдановка | [5 empty] | 0.8 | / |  |  |  | 0.8 | /
19 | Клявлинский район | [6 empty] | / |  |  |  |  | /
20 | Строительство внешнего электроснабжения Жживотноводческого комплекса в с. Старый Маклауш | [5 empty] | 1.2 | / | 0.4 |  |  | 1.2 | / | 0.4
21 | Красноармейский район
22 | Строительство внешнего электроснабжения индивидуальной жилищной застройки, с.Красноармейское п. Ленинский | [5 empty] | 0.7 | / | 0.16 |  |  | 0.7 | / | 0.16
23 | Красноярский район
24 | Строительство внешнего электроснабжения детского сада в с. Красный Яр, ул Луговая | [5 empty] | 1 | / | 0.4 |  |  | 1 | / | 0.4
25 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в п. Мирный | [5 empty] | 1.3 | / | 0.63 |  |  | 1.3 | / | 0.63
26 | г.о. Новокуйбышевск
27 | Строительство внешнего электроснабжения жилого района "Южный" в г.о.Новокуйбышевск | [5 empty] | 1.5 | / | 0.63 |  |  | 1.5 | / | 0.63
28 | Строительство внешнего электроснабжения жилой малоэтажной многоквартирной застройки в г.о.Новокуйбышевск | [5 empty] | 1.2 | / | 1.6 |  |  | 1.2 | / | 1.6
29 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в г.о.Новокуйбышевск, в районе ж/д по ул.Свердлова, 25А | [5 empty] | 1.2 | / | 1.6 |  |  | 1.2 | / | 1.6
30 | г.о. Отрадный
31 | Строительство внешнего электроснабжения индивидуальной жилой застройки в юговосточной части г. Отрадный | [5 empty] | 1 | / | 0.63 |  |  | 1 | / | 0.63
32 | Строительство внешнего электроснабжения завода по переработке молока в юго-восточной части г. Отрадный | [5 empty] | 0.46 | / | 1 |  |  | 0.46 | / | 1
33 | Строительство внешнего электроснабжения Жилищно-коммунальной застройки ул. Ленина в г.о. Отрадный (район ул.Мичурина) | [5 empty] | 0.7 | / | 0.4 |  |  | 0.7 | / | 0.4
34 | Строительство внешнего электроснабжения жилищно-коммунальной застройки и детского сада в г. Отрадный, ул. Первомайская | [5 empty] | 0.6 | / | 0.63 |  |  | 0.6 | / | 0.63
35 | Строительство внешнего электроснабжения индивидуальной жилой застройки в районе ул. Осиновское шоссе г. Отрадный | [5 empty] | 1 | / | 0.4 |  |  | 1 | / | 0.4
36 | Пестравский район | [6 empty] | / |  |  |  |  | /
37 | Строительство внешнего электроснабжения квартала жилой застройки с.Пестравка | [5 empty] | 2 | / | 0.4 |  |  | 2 | / | 0.4
38 | Приволжский район | [6 empty] | / |  |  |  |  | /
39 | Строительство внешнего электроснабжения квартала жилой застройки с.Приволжье, ул. Аксакова, ул. Лермонтова | [5 empty] | 1.2 | / |  |  |  | 1.2 | /
40 | г.о. Самара
41 | Строительство схемы внешнего электроснабжения объектов социального и коммунально-бытового назначения в границах ул. Ленинская, Вилоновская, Урицкого, Мечникова Железнодорожного и Ленинского районов. | [5 empty] | 6 | / | 4 |  |  | 6 | / | 4
42 | Сергиевский район | [6 empty] | / |  |  |  |  | /
43 | Строительство внешнего электроснабжения ледового дворца в п. Суходол, ул.Суслова | [5 empty] | 0.3 | / | 0.4 |  |  | 0.3 | / | 0.4
44 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек в п. Сергиевск | [5 empty] | 1 | / | 0.25 |  |  | 1 | / | 0.25
45 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек в п. Суходол | [5 empty] | 1 | / | 0.25 |  |  | 1 | / | 0.25
46 | Хворостянский район
47 | Строительство внешнего электроснабжения малоэтажной жилой застройки | [5 empty] | 4.3 | / | 0.4 |  |  | 4.3 | / | 0.4
48 | г.о. Чапаевск
49 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек, г. Чапаевск, ул.К.Маркса, Рабочая, Октябрьская, Ватутина, Молодогвардейская, Черняховского | [5 empty] | 1.4 | / | 0.4 |  |  | 1.4 | / | 0.4
50 | Строительство внешнего электроснабжения завода по изготовлению сухих строительных смесей, г. Чапаевск, район автодороги Самара-Волгоград | [5 empty] | 2.5 | / |  |  |  | 2.5 | /
51 | Шенталинский район
52 | Строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в с. Шентала ул. Куйбышева | [5 empty] | 1.6 | / |  |  |  | 1.6 | /
53 | Шигонский район
54 | Строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в с. Муранки ул. Советская, Луговая, Добрая, Новая | [5 empty] | 3.5 | / | 0.63 |  |  | 3.5 | / | 0.63
1 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП СМ 222/400 кВА" Самарская область, Волжский район, п.г.т. Смышляевка, ул. Куйбышева , 55Б | 1 кв | [12 empty] | 0.63 | / | 0 | [9 empty] | 0.63 | / | 0
2 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры 11 КТП 601/400 кВА" , Волжский р-н, п. Стройкерамика, СТ "Средняя Падовка", уч. 162 | [13 empty] | 0.63 | / | 0 | [9 empty] | 0.63 | / | 0
3 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 171/2х630кВА» , г. Кинель, ул. 3-я Юго-западная, уч. 16, 21, ул. 4-я Юго-западная, уч. 8, 10, 20, ул. 5-я Юго-западная, уч. 3, 4, 5, 10, 11 | [13 empty] | 0.15 | / | 0 | [9 empty] | 0.15 | / | 0
4 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/7 КТП 83/250кВА" , г. Кинель, мкр. Лебедь, ул. Дворцовая, 18 | [13 empty] | 0.82 | / | 0 | [9 empty] | 0.82 | / | 0
5 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП 175/250 кВА" , г. Кинель, ул. Планерная, уч. 6 | [13 empty] | 0.06 | / | 0 | [9 empty] | 0.06 | / | 0
6 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/7 КТП 81/250кВА» , г. Кинель, в р-не склада коры завода Кинельский, уч. 28 | [13 empty] | 0.41 | / | 0 | [9 empty] | 0.41 | / | 0
7 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 201/13, 203/8 ТП 133/250кВА» , г. Кинель (Студенцы), пер. Школьный, 16а, 18 | [13 empty] | 0.21 | / | 0 | [9 empty] | 0.21 | / | 0
8 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры № 101/10 КТП 181/250кВА" Самарская облсть, г.Кинель (Горный), СДТ "Вагонник", уч. 68, 141, к/н 63:03:0210002:550 | [13 empty] | 0.06 | / | 0 | [9 empty] | 0.06 | / | 0
9 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от от опоры 4/3, 9, 100/7 ТП 62/250кВА" , г. Кинель (Елшняги), СДТ "Вагонное депо" ст. Кинель, массив 1, уч. 139, ул. Раздольная, СДТ "Локомотивное депо", к/н 63:03:0206001:912, СДТ Хлебозавода, уч. 60, 71 | [13 empty] | 0.21 | / | 0 | [9 empty] | 0.21 | / | 0
10 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/7, 400/12, 4/9/4 ТП 180/160кВА" , г. Кинель (Лебедь), ул. Железнодорожная, 27Б, СДТ ст. Кинель, 10, 10, 11, 12, 23, 33, 35, 68 | [13 empty] | 0.48 | / | 0 | [9 empty] | 0.48 | / | 0
11 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/11 ТП 43/100кВА" , г. Кинель (Лебедь), СДТ "Водоканал", линия 1, уч. 31 | [13 empty] | 0.62 | / | 0 | [9 empty] | 0.62 | / | 0
12 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 300/3, 401/3 КТП 147/2х250кВА» , г. Кинель, п. СХИ, р-н Поволжский МИС, уч. 36, 33, к/н 63:03:0301004:576 | [13 empty] | 0.16 | / | 0 | [9 empty] | 0.16 | / | 0
13 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/1 ЗТП 11/320кВА" , г. Кинель, мкр. Горный, СДТ Вагонное депо, уч. 35, к/н 63:03:0210003:533 | [13 empty] | 0.35 | / | 0 | [9 empty] | 0.35 | / | 0
14 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/14 КТП 89/160кВА" , г. Кинель (Лебедь), ул. Железнодорожная, 64Б | [13 empty] | 0.09 | / | 0 | [9 empty] | 0.09 | / | 0
15 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/13 ТП 11/320кВА" , г. Кинель (Горный), СДТ ПМК-2, 1-я линия, уч. 44 | [13 empty] | 0.33 | / | 0 | [9 empty] | 0.33 | / | 0
16 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/3 ТП 72/100кВА" , г. Кинель (Горный), СДТ "Искра", уч. 104 | [13 empty] | 0.22 | / | 0 | [9 empty] | 0.22 | / | 0
17 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/16 КТП 147/2х250кВА" , г. Кинель, массив Советы, СДТ "Самарская ГСС", уч. 165 | [13 empty] | 0.25 | / | 0 | [9 empty] | 0.25 | / | 0
18 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 5/15, 201, 301 ТП 61/250кВА" , г. Кинель (Елшняги), ул. Луганская, 11, СТД "Локомативное депо", линия 1, уч. 17, линия 4, уч. 7, 10, 12, 13, 14, 26, 29, к/н 63:03:020502:0008(0), к/н 63:03:0203008:507 | [13 empty] | 0.18 | / | 0 | [9 empty] | 0.18 | / | 0
19 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/1 КТП 83/250кВА" , г. Кинель (Лебедь), СДТ Хлебозавода, линия 2, уч. 15, 17 | [13 empty] | 1.23 | / | 0 | [9 empty] | 1.23 | / | 0
20 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/12 КТП Л2502/320кВА" , Волжский р-н, п. Новоберезовский, уч. 31 | [13 empty] | 0.16 | / | 0 | [9 empty] | 0.16 | / | 0
21 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 56/400кВА» , Нефтегорский р-н, г. Нефтегорск, ул. Промышленности, 8Д | [13 empty] | 0.07 | / | 0 | [9 empty] | 0.07 | / | 0
22 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 10/400кВА» , Нефтегорский р-н, г. Нефтегорск, ул. Беговая, стр. 6, 8 | [13 empty] | 0.18 | / | 0 | [9 empty] | 0.18 | / | 0
23 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 402/10 КТП ОС 2703/400кВА» , Безенчукский р-н, п.г.т. Безенчук, ул. Ф.Разина, к/н 63:12:1403044:143 | [13 empty] | 0.43 | / | 0 | [9 empty] | 0.43 | / | 0
24 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП ПЕР 805/250кВА» , Безенчукский р-н, п.г.т. Безенчук, ул. Чапаева, 2К, к/н 63:12:1403039:31 | [13 empty] | 0.24 | / | 0 | [9 empty] | 0.24 | / | 0
25 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП ЗАП 1420/100кВА» , Безенчукский р-н, п.г.т. Безенчук, ул. Кольцова, | [13 empty] | 0.26 | / | 0 | [9 empty] | 0.26 | / | 0
26 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 103/8 ЗТП 34/400кВА» , г. Новокуйбышевск, кв.23А, уч.11 | [13 empty] | 0.25 | / | 0 | [9 empty] | 0.25 | / | 0
27 | «Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры 300/7 КТП 1608/100кВА» , г.Новокуйбышевск, п. Шмидта, уч. 61 | [13 empty] | 0.03 | / | 0 | [9 empty] | 0.03 | / | 0
28 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 107/7 КТП 34/400кВА» , г.Новокуйбышевск, ул. Минская, уч.51А | [13 empty] | 0.24 | / | 0 | [9 empty] | 0.24 | / | 0
29 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/1 КТП 95/400кВА» , г. Новокуйбышевск, СТД "Железнодорожник" массив 36, уч. 84 | [13 empty] | 0.06 | / | 0 | [9 empty] | 0.06 | / | 0
30 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП СОЛ 201/2х400кВА» , г.о. Отрадный, ул. Первомайская, 40 | [13 empty] | 0.1 | / | 0 | [9 empty] | 0.1 | / | 0
31 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП 312/250кВА» , Приволжский р-н, с.Приволжье, ул.Космонавтов, к/н 63:30:0601008:289 | [13 empty] | 0.06 | / | 0 | [9 empty] | 0.06 | / | 0
32 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП ЦАР 1008/630кВА» , Красноярский р-н, с.Малая Царевщина, ул.Шоссейная, 49А | [13 empty] | 0.06 | / | 0 | [9 empty] | 0.06 | / | 0
33 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/5 КТП КЛВ 1415/250кВА , Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Ворошилова, 11 | [13 empty] | 0.21 | / | 0 | [9 empty] | 0.21 | / | 0
34 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 1018/160кВА" , Клявлинский район, с. Старые Сосны, ул. Центральная, 4А, 10А, 18А | [13 empty] | 0.04 | / | 0 | [9 empty] | 0.04 | / | 0
35 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/8 КТП Л 2513/630кВА" , Волжский р-н, с. Лопатино, ул. Юбилейная, 132 | [13 empty] | 0.12 | / | 0 | [9 empty] | 0.12 | / | 0
36 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 103/3 КТП 605/250кВА» , Большечерниговский р-н, с. Августовка, ул. Ново-Садовая, 5 | [13 empty] | 0.17 | / | 0 | [9 empty] | 0.17 | / | 0
37 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП КУ 1316/400кВА" , Кинель-Черкасский р-н, п. Подгорный, ул. Энтузиастов, 22 | [13 empty] | 0.06 | / | 0 | [9 empty] | 0.06 | / | 0
38 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 411/250кВА" , Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Октябрьская, 35 | [13 empty] | 0.09 | / | 0 | [9 empty] | 0.09 | / | 0
39 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/16 ТП ОВ 3001/250кВА" , Волжский р-н, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, к/н 63:17:0504003:1043 | [13 empty] | 0.29 | / | 0 | [9 empty] | 0.29 | / | 0
40 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/9 КТП 2019/400кВА и от КТП 2019/400кВА" , Волжский р-н, с. Курумоч, ул. Ягодная, уч. 18, ул. Волжская, 5 | [13 empty] | 0.1 | / | 0 | [9 empty] | 0.1 | / | 0
41 | "Строительство КЛ-0,4кВ от распределительного пункта 0,4 кВ (трансформаторной подстанции № 3141220)" , г. Тольятти, Автозаводской район, 12 квартал, ул. Автостроителй, 68а | [13 empty] | 0.28 | / | 0 | [9 empty] | 0.28 | / | 0
42 | "Строительство кабельной линии 0,23кВ от трансформаторной подстанции ТП-3131012" , г. Тольятти, 10 квартал Автозаводского района, южнее ж.д. по ул. Ворошилова, 12 (стр. № ХVI-Б-4) | [13 empty] | 0.06 | / | 0 | [9 empty] | 0.06 | / | 0
43 | "Строительство КЛ- 0,4кВ от распределительного пункта 0,4кВ (трансформаторной подстанции № 2070301)" Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводской район, 3 квартал, проспект Московский, 39 | [13 empty] | 0.16 | / | 0 | [9 empty] | 0.16 | / | 0
44 | «КЛ 0,4кВ от ТП № 1140003 (ТП-РПД-СКБ) до границы зем. уч. мойки ООО «Сервис ЛТД» в Автозаводском р-не г. Тольятти, : Южное шоссе №121 | [13 empty] | 0.09 | / | 0 | [9 empty] | 0.09 | / | 0
45 | "ЛП 0,4 кВ от ТП № 4191904 (ТП-1904) 10/0,4 кВ до ПР-0,4 кВ и от ПР-0,4 кВ, расположенного в 19 квартале Автозаводского района г. Тольятти, юго-восточнее жилого дома по ул. 70 лет Октября, 58А | [13 empty] | 0.27 | / | 0 | [9 empty] | 0.27 | / | 0
46 | "Строительство ВЛИ-0, кВ от КТП-1280352 Ф-2 до роектируемой опоры 0,4кВ" , пос.Приморский, ул. Победы,уч.№ 5 | [13 empty] | 0.25 | / | 0 | [9 empty] | 0.25 | / | 0
47 | "Строительство КЛ-0,4кВ от Ф №П1, ТП №3090416 до магазина "Айсберг" Самарская обл. г.Тольятти, Автозаводский район, 4 квартал, южнее жилого дома №7 по бульвару Курчатова | [13 empty] | 0.15 | / | 0 | [9 empty] | 0.15 | / | 0
48 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/2 ТП 107/400кВА» , г. Кинель, п. Усть-Кинельский, гаражный массив в р-не жилого дома № 1 по ул. Испытателей, уч. 1 | [13 empty] | 0.11 | / | 0 | [9 empty] | 0.11 | / | 0
49 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 309/10 ТП 222/630кВА» , Кинельский район, п.г.т. Алексеевка, ул. Полевая, 43Б | [13 empty] | 0.05 | / | 0 | [9 empty] | 0.05 | / | 0
50 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/17 КТП 62/250кВА» , г. Кинель (Елшняги), ул. Сиреневая, уч. 57 | [13 empty] | 0.08 | / | 0 | [9 empty] | 0.08 | / | 0
51 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 102/10 КТП БОР 1407/400кВА» , Борский р-н, п. Новоборский, пер. Нефтяников, 11 | [13 empty] | 0.48 | / | 0 | [9 empty] | 0.48 | / | 0
52 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/6 ЗТП БОР 111/160кВА» , Борский р-н, с. Борское, пер. Ленинградский, 28 | [13 empty] | 0.03 | / | 0 | [9 empty] | 0.03 | / | 0
53 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/4 КТП БОР 201/400кВА» , Борский р-н, с. Борское, ул. Вишневая, 5В | [13 empty] | 0.09 | / | 0 | [9 empty] | 0.09 | / | 0
54 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/12 КТП Ор 812/160кВА» , Алексеевский р-н, п. Ленинградская, б/н | [13 empty] | 0.06 | / | 0 | [9 empty] | 0.06 | / | 0
55 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 301/12 КТП НБ 502/250кВА» , Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Кооперативная, уч. 1А | [13 empty] | 0.14 | / | 0 | [9 empty] | 0.14 | / | 0
56 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/8 КТП ЕЛХ 410/400кВА» , Елховский р-н, с. Елховка, уч. 12 | [13 empty] | 0.04 | / | 0 | [9 empty] | 0.04 | / | 0
57 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/17 КТП ЕЛХ 411/250кВА» , Елховский р-н, с. Елховка, ул. Школьная, 25а | [13 empty] | 0.05 | / | 0 | [9 empty] | 0.05 | / | 0
58 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/37 КТП ЕЛХ 417/400кВА» , Елховский р-н, с. Елховка, ул. Красноармейская, 44д | [13 empty] | 0.04 | / | 0 | [9 empty] | 0.04 | / | 0
59 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/33 КТП 2009/160+250кВА» , Волжский р-н, с. Курумоч, массив в р-не ГРП-19, уч. 94 | [13 empty] | 0.04 | / | 0 | [9 empty] | 0.04 | / | 0
60 | «Строительство КВЛ-0,4кВ от КТП РЦ 1104/250кВА» , Красноярский р-н, п.г.т. Новосемейкино, ул. Горная, уч. 20А; | [13 empty] | 0.22 | / | 0 | [9 empty] | 0.22 | / | 0
61 | «Строительство двух КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ РП-2 «Фрегат»/4х1000кВА» , г.о. Самара, пересечение ул. Аврора и пр. К. Маркса, к/н 63:01:0632002:0217 | [13 empty] | 0.22 | / | 0 | [9 empty] | 0.22 | / | 0
62 | "ЛЭП-0,4кВ от опоры №15 (ф-5 КТП-1280316) до проектируемой опоры 0,4кВ" , Ставропольский р-он, пос. Приморский, ул. Спортивная, участок № 14-А | [13 empty] | 0.4 | / | 0 | [9 empty] | 0.4 | / | 0
63 | "ВЛ-0,23кВ от ПП-86 ТП № 3161408 (ТП-1408) до границы земельного участка светофорного объекта", расположенного в Автозаводском р-не г.Тольятти, пересечение ул. Автостроителей и ул..Дзержинского | [13 empty] | 0.05 | / | 0 | [9 empty] | 0.05 | / | 0
64 | "Строительство ВЛ-10кВ от опоры 10кВ №6 яч.15 РП-1280000, установка новой КТП 1280353 и строительство ВЛ-0,4кВ" Самарская обл., Ставропольский р-н, пос. Приморский, ул. Ясная, участок № 1А | [13 empty] | 0.5 | / | 0 | [9 empty] | 0.5 | / | 0
65 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/12 КТП СВД 4211/250кВА» , Сергиевский р-н, с. Сергиевск, ул. Юбилейная, уч. 33, 35, 37, 39, 41 | [13 empty] | 0.03 | / | 0.63 | [9 empty] | 0.03 | / | 0.63
66 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/5 ЗТП 21/250кВА» , Волжский р-н, п. Смышляевка, ул. Шоссейная, к/н 63:17:0309005:1182 | [13 empty] | 0.28 | / | 0 | [9 empty] | 0.28 | / | 0
67 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 202/8 КТП 507/160кВА» , Пестравский район, с. Пестравка, ул. Свободы, 15 | [13 empty] | 0.1 | / | 0 | [9 empty] | 0.1 | / | 0
68 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/10 КТП 180/160кВА» , г. Кинель (Лебедь), СДТ ст. Кинель, уч. 22 | [13 empty] | 0.41 | / | 0 | [9 empty] | 0.41 | / | 0
69 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 308 КТП 601/400кВА» , Волжский р-н, п.г.т. Стройкерамика, ул. Лермонтова, к/н 63:17:0304002:1015 | [13 empty] | 0.03 | / | 0 | [9 empty] | 0.03 | / | 0
70 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/15 КТП 180/160кВА» , г. Кинель (Лебедь), СДТ ст. Кинель, линия 1, уч. 3 | [13 empty] | 0.04 | / | 0 | [9 empty] | 0.04 | / | 0
71 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/21 КТП М 606/250кВА» , Волжский р-н, с. Рубежное, уч. 93, 195 | [13 empty] | 0.03 | / | 0 | [9 empty] | 0.03 | / | 0
72 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/22 КТП СРН 810/250кВА» , Сергиевский район, п.г.т. Суходол, ул. Суслова, к/н 63:31:1102011:1153 | [13 empty] | 0.16 | / | 0 | [9 empty] | 0.16 | / | 0
73 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 100/10, 101/12, 103/9 КТП СВД 4201/250кВА» , Сергиевский район, с. Суходол, ул. Суворова 61, 63; ул. Школьная 69, 86, 88 | [13 empty] | 0.06 | / | 0 | [9 empty] | 0.06 | / | 0
74 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 305 КТП 807/250кВА» , Волжский р-н, с/т «Спутник-2», Смышляевский массив, ул. 1 Падовская, уч. 3 | [13 empty] | 0.2 | / | 0 | [9 empty] | 0.2 | / | 0
75 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/24 КТП КЯР 206/400кВА» , Красноярский р-н, с. Нижняя Солонцовка, ул. Степная, уч. 27А | [13 empty] | 0.05 | / | 0 | [9 empty] | 0.05 | / | 0
76 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/7 КТП 405/160кВА» , Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Ленина, 83а-1 | [13 empty] | 0.03 | / | 0 | [9 empty] | 0.03 | / | 0
77 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/12 ТП 133/320кВА» , г. Кинель, ул. Гвардейская, 1а | [13 empty] | 0.03 | / | 0 | [9 empty] | 0.03 | / | 0
78 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/24 КТП БОР 117/400кВА» , Борский р-н, с. Борское, ул. Совхозная, 7 | [13 empty] | 0.12 | / | 0 | [9 empty] | 0.12 | / | 0
79 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 112 КТП 23/250кВА» , Волжский р-н, пос. Дубовый гай, к/н 63:17:0301008:342, 63:17:0301008:343 | [13 empty] | 0.08 | / | 0 | [9 empty] | 0.08 | / | 0
80 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП СРН 805/250кВА» , Сергиевский район, п.г.т. Суходол, ул. Пушкина | [13 empty] | 0.09 | / | 0 | [9 empty] | 0.09 | / | 0
81 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/15 КТП 312/400кВА» , Сергиевский район, с. Красносельское, в р-не ул. Ленина, д. 42 | [13 empty] | 0.03 | / | 0 | [9 empty] | 0.03 | / | 0
82 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 205/2 ЗТП НО 1105/630+400кВА» , г. Отрадный, р-н УПТК (1 очередь), гараж 53, 97, 111, 187 | [13 empty] | 0.07 | / | 0 | [9 empty] | 0.07 | / | 0
83 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ЦРП 2/2х100кВА» , г. Отрадный, садоводство "Нефтяник" (р-н стадиона) квартал 20, уч. 32 | [13 empty] | 0.23 | / | 0 | [9 empty] | 0.23 | / | 0
84 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 202/1, 2000/11 КТП 149/250кВА» , г. Новокуйбышевск, ул. Новая, уч. 10, СТД «Славянка», кв. 7, уч. 24А | [13 empty] | 0.13 | / | 0 | [9 empty] | 0.13 | / | 0
85 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/2А КТП СВД 4208/250кВА» , Сергиевский район, п. Суходол, ул. Самарская, д. 15 | [13 empty] | 0.24 | / | 0 | [9 empty] | 0.24 | / | 0
1 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 302/9 КТП 110/160кВА» Самарская область, Пестравский район, с. Пестравка, ул. Физкультурная, д. 3 | 2кв | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.06 | [8 empty] | 0.06 | / | 0
2 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 202/14 КТП 507/160кВА» Самарская область, Пестравский район, с. Пестравка, ул. Спортивная, 14 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.05 | [8 empty] | 0.05 | / | 0
3 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/8 КТП ОС 201/160кВА» Самарская область, г. Отрадный, СТ "Строитель" (Алексеевский массив), кв. 1А, уч. 3 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.09 | [8 empty] | 0.09 | / | 0
4 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 213/12 ЗТП НО 3005/100кВА» Самарская область, г. Отрадный, садоводство "Раздолье", поле 1, уч. 139 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.07 | [8 empty] | 0.07 | / | 0
5 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/15 КТП МУХ 404/100кВА» Самарская область, г. Отрадный, р-н заправки ОУТТ, гараж 151 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.16 | [8 empty] | 0.16 | / | 0
6 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 203/3 ЗТП НО 1105/630+400кВА» Самарская область, г. Отрадный, р-н УПТК, гараж 85 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.06 | [8 empty] | 0.06 | / | 0
7 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/8 КТП МУХ КНС 523/160кВА» Самарская область, г. Отрадный, садоводство "Нефтяник" (р-н очистных сооружений) квартал 27, уч.1А | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.02 | [8 empty] | 0.02 | / | 0
8 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 100/4, 100/8 КТП НО 3211/2х400кВА» Самарская область, г. Отрадный, ул. Чернышевского, гараж 213, 453, 537, 550 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.24 | [8 empty] | 0.24 | / | 0
9 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/13 ЗТП НО 3206/2х160кВА» Самарская область, г. Отрадный, р-н СУМР, 2 очередь - гараж 39 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.11 | [8 empty] | 0.11 | / | 0
10 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 207/1 КТП Мух КНС 524/250кВА» Самарская область, г. Отрадный, ул. 6-й Северный проезд, гараж 108А | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.06 | / | 0 | [6 empty] | 0.06 | / | 0
11 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/5 КТП МУХ КНС 524/250кВА» Самарская область, г. Отрадный, ул.6-й Северный проезд, гараж 201а | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.03 | / | 0 | [6 empty] | 0.03 | / | 0
12 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/3 КТП НО 1104/250кВА» Самарская область, г. Отрадный, р-н ПМК-6 (1 очередь), гараж 141,142 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.08 | / | 0 | [6 empty] | 0.08 | / | 0
13 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 700/2 ЗТП НО 1104/250кВА» Самарская область, г. Отрадный, р-н ПМК-6 (1 очередь), гараж 23, 207А, 216, 205 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.17 | / | 0 | [6 empty] | 0.17 | / | 0
14 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 102/4 ЗТП МУХ 507/160кВА» Самарская область, г. Отрадный, ул. Ленинградская, гараж 31 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.07 | / | 0 | [6 empty] | 0.07 | / | 0
15 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 700/4 ЗТП НО 1104/250кВА» Самарская область, г. Отрадный, ул. Железнодорожная, гараж 15, к/н 63-63-06/014/2009-009 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.9 | / | 0 | [6 empty] | 0.9 | / | 0
16 | «Установка ТМ-250кВА взамен существующего в ТП Ж1-75/180кВА» Самарская область, г. Жигулевск, ул. Муравленко, к/н 63:02:0303016:656 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | [6 empty] | 0 | / | 0
17 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП ЖСМ 12-11/2х250кВА» Самарская область, г. Жигулевск, ГСК-15, к/н 63:02:0103004:1326 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.1 | / | 0 | [6 empty] | 0.1 | / | 0
18 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/8 ТП ЯБ 7-10/2х630кВА» Самарская область, г. Жигулевск, гаражный кооператив 15, к/н 63:02:0103004:719 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.21 | / | 0 | [6 empty] | 0.21 | / | 0
19 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/32 КТП Б14 197/320+400кВА» Самарская область, г. Жигулевск, СТ "Заря", уч.74 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.11 | / | 0 | [6 empty] | 0.11 | / | 0
20 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/6 КТП ЖТ 11-155/2х630кВА» Самарская область, г. Жигулевск, ул. Строителей, 1 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.06 | / | 0 | [6 empty] | 0.06 | / | 0
21 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 107/2 ТП З 530/250кВА» Самарская область, г. Жигулевск, Солнечная поляна, СНТ "Волжские зори", массив 1, уч. 23 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.17 | / | 0 | [6 empty] | 0.17 | / | 0
22 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 107/15 КТП 201/160кВА» Самарская область, Волжский р-н, п. Подлесный, ул. Речная, 3; ул. Вишневая, 1 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.24 | / | 0 | [6 empty] | 0.24 | / | 0
23 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП Подлесная/160кВА» Самарская область, Волжский р-н, п. Подлесный, ул. Дерибасовская, 8 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.49 | / | 0 | [6 empty] | 0.49 | / | 0
24 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/19 ТП 603/160кВА» Самарская область, Волжский р-н, п. Подлесный, ул. Ярославская, уч. 2 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.11 | / | 0 | [6 empty] | 0.11 | / | 0
25 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 500/4 ТП 10/400кВА» Самарская область, Нефтегорский р-н, г.о. Нефтегорск, ул. Мирная, 3 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.07 | / | 0 | [6 empty] | 0.07 | / | 0
26 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 500/1, 500/8 ТП 10/400кВА» Самарская область, Нефтегорский р-н, г. Нефтегорск, ул. Физкультурная, 4; ул. Беговая, 14 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.11 | / | 0 | [6 empty] | 0.11 | / | 0
27 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/29 КТП КОЛ 717/250кВА» Самарская область, Красноармейский р-он, с. Красноармейское, ул. Полевая, 70 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.12 | / | 0 | [6 empty] | 0.12 | / | 0
28 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/1 КТП КОЛ 222/160кВА» Самарская область, Красноармейский р-он, с. Красноармейское, ул. Молодежная, 2 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.04 | / | 0 | [6 empty] | 0.04 | / | 0
29 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 102/2 МТП КОЛ 202/100кВА» Самарская область, Красноармейский р-он, с. Красноармейское, ул. Шоссейная, к/н 63:25:0504019:783 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.06 | / | 0 | [6 empty] | 0.06 | / | 0
30 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/13 КТП КОЛ 224/250кВА» Самарская область, Красноармейский р-он, с.Красноармейское, пл. Строителей, 30 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.04 | / | 0 | [6 empty] | 0.04 | / | 0
31 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 103/2 КТП РЦ 3101/2х400кВА» Самарская область, Красноярский р-н, п.г.т. Новосемейкино ул. Мичурина, уч. 84 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.04 | / | 0 | [6 empty] | 0.04 | / | 0
32 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 55/250кВА» Самарская область, Красноглинский р-н, п. Береза, уч.12 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.19 | / | 0 | [6 empty] | 0.19 | / | 0
33 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 500/6 КТП 109/400кВА» Самарская область, Волжский р-н, с. Рождествено, ул. Пацаева, 18 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.05 | / | 0 | [6 empty] | 0.05 | / | 0
34 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 401/4 КТП В3 Гранный 1123/320кВА» Самарская область, г. Новокуйбышевск, СДТ "Дорпрофсоже" КБШ ж/д, квартал 27 Пригородного лесничества, к/н 63:04:0101005:0317 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.13 | / | 0 | [6 empty] | 0.13 | / | 0
35 | «Строительство ВЛ -0,4кВ от опоры 100/4 КТП 164/400кВА» Самарская область, г. Новокуйбышевск, СТД "Ветеран" (р-н п.Русло), к/н 63:04:0201045:0067 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.08 | / | 0 | [6 empty] | 0.08 | / | 0
36 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 419, 421 КТП 2106/160кВА» Самарская область, Волжский р-н, с. Спиридоновка, ул. Фестивальная, уч. 14; ул. Мира, уч. 31 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.31 | / | 0 | [6 empty] | 0.31 | / | 0
37 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/10 КТП 807/400кВА" Самарская область, Волжский р-н, СНТ "Прогресс", ул. Нулевая, 8 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.23 | / | 0 | [6 empty] | 0.23 | / | 0
38 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/16 ТП ОВ 3008/250кВА» Самарская область, Волжский р-н, Верхняя Подстепновка, ул. Лесная, 50 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.19 | / | 0 | [6 empty] | 0.19 | / | 0
39 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/1 ТП 112/400кВА» Самарская область, Кинельский р-н, п.г.т. Усть-Кинельский, СДТ Племпредприятие, линия 2, уч. 4 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.11 | / | 0 | [6 empty] | 0.11 | / | 0
40 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 404/400кВА" Самарская область, Волжский р-н, п. Стройкерамика, ул. Дружбы, 9 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.12 | / | 0 | [6 empty] | 0.12 | / | 0
41 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 300/9, 300/12, 300/17 КТП 807/400кВА" Самарская область, Волжский р-н, СТ "Спутник-1", уч.208, 230, 232, 378 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.34 | / | 0 | [6 empty] | 0.34 | / | 0
42 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/2 КТП 807/250кВА" Самарская область, Волжский район, СТ "Спутник-2", Смышляевский массив, ул. 1 Смышляевская, уч. 45, 56, 86, 88, 102 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.66 | / | 0 | [6 empty] | 0.66 | / | 0
43 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 180/160кВА" Самарская область, г. Кинель (Лебедь), СДТ Локомотивное депо, линия 7, уч. 6, СДТ ПМК-4, линия 15, уч. 6, СДТ ст. Кинель, к/н 63:03:0203007:544, к/н 63:030203007:539 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.55 | / | 0 | [6 empty] | 0.55 | / | 0
44 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП М 605/250кВА» Самарская область, Волжский р-н, МСПП «Рубежное», южная часть квартала 63:17:0702003, по северу примыкает к п. Рубежный, к/н 63:17:0702003:613, ул. Краснополянская, 12 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.5 | / | 0 | [6 empty] | 0.5 | / | 0
45 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/9 ЗТП 168/400кВА" Самарская область, г. Новокуйбышевск, СДТ "Славянка", кв. 20а, уч. № 9 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.12 | / | 0 | [6 empty] | 0.12 | / | 0
46 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 47/100кВА» Самарская область, г. Кинель, мкр. Горный массив, массив Бобровка, СДТ ПМС-208, уч. 63 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.6 | / | 0 | [6 empty] | 0.6 | / | 0
47 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 313/6 ТП 164/400+630кВА" Самарская область, г. Кинель, ул. Герцена, 60А, 60Б | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.08 | / | 0 | [6 empty] | 0.08 | / | 0
48 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/6 КТП БОР 509/250кВА» Самарская область, Борский р-он, с. Борское, ул. Ст. Разина, 159-М | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.08 | / | 0 | [6 empty] | 0.08 | / | 0
49 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 1325/400кВА», Самарская область, Волжский район, коттеджный мкр. «Дубрава», ул. Лучевая, 26, ул. Фруктовая, 19 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.95 | / | 0 | [6 empty] | 0.95 | / | 0
50 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 4901/630кВА» Самарская область, Волжский р-н, п. НПС Дружба, в районе ул. Полевой, уч. 113 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.16 | / | 0 | [6 empty] | 0.16 | / | 0
51 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 201/3 ТП ОВ 3008/250кВА" Самарская область, Волжский р-н, СДТ " Дружба", п/о КНОС Стромилово, уч. 326А | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.33 | / | 0 | [6 empty] | 0.33 | / | 0
52 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 202/24 ТП 14/400кВА» Самарская область, г.о. Кинель (Елшняги), ул. Елшняги, уч. 104 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.06 | / | 0 | [6 empty] | 0.06 | / | 0
53 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/12 КТП 62/250кВА" Самарская область, г. Кинель (Елшняги), СДТ НГЧ-5, уч. 14 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.24 | / | 0 | [6 empty] | 0.24 | / | 0
54 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/27 ТП БОР 117/400кВА» Самарская область, с. Борское, ул. Промышленная, д. 70 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.22 | / | 0 | [6 empty] | 0.22 | / | 0
55 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/2 КТП 201/100кВА» Самарская область, г. Новокуйбышевск, в р-не бывшего стадиона «Строитель», 105 км, к/н 63:04:0301018:374 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.11 | / | 0 | [6 empty] | 0.11 | / | 0
56 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 807/250кВА» Самарская область, Волжский р-н, СТ "Спутник", ул. Нулевая, 17, 19, 201 СТ "Спутник-1", уч. 139, 141, 143, 154, 185, 233, 371, 398, ул. 2 Падовская, уч.16, 17, ул. 7-я Падовская, уч. 375, ул. Нулевая, 34, 157 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 1.44 | / | 0 | [6 empty] | 1.44 | / | 0
57 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 1325/400кВА» Самарская область, Волжский район, п.г.т. Стройкерамика, ул. Межевая, уч. 2, 6, 8, 9, 10, 12, 17, 19, 20, ул. Ближняя, уч. 3, 9, 11, 15, 17, 19, ул. Угловая, уч. 1, 2, 5, 8, 9, 11 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 1.26 | / | 0 | [6 empty] | 1.26 | / | 0
58 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 5/320+400кВА" Самарская область, Красноглинский район, п. Береза, кв. 1, д. 11 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.19 | / | 0 | [6 empty] | 0.19 | / | 0
59 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/4 КТП КИН 602/160кВА" Самарская область, Красноярский р-н, п.г.т. Мирный, Спутник-2, гараж 28 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.05 | / | 0 | [6 empty] | 0.05 | / | 0
60 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП 14/2х400кВА» Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кадомцева, квартал № 41, уч. № 4 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.18 | / | 0 | [6 empty] | 0.18 | / | 0
61 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 401/19 КТП КИН 601/250кВА» Самарская область, Красноярский р-н, Светлопольская волость, СНТ «Буровик», массив 1, уч. 482 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.18 | / | 0 | [6 empty] | 0.18 | / | 0
62 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/12 КТП КЯР 734/250кВА" Самарская область, Красноярский р-н, п. Жареный Бугор, ул. Зеленая, д. 38-А | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.2 | / | 0 | [6 empty] | 0.2 | / | 0
63 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/12 КТП КЯР 229/100кВА» Самарская область, Красноярский р-н, с. Нижняя Солонцовка, ул. Озерная, д. 23 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.31 | / | 0 | [6 empty] | 0.31 | / | 0
64 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/4 КТП КЯР 229/100кВА» Самарская область, Красноярский р-н, с. Нижняя Солонцовка, ул. Песчаная, 13а, ул. Сосновая, 33 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.43 | / | 0 | [6 empty] | 0.43 | / | 0
65 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 718 КТП 814/400кВА" Самарская область, Волжский район, массив Энергетик, ул. Дорожная, уч. 23 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.42 | / | 0 | [6 empty] | 0.42 | / | 0
66 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/9/1 КТП 225/400кВА" Самарская область, Волжский р-н, п. Смышляевка, ул. Озерная, 1, 2, 4, ул. Коммунистическая (теплицы), к/н 63:17:0310002:45, к/н 63:17:0310002:67 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.2 | / | 0 | [6 empty] | 0.2 | / | 0
67 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 300/8, 300/12 КТП КУР 1621/160кВА» Самарская область, Волжский р-н, п. Власть Труда, ул. Новая, уч. 41; ул. Солнечная, 69, 75 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.18 | / | 0 | [6 empty] | 0.18 | / | 0
68 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 202/6 КТП КУР 936/100кВА» Самарская область, Волжский р-н, с. Курумоч, массив в р-не фабричного гаража, правая сторона, уч. 126 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.05 | / | 0 | [6 empty] | 0.05 | / | 0
69 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/9 КТП 304/400кВА» Самарская область, Волжский р-н, с. Рождествено, ул. Советская, уч. 26А | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.04 | / | 0 | [6 empty] | 0.04 | / | 0
70 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 500/4 ЗТП ДСК 6031/2х630кВА" Самарская область, Красноярский р-н, Новосемейкино, СНТ "Трудовой сад", ул. Центральная, уч. 50 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.19 | / | 0 | [6 empty] | 0.19 | / | 0
71 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 313/14, 313/17 КТП РЦ 2003/250кВА» Самарская область, Красноярский р-н, с. Старосемейкино, ул. Лесная, уч. 45, 62, 62А, 63, 70 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.12 | / | 0 | [6 empty] | 0.12 | / | 0
72 | "Строительство КЛ-0,4кВ от ТП № 4181610, ф-П2" Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, 16 квартал, юго-западнее здания Цветной б-р, 15а | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.12 | / | 0 | [6 empty] | 0.12 | / | 0
73 | "Строительство КЛ-0,4кВ от ТП № 3131014" Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, 10квартал, ул. Свердлова, 22 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.06 | / | 0 | [6 empty] | 0.06 | / | 0
74 | "Строительство КЛ -0,4кВ от ТП-3120401" Самарская область, г. Тольятти, 4 квартал Автозаводского района на пересечении ул. Свердлова и ул. Юбилейной | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.24 | / | 0 | [6 empty] | 0.24 | / | 0
75 | «ЛЭП-0,4 кВ от опоры № 8 (трансформаторной подстанции № 2101307 (ТП 1307)) до тонара ИП Мардалиева А.А., расположенного в Автозаводском районе г. Тольятти, 13 квартал, ул.Ворошилова, севернее дома №53» | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.07 | / | 0 | [6 empty] | 0.07 | / | 0
76 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ТП № 3171511 Ф-7» Самарская область, г.Тольятти, 15 квартал Автозаводского района, юго-западнее здания №38 по ул. Дзержинского | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.16 | / | 0 | [6 empty] | 0.16 | / | 0
77 | Линия электропередач 0,4кВ от распределительного пункта 0,4кВ, устанавливаемого в трансформаторной подстанции №3171513 (ТП-1513) 10/0,4кВ до ночной автостоянки ООО СиВ" | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.02 | / | 0 | [6 empty] | 0.02 | / | 0
78 | «Электроснабжение жилого дома, расположенного по адресу: Самарская область, Ставропольский район, Подстепкинская волость, участок Никаноровой М.С.» | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.31 | / | 0.025 | [6 empty] | 0.31 | / | 0.025
79 | «Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры 500/3 ЗТП 21/250кВА» Самарская область, Волжский р-н, п.Смышляевка, ул. Вокзальная, 43Б | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.15 | / | 0 | [6 empty] | 0.15 | / | 0
80 | «Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП 804/400кВА» Самарская область, Волжский р-н, СНТ "Металлург", массив Смышляевская Гора-1, уч.3 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.12 | / | 0 | [6 empty] | 0.12 | / | 0
81 | «Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП 23/250кВА» Самарская область, Волжский р-н, п.Дубовый Гай, к/н 63:17:0301008:126, к/н 63:17:0301008:114, к/н 63:17:0301008:113 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.61 | / | 0 | [6 empty] | 0.61 | / | 0
82 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 413 КТП 212/400кВА» Самарская область, Волжский р-н, п. Смышляевка, ул. Мичурина, 20 Б | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.21 | / | 0 | [6 empty] | 0.21 | / | 0
83 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 201/6, 201/7 КТП 180/160кВА» Самарская область, г.Кинель (Лебедь), СДТ ст.Кинель, уч. 56, 59, 71, 72, к/н 63:03:0202005:560 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.15 | / | 0 | [6 empty] | 0.15 | / | 0
84 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/5 ТП 112/400кВА» Самарская область, Кинельский р-н, п.г.т. Усть-Кинельский, СДТ Племпредприятие, линия 3, уч. 2, 7 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.13 | / | 0 | [6 empty] | 0.13 | / | 0
85 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 124/3 КТП 510/400кВА» Самарская область, Волжский р-н, п.г.т.Смышляевка, ул.Аэродромная-2, уч. 7, 29 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.34 | / | 0 | [6 empty] | 0.34 | / | 0
86 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 171/2х630кВА» Самарская область, г.Кинель, ул. 1-я юго-западная, уч. 3, 13 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.68 | / | 0 | [6 empty] | 0.68 | / | 0
87 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 89/160кВА» Самарская область, г.Кинель, мкр Лебедь, СДТ ПМК-4, уч. 28 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.24 | / | 0 | [6 empty] | 0.24 | / | 0
88 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 204, 404 КТП 221/400кВА» Самарская область, Волжский р-он, п.г.т. Смышляевка, ул. Раздольная, уч. 78, 81 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.19 | / | 0 | [6 empty] | 0.19 | / | 0
89 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/7 КТП 224/160кВА» Самарская область, Кинельский р-н, п. Алексеевка, ул. Фрунзе, 35 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.06 | / | 0 | [6 empty] | 0.06 | / | 0
90 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 146/6 РП 3/2х630кВА» Самарская область, г. Кинель, ул. Фестивальная, 2В | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.11 | / | 0 | [6 empty] | 0.11 | / | 0
91 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 102/4 КТП КИН 621/400кВА» Самарская область, Красноярский р-н, п.г.т. Мирный, ул. Раздольная, уч.71 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.35 | / | 0 | [6 empty] | 0.35 | / | 0
92 | "Строительство КЛ -0,4кВ Ф-2П ТП № 1010109" г.Тольятти, Автозаводской район, 1 квартал, ул. Революционная, 24 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.34 | / | 0 | [6 empty] | 0.34 | / | 0
93 | "Строительство КЛ-0,4кВ от ТП № 4191913, ф. П1" Самарская область, г.Тольятти, 19 квартал Автозаводского района, западнее жилого дома №67 по Южному шоссе | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.15 | / | 0 | [6 empty] | 0.15 | / | 0
94 | "Кабельная линия 0,4кВ от трансформаторной подстанции ТП № 2030305 (ТП-305А) до рекламных конструкций пилон адвокадского бюро "Стратегия", рассположенных в г.Тольятти в районе зданий № 4 и № 8 по Новому проезду" | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.28 | / | 0 | [6 empty] | 0.28 | / | 0
95 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/5 КТП ЧВ 1004/250кВА» Самарская область, Челно-Вершинский р-н, п. Челно-Вершины, ул. 1-й м-район, Б23-1, к/н 63:35:0802016:1269 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.06 | / | 0 | [6 empty] | 0.06 | / | 0
96 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/4 КТП ЧВ 1413/160кВА» Самарская область, Челно-Вершинский р-н, с. Челно-Вершины, ул. Мира, 29 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.18 | / | 0 | [6 empty] | 0.18 | / | 0
97 | "Строительство КТП № 1280355 (КТП-355)" г.Тольятти, северо-западнее объекта недвижимого имущества , имеющего адрес: бульвар Приморский, 55 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.01 | / | 0.025 | [6 empty] | 0.01 | / | 0.025
98 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/3 КТП РЗ 58-27/250кВА" Самарская область, г.о. Жигулевск, ул. Березовая, 19 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.11 | / | 0 | [6 empty] | 0.11 | / | 0
99 | "Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-6 от КТП-1280307" Самарская область, м.р. Ставропольский, сельское поселение Приморский, поселок Приморский, ул.Советская участок №14/2 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.16 | / | 0 | [6 empty] | 0.16 | / | 0
100 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП Ж11-57/100кВА" Самарская область, г. Жигулевск, СНТ «Восход», уч. 33 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0.06 | / | 0 | [6 empty] | 0.06 | / | 0
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
|  |  |  | Директор по реализации и развитию | [16 empty] | Голин Р.В.
|  |  |  | Технический директор | [16 empty] | Казанцев А.Ф.
|  |  |  | Директор по экономике и финансам | [16 empty] | Кириллов Ю.А.

## приложение 9 3 квартал (hidden)
[52 empty] | Приложение № 9 |  | Приложение № 9
[52 empty] | к приказу Минэнерго России |  | к приказу Минэнерго России
[52 empty] | от «24» марта 2010 г. № 114 |  | от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет о вводах/выводах объектов ЗАО "Самарская сетевая компания" 1 квартал 2014 г.
3 квартал 2015 г. | [51 empty] | Утверждаю |  | Утверждаю
Мухаметшин В.С.
[49 empty] | (подпись) |  |  |  |  | Мухаметшин В.С.
[52 empty] | «___»________ 2015 года | (подпись)
[52 empty] | М.П. |  | «___»________ 2014 года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [26 empty] | Вывод мощностей
|  | план* | [11 empty] | факт | [14 empty] | план* | [8 empty] | факт
[14 empty] | км/МВА | [14 empty] | км/МВА | [8 empty] | км/МВА
|  | 1 кв. 2015 г. | 2 кв. 2015 г. | 3 кв. 2015 г. |  | 4 кв. 2015 г. |  |  |  | 2015 г. |  |  |  | 1 кв. 2015 г. |  |  | 2 кв. 2015 г. |  |  | 3 кв. 2015 г. |  |  | 4 кв. 2015 г. |  |  | 2015 г. |  |  | 1 кв. 2015 г. | 2 кв. 2015 г. | 3 кв. 2015 г. | 4 кв. 2015 г. |  |  | 2015 г. |  |  | 1 кв. 2015 г. |  |  | 2 кв. 2015 г. |  |  | 3 кв. 2015 г. |  |  | 4 кв. 2015 г. |  |  | 2015 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 20 |  |  | 21 |  |  | 22
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 66.2 | / | 6.9 |  | 66.2 | / | 6.9 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 |  |  |  | 66.2 | / | 5.77 | 66.2 | / | 5.77 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Волжский район
2 | Повышение надежности энергоснабжения п. Петра-Дубрава | [6 empty] | / |  |  |  | / | 0 | [19 empty] | / |  |  | / | 0
3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС "Выползово" | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 3.7 | [20 empty] | 3.7 |  |  | 3.7 |  | 0
4 | Кинель-Черкасский район | [6 empty] | / |  |  |  | / | [20 empty] | / |  |  | / | 0
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ч 312/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | [5 empty] | 6.48 | / | 0.4 |  | 6.48 | / | 0.4 | [18 empty] | 6.48 | / | 0.25 | 6.48 | / | 0.25
6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кр 912/100 кВА с заменой КТП на 250 кВА | [5 empty] | 4.4 |  | 0.25 |  | 4.4 |  | 0.25 | [18 empty] | 4.4 |  | 0.1 | 4.4 |  | 0.1
7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кр 914/250 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 4.5 | / | 0.25 |  | 4.5 | / | 0.25 | [18 empty] | 4.5 | / | 0.25 | 4.5 | / | 0.25
8 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-13 Кутулук | [5 empty] | 6 |  |  |  | 6 | [20 empty] | 6 |  |  | 6 |  | 0
9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Ч 103/2х160 кВА с заменой ЗТП на КТП 400 кВА и установкой дополнительной КТП 250 кВА для перераспределения нагрузки | [5 empty] | 7.6 | / | 0.65 |  | 7.6 | / | 0.65 | [18 empty] | 7.6 | / | 0.32 | 7.6 | / | 0.32
10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кр 912/100 кВА с заменой КТП на 250 кВА | [6 empty] | / |  |  |  | / | [24 empty] | 0
11 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кр 914/250 кВА с заменой КТП | [6 empty] | / |  |  |  | / | [20 empty] | / |  |  | / | 0
12 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-13 Кутулук | [6 empty] | / |  |  |  | / | [20 empty] | / |  |  | / | 0
13 | Клявлинский район | [35 empty] | 0
14 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КЛВ 411/250 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 3.1 | / | 0.25 |  | 3.1 | / | 0.25 | [18 empty] | 3.1 | / | 0.25 | 3.1 | / | 0.25
15 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КЛВ 1702/250 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 2.5 | / | 0.25 |  | 2.5 | / | 0.25 | [18 empty] | 2.5 |  | 0.25 | 2.5 |  | 0.25
16 | Красноярский район | [6 empty] | / |  |  | 0 | / | 0 | [21 empty] | 0 |  | 0
17 | Реконструкция ВЛ-6 кВ КУР-16 | [5 empty] | 6.8 |  |  |  | 6.8 |  | 0 | [18 empty] | 6.8 |  |  | 6.8 |  | 0
18 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СТБ-2 | [9 empty] | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 |  | 0
19 | Реконструкция ВЛ-6 кВ КУР-16 | [6 empty] | / |  |  | 0 | / | 0 | [19 empty] | / |  | 0 | / | 0
20 | Самара | [9 empty] | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 |  | 0
21 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ 6110 | [7 empty] | 2.5 |  | 0 |  | 2.5 | [20 empty] | 2.5 | 0 |  | 2.5
22 | Ставропольский район | [9 empty] | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 |  | 0
23 | Повышение надежности энергоснабжения п. Тимофеевка | [5 empty] | 3.57 |  | 1.05 |  | 3.57 |  | 1.05 | [18 empty] | 3.57 |  | 1.05 | 3.57 |  | 1.05
24 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП С 1218/400 кВА с заменой КТП и установкой дополнительно двух КТП 250 кВА | [5 empty] | 7.2 |  | 0.9 |  | 7.2 |  | 0.9 | [18 empty] | 7.2 |  | 0.4 | 7.2 |  | 0.4
25 | Реконструкция ВКЛ-6кВ Ф-49 ПС Локомотивное депо | [5 empty] | 3.15 |  |  |  | 3.15 |  | 0 | [18 empty] | 3.15 |  |  | 3.15 |  | 0
26 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Кяр 619/400 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 7.2 |  | 0.4 |  | 7.2 |  | 0.4 | [18 empty] | 7.2 |  | 0.4 | 7.2 |  | 0.4
27 | г. Чапаевск | [9 empty] | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 |  | 0
28 | Реконструкция КВЛ-6 кВ Ф-Титовка ГПП-1 ВПХ | [9 empty] | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 |  | 0
29 | Спецтехника, реконструкция производственных баз | [9 empty] | 0 | [23 empty] | 0 |  | 0
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство | [12 empty] | 16.61 | / | 0.63 | 21.66 | / | 0.05 | 25.58 | / | 1.83 | 0 |  |  | 63.85 | / | 2.51
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство | [12 empty] | 16.61 | / | 0.63 | 21.66 | / | 0.05 | 25.58 | / | 1.83 |  |  |  | 63.85 | / | 2.51
1 | Безенчукский район
2 | Строительство внешнего электроснабжения животноводческого комплекса, п. Заволжский | [24 empty] | 0 |  | 0
3 | Богатовский район | [24 empty] | 0 |  | 0
4 | Строительство внешнего электроснабжения 204 одноэтажных жилых домов, с. Богатое, ул.Зеленая, Овражная, Газовиков, Дальняя, Безымянная, Крайняя, Спортивная | [24 empty] | 0 |  | 0
5 | Большеглушицкий район | [24 empty] | 0 |  | 0
6 | Строительство внешнего электроснабжения физкультурно-оздоровительного комплекса, с. Большая Глушица, ул. Гагарина | [24 empty] | 0 |  | 0
7 | Елховский район | [24 empty] | 0 |  | 0
8 | Строительство внешнего электроснабжения 13-ти одноквартирных жилых дома в.с. Елховка, ул.Молодежная | [24 empty] | 0 |  | 0
9 | Исаклинский район | [24 empty] | 0 |  | 0
10 | Строительство внешнего электроснабжения квартала жилой застройки, с. Исаклы | [24 empty] | 0 |  | 0
11 | Кошкинский район | [24 empty] | 0 |  | 0
12 | Строительство внешнего электроснабжения 60-ти одноквартирных жилых домов, с. Кошки, ул. им. Самаркина | [24 empty] | 0 |  | 0
13 | Камышлинский район | [24 empty] | 0 |  | 0
14 | Строительство внешнего электроснабжения двухэтажных многоквартирных жилых домов в с. Камышла | [24 empty] | 0 |  | 0
15 | г.о. Кинель | [24 empty] | 0 |  | 0
16 | Строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в районе улиц Перспективная и 27 Партсъезда | [24 empty] | 0 |  | 0
17 | Кинельский район | [24 empty] | 0 |  | 0
18 | Строительство внешнего электроснабжения Физкультурно-оздоровительного комплекса в с.п. Богдановка | [24 empty] | 0 |  | 0
19 | Клявлинский район | [24 empty] | 0 |  | 0
20 | Строительство внешнего электроснабжения Жживотноводческого комплекса в с. Старый Маклауш | [24 empty] | 0 |  | 0
21 | Красноармейский район | [24 empty] | 0 |  | 0
22 | Строительство внешнего электроснабжения индивидуальной жилищной застройки, с.Красноармейское п. Ленинский | [24 empty] | 0 |  | 0
23 | Красноярский район | [24 empty] | 0 |  | 0
24 | Строительство внешнего электроснабжения детского сада в с. Красный Яр, ул Луговая | [24 empty] | 0 |  | 0
25 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в п. Мирный | [24 empty] | 0 |  | 0
26 | г.о. Новокуйбышевск | [24 empty] | 0 |  | 0
27 | Строительство внешнего электроснабжения жилого района "Южный" в г.о.Новокуйбышевск | [24 empty] | 0 |  | 0
28 | Строительство внешнего электроснабжения жилой малоэтажной многоквартирной застройки в г.о.Новокуйбышевск | [24 empty] | 0 |  | 0
29 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в г.о.Новокуйбышевск, в районе ж/д по ул.Свердлова, 25А | [24 empty] | 0 |  | 0
30 | г.о. Отрадный | [24 empty] | 0 |  | 0
31 | Строительство внешнего электроснабжения индивидуальной жилой застройки в юговосточной части г. Отрадный | [24 empty] | 0 |  | 0
32 | Строительство внешнего электроснабжения завода по переработке молока в юго-восточной части г. Отрадный | [24 empty] | 0 |  | 0
33 | Строительство внешнего электроснабжения Жилищно-коммунальной застройки ул. Ленина в г.о. Отрадный (район ул.Мичурина) | [24 empty] | 0 |  | 0
34 | Строительство внешнего электроснабжения жилищно-коммунальной застройки и детского сада в г. Отрадный, ул. Первомайская | [24 empty] | 0 |  | 0
35 | Строительство внешнего электроснабжения индивидуальной жилой застройки в районе ул. Осиновское шоссе г. Отрадный | [24 empty] | 0 |  | 0
36 | Пестравский район | [24 empty] | 0 |  | 0
37 | Строительство внешнего электроснабжения квартала жилой застройки с.Пестравка | [24 empty] | 0 |  | 0
38 | Приволжский район | [24 empty] | 0 |  | 0
39 | Строительство внешнего электроснабжения квартала жилой застройки с.Приволжье, ул. Аксакова, ул. Лермонтова | [24 empty] | 0 |  | 0
40 | г.о. Самара | [24 empty] | 0 |  | 0
41 | Строительство схемы внешнего электроснабжения объектов социального и коммунально-бытового назначения в границах ул. Ленинская, Вилоновская, Урицкого, Мечникова Железнодорожного и Ленинского районов. | [24 empty] | 0 |  | 0
42 | Сергиевский район | [24 empty] | 0 |  | 0
43 | Строительство внешнего электроснабжения ледового дворца в п. Суходол, ул.Суслова | [24 empty] | 0 |  | 0
44 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек в п. Сергиевск | [24 empty] | 0 |  | 0
45 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек в п. Суходол | [24 empty] | 0 |  | 0
46 | Хворостянский район | [24 empty] | 0 |  | 0
47 | Строительство внешнего электроснабжения малоэтажной жилой застройки | [24 empty] | 0 |  | 0
48 | г.о. Чапаевск | [24 empty] | 0 |  | 0
49 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек, г. Чапаевск, ул.К.Маркса, Рабочая, Октябрьская, Ватутина, Молодогвардейская, Черняховского | [24 empty] | 0 |  | 0
50 | Строительство внешнего электроснабжения завода по изготовлению сухих строительных смесей, г. Чапаевск, район автодороги Самара-Волгоград | [24 empty] | 0 |  | 0
51 | Шенталинский район | [24 empty] | 0 |  | 0
52 | Строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в с. Шентала ул. Куйбышева | [24 empty] | 0 |  | 0
53 | Шигонский район | [24 empty] | 0 |  | 0
54 | Строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в с. Муранки ул. Советская, Луговая, Добрая, Новая | [24 empty] | 0 |  | 0
55 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП СМ 222/400 кВА" Самарская область, Волжский район, п.г.т. Смышляевка, ул. Куйбышева , 55Б | [12 empty] | 0.63 | / | 0 | [9 empty] | 0.63 | / | 0
56 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры 11 КТП 601/400 кВА" , Волжский р-н, п. Стройкерамика, СТ "Средняя Падовка", уч. 162 | [12 empty] | 0.63 | / | 0 | [9 empty] | 0.63 | / | 0
57 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 171/2х630кВА» , г. Кинель, ул. 3-я Юго-западная, уч. 16, 21, ул. 4-я Юго-западная, уч. 8, 10, 20, ул. 5-я Юго-западная, уч. 3, 4, 5, 10, 11 | [12 empty] | 0.15 | / | 0 | [9 empty] | 0.15 | / | 0
58 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/7 КТП 83/250кВА" , г. Кинель, мкр. Лебедь, ул. Дворцовая, 18 | [12 empty] | 0.82 | / | 0 | [9 empty] | 0.82 | / | 0
59 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП 175/250 кВА" , г. Кинель, ул. Планерная, уч. 6 | [12 empty] | 0.06 | / | 0 | [9 empty] | 0.06 | / | 0
60 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/7 КТП 81/250кВА» , г. Кинель, в р-не склада коры завода Кинельский, уч. 28 | [12 empty] | 0.41 | / | 0 | [9 empty] | 0.41 | / | 0
61 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 201/13, 203/8 ТП 133/250кВА» , г. Кинель (Студенцы), пер. Школьный, 16а, 18 | [12 empty] | 0.21 | / | 0 | [9 empty] | 0.21 | / | 0
62 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры № 101/10 КТП 181/250кВА" Самарская облсть, г.Кинель (Горный), СДТ "Вагонник", уч. 68, 141, к/н 63:03:0210002:550 | [12 empty] | 0.06 | / | 0 | [9 empty] | 0.06 | / | 0
63 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от от опоры 4/3, 9, 100/7 ТП 62/250кВА" , г. Кинель (Елшняги), СДТ "Вагонное депо" ст. Кинель, массив 1, уч. 139, ул. Раздольная, СДТ "Локомотивное депо", к/н 63:03:0206001:912, СДТ Хлебозавода, уч. 60, 71 | [12 empty] | 0.21 | / | 0 | [9 empty] | 0.21 | / | 0
64 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/7, 400/12, 4/9/4 ТП 180/160кВА" , г. Кинель (Лебедь), ул. Железнодорожная, 27Б, СДТ ст. Кинель, 10, 10, 11, 12, 23, 33, 35, 68 | [12 empty] | 0.48 | / | 0 | [9 empty] | 0.48 | / | 0
65 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/11 ТП 43/100кВА" , г. Кинель (Лебедь), СДТ "Водоканал", линия 1, уч. 31 | [12 empty] | 0.62 | / | 0 | [9 empty] | 0.62 | / | 0
66 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 300/3, 401/3 КТП 147/2х250кВА» , г. Кинель, п. СХИ, р-н Поволжский МИС, уч. 36, 33, к/н 63:03:0301004:576 | [12 empty] | 0.16 | / | 0 | [9 empty] | 0.16 | / | 0
67 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/1 ЗТП 11/320кВА" , г. Кинель, мкр. Горный, СДТ Вагонное депо, уч. 35, к/н 63:03:0210003:533 | [12 empty] | 0.35 | / | 0 | [9 empty] | 0.35 | / | 0
68 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/14 КТП 89/160кВА" , г. Кинель (Лебедь), ул. Железнодорожная, 64Б | [12 empty] | 0.09 | / | 0 | [9 empty] | 0.09 | / | 0
69 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/13 ТП 11/320кВА" , г. Кинель (Горный), СДТ ПМК-2, 1-я линия, уч. 44 | [12 empty] | 0.33 | / | 0 | [9 empty] | 0.33 | / | 0
70 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/3 ТП 72/100кВА" , г. Кинель (Горный), СДТ "Искра", уч. 104 | [12 empty] | 0.22 | / | 0 | [9 empty] | 0.22 | / | 0
71 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/16 КТП 147/2х250кВА" , г. Кинель, массив Советы, СДТ "Самарская ГСС", уч. 165 | [12 empty] | 0.25 | / | 0 | [9 empty] | 0.25 | / | 0
72 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 5/15, 201, 301 ТП 61/250кВА" , г. Кинель (Елшняги), ул. Луганская, 11, СТД "Локомативное депо", линия 1, уч. 17, линия 4, уч. 7, 10, 12, 13, 14, 26, 29, к/н 63:03:020502:0008(0), к/н 63:03:0203008:507 | [12 empty] | 0.18 | / | 0 | [9 empty] | 0.18 | / | 0
73 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/1 КТП 83/250кВА" , г. Кинель (Лебедь), СДТ Хлебозавода, линия 2, уч. 15, 17 | [12 empty] | 1.23 | / | 0 | [9 empty] | 1.23 | / | 0
74 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/12 КТП Л2502/320кВА" , Волжский р-н, п. Новоберезовский, уч. 31 | [12 empty] | 0.16 | / | 0 | [9 empty] | 0.16 | / | 0
75 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 56/400кВА» , Нефтегорский р-н, г. Нефтегорск, ул. Промышленности, 8Д | [12 empty] | 0.07 | / | 0 | [9 empty] | 0.07 | / | 0
76 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 10/400кВА» , Нефтегорский р-н, г. Нефтегорск, ул. Беговая, стр. 6, 8 | [12 empty] | 0.18 | / | 0 | [9 empty] | 0.18 | / | 0
77 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 402/10 КТП ОС 2703/400кВА» , Безенчукский р-н, п.г.т. Безенчук, ул. Ф.Разина, к/н 63:12:1403044:143 | [12 empty] | 0.43 | / | 0 | [9 empty] | 0.43 | / | 0
78 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП ПЕР 805/250кВА» , Безенчукский р-н, п.г.т. Безенчук, ул. Чапаева, 2К, к/н 63:12:1403039:31 | [12 empty] | 0.24 | / | 0 | [9 empty] | 0.24 | / | 0
79 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП ЗАП 1420/100кВА» , Безенчукский р-н, п.г.т. Безенчук, ул. Кольцова, | [12 empty] | 0.26 | / | 0 | [9 empty] | 0.26 | / | 0
80 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 103/8 ЗТП 34/400кВА» , г. Новокуйбышевск, кв.23А, уч.11 | [12 empty] | 0.25 | / | 0 | [9 empty] | 0.25 | / | 0
81 | «Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры 300/7 КТП 1608/100кВА» , г.Новокуйбышевск, п. Шмидта, уч. 61 | [12 empty] | 0.03 | / | 0 | [9 empty] | 0.03 | / | 0
82 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 107/7 КТП 34/400кВА» , г.Новокуйбышевск, ул. Минская, уч.51А | [12 empty] | 0.24 | / | 0 | [9 empty] | 0.24 | / | 0
83 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/1 КТП 95/400кВА» , г. Новокуйбышевск, СТД "Железнодорожник" массив 36, уч. 84 | [12 empty] | 0.06 | / | 0 | [9 empty] | 0.06 | / | 0
84 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП СОЛ 201/2х400кВА» , г.о. Отрадный, ул. Первомайская, 40 | [12 empty] | 0.1 | / | 0 | [9 empty] | 0.1 | / | 0
85 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП 312/250кВА» , Приволжский р-н, с.Приволжье, ул.Космонавтов, к/н 63:30:0601008:289 | [12 empty] | 0.06 | / | 0 | [9 empty] | 0.06 | / | 0
86 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП ЦАР 1008/630кВА» , Красноярский р-н, с.Малая Царевщина, ул.Шоссейная, 49А | [12 empty] | 0.06 | / | 0 | [9 empty] | 0.06 | / | 0
87 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/5 КТП КЛВ 1415/250кВА , Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Ворошилова, 11 | [12 empty] | 0.21 | / | 0 | [9 empty] | 0.21 | / | 0
88 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 1018/160кВА" , Клявлинский район, с. Старые Сосны, ул. Центральная, 4А, 10А, 18А | [12 empty] | 0.04 | / | 0 | [9 empty] | 0.04 | / | 0
89 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/8 КТП Л 2513/630кВА" , Волжский р-н, с. Лопатино, ул. Юбилейная, 132 | [12 empty] | 0.12 | / | 0 | [9 empty] | 0.12 | / | 0
90 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 103/3 КТП 605/250кВА» , Большечерниговский р-н, с. Августовка, ул. Ново-Садовая, 5 | [12 empty] | 0.17 | / | 0 | [9 empty] | 0.17 | / | 0
91 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП КУ 1316/400кВА" , Кинель-Черкасский р-н, п. Подгорный, ул. Энтузиастов, 22 | [12 empty] | 0.06 | / | 0 | [9 empty] | 0.06 | / | 0
92 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 411/250кВА" , Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Октябрьская, 35 | [12 empty] | 0.09 | / | 0 | [9 empty] | 0.09 | / | 0
93 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/16 ТП ОВ 3001/250кВА" , Волжский р-н, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, к/н 63:17:0504003:1043 | [12 empty] | 0.29 | / | 0 | [9 empty] | 0.29 | / | 0
94 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/9 КТП 2019/400кВА и от КТП 2019/400кВА" , Волжский р-н, с. Курумоч, ул. Ягодная, уч. 18, ул. Волжская, 5 | [12 empty] | 0.1 | / | 0 | [9 empty] | 0.1 | / | 0
95 | "Строительство КЛ-0,4кВ от распределительного пункта 0,4 кВ (трансформаторной подстанции № 3141220)" , г. Тольятти, Автозаводской район, 12 квартал, ул. Автостроителй, 68а | [12 empty] | 0.28 | / | 0 | [9 empty] | 0.28 | / | 0
96 | "Строительство кабельной линии 0,23кВ от трансформаторной подстанции ТП-3131012" , г. Тольятти, 10 квартал Автозаводского района, южнее ж.д. по ул. Ворошилова, 12 (стр. № ХVI-Б-4) | [12 empty] | 0.06 | / | 0 | [9 empty] | 0.06 | / | 0
97 | "Строительство КЛ- 0,4кВ от распределительного пункта 0,4кВ (трансформаторной подстанции № 2070301)" Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводской район, 3 квартал, проспект Московский, 39 | [12 empty] | 0.16 | / | 0 | [9 empty] | 0.16 | / | 0
98 | «КЛ 0,4кВ от ТП № 1140003 (ТП-РПД-СКБ) до границы зем. уч. мойки ООО «Сервис ЛТД» в Автозаводском р-не г. Тольятти, : Южное шоссе №121 | [12 empty] | 0.09 | / | 0 | [9 empty] | 0.09 | / | 0
99 | "ЛП 0,4 кВ от ТП № 4191904 (ТП-1904) 10/0,4 кВ до ПР-0,4 кВ и от ПР-0,4 кВ, расположенного в 19 квартале Автозаводского района г. Тольятти, юго-восточнее жилого дома по ул. 70 лет Октября, 58А | [12 empty] | 0.27 | / | 0 | [9 empty] | 0.27 | / | 0
100 | "Строительство ВЛИ-0, кВ от КТП-1280352 Ф-2 до роектируемой опоры 0,4кВ" , пос.Приморский, ул. Победы,уч.№ 5 | [12 empty] | 0.25 | / | 0 | [9 empty] | 0.25 | / | 0
101 | "Строительство КЛ-0,4кВ от Ф №П1, ТП №3090416 до магазина "Айсберг" Самарская обл. г.Тольятти, Автозаводский район, 4 квартал, южнее жилого дома №7 по бульвару Курчатова | [12 empty] | 0.15 | / | 0 | [9 empty] | 0.15 | / | 0
102 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/2 ТП 107/400кВА» , г. Кинель, п. Усть-Кинельский, гаражный массив в р-не жилого дома № 1 по ул. Испытателей, уч. 1 | [12 empty] | 0.11 | / | 0 | [9 empty] | 0.11 | / | 0
103 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 309/10 ТП 222/630кВА» , Кинельский район, п.г.т. Алексеевка, ул. Полевая, 43Б | [12 empty] | 0.05 | / | 0 | [9 empty] | 0.05 | / | 0
104 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/17 КТП 62/250кВА» , г. Кинель (Елшняги), ул. Сиреневая, уч. 57 | [12 empty] | 0.08 | / | 0 | [9 empty] | 0.08 | / | 0
105 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 102/10 КТП БОР 1407/400кВА» , Борский р-н, п. Новоборский, пер. Нефтяников, 11 | [12 empty] | 0.48 | / | 0 | [9 empty] | 0.48 | / | 0
106 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/6 ЗТП БОР 111/160кВА» , Борский р-н, с. Борское, пер. Ленинградский, 28 | [12 empty] | 0.03 | / | 0 | [9 empty] | 0.03 | / | 0
107 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/4 КТП БОР 201/400кВА» , Борский р-н, с. Борское, ул. Вишневая, 5В | [12 empty] | 0.09 | / | 0 | [9 empty] | 0.09 | / | 0
108 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/12 КТП Ор 812/160кВА» , Алексеевский р-н, п. Ленинградская, б/н | [12 empty] | 0.06 | / | 0 | [9 empty] | 0.06 | / | 0
109 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 301/12 КТП НБ 502/250кВА» , Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Кооперативная, уч. 1А | [12 empty] | 0.14 | / | 0 | [9 empty] | 0.14 | / | 0
110 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/8 КТП ЕЛХ 410/400кВА» , Елховский р-н, с. Елховка, уч. 12 | [12 empty] | 0.04 | / | 0 | [9 empty] | 0.04 | / | 0
111 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/17 КТП ЕЛХ 411/250кВА» , Елховский р-н, с. Елховка, ул. Школьная, 25а | [12 empty] | 0.05 | / | 0 | [9 empty] | 0.05 | / | 0
112 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/37 КТП ЕЛХ 417/400кВА» , Елховский р-н, с. Елховка, ул. Красноармейская, 44д | [12 empty] | 0.04 | / | 0 | [9 empty] | 0.04 | / | 0
113 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/33 КТП 2009/160+250кВА» , Волжский р-н, с. Курумоч, массив в р-не ГРП-19, уч. 94 | [12 empty] | 0.04 | / | 0 | [9 empty] | 0.04 | / | 0
114 | «Строительство КВЛ-0,4кВ от КТП РЦ 1104/250кВА» , Красноярский р-н, п.г.т. Новосемейкино, ул. Горная, уч. 20А; | [12 empty] | 0.22 | / | 0 | [9 empty] | 0.22 | / | 0
115 | «Строительство двух КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ РП-2 «Фрегат»/4х1000кВА» , г.о. Самара, пересечение ул. Аврора и пр. К. Маркса, к/н 63:01:0632002:0217 | [12 empty] | 0.22 | / | 0 | [9 empty] | 0.22 | / | 0
116 | "ЛЭП-0,4кВ от опоры №15 (ф-5 КТП-1280316) до проектируемой опоры 0,4кВ" , Ставропольский р-он, пос. Приморский, ул. Спортивная, участок № 14-А | [12 empty] | 0.4 | / | 0 | [9 empty] | 0.4 | / | 0
117 | "ВЛ-0,23кВ от ПП-86 ТП № 3161408 (ТП-1408) до границы земельного участка светофорного объекта", расположенного в Автозаводском р-не г.Тольятти, пересечение ул. Автостроителей и ул..Дзержинского | [12 empty] | 0.05 | / | 0 | [9 empty] | 0.05 | / | 0
118 | "Строительство ВЛ-10кВ от опоры 10кВ №6 яч.15 РП-1280000, установка новой КТП 1280353 и строительство ВЛ-0,4кВ" Самарская обл., Ставропольский р-н, пос. Приморский, ул. Ясная, участок № 1А | [12 empty] | 0.5 | / | 0 | [9 empty] | 0.5 | / | 0
119 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/12 КТП СВД 4211/250кВА» , Сергиевский р-н, с. Сергиевск, ул. Юбилейная, уч. 33, 35, 37, 39, 41 | [12 empty] | 0.03 | / | 0.63 | [9 empty] | 0.03 | / | 0.63
120 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/5 ЗТП 21/250кВА» , Волжский р-н, п. Смышляевка, ул. Шоссейная, к/н 63:17:0309005:1182 | [12 empty] | 0.28 | / | 0 | [9 empty] | 0.28 | / | 0
121 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 202/8 КТП 507/160кВА» , Пестравский район, с. Пестравка, ул. Свободы, 15 | [12 empty] | 0.1 | / | 0 | [9 empty] | 0.1 | / | 0
122 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/10 КТП 180/160кВА» , г. Кинель (Лебедь), СДТ ст. Кинель, уч. 22 | [12 empty] | 0.41 | / | 0 | [9 empty] | 0.41 | / | 0
123 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 308 КТП 601/400кВА» , Волжский р-н, п.г.т. Стройкерамика, ул. Лермонтова, к/н 63:17:0304002:1015 | [12 empty] | 0.03 | / | 0 | [9 empty] | 0.03 | / | 0
124 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/15 КТП 180/160кВА» , г. Кинель (Лебедь), СДТ ст. Кинель, линия 1, уч. 3 | [12 empty] | 0.04 | / | 0 | [9 empty] | 0.04 | / | 0
125 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/21 КТП М 606/250кВА» , Волжский р-н, с. Рубежное, уч. 93, 195 | [12 empty] | 0.03 | / | 0 | [9 empty] | 0.03 | / | 0
126 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/22 КТП СРН 810/250кВА» , Сергиевский район, п.г.т. Суходол, ул. Суслова, к/н 63:31:1102011:1153 | [12 empty] | 0.16 | / | 0 | [9 empty] | 0.16 | / | 0
127 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 100/10, 101/12, 103/9 КТП СВД 4201/250кВА» , Сергиевский район, с. Суходол, ул. Суворова 61, 63; ул. Школьная 69, 86, 88 | [12 empty] | 0.06 | / | 0 | [9 empty] | 0.06 | / | 0
128 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 305 КТП 807/250кВА» , Волжский р-н, с/т «Спутник-2», Смышляевский массив, ул. 1 Падовская, уч. 3 | [12 empty] | 0.2 | / | 0 | [9 empty] | 0.2 | / | 0
129 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/24 КТП КЯР 206/400кВА» , Красноярский р-н, с. Нижняя Солонцовка, ул. Степная, уч. 27А | [12 empty] | 0.05 | / | 0 | [9 empty] | 0.05 | / | 0
130 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/7 КТП 405/160кВА» , Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Ленина, 83а-1 | [12 empty] | 0.03 | / | 0 | [9 empty] | 0.03 | / | 0
131 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/12 ТП 133/320кВА» , г. Кинель, ул. Гвардейская, 1а | [12 empty] | 0.03 | / | 0 | [9 empty] | 0.03 | / | 0
132 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/24 КТП БОР 117/400кВА» , Борский р-н, с. Борское, ул. Совхозная, 7 | [12 empty] | 0.12 | / | 0 | [9 empty] | 0.12 | / | 0
133 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 112 КТП 23/250кВА» , Волжский р-н, пос. Дубовый гай, к/н 63:17:0301008:342, 63:17:0301008:343 | [12 empty] | 0.08 | / | 0 | [9 empty] | 0.08 | / | 0
134 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП СРН 805/250кВА» , Сергиевский район, п.г.т. Суходол, ул. Пушкина | [12 empty] | 0.09 | / | 0 | [9 empty] | 0.09 | / | 0
135 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/15 КТП 312/400кВА» , Сергиевский район, с. Красносельское, в р-не ул. Ленина, д. 42 | [12 empty] | 0.03 | / | 0 | [9 empty] | 0.03 | / | 0
136 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 205/2 ЗТП НО 1105/630+400кВА» , г. Отрадный, р-н УПТК (1 очередь), гараж 53, 97, 111, 187 | [12 empty] | 0.07 | / | 0 | [9 empty] | 0.07 | / | 0
137 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ЦРП 2/2х100кВА» , г. Отрадный, садоводство "Нефтяник" (р-н стадиона) квартал 20, уч. 32 | [12 empty] | 0.23 | / | 0 | [9 empty] | 0.23 | / | 0
138 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 202/1, 2000/11 КТП 149/250кВА» , г. Новокуйбышевск, ул. Новая, уч. 10, СТД «Славянка», кв. 7, уч. 24А | [12 empty] | 0.13 | / | 0 | [9 empty] | 0.13 | / | 0
139 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/2А КТП СВД 4208/250кВА» , Сергиевский район, п. Суходол, ул. Самарская, д. 15 | [12 empty] | 0.24 | / | 0 | [9 empty] | 0.24 | / | 0
140 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 302/9 КТП 110/160кВА» Самарская область, Пестравский район, с. Пестравка, ул. Физкультурная, д. 3 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.06 | [8 empty] | 0.06 | / | 0
141 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 202/14 КТП 507/160кВА» Самарская область, Пестравский район, с. Пестравка, ул. Спортивная, 14 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.05 | [8 empty] | 0.05 | / | 0
142 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/8 КТП ОС 201/160кВА» Самарская область, г. Отрадный, СТ "Строитель" (Алексеевский массив), кв. 1А, уч. 3 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.09 | [8 empty] | 0.09 | / | 0
143 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 213/12 ЗТП НО 3005/100кВА» Самарская область, г. Отрадный, садоводство "Раздолье", поле 1, уч. 139 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.07 | [8 empty] | 0.07 | / | 0
144 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/15 КТП МУХ 404/100кВА» Самарская область, г. Отрадный, р-н заправки ОУТТ, гараж 151 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.16 | [8 empty] | 0.16 | / | 0
145 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 203/3 ЗТП НО 1105/630+400кВА» Самарская область, г. Отрадный, р-н УПТК, гараж 85 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.06 | [8 empty] | 0.06 | / | 0
146 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/8 КТП МУХ КНС 523/160кВА» Самарская область, г. Отрадный, садоводство "Нефтяник" (р-н очистных сооружений) квартал 27, уч.1А | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.02 | [8 empty] | 0.02 | / | 0
147 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 100/4, 100/8 КТП НО 3211/2х400кВА» Самарская область, г. Отрадный, ул. Чернышевского, гараж 213, 453, 537, 550 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.24 | [8 empty] | 0.24 | / | 0
148 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/13 ЗТП НО 3206/2х160кВА» Самарская область, г. Отрадный, р-н СУМР, 2 очередь - гараж 39 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.11 | [8 empty] | 0.11 | / | 0
149 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 207/1 КТП Мух КНС 524/250кВА» Самарская область, г. Отрадный, ул. 6-й Северный проезд, гараж 108А | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.06 | / | 0 | [6 empty] | 0.06 | / | 0
150 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/5 КТП МУХ КНС 524/250кВА» Самарская область, г. Отрадный, ул.6-й Северный проезд, гараж 201а | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.03 | / | 0 | [6 empty] | 0.03 | / | 0
151 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/3 КТП НО 1104/250кВА» Самарская область, г. Отрадный, р-н ПМК-6 (1 очередь), гараж 141,142 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.08 | / | 0 | [6 empty] | 0.08 | / | 0
152 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 700/2 ЗТП НО 1104/250кВА» Самарская область, г. Отрадный, р-н ПМК-6 (1 очередь), гараж 23, 207А, 216, 205 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.17 | / | 0 | [6 empty] | 0.17 | / | 0
153 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 102/4 ЗТП МУХ 507/160кВА» Самарская область, г. Отрадный, ул. Ленинградская, гараж 31 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.07 | / | 0 | [6 empty] | 0.07 | / | 0
154 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 700/4 ЗТП НО 1104/250кВА» Самарская область, г. Отрадный, ул. Железнодорожная, гараж 15, к/н 63-63-06/014/2009-009 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.9 | / | 0 | [6 empty] | 0.9 | / | 0
155 | «Установка ТМ-250кВА взамен существующего в ТП Ж1-75/180кВА» Самарская область, г. Жигулевск, ул. Муравленко, к/н 63:02:0303016:656 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | / | 0 | [6 empty] | 0 | / | 0
156 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП ЖСМ 12-11/2х250кВА» Самарская область, г. Жигулевск, ГСК-15, к/н 63:02:0103004:1326 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.1 | / | 0 | [6 empty] | 0.1 | / | 0
157 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/8 ТП ЯБ 7-10/2х630кВА» Самарская область, г. Жигулевск, гаражный кооператив 15, к/н 63:02:0103004:719 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.21 | / | 0 | [6 empty] | 0.21 | / | 0
158 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/32 КТП Б14 197/320+400кВА» Самарская область, г. Жигулевск, СТ "Заря", уч.74 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.11 | / | 0 | [6 empty] | 0.11 | / | 0
159 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/6 КТП ЖТ 11-155/2х630кВА» Самарская область, г. Жигулевск, ул. Строителей, 1 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.06 | / | 0 | [6 empty] | 0.06 | / | 0
160 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 107/2 ТП З 530/250кВА» Самарская область, г. Жигулевск, Солнечная поляна, СНТ "Волжские зори", массив 1, уч. 23 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.17 | / | 0 | [6 empty] | 0.17 | / | 0
161 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 107/15 КТП 201/160кВА» Самарская область, Волжский р-н, п. Подлесный, ул. Речная, 3; ул. Вишневая, 1 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.24 | / | 0 | [6 empty] | 0.24 | / | 0
162 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП Подлесная/160кВА» Самарская область, Волжский р-н, п. Подлесный, ул. Дерибасовская, 8 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.49 | / | 0 | [6 empty] | 0.49 | / | 0
163 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/19 ТП 603/160кВА» Самарская область, Волжский р-н, п. Подлесный, ул. Ярославская, уч. 2 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.11 | / | 0 | [6 empty] | 0.11 | / | 0
164 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 500/4 ТП 10/400кВА» Самарская область, Нефтегорский р-н, г.о. Нефтегорск, ул. Мирная, 3 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.07 | / | 0 | [6 empty] | 0.07 | / | 0
165 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 500/1, 500/8 ТП 10/400кВА» Самарская область, Нефтегорский р-н, г. Нефтегорск, ул. Физкультурная, 4; ул. Беговая, 14 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.11 | / | 0 | [6 empty] | 0.11 | / | 0
166 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/29 КТП КОЛ 717/250кВА» Самарская область, Красноармейский р-он, с. Красноармейское, ул. Полевая, 70 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.12 | / | 0 | [6 empty] | 0.12 | / | 0
167 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/1 КТП КОЛ 222/160кВА» Самарская область, Красноармейский р-он, с. Красноармейское, ул. Молодежная, 2 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.04 | / | 0 | [6 empty] | 0.04 | / | 0
168 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 102/2 МТП КОЛ 202/100кВА» Самарская область, Красноармейский р-он, с. Красноармейское, ул. Шоссейная, к/н 63:25:0504019:783 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.06 | / | 0 | [6 empty] | 0.06 | / | 0
169 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/13 КТП КОЛ 224/250кВА» Самарская область, Красноармейский р-он, с.Красноармейское, пл. Строителей, 30 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.04 | / | 0 | [6 empty] | 0.04 | / | 0
170 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 103/2 КТП РЦ 3101/2х400кВА» Самарская область, Красноярский р-н, п.г.т. Новосемейкино ул. Мичурина, уч. 84 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.04 | / | 0 | [6 empty] | 0.04 | / | 0
171 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 55/250кВА» Самарская область, Красноглинский р-н, п. Береза, уч.12 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.19 | / | 0 | [6 empty] | 0.19 | / | 0
172 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 500/6 КТП 109/400кВА» Самарская область, Волжский р-н, с. Рождествено, ул. Пацаева, 18 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.05 | / | 0 | [6 empty] | 0.05 | / | 0
173 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 401/4 КТП В3 Гранный 1123/320кВА» Самарская область, г. Новокуйбышевск, СДТ "Дорпрофсоже" КБШ ж/д, квартал 27 Пригородного лесничества, к/н 63:04:0101005:0317 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.13 | / | 0 | [6 empty] | 0.13 | / | 0
174 | «Строительство ВЛ -0,4кВ от опоры 100/4 КТП 164/400кВА» Самарская область, г. Новокуйбышевск, СТД "Ветеран" (р-н п.Русло), к/н 63:04:0201045:0067 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.08 | / | 0 | [6 empty] | 0.08 | / | 0
175 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 419, 421 КТП 2106/160кВА» Самарская область, Волжский р-н, с. Спиридоновка, ул. Фестивальная, уч. 14; ул. Мира, уч. 31 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.31 | / | 0 | [6 empty] | 0.31 | / | 0
176 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/10 КТП 807/400кВА" Самарская область, Волжский р-н, СНТ "Прогресс", ул. Нулевая, 8 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.23 | / | 0 | [6 empty] | 0.23 | / | 0
177 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/16 ТП ОВ 3008/250кВА» Самарская область, Волжский р-н, Верхняя Подстепновка, ул. Лесная, 50 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.19 | / | 0 | [6 empty] | 0.19 | / | 0
178 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/1 ТП 112/400кВА» Самарская область, Кинельский р-н, п.г.т. Усть-Кинельский, СДТ Племпредприятие, линия 2, уч. 4 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.11 | / | 0 | [6 empty] | 0.11 | / | 0
179 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 404/400кВА" Самарская область, Волжский р-н, п. Стройкерамика, ул. Дружбы, 9 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.12 | / | 0 | [6 empty] | 0.12 | / | 0
180 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 300/9, 300/12, 300/17 КТП 807/400кВА" Самарская область, Волжский р-н, СТ "Спутник-1", уч.208, 230, 232, 378 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.34 | / | 0 | [6 empty] | 0.34 | / | 0
181 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/2 КТП 807/250кВА" Самарская область, Волжский район, СТ "Спутник-2", Смышляевский массив, ул. 1 Смышляевская, уч. 45, 56, 86, 88, 102 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.66 | / | 0 | [6 empty] | 0.66 | / | 0
182 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 180/160кВА" Самарская область, г. Кинель (Лебедь), СДТ Локомотивное депо, линия 7, уч. 6, СДТ ПМК-4, линия 15, уч. 6, СДТ ст. Кинель, к/н 63:03:0203007:544, к/н 63:030203007:539 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.55 | / | 0 | [6 empty] | 0.55 | / | 0
183 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП М 605/250кВА» Самарская область, Волжский р-н, МСПП «Рубежное», южная часть квартала 63:17:0702003, по северу примыкает к п. Рубежный, к/н 63:17:0702003:613, ул. Краснополянская, 12 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.5 | / | 0 | [6 empty] | 0.5 | / | 0
184 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/9 ЗТП 168/400кВА" Самарская область, г. Новокуйбышевск, СДТ "Славянка", кв. 20а, уч. № 9 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.12 | / | 0 | [6 empty] | 0.12 | / | 0
185 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 47/100кВА» Самарская область, г. Кинель, мкр. Горный массив, массив Бобровка, СДТ ПМС-208, уч. 63 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.6 | / | 0 | [6 empty] | 0.6 | / | 0
186 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 313/6 ТП 164/400+630кВА" Самарская область, г. Кинель, ул. Герцена, 60А, 60Б | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.08 | / | 0 | [6 empty] | 0.08 | / | 0
187 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/6 КТП БОР 509/250кВА» Самарская область, Борский р-он, с. Борское, ул. Ст. Разина, 159-М | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.08 | / | 0 | [6 empty] | 0.08 | / | 0
188 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 1325/400кВА», Самарская область, Волжский район, коттеджный мкр. «Дубрава», ул. Лучевая, 26, ул. Фруктовая, 19 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.95 | / | 0 | [6 empty] | 0.95 | / | 0
189 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 4901/630кВА» Самарская область, Волжский р-н, п. НПС Дружба, в районе ул. Полевой, уч. 113 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.16 | / | 0 | [6 empty] | 0.16 | / | 0
190 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 201/3 ТП ОВ 3008/250кВА" Самарская область, Волжский р-н, СДТ " Дружба", п/о КНОС Стромилово, уч. 326А | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.33 | / | 0 | [6 empty] | 0.33 | / | 0
191 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 202/24 ТП 14/400кВА» Самарская область, г.о. Кинель (Елшняги), ул. Елшняги, уч. 104 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.06 | / | 0 | [6 empty] | 0.06 | / | 0
192 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/12 КТП 62/250кВА" Самарская область, г. Кинель (Елшняги), СДТ НГЧ-5, уч. 14 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.24 | / | 0 | [6 empty] | 0.24 | / | 0
193 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/27 ТП БОР 117/400кВА» Самарская область, с. Борское, ул. Промышленная, д. 70 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.22 | / | 0 | [6 empty] | 0.22 | / | 0
194 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/2 КТП 201/100кВА» Самарская область, г. Новокуйбышевск, в р-не бывшего стадиона «Строитель», 105 км, к/н 63:04:0301018:374 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.11 | / | 0 | [6 empty] | 0.11 | / | 0
195 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 807/250кВА» Самарская область, Волжский р-н, СТ "Спутник", ул. Нулевая, 17, 19, 201 СТ "Спутник-1", уч. 139, 141, 143, 154, 185, 233, 371, 398, ул. 2 Падовская, уч.16, 17, ул. 7-я Падовская, уч. 375, ул. Нулевая, 34, 157 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 1.44 | / | 0 | [6 empty] | 1.44 | / | 0
196 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 1325/400кВА» Самарская область, Волжский район, п.г.т. Стройкерамика, ул. Межевая, уч. 2, 6, 8, 9, 10, 12, 17, 19, 20, ул. Ближняя, уч. 3, 9, 11, 15, 17, 19, ул. Угловая, уч. 1, 2, 5, 8, 9, 11 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 1.26 | / | 0 | [6 empty] | 1.26 | / | 0
197 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 5/320+400кВА" Самарская область, Красноглинский район, п. Береза, кв. 1, д. 11 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.19 | / | 0 | [6 empty] | 0.19 | / | 0
198 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/4 КТП КИН 602/160кВА" Самарская область, Красноярский р-н, п.г.т. Мирный, Спутник-2, гараж 28 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.05 | / | 0 | [6 empty] | 0.05 | / | 0
199 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП 14/2х400кВА» Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кадомцева, квартал № 41, уч. № 4 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.18 | / | 0 | [6 empty] | 0.18 | / | 0
200 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 401/19 КТП КИН 601/250кВА» Самарская область, Красноярский р-н, Светлопольская волость, СНТ «Буровик», массив 1, уч. 482 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.18 | / | 0 | [6 empty] | 0.18 | / | 0
201 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/12 КТП КЯР 734/250кВА" Самарская область, Красноярский р-н, п. Жареный Бугор, ул. Зеленая, д. 38-А | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.2 | / | 0 | [6 empty] | 0.2 | / | 0
202 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/12 КТП КЯР 229/100кВА» Самарская область, Красноярский р-н, с. Нижняя Солонцовка, ул. Озерная, д. 23 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.31 | / | 0 | [6 empty] | 0.31 | / | 0
203 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/4 КТП КЯР 229/100кВА» Самарская область, Красноярский р-н, с. Нижняя Солонцовка, ул. Песчаная, 13а, ул. Сосновая, 33 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.43 | / | 0 | [6 empty] | 0.43 | / | 0
204 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 718 КТП 814/400кВА" Самарская область, Волжский район, массив Энергетик, ул. Дорожная, уч. 23 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.42 | / | 0 | [6 empty] | 0.42 | / | 0
205 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/9/1 КТП 225/400кВА" Самарская область, Волжский р-н, п. Смышляевка, ул. Озерная, 1, 2, 4, ул. Коммунистическая (теплицы), к/н 63:17:0310002:45, к/н 63:17:0310002:67 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.2 | / | 0 | [6 empty] | 0.2 | / | 0
206 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 300/8, 300/12 КТП КУР 1621/160кВА» Самарская область, Волжский р-н, п. Власть Труда, ул. Новая, уч. 41; ул. Солнечная, 69, 75 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.18 | / | 0 | [6 empty] | 0.18 | / | 0
207 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 202/6 КТП КУР 936/100кВА» Самарская область, Волжский р-н, с. Курумоч, массив в р-не фабричного гаража, правая сторона, уч. 126 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.05 | / | 0 | [6 empty] | 0.05 | / | 0
208 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/9 КТП 304/400кВА» Самарская область, Волжский р-н, с. Рождествено, ул. Советская, уч. 26А | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.04 | / | 0 | [6 empty] | 0.04 | / | 0
209 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 500/4 ЗТП ДСК 6031/2х630кВА" Самарская область, Красноярский р-н, Новосемейкино, СНТ "Трудовой сад", ул. Центральная, уч. 50 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.19 | / | 0 | [6 empty] | 0.19 | / | 0
210 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 313/14, 313/17 КТП РЦ 2003/250кВА» Самарская область, Красноярский р-н, с. Старосемейкино, ул. Лесная, уч. 45, 62, 62А, 63, 70 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.12 | / | 0 | [6 empty] | 0.12 | / | 0
211 | "Строительство КЛ-0,4кВ от ТП № 4181610, ф-П2" Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, 16 квартал, юго-западнее здания Цветной б-р, 15а | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.12 | / | 0 | [6 empty] | 0.12 | / | 0
212 | "Строительство КЛ-0,4кВ от ТП № 3131014" Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, 10квартал, ул. Свердлова, 22 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.06 | / | 0 | [6 empty] | 0.06 | / | 0
213 | "Строительство КЛ -0,4кВ от ТП-3120401" Самарская область, г. Тольятти, 4 квартал Автозаводского района на пересечении ул. Свердлова и ул. Юбилейной | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.24 | / | 0 | [6 empty] | 0.24 | / | 0
214 | «ЛЭП-0,4 кВ от опоры № 8 (трансформаторной подстанции № 2101307 (ТП 1307)) до тонара ИП Мардалиева А.А., расположенного в Автозаводском районе г. Тольятти, 13 квартал, ул.Ворошилова, севернее дома №53» | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.07 | / | 0 | [6 empty] | 0.07 | / | 0
215 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ТП № 3171511 Ф-7» Самарская область, г.Тольятти, 15 квартал Автозаводского района, юго-западнее здания №38 по ул. Дзержинского | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.16 | / | 0 | [6 empty] | 0.16 | / | 0
216 | Линия электропередач 0,4кВ от распределительного пункта 0,4кВ, устанавливаемого в трансформаторной подстанции №3171513 (ТП-1513) 10/0,4кВ до ночной автостоянки ООО СиВ" | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.02 | / | 0 | [6 empty] | 0.02 | / | 0
217 | «Электроснабжение жилого дома, расположенного по адресу: Самарская область, Ставропольский район, Подстепкинская волость, участок Никаноровой М.С.» | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.31 | / | 0.025 | [6 empty] | 0.31 | / | 0.025
218 | «Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры 500/3 ЗТП 21/250кВА» Самарская область, Волжский р-н, п.Смышляевка, ул. Вокзальная, 43Б | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.15 | / | 0 | [6 empty] | 0.15 | / | 0
219 | «Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП 804/400кВА» Самарская область, Волжский р-н, СНТ "Металлург", массив Смышляевская Гора-1, уч.3 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.12 | / | 0 | [6 empty] | 0.12 | / | 0
220 | «Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП 23/250кВА» Самарская область, Волжский р-н, п.Дубовый Гай, к/н 63:17:0301008:126, к/н 63:17:0301008:114, к/н 63:17:0301008:113 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.61 | / | 0 | [6 empty] | 0.61 | / | 0
221 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 413 КТП 212/400кВА» Самарская область, Волжский р-н, п. Смышляевка, ул. Мичурина, 20 Б | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.21 | / | 0 | [6 empty] | 0.21 | / | 0
222 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 201/6, 201/7 КТП 180/160кВА» Самарская область, г.Кинель (Лебедь), СДТ ст.Кинель, уч. 56, 59, 71, 72, к/н 63:03:0202005:560 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.15 | / | 0 | [6 empty] | 0.15 | / | 0
223 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/5 ТП 112/400кВА» Самарская область, Кинельский р-н, п.г.т. Усть-Кинельский, СДТ Племпредприятие, линия 3, уч. 2, 7 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.13 | / | 0 | [6 empty] | 0.13 | / | 0
224 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 124/3 КТП 510/400кВА» Самарская область, Волжский р-н, п.г.т.Смышляевка, ул.Аэродромная-2, уч. 7, 29 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.34 | / | 0 | [6 empty] | 0.34 | / | 0
225 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 171/2х630кВА» Самарская область, г.Кинель, ул. 1-я юго-западная, уч. 3, 13 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.68 | / | 0 | [6 empty] | 0.68 | / | 0
226 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 89/160кВА» Самарская область, г.Кинель, мкр Лебедь, СДТ ПМК-4, уч. 28 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.24 | / | 0 | [6 empty] | 0.24 | / | 0
227 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 204, 404 КТП 221/400кВА» Самарская область, Волжский р-он, п.г.т. Смышляевка, ул. Раздольная, уч. 78, 81 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.19 | / | 0 | [6 empty] | 0.19 | / | 0
228 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/7 КТП 224/160кВА» Самарская область, Кинельский р-н, п. Алексеевка, ул. Фрунзе, 35 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.06 | / | 0 | [6 empty] | 0.06 | / | 0
229 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 146/6 РП 3/2х630кВА» Самарская область, г. Кинель, ул. Фестивальная, 2В | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.11 | / | 0 | [6 empty] | 0.11 | / | 0
230 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 102/4 КТП КИН 621/400кВА» Самарская область, Красноярский р-н, п.г.т. Мирный, ул. Раздольная, уч.71 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.35 | / | 0 | [6 empty] | 0.35 | / | 0
231 | "Строительство КЛ -0,4кВ Ф-2П ТП № 1010109" г.Тольятти, Автозаводской район, 1 квартал, ул. Революционная, 24 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.34 | / | 0 | [6 empty] | 0.34 | / | 0
232 | "Строительство КЛ-0,4кВ от ТП № 4191913, ф. П1" Самарская область, г.Тольятти, 19 квартал Автозаводского района, западнее жилого дома №67 по Южному шоссе | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.15 | / | 0 | [6 empty] | 0.15 | / | 0
233 | "Кабельная линия 0,4кВ от трансформаторной подстанции ТП № 2030305 (ТП-305А) до рекламных конструкций пилон адвокадского бюро "Стратегия", рассположенных в г.Тольятти в районе зданий № 4 и № 8 по Новому проезду" | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.28 | / | 0 | [6 empty] | 0.28 | / | 0
234 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/5 КТП ЧВ 1004/250кВА» Самарская область, Челно-Вершинский р-н, п. Челно-Вершины, ул. 1-й м-район, Б23-1, к/н 63:35:0802016:1269 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.06 | / | 0 | [6 empty] | 0.06 | / | 0
235 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/4 КТП ЧВ 1413/160кВА» Самарская область, Челно-Вершинский р-н, с. Челно-Вершины, ул. Мира, 29 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.18 | / | 0 | [6 empty] | 0.18 | / | 0
236 | "Строительство КТП № 1280355 (КТП-355)" г.Тольятти, северо-западнее объекта недвижимого имущества , имеющего адрес: бульвар Приморский, 55 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.01 | / | 0.025 | [6 empty] | 0.01 | / | 0.025
237 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/3 КТП РЗ 58-27/250кВА" Самарская область, г.о. Жигулевск, ул. Березовая, 19 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.11 | / | 0 | [6 empty] | 0.11 | / | 0
238 | "Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-6 от КТП-1280307" Самарская область, м.р. Ставропольский, сельское поселение Приморский, поселок Приморский, ул.Советская участок №14/2 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0.16 | / | 0 | [6 empty] | 0.16 | / | 0
239 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП Ж11-57/100кВА" Самарская область, г. Жигулевск, СНТ «Восход», уч. 33 |  |  |  | 3 кв. | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0.06 | / | 0 | [6 empty] | 0.06 | / | 0
240 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 201/3 ЗТП 2/250кВА» Самарская область, г. Кинель, ул. Лазо, 6 | [18 empty] | 0.17 | / |  |  |  |  | 0.17 | / | 0
241 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/4 ЗТП 115/2х250кВА» Самарская область, г. Новокуйбышевск, р-н автостоянки кв. 71, к/н 63:04:0202041:41, к/н 63:04:0203041:0133 | [18 empty] | 0.075 | / |  |  |  |  | 0.075 | / | 0
242 | «Строительство КЛ-0,4кВ от РЩ на д.19 по ул. Миронова ЗТП 27/320кВА» Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, д. 21 | [18 empty] | 0.05 | / |  |  |  |  | 0.05 | / | 0
243 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП 27/320кВА» Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, д. 19 | [18 empty] | 0.16 | / |  |  |  |  | 0.16 | / | 0
244 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 201/9 КТП КЯР 512/250кВА» Самарская область, Красноярский р-н, с. Красный Яр, ул. Молодежная, 32 | [18 empty] | 0.1 | / |  |  |  |  | 0.1 | / | 0
245 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 300/17, 300/19, 337 ЗТП 6/2х400кВА» Самарская область, Волжский р-н, СДТ «Дубрава», уч. 231, 276, 367, 372, 373, 1002 | [18 empty] | 0.74 | / |  |  |  |  | 0.74 | / | 0
246 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 100/12, 300/13 КТП 22/400кВА» Самарская область, Волжский р-н, п. Заярье, уч. 15, 43, к/н 63:17:0303006:1393, СДТ «Озерное», уч. 240 | [18 empty] | 0.235 | / |  |  |  |  | 0.235 | / | 0
247 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/13 КТП КЯР 206/400кВА» Самарская область, Красноярский р-н, с. Нижняя Солонцовка, ул. Раздольная, 71, 73 | [18 empty] | 0.11 | / |  |  |  |  | 0.11 | / | 0
248 | «Строительство ВЛ-10кВ от опоры 1400/134 Ф-14 ПС 110/35/10кВ «Борское» Самарская область, Борский р-н, п. Новоборский, ул. Производственная, 1 | [18 empty] | 0.02 | / |  |  |  |  | 0.02 | / | 0
249 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/30 КТП А 2010/160кВА» Самарская область, Алексеевский р-н, с. Алексеевка, ул. Южная, 5 | [18 empty] | 0.07 | / |  |  |  |  | 0.07 | / | 0
250 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/7 КТП 508/160кВА» Самарская область, Камышлинский р-н, с. Камышла, ул. Победы, 94Д | [18 empty] | 0.03 | / |  |  |  |  | 0.03 | / | 0
251 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП Ш 234/400кВА» Самарская область, Шенталинский р-н, ст. Шентала, ул. С.А. Петрова, д. 2 | [18 empty] | 0.22 | / |  |  |  |  | 0.22 | / | 0
252 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/4 КТП 314/160кВА» Самарская область, Шенталинский р-н, ст. Шентала, ул. Калинина, д. 21а | [18 empty] | 0.04 | / |  |  |  |  | 0.04 | / | 0
253 | «Строительство КЛ-10кВ от опоры 100/51 с установкой новой КТП 10/0,4кВ/160кВА» Самарская обл., Большечерниговский р-н, с. Большая Черниговка, ул. Солнечная, 10 | [18 empty] | 0.12 | / | 0.16 |  |  |  | 0.12 | / | 0.16
254 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП САХ 112/250кВА» Самарская область, Кинель-Черкасский р-н, с. Тимашево, ул. Комсомольская, 4Ж | [18 empty] | 0.1 | / |  |  |  |  | 0.1 | / | 0
255 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/2 КТП КУ 1309/250кВА» Самарская область, Кинель-Черкасский р-н, с. Кротовка, ул. Ленинская, 30А | [18 empty] | 0.03 | / |  |  |  |  | 0.03 | / | 0
256 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/33 КТП БГЛ 215/160кВА» Самарская область, Большеглушицкий р-н, с. Большая Глушица, ул. Киевская, 12 | [18 empty] | 0.03 | / |  |  |  |  | 0.03 | / | 0
257 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/4 МТП Ч 307/160кВА» Самарская область, Кинель-Черкасский р-он, с. Кинель-Черкассы, ул. Старшины Лукьянова, 3 | [18 empty] | 0.09 | / |  |  |  |  | 0.09 | / | 0
258 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/17 КТП 420/160кВА» Самарская область, Хворостянский р-н, с. Хворостянка, ул. Новая, к/н 63:34:0801066:133 | [18 empty] | 0.03 | / |  |  |  |  | 0.03 | / | 0
259 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП НОВ 102/100кВА» Самарская область, Хворостянский р-н, с. Новокуровка, к/н 63:34:0502005:8157 | [18 empty] | 0.74 | / |  |  |  |  | 0.74 | / | 0
260 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/11 КТП 402/100кВА» Самарская область, Хворостянский р-н, с. Хворостянка, ул. Солнечная, д. 15, 18 | [18 empty] | 0.12 | / |  |  |  |  | 0.12 | / | 0
261 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/8 КТП НОВ 110/250кВА» Самарская область, Хворостянский р-н, с. Елань, ул. Молодежная, 3 | [18 empty] | 0.02 | / |  |  |  |  | 0.02 | / | 0
262 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 203/5 КТП 311/250кВА» Самарская область, Хворостянский р-н, с. Хворостянка, Комсомольский пер., д.1 | [18 empty] | 0.03 | / |  |  |  |  | 0.03 | / | 0
263 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 305/4 КТП КШК 509/100кВА» Самарская область, Кошкинский р-н, ст. Погрузная, ул. Рабочая, 1 | [18 empty] | 0.1 | / |  |  |  |  | 0.1 | / | 0
264 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 4/15 КТП ГР 1610/160кВА» Самарская область, Кинельский р-н, с. Георгиевка, ул. Ново-Шоссейная, уч. 63 | [18 empty] | 0.32 | / |  |  |  |  | 0.32 | / | 0
265 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/5 КТП КШК 1115/250кВА» Самарская область, Кошкинский р-н, с. Кошки, ул. Садовая, д. 10 | [18 empty] | 0.02 | / |  |  |  |  | 0.02 | / | 0
266 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 906/100кВА» Самарская область, Приволжский р-н, в границах КСХП "Приволжье", к/н 63:30:0401006:18 | [18 empty] | 0.52 | / |  |  |  |  | 0.52 | / | 0
267 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/1 КТП 402/160кВА» Самарская область, Приволжский р-н, с. Приволжье, ул. Новосадовая, к/н 63:30:0601028:94 | [18 empty] | 0.03 | / |  |  |  |  | 0.03 | / | 0
268 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/9 КТП 314/250кВА» Самарская область, Приволжский р-н, с. Приволжье, ул. 50 лет Октября, к/н 63:30:0601009:156 | [18 empty] | 0.06 | / |  |  |  |  | 0.06 | / | 0
269 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/9 ЗТП 1502/400кВА» Самарская область, Приволжский р-н, п. Ильмень, ул. Центральная, к/н 63:30:0402008:178 | [18 empty] | 0.06 | / |  |  |  |  | 0.06 | / | 0
270 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 200/2, 200/13 КТП 805/250кВА» Самарская область, Безенчукский р-н, п.г.т. Безенчук, ул. Офицерская, 6; ул. Почтовая, к/н 63:12:1403040:38 | [18 empty] | 0.32 | / |  |  |  |  | 0.32 | / | 0
271 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 509/400кВА» Самарская область, Безенчукский р-н, п.г.т. Безенчук, ул. Пушкина, 9, гараж 1 | [18 empty] | 0.18 | / |  |  |  |  | 0.18 | / | 0
272 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 402/16, 402/20 КТП ОС 2703/400кВА» Самарская область, Безенчукский р-н, п.г.т. Безенчук, ул. Ф.Разина, к/н 63:12:1403044:63, 63:12:1403044:87 | [18 empty] | 0.09 | / |  |  |  |  | 0.09 | / | 0
273 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 900/5 ЗТП ЗАП 2002/400кВА» Самарская область, Безенчукский р-н, п.г.т. Безенчук, ул. Советская, д. 168, к/н 63-63-12/013/2009-245, гараж 15, 18 | [18 empty] | 0.07 | / |  |  |  |  | 0.07 | / | 0
274 | «Строительство ВЛ-0,4кВ КТП А 1624/400кВА» Самарская область, Безенчукский р-н, с. Екатериновка, ул. Ленина, д.1-а | [18 empty] | 0.06 | / |  |  |  |  | 0.06 | / | 0
275 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/15 КТП НАТ 212/160кВА» Самарская область, Безенчукский р-н, с. Иоганесфельд, ул. Молодежная, 7 | [18 empty] | 0.14 | / |  |  |  |  | 0.14 | / | 0
276 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 1105/160кВА» Самарская область, Красноглинский р-н, с. Ясная Поляна, ул. Приозерная, уч. 57, 13 | [18 empty] | 0.29 | / |  |  |  |  | 0.29 | / | 0
277 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 401/30 КТП ПРОМ 1703/400кВА» Самарская область, г. Отрадный, садоводство "Строитель" (Васильевский массив), кв.13,уч. 327, 328 | [18 empty] | 0.07 | / |  |  |  |  | 0.07 | / | 0
278 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 201/2 ЗТП СОЛ 101/2х320кВА» Самарская область, г.о. Отрадный, ул. Сабирзянова, д.8, кв. 2 | [18 empty] | 0.05 | / |  |  |  |  | 0.05 | / | 0
279 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/4 КТП НО 1102/400кВА» Самарская область, г. Отрадный, р-н ПМК-6 (2 очередь), гараж 13, 18, 19, 20-В, 20-Г, 24, 25, 26, 32, 39, 40, 55, 64, 65, 71, 82, 83, 85, 86, 92, 95, 97, б/н | [18 empty] | 0.39 | / |  |  |  |  | 0.39 | / | 0
280 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/9 КТП ПРОМ 1702/160кВА» Самарская область, г. Отрадный, ул. Южная (2 очередь), гараж 296 | [18 empty] | 0.13 | / |  |  |  |  | 0.13 | / | 0
281 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 601/4 КТП МУХ 206/2х250кВА» Самарская область, г.о. Отрадный, ул. Кинельская, гараж 23 | [18 empty] | 0.08 | / |  |  |  |  | 0.08 | / | 0
282 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП МУХ 401/400кВА» Самарская область, г. Отрадный, р-н геофизики, гараж 33,63, ул. Гайдара (2 очередь) гараж 28 | [18 empty] | 0.29 | / |  |  |  |  | 0.29 | / | 0
283 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/2 ЗТП НО 1104/250кВА» Самарская область, г. Отрадный, р-н ПМК-6, гараж 246, 250 | [18 empty] | 0.08 | / |  |  |  |  | 0.08 | / | 0
284 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП ПРОМ 1702/160кВА» Самарская область, г. Отрадный, садоводство «Строитель», Приветский массив - прав. сторона, квартал 1, уч. 35 | [18 empty] | 0.39 | / |  |  |  |  | 0.39 | / | 0
285 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 303/10 ЗТП 207/2х400кВА» Самарская область, г.о. Отрадный, ул. Буровиков, гараж 36, 38, 43, 49, 49А | [18 empty] | 0.2 | / |  |  |  |  | 0.2 | / | 0
286 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП СОЛ 103/2х400кВА» Самарская область, г.о. Отрадный, р-н ЗЖБИ, гараж 230 | [18 empty] | 0.23 | / |  |  |  |  | 0.23 | / | 0
287 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП НО 3206/2х160кВА» Самарская область, г. Отрадный, р-н УПТК (1 очередь) гараж 145; р-н СУМР (1 очередь), гараж 46, 58 | [18 empty] | 0.14 | / |  |  |  |  | 0.14 | / | 0
288 | «Строительство ВЛ-10кВ от опоры 300/6 с установкой новой КТП 10/0,4кВ/63кВА и строительство ВЛ-0,4кВ от вновь установленной КТП 10/0,4кВ/63кВА, строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/9 ТП 402/400кВА» Самарская область, Волжский р-н, с. Рождествено, ул. Фрунзе, б/н | [18 empty] | 0.47 | / | 0.63 |  |  |  | 0.47 | / | 0.63
289 | «Строительство КЛ-0,4кВ от КТП БЗЧ 508/160кВА» Самарская область, Безенчукский р-н, п.г.т. Безенчук, ул. Луговцева, к/н 63:12:1402004:86 | [18 empty] | 0.39 | / |  |  |  |  | 0.39 | / | 0
290 | «Строительство ВЛ 0,4кВ от опоры 112/6 КТП РЗ 58-27/250кВА» Самарская область, г.о. Жигулевск, ГСК-17, уч. 40 | [18 empty] | 0.03 | / |  |  |  |  | 0.03 | / | 0
291 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 104/2 КТП М 31-28/250кВА» Самарская область, г.о. Жигулевск, с/о "Водник-1", уч. 15 | [18 empty] | 0.1 | / |  |  |  |  | 0.1 | / | 0
292 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 200/14, 205/3 КТП З 207/400кВА» Самарская область, г.о. Жигулевск, с. Зольное СНТ «Природа», массив 2, уч.1, массив 4, уч.13 | [18 empty] | 0.14 | / |  |  |  |  | 0.14 | / | 0
293 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 305/1 КТП Б 403/250кВА» Самарская область, г.о. Жигулевск, ул. Пугачевская, 4А | [18 empty] | 0.08 | / |  |  |  |  | 0.08 | / | 0
294 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/5 КТП З 520/250кВА» Самарская область, г. Жигулевск, с. Солнечная Поляна СНТ "Садовод-1", уч. 43 | [18 empty] | 0.2 | / |  |  |  |  | 0.2 | / | 0
295 | «Строительство ВЛ 0,4кВ от опоры № 49 Ф 7 КТП № 1280317» Самарская область, Ставропольский район, поселок Приморский, ул. Спортивная, уч. № 13А | [18 empty] | 0.05 | / |  |  |  |  | 0.05 | / | 0
296 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП ГЛ 7-14/100кВА» Самарская область, г.о. Жигулевск, с/о "Дубки", уч. 406 | [18 empty] | 0.34 | / |  |  |  |  | 0.34 | / | 0
297 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП Ж 3-24/2х250кВА» Самарская область, г. Жигулевск, ул. Гидростроителей, 10 | [18 empty] | 0.13 | / |  |  |  |  | 0.13 | / | 0
298 | «Строительство КЛ-0,4кВ от КТП 64/400кВА» Самарская область, г. Чапаевск, ул. Ленина, д. 61А | [18 empty] | 0.2 | / |  |  |  |  | 0.2 | / | 0
299 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/14 КТП КЯР 506/160кВА» Самарская область, Красноярский р-он, ул. Спортивная, 7 | [18 empty] | 0.13 | / |  |  |  |  | 0.13 | / | 0
300 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 709/160кВА» Самарская область, Красноярский р-н, п. Жареный Бугор, ул. Центральная, 7 | [18 empty] | 0.14 | / |  |  |  |  | 0.14 | / | 0
301 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 102/4 КТП КЯР 519/250кВА» Самарская область, Красноярский р-н, с. Красный Яр, ул. Луговая, 48, 48А | [18 empty] | 0.07 | / |  |  |  |  | 0.07 | / | 0
302 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/9 КТП 631/160кВА» Самарская область, Красноярский р-н, п.г.т. Мирный, ул. Строителей, уч. 72 | [18 empty] | 0.14 | / |  |  |  |  | 0.14 | / | 0
303 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 118, 204 ЗТП 6/2х400кВА» Самарская область, Волжский р-н, п.г.т. Петра-Дубрава, ул. Садовая, уч. 9, 112 | [18 empty] | 0.39 | / |  |  |  |  | 0.39 | / | 0
304 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 611 КТП 219/630кВА» Самарская область, Волжский р-н, п.г.т. Смышляевка, ул. Чапаева, 10А | [18 empty] | 0.06 | / |  |  |  |  | 0.06 | / | 0
305 | «Строительство КЛ-0,4кВ ЗТП 36/400кВА» Самарская область, г. Кинель, ул. Украинская, 85 | [18 empty] | 0.43 | / |  |  |  |  | 0.43 | / | 0
306 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП 120/2х400кВА» Самарская область, г. Новокуйбышевск, пр. Победы, 28 | [18 empty] | 0.16 | / |  |  |  |  | 0.16 | / | 0
307 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП 78/630+320кВА» Самарская область, г. Новокуйбышевск, пр. Победы, 27 | [18 empty] | 0.11 | / |  |  |  |  | 0.11 | / | 0
308 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 204/15 КТП КУР 2013/250+400кВА» Самарская область, Волжский р-н, с. Курумоч, СТ Жигулевской птицефабрики, уч. 158 | [18 empty] | 0.16 | / |  |  |  |  | 0.16 | / | 0
309 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/21 КТП КУР 2019/400кВА» Самарская область, Волжский р-н, с. Курумоч, ул. Молодежная, д. 25а | [18 empty] | 0.05 | / |  |  |  |  | 0.05 | / | 0
310 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/17 КТП КУР 1622/160кВА и от КТП КУР 1622/160кВА» Самарская область, Волжский р-н, п. Власть Труда, ул. Светлая, 52, к/н 63:17:2404003:1404 | [18 empty] | 0.19 | / |  |  |  |  | 0.19 | / | 0
311 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП КУР 1223/250кВА» Самарская область, Волжский р-н, п. Власть труда, уч. 25, 26, 27, 28, 30, 100; к/н 63:17:2404004:1737; к/н 63:17:2404004:1738 | [18 empty] | 0.89 | / |  |  |  |  | 0.89 | / | 0
312 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 800/17 ТП М 605/250кВА» Самарская область, Волжский р-н, МСПП «Рубежное», южная часть квартала 63:17:0702003 по северу примыкает к п. Рубежный, к/н 63:17:0702003:616, 63:17:0702003:593, 63:17:0702003:594 | [18 empty] | 0.17 | / |  |  |  |  | 0.17 | / | 0
313 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/11 ТП ПР 809/400кВА» Самарская область, Волжский р-н, НПС «Дружба», в районе ул. Совхозной, уч. 122 | [18 empty] | 0.1 | / |  |  |  |  | 0.1 | / | 0
314 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/15 ТП ПР 809/400кВА» Самарская область, Волжский р-н, с. Лопатино, ул. Степная, уч. 1Б | [18 empty] | 0.1 | / |  |  |  |  | 0.1 | / | 0
315 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/8 КТП Л 2513/630кВА» Самарская область, Волжский р-н, с. Лопатино, ул. Юбилейная, уч. 123 | [18 empty] | 0.03 | / |  |  |  |  | 0.03 | / | 0
316 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП БГЛ 206/400кВА, строительство ВЛ-0,4кВ от КТП БГЛ 101/250кВА» Самарская область, Большеглушицкий р-н, с. Большая Глушица, ул. Бакинская, 3-Б | [18 empty] | 0.16 | / |  |  |  |  | 0.16 | / | 0
317 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 500/17 КТП АЛК 120/250кВА» Самарская область, Кинельский р-н, с. Чубовка, ул. Ново-Полевая, 5 | [18 empty] | 0.05 | / |  |  |  |  | 0.05 | / | 0
318 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/8 КТП Ч 428/160кВА» Самарская область, Кинель-Черкасский р-н, с. Кинель-Черкассы, ул. Фестивальная, 5 | [18 empty] | 0.08 | / |  |  |  |  | 0.08 | / | 0
319 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/18 КТП Ч 416/100кВА» Самарская область, Кинель-Черкасский р-он, с. Кинель-Черкассы, ул. Чехова, 58 | [18 empty] | 0.03 | / |  |  |  |  | 0.03 | / | 0
320 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП Ч 310/630кВА» Самарская область, Кинель-Черкасский р-он, с. Кинель-Черкассы, ул. Механизаторов, уч. 1X, 13 | [18 empty] | 0.3 | / |  |  |  |  | 0.3 | / | 0
321 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/9 КТП ОВ 3002/400кВА» Самарская область, Волжский р-н, п. Верхняя Подстепновка. ул. Специалистов, 41 | [18 empty] | 0.09 | / |  |  |  |  | 0.09 | / | 0
322 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 201/8 КТП 224/250кВА» Самарская область, Приволжский р-н, с. Приволжье, ул. Аксакова, к/н 63:30:0601020:342 | [18 empty] | 0.06 | / |  |  |  |  | 0.06 | / | 0
323 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/1 КТП НО 3211/2х400кВА» Самарская область, г.о. Отрадный, ул. Чернышевского, гараж 556 | [18 empty] | 0.05 | / |  |  |  |  | 0.05 | / | 0
324 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от п/п на гараже №15 КТП НО 1104/250кВА» Самарская область, г. Отрадный, ул. Железнодорожная. 59, гараж, к/н 63-63-06/016/2009-191; 63:06:0306007:260 | [18 empty] | 0.05 | / |  |  |  |  | 0.05 | / | 0
325 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ПШ №213 КТП НО 3211/2х400кВА» Самарская область, г.о. Отрадный, ул. Чернышевского, гараж 202 | [18 empty] | 0.04 | / |  |  |  |  | 0.04 | / | 0
326 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП КМШ 508/160кВА» Самарская область, Камышлинский р-н, с. Камышла, пер. Строителей, д. 2а | [18 empty] | 0.09 | / |  |  |  |  | 0.09 | / | 0
327 | «Строительство КЛ-6кВ от КТП 172/160кВА» Самарская область, г.о. Новокуйбышевск, в р-не нефтеперекачки с. Воскресенка. СТ Рябинушка»; | [18 empty] | 0.5 | / |  |  |  |  | 0.5 | / | 0
328 | «Строительство ВЛ-10кВ от опоры 10кВ №23 ВЛ по ул. Красномосковской в с. Подстепки, установка КТП 1280356 и ст. ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП 280356» Самар. обл, Подстепки, ул. Бажова, уч. № 1,5, 10 | [18 empty] | 0.32 | / | 0.63 |  |  |  | 0.32 | / | 0.63
329 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 201/2 КТП ЯБ 7-12/250кВА» Самарская область, г.о. Жигулевск, с/о «Яблонька». п. Яблоневый овраг, к/н 63:02:0103011:556 | [18 empty] | 0.62 | / |  |  |  |  | 0.62 | / | 0
330 | «Строительство ВЛ-6кВ от опоры 1404/1 с установкой новой КТП 6/0,4кВ/160кВА и строительство ВЛ-0,4кВ от вновь установленной КТП 6/0,4кВ/160кВА» Самар. область, г. Жигулевск, СНТ «40 лет Октября» | [18 empty] | 1.99 | / | 0.16 |  |  |  | 1.99 | / | 0.16
331 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от новой КТП 6/0,4кВ/160 кВА» Самарская область г. Жигулевск, с/о Спутник | [18 empty] | 0.96 | / |  |  |  |  | 0.96 | / | 0
332 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП 129/250кВА» Самарская область, г.о. Новокуйбышевск, ул. Кирова, 8В | [18 empty] | 0.23 | / |  |  |  |  | 0.23 | / | 0
333 | «Строительство КЛ-0,4кВ КТП 131/400кВА» Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, 24 | [18 empty] | 0.14 | / |  |  |  |  | 0.14 | / | 0
334 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП 162/2х160кВА» Самарская область, г. Новокуйбышевск, кв. 42, гараж 111, к/н 63:04:0202062:280 | [18 empty] | 0.05 | / |  |  |  |  | 0.05 | / | 0
335 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП 152/2х400кВА» Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Свердлова, в районе жилого дома №18, к/н 63:04:0203041:5253 | [18 empty] | 0.14 | / |  |  |  |  | 0.14 | / | 0
336 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 100/19, 101/13 КТП КЯР 619/400кВА» Самарская область, Красноярский р-н, с. Красный Яр, ул. Комсомольская, 123А, ул. Кооперативная, 113А | [18 empty] | 0.14 | / |  |  |  |  | 0.14 | / | 0
337 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/7 ТП 220/160кВА» Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Чкалова, 19В | [18 empty] | 0.1 | / |  |  |  |  | 0.1 | / | 0
338 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 100/5, 100/16 КТП Х 105/250кВА» Самарская область, Красноярский р-н, п. Вулкан, ул. Строителей, д. 25, 34А | [18 empty] | 0.13 | / |  |  |  |  | 0.13 | / | 0
339 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 300/6, 401/10 ТП 147/2х250кВА» Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, СДТ «Поволжский» МИС, к/н 63:03:0301004:773, уч. 15, 26, 60, 75, 78, СДТ «ПФ ВИСХОМ», 3 линия, уч. 5 | [18 empty] | 0.45 | / |  |  |  |  | 0.45 | / | 0
340 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП 76/400+250кВА» Самарская область, г. Новокуйбышевск, пр. Победы, 45 | [18 empty] | 0.1 | / |  |  |  |  | 0.1 | / | 0
341 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 707/8 КТП 220/250кВА» Самарская область, Волжский р-н, п.г.т. Смышляевка, СДТ "Дружба", массив 1, ул. 11, уч. 22 | [18 empty] | 0.03 | / |  |  |  |  | 0.03 | / | 0
342 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/10 КТП КШК 505/250кВА» Самарская область, Кошкинский р-н, с. Кошки, ул. Березовая, 29; | [18 empty] | 0.42 | / |  |  |  |  | 0.42 | / | 0
343 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 103/2 КТП КШК 504/160кВА» Самарская область, Кошкинский р-н, с. Кошки, ул. Преображенская, д. 51; | [18 empty] | 0.14 | / |  |  |  |  | 0.14 | / | 0
344 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/2 КТП ПРОМ 1708/250кВА» Самарская область, г.о. Отрадный, ул. Кооперативная, д. 73 | [18 empty] | 0.04 | / |  |  |  |  | 0.04 | / | 0
345 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/7, от проходного шкафа 0,4кВ вблизи гаража №97 ЗТП 1102/400кВА» Самарская область, г.о. Отрадный, р-н ПМК-6 (2 очередь), гараж 269, 274 | [18 empty] | 0.1 | / |  |  |  |  | 0.1 | / | 0
346 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 302/3 КТП 402/400кВА» Самарская область, Волжский р-н, п. Усинский, ул. Больничная, 11 | [18 empty] | 0.09 | / |  |  |  |  | 0.09 | / | 0
347 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 102/1 КТП 603/250кВА» Самарская область, Волжский р-н, с. Рождествено, ул. Пионерская, уч.19 | [18 empty] | 0.14 | / |  |  |  |  | 0.14 | / | 0
348 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 201/20 КТП 305/400кВА» Самарская область, Волжский р-н, п. Рождествено, ул. Луговая, 132а | [18 empty] | 0.04 | / |  |  |  |  | 0.04 | / | 0
349 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/14 КТП 109/400кВА» Самарская область, Волжский р-н, п. Рождествено, ул. Совхозная, 25 | [18 empty] | 0.9 | / |  |  |  |  | 0.9 | / | 0
350 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 201/3 КТП 102/250кВА» Самарская область, Волжский р-н, с. Рождествено, ул. Фрунзе, 11, 15 | [18 empty] | 0.11 | / |  |  |  |  | 0.11 | / | 0
351 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 36/2х630кВА» Самарская область, Красноглинский р-н, п. Береза, ул. Лесная, к/н 63:01:0352001:700 | [18 empty] | 0.33 | / |  |  |  |  | 0.33 | / | 0
352 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 301/63кВА» Самарская область, Волжский р-н, с. Подгоры, к/н 63:17:0202001:161 | [18 empty] | 0.44 | / |  |  |  |  | 0.44 | / | 0
353 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/6 КТП Р 218/400кВА» Самарская область, Волжский р-н, АОЗТ сельхоз. предприятие «Самарское», к/н 63:17:0000000:4068 | [18 empty] | 0.39 | / |  |  |  |  | 0.39 | / | 0
354 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 107/21, 108/9, 119/15 КТП 201/160кВА» Самарская область, Волжский р-н, п. Подлесный, Черновский с/с, к/н 63:17:0904008:1606, ул. Вишневая, 8, пр. Прибрежный, уч. 2, ул. Рябиновая, 24 | [18 empty] | 0.25 | / |  |  |  |  | 0.25 | / | 0
355 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от Ф 2 новой КТП 6/0,4кВ/160кВА опора № 11» Самарская обл., г. о. Жигулевск, СДТ «40 лет Октября» проезд 10, уч. 13 | [18 empty] | 0.21 | / |  |  |  |  | 0.21 | / | 0
356 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от Ф-1 КТП РЗ-63-106/2х630кВА» Самарская обл., г. о. Жигулевск, ул. Морквашинская, около дома №49, к/н 63:02:0206009:3 | [18 empty] | 0.08 | / |  |  |  |  | 0.08 | / | 0
357 | «Строительство двух КЛ-6кВ в разрез Ф-53 ПС 110/35/6кВ «Ремзавод» до вновь установленной КТП 6/0,4/250кВА, установка КТП 6/0,4/250кВА» Самарская область, г. Жигулёвск, МКР-10, позиция 13 | [18 empty] | 0.22 | / | 0.25 |  |  |  | 0.22 | / | 0.25
358 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 500/2 ЗТП 406/400кВА» Самарская область, Волжский р-н, п. Стройкерамика, ул. Народная, между домами 1 и 2, гаражи 11, 12, 14, 18 | [18 empty] | 0.07 | / |  |  |  |  | 0.07 | / | 0
359 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП 406/400кВА» Самарская область, Волжский р-н, п.г.т. Стройкерамика, ул. Народная, гараж 51, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 66 | [18 empty] | 0.16 | / |  |  |  |  | 0.16 | / | 0
360 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 201/16 КТП 89/160кВА» Самарская область, г. Кинель (Лебедь), ул. Железнодорожная, 65 | [18 empty] | 0.03 | / |  |  |  |  | 0.03 | / | 0
361 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП 15/250+320кВА» Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кадомцева, 7 | [18 empty] | 0.19 | / |  |  |  |  | 0.19 | / | 0
362 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/10 КТП КЯР 410/100кВА» Самарская область, Красноярский р-н, с. Красный Яр, ул. Степная, уч. 63А | [18 empty] | 0.06 | / |  |  |  |  | 0.06 | / | 0
363 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 113/19 ЗТП 6/2х400кВА» Самарская область, Волжский р-н, СДТ «Дубрава», в п. Петра Дубрава, 91, 159, 160, 162А, 165, 168 | [18 empty] | 0.31 | / |  |  |  |  | 0.31 | / | 0
364 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 119/160кВА» Самарская область, г. Кинель (Студенцы), СДТ «Поволжский» МИС | [18 empty] | 0.87 | / |  |  |  |  | 0.87 | / | 0
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
[5 empty] | Директор по реализации и развитию | [19 empty] | Голин Р.В.
[5 empty] | Технический директор | [19 empty] | Казанцев А.Ф.
[5 empty] | Директор по экономике и финансам | [19 empty] | Кириллов Ю.А.

## приложение 9 4 квартал (hidden)
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет о вводах/выводах объектов ЗАО "Самарская сетевая компания" 1 квартал 2014 г.
за 2015 г. | [46 empty] | Утверждаю
Мухаметшин В.С.
(подпись)
«___»________ 2016 года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [25 empty] | Вывод мощностей
|  | план* | [10 empty] | факт | [14 empty] | план* | [8 empty] | факт
|  | км/МВА | [10 empty] | км/МВА | [14 empty] | км/МВА | [8 empty] | км/МВА
|  | 1 кв. 2015 г. | 2 кв. 2015 г. | 3 кв. 2015 г. | 4 кв. 2015 г. |  |  |  | 2015 г. |  |  |  | 1 кв. 2015 г. |  |  | 2 кв. 2015 г. |  |  | 3 кв. 2015 г. |  |  | 4 кв. 2015 г. |  |  | 2015 г. |  |  | 1 кв. 2015 г. | 2 кв. 2015 г. | 3 кв. 2015 г. | 4 кв. 2015 г. |  |  | 2015 г. |  |  | 1 кв. 2015 г. | 2 кв. 2015 г. | 3 кв. 2015 г. |  |  | 4 кв. 2015 г. |  |  | 2015 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 | 19 | 20 |  |  | 21 |  |  | 22
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 341.2 | / | 9.72 |  | 341.2 | / | 9.72 | [6 empty] | 26.1199 | / | 14.62 | 77.329 | / | 11.47 | 103.4489 | / | 26.09 |  |  |  | 323.85 | / | 4.97 | 323.85 | / | 4.97 | 0 |  | 26.1199 |  | 10.3 | 77.329 | / | 4.97 | 103.4489 | / | 15.27
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 341.2 | / | 9.72 |  | 341.2 |  | 9.72 | [6 empty] | 26.1199 | / | 14.62 | 77.329 | / | 11.47 | 103.4489 | / | 26.09 |  |  |  | 323.85 | / | 4.97 | 323.85 | / | 4.97 | [5 empty] | 77.329 | / | 4.97 | 103.4489 | / | 15.27
1 | Волжский район
2 | Повышение надежности энергоснабжения п. Петра-Дубрава |  |  |  |  | 3.6 | / |  |  | 3.6 | / | [10 empty] | 0 | [8 empty] | 14.4 | / |  | 14.4 | /
3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Выползово |  |  |  |  | 3.7 | / |  |  | 3.7 | / | [10 empty] | 0 | [8 empty] | 3.7 | / |  | 3.7 | / | [6 empty] | 0
4 | Кинель-Черкасский район | [20 empty] | 0 | [19 empty] | 0
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ч 312/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  |  |  |  | 6.48 | / | 0.4 |  | 6.48 | / | 0.4 | [9 empty] | 6.1 | / | 0.4 | 6.1 | / | 0.4 |  |  |  | 6.48 | / | 0.25 | 6.48 | / | 0.25 | [5 empty] | 6.1 | / | 0.25 | 6.1 | / | 0.25
6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кр 912/100 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  |  |  |  | 4.4 | / | 0.25 |  | 4.4 | / | 0.25 | [9 empty] | 4.3 | / | 0.25 | 4.3 | / | 0.25 |  |  |  | 4.4 | / | 0.1 | 4.4 | / | 0.1 | [5 empty] | 4.3 | / | 0.1 | 4.3 | / | 0.1
7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кр 914/250 кВА с заменой КТП |  |  |  |  | 4.5 | / | 0.25 |  | 4.5 | / | 0.25 | [9 empty] | 4.08 | / | 0.25 | 4.08 | / | 0.25 |  |  |  | 4.5 | / | 0.25 | 4.5 | / | 0.25 | [5 empty] | 4.08 | / | 0.25 | 4.08 | / | 0.25
8 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-13 Кутулук |  |  |  |  | 6 | / |  |  | 6 | / | [10 empty] | 4.06 | / | 0 | 4.06 | / | 0 |  |  |  | 6 | / |  | 6 | / | [6 empty] | 4.06 | / |  | 4.06 | /
9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Ч 103/2х160 кВА с заменой ЗТП на КТП 400 кВА и установкой дополнительной КТП 250 кВА для перераспределения нагрузки |  |  |  |  | 7.6 | / | 0.25 |  | 7.6 | / | 0.25 | [9 empty] | 6.1 | / | 0.4 | 6.1 | / | 0.4 |  |  |  | 7.6 | / | 0.32 | 7.6 | / | 0.32 | [5 empty] | 6.1 | / | 0.32 | 6.1 | / | 0.32
10 | Клявлинский район | [40 empty] | 0 | / |  | 0 | /
11 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КЛВ 411/250 кВА с заменой КТП |  |  |  |  | 3.1 | / | 0.25 |  | 3.1 | / | 0.25 | [9 empty] | 3.46 | / | 0.25 | 3.46 | / | 0.25 |  |  |  | 3.1 | / | 0.25 | 3.1 | / | 0.25 | [5 empty] | 3.46 | / | 0.25 | 3.46 | / | 0.25
12 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КЛВ 1702/250 кВА с заменой КТП |  |  |  |  | 2.5 | / | 0.25 |  | 2.5 | / | 0.25 | [9 empty] | 2.98 | / | 0.25 | 2.98 | / | 0.25 |  |  |  | 2.5 | / | 0.25 | 2.5 | / | 0.25 | [5 empty] | 2.98 | / | 0.25 | 2.98 | / | 0.25
13 | Красноярский район | [5 empty] | / |  |  |  | / | [10 empty] | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 |  |  |  |  | / |  |  | / | [6 empty] | 0 | / |  | 0 | /
14 | Реконструкция ВЛ-6 кВ КУР-16 |  |  |  |  | 6.8 | / |  |  | 6.8 | / | [10 empty] | 5.55 | / | 0 | 5.55 | / | 0 |  |  |  | 6.8 | / |  | 6.8 | / | [6 empty] | 5.55 | / |  | 5.55 | /
15 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СТБ-2 |  |  |  |  | 6.5 | / |  |  | 6.5 | / | [10 empty] | 5.6 | / | 0 | 5.6 | / | 0 |  |  |  | 6.5 | / |  | 6.5 | / | [6 empty] | 5.6 | / |  | 5.6 | /
16 | г.Самара | [40 empty] | 0
17 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ 6110 | [5 empty] | / | 2.5 |  |  | / | 2.5 | [9 empty] | 0 | / | 2.5 | 0 | / | 2.5 |  |  |  |  | / | 2.5 |  | / | 2.5 | [5 empty] | 0 | / | 2.5 | 0 | / | 2.5
18 | Электроснабжение физкультурно-спортивного комплекса. г.о.Самара, Промышленный р-н,в границах улиц Александра Матросова ул. Ставропольской, ул. Ново-Вокзальной, пр.Ю.Пионеров |  |  |  |  | 2.35 | / | 2 |  | 2.35 | / | 2 | [9 empty] | 0 | / | 2 | 0 | / | 2 | [14 empty] | 0 | /
19 | Электроснабжение физкультурно-спортивного комплекса. г.о.Самара Промышленный р-н Костромской Пер (63:01:0735001:659) | [20 empty] | 1.524 | / | 0 | 1.524 | / | 0 | [14 empty] | 1.524 | / |  | 1.524 | /
20 | Прокладка КЛ-6кВ от ЗРУ СГРЭС до РП-201, 205, 207, 227, 228 |  |  |  |  | 23.94 | / |  |  | 23.94 | / | [10 empty] | 23.939 | / | 0 | 23.939 | / | 0 | [14 empty] | 23.939 | / |  | 23.939 | /
21 | Строительство КЛ-6кВ от ПС "Центральная-2" до РП-213 (II) |  |  |  |  | 3.46 | / |  |  | 3.46 | / | [10 empty] | 3.37 | / | 0 | 3.37 | / | 0 |  |  |  | 3.46 | / |  | 3.46 | / | [6 empty] | 3.37 | / |  | 3.37 | /
22 | Строительство КЛ-10кВ от ПС "Центральная-2" до РП-250 (II) |  |  |  |  | 3.37 | / |  |  | 3.37 | / | [10 empty] | 3.464 | / | 0 | 3.464 | / | 0 |  |  |  | 3.37 | / |  | 3.37 | / | [6 empty] | 3.464 | / |  | 3.464 | /
23 | Замена оборудования в ТП-1511 А,Б | [20 empty] | 0 | / | 1.26 | 0 | / | 1.26 | [14 empty] | 0
24 | Установка оборудования в ТП-1504 А,Б. Ремонт строительной части. | [20 empty] | 0 | / | 0.8 | 0 | / | 0.8 | [14 empty] | 0
25 | Перевод нагрузки с ТП-3133 и ТП-3209 на ТП-3395 |  |  |  |  | 0.76 | / |  |  | 0.76 | / | [10 empty] | 0.432 | / | 0 | 0.432 | / | 0 | [14 empty] | 0.432 | / |  | 0.432 | /
26 | Монтаж оборудования в ТП-228 | [5 empty] | / |  |  |  | / | [10 empty] | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | [14 empty] | 0
27 | Реконструкция в ТП-1432 | [5 empty] | / |  |  |  | / | [10 empty] | 0 | / | 0.8 | 0 | / | 0.8 | [14 empty] | 0
28 | Строительство 2КТП "Континент" и сооружение 2КЛ 10 кВ от ТП-3108. Прокладка 4КЛ 0,4 кВ от 2КТП до строящегося жилого дома №57 на Заводском шоссе |  |  |  |  | 1.1 | / | 1.26 |  | 1.1 | / | 1.26 | [9 empty] | 0 | [19 empty] | 0
29 | Замена оборудования в ТП-2087 | [5 empty] | / | 1.26 |  |  | / | 1.26 | [9 empty] | 0 | / | 1.26 | 0 | / | 1.26 |  |  |  |  | /
30 | Ставропольский район | [20 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
31 | Повышение надежности энергоснабжения п. Тимофеевка |  |  |  |  | 3.57 | / | 1.05 |  | 3.57 | / | 1.05 | [9 empty] | 2.37 | / | 1.05 | 2.37 | / | 1.05 |  |  |  | 3.57 | / | 1.05 | 3.57 | / | 1.05 | [5 empty] | 2.37 | / | 1.05 | 2.37 | / | 1.05
32 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП С 1218/400 кВА с заменой КТП и установкой дополнительно двух КТП 250 кВА | [22 empty] | 0
33 | г. Чапаевск
34 | Реконструкция КВЛ-6 кВ Ф-Титовка ГПП-1 ВПХ |  |  |  |  | 0.7 | / |  |  | 0.7 | / | [19 empty] | 0.7 | / |  | 0.7 | /
35 | АО "СГЭС" (г. Сызрань) 9 мес. | [17 empty] | 18.365 | / | 0.2 |  |  |  | 18.365 | / | 0.2 | [11 empty] | 18.365 | / | 0.15 |  |  |  | 18.365 | / | 0.15
36 | ЗАО "СГЭС" (г. Самара) 9 мес. | [17 empty] | 7.7549 | / | 14.42 |  |  |  | 7.7549 | / | 14.42 | [11 empty] | 7.7549 | / | 10.15 |  |  |  | 7.7549 | / | 10.15
37 | ЗАО "ССК" 9 мес.
38 | Реконструкция электросетевого оборудования в целях повышения надежности и качества электроснабжения |  |  |  |  | 246.77 | / |  |  | 246.77 | / | [19 empty] | 246.77 | / |  | 246.77 | /
39 | Спецтехника, реконструкция производственных баз
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство | [11 empty] | 16.61 | / | 0.63 | 21.66 | / | 0.05 | 103.8862 | / | 6.12 | 54.92 | / | 4.1 | 197.0762 | / | 10.9
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство | [11 empty] | 16.61 | / | 0.63 | 21.66 | / | 0.05 | 103.8862 | / | 6.12 | 54.92 | / | 4.1 | 197.0762 | / | 10.9
1 | Безенчукский район
2 | Строительство внешнего электроснабжения животноводческого комплекса, п. Заволжский
3 | Богатовский район
4 | Строительство внешнего электроснабжения 204 одноэтажных жилых домов, с. Богатое, ул.Зеленая, Овражная, Газовиков, Дальняя, Безымянная, Крайняя, Спортивная
5 | Большеглушицкий район
6 | Строительство внешнего электроснабжения физкультурно-оздоровительного комплекса, с. Большая Глушица, ул. Гагарина
7 | Елховский район
8 | Строительство внешнего электроснабжения 13-ти одноквартирных жилых дома в.с. Елховка, ул.Молодежная
9 | Исаклинский район
10 | Строительство внешнего электроснабжения квартала жилой застройки, с. Исаклы
11 | Кошкинский район
12 | Строительство внешнего электроснабжения 60-ти одноквартирных жилых домов, с. Кошки, ул. им. Самаркина
13 | Камышлинский район
14 | Строительство внешнего электроснабжения двухэтажных многоквартирных жилых домов в с. Камышла
15 | г.о. Кинель
16 | Строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в районе улиц Перспективная и 27 Партсъезда
17 | Кинельский район
18 | Строительство внешнего электроснабжения Физкультурно-оздоровительного комплекса в с.п. Богдановка
19 | Клявлинский район
20 | Строительство внешнего электроснабжения Жживотноводческого комплекса в с. Старый Маклауш
21 | Красноармейский район
22 | Строительство внешнего электроснабжения индивидуальной жилищной застройки, с.Красноармейское п. Ленинский
23 | Красноярский район
24 | Строительство внешнего электроснабжения детского сада в с. Красный Яр, ул Луговая
25 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в п. Мирный
26 | г.о. Новокуйбышевск
27 | Строительство внешнего электроснабжения жилого района "Южный" в г.о.Новокуйбышевск
28 | Строительство внешнего электроснабжения жилой малоэтажной многоквартирной застройки в г.о.Новокуйбышевск
29 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в г.о.Новокуйбышевск, в районе ж/д по ул.Свердлова, 25А
30 | г.о. Отрадный
31 | Строительство внешнего электроснабжения индивидуальной жилой застройки в юговосточной части г. Отрадный
32 | Строительство внешнего электроснабжения завода по переработке молока в юго-восточной части г. Отрадный
33 | Строительство внешнего электроснабжения Жилищно-коммунальной застройки ул. Ленина в г.о. Отрадный (район ул.Мичурина)
34 | Строительство внешнего электроснабжения жилищно-коммунальной застройки и детского сада в г. Отрадный, ул. Первомайская
35 | Строительство внешнего электроснабжения индивидуальной жилой застройки в районе ул. Осиновское шоссе г. Отрадный
36 | Пестравский район
37 | Строительство внешнего электроснабжения квартала жилой застройки с.Пестравка
38 | Приволжский район
39 | Строительство внешнего электроснабжения квартала жилой застройки с.Приволжье, ул. Аксакова, ул. Лермонтова
40 | г.о. Самара
41 | Строительство схемы внешнего электроснабжения объектов социального и коммунально-бытового назначения в границах ул. Ленинская, Вилоновская, Урицкого, Мечникова Железнодорожного и Ленинского районов.
42 | Сергиевский район
43 | Строительство внешнего электроснабжения ледового дворца в п. Суходол, ул.Суслова
44 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек в п. Сергиевск
45 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек в п. Суходол
46 | Хворостянский район
47 | Строительство внешнего электроснабжения малоэтажной жилой застройки
48 | г.о. Чапаевск
49 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек, г. Чапаевск, ул.К.Маркса, Рабочая, Октябрьская, Ватутина, Молодогвардейская, Черняховского
50 | Строительство внешнего электроснабжения завода по изготовлению сухих строительных смесей, г. Чапаевск, район автодороги Самара-Волгоград
51 | Шенталинский район
52 | Строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в с. Шентала ул. Куйбышева
53 | Шигонский район
54 | Строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в с. Муранки ул. Советская, Луговая, Добрая, Новая
55 | Новое строительство для обеспечения технологического присоединения новых и дополнительных нагрузок | [11 empty] | 16.61 | / | 0.63 | 21.66 | / | 0.05 | 25.58 | / | 1.83 | 54.92 | / | 4.1 | 118.77 | / | 6.61
56 | АО "СГЭС" (г. Сызрань) 9 мес. | [17 empty] | 13.469 | / | 0.8 |  |  |  | 13.469 | / | 0.8
57 | ЗАО "СГЭС" (г. Самара) 9 мес. | [17 empty] | 64.8372 | / | 3.49 |  |  |  | 64.8372 | / | 3.49
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
Объект 1
Объект 2
…
…
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
[5 empty] | Директор по развитию | [15 empty] | Розенцвайг Е.А.
[5 empty] | Технический директор | [15 empty] | Кучканов А.Д.
[5 empty] | Директор по экономике и финансам | [15 empty] | Кириллов Ю.А.

## приложение 7.1 1 квартал (hidden)
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 144
Отчет об исполнении инвестиционной программы ЗАО "Самарская сетевая компания", млн. рублей с НДС (1 квартал 2014 г.)
|  |  | 1 квартал 2015 г. | [18 empty] | Утверждаю
Генеральный директор ЗАО "ССК"
Мухаметшин В.С.
(подпись)
«___»________ 2015 года
М.П.
№ | Наименование объекта* | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год с НДС] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей с НДС |  | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей без НДС |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв | [6 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет | [7 empty] | 0
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 212.93 |  |  |  | факт всего
| Всего |  | 1258.7881 | 14.7996 | 0 | 14.7996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1258.7881 | 0 | 50.7517 | 50.7517 | 43.0099 | 43.0099 | 0 | [8 empty] | без НДС |  | 0
1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 984.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Введено за 9 мес. | Введено за 3 кв. | [5 empty] | 3 кв. финансир
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 984.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4.2772 | 0 | 4.2772
1 | Алексеевский район | [26 empty] | освоено всего
2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП А 1917/160 кВА с заменой на КТП 250 кВА |  | 11.17 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 11.17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1.3718 | 4277.1743 | 4.2772 |  | 4.2772
3 | Борский район |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП БОР 108/315 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  | 13.8 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 13.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП БОР 112/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  | 6.2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Волжский район |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф3 ПС Выползнево уч-к 300/121-173 |  | 10.22 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10.22 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Рекон. ВЛ-6 кВ Ф-9 ПС Придорож. отпайка от оп. 900/63 до 909/32, от оп. 909/30 до КТП 914/160 кВА с заменой КТП 160 кВА на КТП 250 кВА, от оп. 900/48 до КТП 901/630 кВА с заменой КТП, от оп. 901/4 до КТП 902/60 кВА с заменой КТП 60 кВА на КТП 100 кВА |  | 11.08 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 11.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 105/250 кВА с заменой КТП |  | 12.96 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-21 от КТП 2106/160кВА до оп № 2100/26 с заменой КТП на 250 кВа |  | 3.72 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-23 от КТП 2309/400кВА до оп №2300/8 с заменой КТП на 630 кВа |  | 2.52 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-6 (Подлесный) от ТП 603/160кВА до оп №613/1 и ВЛ-0,4 кВ от ТП 603 заменой ТП на КТП 250 кВа |  | 5.12 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-2 (Подлесный) от ТП "Подлесная" до оп №201/1 с заменой ТП/250кВА на КТП 400 кВА |  | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-19 от КТП 1906/2х100 и КТП 1908/100 до оп №1900/92 с заменой КТП 1906/2х100 на 400 кВА и КТП 1908/100 на 250 кВА |  | 6.68 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-14 от КТП1401 до оп№1400/44 с установкой РЛНД |  | 1.12 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Реконструкция КЛ-10кВ Ф-16 от ЗТП Шоссейная(21) до оп№1600/25 с установкой РЛНД и монтажем резервного кабеля |  | 5.6 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Реконструкция существующей инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в районе с. Ширяево в целях обеспечения надежности электроснабжения туристического комплекса "Жигулевская жемчужина" |  | 46.02 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 46.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Реконструкция, инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара в целях обеспечения надежности электроснабжения объектов Южный город, Заречье в Волжском районе |  | 169.283 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 169.283 |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Реконструкция инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства (в том числе с развитием связей между объектами территориальных сетевых организаций), в целях обеспечения надежности электроснабжения п. Петра-Дубрава, п. Стройкерамика |  | 94.4 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 94.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Елховский район |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КМ 304/630 кВА с заменой КТП |  | 5.6 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КМ 603/400 кВА с заменой КТП |  | 4.28 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Камышлинский район |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КМШ 513/160 кВА с заменой КТП |  | 4.56 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 | г.Кинель |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Реконструкция ВКЛ-6 кВ Ф-22 ПС Головная |  | 17.72 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 17.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Реконструкция ВКЛ-6 кВ Ф-19 ПС Локомотивное депо |  | 6.86 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Реконструкция ВКЛ-6 кВ Ф-49 ПС Локомотивное депо |  | 9.96 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 9.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Кинельский район |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ком 2004/250 кВА с заменой КТП |  | 6.8 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Клявлинский район |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-17 КЛВ |  | 3.36 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Реконструкция КЛ-6 кВ ЕЛЗ-4 |  | 1.8 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Кошкинский район |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КРМ 408/160 кВА с заменой на КТП 250 кВА |  | 7.64 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 702/250 с заменой КТП |  | 11.28 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 11.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Красноармейский район |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Зц 317/100 с заменой на КТП 160 кВА |  | 5.4 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Красноярский район |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Кяр 619/400 кВА с заменой КТП |  | 20.16 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Пестравский район |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Пестравка |  | 3.08 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 411/400 кВА с заменой КТП на 630кВА |  | 17.16 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 17.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Приволжский район |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Обшаровка уч-к 309/1-53 + 310/1-4 |  | 11.2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 11.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 610/160 кВА с заменой КТП |  | 5.96 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 503/250 кВА с заменой КТП |  | 11.28 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 11.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Об 1207/250 кВА с заменой КТП 250 |  | 5.68 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0
49 | г.Самара |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Реконструкция, инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара, в целях обеспечения надежности электр. снабж. объектов социального и коммунально-бытового назначения в границах ул. Ив.Булкина, Блюхера Энтузиастов и К.Маркса |  | 48.27 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 48.27 |  | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Реконструкция существующей инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара, в целях обеспечения надежности электроснабжения спортивного комплекса, в том числе установка доп. РТП-10кВ, подключение данной РТП от СамТЭЦ и новой ПС-110/10кВ |  | 64.9 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 64.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Реконструкция, инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара в целях обеспечения надежности электроснабжения объектов социального и коммунально-бытового назначения в границах ул. Дыбенко, Авроры, Энтузиастов и Лучистый переулок |  | 22.42 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 22.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Реконструкция, инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара (в том числе с развитием связей между объектами территориальных сетевых организаций), в целях обеспечения надежности электроснабжения ОЭС в районе п. Красный пахарь |  | 11.8 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 11.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Реконструкция, инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара в целях обеспечения надежности электроснабжения жилой застройке в районе ул.Комсомольской, ул.М.Горького, ул.Крупской, ул. Кутякова на берегу р.Волга |  | 10.62 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10.62 |  | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Сергиевский район |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СРГ-3 ПС Сергиевская |  | 15.4 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 15.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Ставропольский район |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Реконструкция, инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о.Тольятти (в том числе с развитием связей между объектами территориальных сетевых организаций), в целях обеспечения надежности электроснабжения ОЭЗ в Ставропольском районе |  | 59.235 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 59.235 |  | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС "Хрящёвка" |  | 2.8 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС "Лопатино" |  | 2.8 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС "Хрящёвка" |  | 8.96 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0
62 | г.о Тольятти |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Реконструкция питающих кабелей 10кВ от ГПП-3000000 до РП-31715000 15 квартала Автозаводского района |  | 17.0628 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 17.0628 |  | 0 | 0 | 0 | 0
64 | г.Чапаевск |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-18 ПС Томыловская |  | 5.6 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Реконструкция ВЛ, КЛ -10 кВ Ф-2 ПС"Чапаевская" |  | 13.2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 13.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Челно-Вершинский район |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ЧВ-14 с установкой реклоузера |  | 21.08 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 1416/250 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 100 кВА |  | 9.26 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 9.26 |  | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Шенталинский район |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ш-307/160 кВА с заменой на КТП 250 кВА |  | 15.2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 15.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Реконструкция электросетевого хоз-ва Самарской обл., связанная с ТП |  | 37.76 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 37.76 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Спецтехника, реконструкция производственных баз |  | 54.8573 | [7 empty] | 54.8573
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство |  | 273.89 | 14.7996 | 0 | 14.7996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.89 | 0 | 50.7517 | 50.7517 | 43.0099 | 43.0099 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство |  | 273.89 | 14.7996 | 0 | 14.7996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.89 | 0 | 50.7517 | 50.7517 | 43.0099 | 43.0099 | 0
1 | Безенчукский район
2 | Строительство внешнего электроснабжения животноводческого комплекса, п. Заволжский |  | 6.49 | [7 empty] | 6.49
3 | Богатовский район
4 | Строительство внешнего электроснабжения 204 одноэтажных жилых домов, с. Богатое, ул.Зеленая, Овражная, Газовиков, Дальняя, Безымянная, Крайняя, Спортивная |  | 14.61 | [7 empty] | 14.61
5 | Большеглушицкий район
6 | Строительство внешнего электроснабжения физкультурно-оздоровительного комплекса, с. Большая Глушица, ул. Гагарина |  | 5.9 | [7 empty] | 5.9
7 | Елховский район
8 | Строительство внешнего электроснабжения 13-ти одноквартирных жилых дома в.с. Елховка, ул.Молодежная |  | 5.65 | [7 empty] | 5.65
9 | Исаклинский район
10 | Строительство внешнего электроснабжения квартала жилой застройки, с. Исаклы |  | 5.93 | [7 empty] | 5.93
11 | Кошкинский район
12 | Строительство внешнего электроснабжения 60-ти одноквартирных жилых домов, с. Кошки, ул. им. Самаркина |  | 4.64 | [7 empty] | 4.64
13 | Камышлинский район
14 | Строительство внешнего электроснабжения двухэтажных многоквартирных жилых домов в с. Камышла |  | 3.79 | [7 empty] | 3.79
15 | г.о. Кинель
16 | Строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в районе улиц Перспективная и 27 Партсъезда |  | 55.55 | [7 empty] | 55.55
17 | Кинельский район
18 | Строительство внешнего электроснабжения Физкультурно-оздоровительного комплекса в с.п. Богдановка |  | 1.76 | [7 empty] | 1.76
19 | Клявлинский район
20 | Строительство внешнего электроснабжения Жживотноводческого комплекса в с. Старый Маклауш |  | 4.03 | [7 empty] | 4.03
21 | Красноармейский район
22 | Строительство внешнего электроснабжения индивидуальной жилищной застройки, с.Красноармейское п. Ленинский |  | 3.36 | [7 empty] | 3.36
23 | Красноярский район
24 | Строительство внешнего электроснабжения детского сада в с. Красный Яр, ул Луговая |  | 3.48 | [7 empty] | 3.48
25 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в п. Мирный |  | 5.88 | [7 empty] | 5.88
26 | г.о. Новокуйбышевск
27 | Строительство внешнего электроснабжения жилого района "Южный" в г.о.Новокуйбышевск |  | 8.08 | [7 empty] | 8.08
28 | Строительство внешнего электроснабжения жилой малоэтажной многоквартирной застройки в г.о.Новокуйбышевск |  | 8.38 | [7 empty] | 8.38
29 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в г.о.Новокуйбышевск, в районе ж/д по ул.Свердлова, 25А |  | 8.38 | [7 empty] | 8.38
30 | г.о. Отрадный
31 | Строительство внешнего электроснабжения индивидуальной жилой застройки в юговосточной части г. Отрадный |  | 5.78 | [7 empty] | 5.78
32 | Строительство внешнего электроснабжения завода по переработке молока в юго-восточной части г. Отрадный |  | 4.05 | [7 empty] | 4.05
33 | Строительство внешнего электроснабжения Жилищно-коммунальной застройки ул. Ленина в г.о. Отрадный (район ул.Мичурина) |  | 5.3 | [7 empty] | 5.3
34 | Строительство внешнего электроснабжения жилищно-коммунальной застройки и детского сада в г. Отрадный, ул. Первомайская |  | 4.54 | [7 empty] | 4.54
35 | Строительство внешнего электроснабжения индивидуальной жилой застройки в районе ул. Осиновское шоссе г. Отрадный |  | 5.75 | [7 empty] | 5.75
36 | Пестравский район
37 | Строительство внешнего электроснабжения квартала жилой застройки с.Пестравка |  | 6.26 | [7 empty] | 6.26
38 | Приволжский район
39 | Строительство внешнего электроснабжения квартала жилой застройки с.Приволжье, ул. Аксакова, ул. Лермонтова |  | 2.41 | [7 empty] | 2.41
40 | г.о. Самара
41 | Строительство схемы внешнего электроснабжения объектов социального и коммунально-бытового назначения в границах ул. Ленинская, Вилоновская, Урицкого, Мечникова Железнодорожного и Ленинского районов. |  | 44.08 | [7 empty] | 44.08
42 | Сергиевский район
43 | Строительство внешнего электроснабжения ледового дворца в п. Суходол, ул.Суслова |  | 2.64 | [7 empty] | 2.64
44 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек в п. Сергиевск |  | 3.96 | [7 empty] | 3.96
45 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек в п. Суходол |  | 4.4 | [7 empty] | 4.4
46 | Хворостянский район
47 | Строительство внешнего электроснабжения малоэтажной жилой застройки |  | 11.31 | [7 empty] | 11.31
48 | г.о. Чапаевск
49 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек, г. Чапаевск, ул.К.Маркса, Рабочая, Октябрьская, Ватутина, Молодогвардейская, Черняховского |  | 7.18 | [7 empty] | 7.18
50 | Строительство внешнего электроснабжения завода по изготовлению сухих строительных смесей, г. Чапаевск, район автодороги Самара-Волгоград |  | 6.24 | [7 empty] | 6.24
51 | Шенталинский район
52 | Строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в с. Шентала ул. Куйбышева |  | 3.16 | [7 empty] | 3.16
53 | Шигонский район
54 | Строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в с. Муранки ул. Советская, Луговая, Добрая, Новая |  | 10.92 | [7 empty] | 10.92
1 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП СМ 222/400 кВА" Самарская область, Волжский район, п.г.т. Смышляевка, ул. Куйбышева , 55Б |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1.5597 | 1.5597 | 1.3218 | 1.3218 | [6 empty] | #REF! | 104.5963
2 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры 11 КТП 601/400 кВА" , Волжский р-н, п. Стройкерамика, СТ "Средняя Падовка", уч. 162 |  |  | 0.48879 |  | 0.48879 | [6 empty] | 0.48879 | 0.48879 | 0.41423 | 0.41423
3 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 171/2х630кВА» , г. Кинель, ул. 3-я Юго-западная, уч. 16, 21, ул. 4-я Юго-западная, уч. 8, 10, 20, ул. 5-я Юго-западная, уч. 3, 4, 5, 10, 11 |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1.9108 | 1.9108 | 1.6194 | 1.6194
4 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/7 КТП 83/250кВА" , г. Кинель, мкр. Лебедь, ул. Дворцовая, 18 |  |  | 0.18567 |  | 0.18567 | [6 empty] | 0.18567 | 0.18567 | 0.15735 | 0.15735
5 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП 175/250 кВА" , г. Кинель, ул. Планерная, уч. 6 |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0.93571 | 0.93571 | 0.79297 | 0.79297
6 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/7 КТП 81/250кВА» , г. Кинель, в р-не склада коры завода Кинельский, уч. 28 |  |  | 0.63922 |  | 0.63922 | [6 empty] | 0.63922 | 0.63922 | 0.54172 | 0.54172
7 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 201/13, 203/8 ТП 133/250кВА» , г. Кинель (Студенцы), пер. Школьный, 16а, 18 |  |  | 0.21588 |  | 0.21588 | [6 empty] | 0.21588 | 0.21588 | 0.18295 | 0.18295
8 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры № 101/10 КТП 181/250кВА" Самарская облсть, г.Кинель (Горный), СДТ "Вагонник", уч. 68, 141, к/н 63:03:0210002:550 |  |  | 0.53517 |  | 0.53517 | [6 empty] | 0.53517 | 0.53517 | 0.45353 | 0.45353
9 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от от опоры 4/3, 9, 100/7 ТП 62/250кВА" , г. Кинель (Елшняги), СДТ "Вагонное депо" ст. Кинель, массив 1, уч. 139, ул. Раздольная, СДТ "Локомотивное депо", к/н 63:03:0206001:912, СДТ Хлебозавода, уч. 60, 71 |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1.0228 | 1.0228 | 0.86682 | 0.86682
10 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/7, 400/12, 4/9/4 ТП 180/160кВА" , г. Кинель (Лебедь), ул. Железнодорожная, 27Б, СДТ ст. Кинель, 10, 10, 11, 12, 23, 33, 35, 68 |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1.1825 | 1.1825 | 1.0022 | 1.0022
11 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/11 ТП 43/100кВА" , г. Кинель (Лебедь), СДТ "Водоканал", линия 1, уч. 31 |  |  | 0.46932 |  | 0.46932 | [6 empty] | 0.46932 | 0.46932 | 0.39773 | 0.39773
12 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 300/3, 401/3 КТП 147/2х250кВА» , г. Кинель, п. СХИ, р-н Поволжский МИС, уч. 36, 33, к/н 63:03:0301004:576 |  |  | 0.61524 |  | 0.61524 | [6 empty] | 0.61524 | 0.61524 | 0.52139 | 0.52139
13 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/1 ЗТП 11/320кВА" , г. Кинель, мкр. Горный, СДТ Вагонное депо, уч. 35, к/н 63:03:0210003:533 |  |  | 0.27105 |  | 0.27105 | [6 empty] | 0.27105 | 0.27105 | 0.2297 | 0.2297
14 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/14 КТП 89/160кВА" , г. Кинель (Лебедь), ул. Железнодорожная, 64Б |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0.64113 | 0.64113 | 0.54333 | 0.54333
15 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/13 ТП 11/320кВА" , г. Кинель (Горный), СДТ ПМК-2, 1-я линия, уч. 44 |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0.68444 | 0.68444 | 0.58003 | 0.58003
16 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/3 ТП 72/100кВА" , г. Кинель (Горный), СДТ "Искра", уч. 104 |  |  | 0.5077 |  | 0.5077 | [6 empty] | 0.5077 | 0.5077 | 0.43026 | 0.43026
17 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/16 КТП 147/2х250кВА" , г. Кинель, массив Советы, СДТ "Самарская ГСС", уч. 165 |  |  | 0.31261 |  | 0.31261 | [6 empty] | 0.31261 | 0.31261 | 0.26493 | 0.26493
18 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 5/15, 201, 301 ТП 61/250кВА" , г. Кинель (Елшняги), ул. Луганская, 11, СТД "Локомативное депо", линия 1, уч. 17, линия 4, уч. 7, 10, 12, 13, 14, 26, 29, к/н 63:03:020502:0008(0), к/н 63:03:0203008:507 |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 2.247 | 2.247 | 1.9042 | 1.9042
19 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/1 КТП 83/250кВА" , г. Кинель (Лебедь), СДТ Хлебозавода, линия 2, уч. 15, 17 |  |  | 0.39533 |  | 0.39533 | [6 empty] | 0.39533 | 0.39533 | 0.33502 | 0.33502
20 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/12 КТП Л2502/320кВА" , Волжский р-н, п. Новоберезовский, уч. 31 |  |  | 0.32174 |  | 0.32174 | [6 empty] | 0.32174 | 0.32174 | 0.27266 | 0.27266
21 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 56/400кВА» , Нефтегорский р-н, г. Нефтегорск, ул. Промышленности, 8Д |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0.65541 | 0.65541 | 0.55543 | 0.55543
22 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 10/400кВА» , Нефтегорский р-н, г. Нефтегорск, ул. Беговая, стр. 6, 8 |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0.88202 | 0.88202 | 0.74748 | 0.74748
23 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 402/10 КТП ОС 2703/400кВА» , Безенчукский р-н, п.г.т. Безенчук, ул. Ф.Разина, к/н 63:12:1403044:143 |  |  | 0.51841 |  | 0.51841 | [6 empty] | 0.51841 | 0.51841 | 0.43933 | 0.43933
24 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП ПЕР 805/250кВА» , Безенчукский р-н, п.г.т. Безенчук, ул. Чапаева, 2К, к/н 63:12:1403039:31 |  |  | 0.6418 |  | 0.6418 | [6 empty] | 0.6418 | 0.6418 | 0.5439 | 0.5439
25 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП ЗАП 1420/100кВА» , Безенчукский р-н, п.г.т. Безенчук, ул. Кольцова, |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0.78666 | 0.78666 | 0.66666 | 0.66666
26 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 103/8 ЗТП 34/400кВА» , г. Новокуйбышевск, кв.23А, уч.11 |  |  | 0.081422 |  | 0.081422 | [6 empty] | 0.081422 | 0.081422 | 0.069002 | 0.069002
27 | «Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры 300/7 КТП 1608/100кВА» , г.Новокуйбышевск, п. Шмидта, уч. 61 |  |  | 0.44302 |  | 0.44302 | [6 empty] | 0.44302 | 0.44302 | 0.37544 | 0.37544
28 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 107/7 КТП 34/400кВА» , г.Новокуйбышевск, ул. Минская, уч.51А |  |  | 0.13982 |  | 0.13982 | [6 empty] | 0.13982 | 0.13982 | 0.11849 | 0.11849
29 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/1 КТП 95/400кВА» , г. Новокуйбышевск, СТД "Железнодорожник" массив 36, уч. 84 |  |  | 0.28989 |  | 0.28989 | [6 empty] | 0.28989 | 0.28989 | 0.24567 | 0.24567
30 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП СОЛ 201/2х400кВА» , г.о. Отрадный, ул. Первомайская, 40 |  |  | 0.35678 |  | 0.35678 | [6 empty] | 0.35678 | 0.35678 | 0.30235 | 0.30235
31 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП 312/250кВА» , Приволжский р-н, с.Приволжье, ул.Космонавтов, к/н 63:30:0601008:289 |  |  | 0.2149 |  | 0.2149 | [6 empty] | 0.2149 | 0.2149 | 0.18211 | 0.18211
32 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП ЦАР 1008/630кВА» , Красноярский р-н, с.Малая Царевщина, ул.Шоссейная, 49А |  |  | 0.45582 |  | 0.45582 | [6 empty] | 0.45582 | 0.45582 | 0.38629 | 0.38629
33 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/5 КТП КЛВ 1415/250кВА , Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Ворошилова, 11 |  |  | 0.19968 |  | 0.19968 | [6 empty] | 0.19968 | 0.19968 | 0.16922 | 0.16922
34 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 1018/160кВА" , Клявлинский район, с. Старые Сосны, ул. Центральная, 4А, 10А, 18А |  |  | 0.97897 |  | 0.97897 | [6 empty] | 0.97897 | 0.97897 | 0.82964 | 0.82964
35 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/8 КТП Л 2513/630кВА" , Волжский р-н, с. Лопатино, ул. Юбилейная, 132 |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0.34689 | 0.34689 | 0.29397 | 0.29397
36 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 103/3 КТП 605/250кВА» , Большечерниговский р-н, с. Августовка, ул. Ново-Садовая, 5 |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0.18533 | 0.18533 | 0.15706 | 0.15706
37 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП КУ 1316/400кВА" , Кинель-Черкасский р-н, п. Подгорный, ул. Энтузиастов, 22 |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0.32079 | 0.32079 | 0.27186 | 0.27186
38 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 411/250кВА" , Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Октябрьская, 35 |  |  | 0.68669 |  | 0.68669 | [6 empty] | 0.68669 | 0.68669 | 0.58194 | 0.58194
39 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/16 ТП ОВ 3001/250кВА" , Волжский р-н, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, к/н 63:17:0504003:1043 |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0.32307 | 0.32307 | 0.27379 | 0.27379
40 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/9 КТП 2019/400кВА и от КТП 2019/400кВА" , Волжский р-н, с. Курумоч, ул. Ягодная, уч. 18, ул. Волжская, 5 |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0.43717 | 0.43717 | 0.37048 | 0.37048
41 | "Строительство КЛ-0,4кВ от распределительного пункта 0,4 кВ (трансформаторной подстанции № 3141220)" , г. Тольятти, Автозаводской район, 12 квартал, ул. Автостроителй, 68а |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1.2888 | 1.2888 | 1.0922 | 1.0922
42 | "Строительство кабельной линии 0,23кВ от трансформаторной подстанции ТП-3131012" , г. Тольятти, 10 квартал Автозаводского района, южнее ж.д. по ул. Ворошилова, 12 (стр. № ХVI-Б-4) |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1.5249 | 1.5249 | 1.2923 | 1.2923
43 | "Строительство КЛ- 0,4кВ от распределительного пункта 0,4кВ (трансформаторной подстанции № 2070301)" Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводской район, 3 квартал, проспект Московский, 39 |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1.448 | 1.448 | 1.2271 | 1.2271
44 | «КЛ 0,4кВ от ТП № 1140003 (ТП-РПД-СКБ) до границы зем. уч. мойки ООО «Сервис ЛТД» в Автозаводском р-не г. Тольятти, : Южное шоссе №121 |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 2.9144 | 2.9144 | 2.4699 | 2.4699
45 | "ЛП 0,4 кВ от ТП № 4191904 (ТП-1904) 10/0,4 кВ до ПР-0,4 кВ и от ПР-0,4 кВ, расположенного в 19 квартале Автозаводского района г. Тольятти, юго-восточнее жилого дома по ул. 70 лет Октября, 58А |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1.8804 | 1.8804 | 1.5935 | 1.5935
46 | "Строительство ВЛИ-0, кВ от КТП-1280352 Ф-2 до роектируемой опоры 0,4кВ" , пос.Приморский, ул. Победы,уч.№ 5 |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0.17834 | 0.17834 | 0.15113 | 0.15113
47 | "Строительство КЛ-0,4кВ от Ф №П1, ТП №3090416 до магазина "Айсберг" Самарская обл. г.Тольятти, Автозаводский район, 4 квартал, южнее жилого дома №7 по бульвару Курчатова |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1.4816 | 1.4816 | 1.2556 | 1.2556
48 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/2 ТП 107/400кВА» , г. Кинель, п. Усть-Кинельский, гаражный массив в р-не жилого дома № 1 по ул. Испытателей, уч. 1 |  |  | 0.23296 |  | 0.23296 | [6 empty] | 0.23296 | 0.23296 | 0.19742 | 0.19742
49 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 309/10 ТП 222/630кВА» , Кинельский район, п.г.т. Алексеевка, ул. Полевая, 43Б |  |  | 0.21282 |  | 0.21282 | [6 empty] | 0.21282 | 0.21282 | 0.18035 | 0.18035
50 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/17 КТП 62/250кВА» , г. Кинель (Елшняги), ул. Сиреневая, уч. 57 |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0.78463 | 0.78463 | 0.66494 | 0.66494
51 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 102/10 КТП БОР 1407/400кВА» , Борский р-н, п. Новоборский, пер. Нефтяников, 11 |  |  | 0.29301 |  | 0.29301 | [6 empty] | 0.29301 | 0.29301 | 0.24831 | 0.24831
52 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/6 ЗТП БОР 111/160кВА» , Борский р-н, с. Борское, пер. Ленинградский, 28 |  |  | 0.42139 |  | 0.42139 | [6 empty] | 0.42139 | 0.42139 | 0.35711 | 0.35711
53 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/4 КТП БОР 201/400кВА» , Борский р-н, с. Борское, ул. Вишневая, 5В |  |  | 0.38134 |  | 0.38134 | [6 empty] | 0.38134 | 0.38134 | 0.32317 | 0.32317
54 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/12 КТП Ор 812/160кВА» , Алексеевский р-н, п. Ленинградская, б/н |  |  | 0.45164 |  | 0.45164 | [6 empty] | 0.45164 | 0.45164 | 0.38274 | 0.38274
55 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 301/12 КТП НБ 502/250кВА» , Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Кооперативная, уч. 1А |  |  | 0.10992 |  | 0.10992 | [6 empty] | 0.10992 | 0.10992 | 0.093153 | 0.093153
56 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/8 КТП ЕЛХ 410/400кВА» , Елховский р-н, с. Елховка, уч. 12 |  |  | 0.23973 |  | 0.23973 | [6 empty] | 0.23973 | 0.23973 | 0.20316 | 0.20316
57 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/17 КТП ЕЛХ 411/250кВА» , Елховский р-н, с. Елховка, ул. Школьная, 25а |  |  | 0.29111 |  | 0.29111 | [6 empty] | 0.29111 | 0.29111 | 0.24671 | 0.24671
58 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/37 КТП ЕЛХ 417/400кВА» , Елховский р-н, с. Елховка, ул. Красноармейская, 44д |  |  | 0.32948 |  | 0.32948 | [6 empty] | 0.32948 | 0.32948 | 0.27922 | 0.27922
59 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/33 КТП 2009/160+250кВА» , Волжский р-н, с. Курумоч, массив в р-не ГРП-19, уч. 94 |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0.35447 | 0.35447 | 0.3004 | 0.3004
60 | «Строительство КВЛ-0,4кВ от КТП РЦ 1104/250кВА» , Красноярский р-н, п.г.т. Новосемейкино, ул. Горная, уч. 20А; |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0.56118 | 0.56118 | 0.47558 | 0.47558
61 | «Строительство двух КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ РП-2 «Фрегат»/4х1000кВА» , г.о. Самара, пересечение ул. Аврора и пр. К. Маркса, к/н 63:01:0632002:0217 |  |  | 1.5483 |  | 1.5483 | [6 empty] | 1.5483 | 1.5483 | 1.3121 | 1.3121
62 | "ЛЭП-0,4кВ от опоры №15 (ф-5 КТП-1280316) до проектируемой опоры 0,4кВ" , Ставропольский р-он, пос. Приморский, ул. Спортивная, участок № 14-А |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0.16747 | 0.16747 | 0.14193 | 0.14193
63 | "ВЛ-0,23кВ от ПП-86 ТП № 3161408 (ТП-1408) до границы земельного участка светофорного объекта", расположенного в Автозаводском р-не г.Тольятти, пересечение ул. Автостроителей и ул..Дзержинского |  |  | 0.32301 |  | 0.32301 | [6 empty] | 0.32301 | 0.32301 | 0.27374 | 0.27374
64 | "Строительство ВЛ-10кВ от опоры 10кВ №6 яч.15 РП-1280000, установка новой КТП 1280353 и строительство ВЛ-0,4кВ" Самарская обл., Ставропольский р-н, пос. Приморский, ул. Ясная, участок № 1А |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1.6525 | 1.6525 | 1.4005 | 1.4005
65 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/12 КТП СВД 4211/250кВА» , Сергиевский р-н, с. Сергиевск, ул. Юбилейная, уч. 33, 35, 37, 39, 41 |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0.49892 | 0.49892 | 0.42282 | 0.42282
66 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/5 ЗТП 21/250кВА» , Волжский р-н, п. Смышляевка, ул. Шоссейная, к/н 63:17:0309005:1182 |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0.2938 | 0.2938 | 0.24898 | 0.24898
67 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 202/8 КТП 507/160кВА» , Пестравский район, с. Пестравка, ул. Свободы, 15 |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0.91563 | 0.91563 | 0.77596 | 0.77596
68 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/10 КТП 180/160кВА» , г. Кинель (Лебедь), СДТ ст. Кинель, уч. 22 |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0.098732 | 0.098732 | 0.083671 | 0.083671
69 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 308 КТП 601/400кВА» , Волжский р-н, п.г.т. Стройкерамика, ул. Лермонтова, к/н 63:17:0304002:1015 |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0.1744 | 0.1744 | 0.1478 | 0.1478
70 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/15 КТП 180/160кВА» , г. Кинель (Лебедь), СДТ ст. Кинель, линия 1, уч. 3 |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0.10804 | 0.10804 | 0.091559 | 0.091559
71 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/21 КТП М 606/250кВА» , Волжский р-н, с. Рубежное, уч. 93, 195 |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0.45178 | 0.45178 | 0.38286 | 0.38286
72 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/22 КТП СРН 810/250кВА» , Сергиевский район, п.г.т. Суходол, ул. Суслова, к/н 63:31:1102011:1153 |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0.31754 | 0.31754 | 0.2691 | 0.2691
73 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 100/10, 101/12, 103/9 КТП СВД 4201/250кВА» , Сергиевский район, с. Суходол, ул. Суворова 61, 63; ул. Школьная 69, 86, 88 |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0.64574 | 0.64574 | 0.54723 | 0.54723
74 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 305 КТП 807/250кВА» , Волжский р-н, с/т «Спутник-2», Смышляевский массив, ул. 1 Падовская, уч. 3 |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0.1511 | 0.1511 | 0.12805 | 0.12805
75 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/24 КТП КЯР 206/400кВА» , Красноярский р-н, с. Нижняя Солонцовка, ул. Степная, уч. 27А |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0.12481 | 0.12481 | 0.10577 | 0.10577
76 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/7 КТП 405/160кВА» , Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Ленина, 83а-1 |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0.25248 | 0.25248 | 0.21397 | 0.21397
77 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/12 ТП 133/320кВА» , г. Кинель, ул. Гвардейская, 1а |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0.32782 | 0.32782 | 0.27781 | 0.27781
78 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/24 КТП БОР 117/400кВА» , Борский р-н, с. Борское, ул. Совхозная, 7 |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0.21302 | 0.21302 | 0.18053 | 0.18053
79 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 112 КТП 23/250кВА» , Волжский р-н, пос. Дубовый гай, к/н 63:17:0301008:342, 63:17:0301008:343 |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0.26027 | 0.26027 | 0.22057 | 0.22057
80 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП СРН 805/250кВА» , Сергиевский район, п.г.т. Суходол, ул. Пушкина |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0.28904 | 0.28904 | 0.24495 | 0.24495
81 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/15 КТП 312/400кВА» , Сергиевский район, с. Красносельское, в р-не ул. Ленина, д. 42 |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0.36616 | 0.36616 | 0.3103 | 0.3103
82 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 205/2 ЗТП НО 1105/630+400кВА» , г. Отрадный, р-н УПТК (1 очередь), гараж 53, 97, 111, 187 |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0.82015 | 0.82015 | 0.69504 | 0.69504
83 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ЦРП 2/2х100кВА» , г. Отрадный, садоводство "Нефтяник" (р-н стадиона) квартал 20, уч. 32 |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0.60459 | 0.60459 | 0.51236 | 0.51236
84 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 202/1, 2000/11 КТП 149/250кВА» , г. Новокуйбышевск, ул. Новая, уч. 10, СТД «Славянка», кв. 7, уч. 24А |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0.48677 | 0.48677 | 0.41252 | 0.41252
85 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/2А КТП СВД 4208/250кВА» , Сергиевский район, п. Суходол, ул. Самарская, д. 15 |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0.19292 | 0.19292 | 0.16349 | 0.16349
…
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
Объект 1
Объект 2
…
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
|  |  |  | Директор по реализации и развитию | [9 empty] | Голин Р.В.
|  |  |  | Технический директор | [9 empty] | Казанцев А.Ф.
|  |  |  | Директор по экономике и финансам | [9 empty] | Кириллов Ю.А.

## приложение 7.1 2 квартал (hidden)
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 144
Отчет об исполнении инвестиционной программы ЗАО "Самарская сетевая компания", млн. рублей с НДС (1 квартал 2014 г.)
|  |  | 2 квартал 2015 г. | [18 empty] | Утверждаю
Генеральный директор ЗАО "ССК"
Мухаметшин В.С.
(подпись)
«___»________ 2015 года
М.П.
№ | Наименование объекта* | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год с НДС] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей с НДС |  | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей без НДС |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв | [6 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет | [7 empty] | 0
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 212.93 |  |  |  | факт всего
| Всего |  | 1258.7881 | 56.4187 | 0 | 14.7996 | 0 | 41.6191 | 0 | 0 | 1258.7881 | 0 | 119.8369 | 69.0852 | 101.5567 | 58.5468 | 0 | [8 empty] | без НДС |  | -0.63922
1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 984.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Введено за 9 мес. | Введено за 3 кв. | [5 empty] | 3 кв. финансир | закрытие |  |  | введено
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 984.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 104.5963 | 104.5963 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4.2772 | 0 | 4.2772 | всего |  |  | отчетный
1 | Алексеевский район | [26 empty] | освоено всего | [5 empty] | 1 квартал | 2 квартал | итог | 1 квартал | 2 квартал | итого
2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП А 1917/160 кВА с заменой на КТП 250 кВА |  | 11.17 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 11.17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1.3718 | 4277.1743 | 4.2772 |  | 4.2772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Борский район
4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП БОР 108/315 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  | 13.8 | [7 empty] | 13.8
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП БОР 112/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  | 6.2 | [7 empty] | 6.2
6 | Волжский район
7 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф3 ПС Выползнево уч-к 300/121-173 |  | 10.22 | [7 empty] | 10.22
8 | Рекон. ВЛ-6 кВ Ф-9 ПС Придорож. отпайка от оп. 900/63 до 909/32, от оп. 909/30 до КТП 914/160 кВА с заменой КТП 160 кВА на КТП 250 кВА, от оп. 900/48 до КТП 901/630 кВА с заменой КТП, от оп. 901/4 до КТП 902/60 кВА с заменой КТП 60 кВА на КТП 100 кВА |  | 11.08 | [7 empty] | 11.08
9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 105/250 кВА с заменой КТП |  | 12.96 | [7 empty] | 12.96
10 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-21 от КТП 2106/160кВА до оп № 2100/26 с заменой КТП на 250 кВа |  | 3.72 | [7 empty] | 3.72
11 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-23 от КТП 2309/400кВА до оп №2300/8 с заменой КТП на 630 кВа |  | 2.52 | [7 empty] | 2.52
12 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-6 (Подлесный) от ТП 603/160кВА до оп №613/1 и ВЛ-0,4 кВ от ТП 603 заменой ТП на КТП 250 кВа |  | 5.12 | [7 empty] | 5.12
13 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-2 (Подлесный) от ТП "Подлесная" до оп №201/1 с заменой ТП/250кВА на КТП 400 кВА |  | 4 | [7 empty] | 4
14 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-19 от КТП 1906/2х100 и КТП 1908/100 до оп №1900/92 с заменой КТП 1906/2х100 на 400 кВА и КТП 1908/100 на 250 кВА |  | 6.68 | [7 empty] | 6.68
15 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-14 от КТП1401 до оп№1400/44 с установкой РЛНД |  | 1.12 | [7 empty] | 1.12
16 | Реконструкция КЛ-10кВ Ф-16 от ЗТП Шоссейная(21) до оп№1600/25 с установкой РЛНД и монтажем резервного кабеля |  | 5.6 | [7 empty] | 5.6
17 | Реконструкция существующей инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в районе с. Ширяево в целях обеспечения надежности электроснабжения туристического комплекса "Жигулевская жемчужина" |  | 46.02 | [7 empty] | 46.02
18 | Реконструкция, инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара в целях обеспечения надежности электроснабжения объектов Южный город, Заречье в Волжском районе |  | 169.283 | [7 empty] | 169.283
19 | Реконструкция инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства (в том числе с развитием связей между объектами территориальных сетевых организаций), в целях обеспечения надежности электроснабжения п. Петра-Дубрава, п. Стройкерамика |  | 94.4 | [7 empty] | 94.4
20 | Елховский район
21 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КМ 304/630 кВА с заменой КТП |  | 5.6 | [7 empty] | 5.6
22 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КМ 603/400 кВА с заменой КТП |  | 4.28 | [7 empty] | 4.28
23 | Камышлинский район
24 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КМШ 513/160 кВА с заменой КТП |  | 4.56 | [7 empty] | 4.56
25 | г.Кинель
26 | Реконструкция ВКЛ-6 кВ Ф-22 ПС Головная |  | 17.72 | [7 empty] | 17.72
27 | Реконструкция ВКЛ-6 кВ Ф-19 ПС Локомотивное депо |  | 6.86 | [7 empty] | 6.86
28 | Реконструкция ВКЛ-6 кВ Ф-49 ПС Локомотивное депо |  | 9.96 | [7 empty] | 9.96
29 | Кинельский район
30 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ком 2004/250 кВА с заменой КТП |  | 6.8 | [7 empty] | 6.8
31 | Клявлинский район
32 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-17 КЛВ |  | 3.36 | [7 empty] | 3.36
33 | Реконструкция КЛ-6 кВ ЕЛЗ-4 |  | 1.8 | [7 empty] | 1.8
34 | Кошкинский район
35 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КРМ 408/160 кВА с заменой на КТП 250 кВА |  | 7.64 | [7 empty] | 7.64
36 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 702/250 с заменой КТП |  | 11.28 | [7 empty] | 11.28
37 | Красноармейский район
38 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Зц 317/100 с заменой на КТП 160 кВА |  | 5.4 | [7 empty] | 5.4
39 | Красноярский район
40 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Кяр 619/400 кВА с заменой КТП |  | 20.16 | [7 empty] | 20.16
41 | Пестравский район
42 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Пестравка |  | 3.08 | [7 empty] | 3.08
43 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 411/400 кВА с заменой КТП на 630кВА |  | 17.16 | [7 empty] | 17.16
44 | Приволжский район
45 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Обшаровка уч-к 309/1-53 + 310/1-4 |  | 11.2 | [7 empty] | 11.2
46 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 610/160 кВА с заменой КТП |  | 5.96 | [7 empty] | 5.96
47 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 503/250 кВА с заменой КТП |  | 11.28 | [7 empty] | 11.28
48 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Об 1207/250 кВА с заменой КТП 250 |  | 5.68 | [7 empty] | 5.68
49 | г.Самара
50 | Реконструкция, инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара, в целях обеспечения надежности электр. снабж. объектов социального и коммунально-бытового назначения в границах ул. Ив.Булкина, Блюхера Энтузиастов и К.Маркса |  | 48.27 | [7 empty] | 48.27
51 | Реконструкция существующей инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара, в целях обеспечения надежности электроснабжения спортивного комплекса, в том числе установка доп. РТП-10кВ, подключение данной РТП от СамТЭЦ и новой ПС-110/10кВ |  | 64.9 | [7 empty] | 64.9
52 | Реконструкция, инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара в целях обеспечения надежности электроснабжения объектов социального и коммунально-бытового назначения в границах ул. Дыбенко, Авроры, Энтузиастов и Лучистый переулок |  | 22.42 | [7 empty] | 22.42
53 | Реконструкция, инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара (в том числе с развитием связей между объектами территориальных сетевых организаций), в целях обеспечения надежности электроснабжения ОЭС в районе п. Красный пахарь |  | 11.8 | [7 empty] | 11.8
54 | Реконструкция, инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара в целях обеспечения надежности электроснабжения жилой застройке в районе ул.Комсомольской, ул.М.Горького, ул.Крупской, ул. Кутякова на берегу р.Волга |  | 10.62 | [7 empty] | 10.62
55 | Сергиевский район
56 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СРГ-3 ПС Сергиевская |  | 15.4 | [7 empty] | 15.4
57 | Ставропольский район
58 | Реконструкция, инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о.Тольятти (в том числе с развитием связей между объектами территориальных сетевых организаций), в целях обеспечения надежности электроснабжения ОЭЗ в Ставропольском районе |  | 59.235 | [7 empty] | 59.235
59 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС "Хрящёвка" |  | 2.8 | [7 empty] | 2.8
60 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС "Лопатино" |  | 2.8 | [7 empty] | 2.8
61 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС "Хрящёвка" |  | 8.96 | [7 empty] | 8.96
62 | г.о Тольятти
63 | Реконструкция питающих кабелей 10кВ от ГПП-3000000 до РП-31715000 15 квартала Автозаводского района |  | 17.0628 | [7 empty] | 17.0628
64 | г.Чапаевск
65 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-18 ПС Томыловская |  | 5.6 | [7 empty] | 5.6
66 | Реконструкция ВЛ, КЛ -10 кВ Ф-2 ПС"Чапаевская" |  | 13.2 | [7 empty] | 13.2
67 | Челно-Вершинский район
68 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ЧВ-14 с установкой реклоузера |  | 21.08 | [7 empty] | 21.08
69 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 1416/250 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 100 кВА |  | 9.26 | [7 empty] | 9.26
70 | Шенталинский район
71 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ш-307/160 кВА с заменой на КТП 250 кВА |  | 15.2 | [7 empty] | 15.2
72 | Реконструкция электросетевого хоз-ва Самарской обл., связанная с ТП |  | 37.76 | [7 empty] | 37.76
73 | Спецтехника, реконструкция производственных баз |  | 54.8573 | [7 empty] | 54.8573
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
Объект 1
Объект 2
…
Создание систем телемеханики и связи
Объект 1
Объект 2
…
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
Объект 1
Объект 2
…
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 104.5963 | 104.5963
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Новое строительство |  | 273.89 | 56.4187 |  | 14.7996 |  | 41.6191 |  |  | 273.89 |  | 119.8369 | 69.0852 | 101.5567 | 58.5468
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Объект 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Объект 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
… |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Прочее новое строительство |  | 273.89 | 56.4187 |  | 14.7996 |  | 41.6191 |  |  | 273.89 | 0 | 50.7517 | 0 | 43.0099 | 0
1 | Безенчукский район
2 | Строительство внешнего электроснабжения животноводческого комплекса, п. Заволжский |  | 6.49 | [7 empty] | 6.49
3 | Богатовский район
4 | Строительство внешнего электроснабжения 204 одноэтажных жилых домов, с. Богатое, ул.Зеленая, Овражная, Газовиков, Дальняя, Безымянная, Крайняя, Спортивная |  | 14.61 | [7 empty] | 14.61
5 | Большеглушицкий район
6 | Строительство внешнего электроснабжения физкультурно-оздоровительного комплекса, с. Большая Глушица, ул. Гагарина |  | 5.9 | [7 empty] | 5.9
7 | Елховский район
8 | Строительство внешнего электроснабжения 13-ти одноквартирных жилых дома в.с. Елховка, ул.Молодежная |  | 5.65 | [7 empty] | 5.65
9 | Исаклинский район
10 | Строительство внешнего электроснабжения квартала жилой застройки, с. Исаклы |  | 5.93 | [7 empty] | 5.93
11 | Кошкинский район
12 | Строительство внешнего электроснабжения 60-ти одноквартирных жилых домов, с. Кошки, ул. им. Самаркина |  | 4.64 | [7 empty] | 4.64
13 | Камышлинский район
14 | Строительство внешнего электроснабжения двухэтажных многоквартирных жилых домов в с. Камышла |  | 3.79 | [7 empty] | 3.79
15 | г.о. Кинель
16 | Строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в районе улиц Перспективная и 27 Партсъезда |  | 55.55 | [7 empty] | 55.55
17 | Кинельский район
18 | Строительство внешнего электроснабжения Физкультурно-оздоровительного комплекса в с.п. Богдановка |  | 1.76 | [7 empty] | 1.76
19 | Клявлинский район
20 | Строительство внешнего электроснабжения Жживотноводческого комплекса в с. Старый Маклауш |  | 4.03 | [7 empty] | 4.03
21 | Красноармейский район
22 | Строительство внешнего электроснабжения индивидуальной жилищной застройки, с.Красноармейское п. Ленинский |  | 3.36 | [7 empty] | 3.36
23 | Красноярский район
24 | Строительство внешнего электроснабжения детского сада в с. Красный Яр, ул Луговая |  | 3.48 | [7 empty] | 3.48
25 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в п. Мирный |  | 5.88 | [7 empty] | 5.88
26 | г.о. Новокуйбышевск
27 | Строительство внешнего электроснабжения жилого района "Южный" в г.о.Новокуйбышевск |  | 8.08 | [7 empty] | 8.08
28 | Строительство внешнего электроснабжения жилой малоэтажной многоквартирной застройки в г.о.Новокуйбышевск |  | 8.38 | [7 empty] | 8.38
29 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в г.о.Новокуйбышевск, в районе ж/д по ул.Свердлова, 25А |  | 8.38 | [7 empty] | 8.38
30 | г.о. Отрадный
31 | Строительство внешнего электроснабжения индивидуальной жилой застройки в юговосточной части г. Отрадный |  | 5.78 | [7 empty] | 5.78
32 | Строительство внешнего электроснабжения завода по переработке молока в юго-восточной части г. Отрадный |  | 4.05 | [7 empty] | 4.05
33 | Строительство внешнего электроснабжения Жилищно-коммунальной застройки ул. Ленина в г.о. Отрадный (район ул.Мичурина) |  | 5.3 | [7 empty] | 5.3
34 | Строительство внешнего электроснабжения жилищно-коммунальной застройки и детского сада в г. Отрадный, ул. Первомайская |  | 4.54 | [7 empty] | 4.54
35 | Строительство внешнего электроснабжения индивидуальной жилой застройки в районе ул. Осиновское шоссе г. Отрадный |  | 5.75 | [7 empty] | 5.75
36 | Пестравский район
37 | Строительство внешнего электроснабжения квартала жилой застройки с.Пестравка |  | 6.26 | [7 empty] | 6.26
38 | Приволжский район
39 | Строительство внешнего электроснабжения квартала жилой застройки с.Приволжье, ул. Аксакова, ул. Лермонтова |  | 2.41 | [7 empty] | 2.41
40 | г.о. Самара
41 | Строительство схемы внешнего электроснабжения объектов социального и коммунально-бытового назначения в границах ул. Ленинская, Вилоновская, Урицкого, Мечникова Железнодорожного и Ленинского районов. |  | 44.08 | [7 empty] | 44.08
42 | Сергиевский район
43 | Строительство внешнего электроснабжения ледового дворца в п. Суходол, ул.Суслова |  | 2.64 | [7 empty] | 2.64
44 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек в п. Сергиевск |  | 3.96 | [7 empty] | 3.96
45 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек в п. Суходол |  | 4.4 | [7 empty] | 4.4
46 | Хворостянский район
47 | Строительство внешнего электроснабжения малоэтажной жилой застройки |  | 11.31 | [7 empty] | 11.31
48 | г.о. Чапаевск
49 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек, г. Чапаевск, ул.К.Маркса, Рабочая, Октябрьская, Ватутина, Молодогвардейская, Черняховского |  | 7.18 | [7 empty] | 7.18
50 | Строительство внешнего электроснабжения завода по изготовлению сухих строительных смесей, г. Чапаевск, район автодороги Самара-Волгоград |  | 6.24 | [7 empty] | 6.24
51 | Шенталинский район
52 | Строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в с. Шентала ул. Куйбышева |  | 3.16 | [7 empty] | 3.16
53 | Шигонский район
54 | Строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в с. Муранки ул. Советская, Луговая, Добрая, Новая |  | 10.92 | [7 empty] | 10.92
1 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП СМ 222/400 кВА" Самарская область, Волжский район, п.г.т. Смышляевка, ул. Куйбышева , 55Б | 1 КВ |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.5597 | 0 | 1.3218 | 0
2 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры 11 КТП 601/400 кВА" , Волжский р-н, п. Стройкерамика, СТ "Средняя Падовка", уч. 162 |  |  | 0.48879 |  | 0.48879 |  | 0 |  |  |  |  | 0.48879 | 0 | 0.41423 | 0
3 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 171/2х630кВА» , г. Кинель, ул. 3-я Юго-западная, уч. 16, 21, ул. 4-я Юго-западная, уч. 8, 10, 20, ул. 5-я Юго-западная, уч. 3, 4, 5, 10, 11 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.9108 | 0 | 1.6194 | 0
4 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/7 КТП 83/250кВА" , г. Кинель, мкр. Лебедь, ул. Дворцовая, 18 |  |  | 0.18567 |  | 0.18567 |  | 0 |  |  |  |  | 0.18567 | 0 | 0.15735 | 0
5 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП 175/250 кВА" , г. Кинель, ул. Планерная, уч. 6 |  |  | 0.93571 |  | 0 |  | 0.93571 |  |  |  |  | 0.93571 | 0 | 0.79297 | 0
6 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/7 КТП 81/250кВА» , г. Кинель, в р-не склада коры завода Кинельский, уч. 28 |  |  | 0.63922 |  | 0.63922 |  | 0 |  |  |  |  | 0.63922 | 0 | 0.54172 | 0
7 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 201/13, 203/8 ТП 133/250кВА» , г. Кинель (Студенцы), пер. Школьный, 16а, 18 |  |  | 0.21588 |  | 0.21588 |  | 0 |  |  |  |  | 0.21588 | 0 | 0.18295 | 0
8 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры № 101/10 КТП 181/250кВА" Самарская облсть, г.Кинель (Горный), СДТ "Вагонник", уч. 68, 141, к/н 63:03:0210002:550 |  |  | 0.53517 |  | 0.53517 |  | 0 |  |  |  |  | 0.53517 | 0 | 0.45353 | 0
9 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от от опоры 4/3, 9, 100/7 ТП 62/250кВА" , г. Кинель (Елшняги), СДТ "Вагонное депо" ст. Кинель, массив 1, уч. 139, ул. Раздольная, СДТ "Локомотивное депо", к/н 63:03:0206001:912, СДТ Хлебозавода, уч. 60, 71 |  |  | 1.0228 |  | 0 |  | 1.0228 |  |  |  |  | 1.0228 | 0 | 0.86682 | 0
10 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/7, 400/12, 4/9/4 ТП 180/160кВА" , г. Кинель (Лебедь), ул. Железнодорожная, 27Б, СДТ ст. Кинель, 10, 10, 11, 12, 23, 33, 35, 68 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.1825 | 0 | 1.0022 | 0
11 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/11 ТП 43/100кВА" , г. Кинель (Лебедь), СДТ "Водоканал", линия 1, уч. 31 |  |  | 0.46932 |  | 0.46932 |  | 0 |  |  |  |  | 0.46932 | 0 | 0.39773 | 0
12 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 300/3, 401/3 КТП 147/2х250кВА» , г. Кинель, п. СХИ, р-н Поволжский МИС, уч. 36, 33, к/н 63:03:0301004:576 |  |  | 0.61524 |  | 0.61524 |  | 0 |  |  |  |  | 0.61524 | 0 | 0.52139 | 0
13 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/1 ЗТП 11/320кВА" , г. Кинель, мкр. Горный, СДТ Вагонное депо, уч. 35, к/н 63:03:0210003:533 |  |  | 0.27105 |  | 0.27105 |  | 0 |  |  |  |  | 0.27105 | 0 | 0.2297 | 0
14 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/14 КТП 89/160кВА" , г. Кинель (Лебедь), ул. Железнодорожная, 64Б |  |  | 0.64113 |  | 0 |  | 0.64113 |  |  |  |  | 0.64113 | 0 | 0.54333 | 0
15 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/13 ТП 11/320кВА" , г. Кинель (Горный), СДТ ПМК-2, 1-я линия, уч. 44 |  |  | 0.68444 |  | 0 |  | 0.68444 |  |  |  |  | 0.68444 | 0 | 0.58003 | 0
16 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/3 ТП 72/100кВА" , г. Кинель (Горный), СДТ "Искра", уч. 104 |  |  | 0.5077 |  | 0.5077 |  | 0 |  |  |  |  | 0.5077 | 0 | 0.43026 | 0
17 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/16 КТП 147/2х250кВА" , г. Кинель, массив Советы, СДТ "Самарская ГСС", уч. 165 |  |  | 0.31261 |  | 0.31261 |  | 0 |  |  |  |  | 0.31261 | 0 | 0.26493 | 0
18 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 5/15, 201, 301 ТП 61/250кВА" , г. Кинель (Елшняги), ул. Луганская, 11, СТД "Локомативное депо", линия 1, уч. 17, линия 4, уч. 7, 10, 12, 13, 14, 26, 29, к/н 63:03:020502:0008(0), к/н 63:03:0203008:507 |  |  | 2.247 |  | 0 |  | 2.247 |  |  |  |  | 2.247 | 0 | 1.9042 | 0
19 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/1 КТП 83/250кВА" , г. Кинель (Лебедь), СДТ Хлебозавода, линия 2, уч. 15, 17 |  |  | 0.39533 |  | 0.39533 |  | 0 |  |  |  |  | 0.39533 | 0 | 0.33502 | 0
20 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/12 КТП Л2502/320кВА" , Волжский р-н, п. Новоберезовский, уч. 31 |  |  | 0.32174 |  | 0.32174 |  | 0 |  |  |  |  | 0.32174 | 0 | 0.27266 | 0
21 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 56/400кВА» , Нефтегорский р-н, г. Нефтегорск, ул. Промышленности, 8Д |  |  | 0.65541 |  | 0 |  | 0.65541 |  |  |  |  | 0.65541 | 0 | 0.55543 | 0
22 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 10/400кВА» , Нефтегорский р-н, г. Нефтегорск, ул. Беговая, стр. 6, 8 |  |  | 0.88202 |  | 0 |  | 0.88202 |  |  |  |  | 0.88202 | 0 | 0.74748 | 0
23 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 402/10 КТП ОС 2703/400кВА» , Безенчукский р-н, п.г.т. Безенчук, ул. Ф.Разина, к/н 63:12:1403044:143 |  |  | 0.51841 |  | 0.51841 |  | 0 |  |  |  |  | 0.51841 | 0 | 0.43933 | 0
24 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП ПЕР 805/250кВА» , Безенчукский р-н, п.г.т. Безенчук, ул. Чапаева, 2К, к/н 63:12:1403039:31 |  |  | 0.6418 |  | 0.6418 |  | 0 |  |  |  |  | 0.6418 | 0 | 0.5439 | 0
25 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП ЗАП 1420/100кВА» , Безенчукский р-н, п.г.т. Безенчук, ул. Кольцова, |  |  | 0.78666 |  | 0 |  | 0.78666 |  |  |  |  | 0.78666 | 0 | 0.66666 | 0
26 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 103/8 ЗТП 34/400кВА» , г. Новокуйбышевск, кв.23А, уч.11 |  |  | 0.081422 |  | 0.081422 |  | 0 |  |  |  |  | 0.081422 | 0 | 0.069002 | 0
27 | «Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры 300/7 КТП 1608/100кВА» , г.Новокуйбышевск, п. Шмидта, уч. 61 |  |  | 0.44302 |  | 0.44302 |  | 0 |  |  |  |  | 0.44302 | 0 | 0.37544 | 0
28 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 107/7 КТП 34/400кВА» , г.Новокуйбышевск, ул. Минская, уч.51А |  |  | 0.13982 |  | 0.13982 |  | 0 |  |  |  |  | 0.13982 | 0 | 0.11849 | 0
29 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/1 КТП 95/400кВА» , г. Новокуйбышевск, СТД "Железнодорожник" массив 36, уч. 84 |  |  | 0.28989 |  | 0.28989 |  | 0 |  |  |  |  | 0.28989 | 0 | 0.24567 | 0
30 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП СОЛ 201/2х400кВА» , г.о. Отрадный, ул. Первомайская, 40 |  |  | 0.35678 |  | 0.35678 |  | 0 |  |  |  |  | 0.35678 | 0 | 0.30235 | 0
31 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП 312/250кВА» , Приволжский р-н, с.Приволжье, ул.Космонавтов, к/н 63:30:0601008:289 |  |  | 0.2149 |  | 0.2149 |  | 0 |  |  |  |  | 0.2149 | 0 | 0.18211 | 0
32 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП ЦАР 1008/630кВА» , Красноярский р-н, с.Малая Царевщина, ул.Шоссейная, 49А |  |  | 0.45582 |  | 0.45582 |  | 0 |  |  |  |  | 0.45582 | 0 | 0.38629 | 0
33 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/5 КТП КЛВ 1415/250кВА , Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Ворошилова, 11 |  |  | 0.19968 |  | 0.19968 |  | 0 |  |  |  |  | 0.19968 | 0 | 0.16922 | 0
34 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 1018/160кВА" , Клявлинский район, с. Старые Сосны, ул. Центральная, 4А, 10А, 18А |  |  | 0.97897 |  | 0.97897 |  | 0 |  |  |  |  | 0.97897 | 0 | 0.82964 | 0
35 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/8 КТП Л 2513/630кВА" , Волжский р-н, с. Лопатино, ул. Юбилейная, 132 |  |  | 0.34688 |  | 0 |  | 0.34688 |  |  |  |  | 0.34689 | 0 | 0.29397 | 0
36 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 103/3 КТП 605/250кВА» , Большечерниговский р-н, с. Августовка, ул. Ново-Садовая, 5 |  |  | 0.18533 |  | 0 |  | 0.18533 |  |  |  |  | 0.18533 | 0 | 0.15706 | 0
37 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП КУ 1316/400кВА" , Кинель-Черкасский р-н, п. Подгорный, ул. Энтузиастов, 22 |  |  | 0.32079 |  | 0 |  | 0.32079 |  |  |  |  | 0.32079 | 0 | 0.27186 | 0
38 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 411/250кВА" , Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Октябрьская, 35 |  |  | 0.68669 |  | 0.68669 |  | 0 |  |  |  |  | 0.68669 | 0 | 0.58194 | 0
39 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/16 ТП ОВ 3001/250кВА" , Волжский р-н, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, к/н 63:17:0504003:1043 |  |  | 0.32307 |  | 0 |  | 0.32307 |  |  |  |  | 0.32307 | 0 | 0.27379 | 0
40 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/9 КТП 2019/400кВА и от КТП 2019/400кВА" , Волжский р-н, с. Курумоч, ул. Ягодная, уч. 18, ул. Волжская, 5 |  |  | 0.43717 |  | 0 |  | 0.43717 |  |  |  |  | 0.43717 | 0 | 0.37048 | 0
41 | "Строительство КЛ-0,4кВ от распределительного пункта 0,4 кВ (трансформаторной подстанции № 3141220)" , г. Тольятти, Автозаводской район, 12 квартал, ул. Автостроителй, 68а |  |  | 0.46987 |  | 0 |  | 0.46987 |  |  |  |  | 1.2888 | 0 | 1.0922 | 0
42 | "Строительство кабельной линии 0,23кВ от трансформаторной подстанции ТП-3131012" , г. Тольятти, 10 квартал Автозаводского района, южнее ж.д. по ул. Ворошилова, 12 (стр. № ХVI-Б-4) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.5249 | 0 | 1.2923 | 0
43 | "Строительство КЛ- 0,4кВ от распределительного пункта 0,4кВ (трансформаторной подстанции № 2070301)" Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводской район, 3 квартал, проспект Московский, 39 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.448 | 0 | 1.2271 | 0
44 | «КЛ 0,4кВ от ТП № 1140003 (ТП-РПД-СКБ) до границы зем. уч. мойки ООО «Сервис ЛТД» в Автозаводском р-не г. Тольятти, : Южное шоссе №121 |  |  | 2.9144 |  | 0 |  | 2.9144 |  |  |  |  | 2.9144 | 0 | 2.4699 | 0
45 | "ЛП 0,4 кВ от ТП № 4191904 (ТП-1904) 10/0,4 кВ до ПР-0,4 кВ и от ПР-0,4 кВ, расположенного в 19 квартале Автозаводского района г. Тольятти, юго-восточнее жилого дома по ул. 70 лет Октября, 58А |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.8804 | 0 | 1.5935 | 0
46 | "Строительство ВЛИ-0, кВ от КТП-1280352 Ф-2 до роектируемой опоры 0,4кВ" , пос.Приморский, ул. Победы,уч.№ 5 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.17834 | 0 | 0.15113 | 0
47 | "Строительство КЛ-0,4кВ от Ф №П1, ТП №3090416 до магазина "Айсберг" Самарская обл. г.Тольятти, Автозаводский район, 4 квартал, южнее жилого дома №7 по бульвару Курчатова |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.4816 | 0 | 1.2556 | 0
48 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/2 ТП 107/400кВА» , г. Кинель, п. Усть-Кинельский, гаражный массив в р-не жилого дома № 1 по ул. Испытателей, уч. 1 |  |  | 0.23296 |  | 0.23296 |  | 0 |  |  |  |  | 0.23296 | 0 | 0.19742 | 0
49 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 309/10 ТП 222/630кВА» , Кинельский район, п.г.т. Алексеевка, ул. Полевая, 43Б |  |  | 0.21282 |  | 0.21282 |  | 0 |  |  |  |  | 0.21282 | 0 | 0.18035 | 0
50 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/17 КТП 62/250кВА» , г. Кинель (Елшняги), ул. Сиреневая, уч. 57 |  |  | 0.78463 |  | 0 |  | 0.78463 |  |  |  |  | 0.78463 | 0 | 0.66494 | 0
51 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 102/10 КТП БОР 1407/400кВА» , Борский р-н, п. Новоборский, пер. Нефтяников, 11 |  |  | 0.29301 |  | 0.29301 |  | 0 |  |  |  |  | 0.29301 | 0 | 0.24831 | 0
52 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/6 ЗТП БОР 111/160кВА» , Борский р-н, с. Борское, пер. Ленинградский, 28 |  |  | 0.42139 |  | 0.42139 |  | 0 |  |  |  |  | 0.42139 | 0 | 0.35711 | 0
53 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/4 КТП БОР 201/400кВА» , Борский р-н, с. Борское, ул. Вишневая, 5В |  |  | 0.38134 |  | 0.38134 |  | 0 |  |  |  |  | 0.38134 | 0 | 0.32317 | 0
54 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/12 КТП Ор 812/160кВА» , Алексеевский р-н, п. Ленинградская, б/н |  |  | 0.45164 |  | 0.45164 |  | 0 |  |  |  |  | 0.45164 | 0 | 0.38274 | 0
55 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 301/12 КТП НБ 502/250кВА» , Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Кооперативная, уч. 1А |  |  | 0.10992 |  | 0.10992 |  | 0 |  |  |  |  | 0.10992 | 0 | 0.093153 | 0
56 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/8 КТП ЕЛХ 410/400кВА» , Елховский р-н, с. Елховка, уч. 12 |  |  | 0.23973 |  | 0.23973 |  | 0 |  |  |  |  | 0.23973 | 0 | 0.20316 | 0
57 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/17 КТП ЕЛХ 411/250кВА» , Елховский р-н, с. Елховка, ул. Школьная, 25а |  |  | 0.29111 |  | 0.29111 |  | 0 |  |  |  |  | 0.29111 | 0 | 0.24671 | 0
58 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/37 КТП ЕЛХ 417/400кВА» , Елховский р-н, с. Елховка, ул. Красноармейская, 44д |  |  | 0.32948 |  | 0.32948 |  | 0 |  |  |  |  | 0.32948 | 0 | 0.27922 | 0
59 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/33 КТП 2009/160+250кВА» , Волжский р-н, с. Курумоч, массив в р-не ГРП-19, уч. 94 |  |  | 0.35447 |  | 0 |  | 0.35447 |  |  |  |  | 0.35447 | 0 | 0.3004 | 0
60 | «Строительство КВЛ-0,4кВ от КТП РЦ 1104/250кВА» , Красноярский р-н, п.г.т. Новосемейкино, ул. Горная, уч. 20А; |  |  | 0.56118 |  | 0 |  | 0.56118 |  |  |  |  | 0.56118 | 0 | 0.47558 | 0
61 | «Строительство двух КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ РП-2 «Фрегат»/4х1000кВА» , г.о. Самара, пересечение ул. Аврора и пр. К. Маркса, к/н 63:01:0632002:0217 |  |  | 1.5483 |  | 1.5483 |  | 0 |  |  |  |  | 1.5483 | 0 | 1.3121 | 0
62 | "ЛЭП-0,4кВ от опоры №15 (ф-5 КТП-1280316) до проектируемой опоры 0,4кВ" , Ставропольский р-он, пос. Приморский, ул. Спортивная, участок № 14-А |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.16747 | 0 | 0.14193 | 0
63 | "ВЛ-0,23кВ от ПП-86 ТП № 3161408 (ТП-1408) до границы земельного участка светофорного объекта", расположенного в Автозаводском р-не г.Тольятти, пересечение ул. Автостроителей и ул..Дзержинского |  |  | 0.32301 |  | 0.32301 |  | 0 |  |  |  |  | 0.32301 | 0 | 0.27374 | 0
64 | "Строительство ВЛ-10кВ от опоры 10кВ №6 яч.15 РП-1280000, установка новой КТП 1280353 и строительство ВЛ-0,4кВ" Самарская обл., Ставропольский р-н, пос. Приморский, ул. Ясная, участок № 1А |  |  | 1.6525 |  | 0 |  | 1.6525 |  |  |  |  | 1.6525 | 0 | 1.4005 | 0
65 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/12 КТП СВД 4211/250кВА» , Сергиевский р-н, с. Сергиевск, ул. Юбилейная, уч. 33, 35, 37, 39, 41 |  |  | 0.49892 |  | 0 |  | 0.49892 |  |  |  |  | 0.49892 | 0 | 0.42282 | 0
66 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/5 ЗТП 21/250кВА» , Волжский р-н, п. Смышляевка, ул. Шоссейная, к/н 63:17:0309005:1182 |  |  | 0.2938 |  | 0 |  | 0.2938 |  |  |  |  | 0.2938 | 0 | 0.24898 | 0
67 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 202/8 КТП 507/160кВА» , Пестравский район, с. Пестравка, ул. Свободы, 15 |  |  | 0.91563 |  | 0 |  | 0.91563 |  |  |  |  | 0.91563 | 0 | 0.77596 | 0
68 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/10 КТП 180/160кВА» , г. Кинель (Лебедь), СДТ ст. Кинель, уч. 22 |  |  | 0.098732 |  | 0 |  | 0.098732 |  |  |  |  | 0.098732 | 0 | 0.083671 | 0
69 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 308 КТП 601/400кВА» , Волжский р-н, п.г.т. Стройкерамика, ул. Лермонтова, к/н 63:17:0304002:1015 |  |  | 0.1744 |  | 0 |  | 0.1744 |  |  |  |  | 0.1744 | 0 | 0.1478 | 0
70 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/15 КТП 180/160кВА» , г. Кинель (Лебедь), СДТ ст. Кинель, линия 1, уч. 3 |  |  | 0.10804 |  | 0 |  | 0.10804 |  |  |  |  | 0.10804 | 0 | 0.091559 | 0
71 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/21 КТП М 606/250кВА» , Волжский р-н, с. Рубежное, уч. 93, 195 |  |  | 0.43892 |  | 0 |  | 0.43892 |  |  |  |  | 0.45178 | 0 | 0.38286 | 0
72 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/22 КТП СРН 810/250кВА» , Сергиевский район, п.г.т. Суходол, ул. Суслова, к/н 63:31:1102011:1153 |  |  | 0.31754 |  | 0 |  | 0.31754 |  |  |  |  | 0.31754 | 0 | 0.2691 | 0
73 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 100/10, 101/12, 103/9 КТП СВД 4201/250кВА» , Сергиевский район, с. Суходол, ул. Суворова 61, 63; ул. Школьная 69, 86, 88 |  |  | 0.64574 |  | 0 |  | 0.64574 |  |  |  |  | 0.64574 | 0 | 0.54723 | 0
74 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 305 КТП 807/250кВА» , Волжский р-н, с/т «Спутник-2», Смышляевский массив, ул. 1 Падовская, уч. 3 |  |  | 0.1511 |  | 0 |  | 0.1511 |  |  |  |  | 0.1511 | 0 | 0.12805 | 0
75 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/24 КТП КЯР 206/400кВА» , Красноярский р-н, с. Нижняя Солонцовка, ул. Степная, уч. 27А |  |  | 0.12481 |  | 0 |  | 0.12481 |  |  |  |  | 0.12481 | 0 | 0.10577 | 0
76 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/7 КТП 405/160кВА» , Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Ленина, 83а-1 |  |  | 0.25248 |  | 0 |  | 0.25248 |  |  |  |  | 0.25248 | 0 | 0.21397 | 0
77 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/12 ТП 133/320кВА» , г. Кинель, ул. Гвардейская, 1а |  |  | 0.32782 |  | 0 |  | 0.32782 |  |  |  |  | 0.32782 | 0 | 0.27781 | 0
78 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/24 КТП БОР 117/400кВА» , Борский р-н, с. Борское, ул. Совхозная, 7 |  |  | 0.21302 |  | 0 |  | 0.21302 |  |  |  |  | 0.21302 | 0 | 0.18053 | 0
79 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 112 КТП 23/250кВА» , Волжский р-н, пос. Дубовый гай, к/н 63:17:0301008:342, 63:17:0301008:343 |  |  | 0.26027 |  | 0 |  | 0.26027 |  |  |  |  | 0.26027 | 0 | 0.22057 | 0
80 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП СРН 805/250кВА» , Сергиевский район, п.г.т. Суходол, ул. Пушкина |  |  | 0.28904 |  | 0 |  | 0.28904 |  |  |  |  | 0.28904 | 0 | 0.24495 | 0
81 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/15 КТП 312/400кВА» , Сергиевский район, с. Красносельское, в р-не ул. Ленина, д. 42 |  |  | 0.36616 |  | 0 |  | 0.36616 |  |  |  |  | 0.36616 | 0 | 0.3103 | 0
82 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 205/2 ЗТП НО 1105/630+400кВА» , г. Отрадный, р-н УПТК (1 очередь), гараж 53, 97, 111, 187 |  |  | 0.82015 |  | 0 |  | 0.82015 |  |  |  |  | 0.82015 | 0 | 0.69504 | 0
83 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ЦРП 2/2х100кВА» , г. Отрадный, садоводство "Нефтяник" (р-н стадиона) квартал 20, уч. 32 |  |  | 0.60459 |  | 0 |  | 0.60459 |  |  |  |  | 0.60459 | 0 | 0.51236 | 0
84 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 202/1, 2000/11 КТП 149/250кВА» , г. Новокуйбышевск, ул. Новая, уч. 10, СТД «Славянка», кв. 7, уч. 24А |  |  | 0.48677 |  | 0 |  | 0.48677 |  |  |  |  | 0.48677 | 0 | 0.41252 | 0
85 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/2А КТП СВД 4208/250кВА» , Сергиевский район, п. Суходол, ул. Самарская, д. 15 |  |  | 0.19292 |  | 0 |  | 0.19292 |  |  |  |  | 0.19292 | 0 | 0.16349 | 0
1 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 302/9 КТП 110/160кВА» Самарская область, Пестравский район, с. Пестравка, ул. Физкультурная, д. 3 | 2 кв. |  | 0.13539 |  | 0 |  | 0.13539 |  |  |  |  | 0.13539 | 0.13539 | 0.11474 | 0.11474
2 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 202/14 КТП 507/160кВА» Самарская область, Пестравский район, с. Пестравка, ул. Спортивная, 14 |  |  | 0.13913 |  | 0 |  | 0.13913 |  |  |  |  | 0.13913 | 0.13913 | 0.11791 | 0.11791
3 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/8 КТП ОС 201/160кВА» Самарская область, г. Отрадный, СТ "Строитель" (Алексеевский массив), кв. 1А, уч. 3 |  |  | 0.37459 |  | 0 |  | 0.37459 |  |  |  |  | 0.37459 | 0.37459 | 0.31744 | 0.31744
4 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 213/12 ЗТП НО 3005/100кВА» Самарская область, г. Отрадный, садоводство "Раздолье", поле 1, уч. 139 |  |  | 0.28018 |  | 0 |  | 0.28018 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28018 | 0.23744 | 0.23744
5 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/15 КТП МУХ 404/100кВА» Самарская область, г. Отрадный, р-н заправки ОУТТ, гараж 151 |  |  | 0.43518 |  | 0 |  | 0.43518 |  |  |  |  | 0.43518 | 0.43518 | 0.3688 | 0.3688
6 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 203/3 ЗТП НО 1105/630+400кВА» Самарская область, г. Отрадный, р-н УПТК, гараж 85 |  |  | 0.19647 |  | 0 |  | 0.19647 |  |  |  |  | 0.19647 | 0.19647 | 0.1665 | 0.1665
7 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/8 КТП МУХ КНС 523/160кВА» Самарская область, г. Отрадный, садоводство "Нефтяник" (р-н очистных сооружений) квартал 27, уч.1А |  |  | 0.15016 |  | 0 |  | 0.15016 |  |  |  |  | 0.15016 | 0.15016 | 0.12726 | 0.12726
8 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 100/4, 100/8 КТП НО 3211/2х400кВА» Самарская область, г. Отрадный, ул. Чернышевского, гараж 213, 453, 537, 550 |  |  | 0.86061 |  | 0 |  | 0.86061 |  |  |  |  | 0.86062 | 0.86062 | 0.72934 | 0.72934
9 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/13 ЗТП НО 3206/2х160кВА» Самарская область, г. Отрадный, р-н СУМР, 2 очередь - гараж 39 |  |  | 0.40317 |  | 0 |  | 0.40317 |  |  |  |  | 0.40317 | 0.40317 | 0.34167 | 0.34167
10 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 207/1 КТП Мух КНС 524/250кВА» Самарская область, г. Отрадный, ул. 6-й Северный проезд, гараж 108А |  |  | 0.4557 |  | 0 |  | 0.4557 |  |  |  |  | 0.4557 | 0.4557 | 0.38619 | 0.38619
11 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/5 КТП МУХ КНС 524/250кВА» Самарская область, г. Отрадный, ул.6-й Северный проезд, гараж 201а |  |  | 0.1933 |  | 0 |  | 0.1933 |  |  |  |  | 0.1933 | 0.1933 | 0.16382 | 0.16382
12 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/3 КТП НО 1104/250кВА» Самарская область, г. Отрадный, р-н ПМК-6 (1 очередь), гараж 141,142 |  |  | 0.28018 |  | 0 |  | 0.28018 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28018 | 0.23744 | 0.23744
13 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 700/2 ЗТП НО 1104/250кВА» Самарская область, г. Отрадный, р-н ПМК-6 (1 очередь), гараж 23, 207А, 216, 205 |  |  | 0.53872 |  | 0 |  | 0.53872 |  |  |  |  | 0.53872 | 0.53872 | 0.45654 | 0.45654
14 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 102/4 ЗТП МУХ 507/160кВА» Самарская область, г. Отрадный, ул. Ленинградская, гараж 31 |  |  | 0.23466 |  | 0 |  | 0.23466 |  |  |  |  | 0.23466 | 0.23466 | 0.19886 | 0.19886
15 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 700/4 ЗТП НО 1104/250кВА» Самарская область, г. Отрадный, ул. Железнодорожная, гараж 15, к/н 63-63-06/014/2009-009 |  |  | 0.29423 |  | 0 |  | 0.29423 |  |  |  |  | 0.29423 | 0.29423 | 0.24934 | 0.24934
16 | «Установка ТМ-250кВА взамен существующего в ТП Ж1-75/180кВА» Самарская область, г. Жигулевск, ул. Муравленко, к/н 63:02:0303016:656 |  |  | 1.7361 |  | 0 |  | 1.7361 |  |  |  |  | 1.7361 | 1.7361 | 1.4712 | 1.4712
17 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП ЖСМ 12-11/2х250кВА» Самарская область, г. Жигулевск, ГСК-15, к/н 63:02:0103004:1326 |  |  | 0.50726 |  | 0 |  | 0.50726 |  |  |  |  | 0.50726 | 0.50726 | 0.42988 | 0.42988
18 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/8 ТП ЯБ 7-10/2х630кВА» Самарская область, г. Жигулевск, гаражный кооператив 15, к/н 63:02:0103004:719 |  |  | 0.65323 |  | 0 |  | 0.65323 |  |  |  |  | 0.65323 | 0.65323 | 0.55359 | 0.55359
19 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/32 КТП Б14 197/320+400кВА» Самарская область, г. Жигулевск, СТ "Заря", уч.74 |  |  | 0.31701 |  | 0 |  | 0.31701 |  |  |  |  | 0.31701 | 0.31701 | 0.26865 | 0.26865
20 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/6 КТП ЖТ 11-155/2х630кВА» Самарская область, г. Жигулевск, ул. Строителей, 1 |  |  | 0.21815 |  | 0 |  | 0.21815 |  |  |  |  | 0.21815 | 0.21815 | 0.18487 | 0.18487
21 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 107/2 ТП З 530/250кВА» Самарская область, г. Жигулевск, Солнечная поляна, СНТ "Волжские зори", массив 1, уч. 23 |  |  | 0.42128 |  | 0 |  | 0.42128 |  |  |  |  | 0.42128 | 0.42128 | 0.35701 | 0.35701
22 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 107/15 КТП 201/160кВА» Самарская область, Волжский р-н, п. Подлесный, ул. Речная, 3; ул. Вишневая, 1 |  |  | 0.63372 |  | 0 |  | 0.63372 |  |  |  |  | 0.63372 | 0.63372 | 0.53705 | 0.53705
23 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП Подлесная/160кВА» Самарская область, Волжский р-н, п. Подлесный, ул. Дерибасовская, 8 |  |  | 1.1712 |  | 0 |  | 1.1712 |  |  |  |  | 1.1712 | 1.1712 | 0.99253 | 0.99253
24 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/19 ТП 603/160кВА» Самарская область, Волжский р-н, п. Подлесный, ул. Ярославская, уч. 2 |  |  | 0.32293 |  | 0 |  | 0.32293 |  |  |  |  | 0.32293 | 0.32293 | 0.27367 | 0.27367
25 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 500/4 ТП 10/400кВА» Самарская область, Нефтегорский р-н, г.о. Нефтегорск, ул. Мирная, 3 |  |  | 0.24565 |  | 0 |  | 0.24565 |  |  |  |  | 0.24565 | 0.24565 | 0.20818 | 0.20818
26 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 500/1, 500/8 ТП 10/400кВА» Самарская область, Нефтегорский р-н, г. Нефтегорск, ул. Физкультурная, 4; ул. Беговая, 14 |  |  | 0.39187 |  | 0 |  | 0.39187 |  |  |  |  | 0.39187 | 0.39187 | 0.3321 | 0.3321
27 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/29 КТП КОЛ 717/250кВА» Самарская область, Красноармейский р-он, с. Красноармейское, ул. Полевая, 70 |  |  | 0.30795 |  | 0 |  | 0.30795 |  |  |  |  | 0.30795 | 0.30795 | 0.26097 | 0.26097
28 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/1 КТП КОЛ 222/160кВА» Самарская область, Красноармейский р-он, с. Красноармейское, ул. Молодежная, 2 |  |  | 0.18134 |  | 0 |  | 0.18134 |  |  |  |  | 0.18134 | 0.18134 | 0.15368 | 0.15368
29 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 102/2 МТП КОЛ 202/100кВА» Самарская область, Красноармейский р-он, с. Красноармейское, ул. Шоссейная, к/н 63:25:0504019:783 |  |  | 0.22906 |  | 0 |  | 0.22906 |  |  |  |  | 0.22906 | 0.22906 | 0.19412 | 0.19412
30 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/13 КТП КОЛ 224/250кВА» Самарская область, Красноармейский р-он, с.Красноармейское, пл. Строителей, 30 |  |  | 0.15164 |  | 0 |  | 0.15164 |  |  |  |  | 0.15164 | 0.15164 | 0.12851 | 0.12851
31 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 103/2 КТП РЦ 3101/2х400кВА» Самарская область, Красноярский р-н, п.г.т. Новосемейкино ул. Мичурина, уч. 84 |  |  | 0.12164 |  | 0 |  | 0.12164 |  |  |  |  | 0.12164 | 0.12164 | 0.10308 | 0.10308
32 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 55/250кВА» Самарская область, Красноглинский р-н, п. Береза, уч.12 |  |  | 0.4408 |  | 0 |  | 0.4408 |  |  |  |  | 0.45508 | 0.45508 | 0.38566 | 0.38566
33 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 500/6 КТП 109/400кВА» Самарская область, Волжский р-н, с. Рождествено, ул. Пацаева, 18 |  |  | 0.14601 |  | 0 |  | 0.14601 |  |  |  |  | 0.14601 | 0.14601 | 0.12374 | 0.12374
34 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 401/4 КТП В3 Гранный 1123/320кВА» Самарская область, г. Новокуйбышевск, СДТ "Дорпрофсоже" КБШ ж/д, квартал 27 Пригородного лесничества, к/н 63:04:0101005:0317 |  |  | 0.42631 |  | 0 |  | 0.42631 |  |  |  |  | 0.42632 | 0.42632 | 0.36128 | 0.36128
35 | «Строительство ВЛ -0,4кВ от опоры 100/4 КТП 164/400кВА» Самарская область, г. Новокуйбышевск, СТД "Ветеран" (р-н п.Русло), к/н 63:04:0201045:0067 |  |  | 0.23119 |  | 0 |  | 0.23119 |  |  |  |  | 0.23119 | 0.23119 | 0.19592 | 0.19592
36 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 419, 421 КТП 2106/160кВА» Самарская область, Волжский р-н, с. Спиридоновка, ул. Фестивальная, уч. 14; ул. Мира, уч. 31 |  |  | 0.68734 |  | 0 |  | 0.68734 |  |  |  |  | 0.68734 | 0.68734 | 0.58249 | 0.58249
37 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/10 КТП 807/400кВА" Самарская область, Волжский р-н, СНТ "Прогресс", ул. Нулевая, 8 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.39399 | 0.39399 | 0.33389 | 0.33389
38 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/16 ТП ОВ 3008/250кВА» Самарская область, Волжский р-н, Верхняя Подстепновка, ул. Лесная, 50 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.45778 | 0.45778 | 0.38795 | 0.38795
39 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/1 ТП 112/400кВА» Самарская область, Кинельский р-н, п.г.т. Усть-Кинельский, СДТ Племпредприятие, линия 2, уч. 4 |  |  | 0.361 |  | 0 |  | 0.361 |  |  |  |  | 0.361 | 0.361 | 0.30593 | 0.30593
40 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 404/400кВА" Самарская область, Волжский р-н, п. Стройкерамика, ул. Дружбы, 9 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.72951 | 0.72951 | 0.61823 | 0.61823
41 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 300/9, 300/12, 300/17 КТП 807/400кВА" Самарская область, Волжский р-н, СТ "Спутник-1", уч.208, 230, 232, 378 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.90484 | 0.90484 | 0.76681 | 0.76681
42 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/2 КТП 807/250кВА" Самарская область, Волжский район, СТ "Спутник-2", Смышляевский массив, ул. 1 Смышляевская, уч. 45, 56, 86, 88, 102 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.7185 | 1.7185 | 1.4564 | 1.4564
43 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 180/160кВА" Самарская область, г. Кинель (Лебедь), СДТ Локомотивное депо, линия 7, уч. 6, СДТ ПМК-4, линия 15, уч. 6, СДТ ст. Кинель, к/н 63:03:0203007:544, к/н 63:030203007:539 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.2518 | 1.2518 | 1.0608 | 1.0608
44 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП М 605/250кВА» Самарская область, Волжский р-н, МСПП «Рубежное», южная часть квартала 63:17:0702003, по северу примыкает к п. Рубежный, к/н 63:17:0702003:613, ул. Краснополянская, 12 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.2699 | 1.2699 | 1.0762 | 1.0762
45 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/9 ЗТП 168/400кВА" Самарская область, г. Новокуйбышевск, СДТ "Славянка", кв. 20а, уч. № 9 |  |  | 0.16321 |  | 0 |  | 0.16321 |  |  |  |  | 0.16321 | 0.16321 | 0.13831 | 0.13831
46 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 47/100кВА» Самарская область, г. Кинель, мкр. Горный массив, массив Бобровка, СДТ ПМС-208, уч. 63 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.354 | 1.354 | 1.1475 | 1.1475
47 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 313/6 ТП 164/400+630кВА" Самарская область, г. Кинель, ул. Герцена, 60А, 60Б |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.4366 | 0.4366 | 0.37 | 0.37
48 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/6 КТП БОР 509/250кВА» Самарская область, Борский р-он, с. Борское, ул. Ст. Разина, 159-М |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.46987 | 0.46987 | 0.3982 | 0.3982
49 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 1325/400кВА», Самарская область, Волжский район, коттеджный мкр. «Дубрава», ул. Лучевая, 26, ул. Фруктовая, 19 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.1125 | 2.1125 | 1.7902 | 1.7902
50 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 4901/630кВА» Самарская область, Волжский р-н, п. НПС Дружба, в районе ул. Полевой, уч. 113 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.42273 | 0.42273 | 0.35825 | 0.35825
51 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 201/3 ТП ОВ 3008/250кВА" Самарская область, Волжский р-н, СДТ " Дружба", п/о КНОС Стромилово, уч. 326А |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.71306 | 0.71306 | 0.60429 | 0.60429
52 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 202/24 ТП 14/400кВА» Самарская область, г.о. Кинель (Елшняги), ул. Елшняги, уч. 104 |  |  | 0.2873 |  | 0 |  | 0.2873 |  |  |  |  | 0.2873 | 0.2873 | 0.24348 | 0.24348
53 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/12 КТП 62/250кВА" Самарская область, г. Кинель (Елшняги), СДТ НГЧ-5, уч. 14 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.48387 | 0.48387 | 0.41006 | 0.41006
54 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/27 ТП БОР 117/400кВА» Самарская область, с. Борское, ул. Промышленная, д. 70 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.56043 | 0.56043 | 0.47494 | 0.47494
55 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/2 КТП 201/100кВА» Самарская область, г. Новокуйбышевск, в р-не бывшего стадиона «Строитель», 105 км, к/н 63:04:0301018:374 |  |  | 0.30734 |  | 0 |  | 0.30734 |  |  |  |  | 0.30734 | 0.30734 | 0.26045 | 0.26045
56 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 807/250кВА» Самарская область, Волжский р-н, СТ "Спутник", ул. Нулевая, 17, 19, 201 СТ "Спутник-1", уч. 139, 141, 143, 154, 185, 233, 371, 398, ул. 2 Падовская, уч.16, 17, ул. 7-я Падовская, уч. 375, ул. Нулевая, 34, 157 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.4283 | 3.4283 | 2.9053 | 2.9053
57 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 1325/400кВА» Самарская область, Волжский район, п.г.т. Стройкерамика, ул. Межевая, уч. 2, 6, 8, 9, 10, 12, 17, 19, 20, ул. Ближняя, уч. 3, 9, 11, 15, 17, 19, ул. Угловая, уч. 1, 2, 5, 8, 9, 11 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.8267 | 2.8267 | 2.3955 | 2.3955
58 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 5/320+400кВА" Самарская область, Красноглинский район, п. Береза, кв. 1, д. 11 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.56241 | 0.56241 | 0.47662 | 0.47662
59 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/4 КТП КИН 602/160кВА" Самарская область, Красноярский р-н, п.г.т. Мирный, Спутник-2, гараж 28 |  |  | 0.29786 |  | 0 |  | 0.29786 |  |  |  |  | 0.29786 | 0.29786 | 0.25243 | 0.25243
60 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП 14/2х400кВА» Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кадомцева, квартал № 41, уч. № 4 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.8153 | 0.8153 | 0.69093 | 0.69093
61 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 401/19 КТП КИН 601/250кВА» Самарская область, Красноярский р-н, Светлопольская волость, СНТ «Буровик», массив 1, уч. 482 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.90583 | 0.90583 | 0.76765 | 0.76765
62 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/12 КТП КЯР 734/250кВА" Самарская область, Красноярский р-н, п. Жареный Бугор, ул. Зеленая, д. 38-А |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.51985 | 0.51985 | 0.44055 | 0.44055
63 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/12 КТП КЯР 229/100кВА» Самарская область, Красноярский р-н, с. Нижняя Солонцовка, ул. Озерная, д. 23 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.64362 | 0.64362 | 0.54544 | 0.54544
64 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/4 КТП КЯР 229/100кВА» Самарская область, Красноярский р-н, с. Нижняя Солонцовка, ул. Песчаная, 13а, ул. Сосновая, 33 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.91652 | 0.91652 | 0.77672 | 0.77672
65 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 718 КТП 814/400кВА" Самарская область, Волжский район, массив Энергетик, ул. Дорожная, уч. 23 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.71443 | 0.71443 | 0.60545 | 0.60545
66 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/9/1 КТП 225/400кВА" Самарская область, Волжский р-н, п. Смышляевка, ул. Озерная, 1, 2, 4, ул. Коммунистическая (теплицы), к/н 63:17:0310002:45, к/н 63:17:0310002:67 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.69169 | 0.69169 | 0.58618 | 0.58618
67 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 300/8, 300/12 КТП КУР 1621/160кВА» Самарская область, Волжский р-н, п. Власть Труда, ул. Новая, уч. 41; ул. Солнечная, 69, 75 |  |  | 0.41251 |  | 0 |  | 0.41251 |  |  |  |  | 0.41251 | 0.41251 | 0.34958 | 0.34958
68 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 202/6 КТП КУР 936/100кВА» Самарская область, Волжский р-н, с. Курумоч, массив в р-не фабричного гаража, правая сторона, уч. 126 |  |  | 0.10469 |  | 0 |  | 0.10469 |  |  |  |  | 0.10469 | 0.10469 | 0.088724 | 0.088724
69 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/9 КТП 304/400кВА» Самарская область, Волжский р-н, с. Рождествено, ул. Советская, уч. 26А |  |  | 0.13572 |  | 0 |  | 0.13572 |  |  |  |  | 0.13572 | 0.13572 | 0.11501 | 0.11501
70 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 500/4 ЗТП ДСК 6031/2х630кВА" Самарская область, Красноярский р-н, Новосемейкино, СНТ "Трудовой сад", ул. Центральная, уч. 50 |  |  | 0.32922 |  | 0 |  | 0.32922 |  |  |  |  | 0.32922 | 0.32922 | 0.279 | 0.279
71 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 313/14, 313/17 КТП РЦ 2003/250кВА» Самарская область, Красноярский р-н, с. Старосемейкино, ул. Лесная, уч. 45, 62, 62А, 63, 70 |  |  | 0.36973 |  | 0 |  | 0.36973 |  |  |  |  | 0.36973 | 0.36973 | 0.31333 | 0.31333
72 | "Строительство КЛ-0,4кВ от ТП № 4181610, ф-П2" Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, 16 квартал, юго-западнее здания Цветной б-р, 15а |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.2061 | 1.2061 | 1.0221 | 1.0221
73 | "Строительство КЛ-0,4кВ от ТП № 3131014" Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, 10квартал, ул. Свердлова, 22 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.66037 | 0.66037 | 0.55964 | 0.55964
74 | "Строительство КЛ -0,4кВ от ТП-3120401" Самарская область, г. Тольятти, 4 квартал Автозаводского района на пересечении ул. Свердлова и ул. Юбилейной |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.8423 | 3.8423 | 3.2561 | 3.2561
75 | «ЛЭП-0,4 кВ от опоры № 8 (трансформаторной подстанции № 2101307 (ТП 1307)) до тонара ИП Мардалиева А.А., расположенного в Автозаводском районе г. Тольятти, 13 квартал, ул.Ворошилова, севернее дома №53» |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.15241 | 0.15241 | 0.12916 | 0.12916
76 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ТП № 3171511 Ф-7» Самарская область, г.Тольятти, 15 квартал Автозаводского района, юго-западнее здания №38 по ул. Дзержинского |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.2407 | 1.2407 | 1.0515 | 1.0515
77 | Линия электропередач 0,4кВ от распределительного пункта 0,4кВ, устанавливаемого в трансформаторной подстанции №3171513 (ТП-1513) 10/0,4кВ до ночной автостоянки ООО СиВ" |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.19592 | 0.19592 | 0.16603 | 0.16603
78 | «Электроснабжение жилого дома, расположенного по адресу: Самарская область, Ставропольский район, Подстепкинская волость, участок Никаноровой М.С.» |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.0727 | 1.0727 | 0.90908 | 0.90908
79 | «Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры 500/3 ЗТП 21/250кВА» Самарская область, Волжский р-н, п.Смышляевка, ул. Вокзальная, 43Б |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.50117 | 0.50117 | 0.42472 | 0.42472
80 | «Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП 804/400кВА» Самарская область, Волжский р-н, СНТ "Металлург", массив Смышляевская Гора-1, уч.3 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.58103 | 0.58103 | 0.4924 | 0.4924
81 | «Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП 23/250кВА» Самарская область, Волжский р-н, п.Дубовый Гай, к/н 63:17:0301008:126, к/н 63:17:0301008:114, к/н 63:17:0301008:113 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.2369 | 1.2369 | 1.0482 | 1.0482
82 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 413 КТП 212/400кВА» Самарская область, Волжский р-н, п. Смышляевка, ул. Мичурина, 20 Б |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.70326 | 0.70326 | 0.59598 | 0.59598
83 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 201/6, 201/7 КТП 180/160кВА» Самарская область, г.Кинель (Лебедь), СДТ ст.Кинель, уч. 56, 59, 71, 72, к/н 63:03:0202005:560 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.63705 | 0.63705 | 0.53988 | 0.53988
84 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/5 ТП 112/400кВА» Самарская область, Кинельский р-н, п.г.т. Усть-Кинельский, СДТ Племпредприятие, линия 3, уч. 2, 7 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.42056 | 0.42056 | 0.35641 | 0.35641
85 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 124/3 КТП 510/400кВА» Самарская область, Волжский р-н, п.г.т.Смышляевка, ул.Аэродромная-2, уч. 7, 29 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.81896 | 0.81896 | 0.69404 | 0.69404
86 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 171/2х630кВА» Самарская область, г.Кинель, ул. 1-я юго-западная, уч. 3, 13 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.0982 | 1.0982 | 0.93069 | 0.93069
87 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 89/160кВА» Самарская область, г.Кинель, мкр Лебедь, СДТ ПМК-4, уч. 28 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.48769 | 0.48769 | 0.4133 | 0.4133
88 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 204, 404 КТП 221/400кВА» Самарская область, Волжский р-он, п.г.т. Смышляевка, ул. Раздольная, уч. 78, 81 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.53698 | 0.53698 | 0.45507 | 0.45507
89 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/7 КТП 224/160кВА» Самарская область, Кинельский р-н, п. Алексеевка, ул. Фрунзе, 35 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.33402 | 0.33402 | 0.28307 | 0.28307
90 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 146/6 РП 3/2х630кВА» Самарская область, г. Кинель, ул. Фестивальная, 2В |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.68028 | 0.68028 | 0.5765 | 0.5765
91 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 102/4 КТП КИН 621/400кВА» Самарская область, Красноярский р-н, п.г.т. Мирный, ул. Раздольная, уч.71 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.83619 | 0.83619 | 0.70864 | 0.70864
92 | "Строительство КЛ -0,4кВ Ф-2П ТП № 1010109" г.Тольятти, Автозаводской район, 1 квартал, ул. Революционная, 24 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.735 | 2.735 | 2.3178 | 2.3178
93 | "Строительство КЛ-0,4кВ от ТП № 4191913, ф. П1" Самарская область, г.Тольятти, 19 квартал Автозаводского района, западнее жилого дома №67 по Южному шоссе |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.7701 | 1.7701 | 1.5001 | 1.5001
94 | "Кабельная линия 0,4кВ от трансформаторной подстанции ТП № 2030305 (ТП-305А) до рекламных конструкций пилон адвокадского бюро "Стратегия", рассположенных в г.Тольятти в районе зданий № 4 и № 8 по Новому проезду" |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.557 | 2.557 | 2.167 | 2.167
95 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/5 КТП ЧВ 1004/250кВА» Самарская область, Челно-Вершинский р-н, п. Челно-Вершины, ул. 1-й м-район, Б23-1, к/н 63:35:0802016:1269 |  |  | 0.23495 |  | 0 |  | 0.23495 |  |  |  |  | 0.23495 | 0.23495 | 0.19911 | 0.19911
96 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/4 КТП ЧВ 1413/160кВА» Самарская область, Челно-Вершинский р-н, с. Челно-Вершины, ул. Мира, 29 |  |  | 0.31587 |  | 0 |  | 0.31587 |  |  |  |  | 0.31587 | 0.31587 | 0.26769 | 0.26769
97 | "Строительство КТП № 1280355 (КТП-355)" г.Тольятти, северо-западнее объекта недвижимого имущества , имеющего адрес: бульвар Приморский, 55 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.88005 | 0.88005 | 0.7458 | 0.7458
98 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/3 КТП РЗ 58-27/250кВА" Самарская область, г.о. Жигулевск, ул. Березовая, 19 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.36622 | 0.36622 | 0.31036 | 0.31036
99 | "Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-6 от КТП-1280307" Самарская область, м.р. Ставропольский, сельское поселение Приморский, поселок Приморский, ул.Советская участок №14/2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.23791 | 0.23791 | 0.20162 | 0.20162
100 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП Ж11-57/100кВА" Самарская область, г. Жигулевск, СНТ «Восход», уч. 33 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.14512 | 0.14512 | 0.12298 | 0.12298
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
Объект 1
Объект 2
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
|  |  |  | Директор по реализации и развитию | [9 empty] | Голин Р.В.
|  |  |  | Технический директор | [9 empty] | Казанцев А.Ф.
|  |  |  | Директор по экономике и финансам | [9 empty] | Кириллов Ю.А.

## приложение 7.1 3 квартал (hidden)
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 144
Отчет об исполнении инвестиционной программы ЗАО "Самарская сетевая компания", млн. рублей с НДС (1 квартал 2014 г.)
|  |  | 3 квартал 2015 г. | [18 empty] | Утверждаю
Генеральный директор ЗАО "ССК"
Мухаметшин В.С.
(подпись)
«___»________ 2015 года
М.П.
№ | Наименование объекта* | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год с НДС] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей с НДС |  | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей без НДС |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв | [6 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| Всего |  | 704.959 | 157.1245 | 0 | 14.7996 | 0 | 41.6191 | 0 | 100.7058 | 704.959 | 0 | 263.2184 | 143.3815 | 220.6611 | 119.1044 | 0
1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 431.069 | 66.4487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4487 | 431.069 | 0 | 59.0476 | 59.0476 | 47.635 | 47.635 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 431.069 | 66.4487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4487 | 431.069 | 0 | 5.5536 | 5.5536 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 365.3127 | без НДС
1 | Волжский район
2 | Повышение надежности энергоснабжения п. Петра-Дубрава |  | 64.881 | [7 empty] | 64.881 | [11 empty] | 0
3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС "Выползово" |  | 10.65 | [7 empty] | 10.65
4 | Кинель-Черкасский район | [9 empty] | 0
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ч 312/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  | 19.702 | [7 empty] | 19.702
6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кр 912/100 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  | 13.343 | [7 empty] | 13.343
7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кр 914/250 кВА с заменой КТП |  | 13.909 | [7 empty] | 13.909
8 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-13 Кутулук |  | 18.252 | [7 empty] | 18.252
9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Ч 103/2х160 кВА с заменой ЗТП на КТП 400 кВА и установкой дополнительной КТП 250 кВА для перераспределения нагрузки |  | 26.719 | [7 empty] | 26.719
10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кр 912/100 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  | 1.4819 | 1.4819
11 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кр 914/250 кВА с заменой КТП |  |  | 3.9547 | [5 empty] | 3.9547 |  |  | 1.5003 | 1.5003
12 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-13 Кутулук | [11 empty] | 1.3735 | 1.3735
13 | Клявлинский район | [9 empty] | 0
14 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КЛВ 411/250 кВА с заменой КТП |  | 10.467 | [7 empty] | 10.467
15 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КЛВ 1702/250 кВА с заменой КТП |  | 9.5 | [7 empty] | 9.5
16 | Красноярский район | [9 empty] | 0
17 | Реконструкция ВЛ-6 кВ КУР-16 |  | 20.885 | [7 empty] | 20.885
18 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СТБ-2 |  | 20.311 | [7 empty] | 20.311
19 | Реконструкция ВЛ-6 кВ КУР-16 |  |  | 6 | [5 empty] | 6 |  |  | 1.1979 | 1.1979
20 | Самара | [9 empty] | 0
21 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ 6110 |  | 18.557 | [7 empty] | 18.557
22 | Ставропольский район | [9 empty] | 0
23 | Повышение надежности энергоснабжения п. Тимофеевка |  | 15.893 | [7 empty] | 15.893
24 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП С 1218/400 кВА с заменой КТП и установкой дополнительно двух КТП 250 кВА |  | 27.56 | [7 empty] | 27.56
25 | Реконструкция ВКЛ-6кВ Ф-49 ПС Локомотивное депо |  | 9.96 | [7 empty] | 9.96
26 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Кяр 619/400 кВА с заменой КТП |  | 20.16 | [7 empty] | 20.16
27 | г. Чапаевск | [9 empty] | 0
28 | Реконструкция КВЛ-6 кВ Ф-Титовка ГПП-1 ВПХ |  | 32.39 | [7 empty] | 32.39
29 | Спецтехника, реконструкция производственных баз |  | 77.93 | 53.494 | [5 empty] | 53.494 | 77.93 |  | 53.494 | 53.494 | 47.635 | 47.635
Объект 1
Объект 2
…
Создание систем телемеханики и связи
Объект 1
Объект 2
…
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
Объект 1
Объект 2
…
2. | Новое строительство |  | 273.89 | 90.6758 | 0 | 14.7996 | 0 | 41.6191 | 0 | 34.2571 | 273.89 | 0 | 204.1708 | 84.3339 | 173.0261 | 71.4694
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство |  | 273.89 | 90.6758 | 0 | 14.7996 | 0 | 41.6191 | 0 | 34.2571 | 273.89 | 0 | 204.1708 | 84.3339 | 173.0261 | 71.4694
1 | Безенчукский район
2 | Строительство внешнего электроснабжения животноводческого комплекса, п. Заволжский |  | 6.49 | 0 | [6 empty] | 6.49 | [11 empty] | #REF!
3 | Богатовский район
4 | Строительство внешнего электроснабжения 204 одноэтажных жилых домов, с. Богатое, ул.Зеленая, Овражная, Газовиков, Дальняя, Безымянная, Крайняя, Спортивная |  | 14.61 | [7 empty] | 14.61
5 | Большеглушицкий район
6 | Строительство внешнего электроснабжения физкультурно-оздоровительного комплекса, с. Большая Глушица, ул. Гагарина |  | 5.9 | [7 empty] | 5.9
7 | Елховский район
8 | Строительство внешнего электроснабжения 13-ти одноквартирных жилых дома в.с. Елховка, ул.Молодежная |  | 5.65 | [7 empty] | 5.65
9 | Исаклинский район
10 | Строительство внешнего электроснабжения квартала жилой застройки, с. Исаклы |  | 5.93 | [7 empty] | 5.93
11 | Кошкинский район
12 | Строительство внешнего электроснабжения 60-ти одноквартирных жилых домов, с. Кошки, ул. им. Самаркина |  | 4.64 | [7 empty] | 4.64
13 | Камышлинский район
14 | Строительство внешнего электроснабжения двухэтажных многоквартирных жилых домов в с. Камышла |  | 3.79 | [7 empty] | 3.79
15 | г.о. Кинель
16 | Строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в районе улиц Перспективная и 27 Партсъезда |  | 55.55 | [7 empty] | 55.55
17 | Кинельский район
18 | Строительство внешнего электроснабжения Физкультурно-оздоровительного комплекса в с.п. Богдановка |  | 1.76 | [7 empty] | 1.76
19 | Клявлинский район
20 | Строительство внешнего электроснабжения Жживотноводческого комплекса в с. Старый Маклауш |  | 4.03 | [7 empty] | 4.03
21 | Красноармейский район
22 | Строительство внешнего электроснабжения индивидуальной жилищной застройки, с.Красноармейское п. Ленинский |  | 3.36 | [7 empty] | 3.36
23 | Красноярский район
24 | Строительство внешнего электроснабжения детского сада в с. Красный Яр, ул Луговая |  | 3.48 | [7 empty] | 3.48
25 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в п. Мирный |  | 5.88 | [7 empty] | 5.88
26 | г.о. Новокуйбышевск
27 | Строительство внешнего электроснабжения жилого района "Южный" в г.о.Новокуйбышевск |  | 8.08 | [7 empty] | 8.08
28 | Строительство внешнего электроснабжения жилой малоэтажной многоквартирной застройки в г.о.Новокуйбышевск |  | 8.38 | [7 empty] | 8.38
29 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в г.о.Новокуйбышевск, в районе ж/д по ул.Свердлова, 25А |  | 8.38 | [7 empty] | 8.38
30 | г.о. Отрадный
31 | Строительство внешнего электроснабжения индивидуальной жилой застройки в юговосточной части г. Отрадный |  | 5.78 | [7 empty] | 5.78
32 | Строительство внешнего электроснабжения завода по переработке молока в юго-восточной части г. Отрадный |  | 4.05 | [7 empty] | 4.05
33 | Строительство внешнего электроснабжения Жилищно-коммунальной застройки ул. Ленина в г.о. Отрадный (район ул.Мичурина) |  | 5.3 | [7 empty] | 5.3
34 | Строительство внешнего электроснабжения жилищно-коммунальной застройки и детского сада в г. Отрадный, ул. Первомайская |  | 4.54 | [7 empty] | 4.54
35 | Строительство внешнего электроснабжения индивидуальной жилой застройки в районе ул. Осиновское шоссе г. Отрадный |  | 5.75 | [7 empty] | 5.75
36 | Пестравский район
37 | Строительство внешнего электроснабжения квартала жилой застройки с.Пестравка |  | 6.26 | [7 empty] | 6.26
38 | Приволжский район
39 | Строительство внешнего электроснабжения квартала жилой застройки с.Приволжье, ул. Аксакова, ул. Лермонтова |  | 2.41 | [7 empty] | 2.41
40 | г.о. Самара
41 | Строительство схемы внешнего электроснабжения объектов социального и коммунально-бытового назначения в границах ул. Ленинская, Вилоновская, Урицкого, Мечникова Железнодорожного и Ленинского районов. |  | 44.08 | [7 empty] | 44.08
42 | Сергиевский район
43 | Строительство внешнего электроснабжения ледового дворца в п. Суходол, ул.Суслова |  | 2.64 | [7 empty] | 2.64
44 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек в п. Сергиевск |  | 3.96 | [7 empty] | 3.96
45 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек в п. Суходол |  | 4.4 | [7 empty] | 4.4
46 | Хворостянский район
47 | Строительство внешнего электроснабжения малоэтажной жилой застройки |  | 11.31 | [7 empty] | 11.31
48 | г.о. Чапаевск
49 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек, г. Чапаевск, ул.К.Маркса, Рабочая, Октябрьская, Ватутина, Молодогвардейская, Черняховского |  | 7.18 | [7 empty] | 7.18
50 | Строительство внешнего электроснабжения завода по изготовлению сухих строительных смесей, г. Чапаевск, район автодороги Самара-Волгоград |  | 6.24 | [7 empty] | 6.24
51 | Шенталинский район
52 | Строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в с. Шентала ул. Куйбышева |  | 3.16 | [7 empty] | 3.16
53 | Шигонский район
54 | Строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в с. Муранки ул. Советская, Луговая, Добрая, Новая |  | 10.92 | [7 empty] | 10.92
55 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП СМ 222/400 кВА" Самарская область, Волжский район, п.г.т. Смышляевка, ул. Куйбышева , 55Б |  |  | 1.5597 |  | 0 |  | 0 |  | 1.5597 |  |  | 1.5597 |  | 1.3218
56 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры 11 КТП 601/400 кВА" , Волжский р-н, п. Стройкерамика, СТ "Средняя Падовка", уч. 162 |  |  | 0.48879 |  | 0.48879 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.48879 |  | 0.41423
57 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 171/2х630кВА» , г. Кинель, ул. 3-я Юго-западная, уч. 16, 21, ул. 4-я Юго-западная, уч. 8, 10, 20, ул. 5-я Юго-западная, уч. 3, 4, 5, 10, 11 |  |  | 1.9108 |  | 0 |  | 0 |  | 1.9108 |  |  | 1.9108 |  | 1.6194
58 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/7 КТП 83/250кВА" , г. Кинель, мкр. Лебедь, ул. Дворцовая, 18 |  |  | 0.18567 |  | 0.18567 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.18567 |  | 0.15735
59 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП 175/250 кВА" , г. Кинель, ул. Планерная, уч. 6 |  |  | 0.93571 |  | 0 |  | 0.93571 |  | 0 |  |  | 0.93571 |  | 0.79297
60 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/7 КТП 81/250кВА» , г. Кинель, в р-не склада коры завода Кинельский, уч. 28 |  |  | 0.63922 |  | 0.63922 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.63922 |  | 0.54172
61 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 201/13, 203/8 ТП 133/250кВА» , г. Кинель (Студенцы), пер. Школьный, 16а, 18 |  |  | 0.21588 |  | 0.21588 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.21588 |  | 0.18295
62 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры № 101/10 КТП 181/250кВА" Самарская облсть, г.Кинель (Горный), СДТ "Вагонник", уч. 68, 141, к/н 63:03:0210002:550 |  |  | 0.53517 |  | 0.53517 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.53517 |  | 0.45353
63 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от от опоры 4/3, 9, 100/7 ТП 62/250кВА" , г. Кинель (Елшняги), СДТ "Вагонное депо" ст. Кинель, массив 1, уч. 139, ул. Раздольная, СДТ "Локомотивное депо", к/н 63:03:0206001:912, СДТ Хлебозавода, уч. 60, 71 |  |  | 1.0228 |  | 0 |  | 1.0228 |  | 0 |  |  | 1.0228 |  | 0.86682
64 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/7, 400/12, 4/9/4 ТП 180/160кВА" , г. Кинель (Лебедь), ул. Железнодорожная, 27Б, СДТ ст. Кинель, 10, 10, 11, 12, 23, 33, 35, 68 |  |  | 1.1825 |  | 0 |  | 0 |  | 1.1825 |  |  | 1.1825 |  | 1.0022
65 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/11 ТП 43/100кВА" , г. Кинель (Лебедь), СДТ "Водоканал", линия 1, уч. 31 |  |  | 0.46932 |  | 0.46932 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.46932 |  | 0.39773
66 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 300/3, 401/3 КТП 147/2х250кВА» , г. Кинель, п. СХИ, р-н Поволжский МИС, уч. 36, 33, к/н 63:03:0301004:576 |  |  | 0.61524 |  | 0.61524 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.61524 |  | 0.52139
67 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/1 ЗТП 11/320кВА" , г. Кинель, мкр. Горный, СДТ Вагонное депо, уч. 35, к/н 63:03:0210003:533 |  |  | 0.27105 |  | 0.27105 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.27105 |  | 0.2297
68 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/14 КТП 89/160кВА" , г. Кинель (Лебедь), ул. Железнодорожная, 64Б |  |  | 0.64113 |  | 0 |  | 0.64113 |  | 0 |  |  | 0.64113 |  | 0.54333
69 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/13 ТП 11/320кВА" , г. Кинель (Горный), СДТ ПМК-2, 1-я линия, уч. 44 |  |  | 0.68444 |  | 0 |  | 0.68444 |  | 0 |  |  | 0.68444 |  | 0.58003
70 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/3 ТП 72/100кВА" , г. Кинель (Горный), СДТ "Искра", уч. 104 |  |  | 0.5077 |  | 0.5077 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.5077 |  | 0.43026
71 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/16 КТП 147/2х250кВА" , г. Кинель, массив Советы, СДТ "Самарская ГСС", уч. 165 |  |  | 0.31261 |  | 0.31261 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.31261 |  | 0.26493
72 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 5/15, 201, 301 ТП 61/250кВА" , г. Кинель (Елшняги), ул. Луганская, 11, СТД "Локомативное депо", линия 1, уч. 17, линия 4, уч. 7, 10, 12, 13, 14, 26, 29, к/н 63:03:020502:0008(0), к/н 63:03:0203008:507 |  |  | 2.247 |  | 0 |  | 2.247 |  | 0 |  |  | 2.247 |  | 1.9042
73 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/1 КТП 83/250кВА" , г. Кинель (Лебедь), СДТ Хлебозавода, линия 2, уч. 15, 17 |  |  | 0.39533 |  | 0.39533 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.39533 |  | 0.33502
74 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/12 КТП Л2502/320кВА" , Волжский р-н, п. Новоберезовский, уч. 31 |  |  | 0.32174 |  | 0.32174 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.32174 |  | 0.27266
75 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 56/400кВА» , Нефтегорский р-н, г. Нефтегорск, ул. Промышленности, 8Д |  |  | 0.65541 |  | 0 |  | 0.65541 |  | 0 |  |  | 0.65541 |  | 0.55543
76 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 10/400кВА» , Нефтегорский р-н, г. Нефтегорск, ул. Беговая, стр. 6, 8 |  |  | 0.88202 |  | 0 |  | 0.88202 |  | 0 |  |  | 0.88202 |  | 0.74748
77 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 402/10 КТП ОС 2703/400кВА» , Безенчукский р-н, п.г.т. Безенчук, ул. Ф.Разина, к/н 63:12:1403044:143 |  |  | 0.51841 |  | 0.51841 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.51841 |  | 0.43933
78 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП ПЕР 805/250кВА» , Безенчукский р-н, п.г.т. Безенчук, ул. Чапаева, 2К, к/н 63:12:1403039:31 |  |  | 0.6418 |  | 0.6418 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.6418 |  | 0.5439
79 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП ЗАП 1420/100кВА» , Безенчукский р-н, п.г.т. Безенчук, ул. Кольцова, |  |  | 0.78666 |  | 0 |  | 0.78666 |  | 0 |  |  | 0.78666 |  | 0.66666
80 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 103/8 ЗТП 34/400кВА» , г. Новокуйбышевск, кв.23А, уч.11 |  |  | 0.081422 |  | 0.081422 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.081422 |  | 0.069002
81 | «Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры 300/7 КТП 1608/100кВА» , г.Новокуйбышевск, п. Шмидта, уч. 61 |  |  | 0.44302 |  | 0.44302 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.44302 |  | 0.37544
82 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 107/7 КТП 34/400кВА» , г.Новокуйбышевск, ул. Минская, уч.51А |  |  | 0.13982 |  | 0.13982 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.13982 |  | 0.11849
83 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/1 КТП 95/400кВА» , г. Новокуйбышевск, СТД "Железнодорожник" массив 36, уч. 84 |  |  | 0.28989 |  | 0.28989 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.28989 |  | 0.24567
84 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП СОЛ 201/2х400кВА» , г.о. Отрадный, ул. Первомайская, 40 |  |  | 0.35678 |  | 0.35678 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.35678 |  | 0.30235
85 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП 312/250кВА» , Приволжский р-н, с.Приволжье, ул.Космонавтов, к/н 63:30:0601008:289 |  |  | 0.2149 |  | 0.2149 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.2149 |  | 0.18211
86 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП ЦАР 1008/630кВА» , Красноярский р-н, с.Малая Царевщина, ул.Шоссейная, 49А |  |  | 0.45582 |  | 0.45582 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.45582 |  | 0.38629
87 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/5 КТП КЛВ 1415/250кВА , Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Ворошилова, 11 |  |  | 0.19968 |  | 0.19968 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.19968 |  | 0.16922
88 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 1018/160кВА" , Клявлинский район, с. Старые Сосны, ул. Центральная, 4А, 10А, 18А |  |  | 0.97897 |  | 0.97897 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.97897 |  | 0.82964
89 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/8 КТП Л 2513/630кВА" , Волжский р-н, с. Лопатино, ул. Юбилейная, 132 |  |  | 0.34688 |  | 0 |  | 0.34688 |  | 0 |  |  | 0.34689 |  | 0.29397
90 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 103/3 КТП 605/250кВА» , Большечерниговский р-н, с. Августовка, ул. Ново-Садовая, 5 |  |  | 0.18533 |  | 0 |  | 0.18533 |  | 0 |  |  | 0.18533 |  | 0.15706
91 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП КУ 1316/400кВА" , Кинель-Черкасский р-н, п. Подгорный, ул. Энтузиастов, 22 |  |  | 0.32079 |  | 0 |  | 0.32079 |  | 0 |  |  | 0.32079 |  | 0.27186
92 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 411/250кВА" , Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Октябрьская, 35 |  |  | 0.68669 |  | 0.68669 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.68669 |  | 0.58194
93 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/16 ТП ОВ 3001/250кВА" , Волжский р-н, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, к/н 63:17:0504003:1043 |  |  | 0.32307 |  | 0 |  | 0.32307 |  | 0 |  |  | 0.32307 |  | 0.27379
94 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/9 КТП 2019/400кВА и от КТП 2019/400кВА" , Волжский р-н, с. Курумоч, ул. Ягодная, уч. 18, ул. Волжская, 5 |  |  | 0.43717 |  | 0 |  | 0.43717 |  | 0 |  |  | 0.43717 |  | 0.37048
95 | "Строительство КЛ-0,4кВ от распределительного пункта 0,4 кВ (трансформаторной подстанции № 3141220)" , г. Тольятти, Автозаводской район, 12 квартал, ул. Автостроителй, 68а |  |  | 1.2888 |  | 0 |  | 0.46987 |  | 0.81896 |  |  | 1.2888 |  | 1.0922
96 | "Строительство кабельной линии 0,23кВ от трансформаторной подстанции ТП-3131012" , г. Тольятти, 10 квартал Автозаводского района, южнее ж.д. по ул. Ворошилова, 12 (стр. № ХVI-Б-4) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.5249 |  | 1.2923
97 | "Строительство КЛ- 0,4кВ от распределительного пункта 0,4кВ (трансформаторной подстанции № 2070301)" Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводской район, 3 квартал, проспект Московский, 39 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.448 |  | 1.2271
98 | «КЛ 0,4кВ от ТП № 1140003 (ТП-РПД-СКБ) до границы зем. уч. мойки ООО «Сервис ЛТД» в Автозаводском р-не г. Тольятти, : Южное шоссе №121 |  |  | 2.9144 |  | 0 |  | 2.9144 |  | 0 |  |  | 2.9144 |  | 2.4699
99 | "ЛП 0,4 кВ от ТП № 4191904 (ТП-1904) 10/0,4 кВ до ПР-0,4 кВ и от ПР-0,4 кВ, расположенного в 19 квартале Автозаводского района г. Тольятти, юго-восточнее жилого дома по ул. 70 лет Октября, 58А |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.8804 |  | 1.5935
100 | "Строительство ВЛИ-0, кВ от КТП-1280352 Ф-2 до роектируемой опоры 0,4кВ" , пос.Приморский, ул. Победы,уч.№ 5 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.17834 |  | 0.15113
101 | "Строительство КЛ-0,4кВ от Ф №П1, ТП №3090416 до магазина "Айсберг" Самарская обл. г.Тольятти, Автозаводский район, 4 квартал, южнее жилого дома №7 по бульвару Курчатова |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.4816 |  | 1.2556
102 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/2 ТП 107/400кВА» , г. Кинель, п. Усть-Кинельский, гаражный массив в р-не жилого дома № 1 по ул. Испытателей, уч. 1 |  |  | 0.23296 |  | 0.23296 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.23296 |  | 0.19742
103 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 309/10 ТП 222/630кВА» , Кинельский район, п.г.т. Алексеевка, ул. Полевая, 43Б |  |  | 0.21282 |  | 0.21282 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.21282 |  | 0.18035
104 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/17 КТП 62/250кВА» , г. Кинель (Елшняги), ул. Сиреневая, уч. 57 |  |  | 0.78463 |  | 0 |  | 0.78463 |  | 0 |  |  | 0.78463 |  | 0.66494
105 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 102/10 КТП БОР 1407/400кВА» , Борский р-н, п. Новоборский, пер. Нефтяников, 11 |  |  | 0.29301 |  | 0.29301 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.29301 |  | 0.24831
106 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/6 ЗТП БОР 111/160кВА» , Борский р-н, с. Борское, пер. Ленинградский, 28 |  |  | 0.42139 |  | 0.42139 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.42139 |  | 0.35711
107 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/4 КТП БОР 201/400кВА» , Борский р-н, с. Борское, ул. Вишневая, 5В |  |  | 0.38134 |  | 0.38134 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.38134 |  | 0.32317
108 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/12 КТП Ор 812/160кВА» , Алексеевский р-н, п. Ленинградская, б/н |  |  | 0.45164 |  | 0.45164 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.45164 |  | 0.38274
109 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 301/12 КТП НБ 502/250кВА» , Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Кооперативная, уч. 1А |  |  | 0.10992 |  | 0.10992 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.10992 |  | 0.093153
110 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/8 КТП ЕЛХ 410/400кВА» , Елховский р-н, с. Елховка, уч. 12 |  |  | 0.23973 |  | 0.23973 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.23973 |  | 0.20316
111 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/17 КТП ЕЛХ 411/250кВА» , Елховский р-н, с. Елховка, ул. Школьная, 25а |  |  | 0.29111 |  | 0.29111 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.29111 |  | 0.24671
112 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/37 КТП ЕЛХ 417/400кВА» , Елховский р-н, с. Елховка, ул. Красноармейская, 44д |  |  | 0.32948 |  | 0.32948 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.32948 |  | 0.27922
113 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/33 КТП 2009/160+250кВА» , Волжский р-н, с. Курумоч, массив в р-не ГРП-19, уч. 94 |  |  | 0.35447 |  | 0 |  | 0.35447 |  | 0 |  |  | 0.35447 |  | 0.3004
114 | «Строительство КВЛ-0,4кВ от КТП РЦ 1104/250кВА» , Красноярский р-н, п.г.т. Новосемейкино, ул. Горная, уч. 20А; |  |  | 0.56118 |  | 0 |  | 0.56118 |  | 0 |  |  | 0.56118 |  | 0.47558
115 | «Строительство двух КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ РП-2 «Фрегат»/4х1000кВА» , г.о. Самара, пересечение ул. Аврора и пр. К. Маркса, к/н 63:01:0632002:0217 |  |  | 1.5483 |  | 1.5483 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.5483 |  | 1.3121
116 | "ЛЭП-0,4кВ от опоры №15 (ф-5 КТП-1280316) до проектируемой опоры 0,4кВ" , Ставропольский р-он, пос. Приморский, ул. Спортивная, участок № 14-А |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.16747 |  | 0.14193
117 | "ВЛ-0,23кВ от ПП-86 ТП № 3161408 (ТП-1408) до границы земельного участка светофорного объекта", расположенного в Автозаводском р-не г.Тольятти, пересечение ул. Автостроителей и ул..Дзержинского |  |  | 0.32301 |  | 0.32301 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.32301 |  | 0.27374
118 | "Строительство ВЛ-10кВ от опоры 10кВ №6 яч.15 РП-1280000, установка новой КТП 1280353 и строительство ВЛ-0,4кВ" Самарская обл., Ставропольский р-н, пос. Приморский, ул. Ясная, участок № 1А |  |  | 1.6525 |  | 0 |  | 1.6525 |  | 0 |  |  | 1.6525 |  | 1.4005
119 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/12 КТП СВД 4211/250кВА» , Сергиевский р-н, с. Сергиевск, ул. Юбилейная, уч. 33, 35, 37, 39, 41 |  |  | 0.49892 |  | 0 |  | 0.49892 |  | 0 |  |  | 0.49892 |  | 0.42282
120 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/5 ЗТП 21/250кВА» , Волжский р-н, п. Смышляевка, ул. Шоссейная, к/н 63:17:0309005:1182 |  |  | 0.2938 |  | 0 |  | 0.2938 |  | 0 |  |  | 0.2938 |  | 0.24898
121 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 202/8 КТП 507/160кВА» , Пестравский район, с. Пестравка, ул. Свободы, 15 |  |  | 0.91563 |  | 0 |  | 0.91563 |  | 0 |  |  | 0.91563 |  | 0.77596
122 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/10 КТП 180/160кВА» , г. Кинель (Лебедь), СДТ ст. Кинель, уч. 22 |  |  | 0.098732 |  | 0 |  | 0.098732 |  | 0 |  |  | 0.098732 |  | 0.083671
123 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 308 КТП 601/400кВА» , Волжский р-н, п.г.т. Стройкерамика, ул. Лермонтова, к/н 63:17:0304002:1015 |  |  | 0.1744 |  | 0 |  | 0.1744 |  | 0 |  |  | 0.1744 |  | 0.1478
124 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/15 КТП 180/160кВА» , г. Кинель (Лебедь), СДТ ст. Кинель, линия 1, уч. 3 |  |  | 0.10804 |  | 0 |  | 0.10804 |  | 0 |  |  | 0.10804 |  | 0.091559
125 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/21 КТП М 606/250кВА» , Волжский р-н, с. Рубежное, уч. 93, 195 |  |  | 0.43892 |  | 0 |  | 0.43892 |  | 0 |  |  | 0.45178 |  | 0.38286
126 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/22 КТП СРН 810/250кВА» , Сергиевский район, п.г.т. Суходол, ул. Суслова, к/н 63:31:1102011:1153 |  |  | 0.31754 |  | 0 |  | 0.31754 |  | 0 |  |  | 0.31754 |  | 0.2691
127 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 100/10, 101/12, 103/9 КТП СВД 4201/250кВА» , Сергиевский район, с. Суходол, ул. Суворова 61, 63; ул. Школьная 69, 86, 88 |  |  | 0.64574 |  | 0 |  | 0.64574 |  | 0 |  |  | 0.64574 |  | 0.54723
128 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 305 КТП 807/250кВА» , Волжский р-н, с/т «Спутник-2», Смышляевский массив, ул. 1 Падовская, уч. 3 |  |  | 0.1511 |  | 0 |  | 0.1511 |  | 0 |  |  | 0.1511 |  | 0.12805
129 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/24 КТП КЯР 206/400кВА» , Красноярский р-н, с. Нижняя Солонцовка, ул. Степная, уч. 27А |  |  | 0.12481 |  | 0 |  | 0.12481 |  | 0 |  |  | 0.12481 |  | 0.10577
130 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/7 КТП 405/160кВА» , Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Ленина, 83а-1 |  |  | 0.25248 |  | 0 |  | 0.25248 |  | 0 |  |  | 0.25248 |  | 0.21397
131 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/12 ТП 133/320кВА» , г. Кинель, ул. Гвардейская, 1а |  |  | 0.32782 |  | 0 |  | 0.32782 |  | 0 |  |  | 0.32782 |  | 0.27781
132 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/24 КТП БОР 117/400кВА» , Борский р-н, с. Борское, ул. Совхозная, 7 |  |  | 0.21302 |  | 0 |  | 0.21302 |  | 0 |  |  | 0.21302 |  | 0.18053
133 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 112 КТП 23/250кВА» , Волжский р-н, пос. Дубовый гай, к/н 63:17:0301008:342, 63:17:0301008:343 |  |  | 0.26027 |  | 0 |  | 0.26027 |  | 0 |  |  | 0.26027 |  | 0.22057
134 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП СРН 805/250кВА» , Сергиевский район, п.г.т. Суходол, ул. Пушкина |  |  | 0.28904 |  | 0 |  | 0.28904 |  | 0 |  |  | 0.28904 |  | 0.24495
135 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/15 КТП 312/400кВА» , Сергиевский район, с. Красносельское, в р-не ул. Ленина, д. 42 |  |  | 0.36616 |  | 0 |  | 0.36616 |  | 0 |  |  | 0.36616 |  | 0.3103
136 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 205/2 ЗТП НО 1105/630+400кВА» , г. Отрадный, р-н УПТК (1 очередь), гараж 53, 97, 111, 187 |  |  | 0.82015 |  | 0 |  | 0.82015 |  | 0 |  |  | 0.82015 |  | 0.69504
137 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ЦРП 2/2х100кВА» , г. Отрадный, садоводство "Нефтяник" (р-н стадиона) квартал 20, уч. 32 |  |  | 0.60459 |  | 0 |  | 0.60459 |  | 0 |  |  | 0.60459 |  | 0.51236
138 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 202/1, 2000/11 КТП 149/250кВА» , г. Новокуйбышевск, ул. Новая, уч. 10, СТД «Славянка», кв. 7, уч. 24А |  |  | 0.48677 |  | 0 |  | 0.48677 |  | 0 |  |  | 0.48677 |  | 0.41252
139 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/2А КТП СВД 4208/250кВА» , Сергиевский район, п. Суходол, ул. Самарская, д. 15 |  |  | 0.19292 |  | 0 |  | 0.19292 |  | 0 |  |  | 0.19292 |  | 0.16349
140 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 302/9 КТП 110/160кВА» Самарская область, Пестравский район, с. Пестравка, ул. Физкультурная, д. 3 |  |  | 0.13539 |  | 0 |  | 0.13539 |  | 0 |  |  | 0.13539 |  | 0.11474
141 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 202/14 КТП 507/160кВА» Самарская область, Пестравский район, с. Пестравка, ул. Спортивная, 14 |  |  | 0.13913 |  | 0 |  | 0.13913 |  | 0 |  |  | 0.13913 |  | 0.11791
142 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/8 КТП ОС 201/160кВА» Самарская область, г. Отрадный, СТ "Строитель" (Алексеевский массив), кв. 1А, уч. 3 |  |  | 0.37459 |  | 0 |  | 0.37459 |  | 0 |  |  | 0.37459 |  | 0.31744
143 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 213/12 ЗТП НО 3005/100кВА» Самарская область, г. Отрадный, садоводство "Раздолье", поле 1, уч. 139 |  |  | 0.28018 |  | 0 |  | 0.28018 |  | 0 |  |  | 0.28018 |  | 0.23744
144 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/15 КТП МУХ 404/100кВА» Самарская область, г. Отрадный, р-н заправки ОУТТ, гараж 151 |  |  | 0.43518 |  | 0 |  | 0.43518 |  | 0 |  |  | 0.43518 |  | 0.3688
145 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 203/3 ЗТП НО 1105/630+400кВА» Самарская область, г. Отрадный, р-н УПТК, гараж 85 |  |  | 0.19647 |  | 0 |  | 0.19647 |  | 0 |  |  | 0.19647 |  | 0.1665
146 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/8 КТП МУХ КНС 523/160кВА» Самарская область, г. Отрадный, садоводство "Нефтяник" (р-н очистных сооружений) квартал 27, уч.1А |  |  | 0.15016 |  | 0 |  | 0.15016 |  | 0 |  |  | 0.15016 |  | 0.12726
147 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 100/4, 100/8 КТП НО 3211/2х400кВА» Самарская область, г. Отрадный, ул. Чернышевского, гараж 213, 453, 537, 550 |  |  | 0.86061 |  | 0 |  | 0.86061 |  | 0 |  |  | 0.86062 |  | 0.72934
148 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/13 ЗТП НО 3206/2х160кВА» Самарская область, г. Отрадный, р-н СУМР, 2 очередь - гараж 39 |  |  | 0.40317 |  | 0 |  | 0.40317 |  | 0 |  |  | 0.40317 |  | 0.34167
149 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 207/1 КТП Мух КНС 524/250кВА» Самарская область, г. Отрадный, ул. 6-й Северный проезд, гараж 108А |  |  | 0.4557 |  | 0 |  | 0.4557 |  | 0 |  |  | 0.4557 |  | 0.38619
150 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/5 КТП МУХ КНС 524/250кВА» Самарская область, г. Отрадный, ул.6-й Северный проезд, гараж 201а |  |  | 0.1933 |  | 0 |  | 0.1933 |  | 0 |  |  | 0.1933 |  | 0.16382
151 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/3 КТП НО 1104/250кВА» Самарская область, г. Отрадный, р-н ПМК-6 (1 очередь), гараж 141,142 |  |  | 0.28018 |  | 0 |  | 0.28018 |  | 0 |  |  | 0.28018 |  | 0.23744
152 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 700/2 ЗТП НО 1104/250кВА» Самарская область, г. Отрадный, р-н ПМК-6 (1 очередь), гараж 23, 207А, 216, 205 |  |  | 0.53872 |  | 0 |  | 0.53872 |  | 0 |  |  | 0.53872 |  | 0.45654
153 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 102/4 ЗТП МУХ 507/160кВА» Самарская область, г. Отрадный, ул. Ленинградская, гараж 31 |  |  | 0.23466 |  | 0 |  | 0.23466 |  | 0 |  |  | 0.23466 |  | 0.19886
154 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 700/4 ЗТП НО 1104/250кВА» Самарская область, г. Отрадный, ул. Железнодорожная, гараж 15, к/н 63-63-06/014/2009-009 |  |  | 0.29423 |  | 0 |  | 0.29423 |  | 0 |  |  | 0.29423 |  | 0.24934
155 | «Установка ТМ-250кВА взамен существующего в ТП Ж1-75/180кВА» Самарская область, г. Жигулевск, ул. Муравленко, к/н 63:02:0303016:656 |  |  | 1.7361 |  | 0 |  | 1.7361 |  | 0 |  |  | 1.7361 |  | 1.4712
156 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП ЖСМ 12-11/2х250кВА» Самарская область, г. Жигулевск, ГСК-15, к/н 63:02:0103004:1326 |  |  | 0.50726 |  | 0 |  | 0.50726 |  | 0 |  |  | 0.50726 |  | 0.42988
157 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/8 ТП ЯБ 7-10/2х630кВА» Самарская область, г. Жигулевск, гаражный кооператив 15, к/н 63:02:0103004:719 |  |  | 0.65323 |  | 0 |  | 0.65323 |  | 0 |  |  | 0.65323 |  | 0.55359
158 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/32 КТП Б14 197/320+400кВА» Самарская область, г. Жигулевск, СТ "Заря", уч.74 |  |  | 0.31701 |  | 0 |  | 0.31701 |  | 0 |  |  | 0.31701 |  | 0.26865
159 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/6 КТП ЖТ 11-155/2х630кВА» Самарская область, г. Жигулевск, ул. Строителей, 1 |  |  | 0.21815 |  | 0 |  | 0.21815 |  | 0 |  |  | 0.21815 |  | 0.18487
160 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 107/2 ТП З 530/250кВА» Самарская область, г. Жигулевск, Солнечная поляна, СНТ "Волжские зори", массив 1, уч. 23 |  |  | 0.42128 |  | 0 |  | 0.42128 |  | 0 |  |  | 0.42128 |  | 0.35701
161 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 107/15 КТП 201/160кВА» Самарская область, Волжский р-н, п. Подлесный, ул. Речная, 3; ул. Вишневая, 1 |  |  | 0.63372 |  | 0 |  | 0.63372 |  | 0 |  |  | 0.63372 |  | 0.53705
162 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП Подлесная/160кВА» Самарская область, Волжский р-н, п. Подлесный, ул. Дерибасовская, 8 |  |  | 1.1712 |  | 0 |  | 1.1712 |  | 0 |  |  | 1.1712 |  | 0.99253
163 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/19 ТП 603/160кВА» Самарская область, Волжский р-н, п. Подлесный, ул. Ярославская, уч. 2 |  |  | 0.32293 |  | 0 |  | 0.32293 |  | 0 |  |  | 0.32293 |  | 0.27367
164 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 500/4 ТП 10/400кВА» Самарская область, Нефтегорский р-н, г.о. Нефтегорск, ул. Мирная, 3 |  |  | 0.24565 |  | 0 |  | 0.24565 |  | 0 |  |  | 0.24565 |  | 0.20818
165 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 500/1, 500/8 ТП 10/400кВА» Самарская область, Нефтегорский р-н, г. Нефтегорск, ул. Физкультурная, 4; ул. Беговая, 14 |  |  | 0.39187 |  | 0 |  | 0.39187 |  | 0 |  |  | 0.39187 |  | 0.3321
166 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/29 КТП КОЛ 717/250кВА» Самарская область, Красноармейский р-он, с. Красноармейское, ул. Полевая, 70 |  |  | 0.30795 |  | 0 |  | 0.30795 |  | 0 |  |  | 0.30795 |  | 0.26097
167 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/1 КТП КОЛ 222/160кВА» Самарская область, Красноармейский р-он, с. Красноармейское, ул. Молодежная, 2 |  |  | 0.18134 |  | 0 |  | 0.18134 |  | 0 |  |  | 0.18134 |  | 0.15368
168 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 102/2 МТП КОЛ 202/100кВА» Самарская область, Красноармейский р-он, с. Красноармейское, ул. Шоссейная, к/н 63:25:0504019:783 |  |  | 0.22906 |  | 0 |  | 0.22906 |  | 0 |  |  | 0.22906 |  | 0.19412
169 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/13 КТП КОЛ 224/250кВА» Самарская область, Красноармейский р-он, с.Красноармейское, пл. Строителей, 30 |  |  | 0.15164 |  | 0 |  | 0.15164 |  | 0 |  |  | 0.15164 |  | 0.12851
170 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 103/2 КТП РЦ 3101/2х400кВА» Самарская область, Красноярский р-н, п.г.т. Новосемейкино ул. Мичурина, уч. 84 |  |  | 0.12164 |  | 0 |  | 0.12164 |  | 0 |  |  | 0.12164 |  | 0.10308
171 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 55/250кВА» Самарская область, Красноглинский р-н, п. Береза, уч.12 |  |  | 0.4408 |  | 0 |  | 0.4408 |  | 0 |  |  | 0.45508 |  | 0.38566
172 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 500/6 КТП 109/400кВА» Самарская область, Волжский р-н, с. Рождествено, ул. Пацаева, 18 |  |  | 0.14601 |  | 0 |  | 0.14601 |  | 0 |  |  | 0.14601 |  | 0.12374
173 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 401/4 КТП В3 Гранный 1123/320кВА» Самарская область, г. Новокуйбышевск, СДТ "Дорпрофсоже" КБШ ж/д, квартал 27 Пригородного лесничества, к/н 63:04:0101005:0317 |  |  | 0.42631 |  | 0 |  | 0.42631 |  | 0 |  |  | 0.42632 |  | 0.36128
174 | «Строительство ВЛ -0,4кВ от опоры 100/4 КТП 164/400кВА» Самарская область, г. Новокуйбышевск, СТД "Ветеран" (р-н п.Русло), к/н 63:04:0201045:0067 |  |  | 0.23119 |  | 0 |  | 0.23119 |  | 0 |  |  | 0.23119 |  | 0.19592
175 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 419, 421 КТП 2106/160кВА» Самарская область, Волжский р-н, с. Спиридоновка, ул. Фестивальная, уч. 14; ул. Мира, уч. 31 |  |  | 0.68734 |  | 0 |  | 0.68734 |  | 0 |  |  | 0.68734 |  | 0.58249
176 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/10 КТП 807/400кВА" Самарская область, Волжский р-н, СНТ "Прогресс", ул. Нулевая, 8 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.39399 |  | 0.33389
177 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/16 ТП ОВ 3008/250кВА» Самарская область, Волжский р-н, Верхняя Подстепновка, ул. Лесная, 50 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.45778 |  | 0.38795
178 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/1 ТП 112/400кВА» Самарская область, Кинельский р-н, п.г.т. Усть-Кинельский, СДТ Племпредприятие, линия 2, уч. 4 |  |  | 0.361 |  | 0 |  | 0.361 |  | 0 |  |  | 0.361 |  | 0.30593
179 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 404/400кВА" Самарская область, Волжский р-н, п. Стройкерамика, ул. Дружбы, 9 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.72951 |  | 0.61823
180 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 300/9, 300/12, 300/17 КТП 807/400кВА" Самарская область, Волжский р-н, СТ "Спутник-1", уч.208, 230, 232, 378 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.90484 |  | 0.76681
181 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/2 КТП 807/250кВА" Самарская область, Волжский район, СТ "Спутник-2", Смышляевский массив, ул. 1 Смышляевская, уч. 45, 56, 86, 88, 102 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.7185 |  | 1.4564
182 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 180/160кВА" Самарская область, г. Кинель (Лебедь), СДТ Локомотивное депо, линия 7, уч. 6, СДТ ПМК-4, линия 15, уч. 6, СДТ ст. Кинель, к/н 63:03:0203007:544, к/н 63:030203007:539 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.2518 |  | 1.0608
183 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП М 605/250кВА» Самарская область, Волжский р-н, МСПП «Рубежное», южная часть квартала 63:17:0702003, по северу примыкает к п. Рубежный, к/н 63:17:0702003:613, ул. Краснополянская, 12 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.2699 |  | 1.0762
184 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/9 ЗТП 168/400кВА" Самарская область, г. Новокуйбышевск, СДТ "Славянка", кв. 20а, уч. № 9 |  |  | 0.16321 |  | 0 |  | 0.16321 |  | 0 |  |  | 0.16321 |  | 0.13831
185 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 47/100кВА» Самарская область, г. Кинель, мкр. Горный массив, массив Бобровка, СДТ ПМС-208, уч. 63 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.354 |  | 1.1475
186 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 313/6 ТП 164/400+630кВА" Самарская область, г. Кинель, ул. Герцена, 60А, 60Б |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.4366 |  | 0.37
187 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/6 КТП БОР 509/250кВА» Самарская область, Борский р-он, с. Борское, ул. Ст. Разина, 159-М |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.46987 |  | 0.3982
188 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 1325/400кВА», Самарская область, Волжский район, коттеджный мкр. «Дубрава», ул. Лучевая, 26, ул. Фруктовая, 19 |  |  | 2.1125 |  | 0 |  | 0 |  | 2.1125 |  |  | 2.1125 |  | 1.7902
189 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 4901/630кВА» Самарская область, Волжский р-н, п. НПС Дружба, в районе ул. Полевой, уч. 113 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.42273 |  | 0.35825
190 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 201/3 ТП ОВ 3008/250кВА" Самарская область, Волжский р-н, СДТ " Дружба", п/о КНОС Стромилово, уч. 326А |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.71306 |  | 0.60429
191 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 202/24 ТП 14/400кВА» Самарская область, г.о. Кинель (Елшняги), ул. Елшняги, уч. 104 |  |  | 0.2873 |  | 0 |  | 0.2873 |  | 0 |  |  | 0.2873 |  | 0.24348
192 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/12 КТП 62/250кВА" Самарская область, г. Кинель (Елшняги), СДТ НГЧ-5, уч. 14 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.48387 |  | 0.41006
193 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/27 ТП БОР 117/400кВА» Самарская область, с. Борское, ул. Промышленная, д. 70 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.56043 |  | 0.47494
194 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/2 КТП 201/100кВА» Самарская область, г. Новокуйбышевск, в р-не бывшего стадиона «Строитель», 105 км, к/н 63:04:0301018:374 |  |  | 0.30734 |  | 0 |  | 0.30734 |  | 0 |  |  | 0.30734 |  | 0.26045
195 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 807/250кВА» Самарская область, Волжский р-н, СТ "Спутник", ул. Нулевая, 17, 19, 201 СТ "Спутник-1", уч. 139, 141, 143, 154, 185, 233, 371, 398, ул. 2 Падовская, уч.16, 17, ул. 7-я Падовская, уч. 375, ул. Нулевая, 34, 157 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3.4283 |  | 2.9053
196 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 1325/400кВА» Самарская область, Волжский район, п.г.т. Стройкерамика, ул. Межевая, уч. 2, 6, 8, 9, 10, 12, 17, 19, 20, ул. Ближняя, уч. 3, 9, 11, 15, 17, 19, ул. Угловая, уч. 1, 2, 5, 8, 9, 11 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.8267 |  | 2.3955
197 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 5/320+400кВА" Самарская область, Красноглинский район, п. Береза, кв. 1, д. 11 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.56241 |  | 0.47662
198 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/4 КТП КИН 602/160кВА" Самарская область, Красноярский р-н, п.г.т. Мирный, Спутник-2, гараж 28 |  |  | 0.29786 |  | 0 |  | 0.29786 |  | 0 |  |  | 0.29786 |  | 0.25243
199 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП 14/2х400кВА» Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кадомцева, квартал № 41, уч. № 4 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.8153 |  | 0.69093
200 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 401/19 КТП КИН 601/250кВА» Самарская область, Красноярский р-н, Светлопольская волость, СНТ «Буровик», массив 1, уч. 482 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.90583 |  | 0.76765
201 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/12 КТП КЯР 734/250кВА" Самарская область, Красноярский р-н, п. Жареный Бугор, ул. Зеленая, д. 38-А |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.51985 |  | 0.44055
202 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/12 КТП КЯР 229/100кВА» Самарская область, Красноярский р-н, с. Нижняя Солонцовка, ул. Озерная, д. 23 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.64362 |  | 0.54544
203 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/4 КТП КЯР 229/100кВА» Самарская область, Красноярский р-н, с. Нижняя Солонцовка, ул. Песчаная, 13а, ул. Сосновая, 33 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.91652 |  | 0.77672
204 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 718 КТП 814/400кВА" Самарская область, Волжский район, массив Энергетик, ул. Дорожная, уч. 23 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.71443 |  | 0.60545
205 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/9/1 КТП 225/400кВА" Самарская область, Волжский р-н, п. Смышляевка, ул. Озерная, 1, 2, 4, ул. Коммунистическая (теплицы), к/н 63:17:0310002:45, к/н 63:17:0310002:67 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.69169 |  | 0.58618
206 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 300/8, 300/12 КТП КУР 1621/160кВА» Самарская область, Волжский р-н, п. Власть Труда, ул. Новая, уч. 41; ул. Солнечная, 69, 75 |  |  | 0.41251 |  | 0 |  | 0.41251 |  | 0 |  |  | 0.41251 |  | 0.34958
207 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 202/6 КТП КУР 936/100кВА» Самарская область, Волжский р-н, с. Курумоч, массив в р-не фабричного гаража, правая сторона, уч. 126 |  |  | 0.10469 |  | 0 |  | 0.10469 |  | 0 |  |  | 0.10469 |  | 0.088724
208 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/9 КТП 304/400кВА» Самарская область, Волжский р-н, с. Рождествено, ул. Советская, уч. 26А |  |  | 0.13572 |  | 0 |  | 0.13572 |  | 0 |  |  | 0.13572 |  | 0.11501
209 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 500/4 ЗТП ДСК 6031/2х630кВА" Самарская область, Красноярский р-н, Новосемейкино, СНТ "Трудовой сад", ул. Центральная, уч. 50 |  |  | 0.32922 |  | 0 |  | 0.32922 |  | 0 |  |  | 0.32922 |  | 0.279
210 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 313/14, 313/17 КТП РЦ 2003/250кВА» Самарская область, Красноярский р-н, с. Старосемейкино, ул. Лесная, уч. 45, 62, 62А, 63, 70 |  |  | 0.36973 |  | 0 |  | 0.36973 |  | 0 |  |  | 0.36973 |  | 0.31333
211 | "Строительство КЛ-0,4кВ от ТП № 4181610, ф-П2" Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, 16 квартал, юго-западнее здания Цветной б-р, 15а |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.2061 |  | 1.0221
212 | "Строительство КЛ-0,4кВ от ТП № 3131014" Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, 10квартал, ул. Свердлова, 22 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.66037 |  | 0.55964
213 | "Строительство КЛ -0,4кВ от ТП-3120401" Самарская область, г. Тольятти, 4 квартал Автозаводского района на пересечении ул. Свердлова и ул. Юбилейной |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3.8423 |  | 3.2561
214 | «ЛЭП-0,4 кВ от опоры № 8 (трансформаторной подстанции № 2101307 (ТП 1307)) до тонара ИП Мардалиева А.А., расположенного в Автозаводском районе г. Тольятти, 13 квартал, ул.Ворошилова, севернее дома №53» |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.15241 |  | 0.12916
215 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ТП № 3171511 Ф-7» Самарская область, г.Тольятти, 15 квартал Автозаводского района, юго-западнее здания №38 по ул. Дзержинского |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.2407 |  | 1.0515
216 | Линия электропередач 0,4кВ от распределительного пункта 0,4кВ, устанавливаемого в трансформаторной подстанции №3171513 (ТП-1513) 10/0,4кВ до ночной автостоянки ООО СиВ" |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.19592 |  | 0.16603
217 | «Электроснабжение жилого дома, расположенного по адресу: Самарская область, Ставропольский район, Подстепкинская волость, участок Никаноровой М.С.» |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.0727 |  | 0.90908
218 | «Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры 500/3 ЗТП 21/250кВА» Самарская область, Волжский р-н, п.Смышляевка, ул. Вокзальная, 43Б |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.50117 |  | 0.42472
219 | «Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП 804/400кВА» Самарская область, Волжский р-н, СНТ "Металлург", массив Смышляевская Гора-1, уч.3 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.58103 |  | 0.4924
220 | «Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП 23/250кВА» Самарская область, Волжский р-н, п.Дубовый Гай, к/н 63:17:0301008:126, к/н 63:17:0301008:114, к/н 63:17:0301008:113 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.2369 |  | 1.0482
221 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 413 КТП 212/400кВА» Самарская область, Волжский р-н, п. Смышляевка, ул. Мичурина, 20 Б |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.70326 |  | 0.59598
222 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 201/6, 201/7 КТП 180/160кВА» Самарская область, г.Кинель (Лебедь), СДТ ст.Кинель, уч. 56, 59, 71, 72, к/н 63:03:0202005:560 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.63705 |  | 0.53988
223 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/5 ТП 112/400кВА» Самарская область, Кинельский р-н, п.г.т. Усть-Кинельский, СДТ Племпредприятие, линия 3, уч. 2, 7 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.42056 |  | 0.35641
224 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 124/3 КТП 510/400кВА» Самарская область, Волжский р-н, п.г.т.Смышляевка, ул.Аэродромная-2, уч. 7, 29 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.81896 |  | 0.69404
225 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 171/2х630кВА» Самарская область, г.Кинель, ул. 1-я юго-западная, уч. 3, 13 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.0982 |  | 0.93069
226 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 89/160кВА» Самарская область, г.Кинель, мкр Лебедь, СДТ ПМК-4, уч. 28 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.48769 |  | 0.4133
227 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 204, 404 КТП 221/400кВА» Самарская область, Волжский р-он, п.г.т. Смышляевка, ул. Раздольная, уч. 78, 81 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.53698 |  | 0.45507
228 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/7 КТП 224/160кВА» Самарская область, Кинельский р-н, п. Алексеевка, ул. Фрунзе, 35 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.33402 |  | 0.28307
229 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 146/6 РП 3/2х630кВА» Самарская область, г. Кинель, ул. Фестивальная, 2В |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.68028 |  | 0.5765
230 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 102/4 КТП КИН 621/400кВА» Самарская область, Красноярский р-н, п.г.т. Мирный, ул. Раздольная, уч.71 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.83619 |  | 0.70864
231 | "Строительство КЛ -0,4кВ Ф-2П ТП № 1010109" г.Тольятти, Автозаводской район, 1 квартал, ул. Революционная, 24 |  |  | 2.735 |  | 0 |  | 0 |  | 2.735 |  |  | 2.735 |  | 2.3178
232 | "Строительство КЛ-0,4кВ от ТП № 4191913, ф. П1" Самарская область, г.Тольятти, 19 квартал Автозаводского района, западнее жилого дома №67 по Южному шоссе |  |  | 1.7701 |  | 0 |  | 0 |  | 1.7701 |  |  | 1.7701 |  | 1.5001
233 | "Кабельная линия 0,4кВ от трансформаторной подстанции ТП № 2030305 (ТП-305А) до рекламных конструкций пилон адвокадского бюро "Стратегия", рассположенных в г.Тольятти в районе зданий № 4 и № 8 по Новому проезду" |  |  | 2.557 |  | 0 |  | 0 |  | 2.557 |  |  | 2.557 |  | 2.167
234 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/5 КТП ЧВ 1004/250кВА» Самарская область, Челно-Вершинский р-н, п. Челно-Вершины, ул. 1-й м-район, Б23-1, к/н 63:35:0802016:1269 |  |  | 0.23495 |  | 0 |  | 0.23495 |  | 0 |  |  | 0.23495 |  | 0.19911
235 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/4 КТП ЧВ 1413/160кВА» Самарская область, Челно-Вершинский р-н, с. Челно-Вершины, ул. Мира, 29 |  |  | 0.31587 |  | 0 |  | 0.31587 |  | 0 |  |  | 0.31587 |  | 0.26769
236 | "Строительство КТП № 1280355 (КТП-355)" г.Тольятти, северо-западнее объекта недвижимого имущества , имеющего адрес: бульвар Приморский, 55 |  |  | 0.88005 |  | 0 |  | 0 |  | 0.88005 |  |  | 0.88005 |  | 0.7458
237 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/3 КТП РЗ 58-27/250кВА" Самарская область, г.о. Жигулевск, ул. Березовая, 19 |  |  | 0.36622 |  | 0 |  | 0 |  | 0.36622 |  |  | 0.36622 |  | 0.31036
238 | "Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-6 от КТП-1280307" Самарская область, м.р. Ставропольский, сельское поселение Приморский, поселок Приморский, ул.Советская участок №14/2 |  |  | 0.23791 |  | 0 |  | 0 |  | 0.23791 |  |  | 0.23791 |  | 0.20162
239 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП Ж11-57/100кВА" Самарская область, г. Жигулевск, СНТ «Восход», уч. 33 |  |  | 0.14512 |  | 0 |  | 0 |  | 0.14512 |  |  | 0.14512 |  | 0.12298
240 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 201/3 ЗТП 2/250кВА» Самарская область, г. Кинель, ул. Лазо, 6 |  |  | 0 | [8 empty] | 0.4531 | 0.4531 | 0.38398 | 0.38398
241 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/4 ЗТП 115/2х250кВА» Самарская область, г. Новокуйбышевск, р-н автостоянки кв. 71, к/н 63:04:0202041:41, к/н 63:04:0203041:0133 |  |  | 0 | [8 empty] | 0.26735 | 0.26735 | 0.22657 | 0.22657
242 | «Строительство КЛ-0,4кВ от РЩ на д.19 по ул. Миронова ЗТП 27/320кВА» Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, д. 21 |  |  | 0 | [8 empty] | 0.2933 | 0.2933 | 0.24856 | 0.24856
243 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП 27/320кВА» Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, д. 19 |  |  | 0 | [8 empty] | 0.84255 | 0.84255 | 0.71403 | 0.71403
244 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 201/9 КТП КЯР 512/250кВА» Самарская область, Красноярский р-н, с. Красный Яр, ул. Молодежная, 32 |  |  | 0 | [8 empty] | 0.29809 | 0.29809 | 0.25262 | 0.25262
245 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 300/17, 300/19, 337 ЗТП 6/2х400кВА» Самарская область, Волжский р-н, СДТ «Дубрава», уч. 231, 276, 367, 372, 373, 1002 |  |  | 0 | [8 empty] | 1.6325 | 1.6325 | 1.3835 | 1.3835
246 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 100/12, 300/13 КТП 22/400кВА» Самарская область, Волжский р-н, п. Заярье, уч. 15, 43, к/н 63:17:0303006:1393, СДТ «Озерное», уч. 240 |  |  | 0 | [8 empty] | 0.78149 | 0.78149 | 0.66228 | 0.66228
247 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/13 КТП КЯР 206/400кВА» Самарская область, Красноярский р-н, с. Нижняя Солонцовка, ул. Раздольная, 71, 73 |  |  | 0 | [8 empty] | 0.28766 | 0.28766 | 0.24378 | 0.24378
248 | «Строительство ВЛ-10кВ от опоры 1400/134 Ф-14 ПС 110/35/10кВ «Борское» Самарская область, Борский р-н, п. Новоборский, ул. Производственная, 1 |  |  | 0 | [8 empty] | 0.27416 | 0.27416 | 0.23234 | 0.23234
249 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/30 КТП А 2010/160кВА» Самарская область, Алексеевский р-н, с. Алексеевка, ул. Южная, 5 |  |  | 0.14656 | [5 empty] | 0.14656 |  |  | 0.23904 | 0.23904 | 0.20257 | 0.20257
250 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/7 КТП 508/160кВА» Самарская область, Камышлинский р-н, с. Камышла, ул. Победы, 94Д |  |  | 0.68465 | [5 empty] | 0.68465 |  |  | 0.14656 | 0.14656 | 0.1242 | 0.1242
251 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП Ш 234/400кВА» Самарская область, Шенталинский р-н, ст. Шентала, ул. С.А. Петрова, д. 2 |  |  | 0.35368 | [5 empty] | 0.35368 |  |  | 0.68465 | 0.68465 | 0.58022 | 0.58022
252 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/4 КТП 314/160кВА» Самарская область, Шенталинский р-н, ст. Шентала, ул. Калинина, д. 21а |  |  | 1.03 | [5 empty] | 1.03 |  |  | 0.35368 | 0.35368 | 0.29973 | 0.29973
253 | «Строительство КЛ-10кВ от опоры 100/51 с установкой новой КТП 10/0,4кВ/160кВА» Самарская обл., Большечерниговский р-н, с. Большая Черниговка, ул. Солнечная, 10 |  |  | 0.30738 | [5 empty] | 0.30738 |  |  | 1.03 | 1.03 | 0.87288 | 0.87288
254 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП САХ 112/250кВА» Самарская область, Кинель-Черкасский р-н, с. Тимашево, ул. Комсомольская, 4Ж |  |  | 0.095522 | [5 empty] | 0.095522 |  |  | 0.30738 | 0.30738 | 0.26049 | 0.26049
255 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/2 КТП КУ 1309/250кВА» Самарская область, Кинель-Черкасский р-н, с. Кротовка, ул. Ленинская, 30А |  |  | 0.11909 | [5 empty] | 0.11909 |  |  | 0.095522 | 0.095522 | 0.080951 | 0.080951
256 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/33 КТП БГЛ 215/160кВА» Самарская область, Большеглушицкий р-н, с. Большая Глушица, ул. Киевская, 12 |  |  | 0.23051 | [5 empty] | 0.23051 |  |  | 0.11909 | 0.11909 | 0.10093 | 0.10093
257 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/4 МТП Ч 307/160кВА» Самарская область, Кинель-Черкасский р-он, с. Кинель-Черкассы, ул. Старшины Лукьянова, 3 |  |  | 0.18339 | [5 empty] | 0.18339 |  |  | 0.23051 | 0.23051 | 0.19535 | 0.19535
258 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/17 КТП 420/160кВА» Самарская область, Хворостянский р-н, с. Хворостянка, ул. Новая, к/н 63:34:0801066:133 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.18339 | 0.18339 | 0.15542 | 0.15542
259 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП НОВ 102/100кВА» Самарская область, Хворостянский р-н, с. Новокуровка, к/н 63:34:0502005:8157 |  |  | 0.2589 | [5 empty] | 0.2589 |  |  | 0.99536 | 0.99536 | 0.84352 | 0.84352
260 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/11 КТП 402/100кВА» Самарская область, Хворостянский р-н, с. Хворостянка, ул. Солнечная, д. 15, 18 |  |  | 0.20785 | [5 empty] | 0.20785 |  |  | 0.2589 | 0.2589 | 0.2194 | 0.2194
261 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/8 КТП НОВ 110/250кВА» Самарская область, Хворостянский р-н, с. Елань, ул. Молодежная, 3 |  |  | 0.11808 | [5 empty] | 0.11808 |  |  | 0.20785 | 0.20785 | 0.17614 | 0.17614
262 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 203/5 КТП 311/250кВА» Самарская область, Хворостянский р-н, с. Хворостянка, Комсомольский пер., д.1 |  |  | 0.39232 | [5 empty] | 0.39232 |  |  | 0.11808 | 0.11808 | 0.10007 | 0.10007
263 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 305/4 КТП КШК 509/100кВА» Самарская область, Кошкинский р-н, ст. Погрузная, ул. Рабочая, 1 |  |  | 0.51692 | [5 empty] | 0.51692 |  |  | 0.39232 | 0.39232 | 0.33248 | 0.33248
264 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 4/15 КТП ГР 1610/160кВА» Самарская область, Кинельский р-н, с. Георгиевка, ул. Ново-Шоссейная, уч. 63 |  |  | 0.07477 | [5 empty] | 0.07477 |  |  | 0.51692 | 0.51692 | 0.43807 | 0.43807
265 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/5 КТП КШК 1115/250кВА» Самарская область, Кошкинский р-н, с. Кошки, ул. Садовая, д. 10 |  |  | 1.1502 | [5 empty] | 1.1502 |  |  | 0.07477 | 0.07477 | 0.063364 | 0.063364
266 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 906/100кВА» Самарская область, Приволжский р-н, в границах КСХП "Приволжье", к/н 63:30:0401006:18 |  |  | 0.1436 | [5 empty] | 0.1436 |  |  | 1.1502 | 1.1502 | 0.97473 | 0.97473
267 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/1 КТП 402/160кВА» Самарская область, Приволжский р-н, с. Приволжье, ул. Новосадовая, к/н 63:30:0601028:94 |  |  | 0.29902 | [5 empty] | 0.29902 |  |  | 0.1436 | 0.1436 | 0.12169 | 0.12169
268 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/9 КТП 314/250кВА» Самарская область, Приволжский р-н, с. Приволжье, ул. 50 лет Октября, к/н 63:30:0601009:156 |  |  | 0.15415 | [5 empty] | 0.15415 |  |  | 0.29902 | 0.29902 | 0.25341 | 0.25341
269 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/9 ЗТП 1502/400кВА» Самарская область, Приволжский р-н, п. Ильмень, ул. Центральная, к/н 63:30:0402008:178 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.15415 | 0.15415 | 0.13064 | 0.13064
270 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 200/2, 200/13 КТП 805/250кВА» Самарская область, Безенчукский р-н, п.г.т. Безенчук, ул. Офицерская, 6; ул. Почтовая, к/н 63:12:1403040:38 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.73471 | 0.73471 | 0.62263 | 0.62263
271 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 509/400кВА» Самарская область, Безенчукский р-н, п.г.т. Безенчук, ул. Пушкина, 9, гараж 1 |  |  | 0.4065 | [5 empty] | 0.4065 |  |  | 0.69863 | 0.69863 | 0.59206 | 0.59206
272 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 402/16, 402/20 КТП ОС 2703/400кВА» Самарская область, Безенчукский р-н, п.г.т. Безенчук, ул. Ф.Разина, к/н 63:12:1403044:63, 63:12:1403044:87 |  |  | 0.42613 | [5 empty] | 0.42613 |  |  | 0.4065 | 0.4065 | 0.34449 | 0.34449
273 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 900/5 ЗТП ЗАП 2002/400кВА» Самарская область, Безенчукский р-н, п.г.т. Безенчук, ул. Советская, д. 168, к/н 63-63-12/013/2009-245, гараж 15, 18 |  |  | 0.3959 | [5 empty] | 0.3959 |  |  | 0.42613 | 0.42613 | 0.36113 | 0.36113
274 | «Строительство ВЛ-0,4кВ КТП А 1624/400кВА» Самарская область, Безенчукский р-н, с. Екатериновка, ул. Ленина, д.1-а |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.3959 | 0.3959 | 0.33551 | 0.33551
275 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/15 КТП НАТ 212/160кВА» Самарская область, Безенчукский р-н, с. Иоганесфельд, ул. Молодежная, 7 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.49481 | 0.49481 | 0.41933 | 0.41933
276 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 1105/160кВА» Самарская область, Красноглинский р-н, с. Ясная Поляна, ул. Приозерная, уч. 57, 13 |  |  | 0.30497 | [5 empty] | 0.30497 |  |  | 0.76682 | 0.76682 | 0.64985 | 0.64985
277 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 401/30 КТП ПРОМ 1703/400кВА» Самарская область, г. Отрадный, садоводство "Строитель" (Васильевский массив), кв.13,уч. 327, 328 |  |  | 0.35484 | [5 empty] | 0.35484 |  |  | 0.30497 | 0.30497 | 0.25845 | 0.25845
278 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 201/2 ЗТП СОЛ 101/2х320кВА» Самарская область, г.о. Отрадный, ул. Сабирзянова, д.8, кв. 2 |  |  | 1.482 | [5 empty] | 1.482 |  |  | 0.35484 | 0.35484 | 0.30071 | 0.30071
279 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/4 КТП НО 1102/400кВА» Самарская область, г. Отрадный, р-н ПМК-6 (2 очередь), гараж 13, 18, 19, 20-В, 20-Г, 24, 25, 26, 32, 39, 40, 55, 64, 65, 71, 82, 83, 85, 86, 92, 95, 97, б/н |  |  | 0.38681 | [5 empty] | 0.38681 |  |  | 1.482 | 1.482 | 1.2559 | 1.2559
280 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/9 КТП ПРОМ 1702/160кВА» Самарская область, г. Отрадный, ул. Южная (2 очередь), гараж 296 |  |  | 0.46131 | [5 empty] | 0.46131 |  |  | 0.38681 | 0.38681 | 0.3278 | 0.3278
281 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 601/4 КТП МУХ 206/2х250кВА» Самарская область, г.о. Отрадный, ул. Кинельская, гараж 23 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.46131 | 0.46131 | 0.39094 | 0.39094
282 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП МУХ 401/400кВА» Самарская область, г. Отрадный, р-н геофизики, гараж 33,63, ул. Гайдара (2 очередь) гараж 28 |  |  | 0.3045 | [5 empty] | 0.3045 |  |  | 0.81999 | 0.81999 | 0.69491 | 0.69491
283 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/2 ЗТП НО 1104/250кВА» Самарская область, г. Отрадный, р-н ПМК-6, гараж 246, 250 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.3045 | 0.3045 | 0.25805 | 0.25805
284 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП ПРОМ 1702/160кВА» Самарская область, г. Отрадный, садоводство «Строитель», Приветский массив - прав. сторона, квартал 1, уч. 35 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.7988 | 0.7988 | 0.67695 | 0.67695
285 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 303/10 ЗТП 207/2х400кВА» Самарская область, г.о. Отрадный, ул. Буровиков, гараж 36, 38, 43, 49, 49А |  |  | 0.53562 | [5 empty] | 0.53562 |  |  | 0.6766 | 0.6766 | 0.57339 | 0.57339
286 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП СОЛ 103/2х400кВА» Самарская область, г.о. Отрадный, р-н ЗЖБИ, гараж 230 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.53562 | 0.53562 | 0.45391 | 0.45391
287 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП НО 3206/2х160кВА» Самарская область, г. Отрадный, р-н УПТК (1 очередь) гараж 145; р-н СУМР (1 очередь), гараж 46, 58 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.75903 | 0.75903 | 0.64324 | 0.64324
288 | «Строительство ВЛ-10кВ от опоры 300/6 с установкой новой КТП 10/0,4кВ/63кВА и строительство ВЛ-0,4кВ от вновь установленной КТП 10/0,4кВ/63кВА, строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/9 ТП 402/400кВА» Самарская область, Волжский р-н, с. Рождествено, ул. Фрунзе, б/н |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.822 | 2.822 | 2.3915 | 2.3915
289 | «Строительство КЛ-0,4кВ от КТП БЗЧ 508/160кВА» Самарская область, Безенчукский р-н, п.г.т. Безенчук, ул. Луговцева, к/н 63:12:1402004:86 |  |  | 0.12252 | [5 empty] | 0.12252 |  |  | 1.7682 | 1.7682 | 1.4985 | 1.4985
290 | «Строительство ВЛ 0,4кВ от опоры 112/6 КТП РЗ 58-27/250кВА» Самарская область, г.о. Жигулевск, ГСК-17, уч. 40 |  |  | 0.24344 | [5 empty] | 0.24344 |  |  | 0.12252 | 0.12252 | 0.10383 | 0.10383
291 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 104/2 КТП М 31-28/250кВА» Самарская область, г.о. Жигулевск, с/о "Водник-1", уч. 15 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.24344 | 0.24344 | 0.20631 | 0.20631
292 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 200/14, 205/3 КТП З 207/400кВА» Самарская область, г.о. Жигулевск, с. Зольное СНТ «Природа», массив 2, уч.1, массив 4, уч.13 |  |  | 0.26436 | [5 empty] | 0.26436 |  |  | 0.64631 | 0.64631 | 0.54772 | 0.54772
293 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 305/1 КТП Б 403/250кВА» Самарская область, г.о. Жигулевск, ул. Пугачевская, 4А |  |  | 0.36368 | [5 empty] | 0.36368 |  |  | 0.26436 | 0.26436 | 0.22403 | 0.22403
294 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/5 КТП З 520/250кВА» Самарская область, г. Жигулевск, с. Солнечная Поляна СНТ "Садовод-1", уч. 43 |  |  | 0.25518 | [5 empty] | 0.25518 |  |  | 0.36368 | 0.36368 | 0.3082 | 0.3082
295 | «Строительство ВЛ 0,4кВ от опоры № 49 Ф 7 КТП № 1280317» Самарская область, Ставропольский район, поселок Приморский, ул. Спортивная, уч. № 13А |  |  | 0.9596 | [5 empty] | 0.9596 |  |  | 0.25518 | 0.25518 | 0.21626 | 0.21626
296 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП ГЛ 7-14/100кВА» Самарская область, г.о. Жигулевск, с/о "Дубки", уч. 406 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.9596 | 0.9596 | 0.81322 | 0.81322
297 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП Ж 3-24/2х250кВА» Самарская область, г. Жигулевск, ул. Гидростроителей, 10 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.55152 | 0.55152 | 0.46739 | 0.46739
298 | «Строительство КЛ-0,4кВ от КТП 64/400кВА» Самарская область, г. Чапаевск, ул. Ленина, д. 61А |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.1348 | 1.1348 | 0.96174 | 0.96174
299 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/14 КТП КЯР 506/160кВА» Самарская область, Красноярский р-он, ул. Спортивная, 7 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.26065 | 0.26065 | 0.22089 | 0.22089
300 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 709/160кВА» Самарская область, Красноярский р-н, п. Жареный Бугор, ул. Центральная, 7 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.41373 | 0.41373 | 0.35062 | 0.35062
301 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 102/4 КТП КЯР 519/250кВА» Самарская область, Красноярский р-н, с. Красный Яр, ул. Луговая, 48, 48А |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.30645 | 0.30645 | 0.25971 | 0.25971
302 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/9 КТП 631/160кВА» Самарская область, Красноярский р-н, п.г.т. Мирный, ул. Строителей, уч. 72 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.46664 | 0.46664 | 0.39546 | 0.39546
303 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 118, 204 ЗТП 6/2х400кВА» Самарская область, Волжский р-н, п.г.т. Петра-Дубрава, ул. Садовая, уч. 9, 112 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.94019 | 0.94019 | 0.79677 | 0.79677
304 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 611 КТП 219/630кВА» Самарская область, Волжский р-н, п.г.т. Смышляевка, ул. Чапаева, 10А |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.23816 | 0.23816 | 0.20183 | 0.20183
305 | «Строительство КЛ-0,4кВ ЗТП 36/400кВА» Самарская область, г. Кинель, ул. Украинская, 85 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.2789 | 2.2789 | 1.9313 | 1.9313
306 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП 120/2х400кВА» Самарская область, г. Новокуйбышевск, пр. Победы, 28 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.82833 | 0.82833 | 0.70198 | 0.70198
307 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП 78/630+320кВА» Самарская область, г. Новокуйбышевск, пр. Победы, 27 |  |  | 0.23999 | [5 empty] | 0.23999 |  |  | 0.67559 | 0.67559 | 0.57254 | 0.57254
308 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 204/15 КТП КУР 2013/250+400кВА» Самарская область, Волжский р-н, с. Курумоч, СТ Жигулевской птицефабрики, уч. 158 |  |  | 0.10492 | [5 empty] | 0.10492 |  |  | 0.23999 | 0.23999 | 0.20338 | 0.20338
309 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/21 КТП КУР 2019/400кВА» Самарская область, Волжский р-н, с. Курумоч, ул. Молодежная, д. 25а |  |  | 0.46399 | [5 empty] | 0.46399 |  |  | 0.10492 | 0.10492 | 0.088915 | 0.088915
310 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/17 КТП КУР 1622/160кВА и от КТП КУР 1622/160кВА» Самарская область, Волжский р-н, п. Власть Труда, ул. Светлая, 52, к/н 63:17:2404003:1404 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.46399 | 0.46399 | 0.39322 | 0.39322
311 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП КУР 1223/250кВА» Самарская область, Волжский р-н, п. Власть труда, уч. 25, 26, 27, 28, 30, 100; к/н 63:17:2404004:1737; к/н 63:17:2404004:1738 |  |  | 0.36919 | [5 empty] | 0.36919 |  |  | 1.7794 | 1.7794 | 1.508 | 1.508
312 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 800/17 ТП М 605/250кВА» Самарская область, Волжский р-н, МСПП «Рубежное», южная часть квартала 63:17:0702003 по северу примыкает к п. Рубежный, к/н 63:17:0702003:616, 63:17:0702003:593, 63:17:0702003:594 |  |  | 0.23767 | [5 empty] | 0.23767 |  |  | 0.36919 | 0.36919 | 0.31287 | 0.31287
313 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/11 ТП ПР 809/400кВА» Самарская область, Волжский р-н, НПС «Дружба», в районе ул. Совхозной, уч. 122 |  |  | 0.21069 | [5 empty] | 0.21069 |  |  | 0.23767 | 0.23767 | 0.20141 | 0.20141
314 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/15 ТП ПР 809/400кВА» Самарская область, Волжский р-н, с. Лопатино, ул. Степная, уч. 1Б |  |  | 0.07624 | [5 empty] | 0.07624 |  |  | 0.21069 | 0.21069 | 0.17855 | 0.17855
315 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/8 КТП Л 2513/630кВА» Самарская область, Волжский р-н, с. Лопатино, ул. Юбилейная, уч. 123 |  |  | 0.6154 | [5 empty] | 0.6154 |  |  | 0.07624 | 0.07624 | 0.06461 | 0.06461
316 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП БГЛ 206/400кВА, строительство ВЛ-0,4кВ от КТП БГЛ 101/250кВА» Самарская область, Большеглушицкий р-н, с. Большая Глушица, ул. Бакинская, 3-Б |  |  | 0.10535 | [5 empty] | 0.10535 |  |  | 0.6154 | 0.6154 | 0.52152 | 0.52152
317 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 500/17 КТП АЛК 120/250кВА» Самарская область, Кинельский р-н, с. Чубовка, ул. Ново-Полевая, 5 |  |  | 0.20556 | [5 empty] | 0.20556 |  |  | 0.10535 | 0.10535 | 0.089283 | 0.089283
318 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/8 КТП Ч 428/160кВА» Самарская область, Кинель-Черкасский р-н, с. Кинель-Черкассы, ул. Фестивальная, 5 |  |  | 0.14715 | [5 empty] | 0.14715 |  |  | 0.20556 | 0.20556 | 0.1742 | 0.1742
319 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/18 КТП Ч 416/100кВА» Самарская область, Кинель-Черкасский р-он, с. Кинель-Черкассы, ул. Чехова, 58 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.14715 | 0.14715 | 0.12471 | 0.12471
320 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП Ч 310/630кВА» Самарская область, Кинель-Черкасский р-он, с. Кинель-Черкассы, ул. Механизаторов, уч. 1X, 13 |  |  | 0.16443 | [5 empty] | 0.16443 |  |  | 0.76682 | 0.76682 | 0.64985 | 0.64985
321 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/9 КТП ОВ 3002/400кВА» Самарская область, Волжский р-н, п. Верхняя Подстепновка. ул. Специалистов, 41 |  |  | 0.19343 | [5 empty] | 0.19343 |  |  | 0.16443 | 0.16443 | 0.13935 | 0.13935
322 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 201/8 КТП 224/250кВА» Самарская область, Приволжский р-н, с. Приволжье, ул. Аксакова, к/н 63:30:0601020:342 |  |  | 0.15218 | [5 empty] | 0.15218 |  |  | 0.19343 | 0.19343 | 0.16393 | 0.16393
323 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/1 КТП НО 3211/2х400кВА» Самарская область, г.о. Отрадный, ул. Чернышевского, гараж 556 |  |  | 0.1373 | [5 empty] | 0.1373 |  |  | 0.15218 | 0.15218 | 0.12897 | 0.12897
324 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от п/п на гараже №15 КТП НО 1104/250кВА» Самарская область, г. Отрадный, ул. Железнодорожная. 59, гараж, к/н 63-63-06/016/2009-191; 63:06:0306007:260 |  |  | 0.087973 | [5 empty] | 0.087973 |  |  | 0.1373 | 0.1373 | 0.11635 | 0.11635
325 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ПШ №213 КТП НО 3211/2х400кВА» Самарская область, г.о. Отрадный, ул. Чернышевского, гараж 202 |  |  | 0.21407 | [5 empty] | 0.21407 |  |  | 0.087973 | 0.087973 | 0.074553 | 0.074553
326 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП КМШ 508/160кВА» Самарская область, Камышлинский р-н, с. Камышла, пер. Строителей, д. 2а |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.21407 | 0.21407 | 0.18142 | 0.18142
327 | «Строительство КЛ-6кВ от КТП 172/160кВА» Самарская область, г.о. Новокуйбышевск, в р-не нефтеперекачки с. Воскресенка. СТ Рябинушка»; |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.0923 | 2.0923 | 1.7731 | 1.7731
328 | «Строительство ВЛ-10кВ от опоры 10кВ №23 ВЛ по ул. Красномосковской в с. Подстепки, установка КТП 1280356 и ст. ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП 280356» Самар. обл, Подстепки, ул. Бажова, уч. № 1,5, 10 |  |  | 0.50478 | [5 empty] | 0.50478 |  |  | 2.6551 | 2.6551 | 2.2501 | 2.2501
329 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 201/2 КТП ЯБ 7-12/250кВА» Самарская область, г.о. Жигулевск, с/о «Яблонька». п. Яблоневый овраг, к/н 63:02:0103011:556 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.50478 | 0.50478 | 0.42778 | 0.42778
330 | «Строительство ВЛ-6кВ от опоры 1404/1 с установкой новой КТП 6/0,4кВ/160кВА и строительство ВЛ-0,4кВ от вновь установленной КТП 6/0,4кВ/160кВА» Самар. область, г. Жигулевск, СНТ «40 лет Октября» |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 7.8766 | 7.8766 | 6.6751 | 6.6751
331 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от новой КТП 6/0,4кВ/160 кВА» Самарская область г. Жигулевск, с/о Спутник |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.3401 | 2.3401 | 1.9831 | 1.9831
332 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП 129/250кВА» Самарская область, г.о. Новокуйбышевск, ул. Кирова, 8В |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.9555 | 0.9555 | 0.80974 | 0.80974
333 | «Строительство КЛ-0,4кВ КТП 131/400кВА» Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, 24 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.68531 | 0.68531 | 0.58077 | 0.58077
334 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП 162/2х160кВА» Самарская область, г. Новокуйбышевск, кв. 42, гараж 111, к/н 63:04:0202062:280 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.46582 | 0.46582 | 0.39476 | 0.39476
335 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП 152/2х400кВА» Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Свердлова, в районе жилого дома №18, к/н 63:04:0203041:5253 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.86426 | 0.86426 | 0.73242 | 0.73242
336 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 100/19, 101/13 КТП КЯР 619/400кВА» Самарская область, Красноярский р-н, с. Красный Яр, ул. Комсомольская, 123А, ул. Кооперативная, 113А |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.53693 | 0.53693 | 0.45502 | 0.45502
337 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/7 ТП 220/160кВА» Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Чкалова, 19В |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.62965 | 0.62965 | 0.5336 | 0.5336
338 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 100/5, 100/16 КТП Х 105/250кВА» Самарская область, Красноярский р-н, п. Вулкан, ул. Строителей, д. 25, 34А |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.85377 | 0.85377 | 0.72353 | 0.72353
339 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 300/6, 401/10 ТП 147/2х250кВА» Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, СДТ «Поволжский» МИС, к/н 63:03:0301004:773, уч. 15, 26, 60, 75, 78, СДТ «ПФ ВИСХОМ», 3 линия, уч. 5 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.95231 | 0.95231 | 0.80704 | 0.80704
340 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП 76/400+250кВА» Самарская область, г. Новокуйбышевск, пр. Победы, 45 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.5579 | 0.5579 | 0.4728 | 0.4728
341 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 707/8 КТП 220/250кВА» Самарская область, Волжский р-н, п.г.т. Смышляевка, СДТ "Дружба", массив 1, ул. 11, уч. 22 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.12964 | 0.12964 | 0.10986 | 0.10986
342 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/10 КТП КШК 505/250кВА» Самарская область, Кошкинский р-н, с. Кошки, ул. Березовая, 29; |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.82309 | 0.82309 | 0.69753 | 0.69753
343 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 103/2 КТП КШК 504/160кВА» Самарская область, Кошкинский р-н, с. Кошки, ул. Преображенская, д. 51; |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.30029 | 0.30029 | 0.25449 | 0.25449
344 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/2 КТП ПРОМ 1708/250кВА» Самарская область, г.о. Отрадный, ул. Кооперативная, д. 73 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.26612 | 0.26612 | 0.22553 | 0.22553
345 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/7, от проходного шкафа 0,4кВ вблизи гаража №97 ЗТП 1102/400кВА» Самарская область, г.о. Отрадный, р-н ПМК-6 (2 очередь), гараж 269, 274 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.3571 | 0.3571 | 0.30263 | 0.30263
346 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 302/3 КТП 402/400кВА» Самарская область, Волжский р-н, п. Усинский, ул. Больничная, 11 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.28287 | 0.28287 | 0.23972 | 0.23972
347 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 102/1 КТП 603/250кВА» Самарская область, Волжский р-н, с. Рождествено, ул. Пионерская, уч.19 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.35713 | 0.35713 | 0.30265 | 0.30265
348 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 201/20 КТП 305/400кВА» Самарская область, Волжский р-н, п. Рождествено, ул. Луговая, 132а |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.14172 | 0.14172 | 0.1201 | 0.1201
349 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/14 КТП 109/400кВА» Самарская область, Волжский р-н, п. Рождествено, ул. Совхозная, 25 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.31009 | 0.31009 | 0.26279 | 0.26279
350 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 201/3 КТП 102/250кВА» Самарская область, Волжский р-н, с. Рождествено, ул. Фрунзе, 11, 15 |  |  | 0.016872 | [5 empty] | 0.016872 |  |  | 0.34644 | 0.34644 | 0.29359 | 0.29359
351 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 36/2х630кВА» Самарская область, Красноглинский р-н, п. Береза, ул. Лесная, к/н 63:01:0352001:700 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.68382 | 0.68382 | 0.57951 | 0.57951
352 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 301/63кВА» Самарская область, Волжский р-н, с. Подгоры, к/н 63:17:0202001:161 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.94834 | 0.94834 | 0.80367 | 0.80367
353 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/6 КТП Р 218/400кВА» Самарская область, Волжский р-н, АОЗТ сельхоз. предприятие «Самарское», к/н 63:17:0000000:4068 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.76579 | 0.76579 | 0.64898 | 0.64898
354 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 107/21, 108/9, 119/15 КТП 201/160кВА» Самарская область, Волжский р-н, п. Подлесный, Черновский с/с, к/н 63:17:0904008:1606, ул. Вишневая, 8, пр. Прибрежный, уч. 2, ул. Рябиновая, 24 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.73685 | 0.73685 | 0.62445 | 0.62445
355 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от Ф 2 новой КТП 6/0,4кВ/160кВА опора № 11» Самарская обл., г. о. Жигулевск, СДТ «40 лет Октября» проезд 10, уч. 13 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.54282 | 0.54282 | 0.46002 | 0.46002
356 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от Ф-1 КТП РЗ-63-106/2х630кВА» Самарская обл., г. о. Жигулевск, ул. Морквашинская, около дома №49, к/н 63:02:0206009:3 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.54343 | 0.54343 | 0.46054 | 0.46054
357 | «Строительство двух КЛ-6кВ в разрез Ф-53 ПС 110/35/6кВ «Ремзавод» до вновь установленной КТП 6/0,4/250кВА, установка КТП 6/0,4/250кВА» Самарская область, г. Жигулёвск, МКР-10, позиция 13 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.451 | 3.451 | 2.9246 | 2.9246
358 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 500/2 ЗТП 406/400кВА» Самарская область, Волжский р-н, п. Стройкерамика, ул. Народная, между домами 1 и 2, гаражи 11, 12, 14, 18 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.30577 | 0.30577 | 0.25912 | 0.25912
359 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП 406/400кВА» Самарская область, Волжский р-н, п.г.т. Стройкерамика, ул. Народная, гараж 51, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 66 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.84716 | 0.84716 | 0.71793 | 0.71793
360 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 201/16 КТП 89/160кВА» Самарская область, г. Кинель (Лебедь), ул. Железнодорожная, 65 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.10657 | 0.10657 | 0.090317 | 0.090317
361 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП 15/250+320кВА» Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кадомцева, 7 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.2497 | 1.2497 | 1.0591 | 1.0591
362 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/10 КТП КЯР 410/100кВА» Самарская область, Красноярский р-н, с. Красный Яр, ул. Степная, уч. 63А |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.47055 | 0.47055 | 0.39877 | 0.39877
363 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 113/19 ЗТП 6/2х400кВА» Самарская область, Волжский р-н, СДТ «Дубрава», в п. Петра Дубрава, 91, 159, 160, 162А, 165, 168 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.7768 | 0.7768 | 0.6583 | 0.6583
364 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 119/160кВА» Самарская область, г. Кинель (Студенцы), СДТ «Поволжский» МИС |  |  | 0 | [8 empty] | 2.1693 | 2.1693 | 1.8384 | 1.8384
…
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
Объект 1
Объект 2
…
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
|  |  |  | Директор по реализации и развитию | [9 empty] | Голин Р.В.
|  |  |  | Технический директор | [9 empty] | Казанцев А.Ф.
|  |  |  | Директор по экономике и финансам | [9 empty] | Кириллов Ю.А.

## приложение 7.1 4 квартал
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 144
Отчет об исполнении инвестиционной программы ЗАО "Самарская сетевая компания", млн. рублей с НДС (1 квартал 2014 г.)
|  |  | за 2015 г. | [18 empty] | Утверждаю
Генеральный директор ЗАО "ССК"
Мухаметшин В.С.
(подпись)
«___»________ 2016 года
М.П.
№ | Наименование объекта* | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год с НДС] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей с НДС |  | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей без НДС |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв | [6 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| Всего |  | 2105.1373 | 1344.0898 | 0 | 14.7996 | 0 | 41.6191 | 507.4766 | 743.0247 | 1597.6607 | 544.6463 | 1782.7346 | 877.1973 | 1491.0697 | 728.3717 | 0
1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 1686.2725 | 672.5072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.5018 | 423.4105 | 1323.7707 | 249.0967 | 1082.9927 | 666.9833 | 898.1095 | 550.2656 | 0 | [5 empty] | 1429.0445 | 1429.0445 | 1686.2725
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 931.2788 | 532.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.5018 | 369.9165 | 568.777 | 162.1695 | 942.5715 | 580.0561 | 779.1085 | 476.5985 | 0 | [7 empty] | 0
1 | Волжский район | [25 empty] | 672.5072
2 | Повышение надежности энергоснабжения п. Петра-Дубрава |  | 10.92 | 0 | [6 empty] | 10.92 |  | 10.9144 | 10.9144 |  | 0 | [10 empty] | 0
3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Выползово |  | 10.8 | 5.8221 | [6 empty] | 10.8 | 5.8221 | 5.8221 | 5.8221 |  | 0 | [10 empty] | 5.8221
4 | Кинель-Черкасский район |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ч 312/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА |  | 22.3 | 22.2968 | [6 empty] | 22.3 | 22.2968 | 22.2968 | 22.2968 | 18.8956 | 18.8956 | [10 empty] | 22.2968
6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кр 912/100 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  | 12.46 | 13.9402 | [5 empty] | 3 | 12.46 | 10.9402 | 13.9402 | 12.4582 | 11.8137 | 11.8137 | [10 empty] | 13.9402
7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кр 914/250 кВА с заменой КТП |  | 13.88 | 15.3771 | [5 empty] | 3.9547 | 13.88 | 11.4224 | 15.3771 | 13.8768 | 13.0314 | 13.0314 | [10 empty] | 15.3771
8 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-13 Кутулук |  | 12.26 | 13.6011 | [6 empty] | 12.26 | 13.6011 | 13.6011 | 12.2275 | 11.5263 | 11.5263 | [10 empty] | 13.6011
9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Ч 103/2х160 кВА с заменой ЗТП на КТП 400 кВА и установкой дополнительной КТП 250 кВА для перераспределения нагрузки |  | 24.13 | 12.922 | [6 empty] | 24.13 | 12.922 | 26.2817 | 26.2817 | 22.2726 | 22.2726 | [10 empty] | 12.922
10 | Клявлинский район |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
11 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КЛВ 411/250 кВА с заменой КТП |  | 11.94 | 11.6845 | [6 empty] | 11.94 | 11.6845 | 11.6845 | 11.6845 | 9.9021 | 9.9021 | [10 empty] | 11.6845
12 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КЛВ 1702/250 кВА с заменой КТП |  | 9.5 | 4.6895 | [6 empty] | 9.5 | 4.6895 | 11.3711 | 11.3711 | 9.6365 | 9.6365 | [10 empty] | 4.6895
13 | Красноярский район |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
14 | Реконструкция ВЛ-6 кВ КУР-16 |  | 18.26 | 19.4567 | [5 empty] | 6 | 18.26 | 13.4567 | 19.4567 | 18.2589 | 16.4888 | 16.4888 | [10 empty] | 19.4567
15 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СТБ-2 |  | 15.5 | 15.118 | [6 empty] | 15.5 | 15.118 | 15.118 | 15.118 | 12.8119 | 12.8119 | [10 empty] | 15.118
16 | г.Самара |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
17 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ 6110 |  | 18.557 | 9.2787 | [6 empty] | 18.557 | 9.2787 | 18.5574 | 18.5574 | 15.7266 | 15.7266 | [10 empty] | 9.2787
18 | Электроснабжение физкультурно-спортивного комплекса. г.о.Самара, Промышленный р-н,в границах улиц Александра Матросова ул. Ставропольской, ул. Ново-Вокзальной, пр.Ю.Пионеров |  | 30.5 | 0 | [6 empty] | 30.5 | 0 | 20.4194 | 20.4194 | 17.3046 | 17.3046 | [10 empty] | 0
19 | Электроснабжение физкультурно-спортивного комплекса. г.о.Самара Промышленный р-н Костромской Пер (63:01:0735001:659) |  | 188.45 | 0 | [6 empty] | 188.45 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
20 | Прокладка КЛ-6кВ от ЗРУ СГРЭС до РП-201, 205, 207, 227, 228 |  | 2.25 | 0 | [6 empty] | 2.25 | 0 | 188.4517 | 188.4517 | 159.7049 | 159.7049 | [10 empty] | 0
21 | Строительство КЛ-6кВ от ПС "Центральная-2" до РП-213 (II) |  | 18.7 | 0 | [6 empty] | 18.7 | 0 | 31.6021 | 31.6021 | 26.7815 | 26.7815 | [10 empty] | 0
22 | Строительство КЛ-10кВ от ПС "Центральная-2" до РП-250 (II) |  | 38.34 | 0 | [6 empty] | 38.34 | 0 | 34.9366 | 34.9366 | 29.6073 | 29.6073 | [10 empty] | 0
23 | Замена оборудования в ТП-1511 А,Б |  | 20.76 | 0 | [6 empty] | 20.76 | 0 | 12.8397 | 12.8397 | 10.8811 | 10.8811 | [10 empty] | 0
24 | Установка оборудования в ТП-1504 А,Б. Ремонт строительной части. |  | 5.43 | 0 | [6 empty] | 5.43 | 0 | 11.1574 | 11.1574 | 9.4554 | 9.4554 | [10 empty] | 0
25 | Перевод нагрузки с ТП-3133 и ТП-3209 на ТП-3395 |  | 5.54 | 0 | [6 empty] | 5.54 | 0 | 2.2533 | 2.2533 | 1.9096 | 1.9096 | [10 empty] | 0
26 | Монтаж оборудования в ТП-228 |  | 18.45 | 0 | [6 empty] | 18.45 | 0 | 35.9257 | 35.9257 | 30.4455 | 30.4455 | [10 empty] | 0
27 | Реконструкция в ТП-1432 |  | 15.63 | 0 | [6 empty] | 15.63 | 0 | 19.5745 | 19.5745 | 16.8248 | 16.8248 | [10 empty] | 0
28 | Строительство 2КТП "Континент" и сооружение 2КЛ 10 кВ от ТП-3108. Прокладка 4КЛ 0,4 кВ от 2КТП до строящегося жилого дома №57 на Заводском шоссе |  | 1.71 | 0 | [6 empty] | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
29 | Замена оборудования в ТП-2087 |  | 22.69 | 0 | [6 empty] | 22.69 | 0 | 24.1734 | 24.1734 | 20.7663 | 20.7663 | [10 empty] | 0
30 | Ставропольский район |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
31 | Повышение надежности энергоснабжения п. Тимофеевка |  | 12.72 | 12.7582 | [6 empty] | 12.72 | 12.7582 | 12.7582 | 12.7582 | 10.812 | 10.812 | [10 empty] | 12.7582
32 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП С 1218/400 кВА с заменой КТП и установкой дополнительно двух КТП 250 кВА |  | 2.57 | 13.6523 | [6 empty] | 2.57 | 13.6523 | 2.5697 | 2.5697 |  | 0 | [10 empty] | 13.6523
33 | г. Чапаевск |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0
34 | Реконструкция КВЛ-6 кВ Ф-Титовка ГПП-1 ВПХ |  | 4.53 | 4.527 | [6 empty] | 4.53 | 4.527 | 4.527 | 4.527 |  | 0 | [10 empty] | 4.527
35 | АО "СГЭС" (г. Сызрань) 9 мес. |  | 92.689 | 92.689 |  |  |  |  | 92.689 | 92.689 |  |  | 92.689 |  | 78.55 | 0 | [10 empty] | 92.689
36 | ЗАО "СГЭС" (г. Самара) 9 мес. |  | 264.2728 | 264.2728 |  |  |  |  | 264.2728 | 264.2728 |  |  | 264.2728 |  | 223.96 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 264.2728
37 | ЗАО "ССК" 9 мес. |  | 5.54 | [5 empty] | 5.54 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0
38 | Реконструкция электросетевого оборудования в целях повышения надежности и качества электроснабжения |  | 662.3047 | [7 empty] | 662.3047 | [12 empty] | 620.9217 | 1283.2264 | 662.3047 | 0
39 | Спецтехника, реконструкция производственных баз |  | 92.689 | 140.4212 | [5 empty] | 53.494 | 92.689 | 86.9272 | 140.4212 | 86.9272 | 119.001 | 73.6671 | [6 empty] | 1087.48 | 1283.2264 |  |  | 140.4212
86.9272
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство |  | 418.8648 | 671.5826 | 0 | 14.7996 | 0 | 41.6191 | 144.9748 | 319.6142 | 273.89 | 295.5496 | 699.7419 | 210.214 | 592.9602 | 178.1061
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство |  | 418.8648 | 671.5826 | 0 | 14.7996 | 0 | 41.6191 | 144.9748 | 319.6142 | 273.89 | 295.5496 | 699.7419 | 210.214 | 592.9602 | 178.1061
1 | Безенчукский район
2 | Строительство внешнего электроснабжения животноводческого комплекса, п. Заволжский |  | 6.49 | [7 empty] | 6.49
3 | Богатовский район
4 | Строительство внешнего электроснабжения 204 одноэтажных жилых домов, с. Богатое, ул.Зеленая, Овражная, Газовиков, Дальняя, Безымянная, Крайняя, Спортивная |  | 14.61 | [7 empty] | 14.61
5 | Большеглушицкий район
6 | Строительство внешнего электроснабжения физкультурно-оздоровительного комплекса, с. Большая Глушица, ул. Гагарина |  | 5.9 | [7 empty] | 5.9
7 | Елховский район
8 | Строительство внешнего электроснабжения 13-ти одноквартирных жилых дома в.с. Елховка, ул.Молодежная |  | 5.65 | [7 empty] | 5.65
9 | Исаклинский район
10 | Строительство внешнего электроснабжения квартала жилой застройки, с. Исаклы |  | 5.93 | [7 empty] | 5.93
11 | Кошкинский район
12 | Строительство внешнего электроснабжения 60-ти одноквартирных жилых домов, с. Кошки, ул. им. Самаркина |  | 4.64 | [7 empty] | 4.64
13 | Камышлинский район
14 | Строительство внешнего электроснабжения двухэтажных многоквартирных жилых домов в с. Камышла |  | 3.79 | [7 empty] | 3.79
15 | г.о. Кинель
16 | Строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в районе улиц Перспективная и 27 Партсъезда |  | 55.55 | [7 empty] | 55.55
17 | Кинельский район
18 | Строительство внешнего электроснабжения Физкультурно-оздоровительного комплекса в с.п. Богдановка |  | 1.76 | [7 empty] | 1.76
19 | Клявлинский район
20 | Строительство внешнего электроснабжения Жживотноводческого комплекса в с. Старый Маклауш |  | 4.03 | [7 empty] | 4.03
21 | Красноармейский район
22 | Строительство внешнего электроснабжения индивидуальной жилищной застройки, с.Красноармейское п. Ленинский |  | 3.36 | [7 empty] | 3.36
23 | Красноярский район
24 | Строительство внешнего электроснабжения детского сада в с. Красный Яр, ул Луговая |  | 3.48 | [7 empty] | 3.48
25 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в п. Мирный |  | 5.88 | [7 empty] | 5.88
26 | г.о. Новокуйбышевск
27 | Строительство внешнего электроснабжения жилого района "Южный" в г.о.Новокуйбышевск |  | 8.08 | [7 empty] | 8.08
28 | Строительство внешнего электроснабжения жилой малоэтажной многоквартирной застройки в г.о.Новокуйбышевск |  | 8.38 | [7 empty] | 8.38
29 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в г.о.Новокуйбышевск, в районе ж/д по ул.Свердлова, 25А |  | 8.38 | [7 empty] | 8.38
30 | г.о. Отрадный
31 | Строительство внешнего электроснабжения индивидуальной жилой застройки в юговосточной части г. Отрадный |  | 5.78 | [7 empty] | 5.78
32 | Строительство внешнего электроснабжения завода по переработке молока в юго-восточной части г. Отрадный |  | 4.05 | [7 empty] | 4.05
33 | Строительство внешнего электроснабжения Жилищно-коммунальной застройки ул. Ленина в г.о. Отрадный (район ул.Мичурина) |  | 5.3 | [7 empty] | 5.3
34 | Строительство внешнего электроснабжения жилищно-коммунальной застройки и детского сада в г. Отрадный, ул. Первомайская |  | 4.54 | [7 empty] | 4.54
35 | Строительство внешнего электроснабжения индивидуальной жилой застройки в районе ул. Осиновское шоссе г. Отрадный |  | 5.75 | [7 empty] | 5.75
36 | Пестравский район
37 | Строительство внешнего электроснабжения квартала жилой застройки с.Пестравка |  | 6.26 | [7 empty] | 6.26
38 | Приволжский район
39 | Строительство внешнего электроснабжения квартала жилой застройки с.Приволжье, ул. Аксакова, ул. Лермонтова |  | 2.41 | [7 empty] | 2.41
40 | г.о. Самара
41 | Строительство схемы внешнего электроснабжения объектов социального и коммунально-бытового назначения в границах ул. Ленинская, Вилоновская, Урицкого, Мечникова Железнодорожного и Ленинского районов. |  | 44.08 | [7 empty] | 44.08
42 | Сергиевский район
43 | Строительство внешнего электроснабжения ледового дворца в п. Суходол, ул.Суслова |  | 2.64 | [7 empty] | 2.64
44 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек в п. Сергиевск |  | 3.96 | [7 empty] | 3.96
45 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек в п. Суходол |  | 4.4 | [7 empty] | 4.4
46 | Хворостянский район
47 | Строительство внешнего электроснабжения малоэтажной жилой застройки |  | 11.31 | [7 empty] | 11.31
48 | г.о. Чапаевск
49 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек, г. Чапаевск, ул.К.Маркса, Рабочая, Октябрьская, Ватутина, Молодогвардейская, Черняховского |  | 7.18 | [7 empty] | 7.18
50 | Строительство внешнего электроснабжения завода по изготовлению сухих строительных смесей, г. Чапаевск, район автодороги Самара-Волгоград |  | 6.24 | [7 empty] | 6.24
51 | Шенталинский район
52 | Строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в с. Шентала ул. Куйбышева |  | 3.16 | [7 empty] | 3.16
53 | Шигонский район
54 | Строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в с. Муранки ул. Советская, Луговая, Добрая, Новая |  | 10.92 | [7 empty] | 10.92
55 | Новое строительство для обеспечения технологического присоединения новых и дополнительных нагрузок |  |  | 386.2255 |  | 14.7996 | 0 | 41.6191 | 0 | 34.2571 |  | 295.5496 | 414.3848 | 210.214 | 351.1322 | 178.1061
56 | АО "СГЭС" (г. Сызрань) 9 мес. |  | 15.1748 | 70.9164 |  |  |  |  | 15.1748 | 70.9164 |  |  | 70.9164 |  | 60.0986
57 | ЗАО "СГЭС" (г. Самара) 9 мес. |  | 129.8 | 214.4407 |  |  |  |  | 129.8 | 214.4407 |  |  | 214.4407 |  | 181.7294
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
Объект 1
Объект 2
…
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
|  |  |  | Директор по развитию | [11 empty] | Розенцвайг Е.А.
|  |  |  | Технический директор | [11 empty] | Кучканов А.Д.
|  |  |  | Директор по экономике и финансам | [11 empty] | Кириллов Ю.А.

## приложение 7.2 1 квартал (hidden)
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ЗАО "Самарская сетевая компания" (представляется ежеквартально)
за 1 квартал 2015 года
Утверждаю
Генеральный директор ЗАО "ССК"
Мухаметшин В.С.
(подпись)
«___»________ 2015 года
М.П.
№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. с НДС |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. с НДС |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи
|  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, Км
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7996 | 2.3101 | 12.4895 | 0 | 0 | [5 empty] | 50.7517 | 7.2511 | 43.4877 | 0 | 0.012858 |  |  |  | 0.63 |  |  |  |  | 16.61
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1 | Алексеевский район
2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП А 1917/160 кВА с заменой на КТП 250 кВА | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | Борский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП БОР 108/315 кВА с заменой КТП на 400 кВА | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП БОР 112/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | Волжский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
7 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф3 ПС Выползнево уч-к 300/121-173 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
8 | Рекон. ВЛ-6 кВ Ф-9 ПС Придорож. отпайка от оп. 900/63 до 909/32, от оп. 909/30 до КТП 914/160 кВА с заменой КТП 160 кВА на КТП 250 кВА, от оп. 900/48 до КТП 901/630 кВА с заменой КТП, от оп. 901/4 до КТП 902/60 кВА с заменой КТП 60 кВА на КТП 100 кВА | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 105/250 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
10 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-21 от КТП 2106/160кВА до оп № 2100/26 с заменой КТП на 250 кВа | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
11 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-23 от КТП 2309/400кВА до оп №2300/8 с заменой КТП на 630 кВа | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
12 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-6 (Подлесный) от ТП 603/160кВА до оп №613/1 и ВЛ-0,4 кВ от ТП 603 заменой ТП на КТП 250 кВа | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
13 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-2 (Подлесный) от ТП "Подлесная" до оп №201/1 с заменой ТП/250кВА на КТП 400 кВА | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
14 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-19 от КТП 1906/2х100 и КТП 1908/100 до оп №1900/92 с заменой КТП 1906/2х100 на 400 кВА и КТП 1908/100 на 250 кВА | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
15 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-14 от КТП1401 до оп№1400/44 с установкой РЛНД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
16 | Реконструкция КЛ-10кВ Ф-16 от ЗТП Шоссейная(21) до оп№1600/25 с установкой РЛНД и монтажем резервного кабеля | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
17 | Реконструкция существующей инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в районе с. Ширяево в целях обеспечения надежности электроснабжения туристического комплекса "Жигулевская жемчужина" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
18 | Реконструкция, инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара в целях обеспечения надежности электроснабжения объектов Южный город, Заречье в Волжском районе | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
19 | Реконструкция инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства (в том числе с развитием связей между объектами территориальных сетевых организаций), в целях обеспечения надежности электроснабжения п. Петра-Дубрава, п. Стройкерамика | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
20 | Елховский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
21 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КМ 304/630 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
22 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КМ 603/400 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
23 | Камышлинский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
24 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КМШ 513/160 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
25 | г.Кинель | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
26 | Реконструкция ВКЛ-6 кВ Ф-22 ПС Головная | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
27 | Реконструкция ВКЛ-6 кВ Ф-19 ПС Локомотивное депо | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
28 | Реконструкция ВКЛ-6 кВ Ф-49 ПС Локомотивное депо | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
29 | Кинельский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
30 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ком 2004/250 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
31 | Клявлинский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
32 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-17 КЛВ | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
33 | Реконструкция КЛ-6 кВ ЕЛЗ-4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
34 | Кошкинский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
35 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КРМ 408/160 кВА с заменой на КТП 250 кВА | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
36 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 702/250 с заменой КТП | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
37 | Красноармейский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
38 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Зц 317/100 с заменой на КТП 160 кВА | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
39 | Красноярский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
40 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Кяр 619/400 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
41 | Пестравский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
42 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Пестравка | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
43 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 411/400 кВА с заменой КТП на 630кВА | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
44 | Приволжский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
45 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Обшаровка уч-к 309/1-53 + 310/1-4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
46 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 610/160 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
47 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 503/250 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
48 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Об 1207/250 кВА с заменой КТП 250 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
49 | г.Самара | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
50 | Реконструкция, инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара, в целях обеспечения надежности электр. снабж. объектов социального и коммунально-бытового назначения в границах ул. Ив.Булкина, Блюхера Энтузиастов и К.Маркса | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
51 | Реконструкция существующей инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара, в целях обеспечения надежности электроснабжения спортивного комплекса, в том числе установка доп. РТП-10кВ, подключение данной РТП от СамТЭЦ и новой ПС-110/10кВ | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
52 | Реконструкция, инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара в целях обеспечения надежности электроснабжения объектов социального и коммунально-бытового назначения в границах ул. Дыбенко, Авроры, Энтузиастов и Лучистый переулок | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
53 | Реконструкция, инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара (в том числе с развитием связей между объектами территориальных сетевых организаций), в целях обеспечения надежности электроснабжения ОЭС в районе п. Красный пахарь | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
54 | Реконструкция, инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара в целях обеспечения надежности электроснабжения жилой застройке в районе ул.Комсомольской, ул.М.Горького, ул.Крупской, ул. Кутякова на берегу р.Волга | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
55 | Сергиевский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
56 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СРГ-3 ПС Сергиевская | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
57 | Ставропольский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
58 | Реконструкция, инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о.Тольятти (в том числе с развитием связей между объектами территориальных сетевых организаций), в целях обеспечения надежности электроснабжения ОЭЗ в Ставропольском районе | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
59 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС "Хрящёвка" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
60 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС "Лопатино" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
61 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС "Хрящёвка" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
62 | г.о Тольятти | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
63 | Реконструкция питающих кабелей 10кВ от ГПП-3000000 до РП-31715000 15 квартала Автозаводского района | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
64 | г.Чапаевск | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
65 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-18 ПС Томыловская | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
66 | Реконструкция ВЛ, КЛ -10 кВ Ф-2 ПС"Чапаевская" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
67 | Челно-Вершинский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
68 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ЧВ-14 с установкой реклоузера | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
69 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 1416/250 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 100 кВА | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
70 | Шенталинский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
71 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ш-307/160 кВА с заменой на КТП 250 кВА | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
72 | Реконструкция электросетевого хоз-ва Самарской обл., связанная с ТП | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
73 | Спецтехника, реконструкция производственных баз
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7996 | 2.3101 | 12.4895 | 0 | 0 | [5 empty] | 50.7517 | 7.2511 | 43.4877 | 0 | 0.012858 |  |  |  | 0.63 |  |  |  |  | 16.61
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7996 | 2.3101 | 12.4895 | 0 | 0 | [5 empty] | 50.7517 | 7.2511 | 43.4877 | 0 | 0.012858 |  |  |  | 0.63 |  |  |  |  | 16.61
1 | Безенчукский район
2 | Строительство внешнего электроснабжения животноводческого комплекса, п. Заволжский
3 | Богатовский район
4 | Строительство внешнего электроснабжения 204 одноэтажных жилых домов, с. Богатое, ул.Зеленая, Овражная, Газовиков, Дальняя, Безымянная, Крайняя, Спортивная
5 | Большеглушицкий район
6 | Строительство внешнего электроснабжения физкультурно-оздоровительного комплекса, с. Большая Глушица, ул. Гагарина
7 | Елховский район
8 | Строительство внешнего электроснабжения 13-ти одноквартирных жилых дома в.с. Елховка, ул.Молодежная
9 | Исаклинский район
10 | Строительство внешнего электроснабжения квартала жилой застройки, с. Исаклы
11 | Кошкинский район
12 | Строительство внешнего электроснабжения 60-ти одноквартирных жилых домов, с. Кошки, ул. им. Самаркина
13 | Камышлинский район
14 | Строительство внешнего электроснабжения двухэтажных многоквартирных жилых домов в с. Камышла
15 | г.о. Кинель
16 | Строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в районе улиц Перспективная и 27 Партсъезда
17 | Кинельский район
18 | Строительство внешнего электроснабжения Физкультурно-оздоровительного комплекса в с.п. Богдановка
19 | Клявлинский район
20 | Строительство внешнего электроснабжения Жживотноводческого комплекса в с. Старый Маклауш
21 | Красноармейский район
22 | Строительство внешнего электроснабжения индивидуальной жилищной застройки, с.Красноармейское п. Ленинский
23 | Красноярский район
24 | Строительство внешнего электроснабжения детского сада в с. Красный Яр, ул Луговая
25 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в п. Мирный
26 | г.о. Новокуйбышевск
27 | Строительство внешнего электроснабжения жилого района "Южный" в г.о.Новокуйбышевск
28 | Строительство внешнего электроснабжения жилой малоэтажной многоквартирной застройки в г.о.Новокуйбышевск
29 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в г.о.Новокуйбышевск, в районе ж/д по ул.Свердлова, 25А
30 | г.о. Отрадный
31 | Строительство внешнего электроснабжения индивидуальной жилой застройки в юговосточной части г. Отрадный
32 | Строительство внешнего электроснабжения завода по переработке молока в юго-восточной части г. Отрадный
33 | Строительство внешнего электроснабжения Жилищно-коммунальной застройки ул. Ленина в г.о. Отрадный (район ул.Мичурина)
34 | Строительство внешнего электроснабжения жилищно-коммунальной застройки и детского сада в г. Отрадный, ул. Первомайская
35 | Строительство внешнего электроснабжения индивидуальной жилой застройки в районе ул. Осиновское шоссе г. Отрадный
36 | Пестравский район
37 | Строительство внешнего электроснабжения квартала жилой застройки с.Пестравка
38 | Приволжский район
39 | Строительство внешнего электроснабжения квартала жилой застройки с.Приволжье, ул. Аксакова, ул. Лермонтова
40 | г.о. Самара
41 | Строительство схемы внешнего электроснабжения объектов социального и коммунально-бытового назначения в границах ул. Ленинская, Вилоновская, Урицкого, Мечникова Железнодорожного и Ленинского районов.
42 | Сергиевский район
43 | Строительство внешнего электроснабжения ледового дворца в п. Суходол, ул.Суслова
44 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек в п. Сергиевск
45 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек в п. Суходол
46 | Хворостянский район
47 | Строительство внешнего электроснабжения малоэтажной жилой застройки
48 | г.о. Чапаевск
49 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек, г. Чапаевск, ул.К.Маркса, Рабочая, Октябрьская, Ватутина, Молодогвардейская, Черняховского
50 | Строительство внешнего электроснабжения завода по изготовлению сухих строительных смесей, г. Чапаевск, район автодороги Самара-Волгоград
51 | Шенталинский район
52 | Строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в с. Шентала ул. Куйбышева
53 | Шигонский район
54 | Строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в с. Муранки ул. Советская, Луговая, Добрая, Новая
1 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП СМ 222/400 кВА" Самарская область, Волжский район, п.г.т. Смышляевка, ул. Куйбышева , 55Б | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 1.5597 | 0.25849 | 1.3012 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.63
2 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры 11 КТП 601/400 кВА" , Волжский р-н, п. Стройкерамика, СТ "Средняя Падовка", уч. 162 | [5 empty] | 0.48879 | 0.081656 | 0.40713 | [7 empty] | 0.48879 | 0.081656 | 0.40713 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.63
3 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 171/2х630кВА» , г. Кинель, ул. 3-я Юго-западная, уч. 16, 21, ул. 4-я Юго-западная, уч. 8, 10, 20, ул. 5-я Юго-западная, уч. 3, 4, 5, 10, 11 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 1.9108 | 0.30539 | 1.6054 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.15
4 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/7 КТП 83/250кВА" , г. Кинель, мкр. Лебедь, ул. Дворцовая, 18 | [5 empty] | 0.18567 | 0.030739 | 0.15493 | [7 empty] | 0.18567 | 0.030739 | 0.15493 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.82
5 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП 175/250 кВА" , г. Кинель, ул. Планерная, уч. 6 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.93571 | 0.15559 | 0.78012 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.06
6 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/7 КТП 81/250кВА» , г. Кинель, в р-не склада коры завода Кинельский, уч. 28 | [5 empty] | 0.63922 | 0.10696 | 0.53226 | [7 empty] | 0.63922 | 0.10696 | 0.53226 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.41
7 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 201/13, 203/8 ТП 133/250кВА» , г. Кинель (Студенцы), пер. Школьный, 16а, 18 | [5 empty] | 0.21588 | 0.035546 | 0.18033 | [7 empty] | 0.21588 | 0.035546 | 0.18033 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.21
8 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры № 101/10 КТП 181/250кВА" Самарская облсть, г.Кинель (Горный), СДТ "Вагонник", уч. 68, 141, к/н 63:03:0210002:550 | [5 empty] | 0.53517 | 0.089347 | 0.44582 | [7 empty] | 0.53517 | 0.089347 | 0.44582 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.06
9 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от от опоры 4/3, 9, 100/7 ТП 62/250кВА" , г. Кинель (Елшняги), СДТ "Вагонное депо" ст. Кинель, массив 1, уч. 139, ул. Раздольная, СДТ "Локомотивное депо", к/н 63:03:0206001:912, СДТ Хлебозавода, уч. 60, 71 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 1.0228 | 0.17002 | 0.85282 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.21
10 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/7, 400/12, 4/9/4 ТП 180/160кВА" , г. Кинель (Лебедь), ул. Железнодорожная, 27Б, СДТ ст. Кинель, 10, 10, 11, 12, 23, 33, 35, 68 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 1.1825 | 0.19692 | 0.98563 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.48
11 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/11 ТП 43/100кВА" , г. Кинель (Лебедь), СДТ "Водоканал", линия 1, уч. 31 | [5 empty] | 0.46932 | 0.078419 | 0.3909 | [7 empty] | 0.46932 | 0.078419 | 0.3909 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.62
12 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 300/3, 401/3 КТП 147/2х250кВА» , г. Кинель, п. СХИ, р-н Поволжский МИС, уч. 36, 33, к/н 63:03:0301004:576 | [5 empty] | 0.61524 | 0.10182 | 0.51342 | [7 empty] | 0.61524 | 0.10182 | 0.51342 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.16
13 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/1 ЗТП 11/320кВА" , г. Кинель, мкр. Горный, СДТ Вагонное депо, уч. 35, к/н 63:03:0210003:533 | [5 empty] | 0.27105 | 0.045182 | 0.22587 | [7 empty] | 0.27105 | 0.045182 | 0.22587 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.35
14 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/14 КТП 89/160кВА" , г. Кинель (Лебедь), ул. Железнодорожная, 64Б | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.64113 | 0.10671 | 0.53441 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.09
15 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/13 ТП 11/320кВА" , г. Кинель (Горный), СДТ ПМК-2, 1-я линия, уч. 44 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.68444 | 0.11424 | 0.5702 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.33
16 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/3 ТП 72/100кВА" , г. Кинель (Горный), СДТ "Искра", уч. 104 | [5 empty] | 0.5077 | 0.084809 | 0.42289 | [7 empty] | 0.5077 | 0.084809 | 0.42289 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.22
17 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/16 КТП 147/2х250кВА" , г. Кинель, массив Советы, СДТ "Самарская ГСС", уч. 165 | [5 empty] | 0.31261 | 0.052142 | 0.26047 | [7 empty] | 0.31261 | 0.052142 | 0.26047 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.25
18 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 5/15, 201, 301 ТП 61/250кВА" , г. Кинель (Елшняги), ул. Луганская, 11, СТД "Локомативное депо", линия 1, уч. 17, линия 4, уч. 7, 10, 12, 13, 14, 26, 29, к/н 63:03:020502:0008(0), к/н 63:03:0203008:507 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 2.247 | 0.32476 | 1.9222 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.18
19 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/1 КТП 83/250кВА" , г. Кинель (Лебедь), СДТ Хлебозавода, линия 2, уч. 15, 17 | [5 empty] | 0.39533 | 0.065338 | 0.32999 | [7 empty] | 0.39533 | 0.065338 | 0.32999 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 1.23
20 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/12 КТП Л2502/320кВА" , Волжский р-н, п. Новоберезовский, уч. 31 | [5 empty] | 0.32174 | 0.053507 | 0.26823 | [7 empty] | 0.32174 | 0.053507 | 0.26823 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.16
21 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 56/400кВА» , Нефтегорский р-н, г. Нефтегорск, ул. Промышленности, 8Д | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.65541 | 0.10883 | 0.54658 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.07
22 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 10/400кВА» , Нефтегорский р-н, г. Нефтегорск, ул. Беговая, стр. 6, 8 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.88202 | 0.14637 | 0.73565 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.18
23 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 402/10 КТП ОС 2703/400кВА» , Безенчукский р-н, п.г.т. Безенчук, ул. Ф.Разина, к/н 63:12:1403044:143 | [5 empty] | 0.51841 | 0.086148 | 0.43226 | [7 empty] | 0.51841 | 0.086148 | 0.43226 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.43
24 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП ПЕР 805/250кВА» , Безенчукский р-н, п.г.т. Безенчук, ул. Чапаева, 2К, к/н 63:12:1403039:31 | [5 empty] | 0.6418 | 0.1062 | 0.5356 | [7 empty] | 0.6418 | 0.1062 | 0.5356 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.24
25 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП ЗАП 1420/100кВА» , Безенчукский р-н, п.г.т. Безенчук, ул. Кольцова, | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.78666 | 0.13096 | 0.65571 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.26
26 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 103/8 ЗТП 34/400кВА» , г. Новокуйбышевск, кв.23А, уч.11 | [5 empty] | 0.081422 | 0.013294 | 0.068128 | [7 empty] | 0.081422 | 0.013294 | 0.068128 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.25
27 | «Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры 300/7 КТП 1608/100кВА» , г.Новокуйбышевск, п. Шмидта, уч. 61 | [5 empty] | 0.44302 | 0.073641 | 0.36937 | [7 empty] | 0.44302 | 0.073641 | 0.36937 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.03
28 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 107/7 КТП 34/400кВА» , г.Новокуйбышевск, ул. Минская, уч.51А | [5 empty] | 0.13982 | 0.023021 | 0.1168 | [7 empty] | 0.13982 | 0.023021 | 0.1168 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.24
29 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/1 КТП 95/400кВА» , г. Новокуйбышевск, СТД "Железнодорожник" массив 36, уч. 84 | [5 empty] | 0.28989 | 0.047701 | 0.24218 | [7 empty] | 0.28989 | 0.047701 | 0.24218 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.06
30 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП СОЛ 201/2х400кВА» , г.о. Отрадный, ул. Первомайская, 40 | [5 empty] | 0.35678 | 0.059293 | 0.29748 | [7 empty] | 0.35678 | 0.059293 | 0.29748 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.1
31 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП 312/250кВА» , Приволжский р-н, с.Приволжье, ул.Космонавтов, к/н 63:30:0601008:289 | [5 empty] | 0.2149 | 0.035485 | 0.17941 | [7 empty] | 0.2149 | 0.035485 | 0.17941 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.06
32 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП ЦАР 1008/630кВА» , Красноярский р-н, с.Малая Царевщина, ул.Шоссейная, 49А | [5 empty] | 0.45582 | 0.075306 | 0.38051 | [7 empty] | 0.45582 | 0.075306 | 0.38051 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.06
33 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/5 КТП КЛВ 1415/250кВА , Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Ворошилова, 11 | [5 empty] | 0.19968 | 0.033234 | 0.16645 | [7 empty] | 0.19968 | 0.033234 | 0.16645 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.21
34 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 1018/160кВА" , Клявлинский район, с. Старые Сосны, ул. Центральная, 4А, 10А, 18А | [5 empty] | 0.97897 | 0.16309 | 0.81588 | [7 empty] | 0.97897 | 0.16309 | 0.81588 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.04
35 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/8 КТП Л 2513/630кВА" , Волжский р-н, с. Лопатино, ул. Юбилейная, 132 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.34689 | 0.056189 | 0.2907 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.12
36 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 103/3 КТП 605/250кВА» , Большечерниговский р-н, с. Августовка, ул. Ново-Садовая, 5 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.18533 | 0.029112 | 0.15622 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.17
37 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП КУ 1316/400кВА" , Кинель-Черкасский р-н, п. Подгорный, ул. Энтузиастов, 22 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.32079 | 0.053296 | 0.2675 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.06
38 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 411/250кВА" , Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Октябрьская, 35 | [5 empty] | 0.68669 | 0.11436 | 0.57233 | [7 empty] | 0.68669 | 0.11436 | 0.57233 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.09
39 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/16 ТП ОВ 3001/250кВА" , Волжский р-н, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, к/н 63:17:0504003:1043 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.32307 | 0.053789 | 0.26928 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.29
40 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/9 КТП 2019/400кВА и от КТП 2019/400кВА" , Волжский р-н, с. Курумоч, ул. Ягодная, уч. 18, ул. Волжская, 5 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.43717 | 0.071599 | 0.36557 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.1
41 | "Строительство КЛ-0,4кВ от распределительного пункта 0,4 кВ (трансформаторной подстанции № 3141220)" , г. Тольятти, Автозаводской район, 12 квартал, ул. Автостроителй, 68а | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 1.2888 | 0.10984 | 1.179 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 |  | АСБ | 0.28
42 | "Строительство кабельной линии 0,23кВ от трансформаторной подстанции ТП-3131012" , г. Тольятти, 10 квартал Автозаводского района, южнее ж.д. по ул. Ворошилова, 12 (стр. № ХVI-Б-4) | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 1.5249 | 0.12342 | 1.4015 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 |  | АСБ | 0.06
43 | "Строительство КЛ- 0,4кВ от распределительного пункта 0,4кВ (трансформаторной подстанции № 2070301)" Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводской район, 3 квартал, проспект Московский, 39 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 1.448 | 0.11826 | 1.3297 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 |  | АСБ | 0.16
44 | «КЛ 0,4кВ от ТП № 1140003 (ТП-РПД-СКБ) до границы зем. уч. мойки ООО «Сервис ЛТД» в Автозаводском р-не г. Тольятти, : Южное шоссе №121 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 2.9144 | 0.28925 | 2.6252 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 |  | АСБ | 0.09
45 | "ЛП 0,4 кВ от ТП № 4191904 (ТП-1904) 10/0,4 кВ до ПР-0,4 кВ и от ПР-0,4 кВ, расположенного в 19 квартале Автозаводского района г. Тольятти, юго-восточнее жилого дома по ул. 70 лет Октября, 58А | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 1.8804 | 0.14239 | 1.738 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 |  | АСБ | 0.27
46 | "Строительство ВЛИ-0, кВ от КТП-1280352 Ф-2 до роектируемой опоры 0,4кВ" , пос.Приморский, ул. Победы,уч.№ 5 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.17834 | 0.029506 | 0.14883 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.25
47 | "Строительство КЛ-0,4кВ от Ф №П1, ТП №3090416 до магазина "Айсберг" Самарская обл. г.Тольятти, Автозаводский район, 4 квартал, южнее жилого дома №7 по бульвару Курчатова | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 1.4816 | 0.12028 | 1.3614 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 |  | АСБ | 0.15
48 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/2 ТП 107/400кВА» , г. Кинель, п. Усть-Кинельский, гаражный массив в р-не жилого дома № 1 по ул. Испытателей, уч. 1 | [5 empty] | 0.23296 | 0.038834 | 0.19413 | [7 empty] | 0.23296 | 0.038834 | 0.19413 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.11
49 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 309/10 ТП 222/630кВА» , Кинельский район, п.г.т. Алексеевка, ул. Полевая, 43Б | [5 empty] | 0.21282 | 0.035689 | 0.17713 | [7 empty] | 0.21282 | 0.035689 | 0.17713 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.05
50 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/17 КТП 62/250кВА» , г. Кинель (Елшняги), ул. Сиреневая, уч. 57 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.78463 | 0.13087 | 0.65376 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.08
51 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 102/10 КТП БОР 1407/400кВА» , Борский р-н, п. Новоборский, пер. Нефтяников, 11 | [5 empty] | 0.29301 | 0.048157 | 0.24485 | [7 empty] | 0.29301 | 0.048157 | 0.24485 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.48
52 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/6 ЗТП БОР 111/160кВА» , Борский р-н, с. Борское, пер. Ленинградский, 28 | [5 empty] | 0.42139 | 0.06991 | 0.35148 | [7 empty] | 0.42139 | 0.06991 | 0.35148 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.03
53 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/4 КТП БОР 201/400кВА» , Борский р-н, с. Борское, ул. Вишневая, 5В | [5 empty] | 0.38134 | 0.063224 | 0.31812 | [7 empty] | 0.38134 | 0.063224 | 0.31812 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.09
54 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/12 КТП Ор 812/160кВА» , Алексеевский р-н, п. Ленинградская, б/н | [5 empty] | 0.45164 | 0.075519 | 0.37612 | [7 empty] | 0.45164 | 0.075519 | 0.37612 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.06
55 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 301/12 КТП НБ 502/250кВА» , Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Кооперативная, уч. 1А | [5 empty] | 0.10992 | 0.018117 | 0.091804 | [7 empty] | 0.10992 | 0.018117 | 0.091804 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.14
56 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/8 КТП ЕЛХ 410/400кВА» , Елховский р-н, с. Елховка, уч. 12 | [5 empty] | 0.23973 | 0.039916 | 0.19982 | [7 empty] | 0.23973 | 0.039916 | 0.19982 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.04
57 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/17 КТП ЕЛХ 411/250кВА» , Елховский р-н, с. Елховка, ул. Школьная, 25а | [5 empty] | 0.29111 | 0.048481 | 0.24263 | [7 empty] | 0.29111 | 0.048481 | 0.24263 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.05
58 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/37 КТП ЕЛХ 417/400кВА» , Елховский р-н, с. Елховка, ул. Красноармейская, 44д | [5 empty] | 0.32948 | 0.054868 | 0.27462 | [7 empty] | 0.32948 | 0.054868 | 0.27462 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.04
59 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/33 КТП 2009/160+250кВА» , Волжский р-н, с. Курумоч, массив в р-не ГРП-19, уч. 94 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.35447 | 0.057213 | 0.29726 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.04
60 | «Строительство КВЛ-0,4кВ от КТП РЦ 1104/250кВА» , Красноярский р-н, п.г.т. Новосемейкино, ул. Горная, уч. 20А; | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.56118 | 0.087889 | 0.47329 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.22
61 | «Строительство двух КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ РП-2 «Фрегат»/4х1000кВА» , г.о. Самара, пересечение ул. Аврора и пр. К. Маркса, к/н 63:01:0632002:0217 | [5 empty] | 1.5483 | 0.10727 | 1.441 | [7 empty] | 1.5483 | 0.10727 | 1.441 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 |  |  | АСБ | 0.22
62 | "ЛЭП-0,4кВ от опоры №15 (ф-5 КТП-1280316) до проектируемой опоры 0,4кВ" , Ставропольский р-он, пос. Приморский, ул. Спортивная, участок № 14-А | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.16747 | 0.027824 | 0.13965 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 |  |  | АСБ | 0.4
63 | "ВЛ-0,23кВ от ПП-86 ТП № 3161408 (ТП-1408) до границы земельного участка светофорного объекта", расположенного в Автозаводском р-не г.Тольятти, пересечение ул. Автостроителей и ул..Дзержинского | [5 empty] | 0.32301 | 0.053813 | 0.2692 | [7 empty] | 0.32301 | 0.053813 | 0.2692 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.05
64 | "Строительство ВЛ-10кВ от опоры 10кВ №6 яч.15 РП-1280000, установка новой КТП 1280353 и строительство ВЛ-0,4кВ" Самарская обл., Ставропольский р-н, пос. Приморский, ул. Ясная, участок № 1А | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 1.6525 | 0.16014 | 1.4924 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.5
65 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/12 КТП СВД 4211/250кВА» , Сергиевский р-н, с. Сергиевск, ул. Юбилейная, уч. 33, 35, 37, 39, 41 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.49892 | 0.083109 | 0.41582 |  | 0 | 2015 | 33 | ТМГ-630 | 0.63 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.03
66 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/5 ЗТП 21/250кВА» , Волжский р-н, п. Смышляевка, ул. Шоссейная, к/н 63:17:0309005:1182 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.2938 | 0.048563 | 0.24524 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.28
67 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 202/8 КТП 507/160кВА» , Пестравский район, с. Пестравка, ул. Свободы, 15 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.91563 | 0.1526 | 0.76303 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.1
68 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/10 КТП 180/160кВА» , г. Кинель (Лебедь), СДТ ст. Кинель, уч. 22 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.098732 | 0.016212 | 0.08252 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.41
69 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 308 КТП 601/400кВА» , Волжский р-н, п.г.т. Стройкерамика, ул. Лермонтова, к/н 63:17:0304002:1015 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.1744 | 0.029152 | 0.14525 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.03
70 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/15 КТП 180/160кВА» , г. Кинель (Лебедь), СДТ ст. Кинель, линия 1, уч. 3 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.10804 | 0.017967 | 0.090073 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.04
71 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/21 КТП М 606/250кВА» , Волжский р-н, с. Рубежное, уч. 93, 195 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.45178 | 0.072788 | 0.36613 |  | 0.012858 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.03
72 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/22 КТП СРН 810/250кВА» , Сергиевский район, п.г.т. Суходол, ул. Суслова, к/н 63:31:1102011:1153 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.31754 | 0.052889 | 0.26465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.16
73 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 100/10, 101/12, 103/9 КТП СВД 4201/250кВА» , Сергиевский район, с. Суходол, ул. Суворова 61, 63; ул. Школьная 69, 86, 88 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.64574 | 0.10756 | 0.53818 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.06
74 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 305 КТП 807/250кВА» , Волжский р-н, с/т «Спутник-2», Смышляевский массив, ул. 1 Падовская, уч. 3 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.1511 | 0.025093 | 0.126 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.2
75 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/24 КТП КЯР 206/400кВА» , Красноярский р-н, с. Нижняя Солонцовка, ул. Степная, уч. 27А | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.12481 | 0.020787 | 0.10403 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.05
76 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/7 КТП 405/160кВА» , Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Ленина, 83а-1 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.25248 | 0.042013 | 0.21047 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.03
77 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/12 ТП 133/320кВА» , г. Кинель, ул. Гвардейская, 1а | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.32782 | 0.054935 | 0.27288 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.03
78 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/24 КТП БОР 117/400кВА» , Борский р-н, с. Борское, ул. Совхозная, 7 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.21302 | 0.035689 | 0.17733 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.12
79 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 112 КТП 23/250кВА» , Волжский р-н, пос. Дубовый гай, к/н 63:17:0301008:342, 63:17:0301008:343 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.26027 | 0.043687 | 0.21659 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.08
80 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП СРН 805/250кВА» , Сергиевский район, п.г.т. Суходол, ул. Пушкина | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.28904 | 0.048172 | 0.24086 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.09
81 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/15 КТП 312/400кВА» , Сергиевский район, с. Красносельское, в р-не ул. Ленина, д. 42 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.36616 | 0.060971 | 0.30519 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.03
82 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 205/2 ЗТП НО 1105/630+400кВА» , г. Отрадный, р-н УПТК (1 очередь), гараж 53, 97, 111, 187 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.82015 | 0.13634 | 0.68382 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.07
83 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ЦРП 2/2х100кВА» , г. Отрадный, садоводство "Нефтяник" (р-н стадиона) квартал 20, уч. 32 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.60459 | 0.10068 | 0.50391 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.23
84 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 202/1, 2000/11 КТП 149/250кВА» , г. Новокуйбышевск, ул. Новая, уч. 10, СТД «Славянка», кв. 7, уч. 24А | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.48677 | 0.080602 | 0.40617 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.13
85 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/2А КТП СВД 4208/250кВА» , Сергиевский район, п. Суходол, ул. Самарская, д. 15 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.19292 | 0.032111 | 0.16081 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.24
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
Объект 1
Объект 2
…
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС
[5 empty] | Директор по реализации и развитию | [11 empty] | Голин Р.В.
[5 empty] | Технический директор | [11 empty] | Казанцев А.Ф.
[5 empty] | Директор по экономике и финансам | [11 empty] | Кириллов Ю.А.

## приложение 7.2 2 квартал (hidden)
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ЗАО "Самарская сетевая компания" (представляется ежеквартально)
за 2 квартал 2015 года
Утверждаю
Генеральный директор ЗАО "ССК"
Мухаметшин В.С.
(подпись)
«___»________ 2015 г.
М.П.
№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. с НДС |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. с НДС |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи
|  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, Км |  |  | ВСЕГО профинансировано |  | ПИР | СМР |  | ГСП, ЗУ, прочие затраты и др.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 277593.7615 |  | 31499.3074 | 246080.5801 | 0 | 13.874
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.0852 | 10.0402 | 58.9987 | 0 | 0.046301 |  |  | 0 | 0.05 |  |  | 0 | 0 | 21.66
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | факт тыс. руб | факт млн. руб |  | за 3 кв. ВСЕГО |  |  | ПИР |  | СМР
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | ФИНАНСИРОВАНИЕ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | МОЩНОСТЬ |  |  | Протяженность
1 | Алексеевский район | [29 empty] | всего из УКС | 1 квартал | 2 квартал |  | Итого | [7 empty] | Итого | мощность из укс 3 квартал | 1 квартал | итого | кл35 | вл6/10 | кл6/10 | вл0,4 | кл0,4 | протяженность | 1 квартал | итого
2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП А 1917/160 кВА с заменой на КТП 250 кВА | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Борский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП БОР 108/315 кВА с заменой КТП на 400 кВА | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП БОР 112/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | Волжский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
7 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф3 ПС Выползнево уч-к 300/121-173 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
8 | Рекон. ВЛ-6 кВ Ф-9 ПС Придорож. отпайка от оп. 900/63 до 909/32, от оп. 909/30 до КТП 914/160 кВА с заменой КТП 160 кВА на КТП 250 кВА, от оп. 900/48 до КТП 901/630 кВА с заменой КТП, от оп. 901/4 до КТП 902/60 кВА с заменой КТП 60 кВА на КТП 100 кВА | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 105/250 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
10 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-21 от КТП 2106/160кВА до оп № 2100/26 с заменой КТП на 250 кВа | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
11 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-23 от КТП 2309/400кВА до оп №2300/8 с заменой КТП на 630 кВа | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
12 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-6 (Подлесный) от ТП 603/160кВА до оп №613/1 и ВЛ-0,4 кВ от ТП 603 заменой ТП на КТП 250 кВа | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
13 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-2 (Подлесный) от ТП "Подлесная" до оп №201/1 с заменой ТП/250кВА на КТП 400 кВА | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
14 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-19 от КТП 1906/2х100 и КТП 1908/100 до оп №1900/92 с заменой КТП 1906/2х100 на 400 кВА и КТП 1908/100 на 250 кВА | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
15 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-14 от КТП1401 до оп№1400/44 с установкой РЛНД | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
16 | Реконструкция КЛ-10кВ Ф-16 от ЗТП Шоссейная(21) до оп№1600/25 с установкой РЛНД и монтажем резервного кабеля | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
17 | Реконструкция существующей инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в районе с. Ширяево в целях обеспечения надежности электроснабжения туристического комплекса "Жигулевская жемчужина" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
18 | Реконструкция, инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара в целях обеспечения надежности электроснабжения объектов Южный город, Заречье в Волжском районе | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
19 | Реконструкция инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства (в том числе с развитием связей между объектами территориальных сетевых организаций), в целях обеспечения надежности электроснабжения п. Петра-Дубрава, п. Стройкерамика | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
20 | Елховский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
21 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КМ 304/630 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
22 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КМ 603/400 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
23 | Камышлинский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
24 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КМШ 513/160 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
25 | г.Кинель | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
26 | Реконструкция ВКЛ-6 кВ Ф-22 ПС Головная | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
27 | Реконструкция ВКЛ-6 кВ Ф-19 ПС Локомотивное депо | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
28 | Реконструкция ВКЛ-6 кВ Ф-49 ПС Локомотивное депо | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
29 | Кинельский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
30 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ком 2004/250 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
31 | Клявлинский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
32 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-17 КЛВ | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
33 | Реконструкция КЛ-6 кВ ЕЛЗ-4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
34 | Кошкинский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
35 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КРМ 408/160 кВА с заменой на КТП 250 кВА | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
36 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 702/250 с заменой КТП | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
37 | Красноармейский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
38 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Зц 317/100 с заменой на КТП 160 кВА | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
39 | Красноярский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
40 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Кяр 619/400 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
41 | Пестравский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
42 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Пестравка | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
43 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 411/400 кВА с заменой КТП на 630кВА | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
44 | Приволжский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
45 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Обшаровка уч-к 309/1-53 + 310/1-4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
46 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 610/160 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
47 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Пр 503/250 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
48 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Об 1207/250 кВА с заменой КТП 250 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
49 | г.Самара | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
50 | Реконструкция, инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара, в целях обеспечения надежности электр. снабж. объектов социального и коммунально-бытового назначения в границах ул. Ив.Булкина, Блюхера Энтузиастов и К.Маркса | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
51 | Реконструкция существующей инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара, в целях обеспечения надежности электроснабжения спортивного комплекса, в том числе установка доп. РТП-10кВ, подключение данной РТП от СамТЭЦ и новой ПС-110/10кВ | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
52 | Реконструкция, инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара в целях обеспечения надежности электроснабжения объектов социального и коммунально-бытового назначения в границах ул. Дыбенко, Авроры, Энтузиастов и Лучистый переулок | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
53 | Реконструкция, инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара (в том числе с развитием связей между объектами территориальных сетевых организаций), в целях обеспечения надежности электроснабжения ОЭС в районе п. Красный пахарь | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
54 | Реконструкция, инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара в целях обеспечения надежности электроснабжения жилой застройке в районе ул.Комсомольской, ул.М.Горького, ул.Крупской, ул. Кутякова на берегу р.Волга | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
55 | Сергиевский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
56 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СРГ-3 ПС Сергиевская | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
57 | Ставропольский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
58 | Реконструкция, инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о.Тольятти (в том числе с развитием связей между объектами территориальных сетевых организаций), в целях обеспечения надежности электроснабжения ОЭЗ в Ставропольском районе | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
59 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС "Хрящёвка" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
60 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС "Лопатино" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
61 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС "Хрящёвка" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
62 | г.о Тольятти | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
63 | Реконструкция питающих кабелей 10кВ от ГПП-3000000 до РП-31715000 15 квартала Автозаводского района | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
64 | г.Чапаевск | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
65 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-18 ПС Томыловская | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
66 | Реконструкция ВЛ, КЛ -10 кВ Ф-2 ПС"Чапаевская" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
67 | Челно-Вершинский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
68 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ЧВ-14 с установкой реклоузера | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
69 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 1416/250 кВА с заменой КТП и установкой дополнительной КТП 100 кВА | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
70 | Шенталинский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
71 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ш-307/160 кВА с заменой на КТП 250 кВА | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
72 | Реконструкция электросетевого хоз-ва Самарской обл., связанная с ТП | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
73 | Спецтехника, реконструкция производственных баз | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство | [5 empty] | 41.6191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.0852 | 10.0402 | 58.9987 | 0 | 0.046301 | 4030 | 66 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.66
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство
1 | Безенчукский район | [5 empty] | 41.6191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.0852 | 10.0402 | 58.9987 | 0 | 0.046301 | 4030 | 66 | 0 | 0.05 |  |  | 0 | 0 | 21.66
2 | Строительство внешнего электроснабжения животноводческого комплекса, п. Заволжский
3 | Богатовский район
4 | Строительство внешнего электроснабжения 204 одноэтажных жилых домов, с. Богатое, ул.Зеленая, Овражная, Газовиков, Дальняя, Безымянная, Крайняя, Спортивная
5 | Большеглушицкий район
6 | Строительство внешнего электроснабжения физкультурно-оздоровительного комплекса, с. Большая Глушица, ул. Гагарина
7 | Елховский район
8 | Строительство внешнего электроснабжения 13-ти одноквартирных жилых дома в.с. Елховка, ул.Молодежная
9 | Исаклинский район
10 | Строительство внешнего электроснабжения квартала жилой застройки, с. Исаклы
11 | Кошкинский район
12 | Строительство внешнего электроснабжения 60-ти одноквартирных жилых домов, с. Кошки, ул. им. Самаркина
13 | Камышлинский район
14 | Строительство внешнего электроснабжения двухэтажных многоквартирных жилых домов в с. Камышла
15 | г.о. Кинель
16 | Строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в районе улиц Перспективная и 27 Партсъезда
17 | Кинельский район
18 | Строительство внешнего электроснабжения Физкультурно-оздоровительного комплекса в с.п. Богдановка
19 | Клявлинский район
20 | Строительство внешнего электроснабжения Жживотноводческого комплекса в с. Старый Маклауш
21 | Красноармейский район
22 | Строительство внешнего электроснабжения индивидуальной жилищной застройки, с.Красноармейское п. Ленинский
23 | Красноярский район
24 | Строительство внешнего электроснабжения детского сада в с. Красный Яр, ул Луговая
25 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в п. Мирный
26 | г.о. Новокуйбышевск
27 | Строительство внешнего электроснабжения жилого района "Южный" в г.о.Новокуйбышевск
28 | Строительство внешнего электроснабжения жилой малоэтажной многоквартирной застройки в г.о.Новокуйбышевск
29 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в г.о.Новокуйбышевск, в районе ж/д по ул.Свердлова, 25А
30 | г.о. Отрадный
31 | Строительство внешнего электроснабжения индивидуальной жилой застройки в юговосточной части г. Отрадный
32 | Строительство внешнего электроснабжения завода по переработке молока в юго-восточной части г. Отрадный
33 | Строительство внешнего электроснабжения Жилищно-коммунальной застройки ул. Ленина в г.о. Отрадный (район ул.Мичурина)
34 | Строительство внешнего электроснабжения жилищно-коммунальной застройки и детского сада в г. Отрадный, ул. Первомайская
35 | Строительство внешнего электроснабжения индивидуальной жилой застройки в районе ул. Осиновское шоссе г. Отрадный
36 | Пестравский район
37 | Строительство внешнего электроснабжения квартала жилой застройки с.Пестравка
38 | Приволжский район
39 | Строительство внешнего электроснабжения квартала жилой застройки с.Приволжье, ул. Аксакова, ул. Лермонтова
40 | г.о. Самара
41 | Строительство схемы внешнего электроснабжения объектов социального и коммунально-бытового назначения в границах ул. Ленинская, Вилоновская, Урицкого, Мечникова Железнодорожного и Ленинского районов.
42 | Сергиевский район
43 | Строительство внешнего электроснабжения ледового дворца в п. Суходол, ул.Суслова
44 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек в п. Сергиевск
45 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек в п. Суходол
46 | Хворостянский район
47 | Строительство внешнего электроснабжения малоэтажной жилой застройки
48 | г.о. Чапаевск
49 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек, г. Чапаевск, ул.К.Маркса, Рабочая, Октябрьская, Ватутина, Молодогвардейская, Черняховского
50 | Строительство внешнего электроснабжения завода по изготовлению сухих строительных смесей, г. Чапаевск, район автодороги Самара-Волгоград
51 | Шенталинский район
52 | Строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в с. Шентала ул. Куйбышева
53 | Шигонский район
54 | Строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в с. Муранки ул. Советская, Луговая, Добрая, Новая
1 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП СМ 222/400 кВА" Самарская область, Волжский район, п.г.т. Смышляевка, ул. Куйбышева , 55Б | 1 кв |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры 11 КТП 601/400 кВА" , Волжский р-н, п. Стройкерамика, СТ "Средняя Падовка", уч. 162 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 171/2х630кВА» , г. Кинель, ул. 3-я Юго-западная, уч. 16, 21, ул. 4-я Юго-западная, уч. 8, 10, 20, ул. 5-я Юго-западная, уч. 3, 4, 5, 10, 11 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/7 КТП 83/250кВА" , г. Кинель, мкр. Лебедь, ул. Дворцовая, 18 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП 175/250 кВА" , г. Кинель, ул. Планерная, уч. 6 | [5 empty] | 0.93571 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/7 КТП 81/250кВА» , г. Кинель, в р-не склада коры завода Кинельский, уч. 28 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
7 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 201/13, 203/8 ТП 133/250кВА» , г. Кинель (Студенцы), пер. Школьный, 16а, 18 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
8 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры № 101/10 КТП 181/250кВА" Самарская облсть, г.Кинель (Горный), СДТ "Вагонник", уч. 68, 141, к/н 63:03:0210002:550 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
9 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от от опоры 4/3, 9, 100/7 ТП 62/250кВА" , г. Кинель (Елшняги), СДТ "Вагонное депо" ст. Кинель, массив 1, уч. 139, ул. Раздольная, СДТ "Локомотивное депо", к/н 63:03:0206001:912, СДТ Хлебозавода, уч. 60, 71 | [5 empty] | 1.0228 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
10 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/7, 400/12, 4/9/4 ТП 180/160кВА" , г. Кинель (Лебедь), ул. Железнодорожная, 27Б, СДТ ст. Кинель, 10, 10, 11, 12, 23, 33, 35, 68 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
11 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/11 ТП 43/100кВА" , г. Кинель (Лебедь), СДТ "Водоканал", линия 1, уч. 31 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
12 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 300/3, 401/3 КТП 147/2х250кВА» , г. Кинель, п. СХИ, р-н Поволжский МИС, уч. 36, 33, к/н 63:03:0301004:576 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
13 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/1 ЗТП 11/320кВА" , г. Кинель, мкр. Горный, СДТ Вагонное депо, уч. 35, к/н 63:03:0210003:533 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
14 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/14 КТП 89/160кВА" , г. Кинель (Лебедь), ул. Железнодорожная, 64Б | [5 empty] | 0.64113 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
15 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/13 ТП 11/320кВА" , г. Кинель (Горный), СДТ ПМК-2, 1-я линия, уч. 44 | [5 empty] | 0.68444 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
16 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/3 ТП 72/100кВА" , г. Кинель (Горный), СДТ "Искра", уч. 104 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
17 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/16 КТП 147/2х250кВА" , г. Кинель, массив Советы, СДТ "Самарская ГСС", уч. 165 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
18 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 5/15, 201, 301 ТП 61/250кВА" , г. Кинель (Елшняги), ул. Луганская, 11, СТД "Локомативное депо", линия 1, уч. 17, линия 4, уч. 7, 10, 12, 13, 14, 26, 29, к/н 63:03:020502:0008(0), к/н 63:03:0203008:507 | [5 empty] | 2.247 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
19 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/1 КТП 83/250кВА" , г. Кинель (Лебедь), СДТ Хлебозавода, линия 2, уч. 15, 17 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
20 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/12 КТП Л2502/320кВА" , Волжский р-н, п. Новоберезовский, уч. 31 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
21 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 56/400кВА» , Нефтегорский р-н, г. Нефтегорск, ул. Промышленности, 8Д | [5 empty] | 0.65541 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
22 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 10/400кВА» , Нефтегорский р-н, г. Нефтегорск, ул. Беговая, стр. 6, 8 | [5 empty] | 0.88202 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
23 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 402/10 КТП ОС 2703/400кВА» , Безенчукский р-н, п.г.т. Безенчук, ул. Ф.Разина, к/н 63:12:1403044:143 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
24 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП ПЕР 805/250кВА» , Безенчукский р-н, п.г.т. Безенчук, ул. Чапаева, 2К, к/н 63:12:1403039:31 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
25 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП ЗАП 1420/100кВА» , Безенчукский р-н, п.г.т. Безенчук, ул. Кольцова, | [5 empty] | 0.78666 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
26 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 103/8 ЗТП 34/400кВА» , г. Новокуйбышевск, кв.23А, уч.11 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
27 | «Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры 300/7 КТП 1608/100кВА» , г.Новокуйбышевск, п. Шмидта, уч. 61 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
28 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 107/7 КТП 34/400кВА» , г.Новокуйбышевск, ул. Минская, уч.51А | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
29 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/1 КТП 95/400кВА» , г. Новокуйбышевск, СТД "Железнодорожник" массив 36, уч. 84 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
30 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП СОЛ 201/2х400кВА» , г.о. Отрадный, ул. Первомайская, 40 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
31 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП 312/250кВА» , Приволжский р-н, с.Приволжье, ул.Космонавтов, к/н 63:30:0601008:289 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
32 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП ЦАР 1008/630кВА» , Красноярский р-н, с.Малая Царевщина, ул.Шоссейная, 49А | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
33 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/5 КТП КЛВ 1415/250кВА , Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Ворошилова, 11 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
34 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 1018/160кВА" , Клявлинский район, с. Старые Сосны, ул. Центральная, 4А, 10А, 18А | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
35 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/8 КТП Л 2513/630кВА" , Волжский р-н, с. Лопатино, ул. Юбилейная, 132 | [5 empty] | 0.34688 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
36 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 103/3 КТП 605/250кВА» , Большечерниговский р-н, с. Августовка, ул. Ново-Садовая, 5 | [5 empty] | 0.18533 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
37 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП КУ 1316/400кВА" , Кинель-Черкасский р-н, п. Подгорный, ул. Энтузиастов, 22 | [5 empty] | 0.32079 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
38 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 411/250кВА" , Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Октябрьская, 35 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
39 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/16 ТП ОВ 3001/250кВА" , Волжский р-н, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, к/н 63:17:0504003:1043 | [5 empty] | 0.32307 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
40 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/9 КТП 2019/400кВА и от КТП 2019/400кВА" , Волжский р-н, с. Курумоч, ул. Ягодная, уч. 18, ул. Волжская, 5 | [5 empty] | 0.43717 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
41 | "Строительство КЛ-0,4кВ от распределительного пункта 0,4 кВ (трансформаторной подстанции № 3141220)" , г. Тольятти, Автозаводской район, 12 квартал, ул. Автостроителй, 68а | [5 empty] | 0.46987 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
42 | "Строительство кабельной линии 0,23кВ от трансформаторной подстанции ТП-3131012" , г. Тольятти, 10 квартал Автозаводского района, южнее ж.д. по ул. Ворошилова, 12 (стр. № ХVI-Б-4) | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
43 | "Строительство КЛ- 0,4кВ от распределительного пункта 0,4кВ (трансформаторной подстанции № 2070301)" Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводской район, 3 квартал, проспект Московский, 39 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
44 | «КЛ 0,4кВ от ТП № 1140003 (ТП-РПД-СКБ) до границы зем. уч. мойки ООО «Сервис ЛТД» в Автозаводском р-не г. Тольятти, : Южное шоссе №121 | [5 empty] | 2.9144 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
45 | "ЛП 0,4 кВ от ТП № 4191904 (ТП-1904) 10/0,4 кВ до ПР-0,4 кВ и от ПР-0,4 кВ, расположенного в 19 квартале Автозаводского района г. Тольятти, юго-восточнее жилого дома по ул. 70 лет Октября, 58А | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
46 | "Строительство ВЛИ-0, кВ от КТП-1280352 Ф-2 до роектируемой опоры 0,4кВ" , пос.Приморский, ул. Победы,уч.№ 5 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
47 | "Строительство КЛ-0,4кВ от Ф №П1, ТП №3090416 до магазина "Айсберг" Самарская обл. г.Тольятти, Автозаводский район, 4 квартал, южнее жилого дома №7 по бульвару Курчатова | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
48 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/2 ТП 107/400кВА» , г. Кинель, п. Усть-Кинельский, гаражный массив в р-не жилого дома № 1 по ул. Испытателей, уч. 1 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
49 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 309/10 ТП 222/630кВА» , Кинельский район, п.г.т. Алексеевка, ул. Полевая, 43Б | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
50 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/17 КТП 62/250кВА» , г. Кинель (Елшняги), ул. Сиреневая, уч. 57 | [5 empty] | 0.78463 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
51 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 102/10 КТП БОР 1407/400кВА» , Борский р-н, п. Новоборский, пер. Нефтяников, 11 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
52 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/6 ЗТП БОР 111/160кВА» , Борский р-н, с. Борское, пер. Ленинградский, 28 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
53 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/4 КТП БОР 201/400кВА» , Борский р-н, с. Борское, ул. Вишневая, 5В | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
54 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/12 КТП Ор 812/160кВА» , Алексеевский р-н, п. Ленинградская, б/н | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
55 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 301/12 КТП НБ 502/250кВА» , Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Кооперативная, уч. 1А | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
56 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/8 КТП ЕЛХ 410/400кВА» , Елховский р-н, с. Елховка, уч. 12 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
57 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/17 КТП ЕЛХ 411/250кВА» , Елховский р-н, с. Елховка, ул. Школьная, 25а | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
58 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/37 КТП ЕЛХ 417/400кВА» , Елховский р-н, с. Елховка, ул. Красноармейская, 44д | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
59 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/33 КТП 2009/160+250кВА» , Волжский р-н, с. Курумоч, массив в р-не ГРП-19, уч. 94 | [5 empty] | 0.35447 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
60 | «Строительство КВЛ-0,4кВ от КТП РЦ 1104/250кВА» , Красноярский р-н, п.г.т. Новосемейкино, ул. Горная, уч. 20А; | [5 empty] | 0.56118 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
61 | «Строительство двух КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ РП-2 «Фрегат»/4х1000кВА» , г.о. Самара, пересечение ул. Аврора и пр. К. Маркса, к/н 63:01:0632002:0217 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
62 | "ЛЭП-0,4кВ от опоры №15 (ф-5 КТП-1280316) до проектируемой опоры 0,4кВ" , Ставропольский р-он, пос. Приморский, ул. Спортивная, участок № 14-А | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
63 | "ВЛ-0,23кВ от ПП-86 ТП № 3161408 (ТП-1408) до границы земельного участка светофорного объекта", расположенного в Автозаводском р-не г.Тольятти, пересечение ул. Автостроителей и ул..Дзержинского | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
64 | "Строительство ВЛ-10кВ от опоры 10кВ №6 яч.15 РП-1280000, установка новой КТП 1280353 и строительство ВЛ-0,4кВ" Самарская обл., Ставропольский р-н, пос. Приморский, ул. Ясная, участок № 1А | [5 empty] | 1.6525 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
65 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/12 КТП СВД 4211/250кВА» , Сергиевский р-н, с. Сергиевск, ул. Юбилейная, уч. 33, 35, 37, 39, 41 | [5 empty] | 0.49892 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
66 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/5 ЗТП 21/250кВА» , Волжский р-н, п. Смышляевка, ул. Шоссейная, к/н 63:17:0309005:1182 | [5 empty] | 0.2938 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
67 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 202/8 КТП 507/160кВА» , Пестравский район, с. Пестравка, ул. Свободы, 15 | [5 empty] | 0.91563 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
68 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/10 КТП 180/160кВА» , г. Кинель (Лебедь), СДТ ст. Кинель, уч. 22 | [5 empty] | 0.098732 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
69 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 308 КТП 601/400кВА» , Волжский р-н, п.г.т. Стройкерамика, ул. Лермонтова, к/н 63:17:0304002:1015 | [5 empty] | 0.1744 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
70 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/15 КТП 180/160кВА» , г. Кинель (Лебедь), СДТ ст. Кинель, линия 1, уч. 3 | [5 empty] | 0.10804 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
71 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/21 КТП М 606/250кВА» , Волжский р-н, с. Рубежное, уч. 93, 195 | [5 empty] | 0.43892 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
72 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/22 КТП СРН 810/250кВА» , Сергиевский район, п.г.т. Суходол, ул. Суслова, к/н 63:31:1102011:1153 | [5 empty] | 0.31754 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
73 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 100/10, 101/12, 103/9 КТП СВД 4201/250кВА» , Сергиевский район, с. Суходол, ул. Суворова 61, 63; ул. Школьная 69, 86, 88 | [5 empty] | 0.64574 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
74 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 305 КТП 807/250кВА» , Волжский р-н, с/т «Спутник-2», Смышляевский массив, ул. 1 Падовская, уч. 3 | [5 empty] | 0.1511 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
75 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/24 КТП КЯР 206/400кВА» , Красноярский р-н, с. Нижняя Солонцовка, ул. Степная, уч. 27А | [5 empty] | 0.12481 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
76 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/7 КТП 405/160кВА» , Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Ленина, 83а-1 | [5 empty] | 0.25248 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
77 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/12 ТП 133/320кВА» , г. Кинель, ул. Гвардейская, 1а | [5 empty] | 0.32782 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
78 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/24 КТП БОР 117/400кВА» , Борский р-н, с. Борское, ул. Совхозная, 7 | [5 empty] | 0.21302 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
79 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 112 КТП 23/250кВА» , Волжский р-н, пос. Дубовый гай, к/н 63:17:0301008:342, 63:17:0301008:343 | [5 empty] | 0.26027 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
80 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП СРН 805/250кВА» , Сергиевский район, п.г.т. Суходол, ул. Пушкина | [5 empty] | 0.28904 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
81 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/15 КТП 312/400кВА» , Сергиевский район, с. Красносельское, в р-не ул. Ленина, д. 42 | [5 empty] | 0.36616 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
82 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 205/2 ЗТП НО 1105/630+400кВА» , г. Отрадный, р-н УПТК (1 очередь), гараж 53, 97, 111, 187 | [5 empty] | 0.82015 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
83 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ЦРП 2/2х100кВА» , г. Отрадный, садоводство "Нефтяник" (р-н стадиона) квартал 20, уч. 32 | [5 empty] | 0.60459 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
84 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 202/1, 2000/11 КТП 149/250кВА» , г. Новокуйбышевск, ул. Новая, уч. 10, СТД «Славянка», кв. 7, уч. 24А | [5 empty] | 0.48677 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
85 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/2А КТП СВД 4208/250кВА» , Сергиевский район, п. Суходол, ул. Самарская, д. 15 | [5 empty] | 0.19292 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 302/9 КТП 110/160кВА» Самарская область, Пестравский район, с. Пестравка, ул. Физкультурная, д. 3 | 2 кв. |  |  |  |  | 0.13539 | [9 empty] | 0.13539 | 0.022156 | 0.11324 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.06
2 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 202/14 КТП 507/160кВА» Самарская область, Пестравский район, с. Пестравка, ул. Спортивная, 14 | [5 empty] | 0.13913 | [9 empty] | 0.13913 | 0.022912 | 0.11622 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.05
3 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/8 КТП ОС 201/160кВА» Самарская область, г. Отрадный, СТ "Строитель" (Алексеевский массив), кв. 1А, уч. 3 | [5 empty] | 0.37459 | [9 empty] | 0.37459 | 0.061841 | 0.31274 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.09
4 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 213/12 ЗТП НО 3005/100кВА» Самарская область, г. Отрадный, садоводство "Раздолье", поле 1, уч. 139 | [5 empty] | 0.28018 | [9 empty] | 0.28018 | 0.046254 | 0.23393 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.07
5 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/15 КТП МУХ 404/100кВА» Самарская область, г. Отрадный, р-н заправки ОУТТ, гараж 151 | [5 empty] | 0.43518 | [9 empty] | 0.43518 | 0.072009 | 0.36317 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.16
6 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 203/3 ЗТП НО 1105/630+400кВА» Самарская область, г. Отрадный, р-н УПТК, гараж 85 | [5 empty] | 0.19647 | [9 empty] | 0.19647 | 0.032203 | 0.16427 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.06
7 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/8 КТП МУХ КНС 523/160кВА» Самарская область, г. Отрадный, садоводство "Нефтяник" (р-н очистных сооружений) квартал 27, уч.1А | [5 empty] | 0.15016 | [9 empty] | 0.15016 | 0.024432 | 0.12573 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.02
8 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 100/4, 100/8 КТП НО 3211/2х400кВА» Самарская область, г. Отрадный, ул. Чернышевского, гараж 213, 453, 537, 550 | [5 empty] | 0.86061 | [9 empty] | 0.86062 | 0.13608 | 0.72454 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.24
9 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/13 ЗТП НО 3206/2х160кВА» Самарская область, г. Отрадный, р-н СУМР, 2 очередь - гараж 39 | [5 empty] | 0.40317 | [9 empty] | 0.40317 | 0.066866 | 0.3363 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.11
10 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 207/1 КТП Мух КНС 524/250кВА» Самарская область, г. Отрадный, ул. 6-й Северный проезд, гараж 108А | [5 empty] | 0.4557 | [9 empty] | 0.4557 | 0.075704 | 0.37999 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.06
11 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/5 КТП МУХ КНС 524/250кВА» Самарская область, г. Отрадный, ул.6-й Северный проезд, гараж 201а | [5 empty] | 0.1933 | [9 empty] | 0.1933 | 0.032117 | 0.16118 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.03
12 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/3 КТП НО 1104/250кВА» Самарская область, г. Отрадный, р-н ПМК-6 (1 очередь), гараж 141,142 | [5 empty] | 0.28018 | [9 empty] | 0.28018 | 0.046363 | 0.23382 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.08
13 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 700/2 ЗТП НО 1104/250кВА» Самарская область, г. Отрадный, р-н ПМК-6 (1 очередь), гараж 23, 207А, 216, 205 | [5 empty] | 0.53872 | [9 empty] | 0.53872 | 0.089301 | 0.44942 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.17
14 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 102/4 ЗТП МУХ 507/160кВА» Самарская область, г. Отрадный, ул. Ленинградская, гараж 31 | [5 empty] | 0.23466 | [9 empty] | 0.23466 | 0.038991 | 0.19567 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.07
15 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 700/4 ЗТП НО 1104/250кВА» Самарская область, г. Отрадный, ул. Железнодорожная, гараж 15, к/н 63-63-06/014/2009-009 | [5 empty] | 0.29423 | [9 empty] | 0.29423 | 0.048338 | 0.24589 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.9
16 | «Установка ТМ-250кВА взамен существующего в ТП Ж1-75/180кВА» Самарская область, г. Жигулевск, ул. Муравленко, к/н 63:02:0303016:656 | [5 empty] | 1.7361 | [9 empty] | 1.7361 | 0.095228 | 1.6408 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0
17 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП ЖСМ 12-11/2х250кВА» Самарская область, г. Жигулевск, ГСК-15, к/н 63:02:0103004:1326 | [5 empty] | 0.50726 | [9 empty] | 0.50726 | 0.084194 | 0.42307 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.1
18 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/8 ТП ЯБ 7-10/2х630кВА» Самарская область, г. Жигулевск, гаражный кооператив 15, к/н 63:02:0103004:719 | [5 empty] | 0.65323 | [9 empty] | 0.65323 | 0.10779 | 0.54545 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.21
19 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/32 КТП Б14 197/320+400кВА» Самарская область, г. Жигулевск, СТ "Заря", уч.74 | [5 empty] | 0.31701 | [9 empty] | 0.31701 | 0.052831 | 0.26418 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.11
20 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/6 КТП ЖТ 11-155/2х630кВА» Самарская область, г. Жигулевск, ул. Строителей, 1 | [5 empty] | 0.21815 | [9 empty] | 0.21815 | 0.036322 | 0.18183 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.06
21 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 107/2 ТП З 530/250кВА» Самарская область, г. Жигулевск, Солнечная поляна, СНТ "Волжские зори", массив 1, уч. 23 | [5 empty] | 0.42128 | [9 empty] | 0.42128 | 0.069721 | 0.35156 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.17
22 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 107/15 КТП 201/160кВА» Самарская область, Волжский р-н, п. Подлесный, ул. Речная, 3; ул. Вишневая, 1 | [5 empty] | 0.63372 | [9 empty] | 0.63372 | 0.10531 | 0.5284 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.24
23 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП Подлесная/160кВА» Самарская область, Волжский р-н, п. Подлесный, ул. Дерибасовская, 8 | [5 empty] | 1.1712 | [9 empty] | 1.1712 | 0.1952 | 0.97599 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.49
24 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/19 ТП 603/160кВА» Самарская область, Волжский р-н, п. Подлесный, ул. Ярославская, уч. 2 | [5 empty] | 0.32293 | [9 empty] | 0.32293 | 0.053338 | 0.2696 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.11
25 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 500/4 ТП 10/400кВА» Самарская область, Нефтегорский р-н, г.о. Нефтегорск, ул. Мирная, 3 | [5 empty] | 0.24565 | [9 empty] | 0.24565 | 0.04037 | 0.20528 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.07
26 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 500/1, 500/8 ТП 10/400кВА» Самарская область, Нефтегорский р-н, г. Нефтегорск, ул. Физкультурная, 4; ул. Беговая, 14 | [5 empty] | 0.39187 | [9 empty] | 0.39187 | 0.064791 | 0.32708 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.11
27 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/29 КТП КОЛ 717/250кВА» Самарская область, Красноармейский р-он, с. Красноармейское, ул. Полевая, 70 | [5 empty] | 0.30795 | [9 empty] | 0.30795 | 0.051109 | 0.25684 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.12
28 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/1 КТП КОЛ 222/160кВА» Самарская область, Красноармейский р-он, с. Красноармейское, ул. Молодежная, 2 | [5 empty] | 0.18134 | [9 empty] | 0.18134 | 0.03021 | 0.15113 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.04
29 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 102/2 МТП КОЛ 202/100кВА» Самарская область, Красноармейский р-он, с. Красноармейское, ул. Шоссейная, к/н 63:25:0504019:783 | [5 empty] | 0.22906 | [9 empty] | 0.22906 | 0.037904 | 0.19116 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.06
30 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/13 КТП КОЛ 224/250кВА» Самарская область, Красноармейский р-он, с.Красноармейское, пл. Строителей, 30 | [5 empty] | 0.15164 | [9 empty] | 0.15164 | 0.024754 | 0.12688 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.04
31 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 103/2 КТП РЦ 3101/2х400кВА» Самарская область, Красноярский р-н, п.г.т. Новосемейкино ул. Мичурина, уч. 84 | [5 empty] | 0.12164 | [9 empty] | 0.12164 | 0.020013 | 0.10163 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.04
32 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 55/250кВА» Самарская область, Красноглинский р-н, п. Береза, уч.12 | [5 empty] | 0.4408 | [9 empty] | 0.45508 | 0.073349 | 0.36745 |  | 0.014278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.19
33 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 500/6 КТП 109/400кВА» Самарская область, Волжский р-н, с. Рождествено, ул. Пацаева, 18 | [5 empty] | 0.14601 | [9 empty] | 0.14601 | 0.02387 | 0.12214 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.05
34 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 401/4 КТП В3 Гранный 1123/320кВА» Самарская область, г. Новокуйбышевск, СДТ "Дорпрофсоже" КБШ ж/д, квартал 27 Пригородного лесничества, к/н 63:04:0101005:0317 | [5 empty] | 0.42631 | [9 empty] | 0.42632 | 0.070865 | 0.35545 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.13
35 | «Строительство ВЛ -0,4кВ от опоры 100/4 КТП 164/400кВА» Самарская область, г. Новокуйбышевск, СТД "Ветеран" (р-н п.Русло), к/н 63:04:0201045:0067 | [5 empty] | 0.23119 | [9 empty] | 0.23119 | 0.038064 | 0.19312 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.08
36 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 419, 421 КТП 2106/160кВА» Самарская область, Волжский р-н, с. Спиридоновка, ул. Фестивальная, уч. 14; ул. Мира, уч. 31 | [5 empty] | 0.68734 | [9 empty] | 0.68734 | 0.11356 | 0.57378 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.31
37 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/10 КТП 807/400кВА" Самарская область, Волжский р-н, СНТ "Прогресс", ул. Нулевая, 8 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.39399 | 0.06587 | 0.32812 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.23
38 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/16 ТП ОВ 3008/250кВА» Самарская область, Волжский р-н, Верхняя Подстепновка, ул. Лесная, 50 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.45778 | 0.076025 | 0.38176 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.19
39 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/1 ТП 112/400кВА» Самарская область, Кинельский р-н, п.г.т. Усть-Кинельский, СДТ Племпредприятие, линия 2, уч. 4 | [5 empty] | 0.361 | [9 empty] | 0.361 | 0.059899 | 0.3011 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.11
40 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 404/400кВА" Самарская область, Волжский р-н, п. Стройкерамика, ул. Дружбы, 9 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.72951 | 0.12087 | 0.60864 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.12
41 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 300/9, 300/12, 300/17 КТП 807/400кВА" Самарская область, Волжский р-н, СТ "Спутник-1", уч.208, 230, 232, 378 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.90484 | 0.15066 | 0.75418 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.34
42 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/2 КТП 807/250кВА" Самарская область, Волжский район, СТ "Спутник-2", Смышляевский массив, ул. 1 Смышляевская, уч. 45, 56, 86, 88, 102 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 1.7185 | 0.27944 | 1.4391 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.66
43 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 180/160кВА" Самарская область, г. Кинель (Лебедь), СДТ Локомотивное депо, линия 7, уч. 6, СДТ ПМК-4, линия 15, уч. 6, СДТ ст. Кинель, к/н 63:03:0203007:544, к/н 63:030203007:539 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 1.2518 | 0.22176 | 1.03 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.55
44 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП М 605/250кВА» Самарская область, Волжский р-н, МСПП «Рубежное», южная часть квартала 63:17:0702003, по северу примыкает к п. Рубежный, к/н 63:17:0702003:613, ул. Краснополянская, 12 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 1.2699 | 0.22038 | 1.0356 |  | 0.013878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.5
45 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/9 ЗТП 168/400кВА" Самарская область, г. Новокуйбышевск, СДТ "Славянка", кв. 20а, уч. № 9 | [5 empty] | 0.16321 | [9 empty] | 0.16321 | 0.027211 | 0.136 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.12
46 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 47/100кВА» Самарская область, г. Кинель, мкр. Горный массив, массив Бобровка, СДТ ПМС-208, уч. 63 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 1.354 | 0.23568 | 1.1183 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.6
47 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 313/6 ТП 164/400+630кВА" Самарская область, г. Кинель, ул. Герцена, 60А, 60Б | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.4366 | 0.07295 | 0.36365 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.08
48 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/6 КТП БОР 509/250кВА» Самарская область, Борский р-он, с. Борское, ул. Ст. Разина, 159-М | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.46987 | 0.077646 | 0.39222 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.08
49 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 1325/400кВА», Самарская область, Волжский район, коттеджный мкр. «Дубрава», ул. Лучевая, 26, ул. Фруктовая, 19 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 2.1125 | 0.33342 | 1.7791 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.95
50 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 4901/630кВА» Самарская область, Волжский р-н, п. НПС Дружба, в районе ул. Полевой, уч. 113 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.42273 | 0.070564 | 0.35217 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.16
51 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 201/3 ТП ОВ 3008/250кВА" Самарская область, Волжский р-н, СДТ " Дружба", п/о КНОС Стромилово, уч. 326А | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.71306 | 0.11856 | 0.5945 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.33
52 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 202/24 ТП 14/400кВА» Самарская область, г.о. Кинель (Елшняги), ул. Елшняги, уч. 104 | [5 empty] | 0.2873 | [9 empty] | 0.2873 | 0.047431 | 0.23987 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.06
53 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/12 КТП 62/250кВА" Самарская область, г. Кинель (Елшняги), СДТ НГЧ-5, уч. 14 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.48387 | 0.080358 | 0.40352 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.24
54 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/27 ТП БОР 117/400кВА» Самарская область, с. Борское, ул. Промышленная, д. 70 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.56043 | 0.093129 | 0.4673 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.22
55 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/2 КТП 201/100кВА» Самарская область, г. Новокуйбышевск, в р-не бывшего стадиона «Строитель», 105 км, к/н 63:04:0301018:374 | [5 empty] | 0.30734 | [9 empty] | 0.30734 | 0.051474 | 0.25586 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.11
56 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 807/250кВА» Самарская область, Волжский р-н, СТ "Спутник", ул. Нулевая, 17, 19, 201 СТ "Спутник-1", уч. 139, 141, 143, 154, 185, 233, 371, 398, ул. 2 Падовская, уч.16, 17, ул. 7-я Падовская, уч. 375, ул. Нулевая, 34, 157 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 3.4283 | 0.40634 | 3.022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 1.44
57 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 1325/400кВА» Самарская область, Волжский район, п.г.т. Стройкерамика, ул. Межевая, уч. 2, 6, 8, 9, 10, 12, 17, 19, 20, ул. Ближняя, уч. 3, 9, 11, 15, 17, 19, ул. Угловая, уч. 1, 2, 5, 8, 9, 11 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 2.8267 | 0.34855 | 2.4782 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 1.26
58 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 5/320+400кВА" Самарская область, Красноглинский район, п. Береза, кв. 1, д. 11 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.56241 | 0.089845 | 0.45442 |  | 0.018145 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.19
59 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/4 КТП КИН 602/160кВА" Самарская область, Красноярский р-н, п.г.т. Мирный, Спутник-2, гараж 28 | [5 empty] | 0.29786 | [9 empty] | 0.29786 | 0.049575 | 0.24829 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.05
60 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП 14/2х400кВА» Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кадомцева, квартал № 41, уч. № 4 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.8153 | 0.13541 | 0.67989 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.18
61 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 401/19 КТП КИН 601/250кВА» Самарская область, Красноярский р-н, Светлопольская волость, СНТ «Буровик», массив 1, уч. 482 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.90583 | 0.15028 | 0.75554 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.18
62 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/12 КТП КЯР 734/250кВА" Самарская область, Красноярский р-н, п. Жареный Бугор, ул. Зеленая, д. 38-А | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.51985 | 0.086881 | 0.43297 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.2
63 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/12 КТП КЯР 229/100кВА» Самарская область, Красноярский р-н, с. Нижняя Солонцовка, ул. Озерная, д. 23 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.64362 | 0.10746 | 0.53616 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.31
64 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/4 КТП КЯР 229/100кВА» Самарская область, Красноярский р-н, с. Нижняя Солонцовка, ул. Песчаная, 13а, ул. Сосновая, 33 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.91652 | 0.15297 | 0.76356 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.43
65 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 718 КТП 814/400кВА" Самарская область, Волжский район, массив Энергетик, ул. Дорожная, уч. 23 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.71443 | 0.11836 | 0.59607 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.42
66 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/9/1 КТП 225/400кВА" Самарская область, Волжский р-н, п. Смышляевка, ул. Озерная, 1, 2, 4, ул. Коммунистическая (теплицы), к/н 63:17:0310002:45, к/н 63:17:0310002:67 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.69169 | 0.11431 | 0.57738 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.2
67 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 300/8, 300/12 КТП КУР 1621/160кВА» Самарская область, Волжский р-н, п. Власть Труда, ул. Новая, уч. 41; ул. Солнечная, 69, 75 | [5 empty] | 0.41251 | [9 empty] | 0.41251 | 0.068428 | 0.34408 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.18
68 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 202/6 КТП КУР 936/100кВА» Самарская область, Волжский р-н, с. Курумоч, массив в р-не фабричного гаража, правая сторона, уч. 126 | [5 empty] | 0.10469 | [9 empty] | 0.10469 | 0.017341 | 0.087353 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.05
69 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/9 КТП 304/400кВА» Самарская область, Волжский р-н, с. Рождествено, ул. Советская, уч. 26А | [5 empty] | 0.13572 | [9 empty] | 0.13572 | 0.021109 | 0.11461 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.04
70 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 500/4 ЗТП ДСК 6031/2х630кВА" Самарская область, Красноярский р-н, Новосемейкино, СНТ "Трудовой сад", ул. Центральная, уч. 50 | [5 empty] | 0.32922 | [9 empty] | 0.32922 | 0.051722 | 0.2775 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.19
71 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 313/14, 313/17 КТП РЦ 2003/250кВА» Самарская область, Красноярский р-н, с. Старосемейкино, ул. Лесная, уч. 45, 62, 62А, 63, 70 | [5 empty] | 0.36973 | [9 empty] | 0.36973 | 0.060561 | 0.30917 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.12
72 | "Строительство КЛ-0,4кВ от ТП № 4181610, ф-П2" Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, 16 квартал, юго-западнее здания Цветной б-р, 15а | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 1.2061 | 0.14804 | 1.0581 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 |  | АСБ | 0.12
73 | "Строительство КЛ-0,4кВ от ТП № 3131014" Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, 10квартал, ул. Свердлова, 22 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.66037 | 0.10943 | 0.55094 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 |  | АСБ | 0.06
74 | "Строительство КЛ -0,4кВ от ТП-3120401" Самарская область, г. Тольятти, 4 квартал Автозаводского района на пересечении ул. Свердлова и ул. Юбилейной | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 3.8423 | 0.32849 | 3.5138 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 |  | АСБ | 0.24
75 | «ЛЭП-0,4 кВ от опоры № 8 (трансформаторной подстанции № 2101307 (ТП 1307)) до тонара ИП Мардалиева А.А., расположенного в Автозаводском районе г. Тольятти, 13 квартал, ул.Ворошилова, севернее дома №53» | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.15241 | 0.025416 | 0.127 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.07
76 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ТП № 3171511 Ф-7» Самарская область, г.Тольятти, 15 квартал Автозаводского района, юго-западнее здания №38 по ул. Дзержинского | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 1.2407 | 0.13685 | 1.1039 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 |  | АСБ | 0.16
77 | Линия электропередач 0,4кВ от распределительного пункта 0,4кВ, устанавливаемого в трансформаторной подстанции №3171513 (ТП-1513) 10/0,4кВ до ночной автостоянки ООО СиВ" | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.19592 | 0.032793 | 0.16312 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 |  | АСБ | 0.02
78 | «Электроснабжение жилого дома, расположенного по адресу: Самарская область, Ставропольский район, Подстепкинская волость, участок Никаноровой М.С.» | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 1.0727 | 0.17814 | 0.89457 |  | 0 | 2015 | 33 | ТМГ-25 | 0.025 | 2015 | 33 |  | АСБ | 0.31
79 | «Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры 500/3 ЗТП 21/250кВА» Самарская область, Волжский р-н, п.Смышляевка, ул. Вокзальная, 43Б | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.50117 | 0.082941 | 0.41823 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.15
80 | «Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП 804/400кВА» Самарская область, Волжский р-н, СНТ "Металлург", массив Смышляевская Гора-1, уч.3 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.58103 | 0.097103 | 0.48392 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.12
81 | «Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП 23/250кВА» Самарская область, Волжский р-н, п.Дубовый Гай, к/н 63:17:0301008:126, к/н 63:17:0301008:114, к/н 63:17:0301008:113 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 1.2369 | 0.20629 | 1.0306 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.61
82 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 413 КТП 212/400кВА» Самарская область, Волжский р-н, п. Смышляевка, ул. Мичурина, 20 Б | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.70326 | 0.11669 | 0.58657 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.21
83 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 201/6, 201/7 КТП 180/160кВА» Самарская область, г.Кинель (Лебедь), СДТ ст.Кинель, уч. 56, 59, 71, 72, к/н 63:03:0202005:560 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.63705 | 0.10534 | 0.53172 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.15
84 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/5 ТП 112/400кВА» Самарская область, Кинельский р-н, п.г.т. Усть-Кинельский, СДТ Племпредприятие, линия 3, уч. 2, 7 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.42056 | 0.069687 | 0.35088 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.13
85 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 124/3 КТП 510/400кВА» Самарская область, Волжский р-н, п.г.т.Смышляевка, ул.Аэродромная-2, уч. 7, 29 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.81896 | 0.13606 | 0.6829 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.34
86 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 171/2х630кВА» Самарская область, г.Кинель, ул. 1-я юго-западная, уч. 3, 13 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 1.0982 | 0.18252 | 0.9157 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.68
87 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 89/160кВА» Самарская область, г.Кинель, мкр Лебедь, СДТ ПМК-4, уч. 28 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.48769 | 0.080647 | 0.40705 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.24
88 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 204, 404 КТП 221/400кВА» Самарская область, Волжский р-он, п.г.т. Смышляевка, ул. Раздольная, уч. 78, 81 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.53698 | 0.089687 | 0.4473 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.19
89 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/7 КТП 224/160кВА» Самарская область, Кинельский р-н, п. Алексеевка, ул. Фрунзе, 35 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.33402 | 0.055043 | 0.27897 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.06
90 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 146/6 РП 3/2х630кВА» Самарская область, г. Кинель, ул. Фестивальная, 2В | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.68028 | 0.11294 | 0.56734 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.11
91 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 102/4 КТП КИН 621/400кВА» Самарская область, Красноярский р-н, п.г.т. Мирный, ул. Раздольная, уч.71 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.83619 | 0.13918 | 0.69702 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.35
92 | "Строительство КЛ -0,4кВ Ф-2П ТП № 1010109" г.Тольятти, Автозаводской район, 1 квартал, ул. Революционная, 24 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 2.735 | 0.25862 | 2.4764 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | АСБ | 0.34
93 | "Строительство КЛ-0,4кВ от ТП № 4191913, ф. П1" Самарская область, г.Тольятти, 19 квартал Автозаводского района, западнее жилого дома №67 по Южному шоссе | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 1.7701 | 0.18682 | 1.5833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | АСБ | 0.15
94 | "Кабельная линия 0,4кВ от трансформаторной подстанции ТП № 2030305 (ТП-305А) до рекламных конструкций пилон адвокадского бюро "Стратегия", рассположенных в г.Тольятти в районе зданий № 4 и № 8 по Новому проезду" | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 2.557 | 0.24414 | 2.3129 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | АСБ | 0.28
95 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/5 КТП ЧВ 1004/250кВА» Самарская область, Челно-Вершинский р-н, п. Челно-Вершины, ул. 1-й м-район, Б23-1, к/н 63:35:0802016:1269 | [5 empty] | 0.23495 | [9 empty] | 0.23495 | 0.039132 | 0.19581 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.06
96 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/4 КТП ЧВ 1413/160кВА» Самарская область, Челно-Вершинский р-н, с. Челно-Вершины, ул. Мира, 29 | [5 empty] | 0.31587 | [9 empty] | 0.31587 | 0.052624 | 0.26324 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.18
97 | "Строительство КТП № 1280355 (КТП-355)" г.Тольятти, северо-западнее объекта недвижимого имущества , имеющего адрес: бульвар Приморский, 55 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.88005 | 0.11567 | 0.76438 |  | 0 | 2015 | 33 | ТМГ-25 | 0.025 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.01
98 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/3 КТП РЗ 58-27/250кВА" Самарская область, г.о. Жигулевск, ул. Березовая, 19 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.36622 | 0.060474 | 0.30575 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.11
99 | "Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-6 от КТП-1280307" Самарская область, м.р. Ставропольский, сельское поселение Приморский, поселок Приморский, ул.Советская участок №14/2 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.23791 | 0.038949 | 0.19896 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.16
100 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП Ж11-57/100кВА" Самарская область, г. Жигулевск, СНТ «Восход», уч. 33 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.14512 | 0.023729 | 0.12139 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.06
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС
[5 empty] | Директор по реализации и развитию | [11 empty] | Голин Р.В.
[5 empty] | Технический директор | [11 empty] | Казанцев А.Ф.
[5 empty] | Директор по экономике и финансам | [11 empty] | Кириллов Ю.А.

## приложение 7.2 3 квартал (hidden)
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ЗАО "Самарская сетевая компания" (представляется ежеквартально)
за 3 квартал 2015 года
Утверждаю
Генеральный директор ЗАО "ССК"
Мухаметшин В.С.
(подпись)
«___»________ 2015 года
М.П.
№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. с НДС |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. с НДС |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи
|  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, Км
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.7058 | 7.0323 | 40.1835 | 53.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.3798 | 17.421 | 72.4383 | 0 | 0.026399 |  |  | 0 | 8.73 |  |  | 0 | 0 | 91.78
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4487 | 2.09 | 10.8647 | 53.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.0476 | 5.5536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9547 | 2.09 | 10.8647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5536 | 5.5536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2
1 | Волжский район
2 | Повышение надежности энергоснабжения п. Петра-Дубрава
3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС "Выползово" | [28 empty] | 3.7
4 | Кинель-Черкасский район
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ч 312/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | [23 empty] | 0.4 |  |  |  |  | 6.48
6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кр 912/100 кВА с заменой КТП на 250 кВА | [23 empty] | 0.25 |  |  |  |  | 4.4
7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кр 914/250 кВА с заменой КТП | [23 empty] | 0.25 |  |  |  |  | 4.5
8 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-13 Кутулук | [28 empty] | 6
9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Ч 103/2х160 кВА с заменой ЗТП на КТП 400 кВА и установкой дополнительной КТП 250 кВА для перераспределения нагрузки | [23 empty] | 0.65 |  |  |  |  | 7.6
10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кр 912/100 кВА с заменой КТП на 250 кВА | [5 empty] | 3 | 0.74096 | 2.259 | [7 empty] | 1.4819 | 1.4819
11 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кр 914/250 кВА с заменой КТП | [5 empty] | 3.9547 | 0.75013 | 3.2046 | [7 empty] | 1.5003 | 1.5003
12 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-13 Кутулук | [15 empty] | 1.3735 | 1.3735
13 | Клявлинский район
14 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КЛВ 411/250 кВА с заменой КТП | [23 empty] | 0.25 |  |  |  |  | 3.1
15 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КЛВ 1702/250 кВА с заменой КТП | [23 empty] | 0.25 |  |  |  |  | 2.5
16 | Красноярский район
17 | Реконструкция ВЛ-6 кВ КУР-16 | [28 empty] | 6.8
18 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СТБ-2
19 | Реконструкция ВЛ-6 кВ КУР-16 | [5 empty] | 6 | 0.59894 | 5.4011 | [7 empty] | 1.1979 | 1.1979
20 | Самара
21 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ 6110 | [23 empty] | 2.5
22 | Ставропольский район
23 | Повышение надежности энергоснабжения п. Тимофеевка | [23 empty] | 1.05 |  |  |  |  | 3.57
24 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП С 1218/400 кВА с заменой КТП и установкой дополнительно двух КТП 250 кВА | [23 empty] | 0.9 |  |  |  |  | 7.2
25 | Реконструкция ВКЛ-6кВ Ф-49 ПС Локомотивное депо | [28 empty] | 3.15
26 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Кяр 619/400 кВА с заменой КТП | [23 empty] | 0.4 |  |  |  |  | 7.2
27 | г. Чапаевск
28 | Реконструкция КВЛ-6 кВ Ф-Титовка ГПП-1 ВПХ
29 | Спецтехника, реконструкция производственных баз | [5 empty] | 53.494 |  |  | 53.494 | [6 empty] | 53.494 |  |  | 53.49
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство | [5 empty] | 34.2571 | 4.9422 | 29.3189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.3322 | 11.8674 | 72.4383 | 0 | 0.026399 | 8060 | 132 | 0 | 1.83 |  |  | 0 | 0 | 25.58
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство | [5 empty] | 34.2571 | 4.9422 | 29.3189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.3322 | 11.8674 | 72.4383 | 0 | 0.026399 | 8060 | 132 | 0 | 1.83 |  |  | 0 | 0 | 25.58
1 | Безенчукский район
2 | Строительство внешнего электроснабжения животноводческого комплекса, п. Заволжский
3 | Богатовский район
4 | Строительство внешнего электроснабжения 204 одноэтажных жилых домов, с. Богатое, ул.Зеленая, Овражная, Газовиков, Дальняя, Безымянная, Крайняя, Спортивная
5 | Большеглушицкий район
6 | Строительство внешнего электроснабжения физкультурно-оздоровительного комплекса, с. Большая Глушица, ул. Гагарина
7 | Елховский район
8 | Строительство внешнего электроснабжения 13-ти одноквартирных жилых дома в.с. Елховка, ул.Молодежная
9 | Исаклинский район
10 | Строительство внешнего электроснабжения квартала жилой застройки, с. Исаклы
11 | Кошкинский район
12 | Строительство внешнего электроснабжения 60-ти одноквартирных жилых домов, с. Кошки, ул. им. Самаркина
13 | Камышлинский район
14 | Строительство внешнего электроснабжения двухэтажных многоквартирных жилых домов в с. Камышла
15 | г.о. Кинель
16 | Строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в районе улиц Перспективная и 27 Партсъезда
17 | Кинельский район
18 | Строительство внешнего электроснабжения Физкультурно-оздоровительного комплекса в с.п. Богдановка
19 | Клявлинский район
20 | Строительство внешнего электроснабжения Жживотноводческого комплекса в с. Старый Маклауш
21 | Красноармейский район
22 | Строительство внешнего электроснабжения индивидуальной жилищной застройки, с.Красноармейское п. Ленинский
23 | Красноярский район
24 | Строительство внешнего электроснабжения детского сада в с. Красный Яр, ул Луговая
25 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в п. Мирный
26 | г.о. Новокуйбышевск
27 | Строительство внешнего электроснабжения жилого района "Южный" в г.о.Новокуйбышевск
28 | Строительство внешнего электроснабжения жилой малоэтажной многоквартирной застройки в г.о.Новокуйбышевск
29 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в г.о.Новокуйбышевск, в районе ж/д по ул.Свердлова, 25А
30 | г.о. Отрадный
31 | Строительство внешнего электроснабжения индивидуальной жилой застройки в юговосточной части г. Отрадный
32 | Строительство внешнего электроснабжения завода по переработке молока в юго-восточной части г. Отрадный
33 | Строительство внешнего электроснабжения Жилищно-коммунальной застройки ул. Ленина в г.о. Отрадный (район ул.Мичурина)
34 | Строительство внешнего электроснабжения жилищно-коммунальной застройки и детского сада в г. Отрадный, ул. Первомайская
35 | Строительство внешнего электроснабжения индивидуальной жилой застройки в районе ул. Осиновское шоссе г. Отрадный
36 | Пестравский район
37 | Строительство внешнего электроснабжения квартала жилой застройки с.Пестравка
38 | Приволжский район
39 | Строительство внешнего электроснабжения квартала жилой застройки с.Приволжье, ул. Аксакова, ул. Лермонтова
40 | г.о. Самара
41 | Строительство схемы внешнего электроснабжения объектов социального и коммунально-бытового назначения в границах ул. Ленинская, Вилоновская, Урицкого, Мечникова Железнодорожного и Ленинского районов.
42 | Сергиевский район
43 | Строительство внешнего электроснабжения ледового дворца в п. Суходол, ул.Суслова
44 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек в п. Сергиевск
45 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек в п. Суходол
46 | Хворостянский район
47 | Строительство внешнего электроснабжения малоэтажной жилой застройки
48 | г.о. Чапаевск
49 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек, г. Чапаевск, ул.К.Маркса, Рабочая, Октябрьская, Ватутина, Молодогвардейская, Черняховского
50 | Строительство внешнего электроснабжения завода по изготовлению сухих строительных смесей, г. Чапаевск, район автодороги Самара-Волгоград
51 | Шенталинский район
52 | Строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в с. Шентала ул. Куйбышева
53 | Шигонский район
54 | Строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в с. Муранки ул. Советская, Луговая, Добрая, Новая
55 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП СМ 222/400 кВА" Самарская область, Волжский район, п.г.т. Смышляевка, ул. Куйбышева , 55Б | 1 кв |  |  |  |  | 1.5597 | 0.26 | 1.3
56 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры 11 КТП 601/400 кВА" , Волжский р-н, п. Стройкерамика, СТ "Средняя Падовка", уч. 162 | [5 empty] | 0
57 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 171/2х630кВА» , г. Кинель, ул. 3-я Юго-западная, уч. 16, 21, ул. 4-я Юго-западная, уч. 8, 10, 20, ул. 5-я Юго-западная, уч. 3, 4, 5, 10, 11 | [5 empty] | 1.9108 | 0.31 | 1.61
58 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/7 КТП 83/250кВА" , г. Кинель, мкр. Лебедь, ул. Дворцовая, 18 | [5 empty] | 0
59 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП 175/250 кВА" , г. Кинель, ул. Планерная, уч. 6 | [5 empty] | 0
60 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/7 КТП 81/250кВА» , г. Кинель, в р-не склада коры завода Кинельский, уч. 28 | [5 empty] | 0
61 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 201/13, 203/8 ТП 133/250кВА» , г. Кинель (Студенцы), пер. Школьный, 16а, 18 | [5 empty] | 0
62 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры № 101/10 КТП 181/250кВА" Самарская облсть, г.Кинель (Горный), СДТ "Вагонник", уч. 68, 141, к/н 63:03:0210002:550 | [5 empty] | 0
63 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от от опоры 4/3, 9, 100/7 ТП 62/250кВА" , г. Кинель (Елшняги), СДТ "Вагонное депо" ст. Кинель, массив 1, уч. 139, ул. Раздольная, СДТ "Локомотивное депо", к/н 63:03:0206001:912, СДТ Хлебозавода, уч. 60, 71 | [5 empty] | 0
64 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/7, 400/12, 4/9/4 ТП 180/160кВА" , г. Кинель (Лебедь), ул. Железнодорожная, 27Б, СДТ ст. Кинель, 10, 10, 11, 12, 23, 33, 35, 68 | [5 empty] | 1.1825 | 0.2 | 0.98
65 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/11 ТП 43/100кВА" , г. Кинель (Лебедь), СДТ "Водоканал", линия 1, уч. 31 | [5 empty] | 0
66 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 300/3, 401/3 КТП 147/2х250кВА» , г. Кинель, п. СХИ, р-н Поволжский МИС, уч. 36, 33, к/н 63:03:0301004:576 | [5 empty] | 0
67 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/1 ЗТП 11/320кВА" , г. Кинель, мкр. Горный, СДТ Вагонное депо, уч. 35, к/н 63:03:0210003:533 | [5 empty] | 0
68 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/14 КТП 89/160кВА" , г. Кинель (Лебедь), ул. Железнодорожная, 64Б | [5 empty] | 0
69 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/13 ТП 11/320кВА" , г. Кинель (Горный), СДТ ПМК-2, 1-я линия, уч. 44 | [5 empty] | 0
70 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/3 ТП 72/100кВА" , г. Кинель (Горный), СДТ "Искра", уч. 104 | [5 empty] | 0
71 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/16 КТП 147/2х250кВА" , г. Кинель, массив Советы, СДТ "Самарская ГСС", уч. 165 | [5 empty] | 0
72 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 5/15, 201, 301 ТП 61/250кВА" , г. Кинель (Елшняги), ул. Луганская, 11, СТД "Локомативное депо", линия 1, уч. 17, линия 4, уч. 7, 10, 12, 13, 14, 26, 29, к/н 63:03:020502:0008(0), к/н 63:03:0203008:507 | [5 empty] | 0
73 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/1 КТП 83/250кВА" , г. Кинель (Лебедь), СДТ Хлебозавода, линия 2, уч. 15, 17 | [5 empty] | 0
74 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/12 КТП Л2502/320кВА" , Волжский р-н, п. Новоберезовский, уч. 31 | [5 empty] | 0
75 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 56/400кВА» , Нефтегорский р-н, г. Нефтегорск, ул. Промышленности, 8Д | [5 empty] | 0
76 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 10/400кВА» , Нефтегорский р-н, г. Нефтегорск, ул. Беговая, стр. 6, 8 | [5 empty] | 0
77 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 402/10 КТП ОС 2703/400кВА» , Безенчукский р-н, п.г.т. Безенчук, ул. Ф.Разина, к/н 63:12:1403044:143 | [5 empty] | 0
78 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП ПЕР 805/250кВА» , Безенчукский р-н, п.г.т. Безенчук, ул. Чапаева, 2К, к/н 63:12:1403039:31 | [5 empty] | 0
79 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП ЗАП 1420/100кВА» , Безенчукский р-н, п.г.т. Безенчук, ул. Кольцова, | [5 empty] | 0
80 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 103/8 ЗТП 34/400кВА» , г. Новокуйбышевск, кв.23А, уч.11 | [5 empty] | 0
81 | «Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры 300/7 КТП 1608/100кВА» , г.Новокуйбышевск, п. Шмидта, уч. 61 | [5 empty] | 0
82 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 107/7 КТП 34/400кВА» , г.Новокуйбышевск, ул. Минская, уч.51А | [5 empty] | 0
83 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/1 КТП 95/400кВА» , г. Новокуйбышевск, СТД "Железнодорожник" массив 36, уч. 84 | [5 empty] | 0
84 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП СОЛ 201/2х400кВА» , г.о. Отрадный, ул. Первомайская, 40 | [5 empty] | 0
85 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП 312/250кВА» , Приволжский р-н, с.Приволжье, ул.Космонавтов, к/н 63:30:0601008:289 | [5 empty] | 0
86 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП ЦАР 1008/630кВА» , Красноярский р-н, с.Малая Царевщина, ул.Шоссейная, 49А | [5 empty] | 0
87 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/5 КТП КЛВ 1415/250кВА , Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Ворошилова, 11 | [5 empty] | 0
88 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 1018/160кВА" , Клявлинский район, с. Старые Сосны, ул. Центральная, 4А, 10А, 18А | [5 empty] | 0
89 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/8 КТП Л 2513/630кВА" , Волжский р-н, с. Лопатино, ул. Юбилейная, 132 | [5 empty] | 0
90 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 103/3 КТП 605/250кВА» , Большечерниговский р-н, с. Августовка, ул. Ново-Садовая, 5 | [5 empty] | 0
91 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП КУ 1316/400кВА" , Кинель-Черкасский р-н, п. Подгорный, ул. Энтузиастов, 22 | [5 empty] | 0
92 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП КЛВ 411/250кВА" , Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Октябрьская, 35 | [5 empty] | 0
93 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/16 ТП ОВ 3001/250кВА" , Волжский р-н, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, к/н 63:17:0504003:1043 | [5 empty] | 0
94 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/9 КТП 2019/400кВА и от КТП 2019/400кВА" , Волжский р-н, с. Курумоч, ул. Ягодная, уч. 18, ул. Волжская, 5 | [5 empty] | 0
95 | "Строительство КЛ-0,4кВ от распределительного пункта 0,4 кВ (трансформаторной подстанции № 3141220)" , г. Тольятти, Автозаводской район, 12 квартал, ул. Автостроителй, 68а | [5 empty] | 0.81896 |  | 0.82
96 | "Строительство кабельной линии 0,23кВ от трансформаторной подстанции ТП-3131012" , г. Тольятти, 10 квартал Автозаводского района, южнее ж.д. по ул. Ворошилова, 12 (стр. № ХVI-Б-4) | [5 empty] | 0
97 | "Строительство КЛ- 0,4кВ от распределительного пункта 0,4кВ (трансформаторной подстанции № 2070301)" Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводской район, 3 квартал, проспект Московский, 39 | [5 empty] | 0
98 | «КЛ 0,4кВ от ТП № 1140003 (ТП-РПД-СКБ) до границы зем. уч. мойки ООО «Сервис ЛТД» в Автозаводском р-не г. Тольятти, : Южное шоссе №121 | [5 empty] | 0
99 | "ЛП 0,4 кВ от ТП № 4191904 (ТП-1904) 10/0,4 кВ до ПР-0,4 кВ и от ПР-0,4 кВ, расположенного в 19 квартале Автозаводского района г. Тольятти, юго-восточнее жилого дома по ул. 70 лет Октября, 58А | [5 empty] | 0
100 | "Строительство ВЛИ-0, кВ от КТП-1280352 Ф-2 до роектируемой опоры 0,4кВ" , пос.Приморский, ул. Победы,уч.№ 5 | [5 empty] | 0
101 | "Строительство КЛ-0,4кВ от Ф №П1, ТП №3090416 до магазина "Айсберг" Самарская обл. г.Тольятти, Автозаводский район, 4 квартал, южнее жилого дома №7 по бульвару Курчатова | [5 empty] | 0
102 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/2 ТП 107/400кВА» , г. Кинель, п. Усть-Кинельский, гаражный массив в р-не жилого дома № 1 по ул. Испытателей, уч. 1 | [5 empty] | 0
103 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 309/10 ТП 222/630кВА» , Кинельский район, п.г.т. Алексеевка, ул. Полевая, 43Б | [5 empty] | 0
104 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/17 КТП 62/250кВА» , г. Кинель (Елшняги), ул. Сиреневая, уч. 57 | [5 empty] | 0
105 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 102/10 КТП БОР 1407/400кВА» , Борский р-н, п. Новоборский, пер. Нефтяников, 11 | [5 empty] | 0
106 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/6 ЗТП БОР 111/160кВА» , Борский р-н, с. Борское, пер. Ленинградский, 28 | [5 empty] | 0
107 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/4 КТП БОР 201/400кВА» , Борский р-н, с. Борское, ул. Вишневая, 5В | [5 empty] | 0
108 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/12 КТП Ор 812/160кВА» , Алексеевский р-н, п. Ленинградская, б/н | [5 empty] | 0
109 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 301/12 КТП НБ 502/250кВА» , Красноярский р-н, с. Новый Буян, ул. Кооперативная, уч. 1А | [5 empty] | 0
110 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/8 КТП ЕЛХ 410/400кВА» , Елховский р-н, с. Елховка, уч. 12 | [5 empty] | 0
111 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/17 КТП ЕЛХ 411/250кВА» , Елховский р-н, с. Елховка, ул. Школьная, 25а | [5 empty] | 0
112 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/37 КТП ЕЛХ 417/400кВА» , Елховский р-н, с. Елховка, ул. Красноармейская, 44д | [5 empty] | 0
113 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/33 КТП 2009/160+250кВА» , Волжский р-н, с. Курумоч, массив в р-не ГРП-19, уч. 94 | [5 empty] | 0
114 | «Строительство КВЛ-0,4кВ от КТП РЦ 1104/250кВА» , Красноярский р-н, п.г.т. Новосемейкино, ул. Горная, уч. 20А; | [5 empty] | 0
115 | «Строительство двух КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ РП-2 «Фрегат»/4х1000кВА» , г.о. Самара, пересечение ул. Аврора и пр. К. Маркса, к/н 63:01:0632002:0217 | [5 empty] | 0
116 | "ЛЭП-0,4кВ от опоры №15 (ф-5 КТП-1280316) до проектируемой опоры 0,4кВ" , Ставропольский р-он, пос. Приморский, ул. Спортивная, участок № 14-А | [5 empty] | 0
117 | "ВЛ-0,23кВ от ПП-86 ТП № 3161408 (ТП-1408) до границы земельного участка светофорного объекта", расположенного в Автозаводском р-не г.Тольятти, пересечение ул. Автостроителей и ул..Дзержинского | [5 empty] | 0
118 | "Строительство ВЛ-10кВ от опоры 10кВ №6 яч.15 РП-1280000, установка новой КТП 1280353 и строительство ВЛ-0,4кВ" Самарская обл., Ставропольский р-н, пос. Приморский, ул. Ясная, участок № 1А | [5 empty] | 0
119 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/12 КТП СВД 4211/250кВА» , Сергиевский р-н, с. Сергиевск, ул. Юбилейная, уч. 33, 35, 37, 39, 41 | [5 empty] | 0
120 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/5 ЗТП 21/250кВА» , Волжский р-н, п. Смышляевка, ул. Шоссейная, к/н 63:17:0309005:1182 | [5 empty] | 0
121 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 202/8 КТП 507/160кВА» , Пестравский район, с. Пестравка, ул. Свободы, 15 | [5 empty] | 0
122 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/10 КТП 180/160кВА» , г. Кинель (Лебедь), СДТ ст. Кинель, уч. 22 | [5 empty] | 0
123 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 308 КТП 601/400кВА» , Волжский р-н, п.г.т. Стройкерамика, ул. Лермонтова, к/н 63:17:0304002:1015 | [5 empty] | 0
124 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/15 КТП 180/160кВА» , г. Кинель (Лебедь), СДТ ст. Кинель, линия 1, уч. 3 | [5 empty] | 0
125 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/21 КТП М 606/250кВА» , Волжский р-н, с. Рубежное, уч. 93, 195 | [5 empty] | 0
126 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/22 КТП СРН 810/250кВА» , Сергиевский район, п.г.т. Суходол, ул. Суслова, к/н 63:31:1102011:1153 | [5 empty] | 0
127 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 100/10, 101/12, 103/9 КТП СВД 4201/250кВА» , Сергиевский район, с. Суходол, ул. Суворова 61, 63; ул. Школьная 69, 86, 88 | [5 empty] | 0
128 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 305 КТП 807/250кВА» , Волжский р-н, с/т «Спутник-2», Смышляевский массив, ул. 1 Падовская, уч. 3 | [5 empty] | 0
129 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/24 КТП КЯР 206/400кВА» , Красноярский р-н, с. Нижняя Солонцовка, ул. Степная, уч. 27А | [5 empty] | 0
130 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/7 КТП 405/160кВА» , Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Ленина, 83а-1 | [5 empty] | 0
131 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/12 ТП 133/320кВА» , г. Кинель, ул. Гвардейская, 1а | [5 empty] | 0
132 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/24 КТП БОР 117/400кВА» , Борский р-н, с. Борское, ул. Совхозная, 7 | [5 empty] | 0
133 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 112 КТП 23/250кВА» , Волжский р-н, пос. Дубовый гай, к/н 63:17:0301008:342, 63:17:0301008:343 | [5 empty] | 0
134 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП СРН 805/250кВА» , Сергиевский район, п.г.т. Суходол, ул. Пушкина | [5 empty] | 0
135 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/15 КТП 312/400кВА» , Сергиевский район, с. Красносельское, в р-не ул. Ленина, д. 42 | [5 empty] | 0
136 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 205/2 ЗТП НО 1105/630+400кВА» , г. Отрадный, р-н УПТК (1 очередь), гараж 53, 97, 111, 187 | [5 empty] | 0
137 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ЦРП 2/2х100кВА» , г. Отрадный, садоводство "Нефтяник" (р-н стадиона) квартал 20, уч. 32 | [5 empty] | 0
138 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 202/1, 2000/11 КТП 149/250кВА» , г. Новокуйбышевск, ул. Новая, уч. 10, СТД «Славянка», кв. 7, уч. 24А | [5 empty] | 0
139 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/2А КТП СВД 4208/250кВА» , Сергиевский район, п. Суходол, ул. Самарская, д. 15 | [5 empty] | 0
140 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 302/9 КТП 110/160кВА» Самарская область, Пестравский район, с. Пестравка, ул. Физкультурная, д. 3 | 2 кв |  |  |  |  | 0
141 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 202/14 КТП 507/160кВА» Самарская область, Пестравский район, с. Пестравка, ул. Спортивная, 14 | [5 empty] | 0
142 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/8 КТП ОС 201/160кВА» Самарская область, г. Отрадный, СТ "Строитель" (Алексеевский массив), кв. 1А, уч. 3 | [5 empty] | 0
143 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 213/12 ЗТП НО 3005/100кВА» Самарская область, г. Отрадный, садоводство "Раздолье", поле 1, уч. 139 | [5 empty] | 0
144 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/15 КТП МУХ 404/100кВА» Самарская область, г. Отрадный, р-н заправки ОУТТ, гараж 151 | [5 empty] | 0
145 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 203/3 ЗТП НО 1105/630+400кВА» Самарская область, г. Отрадный, р-н УПТК, гараж 85 | [5 empty] | 0
146 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/8 КТП МУХ КНС 523/160кВА» Самарская область, г. Отрадный, садоводство "Нефтяник" (р-н очистных сооружений) квартал 27, уч.1А | [5 empty] | 0
147 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 100/4, 100/8 КТП НО 3211/2х400кВА» Самарская область, г. Отрадный, ул. Чернышевского, гараж 213, 453, 537, 550 | [5 empty] | 0
148 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/13 ЗТП НО 3206/2х160кВА» Самарская область, г. Отрадный, р-н СУМР, 2 очередь - гараж 39 | [5 empty] | 0
149 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 207/1 КТП Мух КНС 524/250кВА» Самарская область, г. Отрадный, ул. 6-й Северный проезд, гараж 108А | [5 empty] | 0
150 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/5 КТП МУХ КНС 524/250кВА» Самарская область, г. Отрадный, ул.6-й Северный проезд, гараж 201а | [5 empty] | 0
151 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/3 КТП НО 1104/250кВА» Самарская область, г. Отрадный, р-н ПМК-6 (1 очередь), гараж 141,142 | [5 empty] | 0
152 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 700/2 ЗТП НО 1104/250кВА» Самарская область, г. Отрадный, р-н ПМК-6 (1 очередь), гараж 23, 207А, 216, 205 | [5 empty] | 0
153 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 102/4 ЗТП МУХ 507/160кВА» Самарская область, г. Отрадный, ул. Ленинградская, гараж 31 | [5 empty] | 0
154 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 700/4 ЗТП НО 1104/250кВА» Самарская область, г. Отрадный, ул. Железнодорожная, гараж 15, к/н 63-63-06/014/2009-009 | [5 empty] | 0
155 | «Установка ТМ-250кВА взамен существующего в ТП Ж1-75/180кВА» Самарская область, г. Жигулевск, ул. Муравленко, к/н 63:02:0303016:656 | [5 empty] | 0
156 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП ЖСМ 12-11/2х250кВА» Самарская область, г. Жигулевск, ГСК-15, к/н 63:02:0103004:1326 | [5 empty] | 0
157 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/8 ТП ЯБ 7-10/2х630кВА» Самарская область, г. Жигулевск, гаражный кооператив 15, к/н 63:02:0103004:719 | [5 empty] | 0
158 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/32 КТП Б14 197/320+400кВА» Самарская область, г. Жигулевск, СТ "Заря", уч.74 | [5 empty] | 0
159 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/6 КТП ЖТ 11-155/2х630кВА» Самарская область, г. Жигулевск, ул. Строителей, 1 | [5 empty] | 0
160 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 107/2 ТП З 530/250кВА» Самарская область, г. Жигулевск, Солнечная поляна, СНТ "Волжские зори", массив 1, уч. 23 | [5 empty] | 0
161 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 107/15 КТП 201/160кВА» Самарская область, Волжский р-н, п. Подлесный, ул. Речная, 3; ул. Вишневая, 1 | [5 empty] | 0
162 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП Подлесная/160кВА» Самарская область, Волжский р-н, п. Подлесный, ул. Дерибасовская, 8 | [5 empty] | 0
163 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/19 ТП 603/160кВА» Самарская область, Волжский р-н, п. Подлесный, ул. Ярославская, уч. 2 | [5 empty] | 0
164 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 500/4 ТП 10/400кВА» Самарская область, Нефтегорский р-н, г.о. Нефтегорск, ул. Мирная, 3 | [5 empty] | 0
165 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 500/1, 500/8 ТП 10/400кВА» Самарская область, Нефтегорский р-н, г. Нефтегорск, ул. Физкультурная, 4; ул. Беговая, 14 | [5 empty] | 0
166 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/29 КТП КОЛ 717/250кВА» Самарская область, Красноармейский р-он, с. Красноармейское, ул. Полевая, 70 | [5 empty] | 0
167 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/1 КТП КОЛ 222/160кВА» Самарская область, Красноармейский р-он, с. Красноармейское, ул. Молодежная, 2 | [5 empty] | 0
168 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 102/2 МТП КОЛ 202/100кВА» Самарская область, Красноармейский р-он, с. Красноармейское, ул. Шоссейная, к/н 63:25:0504019:783 | [5 empty] | 0
169 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/13 КТП КОЛ 224/250кВА» Самарская область, Красноармейский р-он, с.Красноармейское, пл. Строителей, 30 | [5 empty] | 0
170 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 103/2 КТП РЦ 3101/2х400кВА» Самарская область, Красноярский р-н, п.г.т. Новосемейкино ул. Мичурина, уч. 84 | [5 empty] | 0
171 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 55/250кВА» Самарская область, Красноглинский р-н, п. Береза, уч.12 | [5 empty] | 0
172 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 500/6 КТП 109/400кВА» Самарская область, Волжский р-н, с. Рождествено, ул. Пацаева, 18 | [5 empty] | 0
173 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 401/4 КТП В3 Гранный 1123/320кВА» Самарская область, г. Новокуйбышевск, СДТ "Дорпрофсоже" КБШ ж/д, квартал 27 Пригородного лесничества, к/н 63:04:0101005:0317 | [5 empty] | 0
174 | «Строительство ВЛ -0,4кВ от опоры 100/4 КТП 164/400кВА» Самарская область, г. Новокуйбышевск, СТД "Ветеран" (р-н п.Русло), к/н 63:04:0201045:0067 | [5 empty] | 0
175 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 419, 421 КТП 2106/160кВА» Самарская область, Волжский р-н, с. Спиридоновка, ул. Фестивальная, уч. 14; ул. Мира, уч. 31 | [5 empty] | 0
176 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/10 КТП 807/400кВА" Самарская область, Волжский р-н, СНТ "Прогресс", ул. Нулевая, 8 | [5 empty] | 0
177 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/16 ТП ОВ 3008/250кВА» Самарская область, Волжский р-н, Верхняя Подстепновка, ул. Лесная, 50 | [5 empty] | 0
178 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/1 ТП 112/400кВА» Самарская область, Кинельский р-н, п.г.т. Усть-Кинельский, СДТ Племпредприятие, линия 2, уч. 4 | [5 empty] | 0
179 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 404/400кВА" Самарская область, Волжский р-н, п. Стройкерамика, ул. Дружбы, 9 | [5 empty] | 0
180 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 300/9, 300/12, 300/17 КТП 807/400кВА" Самарская область, Волжский р-н, СТ "Спутник-1", уч.208, 230, 232, 378 | [5 empty] | 0
181 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/2 КТП 807/250кВА" Самарская область, Волжский район, СТ "Спутник-2", Смышляевский массив, ул. 1 Смышляевская, уч. 45, 56, 86, 88, 102 | [5 empty] | 0
182 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 180/160кВА" Самарская область, г. Кинель (Лебедь), СДТ Локомотивное депо, линия 7, уч. 6, СДТ ПМК-4, линия 15, уч. 6, СДТ ст. Кинель, к/н 63:03:0203007:544, к/н 63:030203007:539 | [5 empty] | 0
183 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП М 605/250кВА» Самарская область, Волжский р-н, МСПП «Рубежное», южная часть квартала 63:17:0702003, по северу примыкает к п. Рубежный, к/н 63:17:0702003:613, ул. Краснополянская, 12 | [5 empty] | 0
184 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/9 ЗТП 168/400кВА" Самарская область, г. Новокуйбышевск, СДТ "Славянка", кв. 20а, уч. № 9 | [5 empty] | 0
185 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 47/100кВА» Самарская область, г. Кинель, мкр. Горный массив, массив Бобровка, СДТ ПМС-208, уч. 63 | [5 empty] | 0
186 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 313/6 ТП 164/400+630кВА" Самарская область, г. Кинель, ул. Герцена, 60А, 60Б | [5 empty] | 0
187 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/6 КТП БОР 509/250кВА» Самарская область, Борский р-он, с. Борское, ул. Ст. Разина, 159-М | [5 empty] | 0
188 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 1325/400кВА», Самарская область, Волжский район, коттеджный мкр. «Дубрава», ул. Лучевая, 26, ул. Фруктовая, 19 | [5 empty] | 2.1125 | 0.33 | 1.78
189 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 4901/630кВА» Самарская область, Волжский р-н, п. НПС Дружба, в районе ул. Полевой, уч. 113 | [5 empty] | 0
190 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 201/3 ТП ОВ 3008/250кВА" Самарская область, Волжский р-н, СДТ " Дружба", п/о КНОС Стромилово, уч. 326А | [5 empty] | 0
191 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 202/24 ТП 14/400кВА» Самарская область, г.о. Кинель (Елшняги), ул. Елшняги, уч. 104 | [5 empty] | 0
192 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/12 КТП 62/250кВА" Самарская область, г. Кинель (Елшняги), СДТ НГЧ-5, уч. 14 | [5 empty] | 0
193 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/27 ТП БОР 117/400кВА» Самарская область, с. Борское, ул. Промышленная, д. 70 | [5 empty] | 0
194 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/2 КТП 201/100кВА» Самарская область, г. Новокуйбышевск, в р-не бывшего стадиона «Строитель», 105 км, к/н 63:04:0301018:374 | [5 empty] | 0
195 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 807/250кВА» Самарская область, Волжский р-н, СТ "Спутник", ул. Нулевая, 17, 19, 201 СТ "Спутник-1", уч. 139, 141, 143, 154, 185, 233, 371, 398, ул. 2 Падовская, уч.16, 17, ул. 7-я Падовская, уч. 375, ул. Нулевая, 34, 157 | [5 empty] | 0
196 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 1325/400кВА» Самарская область, Волжский район, п.г.т. Стройкерамика, ул. Межевая, уч. 2, 6, 8, 9, 10, 12, 17, 19, 20, ул. Ближняя, уч. 3, 9, 11, 15, 17, 19, ул. Угловая, уч. 1, 2, 5, 8, 9, 11 | [5 empty] | 0
197 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 5/320+400кВА" Самарская область, Красноглинский район, п. Береза, кв. 1, д. 11 | [5 empty] | 0
198 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/4 КТП КИН 602/160кВА" Самарская область, Красноярский р-н, п.г.т. Мирный, Спутник-2, гараж 28 | [5 empty] | 0
199 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП 14/2х400кВА» Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кадомцева, квартал № 41, уч. № 4 | [5 empty] | 0
200 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 401/19 КТП КИН 601/250кВА» Самарская область, Красноярский р-н, Светлопольская волость, СНТ «Буровик», массив 1, уч. 482 | [5 empty] | 0
201 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/12 КТП КЯР 734/250кВА" Самарская область, Красноярский р-н, п. Жареный Бугор, ул. Зеленая, д. 38-А | [5 empty] | 0
202 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/12 КТП КЯР 229/100кВА» Самарская область, Красноярский р-н, с. Нижняя Солонцовка, ул. Озерная, д. 23 | [5 empty] | 0
203 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/4 КТП КЯР 229/100кВА» Самарская область, Красноярский р-н, с. Нижняя Солонцовка, ул. Песчаная, 13а, ул. Сосновая, 33 | [5 empty] | 0
204 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 718 КТП 814/400кВА" Самарская область, Волжский район, массив Энергетик, ул. Дорожная, уч. 23 | [5 empty] | 0
205 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/9/1 КТП 225/400кВА" Самарская область, Волжский р-н, п. Смышляевка, ул. Озерная, 1, 2, 4, ул. Коммунистическая (теплицы), к/н 63:17:0310002:45, к/н 63:17:0310002:67 | [5 empty] | 0
206 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 300/8, 300/12 КТП КУР 1621/160кВА» Самарская область, Волжский р-н, п. Власть Труда, ул. Новая, уч. 41; ул. Солнечная, 69, 75 | [5 empty] | 0
207 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 202/6 КТП КУР 936/100кВА» Самарская область, Волжский р-н, с. Курумоч, массив в р-не фабричного гаража, правая сторона, уч. 126 | [5 empty] | 0
208 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/9 КТП 304/400кВА» Самарская область, Волжский р-н, с. Рождествено, ул. Советская, уч. 26А | [5 empty] | 0
209 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 500/4 ЗТП ДСК 6031/2х630кВА" Самарская область, Красноярский р-н, Новосемейкино, СНТ "Трудовой сад", ул. Центральная, уч. 50 | [5 empty] | 0
210 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 313/14, 313/17 КТП РЦ 2003/250кВА» Самарская область, Красноярский р-н, с. Старосемейкино, ул. Лесная, уч. 45, 62, 62А, 63, 70 | [5 empty] | 0
211 | "Строительство КЛ-0,4кВ от ТП № 4181610, ф-П2" Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, 16 квартал, юго-западнее здания Цветной б-р, 15а | [5 empty] | 0
212 | "Строительство КЛ-0,4кВ от ТП № 3131014" Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, 10квартал, ул. Свердлова, 22 | [5 empty] | 0
213 | "Строительство КЛ -0,4кВ от ТП-3120401" Самарская область, г. Тольятти, 4 квартал Автозаводского района на пересечении ул. Свердлова и ул. Юбилейной | [5 empty] | 0
214 | «ЛЭП-0,4 кВ от опоры № 8 (трансформаторной подстанции № 2101307 (ТП 1307)) до тонара ИП Мардалиева А.А., расположенного в Автозаводском районе г. Тольятти, 13 квартал, ул.Ворошилова, севернее дома №53» | [5 empty] | 0
215 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ТП № 3171511 Ф-7» Самарская область, г.Тольятти, 15 квартал Автозаводского района, юго-западнее здания №38 по ул. Дзержинского | [5 empty] | 0
216 | Линия электропередач 0,4кВ от распределительного пункта 0,4кВ, устанавливаемого в трансформаторной подстанции №3171513 (ТП-1513) 10/0,4кВ до ночной автостоянки ООО СиВ" | [5 empty] | 0
217 | «Электроснабжение жилого дома, расположенного по адресу: Самарская область, Ставропольский район, Подстепкинская волость, участок Никаноровой М.С.» | [5 empty] | 0
218 | «Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры 500/3 ЗТП 21/250кВА» Самарская область, Волжский р-н, п.Смышляевка, ул. Вокзальная, 43Б | [5 empty] | 0
219 | «Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП 804/400кВА» Самарская область, Волжский р-н, СНТ "Металлург", массив Смышляевская Гора-1, уч.3 | [5 empty] | 0
220 | «Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП 23/250кВА» Самарская область, Волжский р-н, п.Дубовый Гай, к/н 63:17:0301008:126, к/н 63:17:0301008:114, к/н 63:17:0301008:113 | [5 empty] | 0
221 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 413 КТП 212/400кВА» Самарская область, Волжский р-н, п. Смышляевка, ул. Мичурина, 20 Б | [5 empty] | 0
222 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 201/6, 201/7 КТП 180/160кВА» Самарская область, г.Кинель (Лебедь), СДТ ст.Кинель, уч. 56, 59, 71, 72, к/н 63:03:0202005:560 | [5 empty] | 0
223 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/5 ТП 112/400кВА» Самарская область, Кинельский р-н, п.г.т. Усть-Кинельский, СДТ Племпредприятие, линия 3, уч. 2, 7 | [5 empty] | 0
224 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 124/3 КТП 510/400кВА» Самарская область, Волжский р-н, п.г.т.Смышляевка, ул.Аэродромная-2, уч. 7, 29 | [5 empty] | 0
225 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 171/2х630кВА» Самарская область, г.Кинель, ул. 1-я юго-западная, уч. 3, 13 | [5 empty] | 0
226 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 89/160кВА» Самарская область, г.Кинель, мкр Лебедь, СДТ ПМК-4, уч. 28 | [5 empty] | 0
227 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 204, 404 КТП 221/400кВА» Самарская область, Волжский р-он, п.г.т. Смышляевка, ул. Раздольная, уч. 78, 81 | [5 empty] | 0
228 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/7 КТП 224/160кВА» Самарская область, Кинельский р-н, п. Алексеевка, ул. Фрунзе, 35 | [5 empty] | 0
229 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 146/6 РП 3/2х630кВА» Самарская область, г. Кинель, ул. Фестивальная, 2В | [5 empty] | 0
230 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 102/4 КТП КИН 621/400кВА» Самарская область, Красноярский р-н, п.г.т. Мирный, ул. Раздольная, уч.71 | [5 empty] | 0
231 | "Строительство КЛ -0,4кВ Ф-2П ТП № 1010109" г.Тольятти, Автозаводской район, 1 квартал, ул. Революционная, 24 | [5 empty] | 2.735 | 0.26 | 2.48
232 | "Строительство КЛ-0,4кВ от ТП № 4191913, ф. П1" Самарская область, г.Тольятти, 19 квартал Автозаводского района, западнее жилого дома №67 по Южному шоссе | [5 empty] | 1.7701 | 0.19 | 1.58
233 | "Кабельная линия 0,4кВ от трансформаторной подстанции ТП № 2030305 (ТП-305А) до рекламных конструкций пилон адвокадского бюро "Стратегия", рассположенных в г.Тольятти в районе зданий № 4 и № 8 по Новому проезду" | [5 empty] | 2.557 | 0.24 | 2.31
234 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/5 КТП ЧВ 1004/250кВА» Самарская область, Челно-Вершинский р-н, п. Челно-Вершины, ул. 1-й м-район, Б23-1, к/н 63:35:0802016:1269 | [5 empty] | 0
235 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/4 КТП ЧВ 1413/160кВА» Самарская область, Челно-Вершинский р-н, с. Челно-Вершины, ул. Мира, 29 | [5 empty] | 0
236 | "Строительство КТП № 1280355 (КТП-355)" г.Тольятти, северо-западнее объекта недвижимого имущества , имеющего адрес: бульвар Приморский, 55 | [5 empty] | 0.88005 | 0.12 | 0.76
237 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/3 КТП РЗ 58-27/250кВА" Самарская область, г.о. Жигулевск, ул. Березовая, 19 | [5 empty] | 0.36622 | 0.06 | 0.31
238 | "Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-6 от КТП-1280307" Самарская область, м.р. Ставропольский, сельское поселение Приморский, поселок Приморский, ул.Советская участок №14/2 | [5 empty] | 0.23791 | 0.04 | 0.2
239 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП Ж11-57/100кВА" Самарская область, г. Жигулевск, СНТ «Восход», уч. 33 | [5 empty] | 0.14512 | 0.02 | 0.12
240 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 201/3 ЗТП 2/250кВА» Самарская область, г. Кинель, ул. Лазо, 6 | 3 кв | [14 empty] | 0.4531 | 0.075456 | 0.37764 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.17
241 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/4 ЗТП 115/2х250кВА» Самарская область, г. Новокуйбышевск, р-н автостоянки кв. 71, к/н 63:04:0202041:41, к/н 63:04:0203041:0133 | [15 empty] | 0.26735 | 0.044696 | 0.22266 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.075
242 | «Строительство КЛ-0,4кВ от РЩ на д.19 по ул. Миронова ЗТП 27/320кВА» Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, д. 21 | [15 empty] | 0.2933 | 0.048634 | 0.24466 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 |  | АСБ | 0.05
243 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП 27/320кВА» Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, д. 19 | [15 empty] | 0.84255 | 0.13649 | 0.70606 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 |  | АСБ | 0.16
244 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 201/9 КТП КЯР 512/250кВА» Самарская область, Красноярский р-н, с. Красный Яр, ул. Молодежная, 32 | [15 empty] | 0.29809 | 0.049397 | 0.24869 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.1
245 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 300/17, 300/19, 337 ЗТП 6/2х400кВА» Самарская область, Волжский р-н, СДТ «Дубрава», уч. 231, 276, 367, 372, 373, 1002 | [15 empty] | 1.6325 | 0.26655 | 1.366 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.74
246 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 100/12, 300/13 КТП 22/400кВА» Самарская область, Волжский р-н, п. Заярье, уч. 15, 43, к/н 63:17:0303006:1393, СДТ «Озерное», уч. 240 | [15 empty] | 0.78149 | 0.1301 | 0.65138 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.235
247 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/13 КТП КЯР 206/400кВА» Самарская область, Красноярский р-н, с. Нижняя Солонцовка, ул. Раздольная, 71, 73 | [15 empty] | 0.28766 | 0.048039 | 0.23962 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.11
248 | «Строительство ВЛ-10кВ от опоры 1400/134 Ф-14 ПС 110/35/10кВ «Борское» Самарская область, Борский р-н, п. Новоборский, ул. Производственная, 1 | [15 empty] | 0.27416 | 0.04558 | 0.22858 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.02
249 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/30 КТП А 2010/160кВА» Самарская область, Алексеевский р-н, с. Алексеевка, ул. Южная, 5 | [15 empty] | 0.23904 | 0.039248 | 0.19979 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.07
250 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/7 КТП 508/160кВА» Самарская область, Камышлинский р-н, с. Камышла, ул. Победы, 94Д | [5 empty] | 0.14656 | 0.024379 | 0.12218 | [7 empty] | 0.14656 | 0.024379 | 0.12218 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.03
251 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП Ш 234/400кВА» Самарская область, Шенталинский р-н, ст. Шентала, ул. С.А. Петрова, д. 2 | [5 empty] | 0.68465 | 0.11401 | 0.57064 | [7 empty] | 0.68465 | 0.11401 | 0.57064 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.22
252 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/4 КТП 314/160кВА» Самарская область, Шенталинский р-н, ст. Шентала, ул. Калинина, д. 21а | [5 empty] | 0.35368 | 0.05894 | 0.29474 | [7 empty] | 0.35368 | 0.05894 | 0.29474 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.04
253 | «Строительство КЛ-10кВ от опоры 100/51 с установкой новой КТП 10/0,4кВ/160кВА» Самарская обл., Большечерниговский р-н, с. Большая Черниговка, ул. Солнечная, 10 | [5 empty] | 1.03 | 0.11909 | 0.91091 | [7 empty] | 1.03 | 0.11909 | 0.91091 |  | 0 | 2015 | 33 | ТМГ-160 | 0.16 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.12
254 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП САХ 112/250кВА» Самарская область, Кинель-Черкасский р-н, с. Тимашево, ул. Комсомольская, 4Ж | [5 empty] | 0.30738 | 0.048391 | 0.25899 | [7 empty] | 0.30738 | 0.048391 | 0.25899 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.1
255 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/2 КТП КУ 1309/250кВА» Самарская область, Кинель-Черкасский р-н, с. Кротовка, ул. Ленинская, 30А | [5 empty] | 0.095522 | 0.014061 | 0.081461 | [7 empty] | 0.095522 | 0.014061 | 0.081461 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.03
256 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/33 КТП БГЛ 215/160кВА» Самарская область, Большеглушицкий р-н, с. Большая Глушица, ул. Киевская, 12 | [5 empty] | 0.11909 | 0.017476 | 0.10162 | [7 empty] | 0.11909 | 0.017476 | 0.10162 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.03
257 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/4 МТП Ч 307/160кВА» Самарская область, Кинель-Черкасский р-он, с. Кинель-Черкассы, ул. Старшины Лукьянова, 3 | [5 empty] | 0.23051 | 0.037438 | 0.19307 | [7 empty] | 0.23051 | 0.037438 | 0.19307 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.09
258 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/17 КТП 420/160кВА» Самарская область, Хворостянский р-н, с. Хворостянка, ул. Новая, к/н 63:34:0801066:133 | [5 empty] | 0.18339 | 0.028403 | 0.15499 | [7 empty] | 0.18339 | 0.028403 | 0.15499 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.03
259 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП НОВ 102/100кВА» Самарская область, Хворостянский р-н, с. Новокуровка, к/н 63:34:0502005:8157 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.99536 | 0.14352 | 0.85183 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.74
260 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/11 КТП 402/100кВА» Самарская область, Хворостянский р-н, с. Хворостянка, ул. Солнечная, д. 15, 18 | [5 empty] | 0.2589 | 0.042481 | 0.21642 | [7 empty] | 0.2589 | 0.042481 | 0.21642 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.12
261 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/8 КТП НОВ 110/250кВА» Самарская область, Хворостянский р-н, с. Елань, ул. Молодежная, 3 | [5 empty] | 0.20785 | 0.032241 | 0.17561 | [7 empty] | 0.20785 | 0.032241 | 0.17561 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.02
262 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 203/5 КТП 311/250кВА» Самарская область, Хворостянский р-н, с. Хворостянка, Комсомольский пер., д.1 | [5 empty] | 0.11808 | 0.017447 | 0.10063 | [7 empty] | 0.11808 | 0.017447 | 0.10063 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.03
263 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 305/4 КТП КШК 509/100кВА» Самарская область, Кошкинский р-н, ст. Погрузная, ул. Рабочая, 1 | [5 empty] | 0.39232 | 0.064609 | 0.32771 | [7 empty] | 0.39232 | 0.064609 | 0.32771 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.1
264 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 4/15 КТП ГР 1610/160кВА» Самарская область, Кинельский р-н, с. Георгиевка, ул. Ново-Шоссейная, уч. 63 | [5 empty] | 0.51692 | 0.08568 | 0.43124 | [7 empty] | 0.51692 | 0.08568 | 0.43124 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.32
265 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/5 КТП КШК 1115/250кВА» Самарская область, Кошкинский р-н, с. Кошки, ул. Садовая, д. 10 | [5 empty] | 0.07477 | 0.010898 | 0.063871 | [7 empty] | 0.07477 | 0.010898 | 0.063871 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.02
266 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 906/100кВА» Самарская область, Приволжский р-н, в границах КСХП "Приволжье", к/н 63:30:0401006:18 | [5 empty] | 1.1502 | 0.18323 | 0.96695 | [7 empty] | 1.1502 | 0.18323 | 0.96695 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.52
267 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/1 КТП 402/160кВА» Самарская область, Приволжский р-н, с. Приволжье, ул. Новосадовая, к/н 63:30:0601028:94 | [5 empty] | 0.1436 | 0.023436 | 0.12016 | [7 empty] | 0.1436 | 0.023436 | 0.12016 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.03
268 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/9 КТП 314/250кВА» Самарская область, Приволжский р-н, с. Приволжье, ул. 50 лет Октября, к/н 63:30:0601009:156 | [5 empty] | 0.29902 | 0.049378 | 0.24965 | [7 empty] | 0.29902 | 0.049378 | 0.24965 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.06
269 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/9 ЗТП 1502/400кВА» Самарская область, Приволжский р-н, п. Ильмень, ул. Центральная, к/н 63:30:0402008:178 | [5 empty] | 0.15415 | 0.024966 | 0.12918 | [7 empty] | 0.15415 | 0.024966 | 0.12918 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.06
270 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 200/2, 200/13 КТП 805/250кВА» Самарская область, Безенчукский р-н, п.г.т. Безенчук, ул. Офицерская, 6; ул. Почтовая, к/н 63:12:1403040:38 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.73471 | 0.12159 | 0.61312 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.32
271 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 509/400кВА» Самарская область, Безенчукский р-н, п.г.т. Безенчук, ул. Пушкина, 9, гараж 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.69863 | 0.11583 | 0.58281 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.18
272 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 402/16, 402/20 КТП ОС 2703/400кВА» Самарская область, Безенчукский р-н, п.г.т. Безенчук, ул. Ф.Разина, к/н 63:12:1403044:63, 63:12:1403044:87 | [5 empty] | 0.4065 | 0.067063 | 0.33944 | [7 empty] | 0.4065 | 0.067063 | 0.33944 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.09
273 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 900/5 ЗТП ЗАП 2002/400кВА» Самарская область, Безенчукский р-н, п.г.т. Безенчук, ул. Советская, д. 168, к/н 63-63-12/013/2009-245, гараж 15, 18 | [5 empty] | 0.42613 | 0.070973 | 0.35516 | [7 empty] | 0.42613 | 0.070973 | 0.35516 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.07
274 | «Строительство ВЛ-0,4кВ КТП А 1624/400кВА» Самарская область, Безенчукский р-н, с. Екатериновка, ул. Ленина, д.1-а | [5 empty] | 0.3959 | 0.065669 | 0.33023 | [7 empty] | 0.3959 | 0.065669 | 0.33023 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.06
275 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/15 КТП НАТ 212/160кВА» Самарская область, Безенчукский р-н, с. Иоганесфельд, ул. Молодежная, 7 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.49481 | 0.081991 | 0.41282 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.14
276 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 1105/160кВА» Самарская область, Красноглинский р-н, с. Ясная Поляна, ул. Приозерная, уч. 57, 13 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.77371 | 0.12661 | 0.635 |  | 0.0121 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.29
277 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 401/30 КТП ПРОМ 1703/400кВА» Самарская область, г. Отрадный, садоводство "Строитель" (Васильевский массив), кв.13,уч. 327, 328 | [5 empty] | 0.30497 | 0.050395 | 0.25458 | [7 empty] | 0.30497 | 0.050395 | 0.25458 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.07
278 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 201/2 ЗТП СОЛ 101/2х320кВА» Самарская область, г.о. Отрадный, ул. Сабирзянова, д.8, кв. 2 | [5 empty] | 0.35484 | 0.059047 | 0.29579 | [7 empty] | 0.35484 | 0.059047 | 0.29579 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.05
279 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/4 КТП НО 1102/400кВА» Самарская область, г. Отрадный, р-н ПМК-6 (2 очередь), гараж 13, 18, 19, 20-В, 20-Г, 24, 25, 26, 32, 39, 40, 55, 64, 65, 71, 82, 83, 85, 86, 92, 95, 97, б/н | [5 empty] | 1.482 | 0.16369 | 1.3183 | [7 empty] | 1.482 | 0.16369 | 1.3183 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.39
280 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/9 КТП ПРОМ 1702/160кВА» Самарская область, г. Отрадный, ул. Южная (2 очередь), гараж 296 | [5 empty] | 0.38681 | 0.064301 | 0.32251 | [7 empty] | 0.38681 | 0.064301 | 0.32251 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.13
281 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 601/4 КТП МУХ 206/2х250кВА» Самарская область, г.о. Отрадный, ул. Кинельская, гараж 23 | [5 empty] | 0.46131 | 0.076529 | 0.38478 | [7 empty] | 0.46131 | 0.076529 | 0.38478 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.08
282 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП МУХ 401/400кВА» Самарская область, г. Отрадный, р-н геофизики, гараж 33,63, ул. Гайдара (2 очередь) гараж 28 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.81999 | 0.13593 | 0.68406 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.29
283 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/2 ЗТП НО 1104/250кВА» Самарская область, г. Отрадный, р-н ПМК-6, гараж 246, 250 | [5 empty] | 0.3045 | 0.050077 | 0.25442 | [7 empty] | 0.3045 | 0.050077 | 0.25442 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.08
284 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП ПРОМ 1702/160кВА» Самарская область, г. Отрадный, садоводство «Строитель», Приветский массив - прав. сторона, квартал 1, уч. 35 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.7988 | 0.133 | 0.66579 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.39
285 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 303/10 ЗТП 207/2х400кВА» Самарская область, г.о. Отрадный, ул. Буровиков, гараж 36, 38, 43, 49, 49А | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.6766 | 0.11215 | 0.56446 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.2
286 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП СОЛ 103/2х400кВА» Самарская область, г.о. Отрадный, р-н ЗЖБИ, гараж 230 | [5 empty] | 0.53562 | 0.08846 | 0.44716 | [7 empty] | 0.53562 | 0.08846 | 0.44716 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.23
287 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП НО 3206/2х160кВА» Самарская область, г. Отрадный, р-н УПТК (1 очередь) гараж 145; р-н СУМР (1 очередь), гараж 46, 58 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.75903 | 0.11972 | 0.63931 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.14
288 | «Строительство ВЛ-10кВ от опоры 300/6 с установкой новой КТП 10/0,4кВ/63кВА и строительство ВЛ-0,4кВ от вновь установленной КТП 10/0,4кВ/63кВА, строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/9 ТП 402/400кВА» Самарская область, Волжский р-н, с. Рождествено, ул. Фрунзе, б/н | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 2.822 | 0.28887 | 2.5331 |  | 0 | 2015 | 33 | ТМГ-630 | 0.63 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.47
289 | «Строительство КЛ-0,4кВ от КТП БЗЧ 508/160кВА» Самарская область, Безенчукский р-н, п.г.т. Безенчук, ул. Луговцева, к/н 63:12:1402004:86 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 1.7682 | 0.17784 | 1.5903 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.39
290 | «Строительство ВЛ 0,4кВ от опоры 112/6 КТП РЗ 58-27/250кВА» Самарская область, г.о. Жигулевск, ГСК-17, уч. 40 | [5 empty] | 0.12252 | 0.019835 | 0.10269 | [7 empty] | 0.12252 | 0.019835 | 0.10269 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.03
291 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 104/2 КТП М 31-28/250кВА» Самарская область, г.о. Жигулевск, с/о "Водник-1", уч. 15 | [5 empty] | 0.24344 | 0.040385 | 0.20306 | [7 empty] | 0.24344 | 0.040385 | 0.20306 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.1
292 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 200/14, 205/3 КТП З 207/400кВА» Самарская область, г.о. Жигулевск, с. Зольное СНТ «Природа», массив 2, уч.1, массив 4, уч.13 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.64631 | 0.10686 | 0.53946 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.14
293 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 305/1 КТП Б 403/250кВА» Самарская область, г.о. Жигулевск, ул. Пугачевская, 4А | [5 empty] | 0.26436 | 0.04401 | 0.22035 | [7 empty] | 0.26436 | 0.04401 | 0.22035 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.08
294 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/5 КТП З 520/250кВА» Самарская область, г. Жигулевск, с. Солнечная Поляна СНТ "Садовод-1", уч. 43 | [5 empty] | 0.36368 | 0.06012 | 0.30356 | [7 empty] | 0.36368 | 0.06012 | 0.30356 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.2
295 | «Строительство ВЛ 0,4кВ от опоры № 49 Ф 7 КТП № 1280317» Самарская область, Ставропольский район, поселок Приморский, ул. Спортивная, уч. № 13А | [5 empty] | 0.25518 | 0.042101 | 0.21308 | [7 empty] | 0.25518 | 0.042101 | 0.21308 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.05
296 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП ГЛ 7-14/100кВА» Самарская область, г.о. Жигулевск, с/о "Дубки", уч. 406 | [5 empty] | 0.9596 | 0.15638 | 0.80322 | [7 empty] | 0.9596 | 0.15638 | 0.80322 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.34
297 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП Ж 3-24/2х250кВА» Самарская область, г. Жигулевск, ул. Гидростроителей, 10 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.55152 | 0.091715 | 0.45981 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.13
298 | «Строительство КЛ-0,4кВ от КТП 64/400кВА» Самарская область, г. Чапаевск, ул. Ленина, д. 61А | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 1.1348 | 0.15665 | 0.9782 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.2
299 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/14 КТП КЯР 506/160кВА» Самарская область, Красноярский р-он, ул. Спортивная, 7 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.26065 | 0.043136 | 0.21752 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.13
300 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 709/160кВА» Самарская область, Красноярский р-н, п. Жареный Бугор, ул. Центральная, 7 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.41373 | 0.068553 | 0.34517 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.14
301 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 102/4 КТП КЯР 519/250кВА» Самарская область, Красноярский р-н, с. Красный Яр, ул. Луговая, 48, 48А | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.30645 | 0.051132 | 0.25532 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.07
302 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/9 КТП 631/160кВА» Самарская область, Красноярский р-н, п.г.т. Мирный, ул. Строителей, уч. 72 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.46664 | 0.077794 | 0.38884 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.14
303 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 118, 204 ЗТП 6/2х400кВА» Самарская область, Волжский р-н, п.г.т. Петра-Дубрава, ул. Садовая, уч. 9, 112 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.94019 | 0.15612 | 0.78407 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.39
304 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 611 КТП 219/630кВА» Самарская область, Волжский р-н, п.г.т. Смышляевка, ул. Чапаева, 10А | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.23816 | 0.039903 | 0.19826 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.06
305 | «Строительство КЛ-0,4кВ ЗТП 36/400кВА» Самарская область, г. Кинель, ул. Украинская, 85 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 2.2789 | 0.23171 | 2.0472 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 |  | АСБ | 0.43
306 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП 120/2х400кВА» Самарская область, г. Новокуйбышевск, пр. Победы, 28 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.82833 | 0.1357 | 0.69263 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 |  | АСБ | 0.16
307 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП 78/630+320кВА» Самарская область, г. Новокуйбышевск, пр. Победы, 27 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.67559 | 0.11323 | 0.56236 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.11
308 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 204/15 КТП КУР 2013/250+400кВА» Самарская область, Волжский р-н, с. Курумоч, СТ Жигулевской птицефабрики, уч. 158 | [5 empty] | 0.23999 | 0.035476 | 0.20451 | [7 empty] | 0.23999 | 0.035476 | 0.20451 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.16
309 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/21 КТП КУР 2019/400кВА» Самарская область, Волжский р-н, с. Курумоч, ул. Молодежная, д. 25а | [5 empty] | 0.10492 | 0.017313 | 0.087607 | [7 empty] | 0.10492 | 0.017313 | 0.087607 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.05
310 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/17 КТП КУР 1622/160кВА и от КТП КУР 1622/160кВА» Самарская область, Волжский р-н, п. Власть Труда, ул. Светлая, 52, к/н 63:17:2404003:1404 | [5 empty] | 0.46399 | 0.075705 | 0.38829 | [7 empty] | 0.46399 | 0.075705 | 0.38829 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.19
311 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП КУР 1223/250кВА» Самарская область, Волжский р-н, п. Власть труда, уч. 25, 26, 27, 28, 30, 100; к/н 63:17:2404004:1737; к/н 63:17:2404004:1738 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 1.7794 | 0.21444 | 1.565 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.89
312 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 800/17 ТП М 605/250кВА» Самарская область, Волжский р-н, МСПП «Рубежное», южная часть квартала 63:17:0702003 по северу примыкает к п. Рубежный, к/н 63:17:0702003:616, 63:17:0702003:593, 63:17:0702003:594 | [5 empty] | 0.36919 | 0.060739 | 0.30845 | [7 empty] | 0.36919 | 0.060739 | 0.30845 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.17
313 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/11 ТП ПР 809/400кВА» Самарская область, Волжский р-н, НПС «Дружба», в районе ул. Совхозной, уч. 122 | [5 empty] | 0.23767 | 0.038184 | 0.19948 | [7 empty] | 0.23767 | 0.038184 | 0.19948 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.1
314 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/15 ТП ПР 809/400кВА» Самарская область, Волжский р-н, с. Лопатино, ул. Степная, уч. 1Б | [5 empty] | 0.21069 | 0.033578 | 0.17711 | [7 empty] | 0.21069 | 0.033578 | 0.17711 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.1
315 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/8 КТП Л 2513/630кВА» Самарская область, Волжский р-н, с. Лопатино, ул. Юбилейная, уч. 123 | [5 empty] | 0.07624 | 0.011041 | 0.065199 | [7 empty] | 0.07624 | 0.011041 | 0.065199 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.03
316 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП БГЛ 206/400кВА, строительство ВЛ-0,4кВ от КТП БГЛ 101/250кВА» Самарская область, Большеглушицкий р-н, с. Большая Глушица, ул. Бакинская, 3-Б | [5 empty] | 0.6154 | 0.099503 | 0.51589 | [7 empty] | 0.6154 | 0.099503 | 0.51589 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.16
317 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 500/17 КТП АЛК 120/250кВА» Самарская область, Кинельский р-н, с. Чубовка, ул. Ново-Полевая, 5 | [5 empty] | 0.10535 | 0.017321 | 0.088033 | [7 empty] | 0.10535 | 0.017321 | 0.088033 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.05
318 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/8 КТП Ч 428/160кВА» Самарская область, Кинель-Черкасский р-н, с. Кинель-Черкассы, ул. Фестивальная, 5 | [5 empty] | 0.20556 | 0.033188 | 0.17237 | [7 empty] | 0.20556 | 0.033188 | 0.17237 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.08
319 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/18 КТП Ч 416/100кВА» Самарская область, Кинель-Черкасский р-он, с. Кинель-Черкассы, ул. Чехова, 58 | [5 empty] | 0.14715 | 0.024101 | 0.12305 | [7 empty] | 0.14715 | 0.024101 | 0.12305 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.03
320 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП Ч 310/630кВА» Самарская область, Кинель-Черкасский р-он, с. Кинель-Черкассы, ул. Механизаторов, уч. 1X, 13 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.76682 | 0.1157 | 0.65112 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.3
321 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/9 КТП ОВ 3002/400кВА» Самарская область, Волжский р-н, п. Верхняя Подстепновка. ул. Специалистов, 41 | [5 empty] | 0.16443 | 0.025356 | 0.13907 | [7 empty] | 0.16443 | 0.025356 | 0.13907 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.09
322 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 201/8 КТП 224/250кВА» Самарская область, Приволжский р-н, с. Приволжье, ул. Аксакова, к/н 63:30:0601020:342 | [5 empty] | 0.19343 | 0.031643 | 0.16179 | [7 empty] | 0.19343 | 0.031643 | 0.16179 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.06
323 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/1 КТП НО 3211/2х400кВА» Самарская область, г.о. Отрадный, ул. Чернышевского, гараж 556 | [5 empty] | 0.15218 | 0.025024 | 0.12716 | [7 empty] | 0.15218 | 0.025024 | 0.12716 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.05
324 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от п/п на гараже №15 КТП НО 1104/250кВА» Самарская область, г. Отрадный, ул. Железнодорожная. 59, гараж, к/н 63-63-06/016/2009-191; 63:06:0306007:260 | [5 empty] | 0.1373 | 0.022361 | 0.11494 | [7 empty] | 0.1373 | 0.022361 | 0.11494 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.05
325 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ПШ №213 КТП НО 3211/2х400кВА» Самарская область, г.о. Отрадный, ул. Чернышевского, гараж 202 | [5 empty] | 0.087973 | 0.01437 | 0.073602 | [7 empty] | 0.087973 | 0.01437 | 0.073603 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.04
326 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП КМШ 508/160кВА» Самарская область, Камышлинский р-н, с. Камышла, пер. Строителей, д. 2а | [5 empty] | 0.21407 | 0.035281 | 0.17879 | [7 empty] | 0.21407 | 0.035281 | 0.17879 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.09
327 | «Строительство КЛ-6кВ от КТП 172/160кВА» Самарская область, г.о. Новокуйбышевск, в р-не нефтеперекачки с. Воскресенка. СТ Рябинушка»; | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 2.0923 | 0.21656 | 1.8757 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.5
328 | «Строительство ВЛ-10кВ от опоры 10кВ №23 ВЛ по ул. Красномосковской в с. Подстепки, установка КТП 1280356 и ст. ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП 280356» Самар. обл, Подстепки, ул. Бажова, уч. № 1,5, 10 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 2.6551 | 0.29601 | 2.359 |  | 0 | 2015 | 33 | ТМГ-630 | 0.63 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.32
329 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 201/2 КТП ЯБ 7-12/250кВА» Самарская область, г.о. Жигулевск, с/о «Яблонька». п. Яблоневый овраг, к/н 63:02:0103011:556 | [5 empty] | 0.50478 | 0.083458 | 0.42132 | [7 empty] | 0.50478 | 0.083458 | 0.42132 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.62
330 | «Строительство ВЛ-6кВ от опоры 1404/1 с установкой новой КТП 6/0,4кВ/160кВА и строительство ВЛ-0,4кВ от вновь установленной КТП 6/0,4кВ/160кВА» Самар. область, г. Жигулевск, СНТ «40 лет Октября» | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 7.8766 | 0.64567 | 7.2309 |  | 0 | 2015 | 33 | ТМГ-160 | 0.16 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 1.99
331 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от новой КТП 6/0,4кВ/160 кВА» Самарская область г. Жигулевск, с/о Спутник | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 2.3401 | 0.31504 | 2.0251 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.96
332 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП 129/250кВА» Самарская область, г.о. Новокуйбышевск, ул. Кирова, 8В | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.9555 | 0.15823 | 0.79726 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.23
333 | «Строительство КЛ-0,4кВ КТП 131/400кВА» Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, 24 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.68531 | 0.11398 | 0.57132 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 |  | АСБ | 0.14
334 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП 162/2х160кВА» Самарская область, г. Новокуйбышевск, кв. 42, гараж 111, к/н 63:04:0202062:280 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.46582 | 0.077606 | 0.38822 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.05
335 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП 152/2х400кВА» Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Свердлова, в районе жилого дома №18, к/н 63:04:0203041:5253 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.86426 | 0.13728 | 0.72698 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 |  | АСБ | 0.14
336 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 100/19, 101/13 КТП КЯР 619/400кВА» Самарская область, Красноярский р-н, с. Красный Яр, ул. Комсомольская, 123А, ул. Кооперативная, 113А | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.53693 | 0.088871 | 0.44806 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.14
337 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/7 ТП 220/160кВА» Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Чкалова, 19В | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.62965 | 0.10511 | 0.52454 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.1
338 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 100/5, 100/16 КТП Х 105/250кВА» Самарская область, Красноярский р-н, п. Вулкан, ул. Строителей, д. 25, 34А | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.85377 | 0.14171 | 0.71206 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.13
339 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 300/6, 401/10 ТП 147/2х250кВА» Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, СДТ «Поволжский» МИС, к/н 63:03:0301004:773, уч. 15, 26, 60, 75, 78, СДТ «ПФ ВИСХОМ», 3 линия, уч. 5 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.95231 | 0.15847 | 0.79384 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.45
340 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП 76/400+250кВА» Самарская область, г. Новокуйбышевск, пр. Победы, 45 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.5579 | 0.092642 | 0.46526 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 |  | АСБ | 0.1
341 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 707/8 КТП 220/250кВА» Самарская область, Волжский р-н, п.г.т. Смышляевка, СДТ "Дружба", массив 1, ул. 11, уч. 22 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.12964 | 0.02173 | 0.10791 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.03
342 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300/10 КТП КШК 505/250кВА» Самарская область, Кошкинский р-н, с. Кошки, ул. Березовая, 29; | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.82309 | 0.12307 | 0.70001 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.42
343 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 103/2 КТП КШК 504/160кВА» Самарская область, Кошкинский р-н, с. Кошки, ул. Преображенская, д. 51; | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.30029 | 0.12307 | 0.17722 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.14
344 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/2 КТП ПРОМ 1708/250кВА» Самарская область, г.о. Отрадный, ул. Кооперативная, д. 73 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.26612 | 0.044023 | 0.2221 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.04
345 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/7, от проходного шкафа 0,4кВ вблизи гаража №97 ЗТП 1102/400кВА» Самарская область, г.о. Отрадный, р-н ПМК-6 (2 очередь), гараж 269, 274 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.3571 | 0.058911 | 0.29819 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.1
346 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 302/3 КТП 402/400кВА» Самарская область, Волжский р-н, п. Усинский, ул. Больничная, 11 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.28287 | 0.046462 | 0.23641 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.09
347 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 102/1 КТП 603/250кВА» Самарская область, Волжский р-н, с. Рождествено, ул. Пионерская, уч.19 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.35713 | 0.059264 | 0.29787 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.14
348 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 201/20 КТП 305/400кВА» Самарская область, Волжский р-н, п. Рождествено, ул. Луговая, 132а | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.14172 | 0.023414 | 0.11831 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.04
349 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/14 КТП 109/400кВА» Самарская область, Волжский р-н, п. Рождествено, ул. Совхозная, 25 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.31009 | 0.050896 | 0.2592 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.9
350 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 201/3 КТП 102/250кВА» Самарская область, Волжский р-н, с. Рождествено, ул. Фрунзе, 11, 15 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.34644 | 0.057689 | 0.28875 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.11
351 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 36/2х630кВА» Самарская область, Красноглинский р-н, п. Береза, ул. Лесная, к/н 63:01:0352001:700 | [5 empty] | 0.016872 | 0.11301 | -0.096142 | [7 empty] | 0.67522 | 0.11301 | 0.54791 |  | 0.014298 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.33
352 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 301/63кВА» Самарская область, Волжский р-н, с. Подгоры, к/н 63:17:0202001:161 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.94834 | 0.15688 | 0.79146 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.44
353 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/6 КТП Р 218/400кВА» Самарская область, Волжский р-н, АОЗТ сельхоз. предприятие «Самарское», к/н 63:17:0000000:4068 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.76579 | 0.12699 | 0.6388 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.39
354 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опор 107/21, 108/9, 119/15 КТП 201/160кВА» Самарская область, Волжский р-н, п. Подлесный, Черновский с/с, к/н 63:17:0904008:1606, ул. Вишневая, 8, пр. Прибрежный, уч. 2, ул. Рябиновая, 24 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.73685 | 0.12244 | 0.61441 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.25
355 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от Ф 2 новой КТП 6/0,4кВ/160кВА опора № 11» Самарская обл., г. о. Жигулевск, СДТ «40 лет Октября» проезд 10, уч. 13 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.54282 | 0.089747 | 0.45308 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.21
356 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от Ф-1 КТП РЗ-63-106/2х630кВА» Самарская обл., г. о. Жигулевск, ул. Морквашинская, около дома №49, к/н 63:02:0206009:3 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.54343 | 0.09001 | 0.45342 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.08
357 | «Строительство двух КЛ-6кВ в разрез Ф-53 ПС 110/35/6кВ «Ремзавод» до вновь установленной КТП 6/0,4/250кВА, установка КТП 6/0,4/250кВА» Самарская область, г. Жигулёвск, МКР-10, позиция 13 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 3.451 | 0.26043 | 3.1906 |  | 0 |  |  |  | 0.25 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.22
358 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 500/2 ЗТП 406/400кВА» Самарская область, Волжский р-н, п. Стройкерамика, ул. Народная, между домами 1 и 2, гаражи 11, 12, 14, 18 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.30577 | 0.051073 | 0.25469 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.07
359 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП 406/400кВА» Самарская область, Волжский р-н, п.г.т. Стройкерамика, ул. Народная, гараж 51, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 66 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.84716 | 0.1406 | 0.70656 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.16
360 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 201/16 КТП 89/160кВА» Самарская область, г. Кинель (Лебедь), ул. Железнодорожная, 65 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.10656 | 0.017927 | 0.088635 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.03
361 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП 15/250+320кВА» Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кадомцева, 7 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 1.2497 | 0.16243 | 1.0873 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 |  | АСБ | 0.19
362 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/10 КТП КЯР 410/100кВА» Самарская область, Красноярский р-н, с. Красный Яр, ул. Степная, уч. 63А | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.47055 | 0.078186 | 0.39236 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.06
363 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 113/19 ЗТП 6/2х400кВА» Самарская область, Волжский р-н, СДТ «Дубрава», в п. Петра Дубрава, 91, 159, 160, 162А, 165, 168 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.7768 | 0.12972 | 0.64708 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.31
364 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 119/160кВА» Самарская область, г. Кинель (Студенцы), СДТ «Поволжский» МИС | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 2.1693 | 0.32915 | 1.8402 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 0.87
0
…
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
Объект 1
Объект 2
…
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС
[5 empty] | Директор по развитию | [11 empty] | Розенцвайг Е.А.
[5 empty] | Технический директор | [11 empty] | Кучканов А.Д.
[5 empty] | Директор по экономике и финансам | [11 empty] | Кириллов Ю.А.

## приложение 7.2 4 квартал (hidden)
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ЗАО "Самарская сетевая компания" (представляется ежеквартально)
за 4 квартал 2015 года
Утверждаю
Генеральный директор ЗАО "ССК"
Мухаметшин В.С.
(подпись)
«___»________ 2016 года
М.П.
№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, млн. руб.сНДС |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. с НДС |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. с НДС |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи
|  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, Км
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| Всего | 1597.6607 | 192.4479 | 1312.5238 | 92.689 | 0 | 544.6463 | 57.0123 | 400.3789 | 86.9272 | 0.3279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877.1964 | 40.4023 | 749.6022 | 86.9272 | 0.26473 | 0 |  | 0 | 15.57 | 0 |  | 0 | 0 | 132.249
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 1323.7707 | 149.2068 | 1081.8749 | 92.689 | 0 | 249.0967 | 16.5914 | 145.5781 | 86.9272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.9833 | 13.7338 | 566.3223 | 86.9272 | 0 |  |  | 0 | 11.47 |  |  | 0 | 0 | 77.329
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 568.777 | 82.9764 | 485.8006 |  | 0 | 162.1695 | 16.5914 | 145.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.0561 | 13.7338 | 566.3223 | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.47 |  |  | 0 | 0 | 77.329 |  |  |  | Протяженность
1 | Волжский район | [32 empty] | кл35 | вл6/10 | кл6/10 | вл0,4 | кл0,4 | протяженность | 1 квартал | 2 квартал | 3 Квартал | сумма кварталов | итого
2 | Повышение надежности энергоснабжения п. Петра-Дубрава | 10.92 | 1.3079 | 9.6121 | [12 empty] | 10.9144 | 0 | 10.9144 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 2.25 | 0 | 0 |  | 0 | 2.25
3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Выползово | 10.8 | 1.2935 | 9.5065 |  |  | 5.8221 | 0.42375 | 5.3984 | [7 empty] | 5.8221 | 1.0297 | 4.7924 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
4 | Кинель-Черкасский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ч 312/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | 22.3 | 2.6709 | 19.6291 |  |  | 22.2968 | 1.8649 | 20.4319 | [7 empty] | 22.2968 | 1.8649 | 20.4319 |  |  | 2015 | 33 | ТМГ-400 | 0.4 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 6.1
6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кр 912/100 кВА с заменой КТП на 250 кВА | 12.46 | 1.4923 | 10.9677 |  |  | 10.9402 | 0.74096 | 10.1992 | [7 empty] | 12.4582 | 0 | 12.4582 |  |  | 2015 | 33 | ТМГ-250 | 0.25 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 4.3
7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кр 914/250 кВА с заменой КТП | 13.88 | 1.6624 | 12.2176 |  |  | 11.4224 | 0.75013 | 10.6723 | [7 empty] | 13.8768 | 0 | 13.8768 |  |  | 2015 | 33 | ТМГ-250 | 0.25 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 4.08
8 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-13 Кутулук | 12.26 | 1.4684 | 10.7916 |  |  | 13.6011 | 1.3735 | 12.2275 | [7 empty] | 12.2275 | 0 | 12.2275 | [5 empty] | 0 | 2015 | 33 | СВ-110 | СИП-3 | 4.06
9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Ч 103/2х160 кВА с заменой ЗТП на КТП 400 кВА и установкой дополнительной КТП 250 кВА для перераспределения нагрузки | 24.13 | 2.8901 | 21.2399 |  |  | 12.922 | 2.042 | 10.88 | [7 empty] | 26.2817 | 2.042 | 24.2397 |  |  | 2015 | 33 | ТМГ-400 | 0.4 | 2015 | 33 |  |  | 6.1
10 | Клявлинский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КЛВ 411/250 кВА с заменой КТП | 11.94 | 1.4301 | 10.5099 |  |  | 11.6845 | 0.90321 | 10.7813 | [7 empty] | 11.6845 | 0.90321 | 10.7813 |  |  | 2015 | 33 | ТМГ-250 | 0.25 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 3.46
12 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КЛВ 1702/250 кВА с заменой КТП | 9.5 | 1.1378 | 8.3622 |  |  | 4.6895 | 1.1312 | 3.5583 | [7 empty] | 11.3711 | 1.1312 | 10.2399 |  |  | 2015 | 33 | ТМГ-250 | 0.25 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 2.98
13 | Красноярский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
14 | Реконструкция ВЛ-6 кВ КУР-16 | 18.26 | 2.187 | 16.073 |  |  | 13.4567 | 0.59894 | 12.8578 | [7 empty] | 18.2589 | 0 | 18.2589 | [5 empty] | 0 | 2015 | 33 | СВ-110 | СИП-2 АСБ-10 | 5.55
15 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СТБ-2 | 15.5 | 1.8564 | 13.6436 |  |  | 15.118 | 1.6446 | 13.4734 | [7 empty] | 15.118 | 1.6446 | 13.4734 | [5 empty] | 0 | 2015 | 33 | СВ-110 | СИП-2 | 5.6
16 | г.Самара | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
17 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ 6110 | 18.557 | 2.2226 | 16.3344 |  |  | 9.2787 | 0.91231 | 8.3664 | [7 empty] | 18.5574 | 0.91231 | 17.645 |  |  | 2015 | 33 | ТМГ-2х1250 | 2.5 |  |  |  |  | 0
18 | Электроснабжение физкультурно-спортивного комплекса. г.о.Самара, Промышленный р-н,в границах улиц Александра Матросова ул. Ставропольской, ул. Ново-Вокзальной, пр.Ю.Пионеров | 30.5 | 4.575 | 25.925 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 20.4194 | 0 | 20.4194 |  |  | 2015 | 33 | ТМГ-2х1000 | 2 |  |  |  |  | 0
19 | Электроснабжение физкультурно-спортивного комплекса. г.о.Самара Промышленный р-н Костромской Пер (63:01:0735001:659) | 188.45 | 28.2675 | 160.1825 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 2015 | 33 |  | АСБ-10 АПвПУ-10 АПвБбШв-1 | 1.524
20 | Прокладка КЛ-6кВ от ЗРУ СГРЭС до РП-201, 205, 207, 227, 228 | 2.25 | 0.3375 | 1.9125 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 188.4517 | 0 | 188.4517 | [5 empty] | 0 | 2015 | 33 |  | АСБ-6 | 23.939
21 | Строительство КЛ-6кВ от ПС "Центральная-2" до РП-213 (II) | 18.7 | 2.805 | 15.895 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 31.6021 | 0 | 31.6021 | [5 empty] | 0 | 2015 | 33 |  | АСБ-6 | 3.37
22 | Строительство КЛ-10кВ от ПС "Центральная-2" до РП-250 (II) | 38.34 | 5.751 | 32.589 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 34.9366 | 0 | 34.9366 | [5 empty] | 0 | 2015 | 33 |  | АСБ-6 | 3.464
23 | Замена оборудования в ТП-1511 А,Б | 20.76 | 3.114 | 17.646 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 12.8397 | 0 | 12.8397 |  |  | 2015 | 33 | ТМГ-2х630 | 1.26 |  |  |  |  | 0
24 | Установка оборудования в ТП-1504 А,Б. Ремонт строительной части. | 5.43 | 0.8145 | 4.6155 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 11.1574 | 0 | 11.1574 |  |  | 2015 | 33 | ТМ-400 ТМГ-400 | 0.8 |  |  |  |  | 0
25 | Перевод нагрузки с ТП-3133 и ТП-3209 на ТП-3395 | 5.54 | 0.831 | 4.709 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 2.2533 | 0 | 2.2533 | [5 empty] | 0 | 2015 | 33 | СЦС-7 | СИП-5 АСБ-1 | 0.432
26 | Монтаж оборудования в ТП-228 | 18.45 | 2.7675 | 15.6825 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 35.9257 | 0 | 35.9257 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
27 | Реконструкция в ТП-1432 | 15.63 | 2.3445 | 13.2855 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 19.5745 | 0 | 19.5745 |  |  | 2015 | 33 | ТМГ-2х400 | 0.8 |  |  |  |  | 0
28 | Строительство 2КТП "Континент" и сооружение 2КЛ 10 кВ от ТП-3108. Прокладка 4КЛ 0,4 кВ от 2КТП до строящегося жилого дома №57 на Заводском шоссе | 1.71 | 1.71 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2015 | 33 |  | 0 |  |  |  |  | 0
29 | Замена оборудования в ТП-2087 | 22.69 | 3.4035 | 19.2865 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 24.1734 | 0 | 24.1734 |  |  | 2015 | 33 | ТМГ-2х630 | 1.26 |  |  |  |  | 0
30 | Ставропольский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
31 | Повышение надежности энергоснабжения п. Тимофеевка | 12.72 | 1.5235 | 11.1965 |  |  | 12.7582 | 1.6362 | 11.122 | [7 empty] | 12.7582 | 1.6362 | 11.122 |  |  | 2015 | 33 | ТМГ-250 ТМГ-2х400 | 1.05 | 2015 | 33 | СВ-95 СВ-110 | СИП-2 СИП-3 | 2.37
32 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП С 1218/400 кВА с заменой КТП и установкой дополнительно двух КТП 250 кВА | 2.57 | 2.57 | 0 |  |  | 13.6523 | 2.5697 | 11.0826 | [7 empty] | 2.5697 | 2.5697 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
33 | г. Чапаевск | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
34 | Реконструкция КВЛ-6 кВ Ф-Титовка ГПП-1 ВПХ | 4.53 | 0.54256 | 3.9874 |  |  | 4.527 | 0 | 4.527 | [7 empty] | 4.527 | 0 | 4.527 | [10 empty] | 0
35 | Реконструкция электросетевого оборудования в целях повышения надежности и качества электроснабжения | 662.3047 | 66.2305 | 596.0742 | [26 empty] | 66.2305 | 127.3663 | 534.9384
36 | Спецтехника, реконструкция производственных баз | 92.689 |  |  | 92.689 |  | 86.9272 |  |  | 86.9272 | [6 empty] | 86.9272 |  |  | 86.9272
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство | 273.89 | 43.2411 | 230.6489 | 0 | 0 | 295.5496 | 40.4209 | 254.8009 | 0 | 0.3279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.2131 | 26.6685 | 183.2799 | 0 | 0.26473 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.92
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство | 273.89 | 43.2411 | 230.6489 | 0 | 0 | 295.5496 | 40.4209 | 254.8009 | 0 | 0.3279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.2131 | 26.6685 | 183.2799 | 0 | 0.26473 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.92
1 | Безенчукский район
2 | Строительство внешнего электроснабжения животноводческого комплекса, п. Заволжский | 6.49 | 6.49
3 | Богатовский район
4 | Строительство внешнего электроснабжения 204 одноэтажных жилых домов, с. Богатое, ул.Зеленая, Овражная, Газовиков, Дальняя, Безымянная, Крайняя, Спортивная | 14.61 | 2.3635 | 12.2465
5 | Большеглушицкий район
6 | Строительство внешнего электроснабжения физкультурно-оздоровительного комплекса, с. Большая Глушица, ул. Гагарина | 5.9 | 0.95427 | 4.9457
7 | Елховский район
8 | Строительство внешнего электроснабжения 13-ти одноквартирных жилых дома в.с. Елховка, ул.Молодежная | 5.65 | 0.92664 | 4.7234
9 | Исаклинский район
10 | Строительство внешнего электроснабжения квартала жилой застройки, с. Исаклы | 5.93 | 0.95967 | 4.9703
11 | Кошкинский район
12 | Строительство внешнего электроснабжения 60-ти одноквартирных жилых домов, с. Кошки, ул. им. Самаркина | 4.64 | 0.751 | 3.889
13 | Камышлинский район
14 | Строительство внешнего электроснабжения двухэтажных многоквартирных жилых домов в с. Камышла | 3.79 | 0.61272 | 3.1773
15 | г.о. Кинель
16 | Строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в районе улиц Перспективная и 27 Партсъезда | 55.55 | 7.5744 | 47.9756
17 | Кинельский район
18 | Строительство внешнего электроснабжения Физкультурно-оздоровительного комплекса в с.п. Богдановка | 1.76 | 0.28771 | 1.4723
19 | Клявлинский район
20 | Строительство внешнего электроснабжения Жживотноводческого комплекса в с. Старый Маклауш | 4.03 | 0.65169 | 3.3783
21 | Красноармейский район
22 | Строительство внешнего электроснабжения индивидуальной жилищной застройки, с.Красноармейское п. Ленинский | 3.36 | 0.5434 | 2.8166
23 | Красноярский район
24 | Строительство внешнего электроснабжения детского сада в с. Красный Яр, ул Луговая | 3.48 | 0.56307 | 2.9169
25 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в п. Мирный | 5.88 | 0.95177 | 4.9282
26 | г.о. Новокуйбышевск
27 | Строительство внешнего электроснабжения жилого района "Южный" в г.о.Новокуйбышевск | 8.08 | 0.94868 | 7.1313
28 | Строительство внешнего электроснабжения жилой малоэтажной многоквартирной застройки в г.о.Новокуйбышевск | 8.38 | 0.63592 | 7.7441
29 | Строительство внешнего электроснабжения многоэтажной жилой застройки в г.о.Новокуйбышевск, в районе ж/д по ул.Свердлова, 25А | 8.38 | 0.63592 | 7.7441
30 | г.о. Отрадный
31 | Строительство внешнего электроснабжения индивидуальной жилой застройки в юговосточной части г. Отрадный | 5.78 | 0.57152 | 5.2085
32 | Строительство внешнего электроснабжения завода по переработке молока в юго-восточной части г. Отрадный | 4.05 | 0.40461 | 3.6454
33 | Строительство внешнего электроснабжения Жилищно-коммунальной застройки ул. Ленина в г.о. Отрадный (район ул.Мичурина) | 5.3 | 0.68825 | 4.6117
34 | Строительство внешнего электроснабжения жилищно-коммунальной застройки и детского сада в г. Отрадный, ул. Первомайская | 4.54 | 0.37669 | 4.1633
35 | Строительство внешнего электроснабжения индивидуальной жилой застройки в районе ул. Осиновское шоссе г. Отрадный | 5.75 | 0.74988 | 5.0001
36 | Пестравский район
37 | Строительство внешнего электроснабжения квартала жилой застройки с.Пестравка | 6.26 | 1.0127 | 5.2473
38 | Приволжский район
39 | Строительство внешнего электроснабжения квартала жилой застройки с.Приволжье, ул. Аксакова, ул. Лермонтова | 2.41 | 0.39468 | 2.0153
40 | г.о. Самара
41 | Строительство схемы внешнего электроснабжения объектов социального и коммунально-бытового назначения в границах ул. Ленинская, Вилоновская, Урицкого, Мечникова Железнодорожного и Ленинского районов. | 44.08 | 5.337 | 38.743
42 | Сергиевский район
43 | Строительство внешнего электроснабжения ледового дворца в п. Суходол, ул.Суслова | 2.64 | 0.42758 | 2.2124
44 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек в п. Сергиевск | 3.96 | 0.64029 | 3.3197
45 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек в п. Суходол | 4.4 | 0.71188 | 3.6881
46 | Хворостянский район
47 | Строительство внешнего электроснабжения малоэтажной жилой застройки | 11.31 | 1.83 | 9.48
48 | г.о. Чапаевск
49 | Строительство внешнего электроснабжения жилых застроек, г. Чапаевск, ул.К.Маркса, Рабочая, Октябрьская, Ватутина, Молодогвардейская, Черняховского | 7.18 | 0.98458 | 6.1954
50 | Строительство внешнего электроснабжения завода по изготовлению сухих строительных смесей, г. Чапаевск, район автодороги Самара-Волгоград | 6.24 | 0.97756 | 5.2624
51 | Шенталинский район
52 | Строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в с. Шентала ул. Куйбышева | 3.16 | 0.51719 | 2.6428
53 | Шигонский район
54 | Строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в с. Муранки ул. Советская, Луговая, Добрая, Новая | 10.92 | 1.7662 | 9.1538
55 | Новое строительство для обеспечения технологического присоединения новых и дополнительных нагрузок | [5 empty] | 295.5496 | 40.4209 | 254.8009 |  | 0.3279 | [5 empty] | 210.2131 | 26.6685 | 183.2799 |  | 0.26473 |  |  |  | 4.1 |  |  |  |  | 54.92
…
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
Объект 1
Объект 2
…
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС
[5 empty] | Директор по развитию | [11 empty] | Розенцвайг Е.А.
[5 empty] | Технический директор | [11 empty] | Кучканов А.Д.
[5 empty] | Директор по экономике и финансам | [11 empty] | Кириллов Ю.А.