## прилож_7.2
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ЗАО "Самарская сетевая компания" за 2 квартал 2014 года. (представляется ежеквартально)
за 2 квартал 2014 года
Утверждаю
Генеральный директор ЗАО "ССК"
Мухаметшин В.С.
(подпись)
«___»________ 2014 года
М.П.
№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. с НДС |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. с НДС |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи
|  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, Км
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.0999 | 32.5382 | 154.6983 | 0.83106 | 0.032372 | [5 empty] | 155.6839 | 26.4101 | 128.4104 | 0.83106 | 0.032372 |  |  |  | 6.06 |  |  |  |  | 57.183
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6763 | 13.2805 | 51.3635 | 0 | 0.032372 | [5 empty] | 32.2603 | 7.1524 | 25.0756 | 0 | 0.032372 |  |  |  | 5.16 |  |  |  |  | 12.063
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6763 | 13.2805 | 51.3635 | 0 | 0.032372 | [5 empty] | 32.2603 | 7.1524 | 25.0756 | 0 | 0.032372 |  |  |  | 5.16 |  |  |  |  | 12.063
1 | Алексеевский район
2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП А 2019/160 кВА с заменой КТП
3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП А 1012/100 кВА с заменой КТП
4 | Большечерниговский район
5 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС Б.Черниговка
6 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Б.Черниговка
7 | Безенчукский район
8 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1 ЩСУ-1 НПС "Покровское" | [5 empty] | 1.6093 | 0.33454 | 1.2748
9 | Волжский район
10 | Реконструкция двух КЛ-6кВ от ПС 110/6кВ "Овощная" до РУ-6кВ вновь устанавливаемой ТП 6/0,4кВ потребителя | [5 empty] | 7.0185 | 7 |  |  | 0.018498 | [5 empty] | 7.1709 | 7.1524 |  |  | 0.018498
11 | Реконструкция существующей инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в районе с. Ширяево в целях обеспечения надежности электроснабжения туристического комплекса "Жигулевская жемчужина"
12 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ов 3001/250 кВА | [5 empty] | 2.3866 | 0.41271 | 1.9739
13 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ов 3002/400 кВА с заменой КТП
14 | Повышение надежности энергоснабжения п. Петра-Дубрава
15 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП См 225/630 кВА | [5 empty] | 3.3265 | 0.70676 | 2.6197
16 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП См 219/630 кВА | [5 empty] | 3.293 | 0.73673 | 2.5563
17 | Реконструкция ВЛ-0,4 от КТП См 222/630 кВА
18 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС "Рождествено" | [5 empty] | 3.2026 | 0.62501 | 2.5776
19 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Р 303/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА | [5 empty] | 3.1157 | 0.72551 | 2.3902
20 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Кур-20 ПС "Курумоч"
21 | Елховский район
22 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Елх 413/250 кВА | [5 empty] | 1.5894 |  | 1.5894 | [7 empty] | 3.1788 |  | 3.1788 | [6 empty] | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 1.4
23 | Камышлинский район
24 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КМШ 504/400 кВА с заменой КТП
25 | Кинельский район
26 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кут 1707/250 кВА с заменой КТП
27 | Кинель-Черкасский район
28 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Сах 113/100 кВА с заменой ЗТП на КТП 400 кВА
29 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП Ч 1804/160 кВА с заменой МТП на КТП 400 кВА с установкой дополнительной КТП 63 кВА
30 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП Ч 1802/160 кВА с заменой трансформатора на ТМ-400/10
31 | Кошкинский район
32 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КШК 1117/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА
33 | Красноармейский район
34 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кол 222/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | [5 empty] | 3.2229 | 0.32456 | 2.8983
35 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кол 228/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА | [5 empty] | 3.063 | 0.35792 | 2.7051
36 | Красноярский район
37 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КЯР 430/100 кВА с заменой КТП на 400 кВА
38 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП РЦ 1104/160 кВА с заменой КТП на 400 кВА | [5 empty] | 5.6828 | 0.95981 | 4.723
39 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП РЦ 1107/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА
40 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП НБ 709/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА
41 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КЯР 406/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА и установкой дополнительной КТП 160 кВА | [5 empty] | 9.1288 | 1.0969 | 8.0319
42 | г. Новокуйбышевск
43 | Реконструкция распределительной сети 6/0,4кВ
44 | Пестравский район
45 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 414/160 Ф-4 ПС Пестравка с заменой КТП на 250 кВА
46 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 416/100 кВА с заменой КТП на 160 кВА | [5 empty] | 3.7684 |  | 3.7684 | [7 empty] | 7.6419 |  | 7.6419 |  |  | 2014 | 33 | ТМГ-160 | 0.16 | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП-2 | 3
47 | Приволжский район
48 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Пр 602/160 кВА
49 | г.о. Самара
50 | Реконструкция существующей инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о. Самара, в целях обеспечения надежности электроснабжения спортивного комплекса, в том числе установка доп. РТП-10кВ, подключение данной РТП от СамТЭЦ и новой ПС-110/10кВ
51 | Сергиевский район
52 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СВД-7 ПС Серноводская
53 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СРГ-2 ПС Сергиевская
54 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СРГ-4 ПС Сергиевская
55 | Ставропольский район
56 | Реконструкция, инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства в г.о.Тольятти (в том числе с развитием связей между объектами территориальных сетевых организаций), в целях обеспечения надежности электроснабжения ОЭЗ в Ставропольском районе
57 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ХЩ 815/400 кВА с заменой КТП
58 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП С 1222/400 кВА с заменой КТП на 630 кВА
59 | г. Чапаевск
60 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-Титовка ГПП-1 ВПХ
61 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-20, Ф-29 от ПС "Волгапромхим" 110/6 кВ для электроснабжения производственного предприятия по сборке автомобильных жгутов проводов, расположенного по адресу: Самарская область, г.о. Чапаевск, ул. Вокзальная, 254 | [5 empty] | 14.2687 |  | 14.2548 |  | 0.013874 | [5 empty] | 14.2687 |  | 14.2548 |  | 0.013874 | 2014 | 33 | ТМГ-2х2500 | 5 | 2014 | 33 | СВ-110 | СИП-3, АСБ 3х240 | 7.663
62 | Челно-Вершинский район
63 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ЧВ 701/250 кВА с заменой КТП
64 | Шенталинский район
65 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ш 207/250 кВА с заменой КТП на 400 кВА
66 | Спецтехника, реконструкция производственных баз
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.4236 | 19.2577 | 103.3348 | 0.83106 | 0 | [5 empty] | 123.4236 | 19.2577 | 103.3348 | 0.83106 | 0 |  |  |  | 0.9 |  |  |  |  | 45.12
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство
1 | Алексеевский район
2 | Администрация муниципального района Алексеевский, строительство внешнего электроснабжения малоэтажной жилой застройки, п Алексеевка
3 | Безенчукский район
4 | Администрация муниципального района Безенчукский, строительство внешнего электроснабжения животноводческого комплекса, п. Заволжский
5 | Богатовский район
6 | Администрация муниципального района Богатовский, строительство внешнего электроснабжения 204 одноэтажных жилых домов, с. Богатое, ул.Зеленая, Овражная, Газовиков, Дальняя, Безымянная, Крайняя, Спортивная
7 | Большеглушицкий район
8 | Администрация муниципального района Большеглушицкий, строительство внешнего электроснабжения средней образовательной школы №2, с. Большая Глушица, ул. Гагарина 82
9 | Администрация муниципального района Большеглушицкий, строительство внешнего электроснабжения физкультурно-оздоровительного комплекса, с. Большая Глушица, ул. Гагарина
10 | Борский район
11 | Администрация муниципального района Борский, строительство внешнего электроснабжения здания дома культуры, с.Борское, ул.Ленинградская 49
12 | Елховский район
13 | Администрация муниципального района Елховский, строительство внешнего электроснабжения нового района застройки, р.ц.с. Елховка
14 | Исаклинский район
15 | Администрация муниципального района Исаклинский, строительство внешнего электроснабжения малоэтажной жилой застройки, с. Исаклы
16 | Камышлинский район
17 | Администрация муниципального района Камышлинский, строительство внешнего электроснабжения 10-ти двухквартирных жилых домов, с. Новое Усманово
18 | Кинельский район
19 | Администрация муниципального района Кинельский, строительство внешнего базы отдыха, п.г.т. Усть-Кинельский, прибрежная полоса реки Большой Кинель
20 | Кинель-Черкасский район
21 | Администрация муниципального района Кинель-Черкасский, строительство внешнего электроснабжения 20-ти индивидуальных жилых домов, с. Кинель-Черкассы, район водозабора №2
22 | Красноармейский район
23 | Администрация муниципального района Красноармейский, строительство внешнего электроснабжения индивидуальной жилищной застройки, с.Красноармейское ул. Дачная
24 | Красноярский район
25 | Администрация муниципального района Красноярский, строительство внешнего электроснабжения 3-х пятиэтажных жилых домов, п. Мирный
26 | Нефтегорский район
27 | Администрация муниципального района Нефтегорский, строительство внешнего электроснабжения малоэтажной жилой застройки, г. Нефтегорск
28 | г.о. Отрадный
29 | Администрация г.о. Отрадный, строительство внешнего электроснабжения 3-х этажного 18 квартирного жилого дома, г. Отрадный, ул. Первомайской
30 | Пестравский район
31 | Администрация муниципального района Пестравский, строительство внешнего электроснабжения квартала жилой застройки с.Пестравка
32 | Похвистневский район
33 | Строительство схемы внешнего электроснабжения малоэтажной застройки, п.г.т. Похвистнево
34 | г.о. Самара
35 | Строительство схемы внешнего электроснабжения объектов социального и коммунально-бытового назначения в границах ул. Ленинская, Вилоновская, Урицкого, Мечникова Железнодорожного и Ленинского районов.
36 | Сызранский район
37 | Администрация муниципального района Сызранский, строительство внешнего электроснабжения коттеджного поселка в с.п. Варламово
38 | г.о. Тольятти
39 | Строительство схемы внешнего электроснабжения комплексной жилой застройки "Русское поле", с/п Приморский
40 | Хворостянский район
41 | Администрация муниципального района Хворостянский, строительство внешнего электроснабжения малоэтажной жилой застройки
42 | г.о. Чапаевск
43 | Администрация г.о. Чапаевск, строительство внешнего электроснабжения офисно-делового центра, г. Чапаевск, ул. Железнодорожная 27А
44 | Челно-Вершинский район
45 | Администрация муниципального района Челно-Вершинский, строительство внешнего электроснабжения центральныой котельной №1, с.Челно-Вершины, ул.Старшинова 2
46 | Администрация муниципального района Челно- Вершинский, строительство внешнего электроснабжения малоэтажной жилой застройки
47 | Шенталинский район
48 | Администрация муниципального района Шенталинский, строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в с. Шентала
49 | Шигонский район
50 | Администрация муниципального района Шигонский, строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в с. Муранки ул. Советская, Луговая, Добрая, Новая
51 | Администрация муниципального района Шигонский, строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в с. Шигоны ул. Цветочная
52 | Новое строительство для обеспечения технологического присоединения новых и дополнительных нагрузок | [5 empty] | 123.4236 | 19.2577 | 103.3348 | 0.83106 | [6 empty] | 123.4236 | 19.2577 | 103.3348 | 0.83106 |  | 2014 | 33 | 3 | 0.9 | 2014 | 33 | СВ-110 | СИП-3, АСБ 3х240 | 45.12
…
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
Объект 1
Объект 2
…
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС
[5 empty] | Директор по реализации и развитию | [11 empty] | Голин Р.В.
[5 empty] | Технический директор | [11 empty] | Казанцев А.Ф.
[5 empty] | Директор по экономике и финансам | [11 empty] | Кириллов Ю.А.