## приложение 7.1
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 144
Отчет об исполнении инвестиционной программы ЗАО "Самарская сетевая компания", млн. рублей с НДС (4 квартал 2012 г.)
Утверждаю
Генеральный директор ЗАО " ССК"
Мухаметшин В.С.
(подпись)
«___»________ 2013 года
М.П.
№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей |  | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей без НДС |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв | [6 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
| ВСЕГО | 101.561 | 546.6389 | 402.4335 | 2 | 2 | 21.252 | 21.252 | 88.14 | 79.1607 | 435.2463 | 300.0222 | 409.298 | 231.411 | 435.5988 | 301.265 | 6.8616
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 2.138 | 235.2483 | 229.539 | 2 | 2 | 21.252 | 21.252 | 20.25 | 11.484 | 191.7463 | 194.803 | 235.78 | 189.027 | 204.966 | 202.211 | 6.241
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 2.138 | 235.2483 | 229.539 | 2 | 2 | 21.252 | 21.252 | 20.25 | 11.484 | 191.7463 | 194.803 | 235.78 | 189.027 | 204.966 | 202.211 | 6.241 | [5 empty] | 199.363 |  | 202.419
1 | Алексеевский район
2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП А 2010/100кВА с заменой КТП на 160 кВА |  | 8.0216 | 7.903 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.885 | 0.885 | 7.0366 | 6.918 | 7.903 | 6.808 | 6.798 | 6.798 | [6 empty] | 6.798 | 6.6975 | 7.247
3 | Богатовский район
4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП БОГ 1622/160 кВА |  | 3.6875 | 3.688 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.382 | 0.381 | 3.2055 | 3.207 | 3.688 | 3.153 | 3.125 | 3.125 | [6 empty] | 3.125 | 3.1254 | 3.688
5 | Борский район | [22 empty] | 0
6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Алд 306/2х100 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  | 8.6942 | 8.556 | 0.1 | 0.1 | 0.086 | 0.086 | 0.769 | 0.769 | 7.7392 | 7.601 | 8.556 | 7.495 | 7.368 | 7.368 | [6 empty] | 7.368 | 7.2508 | 7.789
7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП БОР 707/400 кВА с установкой дополнительной КТП 400 кВА | 2.138 | 35.2702 | 35.272 |  |  | 17.636 | 17.636 | 0 |  | 17.6342 | 17.636 | 35.272 | 9.894 | 31.704 | 31.704 | [6 empty] | 29.89 | 29.8915 | 35.272
8 | Волжский район | [22 empty] | 0
9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП См 510/400 кВА |  | 9.9592 | 9.956 | 0.1 | 0.1 | 0.117 | 0.117 | 0.845 | 0.844 | 8.8972 | 8.895 | 9.956 | 8.777 | 8.437 | 8.437 | [6 empty] | 8.44 | 8.4373 | 9.956
10 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС "Смышляевка-Тяговая"» от опоры 52 до МТП С 507/100 с заменой на КТП 250 кВА |  | 5.4162 | 5.285 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.529 | 0.53 | 4.6872 | 4.555 | 5.285 | 4.474 | 4.593 | 4.593 | [6 empty] | 4.59 | 4.4788 | 4.539
11 | Исаклинский район | [22 empty] | 0
12 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ИС 1606/400 кВА |  | 7.6936 | 7.692 | 0.1 | 0.1 | 0.986 | 0.986 | 0 |  | 6.6076 | 6.606 | 7.692 | 6.607 | 6.519 | 6.519 | [6 empty] | 6.52 | 6.5186 | 4.389
13 | Реконструкция КТП ИС 1705/250 кВА с заменой на КТП 400 кВА |  | 1.324 | 1.165 | 0.1 | 0.1 | 0.055 | 0.055 | 0 | 0.064 | 1.169 | 0.946 | 1.165 | 1.011 | 1.122 | 1.122 | [6 empty] | 1.122 | 0.98729 | 0.283
14 | Камышлинский район | [22 empty] | 0
15 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КМШ 503/400 кВА |  | 10.6755 | 10.676 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.762 | 0.762 | 9.7135 | 9.714 | 10.676 | 9.607 | 9.047 | 9.047 | [6 empty] | 9.047 | 9.0475 | 5.8722
16 | Кинельский район | [22 empty] | 0
17 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ММ 206/250 кВА с заменой КТП |  | 4.8097 | 4.67 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.045 | 0.556 | 0.555 | 4.1087 | 3.97 | 4.67 | 3.892 | 4.076 | 4.076 | [6 empty] | 4.076 | 3.9576 | 3.892
18 | Красноармейский район | [22 empty] | 0
19 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП КОЛ 717/100кВА с заменой КТП на 250кВА |  | 9.0187 | 8.914 | [6 empty] | 9.0187 | 8.914 | 8.914 | 8.914 | 7.643 | 7.643 | [6 empty] | 7.643 | 7.5542 | 8.332
20 | Кинель-Черкасский район | [22 empty] | 0
21 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП Ч 1713/400 кВА с заменой КТП |  | 13.9134 | 13.756 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.146 | 1.146 | 12.5674 | 12.41 | 13.756 | 12.26 | 11.791 | 11.791 | [6 empty] | 11.791 | 11.6576 | 12.881
22 | Красноярский район | [22 empty] | 0
23 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП НБ 1602/100кВА с заменой КТП на 160 кВА |  | 6.1089 | 5.995 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.652 | 0.652 | 5.2569 | 5.143 | 5.995 | 5.049 | 5.177 | 5.177 | [6 empty] | 5.177 | 5.0805 | 5.3622
24 | Клявлинский район | [22 empty] | 0
25 | Реконструкция ВЛ-10 кВ – отпайки фидера КЛВ-4: 402, 406, 412, 421 |  | 11.1935 | 10.194 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.866 | 0.867 | 10.1275 | 9.127 | 11.194 | 10.008 | 9.486 | 9.486 | 1 | [5 empty] | 9.486 | 8.639 | 6.1896
26 | г.о. Отрадный | [22 empty] | 0
27 | Реконструкция КТП Но 3005/100 кВА с заменой на КТП 250 кВА |  | 1.1399 | 1.009 | 0.1 | 0.1 | 0.054 | 0.054 |  | 0.062 | 0.98588 | 0.793 | 1.009 | 0 | 0.731 | [7 empty] | 0.966 | 0.85508 | 0.2776
28 | Реконструкция КТП Но 3007/250 кВА с заменой КТП |  | 1.1647 | 1.029 | 0.1 | 0.1 | 0.054 | 0.054 |  | 0.063 | 1.0107 | 0.812 | 1.029 | 0 | 0.987 | [7 empty] | 0.987 | 0.87203 | 0.27783
29 | Реконструкция КТП Но 3006/250 кВА с заменой КТП |  | 1.2237 | 1.079 | 0.1 | 0.1 | 0.054 | 0.054 |  | 0.062 | 1.0697 | 0.863 | 1.079 | 0 | 1.037 | [7 empty] | 1.037 | 0.91441 | 0.2796
30 | Пестравский район | [22 empty] | 0
31 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП 410/250 кВА Ф-4 ПС Пестравка с заменой ЗТП на КТП 250 кВА |  | 6.4794 | 6.341 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.489 | 0.489 | 5.7904 | 5.652 | 6.341 | 5.575 | 5.491 | 5.491 | [6 empty] | 5.491 | 5.3737 | 5.574
32 | Приволжский район | [22 empty] | 0
33 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ПР 333/250 кВА с заменой КТП |  | 8.5066 | 8.371 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.601 | 0.601 | 7.6056 | 7.47 | 8.371 | 7.37 | 7.209 | 7.209 | [6 empty] | 7.209 | 7.0941 | 7.616
34 | Сергиевский район | [22 empty] | 0
35 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП ФНС 705/100 кВА с установкой новой КТП 250 кВА и переподключением существующей ВЛ-0,4 кВ |  | 5.1011 | 4.973 | 0.1 | 0.1 | 0.765 | 0.765 |  |  | 4.2361 | 4.108 | 4.973 | 4.108 | 4.323 | 4.323 | [6 empty] | 4.323 | 4.2144 | 4.261
36 | Ставропольский район | [22 empty] | 0
37 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП П 1040/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  | 3.6379 | 3.485 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.066 | 0.066 | 3.3719 | 3.219 | 3.485 | 2.904 | 3.083 | 3.083 | [6 empty] | 3.083 | 2.9534 | 0.581
38 | г. Чапаевск | [22 empty] | 0
39 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 42 |  | 13.832 | 6.704 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.116 | 1.116 | 12.516 | 5.388 | 11.945 | 10.483 | 11.722 | 11.722 | 5.241 | [5 empty] | 11.722 | 5.6814 | 6.704
40 | Челно-Вершинский район | [22 empty] | 0
41 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Чв 121/250 кВА с заменой КТП |  | 10.6035 | 10.433 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.855 | 0.855 | 9.5485 | 9.378 | 10.433 | 9.261 | 8.986 | 8.986 | [6 empty] | 8.986 | 8.8415 | 9.487
42 | Шенталинский район | [22 empty] | 0
43 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Ш 310/160 кВА с заменой КТП на 250 кВА |  | 6.9065 | 6.776 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.715 | 0.715 | 5.9915 | 5.861 | 6.776 | 5.76 | 5.853 | 5.853 | [6 empty] | 5.853 | 5.7424 | 6.052
44 | Спецтехника, реконструкция производственных баз |  | 40.8669 | 45.617 |  |  |  |  | 9.016 |  | 31.8509 | 45.617 | 45.617 | 45.617 | 38.658 | 38.658 | [6 empty] | 34.633 | 38.6585 | 45.617
…
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство | [21 empty] | 263.888
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство | 99.423 | 311.3905 | 172.8945 |  |  |  |  | 67.89 | 67.6767 | 243.5 | 105.2192 | 173.518 | 42.384 | 230.6328 | 99.054 | 0.6206 | [5 empty] | 263.888
1 | Безенчукский район
2 | Администрация муниципального района Безенчукский, строительство внешнего электроснабжения животноводческого комплекса, п. Заволжский |  | 3.3 | [7 empty] | 3.3 | [11 empty] | 2.8
3 | Богатовский район
4 | Администрация муниципального района Богатовский, строительство внешнего электроснабжения 204 одноэтажных жилых домов, с. Богатое, ул.Зеленая, Овражная, Газовиков, Дальняя, Безымянная, Крайняя, Спортивная |  | 12.2496 | [7 empty] | 12.2496 | [11 empty] | 10.381
5 | Большеглушицкий район
6 | Администрация муниципального района Большеглушицкий, строительство внешнего электроснабжения культурно-оздоровительного центра, с. Большая Глушица, пл. 60-летия Октября |  | 6.96 | [7 empty] | 6.96 | [11 empty] | 5.9
7 | Большечерниговский район
8 | Администрация муниципального района Большечерниговский, строительство внешнего электроснабжения трехэтажного здания общежития, с. Большая Черниговка, ул.Комсомольская, д.4 |  | 1.95 | [7 empty] | 1.95 | [11 empty] | 1.652
9 | Борский район
10 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры №100/8, Ф№1, ТП БОР301/250кВА, Ф№3, ПС 1101/35/10кВ "Борская" Борский район, ул.Светлая, 36***** |  | 0.838 | 0.8336 |  |  |  |  | 0.83 | 0.8336 | 0.008 |  | 0.834 |  | 0.7068 | [7 empty] | 0.71
11 | Елховский район
12 | Администрация муниципального района Елховский, строительство внешнего электроснабжения нового района застройки, р.ц.с. Елховка |  | 1.6709 | [7 empty] | 1.6709 | [11 empty] | 1.416
13 | Волжский район
14 | Строительство ВЛ-6кВ с установкой новой КТП 6/0,4кВ-100кВА и ВЛ-0,4кВ для наружного освещения фестиваля "Рок над Волгой"***** |  | 7.277 | 6.6254 |  |  |  |  | 7.18 | 6.6254 | 0.097 |  | 7.177 |  | 6.167 |  | 0.5516 | [5 empty] | 6.167
15 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП Р601/250кВА"***** |  | 2.7 | 2.7046 |  |  |  |  | 2.7 | 2.7046 | 0 |  | 2.705 |  | 2.294 | [7 empty] | 2.29
16 | "Строительство ВЛ-6; 0,4кВ с установкой новой КТП от опоры №11611/15 Ф№КУР-16 ПС 110/6кВ "Курумоч"***** |  | 2.3 | 2.3046 |  |  |  |  | 2.3 | 2.3046 | 0 |  | 2.305 |  | 1.953 | [7 empty] | 1.95
17 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП ОВ 3008/250кВА"***** |  | 0.3 | 0.3018 |  |  |  |  | 0.3 | 0.3018 | 0 |  | 0.302 |  | 0.256 | [7 empty] | 0.26
18 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП Р603/250кВА" ул. Пионерская***** |  | 0.54 | 0.542 |  |  |  |  | 0.54 | 0.5415 | 0 |  | 0.542 |  | 0.459 | [7 empty] | 0.46
19 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП Р603/250кВА" ул. Волжская***** |  | 0.58 | 0.5757 |  |  |  |  | 0.58 | 0.5757 | 0 |  | 0.576 |  | 0.488 | [7 empty] | 0.49
20 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП 108/100кВА"***** |  | 0.3 | 0.301 |  |  |  |  | 0.3 | 0.3008 | 0 |  | 0.301 |  | 0.255 | [7 empty] | 0.25
21 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП Р304/400кВА"***** |  | 0.1298 | 0.1254 |  |  |  |  | 0.13 | 0.1254 | -0.0002 |  | 0.125 |  | 0.106 | [7 empty] | 0.11
22 | г.о. Жигулевск
23 | Администрация г.о. Жигулевск, строительство внешнего электроснабжения малоэтажной и среднеэтажной застройки г. Жигулевск, МКР В-2 |  | 6.14 | [7 empty] | 6.14 | [11 empty] | 5.2
24 | Администрация г.о. Жигулевск, строительство внешнего электроснабжения многоэтажных жилых домов поз. 13, 2, 9, г. Жигулевск, МКР-10 |  | 3.07 | [7 empty] | 3.07 | [11 empty] | 2.596
25 | Администрация г.о. Жигулевск, строительство внешнего электроснабжения многоэтажных жилых домов поз. 13, 14, г. Жигулевск, МКР В-3 |  | 3.2 | [7 empty] | 3.2 | [11 empty] | 2.714
26 | Администрация г.о. Жигулевск, строительство внешнего электроснабжения 9-ти этажного жилого дома №5, г. Жигулевск, МКР В-3 |  | 3.34 | [7 empty] | 3.34 | [11 empty] | 2.832
27 | Исаклинский район
28 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП 1725/250кВА"***** |  | 0.3599 | 0.356 |  |  |  |  | 0.36 | 0.356 |  |  | 0.356 |  | 0.302 | [7 empty] | 0.305
29 | Камышлинский район
30 | Администрация муниципального района Камышлинский, строительство внешнего электроснабжения 10-ти двухквартирных жилых домов, с. Новое Усманово |  | 2.7848 | [7 empty] | 2.7848 | [11 empty] | 2.36
31 | Кинельский район
32 | Администрация муниципального района Кинельский, строительство внешнего базы отдыха, п.г.т. Усть-Кинельский, прибрежная полоса реки Большой Кинель |  | 1.95 | [7 empty] | 1.95 | [11 empty] | 1.652
33 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 48/100кВА***** |  | 0.8496 | 0.844 | [6 empty] | 0.8496 | 0.844 | 0.844 | 0.844 | 0.715 | 0.715 | [6 empty] | 0.72
34 | Строительство и реконструкция ВЛ-6кВ; 0,4кВ КЛ-6кВ ТП-68 (роддом)***** |  | 9.15 | 9.141 | [6 empty] | 9.15 | 9.141 | 9.141 | 8.091 | 7.747 | 7.747 | [6 empty] | 7.75
35 | Проектирование и строительство ВЛ-0,4 кВ от шин 0,4 кВ КТП 120/160 кВА с заменой на КТП 6/0,4/250 кВА***** |  | 2.0414 | 2.0416 | [6 empty] | 2.0414 | 2.0416 | 2.042 | 2.042 | 1.73 | 1.73 | [6 empty] | 1.73
36 | Кинель-Черкасский район
37 | Администрация муниципального района Кинель-Черкасский, строительство внешнего электроснабжения малозатратных спортивных сооружений, с. Тимашево, ул.Революционная и ул.Двор Завода |  | 0.27848 | [7 empty] | 0.27848 | [11 empty] | 0.236
38 | Кошкинский район
39 | Администрация муниципального района Кошкинский, строительство внешнего электроснабжения 32-х одноквартирных домов, ул. Аэродромная |  | 4.4557 | [7 empty] | 4.4557 | [11 empty] | 3.776
40 | Красноармейский район
41 | Администрация муниципального района Красноармейский, строительство внешнего электроснабжения дома молодежных организаций, с.Красноармейское ул. Мира (площадь Ленина) |  | 0.83544 | [7 empty] | 0.83544 | [11 empty] | 0.708
42 | Красноярский район
43 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП СтБ407/2х160кВА в Красноярском районе, п.Малиновый Куст, ул.Сосновая"***** |  | 1.239 | 1.2337 |  |  |  |  | 1.23 | 1.2337 | 0.009 |  | 1.234 |  | 1.046 | [7 empty] | 1.05
44 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП КЯР 325/160кВА"***** |  | 0.77 | 0.7667 |  |  |  |  | 0.77 | 0.7667 | 0 |  | 0.767 |  | 0.65 | [7 empty] | 0.65
45 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП РЦ 1105/100 кВА"***** |  | 1.08 | 1.0799 |  |  |  |  | 1.08 | 1.0799 | 0 |  | 1.08 |  | 0.915 | [7 empty] | 0.92
46 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП КЯР 220/400кВА" с.Нижняя Солонцовка, ул.Речная, 3, 18***** |  | 1.04 | 1.0388 |  |  |  |  | 1.04 | 1.0388 | 0 |  | 1.039 |  | 0.881 | 0.881 | [6 empty] | 0.88
47 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры №100/13 ТП КЯР 512/250кВА" с.Красный Яр, ул.Дорожная, 44***** |  | 0.28 | 0.2752 |  |  |  |  | 0.28 | 0.2752 | 0 |  | 0.275 |  | 0.233 | [7 empty] | 0.23
48 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры №100/11 фидер №1, КТП 912/160кВА" с.Красный Яр, ул.Приусадебная, 71***** |  | 0.39 | 0.393 |  |  |  |  | 0.39 | 0.3933 | 0 |  | 0.393 |  | 0.333 | [7 empty] | 0.331
49 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП ДСК 6031/2*630кВА***** |  | 0.6844 | 0.684 | [6 empty] | 0.6844 | 0.684 | 0.684 | 0.685 | 0.581 | 0.581 | [6 empty] | 0.58
50 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 101/3 КТП 605/400кВА***** |  | 0.42834 | 0.428 | [6 empty] | 0.42834 | 0.428 | 0.428 | 0.428 | 0.363 | 0.363 | [6 empty] | 0.363
51 | Электроснабжене жилых зданий и построек с установкой блочной-модульной трансформаторной подстанции по адресу: Самарская обл., Красноярский р-он, п. Волжский, массив Сосновый Бор, уч. №31а (2 этап)***** |  | 30.5974 | 30.528 |  |  |  |  | 30.532 | 30.5282 | 0.0654 |  | 30.597 | 0.069 | 25.93 | 25.93 | 0.069 | [5 empty] | 25.93
52 | г.о. Новокуйбышевск
53 | Администрация г.о. Новокуйбышевск, строительство внешнего электроснабжения психоневрологического диспансера, г.Новокуйбышевск, ул.Садово-Дачная 50 "а" |  | 3.0633 | [7 empty] | 3.0633 | [11 empty] | 2.596
54 | Строительство КЛ-35кВ "Водозабор-1"***** | 10.494 | 32.2376 | 32.235 | [5 empty] | 0.001 | 32.2376 | 32.234 | 32.235 |  | 36.277 | 36.277 | [6 empty] | 27.32
55 | Реконструкция РУ в ТП и строительство КЛ-6 кВ от ПС "Центральная"***** | 88.929 | 39.9194 | 39.9184 | [6 empty] | 39.9194 | 39.9184 | 39.918 |  | 109.192 | [7 empty] | 33.83
56 | "Строительство ВЛ-0,4кВ в г. Новокуйбышевск, ул. Первая Южная, ул.Вторая Южная"***** |  | 0.64 | 0.642 |  |  |  |  | 0.64 | 0.6415 | 0 |  | 0.642 |  | 0.544 | [7 empty] | 0.54
57 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП 92/400кВА"***** |  | 0.53 | 0.533 |  |  |  |  | 0.53 | 0.5331 | 0 |  | 0.533 |  | 0.452 | [7 empty] | 0.45
58 | "Строительство КЛ-0,4 кВ от ЗТП №105/2х320кВА ЦРП "Насосная" ПС "Центральная" пр.Победы, 48А***** |  | 0.413 | 0.4136 |  |  |  |  | 0.41 | 0.4136 | 0.003 |  | 0.414 |  | 0.351 | [7 empty] | 0.35
59 | Строительство КЛ-6кВ от ЗТП 122/2*160кВА с установкой новой КТП 6/0,4кВ/400кВА, ВЛ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ от новой КТП до потребителя***** |  | 4.0686 | 4.069 | [6 empty] | 4.0686 | 4.069 | 4.069 | 4.068 | 3.448 | 3.448 | [6 empty] | 3.448
60 | Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП 20/2*400кВА, РУ-0,4***** |  | 1.0431 | 1.043 | [6 empty] | 1.0431 | 1.043 | 1.043 | 1.043 | 0.884 | 0.884 | [6 empty] | 0.884
61 | Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП 2/400кВА, РУ-0,4***** |  | 1.1175 | 1.117 | [6 empty] | 1.1175 | 1.117 | 1.117 | 1.118 | 0.947 | 0.947 | [6 empty] | 0.947
62 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП 23/400кВА, РУ-0,4***** |  | 1.8019 | 1.802 | [6 empty] | 1.8019 | 1.802 | 1.802 | 1.802 | 1.527 | 1.527 | [6 empty] | 1.527
63 | Строительство КЛ-0,4кВ и ВЛ-0,4кВ РУ-0,4кВ от ТП 154/2*400кВА***** |  | 0.65018 | 0.65 | [6 empty] | 0.65018 | 0.65 | 0.65 | 0.651 | 0.552 | 0.552 | [6 empty] | 0.551
64 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП 163/2х630кВА" ул.Монтажная***** |  | 0.88 | 0.8787 |  |  |  |  | 0.88 | 0.8787 | 0 |  | 0.879 |  | 0.744 | [7 empty] | 0.74
65 | г.о. Отрадный
66 | Администрация г.о. Отрадный, строительство внешнего электроснабжения муниципальной котельной №1, г. Отрадный, ул. Физкультурников |  | 11.8 | [7 empty] | 11.8 | [11 empty] | 10
67 | Администрация г.о. Отрадный, строительство внешнего электроснабжения 36-ти квартирного жилого дома, г. Отрадный, ул. Спортивная, Буровиков, Нефтянников (квартал 7) |  | 3.34 | [7 empty] | 3.34 | [11 empty] | 2.832
68 | Администрация г.о. Отрадный, строительство внешнего электроснабжения малоэтажного жилищного строительства г. Отрадный, ул. З. Космодемьянской |  | 11.13 | [7 empty] | 11.13 | [11 empty] | 9.44
69 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Сол 106/250 с установкой дополнительной КТП 400 кВА "***** |  | 0.96996 | 0.967 |  |  |  |  | 0.966 | 0.9672 | 0.00396 |  | 0.967 |  | 0.82 | [7 empty] | 0.822
70 | Пестравский район
71 | Администрация муниципального района Пестравский, строительство внешнего электроснабжения группового водопровода 2-я очередь, юго-западнее с.Пестравка |  | 4.12 | [7 empty] | 4.12 | [11 empty] | 3.493
72 | Администрация муниципального района Пестравский, строительство внешнего электроснабжения квартала жилой застройки с.Пестравка |  | 3.54 | [7 empty] | 3.54 | [11 empty] | 3
73 | Приволжский район
74 | Строительство схемы внешнего электроснабжения малоэтажной застройки, с. Приволжье, ул. Спортивная. |  | 1.11 | [7 empty] | 1.11 | [11 empty] | 0.944
75 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры №200/12, Ф№2, ТП 1003/250"***** |  | 0.41 | 0.409 |  |  |  |  | 0.41 | 0.40908 | 0 |  | 0.409 |  | 0.347 | [7 empty] | 0.35
76 | г.о. Самара
77 | Строительство схемы внешнего электроснабжения объектов социального и коммунально-бытового назначения в границах ул. Ленинская, Вилоновская, Урицкого, Мечникова Железнодорожного и Ленинского районов. |  | 11.8 | [7 empty] | 11.8 | [11 empty] | 10
78 | "Электроснабжение комплекса административных зданий и вспомогательных объектов" в г.о. Самара Промышленного р-она, ул. Московское шоссе (РП-6 кВ)***** |  | 19.33 | 19.688 |  |  |  |  | 10 | 10.3458 | 9.33 | 9.3422 | 19.688 | 19.636 | 15.856 | 15.856 | [6 empty] | 16.38
79 | Сергиевский район
80 | Администрация муниципального района Сергиевский, строительство внешнего электроснабжения пождепо, с.Сергиевск, ул.Ленина |  | 1.8939 | [7 empty] | 1.8939 | [11 empty] | 1.605
81 | Администрация муниципального района Сергиевский, строительство внешнего электроснабжения детского сада, п.Суходол, ул.Школьная |  | 4.4557 | [7 empty] | 4.4557 | [11 empty] | 3.776
82 | Администрация муниципального района Сергиевский, строительство внешнего электроснабжения детского сада, с.Сергиевск, ул.Сергиевская |  | 4.4557 | [7 empty] | 4.4557 | [11 empty] | 3.776
83 | Администрация муниципального района Сергиевский, строительство внешнего электроснабжения малоэтажной жилой застройки, п. Сергиевск, ул. Северная, Степная, Заводская |  | 4.3164 | [7 empty] | 4.3164 | [11 empty] | 3.658
84 | Администрация муниципального района Сергиевский, строительство внешнего электроснабжения малоэтажной жилой застройки, п.г.т. Суходол, ул. Пушкина, Мира, Чапаева |  | 4.4557 | [7 empty] | 4.4557 | [11 empty] | 3.776
85 | Ставропольский район
86 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП УЗ 910/400кВА"***** |  | 0.75 | 0.7466 |  |  |  |  | 0.75 | 0.7466 | 0 |  | 0.747 |  | 0.632 | [7 empty] | 0.632
87 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП Сев2520/100кВА" ***** |  | 0.2537 | 0.254 |  |  |  |  | 0.25 | 0.254 | 0.0037 |  | 0.254 |  | 0.215 | [7 empty] | 0.215
88 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП ПС69/250кВА"***** |  | 0.4602 | 0.4588 |  |  |  |  | 0.46 | 0.4588 | 0.0002 |  | 0.459 |  | 0.388 | [7 empty] | 0.39
89 | Хворостянский район
90 | Администрация муниципального района Хворостянский, строительство внешнего электроснабжения крытого рынка в с. Хворостянка |  | 6.1266 | [7 empty] | 6.1266 | [11 empty] | 5.192
91 | г.о. Чапаевск
92 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП 66/400кВА"***** |  | 0.69974 | 0.7034 |  |  |  |  | 0.7 | 0.704 |  |  | 0.703 |  | 0.597 | [7 empty] | 0.593
93 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП Т3/400кВА"***** |  | 0.56994 | 0.568 |  |  |  |  | 0.57 | 0.5683 |  |  | 0.568 |  | 0.481 | [7 empty] | 0.483
94 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП Х10/2х400кВА" ул.Черняховского,20***** |  | 0.42952 | 0.425 |  |  |  |  | 0.43 | 0.425 |  |  | 0.425 |  | 0.36 | [7 empty] | 0.364
95 | Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4 ТП-41/250кВА***** |  | 0.88618 | 0.886 | [6 empty] | 0.88618 | 0.886 | 0.886 | 0.887 | 0.752 | 0.752 | [6 empty] | 0.751
96 | Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4 ТП-ДС/250кВА***** |  | 0.57348 | 0.573 | [6 empty] | 0.57348 | 0.573 | 0.573 | 0.574 | 0.486 | 0.486 | [6 empty] | 0.486
97 | Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4 ТП-33/400кВА***** |  | 0.44604 | 0.446 | [6 empty] | 0.44604 | 0.446 | 0.446 | 0.446 | 0.378 | 0.378 | [6 empty] | 0.378
98 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-16/400кВА" ул.Октябрьская***** |  | 0.33984 | 0.344 |  |  |  |  | 0.34 | 0.3448 |  |  | 0.344 |  | 0.292 | [7 empty] | 0.288
99 | Челно-Вершинский район
100 | Администрация муниципального района Челно-Вершинский, строительство внешнего электроснабжения центральныой котельной №1, с.Челно-Вершины, ул.Старшинова 2 |  | 6.1266 | [7 empty] | 6.1266 | [11 empty] | 5.192
101 | Шигонский район
102 | Администрация муниципального района Шигонский, строительство внешнего электроснабжения жилой застройки в с. Шигоны ул. Цветочная |  | 4.1772 | [7 empty] | 4.1772 | [11 empty] | 3.54
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
|  |  |  | Директор по реализации и развитию | [9 empty] | Голин Р.В.
|  |  |  | Технический директор | [9 empty] | Казанцев А.Ф.
|  |  |  | Директор по экономике и финансам | [9 empty] | Кириллов Ю.А.